南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目二期第一阶段第一批次（2-1-1）施工招标

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 广州市云兴建设工程监理有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2024年8月 |

目    录

第一章 投标人须知	1

第一节 投标人须知前附表	1

第二节 重要事项时间地点一览表	7

第三节 投标人须知正文	8

1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用	8

2．投标人资格要求	8

3．电子投标	10

4．工期要求	12

5．质量标准和材料、机械要求	12

6．施工条件及现场踏勘	13

7．招标文件的提问和答疑	13

8．招标控制价	14

9．投标报价	15

10．投标文件的编制要求	16

11．电子投标	19

12．电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案	20

13.投标文件的提交	20

14．投标有效期	21

15．开标	21

16．评标	22

17．中标候选人公示	34

第四节 否决投标条件	35

1．资格评审环节	35

2．形式评审环节	36

3．响应性评审环节	36

4．其他	37

第二章 中标人须知	38

1．中标通知书	38

2．中标结果公示	38

3．履约保证	38

4．合同订立	38

5．放弃中标的处理	39

6．专业工程分包	40

7．工人工资支付专用账户	40

8．工期进度	40

9．项目管理机构	41

10．现场管理	41

11．监督实施	42

12．主材的采购和使用	42

13．竣工资料移交	42

14．质量保证	42

15．不良行为处理	43

16．信用评价条款内容	43

17．其他事项	43

第三章 拟签订合同的主要条款	48

1．工程承包方式	49

2．工程结算原则	49

3．工程付款办法	54

4．专用合同条款	58

第四章 技术要求	71

第五章 图纸和招标工程量清单	72

第六章 投标文件格式	73

格式一 封面	73

格式二 投标函	74

格式三 各项承诺一览表	75

格式四 授权委托书	77

格式五 法定代表人身份证明	78

格式六 联合体协议书	79

格式七 投标人基本情况表	81

格式八 项目经理简历表	82

格式九 项目经理任职声明	83

格式十 项目技术负责人简历表	84

格式十一 项目管理机构组成表	84

格式十二 建造师查询页（有效期）	86

附件 预付款保函	79

第七章 建设工程施工合同	89

# 第一章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 序 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目二期第一阶段第一批次（2-1-1）施工 |
| 2 | 项目业主 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 |
| 3 | 项目批准部门 | 新丰县发展和改革局 |
| 4 | 项目批准文号 | 无 |
| 5 | 项目代码 | 2019-440233-74-03-018709 |
| 6 | 资金来源 及出资比例 | 企业资金，100% |
| 7 | 招标人 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 |
| 8 | 招标代理机构 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 |
| 9 | 设计单位 | 广州市设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 10 | 造价咨询单位 | 新誉时代工程咨询有限公司 |
| 11 | 监理单位 | 待定 |
| 12 | 建设地点 | 广东省韶关市新丰县梅坑镇广汽项目部。 |
| 13 | 建设内容和规模 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目二期第一阶段第一批次（2-1-1）工程建设内容包括新建4#戊类库房、5#联合站房、6#公用车间、7#普通车间1a、8#普通车间2a（含室内变电所）、9#普通车间1b、10#普通车间2b、设备库房等，过水箱涵、挡土墙、场内道路、场地边坡工程、东北角土方场平及附属电气、排水、景观绿化、路灯照明、围墙、隔离网等工程（具体以技术规格书及图纸为准）。 |
| 14 | 项目总投资 | 约10000.00万元。 |
| 15 | 招标范围 | 工程量清单、施工图设计文件及技术规格书范围内的工程施工。 |
| 16 | 标段划分 | 本招标项目不划分标段。 |
| 17 | 工期 | 本招标项目施工标准工期240个日历天，招标工期为240个日历天。 |
| 18 | 质量标准 | 合格。 |
| 19 | 房屋建筑工程 绿色建筑标准 | 本招标项目不纳入绿色建设实施范围。 |
| 19.1 | 装配式建筑标准 | 本招标项目不纳入装配式建造建设实施范围。 |
| 20 | 招标控制价 | 本招标项目招标控制价为人民币（大写）：捌仟壹佰捌拾贰万零玖佰零壹元零角柒分（¥81820901.07元），绿色施工安全防护措施费为¥4440634.36元，暂列金额为¥4000000.00元，暂估价为¥2611926.62元。 |
| 21 | 投标人资格要求 | 1．本次招标不接受联合体投标 2．资格资质要求 2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。 2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。 2.3 投标人须具备以下资质：建筑工程施工总承包二级以上（含二级）资质。 2.4 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。 3．相关人员要求 3.1 拟派项目经理为具有建筑工程专业一级注册建造师，应持有国家住建部印发的有效注册证书和有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息截图），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。 3.2拟派项目技术负责人须具备建筑工程相关专业 中 级以上（含 中 级）技术职称。 3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息截图），且不少于2人。 3.4 投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 4．禁止投标条款： 4.1 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的监理人； （6）为本招标项目的代建人； （7）为本招标项目的招标代理机构； （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。 4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司; 为本招标项目的业主和招标人. 2; 中汽研汽车工业工程(天津)有限公司; 为本招标项目的可研单位. 3; 广州市设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司; 为本招标项目的设计单位. 4; 新誉时代工程咨询有限公司; 为本招标项目的造价单位. 5; 待定; 为本招标项目的监理单位. 6; 广州市云兴建设工程监理有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 5．其他要求 省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 |
| 22 | 投标保证 | 1．投标人须缴纳金额为人民币 伍拾万元整 的投标保证。 2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、下载电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查阅相应的服务指南，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 23 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为 90 个日历天。 |
| 24 | 投标文件 组成 | 投标文件包括商务标书、经济标书、施工组织设计三个分册。 |
| 25 | 施工组织设计 评审方式 | 本次招标施工组织设计不采用 “暗标”方式进行评审。 |
| 26 | 评标委员会 | 评标委员会由 5人组成，其中招标人代表 1 人，专家 4 人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家 2 人，经济类专家 2 人。 |
| 27 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 28 | 招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件 | 投标人如需提交用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(格式自拟)，一张贴于文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的彩色扫描件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。 |
| 29 | 招标人 联系方式 | 单位名称：南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 办公地址：新丰县丰城街道群英路18号203 联系人（部门）：吴部 联系电话：0751-6920362 |
| 30 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：广州市云兴建设工程监理有限公司 办公地址：韶关市新华南路华园新村8栋2楼(韶关分公司) 联系人(部门)：周工、吴工 联系电话：0751-8533381 |
| 31 | 交易场所 联系方式 | 单位名称： 韶关市公共资源交易中心 办公地址： 广东省韶关市武江区西联镇 联系人（部门）：工程交易部 联系电话：0751-8633211、8379023 |
| 32 | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局 办公地址：新丰县丰城街道金园路132号行政服务中心6楼 联系人（部门）：建管股 联系电话：0751-6921025 |

## 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2024年 8 月 9日16时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2024年 8 月30日9时30分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2024年 8 月20日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2024年 8 月20日16时30分至 2024年 8 月23日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间： 2024年 8 月29日9时30分； 投标保证担保上传截止时间： 2024年 8 月29日9时30分； 投标保证保险投保截止时间： 2024年 8 月29日9时30分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2024年 8 月30日9时30分 |
| 7 | 投标相关资料（如有）递交时间 | 2024年 8 月30日9时00分至2024年 8 月30日9时30分 |
| 8 | 投标相关资料（如有）递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2024年 8 月30日9时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。 |

备注：投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，完成相关手续后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

## 第三节 投标人须知正文

南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心项目业经新丰县发展和改革局以《广东省企业投资项目备案证》批准建设，项目代码为2019-440233-74-03-018709。本项目业主为南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司，建设资金来自企业资金，出资比例为100%，招标人为南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司，招标代理机构为广州市云兴建设工程监理有限公司。项目已具备招标条件，现对南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目二期第一阶段第一批次（2-1-1）施工进行公开招标。

## 1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1 项目概况

1.1.1 建设地点：广东省韶关市新丰县梅坑镇广汽项目部。

1.1.2 建设内容和规模：南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目二期第一阶段第一批次（2-1-1）工程建设内容包括新建4#戊类库房、5#联合站房、6#公用车间、7#普通车间1a、8#普通车间2a（含室内变电所）、9#普通车间1b、10#普通车间2b、设备库房等，过水箱涵、挡土墙、场内道路、场地边坡工程、东北角土方场平及附属电气、排水、景观绿化、路灯照明、围墙、隔离网等工程（具体以技术规格书及图纸为准）。

1.1.3 项目总投资：约10000.00万元。

1.2 招标范围和标段划分

1.2.1 招标范围：工程量清单、施工图设计文件及技术规格书范围内的工程施工。

1.2.2 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 2．投标人资格要求

2.1 本次招标不接受联合体投标

2.2 资格资质要求

2.2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

2.2.3 投标人须具备以下资质：建筑工程施工总承包二级以上（含二级）资质。

2.2.4 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

2.3 相关人员要求

2.3.1 拟派项目经理为具有建筑工程专业一级注册建造师，应持有国家住建部印发的有效注册证书和有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息截图），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

2.3.2 拟派项目技术负责人须具备建筑工程相关专业 中 级以上（含 中 级）技术职称。

2.3.3 拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息截图），且不少于2人。

2.3.4 投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

2.4 禁止投标条款

2.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的监理人；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

2.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 | 为本招标项目的业主和招标人 |
| 2 | 中汽研汽车工业工程(天津)有限公司 | 为本招标项目的可研单位 |
| 3 | 广州市设计院集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 为本招标项目的设计单位 |
| 4 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 为本招标项目的造价单位 |
| 5 | 待定 | 为本招标项目的监理单位 |
| 6 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 为本招标项目的招标代理机构 |

2.5 其他要求

省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

## 3．电子投标

3.1 本次招标实行全流程电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在建设工程交易系统发布，视为发售投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在建设工程交易系统下载。请于招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前将投标文件上传到建设工程交易系统（上传后系统将自动加密）完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），操作指南在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解全流程电子投标操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）了解办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

3.3 投标保证

3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币 伍拾万元整 的投标保证。

3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、下载电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查阅相应的服务指南，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

3.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

## 4．工期要求

## 本招标项目施工标准工期为240个日历天，招标工期为240个日历天。中标人必须在招标工期内完成本工程招标范围内的全部内容。

## 5．质量标准和材料、机械要求

5.1 施工工艺严格按照国家和广东省的有关现行施工技术规范及标准执行，工程质量标准须达到 合格 。

5.2 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5.3 保修期限按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5.4 工程使用的主要材料质量要求不低于强制标准所列的要求且不低于招标工程量清单所列的要求。主要材料必须先提供样板或相关资料给招标人同意确定其规格、型号、颜色、等级等，并发包人委托的第三方经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。

5.5 根据韶关市人民政府《关于加快推进全市绿色建筑发展工作的通知》（韶府办明电〔2013〕277号）有关规定，本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。

5.6 其它：本招标项目不纳入装配式建造建设实施范围。

5.7 本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中的虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按招标人要求执行。如招标人在招标文件中对材料或设备没有明确要求，则中标人必须使用合格材料或设备，主要材料和设备在使用之前通知监理工程师验收，经验收合格后方可使用。

### 6．施工条件及现场踏勘

6.1 招标人仅在本招标项目征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

6.2 施工用水：由中标人自行解决施工供水源，费用考虑在投标报价中。

6.3 施工用电：由中标人自行解决施工供电源，费用考虑在投标报价中。

6.4要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按项目所在地 新丰县 基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。

6.5 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明招标项目具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.6 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

### 7．招标文件的提问和答疑

7.1 投标人若对招标文件（含施工图、招标工程量清单）有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

### 8．招标控制价

8.1 本招标项目按照以下依据编制招标控制价：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

（2）《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建筑工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等相关规定执行；

（3）施工图及相关资料；

（4）招标文件及招标工程量清单；

（5）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（6）项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息缺项的，参照市场价格；

（7）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

8.2 本招标项目招标控制价为人民币（大写）：捌仟壹佰捌拾贰万零玖佰零壹元零角柒分（¥81820901.07元），绿色施工安全防护措施费为¥4440634.36元，暂列金额为¥4000000.00元，暂估价为¥2611926.62元。

8.3 暂估价指招标工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；暂列金额指招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

8.4 本招标项目以暂估价形式列入招标工程量清单中的材料、工程设备、专业工程（以下统称“暂估价项目”）包括：（若有）招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。投标人必须按招标工程量清单中列出的单价、金额统一报价，其结算原则按本招标文件相关条款执行。

8.5 当暂估价项目的内容、标准、要求在项目实施过程中得以深化、明确、固定后，按招标文件合同相关条款执行。

8.6 本招标项目以暂列金额形式列入招标工程量清单中的所需货物和服务的采购（以下统称“暂列金额项目”）若有发生，其结算原则按本招标文件相关条款执行。

### 9．投标报价

9.1 投标人应按照以下依据编制投标报价：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

（2）《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建筑工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等相关规定执行；

（3）企业定额；

（4）招标文件及其答疑（或修改）公告、招标工程量清单；

（5）施工图及相关资料；

（6）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；

（7）市场价格信息或项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

9.2 投标人应根据招标工程量清单、工程量清单计价规范中的工作内容、设计文件和有关要求、施工现场实际情况、投标人拟定的施工组织设计、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

9.3 招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在编制投标报价时考虑现场情况的影响。

9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.5 投标人必须按照招标工程量清单及表格填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。所有报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后两位。

9.6 投标人只允许有一个投标总价。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，若不一致，以大写报价为准。招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单其他项目的单价和合价中，竣工结算时不得重新组价和调整。

9.7 投标人的投标总价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。投标人对投标总价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体清单项目或其综合单价的报价上。如果投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷招标控制价×100%）高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。

9.8 投标人的绿色施工安全防护措施费报价必须达到或超过本节第8.2条中提供的绿色施工安全防护措施费。

9.9 投标人必须按照招标工程量清单中提供的暂列金额和暂估价统一报价。投标人应充分考虑暂估价项目（或暂列金额项目）的管理和协调所发生的费用，并将其纳入已标价工程量清单中的适当项目。招标人视该项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，不再另行支付。

9.10 投标人应在投标报价中充分考虑预制构件成品因运输距离、吊装等而导致成本增加的风险，招标人不另行支付该部分任何费用及补偿。

### 10．投标文件的编制要求

#### 10.1 一般要求

一般要求 投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查阅相应的服务指南。

10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的资料无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。

#### 10.2 商务标书的编制要求

10.2.1 商务标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《授权委托书》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；

（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；

（8）投标保证缴纳证明（投标人附建设工程交易系统《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图外，采用投标保证金的，附银行转账单截图；采用投标保证担保的，附电子保函截图；采用投标保证保险的，附电子保单截图）。

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《项目经理简历表》（格式八）及所附资料；

（11）《项目经理任职声明》（格式九）；

（12）《项目技术负责人简历表》（格式十）及所附资料；

（13）《项目管理机构组成表》（格式十一）及所附资料；

（14）本节第16.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；

（15）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务标书组成内容中，第（1）至第（13）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。

10.2.3 商务标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.2.4 商务标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

#### 10.3 经济标书的编制要求

10.3.1 经济标书包括以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标总价》；

说明：《投标总价》的格式按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）执行，并应满足以下要求：

a．《投标总价扉页》（即扉—3）后应附编制人的造价工程师注册证书扫描件（须附变更注册栏）；投标人委托造价咨询单位编制《投标总价》的，在该扉页“投标人”栏目加盖造价咨询人公章，并在该扉页后附造价咨询人的营业执照扫描件。

b．《总说明》（即表—01）中的填写内容除按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）第16.0.4条第3项执行外，尚应就造价软件的名称、版本、加密锁编号作出专项说明。

（4）投标人认为有必要补充的其他资料（例如关于投标总价下浮率超过15%的书面说明和佐证材料）。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的经济标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

10.3.3 经济标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.3.4 经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

#### 10.4 施工组织设计的编制要求

10.4.1 施工组织设计的编制依据包括且不限于：

（1）招标文件及其答疑（或修改）公告；

（2）施工图及相关资料；

（3）施工现场情况、工程特点；

（4）相关法律、法规、规定；

（5）国家、广东省、韶关市关于施工现场管理、施工工艺、绿色施工、安全防护、文明施工、环境保护等方面的标准、规范、技术资料。如《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》等；

（6）企业内部标准、工法。

10.4.2 施工组织设计包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）总体概述（包括施工程序总体设想及施工段划分等内容）；

（4）施工总进度计划及保证措施（包括进度管理目标；以横道图或标明关键线路的网络进度计划；保障进度计划需要的人、材、机需求计划及保证措施；违约责任承诺等内容）；

（5）质量保证措施（包括质量管理目标；相应保证措施；违约责任承诺等内容）；

（6）施工技术措施（包括关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；新技术应用与承诺等内容）；

（7）绿色施工、安全防护、文明施工措施计划；

（8）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工现场总平面布置图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（9）项目管理机构。

（10）投标人认为有必要补充的其他内容（例如对总包管理的认识以及对专业分包工程的管理、协调、配合、服务方案）。

10.4.3 本节第10.4.2目中所列出的施工组织设计组成内容中，第（1）至第（9）项所有投标人均应提供。

10.4.4施工组织设计的组成内容按本节第10.4.2目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.4.5施工组织设计的正文除施工现场平面布置图和进度计划图用白色标准A3纸设置外，其他内容一律用白色标准A4纸设置。施工组织设计的正文建议不超过500页。

### 11．电子投标

11.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

### 12．电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

12.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

12.2补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）在评标过程中，因网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上提交的电子投标文件为准。

### 13.投标文件的提交

13.1投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

13.2 投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）。

13.3代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

13.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

### 14．投标有效期

本次招标投标有效期为 90 个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人提交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

### 15．开标

15.1 招标人邀请所有正确完成了获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量和名称。

（4）在公共资源交易场所工作人员见证下由招标代理机构对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

（7）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（8）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将资料原件（如需）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

### 16．评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 1 人，专家 4 人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家 2 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

16.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否无本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。如果“禁止投标条款”包括严重失信主体的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载和打印《法人和非法人组织公共信用信息报告》，作为评审依据移交评标委员会。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证是否合法、有效、准确。

（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（7）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。

16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

- 各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）编制《投标总价》的造价工程师，其注册证书是否合法、有效。

（3）投标人委托造价咨询单位编制《投标总价》的，是否在《投标总价扉页》（即扉—3）“投标人”栏目加盖造价咨询人公章；是否提供造价咨询人的营业执照扫描件。

（4）投标总价是否唯一；投标总价是否超出招标控制价；绿色施工安全防护措施费是否达到最低要求；暂列金额、暂估价是否按照招标工程量清单统一报价；投标人是否以低于成本的价格竞标。

注：如果某投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷招标控制价×100%）超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。

（5）施工组织设计的质量、进度保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。

16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

16.5 详细评审阶段

16.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务技术和投标报价两大部分。其中，商务技术合计满分100分，权重为40%；投标报价满分100分，权重为60%。两大部分权重之和应为100%。

除特别注明外，综合得分以及商务技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务技术得分M

a．评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

b．评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分（施工组织设计）指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

c．M＝M1＋M2

式中：M1为某投标人的商务得分，M2为某投标人的技术得分。

（2）投标报价得分N

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝100－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（3）综合得分

综合得分换算为百分制，满分100分，公式如下：

综合得分＝M÷商务技术合计满分×100×商务技术权重＋N×投标报价权重

式中：M为商务技术得分，N为投标报价得分。

（4）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表

| 商务部分，满分： 80 分。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 备注 |
| 企业奖项 （10分） | 企业近 5 年来（2019年1月1日至今）获得 房屋建筑 工程类奖项情况： 1．获得国家级奖项的，得10 分。 2．获得省级奖项的，得 5 分。 3．获得地市级奖项的，得 2分。 4．以上奖项均未获得的，不予计分。 5．本项最高得10分。 |  | 1．允许投标人提交多个业绩奖项，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。 2．需附有关奖项证明彩色扫描件。 3．颁发机构限定以下范围： ①国家级奖项：国务院、住建部、中国建筑业协会、中国土木工程学会、中国施工企业管理协会； ②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级建筑业协会（安全协会）、省级建筑业联合会； ③地市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、地市级建筑协会、地市级建筑业联合会。 4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。 5．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分： ①奖项不属于指定类别的； ②颁发机构不符合要求的； ③获奖时间不符合要求的。 说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。 |
| 项目经理 综合素质 （10分） | 项目经理工程类技术职称情况： 1.具备高级工程师或以上职称的，得 10分。 2.具备工程师职称的，得5分。 3.不具备以上职称的，不予计分。 |  | 需附职称证彩色扫描件（具备职称评审公告网址可查条件的，需提供职称评审公告网址与截图）。 |
| 企业业绩 （20分） | 企业近 5 年来（2019年1月1日至今）业绩情况： 1．承接过类似工程的，每个项目得10分。 2．未承接过类似工程的，不予计分。 3．本项最高得20分。 |  | 1．类似工程指：单体建筑面积≥2200平方米的汽车试验场（名称也可为：汽车测试场/试车场）的配套车间/配套建筑。 2．仅限于以施工 总承包单位 身份参建的项目（若项目为EPC或设计施工总承包项目，投标人须独立承担全部施工内容，并附证明材料），需附有关业绩证明：中标通知书、合同协议书彩色扫描件、体现单体建筑面积的相关材料。 3．业绩时间以合同协议书日期为准。 4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分： ①业绩不属于类似工程的； ②不是以指定身份参建的； ③业绩时间不符合要求的。 |
| 企业银行 资信评级 （5分） | 1．银行资信评级AAA的，得 5 分； 2．银行资信评级AA（含AA＋、AA－）的，得 3 分。 3．银行资信评级A（含A＋、A－）的，得 1 分。 4．未获得过以上评级的，或评级证书无效的，不予计分。 |  | 1．需附在有效期内的资信评级证书（证明）彩色扫描件。 2．评级证书（证明）须由注册所在地的银行或金融机构 出具。 3．评级证书（证明）有以下情形之一的，视为无效： ①评级证书（证明）不在有效期内的； ②出具机构不符合要求的。 |
| 企业管理 体系认证 （5分） | 投标人获得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书并在有效期内： 1．企业获得其中3项证书的得5分； 2．企业获得其中2项证书的得2分； 3．企业获得其中1项证书的得1分； 4．未获得过以上认证的，不予计分。 |  | 1．需附在有效期内的体系认证证书彩色扫描件。 2．任一认证证书不在有效期内的，该认证证书视为无效，不予计分。 |
| 企业 财务状况 （10分） | 投标人提供开标前3个月的基本开户银行出具的银行流水余额平均值（3个月的月初和月末金额平均值）： 1.金额不少于10000万元的，得10分。 2.金额不少于5000万元的，得5分。 3.金额不足5000万元的，或以上证明均未提供的，不予计分。 |  | 1. 需附基本开户银行盖章的活期存款明细账等其他证明材料彩色扫描件； 2．银行流水余额平均值证明材料有以下情形之一的，视为无效，不予计分： ①银行流水余额平均值时间不符合要求的； ②存款账户不是投标人基本开户银行出具的； ③银行流水余额平均值额度不符合要求的。 |
| 招标人 自选项 （20分） | 1.企业近5年度（2019年1月1日至今）获得过“中国建筑业协会”颁发的企业信用等级 AAA 级证书的得 5分； 2.其他情形的，不予计分。 |  | 1．证书由“中国建筑业协会”颁发，需附有关奖项证明彩色扫描件； 2．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。 4．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分： ①奖项不属于指定类别的； ②颁发机构不符合要求的； ③获奖时间不符合要求的。 |
|  | 1.企业近5 年度（2019年1月1日至今）连续两个或以上年度获得“中国施工企业管理协会”颁发的工程建设诚信典型企业证书的得5分； 2.其他情形的，不予计分。 |  | 1．获得“中国施工企业管理协会”认证，需附相关证书彩色扫描件。 2．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。 3．奖项类别、颁发机构、获奖时间不符合要求的，按第2项标准处理。 |
|  | 1．企业获得过中国建筑业协会颁发的“创建鲁班奖工程优秀企业”得5分； 2.其他情形的，不予计分。 |  | 1．需附有关奖项证明彩色扫描件。 2．奖项类别、颁发机构不符合要求的，按第2项标准处理。 |
|  | 企业近 5 年来（2019年1月1日至今）获得 省级及以上人民政府颁发的科学技术进步奖 的奖项情况： 1．获得国家级奖项的，得5分。 2．获得省级奖项的，得3分。 3．以上奖项均未获得的，不予计分。 4．本项最高得5分。 |  | 1.只允许投标人提交1个奖项，只按最高级别奖项计分一次。 2．需附有关奖项证明彩色扫描件。 3．颁发机构限定以下范围： ①国家级奖项：国务院； ②省级奖项：省级人民政府； 4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。 5．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分： ①奖项不属于指定类别的； ②颁发机构不符合要求的； ③获奖时间不符合要求的。 |
| 技术部分（施工组织设计），满分： 20 分。 |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 备注 |  |
| 总体概述 （ 3 分） | 【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。 【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。 【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。 【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。 | 【优】对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。 【良】对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。 【中】对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。 【差】对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。 |  |
| 施工总进 度计划及 保证措施 （3 分） | 【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。 【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。 【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。 【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。 |  | 【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理。 【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。 【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。进度违约责任承诺具体。 【差】关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划不相呼应，不能满足施工需要。没有违约责任承诺。 |
| 质量 保证措施 （4 分） | 【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。 【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。 【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。 【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。 |  | 【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。 【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求。 【中】具体措施可行。满足招标文件的质量要求。 【差】措施不可行，没有质量违约责任承诺。 |
| 施工 技术措施 （ 2 分） | 【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。 【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。 【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。 【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。 |  | 【优】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险有充分的预见，违约承诺具体，经济赔偿合理。 【良】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见，违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。 【中】对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，但对采用的新技术可能产生的风险预见不足。有违约责任承诺。 【差】对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。无违约责任承诺。 |
| 绿色施工、 安全防护、 文明施工 措施计划 （ 3 分） | 【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。 【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。 【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。 【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。 |  | 【优】针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰。 【良】针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确。 【中】有基本合理的措施，采用规范准确。 【差】措施不力，采用规范不正确。 |
| 施工平面 布置和临时设施布置 （ 2 分） | 【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。 【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。 【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。 【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。 |  | 【优】总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。 【良】总体布置合理，能满足施工需要，基本符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。 【中】总体布置基本合理，基本满足施工需要。 【差】总体布置不合理，不符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。 |
| 项目 管理机构 （ 3 分） | 【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。 【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。 【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。 【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。 |  | 【优】组织机构形式合理，有完善的指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员20%（含20%）以上、中级职称人员及以上职称60%（含60%）以上。 【良】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统齐全，项目管理人员内高级职称人员15%～20%（含15%）、中级职称及以上职称人员50%～60%（含50%）。 【中】组织机构形式基本合理，有指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员10%～15%（含10%）、中级职称人员及以上职称40%～50%（含40%）。 【差】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统不齐全，项目管理人员内高级职称人员10%以下、中级职称人员及以上职称40%以下。 |
| 投标报价部分，满分：100分。 |  |  |  |
| 评分事项 | 评分方法 |  |  |
| 评标基准价D | （1）确定招标控制价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 下浮系数（%）; 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6. 号球; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 下浮系数（%）; 1.7; 1.8; 1.9; 2; 2.1; 2.2; 2.3. 号球; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮系数（%）; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3. （2）评标基准价D＝招标控制价×（1－n） |
| 投标报价 得分N | 采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下： N＝100－（¦ Di－D ¦ ÷D）×100×E 式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。 |  |  |

16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分标准）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

### 17．中标候选人公示

17.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

17.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照新丰县发展和改革局关于发布《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的通告（韶发改〔2021〕44 号）执行。

17.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

## 第四节 否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

### 1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；

备注：2021年6月24日，《住房和城乡建设部办公厅关于在部分地区启用一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕25号），同年9月18日,《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）“电子证书有关使用要求”中，均明确规定：“一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。”

（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；建造师的注册证书不是住建部门颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（建造师注册证书不在使用有效期内的）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

（7）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（8）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业及其拟派人员有关信息情况网页截图的。

### 2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（1）各分册没按招标文件规定加盖电子印章；

（2）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；有涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（4）投标文件未按规定签字、盖章的。

### 3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（2）编制《投标总价》的造价工程师，其注册证书不是住建部门颁发的；其注册单位与投标人（或造价咨询人）不一致的；其注册证书不在有效期内的（造价师注册证书不在使用有效期内的）。

注：投标人（或造价咨询人）已经工商变更，但其员工的执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（3）投标人委托造价咨询单位编制《投标总价》，但未在《投标总价扉页》（即扉—3）“投标人”栏目加盖造价咨询人公章的；未提供造价咨询人的营业执照扫描件的；

（4）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出招标控制价的；绿色施工安全防护措施费少于规定的；暂列金额、暂估价未按照招标工程量清单统一报价的；投标总价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；擅自修改、增减招标工程量清单项目（包括措施项目）的；

（5）在施工组织设计评审中，评标委员会认定质量、进度保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

### 4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

# 第二章 中标人须知

## 1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

## 2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

## 3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前提交金额为中标价 5 %的履约保证。

3.2 中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28 天止。

3.3 中标人在工程建设交易系统约定的时间内未提交履约保证的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。

3.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，由发包人工程建设交易系统内进行履约保证金退回操作，将履约保证原路退还给承包人。

## 4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 不正常报价的梳理和确认

4.2.1 合同订立期间，在不改变中标人的投标总价的前提下，招标人应对中标人的投标报价进行全面分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的算术性错误、错漏项等不正常报价，并修正其中的算术性错误。招标人不具备以上能力的，可授权编制本项目招标控制价的造价咨询单位实施。

4.2.2 算术性错误的分析和修正。投标报价汇总表中，投标总价与各分项费用之和不一致的，以投标总价为准修正分项费用；投标报价汇总表的各分项费用与对应分项表中的费用不一致的，以投标报价汇总表中的分项费用为准修正对应分项表中的费用；各分项表中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价为准修正单价。

4.2.3 错漏项的认定。中标人已标价工程量清单中，任一清单项目未填报价格或价格为零的，视为错漏项。

4.2.4 招标人或其授权的造价咨询单位应就发现的以上所有不正常报价分类整理、汇总，形成《不正常报价清单》，并交中标人复核和确认。经招标人和中标人共同签字、盖章确认的《不正常报价清单》，构成施工合同的组成部分。

4.2.5 合同履行过程中，被认定为错漏项的清单项目，结算时按照第三章“拟签订合同的主要条款”第2.6条规定处理。

4.3 本招标项目合同计价方式为： 单价 合同（图纸总价包干）。

4.4 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.5 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.6 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

## 5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

## 6．专业工程分包

合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。

## 7．工人工资支付专用账户

7.1 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

7.2 承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。

7.3 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

8．诚信登记

## 根据资质管理规定，许可机关应当建立、健全建筑业企业信用档案管理制度，包括企业基本信息、资质、业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。

## 9．工期进度

9.1 本招标项目施工标准工期为240个日历天，招标工期为240个日历天。 承包人必须在招标工期内完成招标范围内的全部内容。

9.2 施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

9.3 由于承包人原因造成工期延误的，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的 3‰ 返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的5%。

## 10．项目管理机构

10.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

10.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。

## 11．现场管理

11.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。

11.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。

11.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本招标项目施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。

## 12．监督实施

承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和发包人备案。施工中的质量保证措施等资料均应及时报送监理单位和发包人备案。

## 13．主材的采购和使用

招标人有权拒绝承包人提供的不合格或不符合绿色施工要求的材料，并要求承包人立即进行更换。承包人应按发包人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如果承包人在发包人确认的主要材料规格、颜色等要求后提出变更规格或颜色，必须经发包人同意后，报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整合同价款。主要材料必须先提供样板给发包人确定其规格、颜色、等级等，发包人同意后方可使用。

## 14．竣工资料移交

项目竣工验收时，承包人应向监理单位和发包人提供符合国家档案部门备案及行业主管部门要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料（含声像档案）一式八份。

## 15．质量保证

15.1 本招标项目缺陷责任期为 2 年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金额为结算价 3% 的质量保证。

15.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。

（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。

（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的银行保函、商业保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函、商业保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。

15.3 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。

15.4 缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给承包人。

## 16．不良行为处理

承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。除按照有关法律、法规进行处罚外，不良行为将计入企业及有关个人诚信档案，并在韶关市住房和城乡建设管理局网站（http://zgj.sg.gov.cn）公示。

（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；

（2）非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中擅自更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

（3）投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；

（4）与建设单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

（5）项目经理施工现场管理不到位的；

（6）项目经理在非本人资格证书注册单位从事工程项目施工管理的；

（7）项目经理同时承担超过一项工程项目的；

（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

17．信用评价条款内容

由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。

## 18.其他事项

18.1 危险性较大的分部分项工程安全管理约定。

中标人应对建设单位组织的勘察、设计等单位在施工招标文件中列出的危大工程清单进行投标文件回应。对危险性较大的工程必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的规定编制专项施工方案。同时，中标人必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定和经审批的专项施工方案履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行招标人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指令。

中标人应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则的通知》(粤建规范〔2019〕2号) 和《广东省安全生产委员会办公室 广东省住房和城乡建设厅关于<严格落实危险性较大的分部分项工程“六不施工”要求的通知>》（粤安办〔2020〕151 号）等有关危险性较大的分部分项工程的法规规定通知，履行建设工程安全生产管理职责。

18.2 中标人在工程实施过程中，按照国家、省、市的相关规定制定相关的专项安全施工方案（如高支模、基坑支护、沉井等），编制专项施工方案报监理人、招标人审批后方可开展专项工程的施工。

18.3 中标人须按照《韶关市建筑垃圾管理条例》（2021年5月1日起施行），将弃土运至经韶关市政府有关规定核准使用的建筑垃圾消纳场，否则招标人有权要求中标人无条件将弃土从违约弃土点运至经韶关市政府有关规定核准使用的建筑垃圾消纳场并扣除违约金0.5万元人民币/次。中标人对建筑垃圾须按《韶关市建筑垃圾管理条例》（2021年5月1日起施行）的相关规定进行排放和运输，投标人在投标报价时综合考虑在报价内。中标人应在施工现场建立洗车槽和临时排水系统等确保外运车辆（土方运输车辆应符合韶关市相关规定）不带泥上路，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用）。建设单位、施工单位应当在施工工地出入口显著位置公示建筑垃圾处理方案主要信息，包括建设工程垃圾种类、产生量、外运处置去向等信息及各相关单位名称、联系人及联系电话等。

18.4 工程竣工验收后15日内，中标人应按市城建档案馆及行业主管部门的要求（质量、数量），将编制成册的施工档案资料（含声像档案和电子档案）提供给招标人、市城建档案馆、行业主管部门、管养单位及监理单位，并承担档案涉及的所有费用（制作标准和相关要求按市城建档案馆的有关规定执行）。中标人提交符合城建档案馆及行业主管部门要求的竣工资料经招标人确认签收后，即可办理工程结算手续。

18.5依据人力资源社会保障部等十部门印发的《工程建设领域农民工工资专用账 户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）文件规定，承包人中标后，须到银行设立 工人工资支付专用账户，用于支付工人工资。发包人支付工程款时，将按工程款（不含 工人工资）和工人工资两部分分开支付，工人工资支付至专用账户。承包人应建立劳动 用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表等资料报发包人备案。备案内容包括但不 限于以下内容（以相关部门的要求为准）：（1）工资发放表、付款凭证（有总包单位项目负责人签名或盖章确认）；（2）施工许可证（或开工报告）、工程项目总承包、专业分包、劳务分包合同；（3）建设单位支付工程款凭证；（4）花名册及身份证复印件；（5）劳动合同：（6）委托书（写明委托代发工资情况）；（7）缴纳保证金的凭证；（8）总包企业或承包企业设立工资专用账户的凭证；（9）维权信息告示牌情况。

按韶关市人力资源和社会保障局 韶关市住房和城乡建设管理局 韶关市交通运输 局 韶关市水务局 韶关市金融工作局 国家金融监督管理总局韶关监管分局关于印发 《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知(韶人社规〔2023〕2号)及《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕19号）规定执行。承包人在签订工程施工承包合同后一个月内必须办妥该事项，并将办妥回执交发包人。

如发生承包人拖欠民工工资并且向政府或发包人索要承包人拖欠工资的，发包人有权使用工人工资保证金或在剩余进度款范围内代承包人向民工支付工资，承包人对发包 人垫付工资的人员范围和工资数额均不得提异议。发包人代支的工资除了从当期工程款 内直接扣除外,承包人须按照发包人所垫付的民工工资2倍向发包人支付违约金。

18.6中标人须按发包人要求协助完成施工许可证的办理，因中标人原因导致逾期的，逾期第壹天起每天按5万元作违约处理。办理施工许可证前应及时缴纳安全防护、文明施工措施项目费、工人工资保证金、工程排污费等涉及办理建筑工程施工许可证的缴费项目，缴纳至相应管理部门，办结相关手续，并提供缴费凭据等相关资料复印件给发包人。到商业银行办理安全文明施工费及工人工资专用账户，同时承包人进行劳务分包的，应向发包人提供符合韶关市相关行业行政主管部门规定的有效劳务分包合同。

18.7中标人中标后须响应招标人组织的廉政履约会议，项目经理、法人代表或其授权委托人须参加会议。

18.8中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

18.9中标人需按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的永久性标牌及规划公示牌，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。

18.10中标人应按韶关市住建局、人社局等职能部门对用工实名制的相关规定,落实工人及相关软硬件设施要求。

18.11中标人须为招标人、全过程造价咨询单位提供现场办公管理的便利。中标人不得以任何理由提出任何费用及补偿要求。

18.12中标人负责受施工影响道路的环境卫生、交通组织维护及受损修复，相关费用由中标人负责，招标人不另行支付。

18.13本工程施工时中标人的施工视频监控系统必须符合韶关市相关规定，并在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付该部分费用。

18.14中标人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应已勘察施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

非中标人原因，工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。

18.15承包人应充分考虑施工对接情况，为本项目的其他参建单位提供工作便利、配合及服务（如水源、电源接口等），并有针对性地组织施工；承包人与为本项目的其他参建单位就协调、配合、服务等不能达成一致的，由监理工程师协调，并遵照监理工程师指令执行；承包人应负责统筹安排本项目范围内的各项工程的协调与配合，确保工程建设有序进行。承包人由此增加的费用应认为已包括在承包人的投标报价之中，发包人不另行支付。

18.16 中标人应做好周边设施（含军用光缆、燃气、供电、供水、排水、排污、人行道、路灯、治安监控、交通电警等）的成品保护并及时与周边设施的权属单位协调解决，如因中标人原因导致上述设施发生损坏，中标人无条件按招标人规定的期限内修复，涉及成品保护费、索赔等一切费用全部由中标人自行解决。

18.17招标人有权根据本项目建设的实际情况调整建设规模或减少建设内容，如出现因特殊原因取消某子项目的建设，则该子项目未完成的工作内容及费用相应扣减，中标人应在投标报价中综合考虑该因素，中标后不得因此向招标人提出额外的费用补偿或索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。

18.18工程质量保修期按《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关规定实施。

18.19 中标人需在签订合同后5个工作日内向招标人免费提交与电子投标文件一致的纸质版投标文件伍份。

18.20工程完工后，为了本项目整体竣工验收的需要，中标人必须在招标人的统筹安排下，与为本项目其他工程服务的单位进行协同配合，做好竣工验收的各项工作，交付的工程必须符合各专业工程的相关要求。

18.21 本项目评标专家参加评标的相关费用（包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等）由中标人支付。中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向招标代理机构缴纳评标专家参加评标的相关费用。

# 第三章 拟签订合同的主要条款

## 1．协议约定

1.1工程承包范围: 按照设计图纸要求和技术规格书要求完成本项目全部建设、验收工作。包括但不限于土石方工程（含外运及回填）、基坑支护、地基与基础工程、结构工程、砌体工程、防水工程、建筑工程、人防工程、白蚁防治工程、门窗工程，建筑屋面、钢结构、墙体、柱面，楼地面基层找平、楼梯及栏杆、及预埋工作等。

承包人负责及协助办理工程开工、验收及交付使用所需的各项手续，包括但不限于施工许可证（或临时施工许可证）、政府及规范规定的材料及设备的检测、余泥渣土排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排污口规范化、扬尘防治及噪音排放、水土保持验收、智能化检测、节能检测、空气质量检测、环保验收（含检测）、绿色建筑、节能备案及验收、自来水永久登记、竣工图编制、档案验收、竣工验收及备案，并承担办理上述手续中需施工总承包单位承担的费用（不含发包方第三方检测费）。

#### 详见发包人提供的招标文件、工程量清单、图纸、技术规格书，按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、招标澄清文件、图纸、技术规格书、设计说明及补充说明完成本工程以及招标过程中发布所包含的全部施工内容。

1.2工程承包方式：

1.2.1采用图纸总价包干；包干价对承包范围内所有工程包工、包料、包机械使用、包施工措施、包利润、包规费、包税金、包风险费、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包施工期内设备材料的保管及成品保护、包承包方负责的涉及本工程的所有检验检测、包运输仓储(包括装卸)、调试、系统试运行、包验收合格、包承包方负责的施工材料等一切材料的检测、包设备检验及试验、包现场组织和协调等、包质保期内工程质量保修等一切费用。

1.2.2包与相关配套工程相关的各专业工程的配合、协调服务；

1.2.3包配合发包人相关资料整理等；

1.2.4包安全生产、文明施工：确保责任事故死亡率为零，工程无重大安全事故，工伤频率控制在韶关市建筑施工安全管理法规定的指标要求范围内。

1.3承包人承诺

1.3.1未经发包人书面同意，承包人不得擅自转包或分包本合同工程项目。如因承包人转包或分包本项目，承包人完全同意自行承担因此产生的经济纠纷和全部责任，并赔偿因此给发包人造成的全部损失（包括但不限于直接或间接损失）。

1.3.2承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施，无论工程量清单的工程量是否与施工图相符、工程量清单是否漏项，都按照施工图（包括发包人确认设计变更）及发包人的要求，完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务和规定。

1.3.3承包人承诺，完全同意发包人委托的具有相应资质的第三方单位（工程造价咨询人）进行结算审核，并完全同意和接受该审核意见。

1.3.4对于任何暂时解决不了的争议，承包人完全同意按原有计划和进度施工，不影响工程总进度，在竣工结算时由发包人委托的具有相应资质的第三方进行审定，并同意和接受审定的结果。

1.3.5如因承包人拖欠供应商材料款，造成工程进度或社会影响，经发包人出面协调3次以上承包人仍拒不支付供应商材料款的，承包人除必须承担严重违约责任外，承包人完全同意发包人将其拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。

1.3.6若承包人未按约定或计划要求发放工人工资，经监理人和发包人共同确认后，承包人须支付违约金每次5万元，超过三次则完全同意自动离场，并完全同意发包人指定具有相应资质的第三方单位进行工程结算，并从结算款中直接支付工人工资。同时，承包人同意发包人可在上述结算款中扣除承包人因此需承担的相应违约金及给发包人造成的全部经济损失后再行支付给承包人（如结算款不足以扣除上述费用，承包人仍需承担补足责任），且发包人有权将本协议下的工程另行发包，承包人对此不得有任何异议或提出任何主张。

1.3.7承包人负责办理使用当地道路的有关手续，负责使用期内的养护及所发生的费用，并协调好与相关部门的关系。施工现场的布置、四周围蔽等需经发包人同意后执行。在工地出入口设置洗车槽，不得污染工地周围的道路路面。需铺设施工便道，按质量按技术规范要求执行。本项目施工所需的全部临时设施和便道及其他场地占用费用，均包含在签约合同价中，发包人不在另行支付。

1.3.8承包人若因工人工资支付或材料款支付原因造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素（停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的），发包人有权动用承包人提交的履约保证金或履约保函先行支付相关费用，以解决上述问题。

1.3.9严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

1.4 承包人部分职责说明

1.4.1协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定由承包人负责施工场地及周围的地下管线（包括煤气管道）、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木的保护工作，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付， 承包人承担在施工过程或保护不当而引起的责任和损失。

1.4.2向发包人提供施工现场办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：承包人须为发包人及业主单位提供现场办公管理的便利。承包人不得以任何理由提出任何费用及补偿要求。

1.4.3办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间，提交办理建筑工程施工许可与工程质量安全监督手续相关资料的时间：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，在开工后1个月内，以书面形式知会发包人

1.4.4交通运输：

（1）办理道路通行权和修建场外设施的费用：相关费用已经包含在合同价款中，由承包人自行承担，发包人可根据承包人要求给予必要协助。

（2）修建场内临时道路和交通设施的费用：相关费用已经包含在合同价款中，由承包人自行承担，发包人可根据承包人要求给予必要协助。

（3）运输超大件和超重件的费用：相关费用已经包含在合同价款中，由承包人自行承担，发包人可根据承包人要求给予必要协助。

1.5 工程担保说明：

1.5.1承包人提供履约担保的约定：

（1）履约担保的金额：承包人须向发包人提交中标价5%的履约担保 ，履约担保金额为

（2）提供履约担保的时间：在签订合同后申请预付款前提供，如不能及时提供履约保函，将影响预付款的申请，发包人有权顺延预付款申请的审核及支付时间。

1.5.2 履约担保退还时间的约定：履约保证金或履约保函在工程竣工验收合格并完成竣工结算，同时付款至结算款的97%前完全有效，在发包人向承包人支付除质保金外的最后一笔工程款后无息予以退

1.5.3对于履约担保，承包人应承担的责任：保证按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任。如果承包人在履行合同过程中发生违背合同约定的义务和责任时，将在此保证金额度内扣除因违约给发包人所造成的经济损失。如果承包人违约给发包人造成的损失超过履约保证金额度的，还应依法赔偿超过部分的损失。

1.6本工程若与在建一期工程单位需共用运输通道等设施，承包人需要在进场前与一期施工单位协调一致，不得以此为理由拖延工期，施工过程中应积极协调项目各参建单位关系，不得因交界面纠纷等涉外问题拖延工期或造成其他不良影响。

## 2．工程结算原则

本工程采用图纸总价包干合同。即经承包人核对，承包人承诺本项目不存在依据图纸、技术规格书、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作；承包人根据招标图纸及技术规格书进行施工图详细设计而产生的补充的收口大样、设计说明、细化设计需要而增加的内容不属于依据图纸、技术规格书、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作。

2.1承包人的投标总价为中标价，即为签约合同价。

2.2工程量的计量与计价

本合同为图纸总价包干合同。除非本合同文件另有约定，《工程量清单》中的综合单价或价格包括且不限于如下费用：人工费、材料费、施工机械使用费、管理费[包括城市维护建设税、教育费附加以及地方教育费附加、营改增增加的管理费用等]、利润和税金（含增值税），亦包括该项目所需生产要素(如人工、机械、材料等)在工程施工期间的价格波动、汇率变化等因素所产生的市场风险（除46条款已约定物价涨落事件及法律法规的变化）等。

除非合同文件另有约定，本工程的合同价款应当按照以下含义理解：

（1）所有的措施项目费（包括但不限于模板、脚手架、安全防护、抢工措施费、措施钢筋费、二次搬（倒）运费、垂直运输费、工程质量保证施工措施费、场外运输费、安全施工措施费、冬雨季施工费、施工雨污水排水费、工程用水加压费、成品保护费、夜间施工费、赶工措施费、图纸编制费、竣工图编制费、安装调试费、扰民和民扰费、窝工费、验收至合格、竣工清理等全部相关费用）按项计取，乙方对这类费用的项目所填写的单价或金额应覆盖合同文件约定的整个工程连变更工程及暂列金额工程，实行固定总价，不作任何调整。

（2）绿色施工安全防护措施费、规费等属包干项目，乙方对这类费用的项目所填写的单价或金额应覆盖合同文件约定的整个工程连变更工程，均不作任何调整。此包干费用不包括独立发包、指定分包工程之规费。

（3）承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应在收到图纸之日起五日内及时书面通知发包人和监理工程师，否则视为没有明显错漏或疏忽。承包人未及时发现施工图中的错漏或疏忽而导致返工窝工或需调整、增加施工工序、施工材料或设备的，承包人承担相应责任及费用；发包人或监理人对承包人提交的图纸、说明或技术资料的审核，并不减轻承包人的任何责任。

（4）除合同另有规定外，施工场地的专用和临时道路的维修保养、临时板房及垃圾清运由承包人负责，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。如承包人未履行职责，则视为违约。另由发包人或发包人委托的第三方负责，费用由各使用承包人按发包人指定的比例分担，发包人根据费用从各承包人进度款中相应扣除

2.3暂列金额：设立暂列金额，根据招标控制价确定，具体金额（不含税）为：(大写)人民币肆佰万元整(小写)¥4000000.00元。关于暂列金使用的约定：按工程变更条款及物价涨落条款约定价格调整所产生的额外的费用。

2.4暂估价

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价及专业工程的金额。

2.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

2.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

2.4.2.1承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目；在工程实施中，暂估价包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，应按照发包人要求确定工程量与计价；工程计价按合同专用条款相关规定执行。

2.4.2.2承包人不具备实施暂估价项目的资格和条件的，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

2.4.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因或其他不可归责于发包人的原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

2.5合同价款的约定与调整

2.5.1 合同价款的调整因素包括：

□  工程量的偏差；

☑  工程变更；

☑  物价涨落事件及法律法规的变化；

□  费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□ 工程造价管理机构发布的造价调整；

□  其他调整因素;

2.5.2合同价款的调整事件

本合同为图纸总价包干合同。除本合同专用条款另有约定外，施工期间合同价款均不予调整。施工期间发生2.5.2条款引起合同价款调整事件只在竣工结算时一并调整合同价款。

2.5.3调整合同价款的其他事件：无

2.6工程变更

2.6.1工程设计变更

2.6.1.1 施工中发包人需对工程设计变更（承包人根据招标图纸进行施工图详细设计而产生的补充大样、设计说明、细化设计需要而增加内容不属于工程设计变更内容），由设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）增加或减少合同中任何工程量；（不含工程量的偏差）；

（2）取消合同中任何工程量，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

（5）改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；

（6）其他有关工程变更需要的附加工作；

2.6.1.1变更应由发包人与监理工程师发出变更指令性文件，没有发包人与监理工程师的指令性文件，承包人不得进行上述变更。

2.6.2工程其他变更

（1）签证：现场签证是指施工合同所确定的工程内容以外，因非承包人原因造成而施工过程中实际发生且须支付工程费用的工程实施内容。

（2）签证的计价：按合同中工程变更的计价有关规定执行。

（3）发包人书面通知变更的指令性文件应有发包人和监理人批准。

2.6.3 工程变更事件提出：

（1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

（2）承包人发现设计错误或不合理之处，应在施工前及时通知发包人和监理人，由设计单位或发包人提供设计变更文件，经发包人盖章认可后实施，并由发包人承担由此产生的费用。

（3）如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人和监理工程师，经监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。如承包人未及时发现设计错误或不合理之处并施工前未以书面告知发包人和监理工程师造成返工等损失，或承包人在未报发包人同意前自行对其发现的设计错误或严重不合理进行工程变更，所有责任、费用及损失应由承包人承担，工期不顺延。

（4）所有涉及工期、工程量增减、工程价款增减的变更均应获得发包人及总监理工程师书面批准才能生效。

2.6.4工程变更事件确认：

（1）当发包人提出变更通知，承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人提出通知要求14个日历天内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经总监理工程师和发包人同意后方可实施。若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。发包人提出变更通知的时间是指承包人收取变更通知时进行登记签收的时间。

（2）变更文件（或指令）涉及合同价款和工期调整时，承包人接到变更（或指令）有效文件后在14天内申报涉及的变更工程价款和工期调整报告，否则应视作变更不涉及价款和工期调整，且承包人不能以此理由延迟工期及提出工期索赔。

（3）工程变更实施前所需的施工方案：若变更事件发生时，需使用没有被监理工程师批准过的施工方案，则必须将该施工方案提前报总监理工程师和发包人批准，涉及工程量和单价等有可能影响造价的还须经造价咨询公司审核，再报发包人批准后才能实施，否则发包人将单方面按最经济的施工方案对该签证进行计价，承包人须服从。

（4）承包人承诺：所有工程变更引起的计价、计量调整、报批和审批过程，以及对于发包人审核的变更签证、新增单价或预算存在争议，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误变更工程的施工，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

2.6.5工程变更，导致综合单价调整的方法：

□  按合同通用条款的规定调整。

☑  按以下方法调整：按以下顺序确定变更价款：

2.6.5.1工程量确定方式（按以下先后顺序执行）

1）按本工程招标文件中的“工程量清单计价编制说明和补充规定”的相关规定执行；

2）按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的相关规定行；

3）《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建筑工程施工机具台班费用编制规则（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等相关规定执行；

4）按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

2.6.5.2工程变更综合单价的确定方式按照如下约定执行：（按以下先后顺序执行）

1）工程量报价清单中已有适用的综合单价，按投标综合单价执行。

2）工程量报价清单中没有适用的但有类似的综合单价时，参考类似项目的投标综合单价计算或有类似子项通过换算主材可以套用的,则按换算该子项的主材进行组价后采用.如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先级选择类似项目综合单价进行换算。

3）报价清单中没有相同或类似子项的，有定额可套用，则套用定额按清单计价法套取综合单价并按标准综合单价执行。没有定额可套用的项目，参照标准综合单价的计算方法，由承包人提供详细的单价分析，并提交《综合单价呈批审核单》（格式由发包人确定）经发包人审核后执行。

现行定额标准及有关规定相关利润和取费有上下限的取平均值。

4）标准综合单价：按现行定额标准及有关规定计算的基数乘以中标下浮率下浮得出的综合单价，按工程综合定额相关规定及有关规定计算的综合单价乘以中标下浮率得出的综合单价，其中：中标下浮率 =〔1-（中标价-非竞争性费用）÷（招标控制价-非竞争性费用）〕×100%。非竞争性费用指的是：暂列金额、绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价、余泥运输与排放费等。

2.6.5.3工程变更综合单价的材料（设备）价格确定方式按照如下约定执行：（按以下先后顺序执行）

1）工程量报价清单中已有适用的材料（设备）单价，则按已有的材料（设备）单价执行。

2）工程量报价清单中没有适用的但有类似的材料（设备）单价时，则新材料单价=新材料采购当月度韶关市建设工程造价管理站颁布的中规定的建设工程常用材料综合价格（以下简称材料综合价格）中相应材料综合价格×（类似材料投标中标单价÷类似材料对应招标当季“材料综合价格”）×100％。

如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个或以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先级选择类似项目综合单价进行换算。

3）若工程量报价清单中没有适用的材料（设备）单价且无类似材料（设备）单价的，对应材料的综合价格参照施工期间“材料综合价格”（参照上一月度“材料综合价格”）中的对应材料的综合价格下浮10%计算取定。如当期的“材料综合价格”没有的主要材料价格按照如下方法执行市场价格。

材料（设备）的价格由承包人在接到变更通知后14天内完成报价，并提交《材料（设备）单价呈批审核单》（格式由发包人确定）最终材料价格按发包人确认后的价格调整。如发包人与承包人就变更部分材料(设备)的价格不能达成一致意见时，发包人有权另行依法采购，承包人收取发包人相应的材料（设备）的采保费用并无条件负责施工和安装。

## 2.7工程量偏差事件

2.7.1工程量偏差的价款调整：

本项目工程量清单偏差不涉及价款调整。而且，承包人在招标疑问收集期间未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况，承包人不得以任何理由要求发包人增加工程量或项，结算时均不予调整。

2.7.2调整分部分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：

□ 按通用条款的规定调整。

☑ 按照下列方法调整：本工程不存在工程量偏差导致合同总价款调整。

2.7.3调整措施项目费的方法

调整结算措施项目费：

□ 按通用条款的规定调整。

☑ 按照下列方法调整：工程量增减、图纸结构或装修形式的改变、施工方案的改变（不论是否属于承包人或发包人原因导致施工方案的改变）、工程变更和签证导致措施项目发生变化，不影响措施费的包干。

## 2.8现场签证事件

现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

□  按通用条款规定的时间提交：

☑  另作约定：承包人将工程施工现场签证送监理工程师及发包人审核，监理工程师、发包人委托的造价咨询单位、发包人必须在收到签证后14个日历天内予以确认或提出修改意见，发包人在收到承包人现场签证后的14个日历天后未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证已被认可。

## 2.9 物价涨落事件及法律法规的变化

2.9.1 物价涨落事件

2.9.1.1本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建设工程计价依据（2018）》。

2.9.1.2合同履行期间，主要建筑材料发生价格波动时（单指钢筋材料、商品砼、水泥、砂、碎石，其中钢筋材料含主体结构钢筋，不含措施钢筋，不含桩基及基坑支护内钢筋），以韶关市建设工程造价管理站颁布的2024年7月建设工程常用材料综合价格（以下简称材料综合价格）作为基准单价计算偏差幅度并调整价差。偏差幅度及价差调整计算方法：

（1）承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准价为基础超过10%时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过10%时，其超过部分按实调整。

（2）承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价涨幅以投标报价为基础超过10%时，或材料单价跌幅以基准单价为基础超过10%时，其超过部分按实调整。

（3）承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过10%时，其超过部分按实调整。

（4）人工、机械使用费按照韶关市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费进行调整。若承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格，高出部分不计入调差范围。按以上条款所计取的价差款项除另计取工程税金外，不再计取其它任何费用。按合同条款约定而调整的价差款项纳入竣工验收后审定（发包人确认）结算金额，双方可进行调整结算（高补低退）。

（5）需要进行价格调整的材料，承包人应在采购材料前将相关信息量报发包人核对。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。材料用量按实际对应季度完成工程量汇总，由监理单位组织发包人、造价公司对承包人申报实际用量进行审核，最终实际用量按发包人确认后的工程量调整。

2.9.2法律法规的变化

（1）在施工期间国家或地方标准、规范发生变动，承包人应无条件按新标准、规范执行。（如是有关施工、验收标准、规范改变引起的费用增加，费用增加部分由承包人承担，发包人不予负责，变更、及新增设计内容除外。）

（2）合同价款如因法律法规、行政规章变化而需调整，按相关规定进行调整。

- 3．工程付款办法

## 3.1 预付款

3.1.1 预付款的约定及管理

（1）预付款的约定

□ 没约定预付款的，本条不适用。

☑ 约定预付款的，预付款的金额为合同总价扣除绿色施工安全防护措施费及暂列金额后的10%，小写：¥*****元（大写）：人民币*****，起支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

3.1.2提交预付款支付申请期限：

□ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

☑ 另作约定：

（1）发包人在本合同签订生效后，发包人在收到承包人出具的针对本工程有效履约保函和预付款银行保函以及增值税专用发票，并提供在税局登记的《跨区域涉税事项报告表》的复印件及相关税务资料（仅当承包人跨区经营时需提供）后按合同条款约定支付。

（2）承包人在收到工程预付款后应保证专款专用，否则发包人将视作承包人违约。

3.1.3预付款抵扣方式

□ 预付款按照期中应支付工程款的     %扣回，直到扣完为止。

☑ 其他方式：

（1）完成工程整体项目的20%时(经各参建方和发包人确认后)，扣回已支付预付款的40%；

（2）完成工程整体项目的50%时(经各参建方和发包人确认后)，扣回已支付预付款的60%；

3.1.4在合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：

（1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中扣除；

（2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款；

（3）承包人未能按上述约定执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。

3.1.5 预付款保函

发包人在支付预付款7日前，承包人应提供等额的预付款保函给与发包人。

承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息

## 3.2绿色施工安全防护费

3.2.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额

（1） 内容和范围

□ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。

☑ 另作约定：除完成广东省所规定的安全防护、文明施工工作外，还要满足发包人提出的安全要求。

（2） 绿色施工安全防护措施费的总金额（不含税）为（小写）¥******元（大写）人民币******。

3.2.2 支付申请的提交与核实

☑ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：

3.2.3 费用支付

绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：

□ 按通用条款的规定。

☑ 另作约定：

（1）绿色施工安全防护措施费支付的方式及时间：按照有关法律法规规定安全生产措施费专款专用。由发包人和监理人分阶段对施工现场进行安全生产检查，达到合格者经发包人批准，绿色施工安全防护措施费在承包人符合预付款支付条件及承包人提供增值税专用发票后20个工作日内支付50%。

（2）绿色施工安全防护措施费结算款（扣除处罚费用后）在项目竣工验收后，在承包人提供增值税专用发票后，与进度款一同支付。

（3）根据ISO14001标准和国家、省市有关文件的有关要求，承包人对施工现场建筑垃圾的处理，必须作相应的记录，并定期以书面形式通报发包人；否则，发包人有权依据有关规定对承包人进行处理，如因此造成发包人可能承担相关行政或其他法律责任的，均由承包人承担相应后果。

（4）发包人拟订的安全合约书将作为合同附件,承包人必须遵循有关的安全管理规定和制度，并承诺按照该规定和制度的有关内容执行奖罚措施，处罚费用直接从工程款中扣除

## 3.3进度款

3.3.1 支付期限：

（1）承包人应每月申请工人工资，计算方式为经审核完成的工程量对应的人工费计算，申请的工人工资经各参建方和发包人确认后，发包人收到增值税专用发票（税率9%）后15个工作日内支付至工人工资专户。承包人每月按实际完成工程量申报，截止日为当月28日。

（2）完成工程整体项目的20%时(经各参建方和发包人确认后)，发包人收到增值税专用发票（税率9%）后30个工作日内支付至合同总价款(扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金及工人工资后)的16%，并扣回已支付预付款的40%；

（3）完成工程整体项目的50%时(经各参建方和发包人确认后)，发包人收到增值税专用发票（税率9%）后30个工作日内支付至合同总价款(扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金和及工人工资后)的40%，并扣回已支付预付款的60%；

（4）完成工程整体项目的80%时(经各参建方和发包人确认后)，发包人收到增值税专用发票（税率9%）后30个工作日内支付至合同总价款(扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金及工人工资后)的65%；

（5）工程项目竣工验收合格后，发包人收到增值税专用发票（税率9%）后30个工作日内支付至合同总价款(扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、工人工资后)的85%

（6）工程结算款待工程竣工验收达到质量标准、移交全部竣工资料、竣工结算审核后及发包人收到增值税专用发票（税率9%）后20个工作日内支付至工程结算造价97%；

（7）工程结算造价1%作为工程保修金，在工程保修期满一年且满足支付条件后30个工作日内无息返还（扣除部分除外）。

（8）工程结算造价2%作为工程保修金，在工程保修期满二年且满足支付条件后30个工作日内无息返还（扣除部分除外）。

3.3.2进度款支付的限制

（1）当支付的工程预付款、工程进度款之和达到本合同价款的85%时（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金额及工人工资后）暂停支付。

（2）由于设计变更引起较大的工程量减少时（由发包人书面确定），按照专用条款计算进度款时应扣减因工程项目工程量减少对应的合同价款。

3.3.3 进度款支付条件要求：

（1）承包人必须及时向监理工程师提供其完成工程量的计量支付汇总报表和相应的分项工程计量支付报表（上述文件需加盖承包人公章或承包人以公章书面确认的项目章）。完成的全部分项工程数量均需有监理工程师的签认手续，计算依据和相关的质量合格证明资料，需通过测量确定数量的必须附有完整的测量资料且有监理工程师的签认。承包人不得拖欠工人工资，如承包人未依约支付工人工资的，发包人可相应顺延进度款的支付或仅支付扣减承包人欠薪金额后的进度款，承包人不得提出异议。

（2）承包人按照合同约定申报工程完工总造价申请并提供以下资料一式六份(具体格式由发包人确认，承包人必须严格依照发包人要求的格式准备相关资料，否则发包人可顺延结算时间及相关款项的支付时间直至承包人提供符合发包人及本合同要求的相关资料，承包人不得提出异议)：

①工程施工进度报审表           ②工程进度支付申请表

③工程形象进度表               ④工程进度款预算书及电子版

⑤已完工程工程量计算稿及电子版 ⑥其他与造价相关资料

（3）无拖欠施工人员工资（提供加盖承包人公章的上月的工人工资发放签收明细表并由施工和经监理人盖章确认）、供应商材料款、分包商工程进度款，以及无出现上访或发生其他不良事件。（承包人必须确保工程款用于本工程项目建设，做到专款专用；工程款必须优先保障工人工资。发包人定期对工程款的使用情况进行检查，承包人要积极配合。）

## 3.4 竣工结算

3.4.1 竣工结算的程序和时限：

□ 按通用条款的规定办理。

☑ 另作约定：

3.4.1.1全部工程完工后，须经发包人验收认可并按规定程序办理竣工验收资料及有关各方代表签字盖章的工程竣工验收资料手续正本各一份后，且发包人聘请的第三方中介机构对工程造价进行竣工结算审核，经审核并经承包人确认的工程造价为最终工程结算价。

3.4.1.2竣工结算审核后，发包人发现工程款超付，不足以预留工程质量保证金时，则承包人必须在收到发包人的通知后15天内无条件退还发包人，若承包人迟延退还工程款，除向发包人退还超付工程款，还应向发包人支付该超付工程款的利息，该利息以银行同期贷款利率的2倍计算。

3.4.1.3竣工结算申请报告提交份数：一式六份

（1）提交期限：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及《合同专用条款》约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

（2）工程竣工验收报告经发包人认可后90个日历天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付，承包人不得以此为由拒绝交付工程，否则应当承但严重违约责任；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任，由此产生的相关费用，由承包人承担。

3.4.2 对送审结算资料的具体要求：

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分组成：第一部分是竣工图部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令性文件等；第二部分由现场签证、工程洽商记录以及其他有关费用组成。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘与广联达软件版；

（2）工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令性文件等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘与广联达软件版；

（3）工程承包合同：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；

（4）竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，同时要求有监理人和发包人审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令性文件等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑；

（5）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理人和发包人在确认表上确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找；

（6）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字确认；

（7）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有监理人和发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见确认；

（8）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和监理人盖章确认；

（9）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知或发包人施工指令要求有监理人和发包人相关人员的签字和监理单位盖章确认；

（10）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字确认；

（11）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，并有监理人和发包人相关人员签字和监理单位盖章确认；

（12）材料（设备）单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料（设备）单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上等。每份审核单手续必需完备，要求有发包人相关人员的签字确认；

（13）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由施工单位编制单价分析表，报造价咨询单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等；

每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求要有发包人相关人员的签字确认，另委托造价咨询公司要有造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章；

（14）招标文件：招标文件包括招标图纸、合同条件、技术规范、招标工程量清单、投标须知、招标补遗书、招标答疑纪要等。招标文件应整理装订成册；

（15）投标文件、中标通知书：包括技术标、经济标、投标承诺书、投标补充函、中标通知书；

（16）甲供材料收货验收签收单：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位及监理人代表签字和单位盖章确认，发包人代表签字；

（17）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由发包人支付的费用证明，如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等；

（18）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

3.4.3 承包人迟延提交结算报告的，发包人完成审核结算报告的时间相应顺延，发包人无需因此承担任何责任。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

3.4.4  由于承包人未按发包人要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

3.4.5  发包人对工程竣工结算的特殊要求：

全部工程完工后，须经发包人验收认可并按规定程序办理竣工验收资料及有关各方代表签字盖章的工程竣工验收资料手续正本各一份后，且发包人聘请的第三方中介机构对工程造价进行竣工结算审核，经发包人审核并经承包人确认的工程造价为最终工程结算价。如本项目工程款结算需进入政府审计，且政府审计结论与发包人委托的第三方中介机构（工程造价咨询人）的竣工结算审核造价不一致的，双方均同意以政府审计结论为准。竣工结算审核完成且发包人在收到承包人开具的增值税专用发票后二十个工作日内付至结算价工程价款总额（含变更工程价款）的97%。预留工程结算价的3％（百分之三）为本工程的工程质量保证金。

3.4.6  竣工结算审核后，发包人发现工程款超付，不足以预留工程质量保证金时，则承包人必须在收到发包人的通知后15天内无条件退还发包人，若承包人迟延退还工程款，除向发包人退还超付工程款，还应向发包人支付该超付工程款的利息，该利息以银行同期贷款利率的2倍计算。

## 3.5 结算款

3.5.1提交竣工支付申请

（1）竣工支付期限

☑ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

□ 另有约定：/。

（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法

☑ 按通用条款的规定。

□ 另作约定：/

## 3.6 质量保证金

3.6.1质量保证金的约定与扣留：

（1）质量保证金的约定

□ 按通用条款规定为合同价款的3％，即 / 元

☑ 另作约定：质量保证金按审定竣工结算价的3% 。

（2）质量保证金的扣留：

□ 按照通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

☑ 另作约定：竣工结算时一次扣留。

3.6.2 质量保证金的返还时间：待工程保修期满一年后无质量遗留问题，发包人在收到承包人出具的质保金付款申请书和相应金额的增值税专用发票后30个工作日内向承包人支付结算价1％(百分之一)；待工程保修期满两年后无质量遗留问题,发包人在收到承包人出具的质保金付款申请书和相应金额的增值税专用发票后30个工作日内一次性支付全部剩余（结算价2％）的工程质量保证金。

3.6.3质量保修责任

在国家规定的质量保修期限内，如发现是属于承包人责任的质量问题，承包人必须在收到发包人通知后，三天内派员至现场，并于三日内提出返工修复方案和完成时间，如对质量问题的责任有分歧的，双方可提请有关部门进行质量鉴定，由此产生的相关质量鉴定费用由承包人承担，同时，承包人必须无条件先行返工修复并承担因此产生的所有费用。

属于承包人的保修内容，承包人未能在规定期限内到场维修（或遇到突发事件，承包人无法及时到场维修），发包人有权将维修任务委托其他施工单位，其维修费用以发包人核定为准，在承包人的质量保证金中核减。

在质量保修期限内因承包人的施工质量问题造成的第三方损失由承包人赔偿，并承担由此引起的法律责任。

因承包人原因，工程在使用期间发生严重质量事故的，其性质已不属保修范围，发包人将依法要求承包人承担相应的法律责任并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

## 3.7 最终清算款

3.7.1  提交最终清算支付申请

（1）最终清算支付申请

提交份数：一式五份

提交期限：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及《合同专用条款》约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

（2）最终清算支付时限、

☑ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

□ 另有约定：/

## 4．专用合同条款

4.1 所有施工违约发生的违约金均根据相关规定通过“广东省非税收入管理系统”缴纳，若未缴清违约金，则暂停支付进度款。

4.2 如果承包人履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，经发包人或监理单位书面要求限期整改后仍无法达到国家有关规定及合同约定标准和条件的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成发包人经济损失的，发包人有权在支付给承包人的任何款项中抵扣补偿。

4.3施工违约行为一览表

施工违约行为一览表

| 序号 | 违约行为 | 违约金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程延误违约 |  |  |
| 1 | 因承包人原因，工程没有按期竣工时，承包人须在逾期第壹天起每天缴纳逾期竣工违约金。 | 合同价3‰/天 | 逾期竣工违约金的最高限额为合同价的 5% |
| 2 | 承包人需提供各子项目的年度、季度、月、周施工计划报监理单位及发包人确认，在计划实施过程中，发包人及监理单位对承包人实际工期按周、月、季度进行检查、分析、评价，如与实际施工进度发生偏离的，由监理单位书面提醒承包人采取措施，如提醒后承包人未采取有效措施按施工计划按时完成的。 | 2000元/次 |  |
| 3 | 停工发生后，若可复工时，承包人应在收到发包人或监理单位发出的复工通知书后3日内复工，否则，作误工违约处理。 | 2000元/天 |  |
| 二 | 质量违约 |  |  |
| 1 | 若发现材料不符合国家标准或发包人在技术规范中规定的标准，视为承包人违约。 | 2000元/次 |  |
| 2 | 在施工过程中经监理单位（或招标人）日常巡查或抽检发现未达到合格标准（或发现未按设计施工图施工），责令承包人进行整改，如未按规定时间进行整改或整改不到位的。 | 2000元/次 |  |
| 3 | 工程在竣工验收时未达到合格标准。 | 合同价的1% |  |
| 三 | 重大责任事故违约 |  |  |
| 1 | 承包人因违反国家安全质量法规及合同有关条款约定,出现火灾、坍塌、人员重伤、死亡等重大责任事故,则承包人应承担全部损失,并按相关法规接受行政处罚；如造成发包人及对第三人利益的损害,该等损害赔偿责任均由承包人承担。同时需缴纳违约金。 | 50万元/次 |  |
| 四 | 用工违约 |  |  |
| 1 | 在合同履行期间，如经查实承包人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按承包人违约处理。 | 2000元/次 |  |
| 2 | 承包人对提供的农民工或劳务工工资发放及公示资料真实性负责，如发现虚假不实情况。 | 2000元/次 |  |
| 3 | 承包人应积极落实有关部门关于用工实名制管理工作的要求，未按规落实农民工工资专户及实用工实名制要求。 | 2000元/次 |  |
| 五 | 安全文明施工违约 |  |  |
| 1 | 如承包人违反国家、广东省、发包人及合同关于安全文明施工的规定，但尚未造成安全责任事故，承包人应及时改正行为并赔偿相关方的损失，如未及时整改,针对每一违约行为。 | 2000元/次 |  |
| 2 | 承包人现场施工人员对监理单位或招标人现场指出的施工质量问题、安全问题存在超期整改、整改未报复验、复验不合格的视为违约，经现场发包人（含监理单位）管理人员确认。 | 2000元/次 |  |
| 3 | 如因野蛮施工行为，引起投诉或网络问政或造成不良后果的。 | 5000元/次 |  |
| 4 | 承包人必须接受发包人及监理单位组织的安全、文明施工的检查，检查中的不合格项目、安全隐患必须在规定的时间内整改完成直至整改合格，每拖延一天。 | 1000元/天 |  |
| 5 | 承包人施工现场发生安全生产事故的，一次事故造成1人死以上。项目部必须撤换项目经理、专职安全员及项目相关责任人。 | 100万元/次 |  |
| 6 | 承包人施工现场发生安全生产事故的，一次事故或全年累计重伤2人。承包人必须撤换项目专职安全员及项目相关责任人。 | 60万元/次 |  |
| 7 | 承包人施工现场发生工伤或其他责任事故的，一次事故或全年累计重伤1人。撤换项目责任安全员及相关责任人。 | 10万元/次 |  |
| 8 | 承包人施工、生活场所发生安全事故、造成5人及以上集体住院、或造成项目经济损失的。 | 30万元/次 |  |
| 9 | 因施工造成的道路交通中断、通讯中断、管线漏水漏气等全部责任事故，由承包人承担责任。 | 10000元/次 |  |
| 10 | 承包人未能按照国家、省市有关安全文明标准或发包人关于安全文明措施管理要求、技术规定落实现场管理的。 | 1000元/处 |  |
| 六 | 其他违约 |  |  |
| 1 | 招标人不定期抽查，考勤采用人脸识别打卡每月累计不到位次数超过10天。 | 5000元/人/天 |  |
| 2 | 在日常检查及相关会议中主要管理人员不到岗。 | 2000元/次 |  |
| 3 | 承包人施工资料必须与形象进度同步，如招标人在日常检查中发现不同步或不相符的现象的。 | 5000元/次 |  |
| 4 | 发包人要求承包人替换项目部中不称职人员或能力有异议，而承包人不予替换，视为承包人违约。 | 10万元/人次 |  |
| 5 | 承包人没有正当合理的理由中途退场。 | 扣除履约保证金，且按合同相关条款执行 |  |
| 6 | 承包人应加强生活办公用电管理、施工用电管理，检查发现私拉乱接电线的。 | 500元/次 |  |
| 7 | 国家、省、市发生重大风险期间，承包人不执行有关部门关于特殊时期管控规定、不落实相关措施的。 | 2000元/次 |  |
| 8 | 承包人必须在开工前完成现场临时设施（施工用水用电、围蔽、板房、洗车槽、相关公示牌等）施工，因承包人原因导致逾期的。 | 2000元/天 |  |
| 9 | 项目在试运行过程中发现的施工缺陷在发包人或监理单位发出限期整改通知后未能按期整改的。 | 1000元/天 | 直至整改合格 |
| 10 | 当遇到不可抗力原因需停工时，承包人需在7天内提交停工申请书，逾期未提交的。 | 300元/天 | 工期是否违约参照工期约定 |
| 11 | 对进场材料及工程安装设施设备经发包人（监理单位）见证取样或查验后不合格的或者未经甲方认可擅自更换规格型号的。 | 2000元/处 | 承包人应无偿更换合格产品或按要求更正规格、型号 |
| 12 | 签证变更报批手续未能按期完成的。 | 1000元/天 |  |

# 第四章 技术要求

1．技术规格书

本招标文件随文另附技术规格书一份。

# 第五章 图纸和招标工程量清单

1．图纸

本招标文件随文另附施工图（电子文件）各一套。

2．招标工程量清单

2.1 本招标文件随文另附招标工程量清单（含软件版 / EXCEL版 电子文件）一套。

2.2 本工程按照以下依据编制招标工程量清单：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

（2）有关工程量计量规范；

（3）《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建筑工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等；

（4）施工图及相关资料；

（5）招标文件；

（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

（7）与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

# 第六章 投标文件格式

格式一 封面

（项目名称）    招标

投  标  文  件

（商务标书／经济标书／施工组织设计）

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年      月      日

### 格式二 投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究        （项目名称）     （以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投本项目施工。

在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥        ，暂列金额¥        ，暂估价¥         。

2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，    个日历天内竣工，并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。

3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

### 格式三 各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺事项 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自愿接受招标 文件条款的承诺 | 我方自愿接受招标文件的所有条款，所递交的投标文件已经充分响应招标文件的实质性要求。 | 如果我方的投标文件未响应、违反、偏离招标文件的实质性要求，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。 |
| 2 | 无禁止投标 情形的承诺 | 我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。 | 如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 3 | 自觉抵制围标 串标和弄虚 作假行为的承诺 | 我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。 | 如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 4 | 项目经理 任职承诺 | 我方拟派项目经理现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。 | 如果我方拟派项目经理在本项目招标投标活动期间有担任其他任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 5 | 投标文件 真实性承诺 | 我方所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的。 | 如果我方递交的投标文件任何内容不真实或无效或不准确，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。 |
| 6 | 投标文件 信息公开承诺 | 如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。 |  |
| 7 | 对不正常报价 的确认承诺 | 如果我方中标，我方接受招标人在合同订立期间依据招标文件有关条款约定对我方已标价工程量清单中不正常报价的修正或认定，并按要求签署《不正常报价清单》加以确认。 |  |
| 8 | 按时提交履约 保证的承诺 | 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。 | 如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 9 | 按时签订合同 的承诺 | 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。 | 如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

### 格式四 授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年      月      日

委托代理人身份证扫描件正、反面

### 格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人身份证扫描件正、反面

### 格式六 联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加   （项目名称）  （以下简称“本项目”）的投标并争取赢得本项目施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

成员二名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

……

年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

### 格式七  投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 类型和等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 银行账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况扫描件。（适用于省外建筑企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》(在“信用中国”网站企业查询界面中下载)

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

### 格式八 项目经理简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设项目管理工作年限 |  |  |  |
| 以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理简历表

项目经理：                   （签字）

年     月     日

说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：

1．身份证彩色扫描件；

2．建造师电子注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）彩色扫描件；

3．B类安全生产考核合格证书彩色扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息彩色扫描件；

4．在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2024年6月）彩色扫描件。拟派项目经理为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件；

5．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

### 格式九 项目经理任职声明

项目经理任职声明

致：                   （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）    的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年        月        日

### 格式十 项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设项目管理工作年限 |  |  |  |
| 以项目技术负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目技术负责人简历表

项目技术负责人：              （签字）

年     月     日

说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：

1．身份证彩色扫描件；

2．职称证彩色扫描件；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2024年6月）彩色扫描件。拟派项目技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件；

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十一 项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术 负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专职安全员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |  |
| 7 | 资料员 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人除外）以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

（2）专职安全员须提供C类安全生产考核合格证书扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息扫描件；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2024年6月）彩色扫描件；拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件；

（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

2．联合体投标的，《项目管理机构组成表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

### 格式十二 建造师查询页（有效期）

建筑工程：

市政工程：

附件  预付款保函

预付款保函

（招标人名称）：

本保函编号：

根据贵方与                    （以下简称“申请人”）于    年   月   日在                签订编号为      的（              )合同（以下简称“合同”），贵方按合同约定向申请人支付人民币金额                    的预付款，我行兹开立以贵方为受益人的保函。

本保函担保申请人按合同约定使用预付款。担保范围仅限于申请人应退还的预付款。本保函最高担保金额为人民币        （大写），￥         元(小写)

我行在本保证担保的保证期间内,我方将收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后二十个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额。

索赔文件：（1）经贵方法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书；（2）经贵方法定代表人或其授权代表签署的违约说明书，声明申请人既未按合同约定使用预付款，也未退回约定金额。

本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减，合同的完成进度以我行收到的由                      出具的证明书为准。

本保函自申请人收到贵方支付的预付款之日起生效，失效日为  年  月  日。任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。失效日后，本保函自动失效，无论贵方是否将本保函正本退回我行，我行的保证责任解除。

本保函未经我行书面同意不能转让。

本保函适用中国法律，保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。

担保人名称（盖章）：

法人代表人或其授权委托代理人：

单位地址：

日期：

邮编：                 电话：

# 第七章 建设工程施工合同

（略），按《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）或《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）执行。