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第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序

号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	中国移动粤港澳（韶关）数据中心项目二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC）公开招标项目

	2
	项目业主
	中国移动通信集团有限公司广东分公司

	3
	项目批准部门
	韶关高新技术产业开发区管理委员会


	4
	项目批准文号
	/

	5
	项目代码
	2208-440200-04-01-856054


	6
	资金来源及支持中小企业发展措施
	资金来源：

□政府投资 占比___ %

☑国有企业投资 占比100 %

□集体资金投资 占比___ %

□其他______ 占比___ %

	
	
	是否采取下列支持中小企业发展措施：□是 ☑否

□同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标。

□投标人为大型企业的，中标后需将合同金额的___% 依法分包给符合条件的中小企业。

□以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到___% 以上。

□其他措施________________

注：根据《韶关市住房建设管理局关于贯彻落实政府采购促进中小企业发展相关工作的通知》，各建设单位应认真学习贯彻相关政策文件，研究部署有关工作，鼓励支持大型中型企业与小微企业组成供应商联合体，或向小微企业进行分包采购；帮助小微企业积极寻求分包采购指标，确保政府采购支持中小企业政策措施落实到位，取得实效。


	7
	招标人
	中国移动通信集团有限公司广东分公司

	8
	招标代理机构
	中捷通信有限公司


	9
	设计单位
	/

	10
	造价咨询单位
	/

	11
	监理单位
	公诚管理咨询有限公司

	12
	建设地点
	韶关市韶关高新区韶关市浈江产业园ZC0201A-15号地块（GSY）


	13
	建设内容和规模
	本项目拟建建筑总面积为90618㎡，包含数据中心2栋（C、D栋）、动力中心2栋（2、3#）、维护支撑用房1栋及室外工程。设计IT功率79.4MW ，项目年均PUE≤1.199。

	14
	项目总投资
	58390万元  

	15
	招标范围
	建设内容：本项目拟建建筑总面积为90618㎡，包含数据中心2栋（C、D栋）、动力中心2栋（2、3#）、维护支撑用房1栋及室外工程。设计IT功率79.4MW ，项目年均PUE≤1.199。主要建设内容如下：

1、设计：包括但不限于优化完善数据中心设计方案、开展施工图设计（含 BIM 设计）、编制施工图和相关技术文件、提供现场技术支持，配合开展设计批复、设计变更、签证等日常管理工作、合同和技术规范书要求的其他工作。

2、施工：包括但不限于施工报建、包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色文明施工、包工期、包验收、包通水通电、包移交、包结算编制、包工程的组织实施工作和智慧工地建设、包总包管理和配合及服务、竣工验收、消防验收等服务、测绘、包造价投资，包报批报建、综合测试等。

1）土建施工：完成土建、室外及装饰工作（包括但不限于：土石方工程、基坑工程（含支护）、地基与基础工程（含桩基础）、主体工程、装饰工程、电气工程、防雷工程、给排水工程、通风防排烟工程、消防工程、电梯、抗震支架及室外工程等）

2）设备采购：完成工程范围内的主要设备材料（甲供除外)采购、保管、运输、安装、调试、测试、验收及施工过程中和验收后的质保等工作，并对其需用数量、质量和性能负责。

	16
	标段划分
	本招标项目不划分标段。

	17
	工期
	 360个日历天。（其中：设计工期30日历天；施工工期330日历天）具体开工时间以招标人发出的开工令时间为准。



	18
	质量标准
	设计质量标准：符合国家建设工程设计的相关技术规范及《发包人要求》，并经发包人评审通过。

工程质量标准：工程质量符合国家现行施工验评标准合格或以上等级标准。

创优目标:广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地，广东省建筑工程优质奖。

	19
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本招标项目纳入绿色建设实施范围，要求达到《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019）规定的   1 星  /  级标准(维护支撑用房）。（适用于绿色建筑）

 （ 根据《广东省绿色建筑条例》自2021年1月1日起全面施行绿色建筑。全省民用建筑全面使用绿色建筑规范。一经发现建设项目没有使用绿色建筑规范（含工程量清单没有列支），严格按规定处理。）



	19.1
	装配式建筑标准
	本招标项目纳入装配式建造建设实施范围，要求达到《广东省装配式建筑评价标准》(DBJ T 15-163-2019 ）规定的 基本级 标准。（根据粤府办[2017]28号、韶府办[2019]25号等文件，适用于装配式建筑）

	20
	最高投标限价（招标控制价）
	人民币（大写）： 伍亿肆仟捌佰陆拾陆万叁仟壹佰伍拾玖元肆角肆分（¥548663159.44 元），其中设计费及BIM费7714310.09元 ，工程费540948849.35元（安全生产措施费13974073.45元，暂列金额含税金额22729468.76元，不参与竞争），以上金额均为含税价。

	21
	投标人资格要求
	1.1 本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
1.1.1 联合体成员数量不超过 2个（施工单位1家，设计单位1家），且由施工方作为联合体牵头人。

1.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
1.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.2 资格资质要求

2.2.1 投标人(若为联合体投标，指联合体各方)须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2.2 投标人(若为联合体投标，指联合体施工方)须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

2.2.3 投标人须具备以下资质：

2.2.3.1施工资质（若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供）：投标人须满足以下施工资质条件:投标人具备有效的建筑工程施工总承包二级（或以上）资质；

2.2.3.2设计资质（若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供）：投标人须具备以下有效的建设行政主管核发的资质之一：

   ①工程设计综合资质甲级；

   ②工程设计建筑行业甲级资质； 

   ③工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。

3.2.4 相关人员要求

3.2.4.1 工程总承包项目经理1名（若为联合体投标，由联合体牵头方提供）：须具备有效的在本单位注册的一级注册建造师（建筑工程专业），同时具备有效的安全生产考核合格证 B 证（建设行政主管部门）；且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

3.2.4.2设计负责人1名（若为联合体投标，由联合体设计方提供）：须具备有效的在本单位注册的一级注册建筑师证书，并在设计方单位注册。

3.2.4.3施工负责人1名（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：须具备有效的在本单位注册的一级注册建造师资格证书，同时具备有效的安全生产考核合格证 B 证（建设行政主管部门核发）。且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

3.2.4.4专职安全人员（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：派本项目的施工专职安全人员（3人）须具备有效的安全生产考核合格证（C类）（需建设行政主管部门），且证书在施工方单位注册。

3.2.4.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致（提供社保缴纳证明或劳动合同）。

注：（1）工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人和专职安全人员均不得相互兼任。
（2）工程总承包项目经理：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市(2021)40号)，自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。

若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审査时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的査询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。
4.1投标人不得存在下列情形之一（禁止投标条款）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（4）为本招标项目的监理人；（5）为本招标项目的代建人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；（10）被依法暂停或者取消投标资格；（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

中国移动通信集团有限公司广东分公司
为本招标项目招标人

2

中捷通信有限公司
为本招标项目的招标代理机构

3

公诚管理咨询有限公司

为本招标项目的监理单位

5. 其他要求

5.1省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

5.2前期服务机构说明：中国移动通信集团设计院有限公司（可行性研究报告编制单位、初步设计单位）

注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发放招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则参与前期服务机构中标无效。

	22
	投标保证
	  1.投标人须缴纳金额为：人民币50万元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

3.若投标人因自身原因未能正确完成招标文件的获取、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

	23
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为120个日历天。

	24
	投标文件

组成及份数
	投标文件包括商务标书、技术标书

	25
	施工组织设计

评审方式
	本次招标施工组织设计  不采用 “暗标”方式进行评审。

	26
	评标委员会
	评标委员会由 7 人组成，其中招标人代表 2 人，专家 5 人。其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

评标专家确定方式:依法从广东省综合评标评审专家库及XXX省中随机抽取。

根据《广东省远程异地评标招标项目范围规定(试行)》(粤发改规(2026)8号)，本项目采用远程异地评标方式进行评标，评标委员会员分别在主场和副场通过电子交易系统远程参加评标活动。

	27
	评标方法
	 综合评估法

	28
	招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件
	不涉及

	29
	招标人

联系方式
	单位名称：中国移动通信集团有限公司广东分公司

办公地址： 广州市天河区珠江西路11号广东全球通大厦

联系人（部门）： 李华俊
联系电话：13802881812

	30
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：中捷通信有限公司
办公地址： 广州市越秀区较场西路21号

联系人（部门）： 何舒美/曾燕芳
联系电话：18320716617

	31
	交易场所

联系方式
	单位名称： 韶关市公共资源交易中心

办公地址： 广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）： 工程交易部

联系电话： 0751-8633211

	32
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关高新技术产业开发区管理委员会

办公地址：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋104

联系人（部门）：自然资源和建设局

联系电话：0751-8175926

	33
	其他费用
	（1）中标人应根据政府有关规定，向韶关市公共资源交易中心交纳交易服务费（如有）。 

（2）本项目招标代理服务费由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。招标代理服务费统一按照国家发展计划委员会计价格［2002］1980号服务收费标准的57%计算执行，计费基数以本项目中标金额为基础。


第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	 2026年8月31日16时30分

	2
	获取招标文件

截止时间 
	 2026年9月22日9时30分

	3
	网上提问

截止时间 
	  2026年9月5日16时30分

	4
	网上答疑

时间
	 2026年9月5日16时30分至2026年9月6日16时30分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年9月21日9时30分；

投标保证担保上传截止时间：2026年9月21日9时30分；

投标保证保险投保截止时间：2026年9月21日9时30分。

	6
	电子投标

截止时间 
	2026年9月22日9时30分

	7
	投标相关资料（如有）

递交时间
	 2026年9月22日9时00分至2026年9月22日9时30分

	8
	投标相关资料（如有）

递交地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	2026年9月22日9时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。


第三节 投标人须知正文

中国移动粤港澳（韶关）数据中心项目二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC）公开招标项目经韶关高新技术产业开发区管理委员会以广东省企业投资项目备案证批准建设，项目代码为2208-440200-04-01-856054。本项目业主为中国移动通信集团有限公司广东分公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100% ，招标人为中国移动通信集团有限公司广东分公司，招标代理机构为中捷通信有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1 项目概况
1.1.1 建设地点：韶关市韶关高新区韶关市浈江产业园ZC0201A-15号地块（GSY）
1.1.2 建设内容和规模：数据中心2栋（C、D栋）、动力中心2栋（2、3#）、维护支撑用房1栋及室外工程，建筑总面积为90618㎡，设计IT功率79.4MW。
1.1.3 项目总投资：58390万元
1.2 招标范围和标段划分
1.2.1 招标范围：建设内容：本项目拟建建筑总面积为90618㎡，包含数据中心2栋（C、D栋）、动力中心2栋（2、3#）、维护支撑用房1栋及室外工程。设计IT功率79.4MW ，项目年均PUE≤1.199。主要建设内容如下：

1、设计：包括但不限于优化完善数据中心设计方案、开展施工图设计（含 BIM 设计）、编制施工图和相关技术文件、提供现场技术支持，配合开展设计批复、设计变更、签证等日常管理工作、合同和技术规范书要求的其他工作。

2、施工：包括但不限于施工报建、包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色文明施工、包工期、包验收、包通水通电、包移交、包结算编制、包工程的组织实施工作和智慧工地建设、包总包管理和配合及服务、竣工验收、消防验收等服务、测绘、包造价投资，包报批报建、综合测试等。

1）土建施工：完成土建、室外及装饰工作（包括但不限于：土石方工程、基坑工程（含支护）、地基与基础工程（含桩基础）、主体工程、装饰工程、电气工程、防雷工程、给排水工程、通风防排烟工程、消防工程、电梯、抗震支架及室外工程等）

2）设备采购：完成工程范围内的主要设备材料（甲供除外)采购、保管、运输、安装、调试、测试、验收及施工过程中和验收后的质保等工作，并对其需用数量、质量和性能负责。

1.2.2 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2．投标人资格要求

2.1 本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
2.1.1 联合体成员数量不超过 2个（施工单位1家，设计单位1家），且由施工方作为联合体牵头人。

2.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

2.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
2.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.2 资格资质要求

2.2.1 投标人(若为联合体投标，指联合体各方)须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2.2 投标人(若为联合体投标，指联合体施工方)须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

2.2.3 投标人须具备以下资质：

3.2.3.1施工资质（若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供）：投标人须满足以下施工资质条件:投标人具备有效的建筑工程施工总承包二级（或以上）资质；

3.2.3.2设计资质（若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供）：投标人须具备以下有效的建设行政主管核发的资质之一：

   ①工程设计综合资质甲级；

   ②工程设计建筑行业甲级资质； 

   ③工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。

2.2.4 相关人员要求

2.2.4.1 工程总承包项目经理1名（若为联合体投标，由联合体牵头方提供）：须具备有效的在本单位注册的一级注册建造师（建筑工程专业），同时具备有效的安全生产考核合格证 B 证（建设行政主管部门）；且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

2.2.4.2设计负责人1名（若为联合体投标，由联合体设计方提供）：须具备有效的在本单位注册的一级注册建筑师，并在设计方单位注册。

2.2.4.3施工负责人1名（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：须具备有效的在本单位注册的一级注册建造师资格证书，同时具备有效的安全生产考核合格证 B 证（建设行政主管部门核发）。且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

2.2.4.4专职安全人员（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：派本项目的施工专职安全人员（3人）须具备有效的安全生产考核合格证（C类）（需建设行政主管部门），且证书在施工方单位注册。

2.2.4.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致（提供社保缴纳证明或劳动合同）。

注：（1）工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人和专职安全人员均不得相互兼任。
（2）工程总承包项目经理：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市(2021)40号)，自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。

若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审査时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的査询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。
2.2.5投标人不得存在下列情形之一（禁止投标条款）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（4）为本招标项目的监理人；（5）为本招标项目的代建人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；（10）被依法暂停或者取消投标资格；（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	中国移动通信集团有限公司广东分公司
	为本招标项目招标人

	2
	中捷通信有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	公诚管理咨询有限公司
	为本招标项目的监理单位


2.2.6其他要求

2.2.6.1省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

2.2.6.2前期服务机构说明：中国移动通信集团设计院有限公司（可行性研究报告编制单位、初步设计单位）

注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发放招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则参与前期服务机构中标无效。
3．招标文件的获取、提问和答疑

3.1 本次招标实行电子投标。

本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在广东省公共资源交易平台（韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间,（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【交易指引】栏目中建设工程交易中下载《全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）整合建设项目建设工程交易（投标人）用户手册》（附件2），了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

3.3 投标保证

3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币50万元的投标保证。 联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。    

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

3.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

4．工期要求

360个日历天。（其中：设计工期30日历天；施工工期330日历天）具体开工时间以招标人发出的开工令时间为准。
5 、工程招标内容及要求

详见招标文件附件《发包人要求》
6．施工条件及现场踏勘
6.1 招标人仅在本招标项目征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

6.2 施工用水：      由承包人自行解决                                  。

6.3 施工用电：               由承包人自行解决                          。

6.4 施工用水、用电各提供一驳接点到现场边缘。要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按项目所在地基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。

6.5 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明招标项目具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.6 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7．招标文件的提问和答疑

7.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8. 纪律与保密要求

8.1对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9. 语言、计量及投标费用

9.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

9.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

9.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

10.知识产权和专利权

10.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

10.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

10.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

10.4 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

11．投标报价的编制

11.1本工程计价依据为：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；
（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；

（3）企业定额；
（4）招标文件及其答疑（或修改）公告； 

（5）初设图及相关资料；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 

（7）项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息缺项的， 参照市场价格； 

（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 

11.2 投标人应根据招标文件等资料和本项目有关要求、施工现场实际情况、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

11.3本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

11.4 现场踏勘费以及其它施工措施项目费，由投标人在投标报价中综合考虑。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。

11.5 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人 利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 

11.6 投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和村民等关系并承担相关费用。 

11.7投标人在投标时，必须考虑工程保险费，在项目实施前应办理相关保险。
11.8投标单位应充分考虑本招标文件“第四章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。

11.8投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容所规定的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。各项费用的主要内容及其报价方式：

11.9投标报价由设计费、工程费两部分组成。

（1）投标总报价=工程费投标报价+设计费及BIM费投标报价

（2）设计费及BIM费：已含绿色设计、星级评价认证、初步设计评审、BIM、竣工图编制等费用，以设计费及BIM费最高投标限价为基础，由投标人根据企业自身情况对设计费及BIM费填报投标下浮率，并分别折算出对应的设计费及BIM费投标报价，设计费及BIM费投标报价=设计费及BIM费最高投标限价（含税）×（1-设计费及BIM费投标下浮率）。

（3）工程费：以工程费最高投标限价为基础，由投标人根据企业自身情况对工程费填报投标下浮率（安全生产措施费13974073.45元，暂列金额22729468.76元，不参与下浮），并分别折算出对应的工程费投标报价。工程费投标报价=(工程费最高投标限价（含税）-安全生产措施费-暂列金额）×（1-工程费投标下浮率）+安全生产措施费+暂列金额。

（4）如果下浮率与最高投标限价乘积不等于投标报价时，以下浮率为准修正投标报价（下浮率有明显的数量级错误的除外，此时应修正下浮率），若修正后的投标报价超过最高投标限价的，作否决投标处理。

（5）招标人有权根据实际情况对建设内容进行调整。招标人减少的项目无论有无替代，招标人都不予补偿。

12.最高投标限价
本项目招标最高投标限价为大写：伍亿肆仟捌佰陆拾陆万叁仟壹佰伍拾玖元肆角肆分（¥548663159.44元）。详见下表：

	价格表

	序号
	费用名称
	最高投标限价（含税，元）
	备注

	1
	设计费及BIM费
	7714310.09
	设计费及BIM费投标报价=设计费及BIM费最高投标限价（含税）×（1-设计费及BIM费投标下浮率）

	2
	工程费
	540948849.35
	工程费投标报价=(工程费最高投标限价（含税）-安全生产措施费-暂列金额）×（1-工程费投标下浮率）+安全生产措施费+暂列金额；

	3
	合计（1+2）：
	548663159.44
	


注：1.以上投标报价均为含税报价，投标报价及投标下浮率均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

投标报价已充分考虑预结算编制费、预算（含工程量清单）编制费、设计代表配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。

投标下浮率适用于《最高投标限价编制报告》中的单价及总价。

13．投标文件的编制要求

13.1 一般要求

投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

13.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

13.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易指引。

13.1.2 投标文件包括商务技术标书、经济标书。标书应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易指引。

13.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：电子投标文件：

13.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

13.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

13.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。
13.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签亲笔署名或签章（电子印章）即可。

13.2 投标标书的编制要求
13.2.1 投标标书包括但不限于以下内容：
    （1）封面（格式一）；

（2）目录； 

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《授权委托书》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；

（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单和《全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）保证金缴纳信息》页面截图打印页）；

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《项目经理简历表》《项目经理任职声明》（格式八）及所附资料；

（11）《设计负责人简历表》（格式十）及所附资料；

（12）《施工负责人》《施工负责人任职声明》（格式十一）及所附资料；
（13）《项目管理机构组成表》（格式十二）及所附资料；

（14）本节“评标方法”要求提供的评审资料；

（15）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住房和城乡建设部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等；关于投标总价下浮率超过15%的书面说明和佐证材料）。

13.2.2 本章第13.2.1目中所列出的投标标书组成内容中，第（1）至第（14）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。

13.2.3 投标标书的组成内容按本章第13.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

14.电子投标：

14.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）建设工程交易系统操作指引》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

14.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

15电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

15.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。  

15.3补救方案：

投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
15.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

15.5 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。
16．投标文件的提交
16.1在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。

16.2提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”

16.3 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点递交投标相关资料（如有）。

16.4在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）建设工程交易系统提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）建设工程交易系统将予以拒收。
16.5递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）

16.6代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

16.7出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

)至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的；

解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
投标文件损坏或格式不正确的；

未在指定的时间递交相关资料的（如有）；

13.7 投标人代表尚应递交以下的资料（如有）：

 招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式　  份清单）。

13.8 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交相关资料。

13.9招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

17．开标
17.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

17.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

17.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
17.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

17.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

17.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

17.5 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

评标规定
18．评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

18.1 评标委员会

18.1.1 评标委员会由7人组成，其中招标人代表2人，专家5人。专家从依法从广东省综合评标评审专家库及XXX省中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

18.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

18.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

18.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

18.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

18.2 评标方法
根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。
   18.3 评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

18.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

18.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：
投标人是否符合本章第三节“禁止投标条款”规定。如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载和打印《法人和非法人组织公共信用信息报告》，作为评审依据移交评标委员会。 

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证是否合法、有效、准确。

（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目经理、设计负责人、施工负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。
（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（7）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。

18.4.2 形式评审环节 
形式评审事项包括：

各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。

（2）第一章 第三节 第13.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。

18.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标限价；投标人是否以低于成本的价格竞标。
注：如果某投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷招标控制价×100%）超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。
18.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

18.5 详细评审阶段

   18.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务技术和投标报价两大部分。其中，商务技术部分合计满分60分，投标报价部分满分40分，两大部分之和为100分。
除特别注明外，综合得分以及商务技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务技术得分

评标委员会按照《综合评分表》指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的得分。
（2）投标报价得分

经济部分评分方法详见《综合评分表》
（3）综合得分

综合得分满分100分，公式如下：

综合得分＝技术商务得分+投标报价得分。

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

招标人按中标候选人得分排名顺序，确定排名第一的中标候选人为本工程的中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以取消其中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人。如此类推，可确定排名第三的中标候选人为中标人。如果没有符合评标规定的中标候选人，招标人重新招标。

综合评分表
	商务部分

	评标内容
	评分因素
	评分标准
	备注

	设计企业（16分）
	设计企业奖项（1.8分）
	投标人（联合体投标的 ，指联合体设计单位）2021 年 1 月 1 日至今完成的房屋建筑工程类设计项目获得建筑设计奖项情况：

1.获得国家级奖项的 ，每个得0.2分；最高得1.8分；

2.获得省级奖项的 ，每个得0.16 分；最高得0.8分；

3.获得地市级奖项 ，每个得0.1 分；最高得0.6分；

4.以上奖项均未获得的 ，不予计分。

5.1-3 项只计最高得分项 ，不累计得分。

6.本项最高得1.8分。
	1． 同一项目投标人可以提交多个等级奖项供评审 ，但同一等级奖项只能计分一次 ，且同一项目只按最高等级奖项计分。

2．获奖协会包含以下协会 ：国家、省、市工程勘察设计行业协会或勘察设计业协会或建筑协会；

3.需附有关奖项证明扫描件（或打印件）；

4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

	
	设计企业业绩（1.8分）
	投标人（若为联合体 ，则指联合体设计单位）2021 年 1 月 1 日至今业绩情况：

1. 完成 过类似工程：含税合同金额≥40000 万元的类似工程的对应设计业绩 ，每个得1.8分。本小项最高得1.8分。

2.未完成过类似工程设计业绩的 ，不予计分。

3.本项最高得1.8分。
	1.需附有关业绩（包含建筑工程施工总承包的设计或设计、施工总承包或勘察、设计、施工总承包等）合同协议书和竣工验收报告扫描件（或打印件），业绩时间以工程竣工验收报告（或工程竣工验收证书或竣工验收备案证明）日期为准。

2.类似工程项目是指房屋建筑工程（包含施工总承包的设计或设计、施工总承包或勘察、设计、施工总承包等）。

3．任一业绩有以下情形之一的 ，该业绩视为无效 ，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	
	设计企业荣誉（2.4分）
	投标人（若为联合体 ，则指联合体设计单位）2021年1月1日至今获得“科学技术进步奖”或“科技进步奖”或“科学技术奖”奖项：

1.获得国家级奖项的 ，每个得0.6分，最高得2.4分；

2.获得省级奖项的 ，每个得0.2分，最高得1.2分；

3.获得地市级奖项 ，每个得0.1 分，最高得0.6分；

4.以上奖项均未获得的 ，不予计分。

5.1-3 项只计最高得分项 ，不累计得分。

6.本项最高得2.4分。
	1.提供获奖证书扫描件，时间以证书的颁发时间为准。

2.国家级证书须为中华人民共和国国务院或住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发，省级证书须为省级人民政府颁发；地市级证书须为地市级人民政府颁发；

3.同一项目获多个奖项的，按最高级别只计一次得分。

	
	设计负责人综合素质（2分）
	1.具备副高级工程师职称得0.4分，具备正高级工程师职称得0.8分；

2.执业年限满 20 年（含）以上得0.4分；满 10 年（含）以上至 20 年（不含）得0.2分 ，其它不得分。

3.设计负责人2021年1月1日至今完成的房屋建筑工程类设计项目获得国家级建筑设计奖项的，每个得0.8分；最高得0.8分；

4.本项最高得2分。
	需提供相关证书扫描件。

1.注册单位必须为投标人（或其分支机构）。

2.执业年限以一级注册建筑师证书颁发时间起算。

3.获奖协会包含以下协会 ：国家工程勘察设计行业协会或勘察设计业协会或建筑协会；

4.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

	
	拟派人员情况（8分）


	投标人（若为联合体 ，则指联合体设计单位）拟派项目设计团队中：

1）建筑专业负责人， 1 人：具备一级注册建筑师证书基础上同时具备中级职称得0.2分，同时具备副高级职称得0.4分，同时具备正高级职称得0.8分；

2）结构专业负责人， 1 人：具备一级注册结构师证书基础上同时具备中级职称得0.2分，同时具备副高级职称得0.4分，同时具备正高级职称得0.8分；

3）给排水专业负责人， 1 人：具备注册公用设备工程师（给水排水）证书基础上同时具备中级职称得0.2分，同时具备副高级职称得0.4分，同时具备正高级职称得0.8分；

4）电气专业负责人， 1 人：具备注册电气工程师（供配电）证书基础上同时具备中级职称得0.2分，同时具备副高级职称得0.4分，同时具备正高级职称得0.8分；

5）暖通专业负责人， 1 人：具备注册公用设备工程师（暖通空调）证书基础上同时具备中级职称得0.2分，同时具备副高级职称得0.4分，同时具备正高级职称得0.8分；

6）勘察专业负责人， 1 人：具备注册土木工程师（岩土）证书基础上同时具备中级职称得0.2分，同时具备副高级职称得0.4分，同时具备正高级职称得0.8分；

7）造价负责人， 1 人：具备一级注册造价工程师（土建）证书基础上同时具备中级职称得0.2分，同时具备副高级职称得0.4分，同时具备正高级职称得0.8分；

8）设计技术负责人， 1 人：具备一级注册建筑师得1.2分，具备中级职称得0.2分，具备副高级职称得0.6分，具备正高级职称得1.2分。

9.本项最高得 8分。
	1.须提供相关证书、身份证、劳动合同、社保证明社保证明（至少一个月，其中必须有2026年5月）扫描件或打印件；（若通过人事代理机构代缴的，还需提供人事代理委托合同及社保代缴证明材料）。

2.不符合评分标准和备注规定的，不予计分。

3.正高级职称等同于教授级职称。

	施工企业（32分）

	企业奖项

（4分）


	企业近 5 年来（2021年1月1日至今）获得房屋建筑工程类（包含施工总承包或设计、施工总承包或勘察、设计、施工总承包或建筑工程施工项目等）奖项情况：

1．获得国家级奖项的，每个得 4分。

2．获得省级奖项的，每个得 2分。

3．获得地市级奖项的，每个得1分。

4．以上奖项均未获得的，不予计分。

5．本项最高得4分。 
	1．允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。

2．需附有关奖项证明资料或电子证书资料。

3．颁发机构限定以下范围：

①国家级奖项： 国务院、住建部、中国建筑行业协会、中国土木工程学会、中国施工企业管理协会；

②省级奖项： 省级建设行政主管部门、省建筑行业协会；

③地市级奖项：地市级建设行政主管部门、市级建筑行业协会。

4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

5．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①未提供奖项资料的；

②奖项不属于指定类别的；

③颁发机构不符合要求的；

④获奖时间不符合要求的。

说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

	
	企业业绩

（10分）
	企业近 5 年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1. 完成 过类似工程：含税单项工程造价≥40000万元的房屋建筑工程（包含施工总承包或设计、施工总承包或勘察、设计、施工总承包或建筑工程施工项目等），每个得1分。本小项最高得4分。

2. 完成 过类似工程：含税单项工程造价≥14000万元（或以上）（类似工程指：数据中心、通信机楼）的房建类工程施工项目业绩，得6分，本小项最高得6分。

3.未 完成 过类似工程的，不予计分。

4.本项最高得10分。 
	1.需附有关业绩（包含建筑工程施工总承包或设计、施工总承包或勘察、设计、施工总承包或建筑工程施工项目等）合同协议书和竣工验收报告扫描件资料。2．提供以上的工程业绩需在全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询并截图资料（截图最少体现项目名称、施工单位名称）。

3.须提供中标通知书（如有）、合同关键页、工程竣工验收报告（或工程竣工验收证书或竣工验收备案证明）。业绩的金额以中标通知书或合同关键页的数据为准。业绩时间以工程竣工验收报告（或工程竣工验收证书或竣工验收备案证明）日期为准。4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①未提供业绩证明材料资料的；

②业绩不属于类似工程的；

③不是以指定身份参建的；

④业绩时间不符合要求的；

⑤业绩未竣工验收的。

	
	项目经理综合素质（4分）
	（2021年1月1日至今）业绩情况：

1.具备中级工程师或以上职称且担任过类似工程项目经理的，得4分。

2．具备助理工程师且担任过类似工程项目经理的，得2分。

3．以上条件均不符合的，或未提供职称证的，不予计分。

4.本项最高得4分。
	1.类似工程指：2021年1月1日至今，完成单项工程造价≥40000万元的房屋建筑工程（包含施工总承包或设计、施工总承包或勘察、设计、施工总承包或建筑工程施工项目等）。

2.需附职称证扫描件或电子证书资料。

3．需附有关业绩（仅限于以项目经理身份参与、且已竣工验收的项目）中标通知书、合同协议书和竣工验收报告的扫描件资料，且提供以上的工程业绩需在全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询并截图（截图最少体现项目名称、施工单位名称）。

4．业绩时间以竣工验收报告日期为准。

5．业绩有以下情形之一的，视为未担任过类似工程项目经理：

①未提供业绩证明材料资料的；

②业绩不属于类似工程的；

③不是以指定身份参与的；

④业绩时间不符合要求的；

⑤业绩未竣工验收的。

	
	施工企业安全管理及企业信誉情况（14分）


	1.近3年来（2023年1月1日至今）投标人未发生事故等级为一般事故及以上的生产安全事故的，得6分；

2.其他情形的（指2023年1月1日至今有发生一般事故及以上的生产安全事故的），不予计分。

3.本小项最高得6分。
	①一般事故（死亡：1-2人，3人以下，不含3人）；

②较大事故（死亡3-9人，10人以下，不含10人）；

③重大事故（死亡10-29人，30人以下，不含30人）；

④特别重大事故（死亡30人及以上）

1.近3年来（2023年1月1日至今）无一般事故及以上的生产安全事故的，需提供本单位承诺书（格式自定）并加盖本单位公章。未按事实陈述承诺的，经核实，将纳入广东移动负面

清单且本项不予计分。

2.未提供本单位承诺书并加盖本单位公章的，不予计分。

3.近3年来（2023年1月1日至今），“至今”指：投标截止日。

	
	
	1.投标人具有有效的证书：

①建设施工行业质量管理体系认证证书；

②环境管理体系认证证书；

③职业健康安全管理体系认证证书；

(1)具有以上全部认证证书的得2分；

(2)具有以上任意2项认证证书的得1.2分；

(3)具有以上任意1项认证证书的得0.4分；

2.其他情形的，不予计分。

满足多个档次的，按最高档得分，4.本项最高得2分。
	体系认证须在有效期内，提供认证证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询页的截图。不满足上述条件或提供的证明材料不全的不得分。

	
	
	1.企业连续11年以上(含11年)获得纳税信用 A级纳税人的，得6分，(其中必须有2025年度)；

2.企业连续获得6-10年纳税信用A级纳税人的，得3.2分，(其中必须有 2025 年度)；

3.企业获得1-5年纳税信用 A 级纳税人的，得1.2分，(其中必须有 2025年度)；

4.其他情形的，不予计分。

本项最高得 6 分。


	1.投标人须提供税务部门颁发的企业“纳税信用A级”证书扫描件及提供国家税务总局（或省级电子税务局）网上查询截图打印件且加盖投标人印章（证书年限与税务部门网上公示的年度不符的以税务部门网上公示为准）；

2.只计算投标人自身（不计算投标人的子公司或分公司及分支机构）。

3.不符合条件或无提交上述证明材料的不得分。



	技术部分

	设计企业（4分）


	设计成果（4分


	项目需求理解（0.8分）
	【优】对项目的需求及建设条件理解准确、全面、透彻，得0.8分；

【良】对本项目的需求及建设条件理解较好，得0.6分；

【差】对本项目的需求及建设条件理解较差，得0.4分。

注：如本项无任何描述，则得0分。

	
	
	项目重点难点分析及对策（0.8分）
	【优】对招标项目的需求、特点、难点及关键技术性的问题分析准确、全面、透彻，对策与措施先进、可行、经济合理，得 0.8分；

【良】对招标项目的需求、特点、难点及关键技术性的问题分析较全面，对策与措施较为可行、经济较为可控，得0.6分；

【差】对招标项目的需求、特点、难点及关键技术性的问题分析较差，对策与措施较差，得0.4分。

注：如本项无任何描述，则得0分。

	
	
	土建专业优化建议（0.8分）
	【优】土建专业优化建议准确、全面、透彻，符合项目特点，具有较强的可实施性，具有明显的优势，得0.8分；

【良】 土建专业优化建议较好，得0.6分；

【差】 土建专业优化建议较差，可实施性较差，得0.4分。

注：如本项无任何描述，则得0分。

	
	
	设备专业优化建议（0.8分）
	【优】设备专业优化建议准确、全面、透彻，符合项目特点，具有较强的可实施性，具有明显的优势的，得0.8分；

【良】设备专业优化建议较好，得0.6分；

【差】设备专业优化建议较差，可实施性较差的，得0.4分； 

注：如本项无任何描述，则得0分。

	
	
	设计的质量保证措施、进度保证措施、造价控制措施；设计工作量及计划安排（0.8分）
	【优】对项目的质量保证措施、进度保证措施、造价控制措施理解准确、全面、透彻，对设计工作量及计划安排阐述、重要节点时间安排合理、可靠的，得0.8分；

【良】对项目的质量保证措施、进度保证措施、造价控制措施理解较好，对设计工作量及计划安排阐述、重要节点时间安排较好的，得0.6分；

【差】对项目的质量保证措施、进度保证措施、造价控制措施理解较差，对设计工作量及计划安排阐述、重要节点时间安排较差，得0.4分；

注：如本项无任何描述，则得0分。

	施工企业-施工组织设计-（8分）
	施工组织设计（8分）


	总体概述（1.6分）
	【优】对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。得1.6分。

【良】对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。得1.2分。

【中】对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。得0.8分。

【差】对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。得0分。



	
	
	施工总进度计划及保证措施（1.6分）


	【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。得1.6分。

【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。得1.2分。

【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。得0.8分。

【差】关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划不相呼应，不能满足施工需要。得0分。



	
	
	质量保证措施

（1.6分）
	【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。得1.6分。

【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。得1.2分。

【中】具体措施可行。得0.8分。

【差】措施不可行。得0分

	
	
	安全控制措施（1.6分）
	需包含管理目标、管理体系、安全生产措施、疫情防控措施、应急预案。

【优】目标明确、体系完整严谨、措施完善、预案合理可行。得1.6分。

【良】目标明确、体系较完整、措施较完善、预案可行。得1.2分。

【中】目标明确、体系不全、措施不完善、预案一般。得0.8分。

【差】不满足前述要求者。得0分。

	
	
	施工技术措施

（1.6分）
	【优】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。得1.6分。

【良】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。得1.2分。

【中】对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。得0.8分。

【差】对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。得0分。


	投标报价部分，满分：40分。

	
	评分事项
	评分方法

	
	评标基准价D
	（1）确定招标控制价下浮系数 n：用 1～21 号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这 21 个号码中随机抽取 3 次，每次抽取 1 个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的 3 个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数 n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1
2
3
4
5
6
7
下浮系数（%）

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
号球
8
9
10
11
12
13
14
下浮系数（%）

1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
号球
15
16
17
18
19
20
21
下浮系数（%）

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
（2）评标基准价D＝招标控制价×（1－n）



	
	投标报价

得分N
	（3）投标报价得分：采用内插法计算某投标人的投标报价得分 N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得40分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分,每低于评标基准价一个百分点扣 0.12分，扣完为止。公式如下：

N＝100－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D 为评标基准价；Di 为某投标人的投标总价；E 为扣分因子，当 Di＞D 时，E＝0.2；当 Di＜D 时，E＝0.12。

备注：评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。


18.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
19．中标候选人公示
19.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

19.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。
19.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件
　　

    本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行政主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知等）投标人须提供相关证明材料附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。
    （4）拟派项目经理、设计负责人、施工负责人、专职安全员的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；

（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；一级建造师的注册证书不是国家住建部颁发的；二级建造师的电子注册证书不是住建厅颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（建造师注册证书不在使用有效期内的）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。
（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；
（7）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（8）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况打印页或网页截图的。

2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（1）各分册没按招标文件规定加盖电子印章；

（2）本章第三节第13.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；有涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（4）投标文件未按规定签字、盖章的。

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（3）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；投标总价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；

（5）在施工组织设计评审中，评标委员会认定质量、进度保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

    ②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第二章 中标人须知

1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 20个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价10% （合同含税金额，精确到万元向下取整）的履约保证。 联合体中标的，由联合体牵头人提交。

3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明项目名称及用途。招标人指定账户的开户名称为 中国移动通信集团有限公司广东分公司 ，开户银行为 中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 ，银行账号为 3602015029201397888 。
（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）原件，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更项目竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。
3.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。
4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 不正常报价的梳理和确认
4.2.1 合同订立期间，在不改变中标人的投标总价的前提下，招标人应对中标人的投标报价进行全面分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的算术性错误、错漏项、不平衡报价等不正常报价，并修正其中的算术性错误。招标人不具备以上能力的，可授权编制本项目招标控制价的造价咨询单位实施。

4.2.2 算术性错误的分析和修正。投标报价汇总表中，投标总价与各分项费用之和不一致的，以投标总价为准修正分项费用；投标报价汇总表的各分项费用与对应分项表中的费用不一致的，以投标报价汇总表中的分项费用为准修正对应分项表中的费用；各分项表中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价为准修正单价。

4.2.3 错漏项的认定。中标人已标价工程量清单中，任一清单项目未填报价格或价格为零的，视为错漏项。

4.2.4 不平衡报价的认定。不涉及不平衡报价的认定。

4.2.5 招标人或其授权的造价咨询单位应就发现的以上所有不正常报价分类整理、汇总，形成《不正常报价清单》，并交中标人复核和确认。经招标人和中标人共同签字、盖章确认的《不正常报价清单》，构成施工合同的组成部分。

4.2.6 合同履行过程中，被认定为错漏项的清单项目，结算时按照第三章“拟签订合同的主要条款”第2.6条规定处理。
4.2.7 合同履行过程中，合同约定的调整因素（如工程量偏差、工程变更、项目特征不符、招标工程量清单缺项等）出现时，被认定为不平衡报价的清单项目以及采用被认定为不平衡报价的清单项目的价格作为取价（或参照取价）依据的变更、新增项目，按照第三章“拟签订合同的主要条款”第2.3条的有关规定调整合同价款。

4.3 本招标项目合同计价方式为：  总价  合同。

4.4 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人或招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理
5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．专业工程分包
合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。

7．工人工资支付专用账户

7.1 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

    7.2 承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。

7.3 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

8．诚信登记
承包人在签订合同30日内，须按《韶关市住建管理局关于加强我市建筑行业企业及注册执业人员诚信管理的通知》（韶市建字〔2018）56号）的要求办理诚信登记，纳入诚信管理范围。

9．工期进度

9.1 本招标项目施工标准工期为 412个日历天，招标工期为 360 个日历天，承包人必须在招标工期内完成招标范围内的全部内容。

9.2 施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

9.3 逾期竣工违约金的计算方法为：详见专用合同条款“工期延误”款。
10．项目管理机构
10.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

10.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。

11．现场管理
11.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。

11.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。

11.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本招标项目施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。

12．监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和发包人备案。施工中的质量保证措施等资料均应及时报送监理单位和发包人备案。

13．主材的采购和使用

招标人有权拒绝承包人提供的不合格或不符合绿色施工要求的材料，并要求承包人立即进行更换。承包人应按发包人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如果变更规格或颜色，必须经发包人同意后，报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整合同价款。主要材料必须先提供样板给发包人确定其规格、颜色、等级等，发包人同意后方可使用。

14．竣工资料移交
项目竣工验收时，承包人应向监理单位和发包人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料（含声像档案）一式6份。

15．质量保证
15.1 本招标项目缺陷责任期为 2年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金额为结算价3% 的质量保证。

15.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。

（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。

2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）原件，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。

15.3 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。

15.4 缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给承包人。

16．不良行为处理
承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。除按照有关法律、法规进行处罚外，不良行为将计入企业及有关个人诚信档案，并在韶关市住房和城乡建设管理局网站（http://zgj.sg.gov.cn）公示。

（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；

（2）非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中擅自更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

（3）投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；

（4）与建设单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

（5）项目经理施工现场管理不到位的；

（6）项目经理在非本人资格证书注册单位从事工程项目施工管理的；

（7）项目经理同时承担超过一项工程项目的；

（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

17．信用评价条款内容

由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。
18．其他事项（招标人自行补充）

18.1 危险性较大的分部分项工程安全管理约定 。中标人应对建设单位组织的勘察、设计等单位在施工招标文件中列出的危大工程清单进行投标文件回应。对危险性较大的工程必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的规定编制专项施工方案。同时，中标人必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定和经审批的专项施工方案履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行招标人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指令。

18.2  中标人在工程实施过程中，按照国家、省、市的相关规定制定相关的专项安全施工方案（如高支模、基坑支护、沉井等），编制专项施工方案报监理人、招标人审批后方可开展专项工程的施工。

18.3 中标人须按照《韶关市建筑垃圾管理条例》（2021年5月1日起施行），将弃土运至招标人指定的场所，否则招标人有权要求中标人无条件将弃土从违约弃土点运至招标人指定的场所并扣除违约金 1 万元人民币/次。中标人对建筑垃圾须按《韶关市建筑垃圾管理条例》（2021年5月1日起施行）的相关规定进行排放和运输，投标人在投标报价时综合考虑在报价内。中标人应在施工现场建立洗车槽和临时排水系统等确保外运车辆（土方运输车辆应符合韶关市相关规定）不带泥上路，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用）。建设单位、施工单位应当在施工工地出入口显著位置公示建筑垃圾处理方案主要信息，包括建设工程垃圾种类、产生量、外运处置去向等信息及各相关单位名称、联系人及联系电话等。
18.4 工程竣工验收后15日内，中标人应按市城建档案馆的要求（质量、数量），将编制成册的施工档案资料（含声像档案和电子档案）提供给招标人、市城建档案馆、市住建管理局、管养单位及监理单位，并承担档案涉及的所有费用（制作标准和相关要求按市城建档案馆的有关规定执行）。中标人提交符合城建档案馆要求的竣工资料经招标人确认签收后，即可办理工程结算手续。

18.5（一）用人单位应当在建设项目动工前，在建设项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户。

（二）用人单位应当在用工之日起15日内为每一位工人办理个人银行账户。

（三）用人单位应当指定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付等信息，并保存两年以上备查。

（四）用人单位应当按照“及时支付，按实结算”的原则，在规定日期前通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并按月将工人工资支付明细表报施工总承包单位和建设单位备案。

用人单位未建立、保存用工管理台账，或者伪造相关台账的，按照《广东省劳动保障监察条例》第五十条的规定，由人力资源社会保障部门责令改正，并可处以二千元以上二万元以下的人民币罚款。

18.6 中标人应做好周边设施（含军用光缆、燃气、供电、供水、排水、排污、人行道、路灯、治安监控、交通电警等）的成品保护并及时与周边设施的权属单位协调解决，如因中标人原因导致上述设施发生损坏，中标人无条件按招标人规定的期限内修复，涉及成品保护费、索赔等一切费用全部由中标人自行解决。

18.7危险性较大的分部分项工程安全管理约定

中标人应对建设单位组织的勘察、设计等单位在施工招标文件中列出的危大工程清单进行投标文件回应。对危险性较大的工程必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的规定编制专项施工方案。同时，中标人必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定和经审批的专项施工方案履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行招标人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指令。

中标人应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则的通知》(粤建规范〔2019〕2号) 和《广东省安全生产委员会办公室 广东省住房和城乡建设厅关于<严格落实危险性较大的分部分项工程“六不施工”要求的通知>》（粤安办〔2020〕151 号）等有关危险性较大的分部分项工程的法规规定通知，履行建设工程安全生产管理职责。

18.8 中标人中标后必须按规定及时缴交工人工资保证金、环保噪声排污费等。

18.9工程质量保修期按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关规定实施。

18.10 如项目实施过程中发生了工程变更及工程签证，中标人需根据招标人发布的《工程变更管理办法》和《工程签证管理办法》完善工程变更签证相关程序。

18.11 中标人需按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的永久性标牌及规划公示牌，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。

18.12 中标人应在项目所在地住建管理部门办理诚信登记，招标人将严格按住建管理部门诚信登记管理办法对中标人履约情况进行考核。

18.13 中标人应按韶关市住房和城乡建设管理局、韶关市人力资源和社会保障局等职能部门对用工实名制的相关规定,落实工人及相关软硬件设施要求。

18.14 如采用银行保函方式缴纳履约保证金，在保函到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函，招标人有权按履约保证金金额的扣留进度款（工人工资除外）作为履约保证金，直至中标人提交新的银行保函或达到履约保证金退还条件。

18.15 根据粤人社规〔2015〕3号文件规定，中标人中标后，须到银行设立工人工资支付专用账户，用于支付工人工资。发包人支付工程款时，将按工程款（不含工人工资）和工人工资两部分分开支付，工人工资支付至专用账户。中标人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表等资料报发包人备案。备案内容包括但不限于以下内容（以相关部门的要求为准）：（1）工资发放表、付款凭证（有总包单位项目负责人签名或盖章确认）；（2）施工许可证（或开工报告）、工程项目总承包、专业分包、劳务分包合同；（3）建设单位支付工程款凭证；（4）花名册及身份证复印件；（5）劳动合同：（6）委托书（写明委托代发工资情况）；（7）缴纳保证金的凭证；（8）总包企业或承包企业设立工资专用账户的凭证；（9）维权信息告示牌情况。

根据《韶关市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（韶人社〔2017〕133号）文件规定，中标人中标后，应在30个日历天内按承包合同工程造价5%的比例（不超过300万元）一次性将工人工资保证金存入银行专用存款账户。逾期未交纳的，招标人将扣留与本项目工人工资保证金等额的工程款（工人工资除外），直至中标人按《韶关市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》相关文件要求缴纳工人工资保证金。在中标人未按要求缴纳工人工资保证金期间，招标人扣留的工程款将作为工人工资保证金的预备资金，招标人有权将该部分资金用于处理该项目工人工资拖欠等情况的问题。

　第三章 拟签订合同的主要条款

详见本招标文件附件《中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC）合同》。

第四章 技术要求
1．工程设计标准规范（包括但不限于）

（1）《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

（2）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（3）《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016版）；

（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（5）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

（6）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

（7）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

（8）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）；

（9）《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）；

（10）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（11）《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）；

（12）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

（13）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）；

（14）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

（15）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

（16）《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-2006）；

（17）《节能建筑评价标准》（GB/T50668-2011）；

（18）《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则（DB15-51-2007）； 

（19）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）；  

（20）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

（21）《工程建设标准强制性条文--房屋建筑部分》（2013版）；

（22）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订版）。

（23）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

（24）《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009版）； 

（25）广东省标准《建筑防水工程技术规范》（DBJ15-19-2006）；

（26）《城市道路和建筑物无障碍设计规程》（JGJ50-2013）。
备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

2．房屋建筑工程建设项目

房屋建筑工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》；

（3）《砌体工程施工质量验收规范》；

（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》；

（5）《屋面工程质量验收规范》；

（6）《地下防水工程质量验收规范》；

（7）《建筑地面工程施工质量验收规范》；

（8）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》；

（9）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》；

（10）《建筑电气工程施工质量验收规范》；

（11）《住建部绿色建筑评价标准》；

（12）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

（13）《建筑环境通用规范》；
（14）《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》；

（15）《广东省建筑工程绿色施工评价标准》；

（16）《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》
（17）其他现行国家、广东省关于房建工程的施工及验收规范、定额、规程、标准。

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

3．备查要求
承包人必须在施工现场准备至少一套上述规范，发包人和监理单位可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。

第六章 投标文件格式
格式一 封面

             （项目名称）

投  标  文  件

（商务分册/技术分册）

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年      月      日
格式二 投标函
投  标  函
致：                   （招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投承包上述工程。兹以本投标函附表《工程项目总价表》的投标下浮率竞投本项目。
2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计、施工，本工程设计、施工招标总工期为       日历天(其中：设计工期       日历天；施工工期      日历天）内完成。并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。

3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

工程项目总价表

	序号
	项目名称
	投标下浮率
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费及BIM费
	     %
	
	设计费及BIM费投标报价=设计费及BIM费最高投标限价（含税）×（1-设计费及BIM费投标下浮率）

	2
	工程费
	     %
	
	工程费投标报价=(工程费最高投标限价（含税）-安全生产措施费-暂列金额）×（1-工程费投标下浮率）+安全生产措施费+暂列金额；

安全生产措施费13974073.45元，暂列金额22729468.76元，不参与下浮。

	3
	合计（1+2）
	/
	
	/


注：

1.投标人应分别报投标下浮率和投标报价；

2.以上投标报价均为含税报价，投标报价及投标下浮率均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

3.投标报价已充分考虑预结算编制费、预算（含工程量清单）编制费、设计代表配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。

4.投标下浮率适用于《最高投标限价编制报告》中的单价及总价。
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

              年     月     日

格式三 各项承诺一览表
各项承诺一览表
	序号
	承诺事项
	承诺内容
	违约承诺

	1
	自愿接受招标

文件条款的承诺
	我方自愿接受招标文件的所有条款，所递交的投标文件已经充分响应招标文件的实质性要求。
	如果我方的投标文件未响应、违反、偏离招标文件的实质性要求，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	2
	无禁止投标

情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标

串标和弄虚

作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	项目经理

任职承诺
	我方拟派项目经理现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
	如果我方拟派项目经理在本项目招标投标活动期间有担任其他任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	5
	投标文件

真实性承诺
	我方所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的。
	如果我方递交的投标文件任何内容不真实或无效或不准确，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	6
	投标文件

信息公开承诺
	我方提供完整的、与纸质投标文件一致的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。

如果我方提供的电子文件不完整或与纸质投标文件内容不一致，我方保证在收到招标人的核对意见后24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后重新提交。
	    如果我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，又不按招标文件规定重新修正和提交电子文件，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理。

	7
	对不正常报价

的确认承诺
	如果我方中标，我方接受招标人在合同订立期间依据招标文件有关条款约定对我方已标价工程量清单中不正常报价的修正或认定，并按要求签署《不正常报价清单》加以确认。
	

	8
	按时提交履约

保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	  如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	9
	按时签订合同

的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。
	如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。


投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

                              年    月    日

格式四 授权委托书

授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式六 联合体协议书

联合体协议书
牵头人名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的施工投标并争取赢得本项目施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

    2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

    5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

    6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

    7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

　　　　　　　　

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　　　　

　　　　　　成员二名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

    2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式八 项目经理
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


项目经理简历表

项目经理：                   （签字）

                                            年     月     日

    说明：《项目经理简历表》后应附拟派工程总承包项目经理以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．建造师电子注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）彩色扫描件；

    3．B类安全生产考核合格证书彩色扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息彩色扫描件；

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人（项目经理等）信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

5．其他所需资料

项目经理任职声明
致：                   （招标人名称）：

　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

　　

　　特此承诺　　

　　

　　

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

格式十 设计负责人简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目工作年限
	


设计负责人简历表

                                            年     月     日

    说明：《设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．注册证彩色扫描件；

3．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
4．其他所需资料

格式十一 施工负责人
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	


施工负责人简历表
                                            年     月     日

    说明：《施工负责人简历表》后应附拟派施工负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．建造师电子注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）彩色扫描件；

    3．B类安全生产考核合格证书彩色扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息彩色扫描件；

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人（项目经理等）信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

5．其他所需资料

施工负责人任职声明
致：                   （招标人名称）：

　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的施工负责人           （项目经理姓名）现阶段没有担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

　　

　　特此承诺　　

　　

　　

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

格式十二 项目管理机构组成表（可拆成施工团队和设计团队等不同专业部分，由投标自行选择）

项目管理机构组成表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	专职安全员1
	
	
	
	
	

	3
	专职安全员2
	
	
	
	
	

	4
	专职安全员3
	
	
	
	
	

	5
	施工员
	
	
	
	
	

	6
	质量员
	
	
	
	
	

	7
	材料员
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


说明：

1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、设计负责人、施工负责人除外）以下资料：
    1.1、身份证彩色扫描件；

    1.2、职称证彩色扫描件；

1.3、在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2026年5月）彩色扫描件。

1.4“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

1.5、其他所需资料

    2．联合体投标的，《项目管理机构组成表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

格式十三 其他评分项要求
说明：请附对应评分项要求的证明材料（格式自拟）。

格式十四 原件一览表（不涉及）
	原件一览表

	工程名称
	 

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其
委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	接收原件经办人(招标代理)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分


第七章 建设工程施工合同

 （另册）









委托代理人身份证复印件正、反面














法定代表人身份证复印件正、反面









