## 问题汇总（装修）
问题汇总
工程名称：A栋16层三峡装修项目-装修部分
序号 | 专业 | 图纸编号 | 图纸名称 | 图片1 | 图片2 | 问题描述 | 施工单位回复 | 设计单位回复 | 提出时间 | 备注
1 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | 拆除玻璃门：7600*2400，门高2.4m，砌墙图新砌墙3.8m，两者不符，请问是否需要拆除门上部（2.4m~3.8m高）的砌体 | 现场没有拆除玻璃此项 | 修改图纸 |  | 图纸拆除玻璃门与现场答复不一致，请复核修改
2 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | XBLM8524处原始图是空的，电动门门高2.4m，立面图E-02-C（此处图纸立面图有误，应该是E-02-B）显示门上有墙体，则上部的墙体是原有墙还是新砌墙（新砌什么类型墙体）？或者是原有挡板还是新做挡板？ | XBLM8524上部是原有的，石膏板挡板原主体做好了的，不是本次施工范围 | 顶上有梁
3 | 装修 |  |  |  |  | 男卫、女卫的门是XM1022（门宽1000mm），但是平面图门洞只有800mm宽 | 现场按照XM1022（门宽1000mm）施工 | 已修改图纸
4 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | 砌墙图中健身房新砌墙体位置与其他平面图位置不一样，且砌墙图健身房有两道墙，一道标注了新砌墙图例，一道无标注新砌墙图例，砌墙图是否有误 | 最终按照内空5000砌体（即截图中的右侧墙体所示），原先因设计未跟业主确定健身房的空间，先按砌墙图（即截图中的左侧墙体所示）施工，后期拆除墙体，后改内空5000（即截图中的右侧墙体所示）重新砌墙 | 已修改图纸
5 | 装修 |  |  |  |  | 门窗表中的XC1515在平面图哪个位置 | 业主更改玻璃隔断，XC1515取消 | 已修改图纸
6 | 装修 |  |  | #NAME? |  | 玻璃隔断高度是多少，玻璃种类及厚度是多少 | 高度2700高 | 已修改图纸
7 | 装修 |  |  | #NAME? |  | A-D/A-8~A-10是7.6m高的原有幕墙吗？图纸无体现该部位墙体 | 幕墙 | 原幕墙
8 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | A-8/A-D~A-E：原始图是一条边线，其他平面图是200宽无标注，请问这个位置是原有幕墙还是原有墙体还是新砌墙，请在相应图纸标注 | 原有墙体 | 原墙
9 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | 15厚复合木地板的位置模糊，无法计量，且缺做法 | 现场未施工 | 已删除 |  | 图纸与现场不符，请复核修改
10 | 装修 |  |  |  |  | 做法表中的轻钢龙骨600*600石膏板天花位于平面图哪个位置、无机涂料天面位于平面图哪个位置 | 现场未有做600*600石膏板天花 | 已删除
11 | 装修 |  |  |  |  | XAM1024定制暗门，是什么材质门 | 阻燃版基层面贴铝塑板隐形门
12 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | E-01-A立面图中的玻璃窗，在平面图中无体现
13 | 装修 |  |  |  |  | 大样图D-02-3投影盒无平面图位置索引，请补充 | 设计补充 | 已补充
14 | 装修 |  |  |  |  | 18厚白色吸音板缺做法，请补充 | 现场是做了阻燃板基层面贴吸音板，设计补充 | 已补充
15 | 装修 |  |  |  |  | 卫生间地面陶粒填充厚度是多少，请补充 | 15公分厚 | 已补充
16 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | D-01-1茶水柜大样无平面图或立面图位置索引，D-01-2洗手盆大样无平面图或立面图位置索引，洗手盆镜子无标注材料和做法，请补充 | 设计补充位置索引，另外，茶水柜上柜现场未施工 | 已删除茶水柜 |  | 茶水柜上柜图纸与现场不符，请复核修改
17 | 装修 |  |  | #NAME? |  | 图中卫生间、淋浴间、小便器的隔断是否属于本次预算，缺图纸，请补充 | 现场均已制作 | 已索引图集
18 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | 需设计单位把广告字体加上图纸，请补充 |  | 已补充 |  | 现场提出
19 | 装修 |  |  | #NAME? | #NAME? | 玻璃隔断上面贴磨砂纸（1.6米高），请补充 |  | 已补充 |  | 现场提出
20 | 装修 |  |  | #NAME? |  | 门窗表中的FM甲1022标注是3厚不锈钢门，现场是制作为钢制甲级单扇防火门，请修改 |  | 已修改图纸 |  | 现场提出
21 | 装修 |  |  | #NAME? |  | 卫生间、淋浴间、及前室图中所示“四周墙面铺贴10厚400*600面砖到顶”，现场是使用300*600规格墙砖，请修改 |  | 已修改图纸 |  | 现场提出
22 | 装修 |  |  |  |  | 幕墙窗边包边，参照7楼中国电信，设计单位补充做法 |  | 已补充

## 问题汇总（安装）
问题汇总
工程名称：A栋16层三峡装修项目-安装部分
序号 | 专业 | 图纸编号 | 图纸名称 | 图片1 | 图片2 | 问题描述 | 施工单位回复 | 设计单位回复 | 提出时间 | 备注
1 | 安装 |  |  | #NAME? |  | LED显示屏是否包含在本次预算范围，缺图纸 | 需要包含在预算 | 是，尺寸详见装修立面图
1 | 安装 |  |  | #NAME? |  | 卫生间增加一台电热水器 |  | 增电管线预留 |  | 现场提出