关于浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程招标控制价审核的报告

韶关高新区财政局：

根据韶关高新区财政局的委托，我司对浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程进行招标控制价审核，本次审核是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

- 项目概况

- 项目内容：本项目为产业园范围内的内涝点改造，包括雨水管道建设及疏通，现状排水沟清淤，路面破除修复，新建雨水井及雨水篦子，以解决园区内的内涝问题，改善城市环境面貌。

建设单位：韶关高新技术产业开发区创业服务中心

设计单位：中城城园设计有限公司

- 审核标准和依据

- 审核资料

- 参建单位提供的施工设计图纸，招标控制价、计算书等文件。

- 执行规范及定额

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

- 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；

- 《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013）；

- 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；

- 《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》；

- 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；

- 取费标准

- 绿色施工安全防护措施费费率：按分部分项人工费与施工机具费之和的19.8%计算，

- 预算包干费费率：按分部分项人工费与施工机具费之和的6%计算,

- 暂列金额：按分部分项工程费的5%计算。

- 税金费率：9%。

- 材料价格

- 参考韶关市2025年7月份信息价计算，韶关市信息价不足的部分参考其他城市信息价及现行市场价格。

- 审核情况说明

- （一）共性问题

- 余方外运按建设单位要求为5km；

- （二）浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程-比亚迪外停车场内涝改造

- 送审项目“回填方”送审工程量113.75元m3，根据施工图计算，审核后工程量105.79m3，核减金额约152.68元；

- 送审项目“混凝土管”送审综合单价428.1元/m，根据施工图计算，审核后综合单价279.38元/m，核减金额约1115.4元；

- 送审项目“回填方-石屑”送审工程量51.35元m3，根据施工图计算，审核后工程量46.43m3，核减金额约546.17元；

- 送审项目“拆除路面”送审综合单价48.45元/㎡，D8-1-59定额改成D1-4-88定额，审核后综合单价63.51元/㎡，核增金额约266.11元；

- 送审项目“余方弃置-石方”送审工程量7.95m3，根据施工图计算，审核后工程量4.42m3，核减金额约129.39元；

- （三）浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程-景观大道内涝改造

- 送审项目“余方弃置-淤泥”送审工程量122.62m3，根据施工图计算，审核后工程量99.57m3，核减金额约532.82元；

- 送审项目“挖沟槽土方”送审工程量70.07m3，根据施工图计算，审核后工程量47.09m3，核减金额约190.25元；

- 送审项目“回填方”送审工程量52.29m3，根据施工图计算，审核后工程量29.31m3，核减金额约440.75元；

- 送审项目“余方弃置-土方”送审工程量17.78m3，根据施工图计算，审核后工程量27.36m3，核增金额约197.24元；

- 送审项目“余方弃置-石方”送审工程量22.98m3，根据施工图计算，审核后工程量13.41m3，核减金额约350.58元；

- 送审项目“混凝土垫层”送审综合单价89.91元/㎡，根据市场价查询，审核后综合单价83.79元/㎡，核减金额约390.70元；

- 送审项目“混凝土井”送审综合单价3097.43元/㎡，根据市场价查询，审核后综合单价2591.31元/㎡，核减金额约506.12元；

- （四）浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程-仕冲路内涝改造

- 送审项目“挖沟槽土方”送审工程量101.3m3，根据施工图计算，审核后工程量82.92m3，核减金额约151.27元；

- 送审项目“回填方”送审工程量64.48元m3，根据施工图计算，审核后工程量46.09m3，核减金额约352.72元；

- 送审项目“余方弃置-土方”送审工程量36.82m3，根据施工图计算，审核后工程量44.49m3，核增金额约159.72元；

- 送审项目“混凝土管”送审综合单价766.17元/m，根据施工图计算，审核后综合单价773.3元/m，核减金额约1248.56元；

- 送审项目“余方弃置-石方”送审工程量18.39m3，根据施工图计算，审核后工程量10.72m3，核减金额约280.98元；

- 送审项目“混凝土垫层”送审综合单价89.91元/㎡，根据市场价查询，审核后综合单价83.79元/㎡，核减金额约312.56元；

- （五）浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程-皇岗大道内涝改造

- 送审项目“挖淤泥、流砂”送审工程量101.04m3，根据施工图计算，审核后工程量75.78m3，核减金额约296.56元；

- 送审项目“余方弃置”送审工程量122.62m3，根据施工图计算，审核后工程量75.78m3，核减金额约586.54元；

- （六）浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程-皇岗大道内涝改造二

- 送审项目“余方弃置”送审工程量33.6m3，根据施工图计算，审核后工程量25.2m3，核减金额约195.05元；

- （七）浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程-盛智物流公司旁T字路口内涝改造

- 送审项目“挖沟槽土方”送审工程量139.89m3，根据施工图计算，审核后工程量127.17m3，核减金额约103.28元；

- 送审项目“回填方”送审工程量95.66元m3，根据施工图计算，审核后工程量82.93m3，核减金额约244.16元；

- 送审项目“余方弃置”送审工程量71.82m3，根据施工图计算，审核后工程量49.89m3，核减金额约442.51元；

- 送审项目“拆除路面”送审综合单价38.69元/㎡，D8-1-59定额改成D1-4-88定额，审核后综合单价46.52元/㎡，核增金额约221.35元；

- （八）浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程-Y284道路清淤整治

- 送审项目“挖沟槽土方”送审工程量42.04m3，根据施工图计算，审核后工程量28.26m3，核减金额约114.08元；

- 送审项目“回填方”送审工程量31.37元m3，根据施工图计算，审核后工程量17.59m3，核减金额约264.30元；

- 送审项目“余方弃置-土方”送审工程量10.67m3，根据施工图计算，审核后工程量16.42m3，核增金额约118.38元；

- 送审项目“余方弃置-石方”送审工程量13.79m3，根据施工图计算，审核后工程量8.04m3，核减金额约210.65元；

- 送审项目“混凝土垫层”送审综合单价89.91元/㎡，根据市场价查询，审核后综合单价83.79元/㎡，核减金额约234.42元；

- （九）浈江片区皇岗大道周边内涝清淤工程-标志牌

- 根据施工图计算，审核新增项目“预埋铁件”，工程量为0.075t，综合单价为8047.38元/t，核增金额约602.75元。

- 审核结果

- 送审金额：347777.97元

- 审定金额：339200.52元

- 核减额：8577.45元

- 核减率：2.47%

- 韶关青藤工程管理有限公司

- 2025年8月26日