2027年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目勘察、设计
招标文件
	 招     标     人（盖单位章）：
	仁化县农田水利工程事务中心

	 招标人工作领导小组负责人（签字）：
	

	 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）：
	韶关市粤通项目管理有限公司

	 招标文件编制人（签字）：
	

	 招标代理机构项目负责人（签字）：
	

	 招标文件编制日期：
	 2026 6月


目   录
6第一章 投标人须知


6第一节 投标人须知前附表


6招标人


12第二节 重要事项时间地点一览表


13第三节 投标人须知正文


131.工程概况综合说明


132.招标范围


133.工期要求


144.投标人资格员要求


165.招标文件获取


186.勘察、设计工程内容要求和质量标准


197.现场踏勘


198.招标答疑


209.最高投标限价的确定及投标报价的约定


209.1 最高投标限价的确定


209.2 投标报价的约定


2010.投标文件的编制要求


2010.1 一般要求


2110.2 商务经济标书的编制要求


2210.3 技术标书的编制要求


2310.4 定标文件的编制要求


2311.电子投标


2312.电子投标及评标时突发补救方案


2413.投标文件的提交


2514.投标有效期


2515.开标


2616.评标


30综合评分表


3317.推荐定标候选人


3318.定标候选人公示


35第四节 否决投标条件


351.资格评审环节


362.形式评审环节


363.响应性评审环节


364.其他


38第五节 定标


381.召开定标会议


382.定标委员会


383.组建招标监督小组


394.定标办法


405.定标结果公示


406.异议和投诉


42第二章 中标人须知


45第三章 合同条款及格式


45第一部分 合同协议书


45一、工程概况


45二、勘察设计范围、阶段与服务内容


45三、勘察设计周期


45四、合同价格形式与签约合同价


46五、发包人代表与项目负责人


46六、合同文件构成


46七、承诺


46八、词语含义


46九、签订地点


46十、补充协议


47十一、合同生效


47十二、合同份数


48第二部分 通用合同条款


481. 一般约定


522. 发包人


543. 承包人


564. 勘察设计资料


575. 勘察设计要求


586. 勘察设计进度与周期


617. 勘察设计文件交付


618. 勘察设计文件审查


629. 施工现场配合服务


6210. 合同价款与支付


6411. 勘察设计变更与索赔


6412. 勘察设计责任


6513. 知识产权


6514. 违约责任


6615. 不可抗力


6716. 合同解除


6717. 争议解决


69第三部分 专用合同条款


691. 一般约定


712. 发包人


733. 承包人


745. 勘察设计要求


766. 勘察设计进度与周期


777. 勘察设计文件交付


778. 勘察设计文件审查


789. 施工现场配合服务


7810. 合同价款与支付


7911. 勘察设计变更与索赔


7913. 知识产权


7914. 违约责任


8015. 不可抗力


8116. 合同解除


8117. 争议解决


8118. 其他


83附件1 勘察设计范围、阶段与服务内容


86附件2：发包人向承包人提交的有关资料及文件一览表


87附件3：承包人向发包人交付的勘察设计文件目录


88附件4：承包人主要勘察设计人员表


89附件5：勘察设计进度表


90附件6：勘察设计费明细及支付方式


92附件7：勘察设计变更计费依据和方法


93第四章 技术要求


931.工程的技术要求


95第五章 勘察设计任务书


95一、项目概况


95二、勘察、设计依据


95三、勘察、设计总体要求


95四、勘察、设计服务内容


97五、设计原则


98六、设计深度要求


99七、限额设计要求


99八、质量要求


100九、成果要求


100十、工期要求


101第六章 其他资料


101第七章  投标文件格式


101格式一  封面


102格式二  投标函


103格式三  工程项目报价表


104格式四  各项承诺一览表


107格式五  法定代表人身份证明


108格式六  授权委托书


110格式七  投标人基本情况表


111格式八  设计负责人简历表


112格式九  勘察负责人简历表


113格式十  本项目拟投入的人员基本情况表


114格式十一 联合体协议书


115格式十二 原件一览表


116格式十三 定标因素评审资料




第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	2027年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目勘察、设计

	2
	项目业主
	仁化县农田水利工程事务中心

	3
	项目批准部门
	仁化县人民政府

	4
	项目批准文号
	仁农农请〔2026〕16号

	5
	项目代码
	2603-440224-04-01-426983

	6
	资金来源

及出资比例
	财政资金，100%

	7
	招标人
	仁化县农田水利工程事务中心

	8
	招标代理机构
	韶关市粤通项目管理有限公司

	9
	建设地点
	韶关市仁化县长江镇、大桥镇

	10
	建设内容和规模
	高标准农田建设项目17570亩，其中，新建3000亩，改造提升14570亩，项目建设内容主要包括田块整治、灌溉与排水、田间道路、地力提升以及渠系建筑物等工程。

	11
	项目总投资
	项目估算总投资约5271万元，其中：勘察、设计费约260万元。 

	12
	招标范围
	工程勘察、场地地形测绘（含竣工测量）、工程建设前后无人机航摄、项目建议书、初步设计（包括报告、概算、附图）、招标设计（含招标图纸、招标工程量清单等）、施工图设计（含配合施工图审查，施工图及预算编制）、施工各阶段服务工作等(包括设计变更报告和施工现场指导等)。

	13
	标段划分
	本项目不划分标段。

	14
	工期要求
	勘察设计总工期共 150 日历天（具体工期要求详见本项目招标文件第一章第三节 投标人须知正文）。

	15
	质量标准
	勘察要求：符合现行的国家及地方有关勘察（含测量）规范及招标人要求，勘察成果必须满足设计及审图（若需）合格的要求。

设计要求：符合现行的国家及地方的有关规划、设计的规范及招标人要求，并通过有关部门的审查，若需进行审图则必须经有资质的审图公司审图合格。

	16
	最高投标限价
	本招标项目最高投标限价为：人民币贰佰陆拾万元整（¥2600000.00元）。详见招标文件“9、最高投标限价的确定及投标报价的约定”。

	17
	投标人资格要求
	1.本工程 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
1.1联合体成员数量不超过2个。

1.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。  

1.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2 参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过三家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下（1）～（2）资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下（1）～（2）资质：

（1）勘察资质（必须具备以下资质之一）：

①具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质；

②具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级以上（含乙级）资质，和建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（工程测量）乙级以上（含乙级）资质或自然资源部门颁发的测绘乙级以上（含乙级）资质；

（2）工程设计资质（必须具备以下资质之一）：

 ①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；

 ②具备建设行政主管部门颁发的工程设计水利行业乙级以上（含乙级）资质或工程设计水利行业（灌溉排涝）专业乙级以上（含乙级）资质； 

③具备建设行政主管部门颁发的工程设计农林行业（农业工程）乙级以上（含乙级）资质或工程设计农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级以上（含乙级）资质。

3.相关人员要求

3.1拟派担任本项目的项目负责人（即设计负责人）须具有水利或农业工程相关专业工程师或以上技术职称。

3.2拟派担任本项目的勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书或工程测量、测绘相关专业工程师或以上职称。

3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1
仁化县农田水利工程事务中心
为本招标项目的招标人
2
韶关市粤通项目管理有限公司
为本招标项目的招标代理机构

5．其他要求

省外企业（组成联合体时指联合体各方）及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	18
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币肆万元整（￥40000.00元）的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)，在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	19
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90 个日历天。

	20
	投标文件组成
	投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件三个分册。

	21
	技术标书

评审方式
	本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。

	22
	评标委员会组成
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。

	23
	评标方法
	综合评分法

	24
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	25
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：

	26
	中标后须提交的投标文件
	中标人须自中标通知书发出之日起五个工作日内，提供与电子投标电子文档一致的正副本各1份的纸质版投标文件给招标人存档。

	27
	合同价款支付
	详见本招标文件第二章 拟签订合同的主要条款。

	28
	招标代理服务的相关费用支付
	本项目的招标代理费由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。（招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），以中标价为计费基数计算并下浮20%后收取。）

	29
	招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（如有）
	若评审要求原件核查的，投标人在提交用于评审的证书、证件、证明原件时，应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见“投标文件格式”，投标人须自行填写，表格可扩展),一张贴于文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后作为签收及退回原件的凭证。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。

	30
	招标人

联系方法
	单位名称：仁化县农田水利工程事务中心

办公地址：仁化县新城路24号

联 系 人：董先生

联系电话：16668330926

	31
	招标代理机构

联系方法
	单位名称：韶关市粤通项目管理有限公司

办公地址：韶关市武江区新华南路26号8楼818房 

联系人：官文涛

联系电话：13192867865

	32
	交易场所

联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：仁化县丹霞大道228号12楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心 

联系人（部门）：吴工(工程交易部)

联系电话：0751-6354032

	31
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：仁化县农业农村局

办公地址：仁化县新城路24号 

联系人（部门）：罗股长
联系电话：0751-6350266


 重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告

发布时间
	2026年6月5日17时30分

	2
	获取招标文件截止时间
	2026年6月26日9时30分

	3
	网上提问

截止时间
	2026年6月16日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2026年6月16日16时30分至2026年6月19日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年6月25日9时30分；

投标保证担保上传截止时间：2026年6月25日9时30分；

投标保证保险投保截止时间：2026年6月25日9时30分。

	6
	电子投标

截止时间
	2026年6月26日9时30分

	7
	投标评审原件（如有）递交时间
	2026年6月26日9时00分至2026年6月26日9时30分

	8
	投标评审原件（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心
地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2026年6月26日9时30分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心
地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。

	备注
	投标人应按有关要求办理数字证书（CA）和企业入库、获取招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自行承担。


第三节 投标人须知正文

2027年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目经仁化县人民政府以批复的《仁化县农业农村局关于开展2027年仁化县高标准农田建设项目前期工作的请示》（仁农农请〔2026〕16号）批准建设，项目代码为2603-440224-04-01-426983。本项目业主为仁化县农田水利工程事务中心，建设资金来自财政资金，出资比例为100%，招标人为仁化县农田水利工程事务中心，招标代理机构为韶关市粤通项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计进行公开招标。
1.工程概况综合说明

1.1 招标人：仁化县农田水利工程事务中心
1.2 工程地点：韶关市仁化县长江镇、大桥镇
1.3 工程主要建设规模及建设内容：高标准农田建设项目17570亩，其中，新建3000亩，改造提升14570亩，项目建设内容主要包括田块整治、灌溉与排水、田间道路、地力提升以及渠系建筑物等工程。

1.4 项目总投资：项目估算总投资约5271万元，其中：勘察、设计费约260万元。 

1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.招标范围
工程勘察、场地地形测绘（含竣工测量）、工程建设前后无人机航摄、项目建议书、初步设计（包括报告、概算、附图）、招标设计（含招标图纸、招标工程量清单等）、施工图设计（含配合施工图审查，施工图及预算编制）、施工各阶段服务工作等(包括设计变更报告和施工现场指导等)。

3.工期要求

勘察设计总工期共 150 日历天。具体要求如下：

1.勘察工期要求：自合同签订之日起50日内，完成全部勘察工作并提交勘察报告初稿；接到招标人及审查单位意见后10日内，提交勘察报告终稿。（同步完成项目建议书编制及报审修改工作）
2.设计工期要求：

2.1初步设计：自勘察报告终稿提交之日起40日内，完成初步设计文件初稿；接到审查意见后10日内，提交初步设计文件终稿（通过审查）。

2.2施工图设计：自初步设计文件终稿获批之日起30日内，完成施工图设计文件初稿；接到审查意见后10日内，提交施工图设计文件终稿（通过审查）。

3.施工现场配合及后续服务：项目施工及缺陷责任期内。
4.投标人资格员要求

4.1本工程 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

4.1.1联合体成员数量不超过2个。

4.1.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。  

4.1.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
4.2资质要求

4.2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

4.2.2 参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过三家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下（1）～（2）资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下（1）～（2）资质：

（1）勘察资质（必须具备以下资质之一）：

①具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质；

②具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级以上（含乙级）资质，和建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（工程测量）乙级以上（含乙级）资质或自然资源部门颁发的测绘乙级以上（含乙级）资质；

（2）工程设计资质（必须具备以下资质之一）：

 ①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；

 ②具备建设行政主管部门颁发的工程设计水利行业乙级以上（含乙级）资质或工程设计水利行业（灌溉排涝）专业乙级以上（含乙级）资质； 

③具备建设行政主管部门颁发的工程设计农林行业（农业工程）乙级以上（含乙级）资质或工程设计农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级以上（含乙级）资质。

4.3相关人员要求

4.3.1拟派担任本项目的项目负责人（即设计负责人）须具有水利或农业工程相关专业工程师或以上技术职称。

4.3.2拟派担任本项目的勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书或工程测量、测绘相关专业工程师或以上职称。

4.3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	仁化县农田水利工程事务中心
	为本招标项目的招标人

	2
	韶关市粤通项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构


4.5其他要求
省外企业（组成联合体时指联合体各方）及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

5.招标文件获取
5.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发售投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。招标文件获取时间与招标公告发布时间一致（见“重要事项时间地点一览表”），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在交易平台下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。
5.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易平台进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的服务指南。

已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，应及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 

5.3 投标保证
5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币肆万元整（￥40000.00元）的投标保证，联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 

(3)采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

5.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

5.5投标保证的退还方式

(1)中标候选人公示期满无异议（投诉）后，中标候选人即为中标人，并在中标人确定之日起7个工作日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给定标候选人以外的投标人。

(2)在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他定标候选人。

6.勘察、设计工程内容要求和质量标准

6.1 本次勘察设计工程的内容及要求具体详见“第六章 勘察设计任务书”。

6.2 质量标准：

符合相关勘察、设计规范要求并通过行业主管部门的审查。
6.3 限额设计要求

6.3.1 初步设计概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费，施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费，在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算和预算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

6.3.2 中标人要根据现场实际情况、按照批准的相关资料、业主要求来控制施工图设计及工程造价，即限额设计。中标人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

6.4 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察、设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（24小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。

6.5 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

7.现场踏勘

7.1 招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

7.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

7.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

8.招标答疑

8.1招标人及招标代理机构不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)，进入建设工程交易系统提出招标质疑，截标前10日停止质疑。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并形成答疑书（或补充通知）在相关网站上发布。答疑书（或补充通知）作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分，在网上向所有投标人公开。

8.2若由于投标人自身原因未及时获得答疑书（或补充通知），由此发生的任何责任由投标人自行承担。

8.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9.最高投标限价的确定及投标报价的约定

9.1 最高投标限价的确定

本项目勘察、设计招标最高投标限价为：人民币贰佰陆拾万元整（¥2600000.00元）。具体详见下表：

	序号
	项目

名称
	报价基数（元）
	投标下浮率范围
	最高投标限价
	备注

	1
	勘察设计费
	2600000.00
	>0.00%
	2600000.00
	


备注：

1.报价超过最高投标限价的为无效报价。
2.投标报价、投标下浮率均保留至小数点后两位。

3.投标报价为含税报价（增值税）。
9.2 投标报价的约定

9.2.1勘察设计费投标报价：在最高投标限价范围内自行报总价及投标下浮率。

勘察设计费投标报价=报价基数×（1-投标下浮率）
9.2.2勘察设计费的报价应包括工程勘察、场地地形测绘（含竣工测量）、工程建设前后无人机航摄、项目建议书、初步设计（包括报告、概算、附图）、招标设计（含招标图纸、招标工程量清单等）、施工图设计（含配合施工图审查，施工图及预算编制）、施工各阶段服务工作等(包括设计变更报告和施工现场指导等)、税费、人工物价波动和完成合同约定的所有与工程勘测设计相关的全部费用，以及进行优化设计或修改设计所增加的设计费用等。

9.2.3勘察设计费结算时以经县财政投资评审中心审核的建安工程费预算价为计费基数按以下方式进行结算：勘察设计费结算价=经县财政投资评审中心审核的建安工程费预算价×5%×（1-中标下浮率）。
9.2.4投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。

10.投标文件的编制要求

10.1 一般要求

10.1 一般要求

投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件三个分册，投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。
10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。
10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《工程项目报价表》（格式三）；

（5）《各项承诺一览表》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；

（7）《授权委托书》（格式六）；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》和电子保单扫描件）。

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《设计负责人简历表》（格式八）及所附资料；

（11）《勘察负责人简历表》（格式九）及所附资料；

（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式十）及所附资料；

（13）《联合体协议书》（格式十一）
（14）本节第16.5目“详细评审阶段”要求提供的商务部分评审资料；

（15）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；企业所在省、地级市建设（测绘）行政主管部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（13）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（13）项内容。
10.2.3 商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.3 技术标书的编制要求

    10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）勘察设计方案；

（4）质量和进度保证措施；

（5）本节第16.5目“详细评审阶段”要求提供的技术部分评审资料；
（6）投标人认为有必要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（4）项所有投标人均应提供。

10.3.3 技术标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.4 定标文件的编制要求

10.4.1 定标文件包括以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）定标因素评审资料（格式十三）。
10.4.2 本节第10.4.1目中所列出的组成内容，所有投标人均应提供。
11.电子投标

11.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息（页码起始从封面开始），并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

11.3投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

12.电子投标及评标时突发补救方案

12.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的最新版操作指引。

12.2补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易平台故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，投标人应在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件，继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。
（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

12.3除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

13.投标文件的提交

13.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。

13.2 提交电子投标文件截止时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

13.3 投标人代表除提交电子投标文件外，无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），可自行委派授权委托人（递交资料的授权委托人可与投标代理人不是同一人）（授权委托人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式六）和《法定代表人身份证明》（格式五）），无原件的不作要求。

13.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求提交电子投标文件和相关资料。

13.5招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13.6出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的；

备注：递交相应资料地址与开标地址一致

14.投标有效期

投标有效期为90个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
15.开标

15.1 实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，招标人邀请所有正确完成了获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可登录交易平台观看开标实况，可提出异议或进行澄清、确认等操作，投标人可自主决定是否参加，投标人不参加交易平台观看开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。

15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前提交电子投标文件的投标人数量和名称，投标人不参加开标的，视其默认开标结果，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

备注：

因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。

投标人少于3个的，不得开标，招标人应当依法重新招标。
15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将相关评审资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

16.评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐定标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件（商务经济标书及技术标书）进行评审。
16.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人的资质是否符合招标文件规定。

（3）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（4）投标文件中拟派项目负责人（即设计负责人）、勘察负责人的条件是否符合招标文件规定。

（5）拟派人员的各类证书、证件、证明是否在有效期内的；投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间是否具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位是否与投标人保持一致。

（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（7）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员信息并通过数据规范检查。
16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）投标文件的分册组成是否符合招标文件规定。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）是否出现关键字迹模糊、无法辨认；是否出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的。

（4）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。

16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标报价是否超出最高投标限价。

（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。

16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。

    16.5 详细评审阶段

    16.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务满分为60分，技术满分为10分，投标报价部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务技术得分M

a．评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

b．评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

c．M＝M1＋M2

式中：M1为某投标人的商务得分，M2为某投标人的技术得分。

（2）投标报价得分N

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（3）综合得分

综合得分满分100分，公式如下：

综合得分＝M＋N

式中：M为商务技术得分，N为投标报价得分。

综合评分表

	商务部分M1，满分：60分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	企业设计业绩

（15分）
	设计单位近 5 年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1.承接过类似项目的，每个得5分；
2.本项最高得15分。
	1.类似项目指：农业类项目设计。

2.需附设计单位的有关业绩中标通知书、合同协议书彩色扫描件。（联合体投标的，由负责设计工作的单位提供）
3.业绩时间以合同协议书为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似项目的；
②业绩时间不符合要求的。

	企业勘察业绩（10分）
	勘察单位近 5 年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1.承接过类似项目的，每个得5分；
2.本项最高得10分。
	1.类似项目指：农业类项目勘察或勘测或测绘。

2.需附勘察单位的有关业绩中标通知书、合同协议书彩色扫描件。（联合体投标的，由负责勘察工作的单位提供）
3.业绩时间以合同协议书为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似项目的；
②业绩时间不符合要求的。

	设计负责人（8分）
	设计单位拟派的设计负责人：

1.具有水利或农业工程相关专业高级工程师技术职称的，得3分。

2.具有有效的一级造价工程师（水利工程专业）注册证的，得3分；具有有效的二级造价工程师（水利工程专业）注册证的，得1分；本小项最高得3分。
3.具有有效的咨询工程师（投资）登记证书（水利水电）的，得2分；

注：本项最高得8分。
	1.需提供人员相应的职称证、注册证、登记证彩色扫描件。（联合体投标的，由负责设计工作的单位提供）
2.证书有以下情形之一的，不予计分：

①证书专业不属于指定类别的；

②证书不在有效期内或为无效证书的；
③证书注册单位与投标人不一致的。


	拟投入本项目的人员情况（24分）
	拟投入本项目的人员（设计负责人除外）情况：

1.具有咨询工程师（投资）登记证书（土地整理专业）的，每人得3分，本小项最高得6分。

2.具有工程测量专业工程师或以上技术职称的，每人得3分，本小项最高得3分。

3.具有水利类专业工程师或以上技术职称的，每人得3分，本小项最高得6分。

4.具有地质或国土或农业类专业工程师或以上技术职称的，每人得3分，本小项最高得6分。
5.具有一级造价工程师（水利工程专业）注册证或工程造价类专业工程师或以上技术职称的，每人得3分，本小项最高得3分。

注：以上人员一人多证不重复得分，本项最高得24分。
	1.需提供人员相应的职称证、注册证、登记证彩色扫描件。（联合体投标的，可由联合体任意方提供）
2.证书有以下情形之一的，不予计分：

①证书专业不属于指定类别的；

②证书不在有效期内或为无效证书的；
③证书注册单位与投标人不一致的。


	企业管理体系认证

（3分）
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书，且认证范围包含农业工程技术的，得3分，本项最高得3分。
	提供有效期内的认证证书彩色扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上查询到的在有效期的官网截图，否则不得分。（联合体投标的，可由联合体任意方提供）

	技术部分M2，满分：10分。

	评分因素
	评分标准

	投标人对项目场地及建设条件的了解程度

（2分）
	1、无编制该项内容的，得0分；

2、对本项目的场地及建设条件了解一般，得1分；

3、对本项目的场地及建设条件较了解，得1.1～1.5分；

4、对本项目的场地及建设条件非常了解，得1.6～2分。

	项目勘察设计方案

（4分）
	1、无编制该项内容的，得0分；

2、有编制项目勘察设计方案的，得3分；

3、勘察设计方案总体认识正确，表达较清晰、较合理，得3.1～3.5分；

4、勘察设计方案总体认识正确，表达清晰、严谨、合理，能正确理解并执行规划建设意图，得3.6～4分。

	项目重点、难点分析

（2分）
	1、无编制该项内容的，得0分；

2、有编制项目重点、难点分析及项目保障措施的，得1分；
3、对项目重点、难点分析较准确，保障措施基本可行，得1.1～1.5分；
4、对项目重点、难点分析准确，保障措施合理可行，得1.6～2分。

	勘察设计质量与进度保障措施

（2分）
	1、无编制该项内容的，得0分；
2、有编制勘察设计质量保证措施、后续后期服务承诺及响应安排的，得1分；

3、勘察设计质量保证措施较明确，后续后期服务承诺及响应安排一般，得1.1～1.5分；

4、勘察设计质量保证措施明确、具体、可行、针对性强，后续后期服务承诺及响应安排合理，得得1.6～2分。

	投标报价部分N，满分：30分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
号球
8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
号球
15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


备注：1、评分如出现小数点，则按“四舍五入”原则精确到两位小数。
16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。
17.推荐定标候选人

17.1评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，按综合得分由高到低的顺序进行排名，当投标人综合总得分相同时，以报价低的为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排名。

17.2推荐方法
（1）将综合得分前5名的投标人作为定标候选人推荐给招标人。

（2）当有效投标人数量少于5个但大于等于3个时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。

（3）当有效投标人数量不足3个时，评标委员会可将所有有效投标人均作为定标候选人，若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，并在评标报告中详细说明理由。

17.3定标候选人以不排序的方式推荐给定标委员会，推荐名单按企业统一社会信用代码后4位大小排位，定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会确定中标人的依据。
17.4评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和定标候选人名单。评标报告需对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。

18.定标候选人公示

18.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和定标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即定标候选人名单）、定标候选人投标文件（商务经济标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

18.2 投标人对评标结果、定标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

第四节 否决投标条件

　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1.资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书的颁发机构不符合招标文件要求的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。
（4）投标文件中拟派项目负责人（即设计负责人）、勘察负责人的条件不符合规定的；

（5）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间不具备合法、唯一的劳动聘用关系的。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位与投标人不一致。

注：非独立法人分支机构出具社保的，予以认可。若由上级事业单位统一缴纳社保，投标人提供了上级事业单位出具的投标人在编人员社保在上级事业单位缴纳的证明文件及该人员在上级事业单位缴纳的社保证明的，予以认可，不得否决其投标。投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员信息情况打印页的。
2.形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（8）投标文件的分册组成不符合规定的；

（9）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的。

3.响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（12）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的。

（14）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

4.其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（15）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（16）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第五节 定标

1.召开定标会议
招标人应在定标候选人公示期满无异议、投诉办结后5个工作日内召开定标会议，定标会议地点安排在原评标所在的公共资源交易中心，定标会议全过程录音录像，全程留痕、可追溯。

因特殊情况确需延期召开定标会议的，招标人须提前通过广东省招标投标监管网、公共资源交易平台发布延期公告，明确公示延期原因、原定标时间及最新定标时间。

2.定标委员会

招标人负责组建定标委员会，定标委员会组长由招标人法定代表人或主要负责人担任，委员会组成人员、组建方式由招标人依据招投标相关法律法规自主确定。定标委员会成员数量为7人及以上单数，具体人数以本项目投标人须知前附表约定为准。

定标委员会全体成员需独立、客观、公正履行定标职责，严格遵守招投标保密规定，在中标结果正式公示前，严禁泄露定标讨论过程、投票情况、初步结果等一切涉密信息，对本人作出的定标意见、投票结果承担个人责任。

定标委员会成员严禁打探、揣测招标人中标意向，严禁接受利害关系人请托，严禁私下接触、约谈、沟通各定标候选人及其他项目利害关系人，杜绝一切影响定标公正性的行为。

定标委员会成员与定标候选人存在利害关系的，应主动回避，并书面说明回避理由。回避的具体情形应当包括但不限于以下内容：（1）系定标候选人或者定标候选人主要负责人的近亲属；（2）与定标候选人有直接经济利益关系，可能影响定标公正性的；（3）曾在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（4）法律法规、招标文件规定的其他需回避情形。
3.组建招标监督小组

招标人应组建招标监督小组，招标监督小组的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定，同一人不得同时担任定标委员会成员和招标监督小组成员中的两个角色。

招标监督小组对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。

4.定标办法

本项目采用票决数量法定标。定标委员会依据招标文件约定定标因素，独立评议、记名投票择优确定1名中标侯选人。

4.1票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，对定标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标侯选人。当最高得票相同时，对得票最高的定标候选人再次进行记名投票，直至选出中标侯选人。

（1）项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表任何倾向性、诱导性、排他性言论，不得干预定标成员独立判断。

（2）审阅定标资料

定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。

（3）投票和汇总

全体定标委员会成员秉持公平、公正、择优原则，独立完成记名投票。由现场工作人员统一收集、清点，当场汇总票数、核对投票结果，形成票决排名。

（4）结果确认及报告出具

定标委员会确定得票最高的定标候选人为中标侯选人，并由定标委员会组长编制定标报告，定标报告应由定标委员会全体成员签字确认，无正当理由不得拒签。

（5）全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

4.2定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：

（1）拟派团队管理能力与水平（履约能力）

相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。

（2）企业信誉

相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。

（3）企业资质

相对标准：企业资质强的定标候选人优于企业资质一般的定标候选人。

（4）评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

5.定标结果公示  

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标候选人名单、中标候选人投标报价和拟投入本项目的项目负责人及各专业负责人（如有）等内容。

6.中标人确定

定标结果公示期满无异议的，定标委员会确定的中标候选人即为中标人，中标候选人的投标报价即为中标价。

7.异议和投诉

投标人或者其他利害关系人对招标项目的定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间按规定向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19 号）执行。如通过交易服务平台提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19 号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。项目如收到异议、投诉等情形，可以根据需要从交易中心处调取纸质档案。

8.废除授标及授标
8.1评定标完成后，中标侯选人或中标人有下列情形之一的，招标人应按规定取消其中标人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者放弃中标资格的；

（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（8）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；
（9）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

（10）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

8.2中标候选人或中标人被取消中标资格或废除授标的，招标人可组织原定标委员会在其他定标候选人中，按原招标文件规定的定标办法重新确定中标人，并依法公示定标结果及中标结果；也可按规定重新组织招标，或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。

原定标委员会成员发生人事变动、离职、调离、退休、回避或其他无法履职情形的，由招标人按原组建规则等额补充。

第二章 中标人须知

1．中标通知书
招标人应在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5% 的履约保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

3.2 履约保证的形式包括银行转账、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

3.3履约保证的收缴及退回统一在韶关市公共资源一体化平台办理。

3.4中标通知书发出时，招标人应登录韶关市公共资源一体化平台发起收缴履约保证并填写保证金金额、缴交时限和项目工期。收缴信息推送至中标人账号中，向中标人收缴履约保证。

3.5中标人在允许的履约保证缴纳形式中选择一种进行缴交。

3.6 中标人在领取中标通知书之日起5个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。

3.7在项目实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。

3.8项目通过竣工验收后招标人应登录韶关市公共资源一体化平台进行履约保证退回操作，经招标人确认竣工验收后履约保证退保信息会自动发送到交易中心财务中进行履约保证退回工作。

3.9项目通过竣工验收之日后起28天内，招标人将履约保证退还给承包人。

3.10项目延期竣工的，中标人应登录韶关市公共资源一体化平台办理延长履约保证期限。
4.合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 本招标项目合同计价方式为：费率合同。

4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他定标候选人。
5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可组织定标委员会重新确定中标人，如果招标人认为其他定标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可组织定标委员会重新确定中标人，如果招标人认为其他定标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．项目管理机构

6.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

6.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，投标文件确定的设计/勘察负责人除发生下列情形之一外，不得更换：

（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（二）调离原工作单位的；

（三）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

（四）因违法被责令停止执业的；

（五）因犯罪被羁押或判刑的；

（六）死亡。

发生上述情形需要更换的，承包人应向填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（见《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）附件4），并附上有关证明文件，经发包人审核同意方可变更且更换后的设计/勘察负责人应与承包人的投标文件所确定的原设计/勘察负责人的主要条件一致。
7．监督实施

承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。
第三章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            
                       项目勘察设计及有关事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：            。

2.工程内容及规模：                                    。

3.工程建设地点：            。
4.工程投资估算：                                      。

5.工程进度安排：                                      。

6.工程主要技术标准：                                  。
 二、勘察设计范围、阶段与服务内容

1.勘察设计范围：        。

2.勘察设计阶段：                                      。
3.勘察设计服务内容：       。
勘察设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、勘察设计周期

计划开始勘察设计日期：年月日。

计划完成勘察设计日期：年月日。

具体勘察设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）               （¥             元）。

五、发包人代表与项目负责人

发包人代表：                                    。

勘察负责人：                          。

设计负责人：                          。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）发包人要求；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段资料文件（如果有）；
（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供勘察设计条件和相关资料，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供勘察设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                                    签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同自                                   生效。

十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，承包人执正本    份、副本    份。

发包人：  （盖章）               承包人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                      （签字）

统一社会信用代码：         统一社会信用代码：    
地  址：       地  址：         
邮政编码：        邮政编码：    
联系人：                 联系人：                  
电  话：     电  话：      
传  真：     传  真：      
电子信箱：                   电子信箱：    
开户银行：     开户银行：    
账  号：          账  号：      
时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、发包人要求、通用合同条款、技术标准、发包人提供的上一阶段资料文件（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及勘察、设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称勘察、设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的勘察、设计应当遵守的或指导勘察、设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与勘察设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应勘察设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：是指由发包人指定负责勘察设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.5 项目负责人：是指由承包人任命负责勘察和（或）设计，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.6 联合体：是指两个以上承包人联合，以一个承包人身份为发包人提供勘察设计服务的临时性组织。

1.1.3 勘察设计服务、资料与文件

1.1.3.1 勘察设计服务：是指承包人按照合同约定履行的服务，包括勘察设计基本服务、勘察设计其他服务。

1.1.3.2 勘察设计基本服务：是指承包人根据发包人的委托，提供高标准农田建设项目工程勘察、编制初步设计文件（含初步设计报告、图纸、概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在勘察设计费中。

1.1.3.3 勘察设计其他服务：是指发包人根据勘察设计实际需要，要求承包人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 暂停勘察设计：是指发生承包人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断勘察设计服务的行为。
1.1.3.5 勘察设计资料：是发包人按合同约定向承包人提供的，用于完成勘察设计服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 勘察设计文件：指按照合同约定和技术要求，由承包人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体进行交付。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始勘察设计日期：包括计划开始勘察设计日期和实际开始勘察设计日期。计划开始勘察设计日期是指合同协议书约定的开始勘察设计日期；实际开始勘察设计日期是指发包人发出的开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期。

1.1.4.2 完成勘察设计日期：包括计划完成勘察设计日期和实际完成勘察设计日期。计划完成勘察设计日期是指合同协议书约定的完成勘察设计及相关服务的日期；实际完成勘察设计日期是指承包人交付全部或阶段性勘察设计成果及提供完毕相关服务日期。 

1.1.4.3 勘察设计周期又称勘察设计工期：是指在合同协议书约定的承包人完成勘察设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的变更期限。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的勘察设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的勘察设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称勘察设计费：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成勘察设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生价格变化的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.6.3 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.6.4 不利物质条件：指承包人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.6.5 后期服务：指承包人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩、设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等。

1.1.6.6 工程质量事故：指由于勘察设计等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，合同内容最终解释以中文为准。

1.3 法律法规

合同所称法律法规是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）发包人要求； 

（6）通用合同条款；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段资料文件（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、指示、指令、要求、请求、证明、证书、同意、批准、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为信函自拒收之日起送达对方，对双方发生法律效力。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或公开发表与引用。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或公开发表与引用。

保密期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格后   年，保密期届满后涉及发包人核心数据、商业秘密的内容仍需永久保密。

1.9 文件的提供和照管

1.9.1 勘察设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.9.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。

1.10 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

2. 发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对承包人的勘察设计工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察设计成果予以验收。

2.1.2 发包人对承包人无法胜任勘察设计工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有承包人为本项目编制的所有文件资料的完整所有权及全部知识产权，包括但不限于投标文件、中间成果、最终成果、数据资料等，发包人可不受限制地将上述资料用于本项目的报批、建设、运营、管护、审计、归档及其他合理用途。

2.2 发包人义务

2.2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2.2 外部关系协调

发包人应当负责勘察设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为承包人履行合同提供必要的外部条件。

2.2.3 发出开始勘察设计通知

发包人应按合同约定向承包人发出勘察设计通知。发包人应以书面形式向承包人明确勘察设计任务及技术要求。

2.2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设承包人应给予必要的协助。

发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时办理结算及支付合同价款。

2.2.6 提供勘察设计资料

发包人应按合同约定向承包人提供勘察设计资料。

2.2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，例如为承包人提供必要的外部条件等。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责勘察设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.4 发包人决定

2.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对承包人的勘察设计工作、勘察设计项目和/或勘察设计文件作出处理决定，承包人应无条件按照发包人的决定执行，仅因发包人书面提出的超出原合同约定服务范围的重大变更，方可按照合同约定申请调整勘察设计周期或费用，否则不得主张任何调整。

2.4.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对承包人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，承包人的勘察设计周期相应延长。
2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时足额支付合同价款。

2.6 勘察设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收承包人提交的勘察设计文件。

3. 承包人

3.1 承包人权利

3.1.1 承包人在勘察设计期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 承包人对其编制的本项目勘察设计文件仅享有署名权，全部知识产权及所有权归发包人所有，承包人仅可留存副本用于自身业绩证明、奖项申报非盈利性用途，不得用于其他项目或任何盈利性用途。

3.2 承包人义务

3.2.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，配合发包人办理有关手续，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

3.2.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

3.2.3 完成全部勘察设计工作

承包人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。承包人应按合同约定提供勘察设计文件及相关服务等。

承包人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

3.2.4 工程勘察义务

承包人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。

承包人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

承包人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

承包人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

3.2.5 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

3.3 项目负责人

3.3.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。勘察、设计可分别设相应负责人。

3.3.2 承包人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.3.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于承包人项目负责人确因患病、与承包人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.3.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，承包人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.3.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 勘察设计人员

3.4.1 承包人应在接到开始勘察设计通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员的名单及资格条件。

3.4.2 承包人委派到勘察设计中的勘察设计人员应相对稳定。勘察设计过程中如有变动，承包人应及时向发包人提交勘察设计人员变动情况的报告，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验、社保缴纳证明等资料。

3.4.3 发包人对于承包人主要勘察设计人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要勘察设计人员的，承包人认为发包人有理由的，应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人书面同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 勘察设计资料

4.1 提供勘察设计资料

发包人应当在勘察设计前或专用合同条款附件2约定的时间向承包人提供勘察设计所必需的勘察设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在勘察设计开始后方能提供的勘察设计资料，发包人应及时地在相应勘察设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常勘察设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，承包人按本合同约定的交付勘察设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，承包人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。承包人应在发包人逾期提供资料之日起3个工作日内就勘察设计文件提交时间调整向发包人提出书面申请并附相关证明材料，逾期未提出的，视为发包人逾期提供资料不影响勘察设计文件提交时间，承包人不得再就该事项主张工期顺延或费用增加。勘察设计资料逾期提供导致增加了勘察设计工作量的，承包人可以要求发包人另行支付相应勘察设计费用，并相应延长勘察设计周期。
5. 勘察设计要求

5.1 勘察设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求承包人违反法律、技术标准进行勘察设计。发包人鼓励承包人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对承包人的要求

5.1.2.1 承包人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行勘察设计。有关勘察设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

承包人发现发包人提供的勘察设计资料有问题的，承包人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，承包人完成勘察设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，承包人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳承包人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加勘察设计费用和（或）勘察设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 承包人在勘察设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 勘察设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与勘察设计有关的各项工作。

5.2.2 承包人的保证措施

承包人应做好勘察设计的质量与技术管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强勘察设计全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 勘察设计文件的要求

5.3.1 勘察设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求，勘察设计制图比例尺应满足田块整治、灌溉与排水等工程设计和施工精度要求。

5.3.2 勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 勘察设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在勘察设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格勘察设计文件的处理

5.4.1 因承包人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，承包人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的勘察设计费用和（或）勘察设计周期的延长由发包人承担。

6. 勘察设计进度与周期

6.1 勘察设计进度计划

6.1.1 勘察设计进度计划的编制

承包人应按照专用合同条款约定提交勘察设计进度计划，勘察设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般勘察设计实践惯例，勘察设计进度计划经发包人批准后实施。勘察设计进度计划是控制勘察设计进度的依据，发包人有权按照勘察设计进度计划中列明的关键性控制节点检查勘察设计进度情况。

勘察设计进度计划中的勘察设计周期应由发包人与承包人协商确定，明确约定各阶段勘察设计任务的完成时间区间，包括各阶段勘察设计过程中承包人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对勘察设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 勘察设计进度计划的修订
勘察设计进度计划不符合合同要求或与勘察设计的实际进度不一致的，承包人应向发包人提交修订的勘察设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的勘察设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意承包人提交的修订的勘察设计进度计划。

6.2 勘察设计开始

发包人应按照法律规定获得勘察设计所需的许可。发包人发出的开始勘察设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始勘察设计日期7天前向承包人发出开始工程勘察设计工作通知，勘察设计周期自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计的日期起算。

承包人应当在收到发包人提供的勘察设计资料，开始勘察设计工作。

各阶段的开始时间均以承包人收到的发包人发出开始勘察设计工作的书面通知书中载明的开始勘察设计的日期起算。
6.3 勘察设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致勘察设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致勘察设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供勘察设计资料或所提供的勘察设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人提出影响勘察设计周期的勘察设计变更要求的；

（3）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始勘察设计日期开始勘察设计的，发包人应按实际开始勘察设计日期顺延完成勘察设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到承包人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长勘察设计周期及延期天数向承包人进行书面答复。

如果发包人在收到承包人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为承包人要求的延期已被发包人批准。如果承包人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述勘察设计进度延误情形导致增加了勘察设计工作量的，发包人应当另行支付相应勘察设计费用。
6.3.2 因承包人原因导致勘察设计进度延误
因承包人原因导致勘察设计进度延误的，承包人应当按照第14.2款〔承包人违约责任〕承担责任。承包人支付逾期完成勘察设计违约金后，不免除承包人继续完成勘察设计的义务。

6.4 暂停勘察设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停勘察设计

因发包人原因引起暂停勘察设计的，发包人应及时下达暂停勘察设计指示。

因发包人原因引起的暂停勘察设计，发包人应承担由此增加的勘察设计费用和（或）延长的勘察设计周期。

6.4.2 承包人原因引起的暂停勘察设计

因承包人原因引起的暂停勘察设计，承包人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔承包人违约责任〕承担责任，且承包人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为承包人无法继续履行合同的情形，承包人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停勘察设计

当出现非承包人原因造成的暂停勘察设计，承包人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下承包人的勘察设计服务暂停，承包人的勘察设计周期应当相应延长，复工应有发包人与承包人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致承包人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应勘察设计费用。

6.4.4 暂停勘察设计后的复工

暂停勘察设计后，发包人和勘察人应采取有效措施积极消除暂停勘察设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

除承包人原因导致暂停设计外，承包人暂停设计后复工所增加的勘察设计工作量，发包人应当另行支付相应勘察设计费用。

6.5 提前交付勘察设计文件

6.5.1 发包人要求承包人提前交付勘察设计文件的，发包人应向承包人下达提前交付勘察设计文件指示，承包人应向发包人提交提前交付勘察设计文件建议书，提前交付勘察设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付勘察设计文件建议书的，发包人和承包人协商采取加快勘察设计进度的措施，并修订勘察设计进度计划，由此增加的勘察设计费用由发包人承担。承包人认为提前交付勘察设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理勘察设计周期。

6.5.2 发包人要求承包人提前交付勘察设计文件，或承包人提出提前交付勘察设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付勘察设计文件的奖励。

7. 勘察设计文件交付

7.1 勘察设计文件交付的内容

7.1.1 勘察报告、设计报告、图纸、概算书等。

7.1.2 发包人可以要求承包人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 勘察设计文件的交付方式

承包人交付勘察设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 勘察设计文件交付的时间和份数

勘察设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 勘察设计文件审查

8.1 承包人的勘察设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到承包人的勘察设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的勘察设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对勘察设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，承包人应主动向发包人发送书面催告函要求发包人出具审查结论，发包人收到催告函后10个工作日内仍未作出答复也未提出异议的，方视为承包人的勘察设计文件已获发包人同意。

8.2 承包人的勘察设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的勘察设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔勘察设计变更与索赔〕的约定，向承包人另行支付费用。

8.3 勘察设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的勘察设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送勘察设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的勘察设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人的勘察设计文件，发包人应当根据第11条〔勘察设计变更与索赔〕的约定，向承包人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对勘察设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织勘察设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

承包人按第7条〔勘察设计文件交付〕的约定向发包人提交勘察设计文件，有义务参加发包人组织的勘察设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其勘察设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关勘察设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对勘察设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因承包人原因，未能按第7条〔勘察设计文件交付〕约定的时间向发包人提交勘察设计文件，致使勘察设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成勘察设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，承包人按第14.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使勘察设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成勘察设计周期延长、窝工损失及承包人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因承包人原因造成勘察设计文件不合格致使勘察设计文件审查无法通过的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成勘察设计文件不合格致使勘察设计文件审查无法通过的，由此增加的勘察设计费用和（或）延长的勘察设计周期由发包人承担。

8.7 勘察设计文件的审查，不减轻或免除承包人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为承包人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 承包人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加隐蔽工程验收和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求承包人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向承包人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和承包人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）勘察设计基本服务费用；

（2）勘察设计其他服务费用。

10.2 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）费率合同

费率合同是指按照一定费率（如百分比或固定费用）来计算合同价款的合同。合同当事人应在专用合同条款中约定计费基数和费率，在约定的范围内合同费率不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定费率包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段资料文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的勘察设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 进度款支付

10.3.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向承包人支付进度款。
10.3.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.4 合同价款的结算与支付

10.4.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.4.2 对于采取固定费率形式的合同，发包人与承包人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清勘察设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给承包人。

10.4.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

11. 勘察设计变更与索赔

11.1 发包人变更勘察设计的内容、规模、功能、条件等，应当向承包人提供书面要求，承包人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更勘察设计。

11.2 发包人变更勘察设计的内容、规模、功能、条件或因提交的勘察设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付勘察设计费，承包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得承包人的勘察设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与承包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与勘察设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的勘察设计费用和（或）延长的勘察设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生承包人认为有理由提出增加合同价款或延长勘察设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，承包人应向发包人提供证明承包人要求的书面声明，其中包括承包人关于因该事项引起的合同价款和勘察设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到承包人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意承包人关于增加合同价款或延长勘察设计周期的要求。

12. 勘察设计责任

12.1 工作质量责任

12.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

12.1.2 承包人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的勘察设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

12.1.3 承包人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

12.1.4 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。承包人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除承包人按合同约定应负的责任。

12.2 勘察设计文件错误责任

勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否通过了发包人审查或审查机构审查，承包人有义务改正前述问题带来的缺陷和工程问题，因施工方擅自调整的情形除外。

12.3 勘察设计责任主体

12.3.1 承包人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.3.2 勘察设计责任为勘察设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件的著作权属于承包人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在勘察设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非承包人原因要求终止或解除合同，承包人未开始勘察设计工作的，发包人按照专用合同条款的约定向承包人支付违约金；已开始勘察设计工作的，发包人应按照承包人已完成的实际工作量计算勘察设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付勘察设计费；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付勘察设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向承包人支付勘察设计费的，应按专用合同条款约定向承包人支付违约金。逾期超过15天时，承包人有权书面通知发包人中止勘察设计工作。自中止勘察设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，承包人应及时根据发包人要求恢复勘察设计工作；自中止勘察设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，承包人有权确定重新恢复勘察设计工作的时间，且勘察设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向承包人结算并支付勘察设计费。

14.1.4 发包人擅自将承包人的勘察设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿承包人因此遭受的损失。

14.2 承包人违约责任

14.2.1 合同生效后，承包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于承包人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付勘察设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付勘察设计费中扣减。

14.2.3 承包人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人原因产生的勘察设计问题造成工程质量事故或其他事故时，承包人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设勘察设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 承包人违规对勘察设计进行转包、分包的，发包人有权要求承包人解除未经发包人同意的勘察设计转包、分包合同，承包人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与承包人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）承包人勘察设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在15天的合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的勘察设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付勘察设计费用，经承包人催告后，在30天内仍未支付的，承包人可以解除合同；

（3）暂停勘察设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向承包人支付已完工作的勘察设计费外，应当向承包人支付由于非承包人原因合同解除导致承包人增加的勘察设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.4 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：本项目招标文件、投标文件、中标通知书、批复文件、本项目相关技术规范及标准。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：

1.《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程勘察设计管理条例》；

2.农业农村部、自然资源部现行高标准农田建设通则、高标准农田建设项目管理办法、农田建设项目勘察设计相关技术规程；

3.国家及现行工程勘察、工程测量、水利工程、道路工程、土地整治工程相关设计规范、制图标准、概算定额及计价依据；

4.本省、市、县发布的高标准农田建设管理规定、实施细则、技术导则及相关配套政策性文件；

5.现行工程造价、工程咨询、成果审查、图纸报审相关管理规定与规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：

（1）《量和单位》（GB3100~3102-93）；

（2）《1:500，1:1000，1:2000地形图图式》（GB/T20257.1）；

（3）《高标准农田建设通则》（GB/T30600）；

（4）《高标准农田建设评价规范》（GB/T33130）；

（5）《土地利用现状分类》（GB/T21010）；

（6）《耕地质量等级》（GB/T33469）；

（7）《农用地质量分等规程》（TD/T1004）；

（8）《农田灌溉水质标准》（GB5084）；

（9）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288）；

（10）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600）；

（11）《渠道衬砌与防渗材料》（GB/T32748）；

（12）《防洪标准》（GB50201）；

（13）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194）；

（14）《耕地质量监测技术规程》（NY/T1119）；

（15）《土壤检测——土壤样品的采集、处理和贮存》（NY/T1121.1）；

（16）《土壤检测——土壤pH的测定》（NY/T1121.2）；

（17）《土壤检测——土壤机械组成的测定》（NY/T1121.3）；

（18）《土壤检测——土壤容重的测定》（NY/T1121.4）；

（19）《土壤检测——土壤有机质的测定》（NY/T1121.6）；

（20）《土壤检测——酸性土壤有效磷的测定》（NY/T1121.7）；

（21）《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》（NY/T889）；

（22）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T1634）；

（23）《农业机械田间行走道路技术规范》（NY/T2194）；

（24）《农田排水工程技术规范》（SL/T4）；

（25）《高标准农田建设项目制图规范》（NY/T4602）；

（26）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T 191）；

（27）《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T 386）。

本市现行发布的高标准农田建设技术导则、设计深度规定、成果审查标准、计价及概算编制规定等相关地方技术标准及管理文件。

1.4.2 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.本项目勘察设计必须按照现行高标准农田建设相关规范、规程及当地主管部门审批要求执行；

2.设计方案贴合项目区现状地类、农户生产实际，满足农田旱能灌、涝能排、路相通、机能下田功能要求；

3.设计成果满足主管部门评审、施工图审查、财政概算评审及项目竣工验收要求，成果深度符合现行设计编制规定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）发包人要求； 

（6）通用合同条款；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段资料文件（如果有）；

（9）其他合同文件。
当上述合同文件内容出现歧义或不一致时，按以上先后顺序解释；同一层级文件，以签署时间在后的为准。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和承包人联系信息

发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：                      ；

发包人指定的联系电话及传真号码：           ；
发包人指定的电子邮箱：                     。

承包人接收文件的地点：         ；

承包人指定的接收人为：         ；

承包人指定的联系电话及传真号码：       ；
承包人指定的电子邮箱：                     。

1.8 保密

保密期限：自本合同签订之日起计算，对于未公开的项目信息，保密期限至该信息依法公开后3年；依法应当永久保密的信息，保密期限至该信息解密之日止。

2. 发包人

2.2 发包人义务

2.2.3 发包人其它义务：

1.及时接收承包人报送的勘察设计成果文件，在约定时限内组织评审、审核并书面反馈修改意见。

2.负责向承包人传达上级农业农村、自然资源等主管部门有关高标准农田建设政策、技术要求及整改通知。

3.项目实施过程中如需调整建设范围、建设内容及规划布局，应及时向承包人出具书面变更通知及相关依据文件。

4.配合承包人做好设计交底、施工期间现场技术服务、变更签证、竣工验收等后期配合工作。

5.为承包人开展工作提供必要的外部协调支持，承担应由发包人负责的外部协调及相关配套工作责任。

6.履行本合同约定及法律法规、行业规范规定应由发包人承担的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

代表发包人负责本项目勘察设计全过程日常对接、现场协调、成果接收、组织初审、技术沟通及签署日常工作文件；无权擅自变更合同价款、服务周期及合同实质性条款，结算、变更等重大事项须发包人正式书面盖章确认。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知承包人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在10天内对承包人书面提出的事项作出书面决定。

3. 承包人

3.2 承包人义务

3.2.1 承包人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.2.5 承包人其他义务：

1.全程配合项目招标、施工阶段设计交底、现场技术服务、设计变更、技术答疑及工程竣工验收相关工作。

2.及时响应发包人及行业主管部门提出的技术整改、方案优化要求，无偿完成图纸修改、概算调整、资料完善等后续服务。每次修改工作应在发包人书面要求的合理期限内完成，逾期完成的按逾期交付勘察设计文件承担违约责任。无偿服务仅限于非因承包人自身过错导致的修改，因承包人设计错误或不符合规范产生的修改应另行承担赔偿责任。

3.自行负责勘察设计过程中内业编制、成果装订报审，按要求提供合格份数纸质版及电子版成果资料。

4.严格控制设计投资，优化方案节约工程投资，杜绝超标准、超规模设计。

5.自觉接受发包人、行业主管部门及监理、评审机构的监督检查，按时报送工作进度及相关资料。

6.承担法律法规、行业规范及本合同约定应由承包人履行的其他义务。

3.3 项目负责人

3.3.1 项目负责人

姓    名：         ；

执业资格及等级：       ；

注册证书号：       ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：

负责本项目勘察设计工作组织、进度管理、技术对接、现场协调、成果报送及日常业务往来，有权签署日常技术及工作文件；无权擅自变更合同价款、服务期限及合同实质性内容，重大事项须承包人书面盖章确认。

3.3.2 承包人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

承包人擅自更换项目负责人的违约责任：

未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人的，每次向发包人支付违约金人民币0.2万元；逾期7日未整改或累计10次及以上的，发包人有权单方解除合同，承包人还应赔偿由此给发包人造成的损失（含工期延误、重新招标、管理费增加等）。

    3.3.3 承包人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：

发包人书面要求更换不称职项目负责人的，承包人应在14日内无条件更换到位；无正当理由拒绝更换的，每次支付违约金0.2万元；逾期超过7日或累计拒绝10次及以上的，发包人有权单方解除合同，承包人还应赔偿由此造成的损失（含工期延误、重新招标、管理费增加等）。

3.4 勘察设计人员

3.4.1 承包人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：

承包人应在合同签订生效后7日历天内，向发包人提交项目管理机构及勘察设计人员安排报告、主要人员资格证书及简历文件。

3.4.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要勘察设计人员的违约责任：

发包人书面通知承包人撤换不称职、履职不到位的主要勘察设计人员后，承包人无正当理由拒不撤换的，每次向发包人支付违约金500元/人；逾期仍不整改的，发包人有权暂停支付勘察设计费用、单方解除合同，承包人承担由此造成的一切损失。

3.5 联合体（如有）

3.5.4 发包人向联合体支付勘察设计费用的方式：

本项目勘察设计费由发包人统一支付至联合体牵头人账户，联合体内部结算、分配、开票由牵头人与成员自行负责，发包人不承担联合体内部纠纷责任。

5. 勘察设计要求

5.1 勘察设计一般要求

5.1.2.1 勘察设计的特殊标准或要求：

1.勘察测量范围覆盖本项目全部建设区域，实测地形地类、现状沟渠、道路、建构筑物、管线分布，数据真实准确，不得漏测、估测。

2.设计须优先利用原有灌排设施、田间道路，尽量就地取材、节约投资，不随意扩大建设规模和提高建设标准。

3.平面布局、断面尺寸、构筑物设计须符合当地农业生产实际及农户耕作需求，兼顾后期管护便利。

4.所有勘察设计成果须同时提供纸质版正式签章文件及完整电子版资料，满足归档、报审、入库备案要求。

5.无条件配合发包人及行业主管部门、评审机构提出的方案优化、图纸修改、概算调整要求，无偿修改直至审批通过。

5.1.2.2 勘察设计适用的技术标准：

高标准农田建设通则》GB/T 30600、《工程测量规范》GB 50026、《岩土工程勘察规范》GB 50021、《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288、土地整治项目规划设计规范、农田建设项目勘察设计及编制相关技术规程、农村公路及机耕路设计规范、农田防护与低压配电设计相关规范，以及农业农村部、自然资源部、广东省及各地市现行高标准农田建设技术导则、管理办法、设计深度规定及相关计价与成果审查标准文件。

5.3 勘察设计文件的要求

5.3.3 勘察设计文件深度规定：

1.勘察文件深度

勘察工作及成果文件须符合现行《岩土工程勘察规范》《工程测量规范》及农田建设相关勘察规程，真实、准确、完整，满足项目选址、规划布局、设计、施工及地基处理需要；提供完整的工程测量、岩土工程勘察等勘察报告（如果有）。

2.初步设计文件深度

初步设计文件（含报告、图纸、概算书、附件）须达到农业农村部及本省高标准农田初步设计编制规程规定深度，满足方案审批、投资控制、施工图设计编制及施工招标需要；内容包括但不限于项目概况、现状分析、工程布置、主要建筑物设计、设备材料清单、工程量计算、投资概算、实施组织及附图附表 。

3.施工图设计文件深度

施工图设计须满足直接施工、工程量精准计算、招标采购、监理及竣工验收要求；图纸齐全、表达清晰，标注完整尺寸、高程、材料规格、技术参数及施工工艺要求；设计说明明确质量标准、验收依据及安全注意事项；配套提供完整施工图预算、工程量清单及必要计算书，可直接用于编制招标控制价与工程结算。

4.成果交付深度

所有勘察设计成果须同时提供纸质正式签章文件（套数按发包人要求）+ 完整电子版（含可编辑源文件、PDF、CAD），格式、版本、命名符合发包人归档及主管部门入库要求。

5.适用深度标准

本项目勘察设计文件深度，除满足上述要求外，还须符合《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定》及农业农村部、广东省及各地市现行高标准农田建设项目勘察设计编制、制图、审查相关规定与技术要求 。 

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：

本工程合理使用寿命年限：整体不少于15年，主要灌排及道路设施不少于15年，配套建筑物不少于20年。

依据《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）、《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）及地方高标准农田建设标准，本项目工程合理使用寿命按上述标准执行。

6. 勘察设计进度与周期

6.1 勘察设计进度计划

6.1.1 勘察设计进度计划的编制

合同当事人约定的勘察设计进度计划提交的时间：

承包人应于合同生效后7日历天内编制并提交本项目勘察设计总进度计划及分阶段工作安排，报发包人审核确认后执行。

合同当事人约定的勘察设计进度计划应包括的内容：

进度计划应明确项目各阶段勘察测量、方案设计、初步设计、施工图设计、成果报审修改及后期服务的工作内容、起止时间、关键节点、人员配置及进度保障措施。

6.1.2 勘察设计进度计划的修订

发包人在收到勘察设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：

发包人收到勘察设计进度计划后7日内完成审核、确认或提出修改意见，逾期未书面答复视为认可。

6.3 勘察设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致勘察设计进度延误
（4）因发包人原因导致勘察设计进度延误的其他情形：

未按时提供基础资料、现场进场协调不到位、逾期审核评审、单方变更建设内容、逾期支付服务费及发包人其他履职不当情形，造成勘察设计进度延误的，均属发包人责任，工期相应顺延。

承包人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到承包人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付勘察设计文件

6.5.2 提前交付勘察设计文件的奖励：无 。

7. 勘察设计文件交付

7.1 勘察设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求承包人提交电子版设计文件的具体形式为：

提供DWG可编辑图纸、高清PDF签章版全套文件、Word/Excel文本及工程量文件、现场影像按规范分类打包电子版交付。

8. 勘察设计文件审查

8.1 发包人对承包人的勘察设计文件审查期限不超过 30 天。

8.3 发包人应在审查同意承包人的勘察设计文件后在 10 天内，向政府有关部门报送勘察设计文件。

8.4 勘察设计审查形式及时间安排：

审查形式采用发包人内部初审、专家会议评审及行业主管部门备案复核相结合方式；承包人提交成果后30日内发包人完成初审，10日内报上级主管部门评审，承包人须在评审意见出具后10日内完成修改并重新报送。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为承包人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：

负责现场进场协调、群众纠纷调处，提供作业通行、临时办公及用水用电便利，提供现场基础资料，组织参建单位对接配合现场技术服务、交底及验收工作。

9.2  承包人应当提供从开工至竣工验收合格为止的施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）费率合同

计费基数、费率及包含的风险范围：

计费基数按经县财政投资评审中心审核的建安工程费预算价计取；勘察设计综合固定费率为5%×(1-中标下浮率)，为包干固定费率；包含工程勘察、场地地形测绘（含竣工测量）、工程建设前后无人机航摄、项目建议书、初步设计（包括报告、概算、附图）、招标设计（含招标图纸、招标工程量清单等）、施工图设计（含配合施工图审查，施工图及预算编制）、施工各阶段服务工作等(包括设计变更报告和施工现场指导等)、税费、人工物价波动和完成合同约定的所有与工程勘测设计相关的全部费用，以及进行优化设计或修改设计所增加的设计费用等。履约期间费率不作调整。

风险费用的计算方法：

本项目勘察设计风险费用已综合包含在约定综合费率及合同总价内，不单独另行计算、不单独列项计取；承包人已充分考虑现场踏勘、工作内容增减、物价波动、规范标准更新、评审多轮修改、现场配合服务等全部潜在风险，风险费用包干使用，合同履约期间不作任何调整与增补。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1.本合同为固定综合费率包干，除本条款约定情形外，合同价格一律不作调整。

2.仅因发包人书面重大变更：大幅增加项目建设规模、扩大工程建设范围、新增原合同以外独立单项工程，超出原勘察设计服务内容及工作范围的，属于风险范围以外情形。

3.超出原范围的新增工作内容，仍按本合同约定的同一综合费率进行另行计价结算；无同类费率的，参照国家现行勘察设计收费标准及市场公允价格协商确定。

4.因政策重大调整、行业标准强制性变更且导致勘察设计工作量大幅额外增加的，双方可另行协商增补费用，否则不予调整。

5.除上述约定情形外，其他任何时候、任何理由均不调整合同费率及合同总价。

11. 勘察设计变更与索赔

11.5 承包人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

承包人应在该事项发生后 5 天内向发包人提供证明承包人要求的书面声明。

发包人应在接到承包人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

仅限本项目履约使用，不得转借、泄露、用于外项目及商业用途，未经发包人书面同意不得擅自修改、复制或提供第三方。

13.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为本项目编制的所有设计成果（包括图纸、说明、概算、数据文件等）的完整知识产权归发包人所有，承包人仅享有署名权；未经发包人书面同意，承包人不得留存、使用、披露该成果用于任何非本项目的用途。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本项目报批、施工、验收及归档使用，不得擅自转让、转借、复制给第三方，不得用于本项目以外其他工程及商业用途。
13.5 承包人在勘察设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：使用费含在合同价内，由承包人承担，发包人不另行支付，侵权责任由承包人自负。

13.6因甲方使用的是财政资金，甲方在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付承包人违约金：无故解约按合同总价30%支付；其他违约由双方另行商定。

14.1.2 发包人逾期支付勘察设计费的违约金：每逾期一日，按应付未付款额的万分之一支付违约金，逾期超过30日的，承包人有权暂停工作。累计违约金最高不超过合同总价的5%。

14.2 承包人违约责任

14.2.1 承包人支付发包人的违约金：无故解约按合同总价30%支付；其他违约由双方另行商定。
14.2.2 承包人逾期交付勘察设计文件的，每逾期一日，按届时已确定的合同总价款的万分之五支付违约金。承包人逾期交付勘察设计文件的违约金的上限：累计违约金最高不超过合同总价的5%。
14.2.3 因勘察设计文件不合格、设计错误造成工程质量问题或损失的，承包人应无偿修改完善、免收直接受损部分的勘察设计费，并赔偿发包人因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、修复费用、工期延误损失、向第三方支付的赔偿、行政罚款等）；累计赔偿金总额不低于本合同最终结算勘察设计费用的30%，且不设上限。

14.2.4 承包人未经发包人书面同意，擅自转包或违法分包勘察设计工作的，每次应向发包人支付合同总价款5%的违约金，且该等违约金应累计计算；若转包、分包行为导致勘察设计工作出现重大质量问题或严重延误的，发包人有权要求承包人支付合同总价款30%的违约金，并有权单方解除合同。

14.2.5 工程建设期间，承包人未按合同约定及时提供现场配合、技术交底、变更优化、验收配合等后期服务的，每发生一次违约情形或每逾期一天，按合同暂定总价款的1%支付违约金；累计违约金不超过合同总价的5%，同时须立即整改补足服务，造成工期延误或经济损失的另行赔偿。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的情形：（1）工程所在地发生6级及以上地震；（2）红色预警及以上的台风、特大暴雨、洪水、泥石流；（3）政府发布的强制停工、封锁、疫情封控等行政命令；（4）战争、暴乱、恐怖袭击等社会异常事件。
16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停勘察设计期限已连续超过 60 天。

16.4 发包人向承包人支付已完工作勘察设计费的期限为15天内。
17. 争议解决

17.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向韶关仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 仁化县人民法院 人民法院起诉。

18. 其他

     无。
附件

附件1：勘察设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向承包人提交的有关资料及文件一览表

附件3：承包人向发包人交付的勘察设计文件目录

附件4：承包人主要勘察设计人员表

附件5：勘察设计进度表

附件6：勘察设计费明细及支付方式

附件7：勘察设计变更计费依据和方法

附件1 勘察设计范围、阶段与服务内容
勘察设计范围、阶段与服务内容

一、本工程勘察设计范围
工程勘察、场地地形测绘（含竣工测量）、工程建设前后无人机航摄、项目建议书、初步设计（包括报告、概算、附图）、招标设计（含招标图纸、招标工程量清单等）、施工图设计（含配合施工图审查，施工图及预算编制）、施工各阶段服务工作等(包括设计变更报告和施工现场指导等)。
二、本工程阶段划分
工程勘察、项目建议书、初步设计、施工图设计、项目施工五个阶段。

三、各阶段服务内容

1.工程勘察阶段

（1）项目区工程地质勘察：查明地形地貌、地层岩性、土壤质地、土层厚度、承载力、地下水埋深及水质等，提供勘察报告及相关图件，满足设计与施工要求北京市农业农村局；

（2）场地地形测绘：采用1:2000 比例尺完成项目区现状地形图测绘，明确田块边界、地类、高程、现有设施（沟渠、道路、泵站、房屋、管线等）位置及尺寸，标注权属界线北京市农业农村局；

（3）竣工测量：项目完工后，完成工程竣工地形测量、工程量复核，出具竣工测量报告及图纸，满足验收及上图入库要求；

（4）无人机航摄：项目建设前、后各开展 1 次无人机航摄，获取高清正射影像、实景三维模型，形成航摄报告，用于现状核查、设计对比、成果展示及信息化管理

2.项目建议书阶段

结合本项目现场勘察、地形测量及现状调研成果，完项目建议书全过程编制工作，具体内容如下：

（1）全面摸排项目区现状，核查耕地、农田水利、田间道路、输配电、地力条件等现有基础设施情况，梳理项目建设短板与问题。

（2）结合国家、省、市高标准农田建设相关规划及政策要求，论证项目建设背景、必要性、可行性。

（3）明确项目建设地点、建设性质、建设规模、建设目标及核心建设标准。

（4）统筹田、土、水、路、林、电、管护等工程，拟定总体建设布局、主要建设内容及初步工程方案。

（5）开展简易水资源平衡、工程方案比选分析，合理编制项目投资估算及资金筹措方案。

（6）分析项目经济、社会、生态效益，梳理项目实施条件、存在风险及应对措施，出具项目建设结论与实施建议。

（7）配套完成项目建议书所需附图、附表、附件整理，配合招标人及主管部门审核、修改、答疑，直至成果合规可用。

3.初步设计阶段

编制详细的初步设计文件，包括设计说明书、设计图纸、工程概算、主要设备材料清单等。初步设计需明确各单项工程的建设规模、结构形式、技术参数、施工工艺，概算编制需准确、完整，符合国家及地方相关计价标准，确保概算控制在项目总投资范围内。初步设计文件需满足项目审批要求，通过相关部门评审。

4.施工图设计（含招标设计）阶段

根据初步设计批复意见，编制招标图纸、招标工程量清单、施工图设计文件、施工图预算编制、配合施工图审查等。

（1）招标图纸包括各单项工程的施工图纸、节点详图、技术要求等，图纸需满足招标工作及施工单位理解设计意图的需求，标注清晰、准确，无歧义，符合制图规范要求。

（2）招标工程量清单：严格按照国家及广东省工程量清单编制规范，结合招标图纸及项目建设内容，编制详细的招标工程量清单，明确各分项工程的工程量、项目特征、计量单位等，确保清单编制准确、完整，无漏项、错项；同时编制工程量清单编制说明，明确清单编制依据、计量规则、注意事项等。

（3）施工图设计文件包括各单项工程的施工图纸、施工说明、技术要求、节点详图等，图纸需符合施工规范要求，具有可操作性，能够直接指导施工，确保施工质量和安全；同时，施工图设计需与初步设计、招标设计保持一致，不得擅自改变主要设计内容，确需调整的，需经招标人及相关主管部门批准。施工图设计文件需通过审查，确保无设计缺陷和安全隐患。

（4）施工图预算编制：结合施工图设计图纸、工程量清单，按照国家、广东省及韶关市关于预算编制的相关规定，编制详细的施工图预算，预算需准确反映工程实际造价，与工程概算衔接，控制在概算范围内，严禁超概算。

（5）配合施工图审查：承包方需配合招标人及相关审查机构，完成施工图设计文件的审查工作，及时提供审查所需的相关资料，对审查提出的问题，在规定期限内修改完善，直至施工图审查通过，承担因设计问题导致的审查不合格相关费用及损失。

5.项目施工阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加工程验收）

提供设计交底服务，向招标人、施工单位、监理单位详细说明设计意图、技术要求和施工重点；施工期间，安排专业设计人员驻场或定期到场，提供现场技术指导，及时解决施工中出现的设计问题，对设计图纸进行必要的修改和完善（需经招标人及相关部门批准）；配合招标人开展工程竣工验收工作，提供相关设计资料，参与验收意见的出具，确保工程符合设计要求。同时，负责收集、录入“上图入库”要求的信息和数据，完成项目监测监管平台系统的录入、校核、报备工作。

附件2：发包人向承包人提交的有关资料及文件一览表

发包人向承包人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项报告和审批文件
	各1
	初步设计开始3天前
	

	2
	发包人要求
	1
	初步设计开始3天前
	

	3
	项目区范围红线、土地利用现状和规划数据
	各1
	初步设计开始3天前
	

	4
	自然资源、气象条件、地形地貌、水文等资料
	各1
	初步设计开始3天前
	

	5
	各阶段主管部门的审批意见
	各1
	下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见
	

	6
	初步设计确认单
	1
	施工图设计开始3天前
	

	7
	交通、原料、外部供水、排水、供电、电信等位置、标高、坐标、管径或能力等资料
	1
	初步设计开始3天前
	

	8
	其它勘察设计资料
	1
	各阶段勘察设计开始3天前
	

	9
	竣工验收报告
	1
	工程竣工验收通过后5天内
	


（上表内容仅供参考，发包人和承包人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3：承包人向发包人交付的勘察设计文件目录  

承包人向发包人交付的勘察设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	工程测量、岩土工程勘察等勘察报告（如果有）
	4
	签订合同后60天内
	

	2
	初步设计文件送审稿（含报告、图纸、概算书）
	8
	签订合同后100天内
	

	3
	初步设计文件报批稿（含报告、图纸、概算书）
	4
	评审通过后10天
	

	4
	施工图设计文件及预算书（如果有）
	4
	项目批复后30天
	

	5
	上图入库数据（如果有）
	1
	项目批复后5天
	

	
	……
	
	
	


特别约定：

1.在发包人所提供的勘察设计资料（含勘察设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足承包人进行各阶段勘察设计的前提下开始计算各阶段的勘察设计时间。

2.上述勘察设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：承包人工作地（或发包人指定地）。承包人提交的全部电子版勘察设计文件不得设置任何加密、访问权限或使用期限限制，需同时提供可编辑源文件及PDF签章版，确保发包人可永久正常编辑、使用、归档。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的勘察设计文件，则承包人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向承包人支付成本费，成本费标准由双方另行协商确定，但不得超过印制该等文件的直接成本。

附件4：承包人主要勘察设计人员表

承包人主要勘察设计人员表

	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	专业工作年限
	专业技术职称
	执业或职业资格证明
	社保编号
	执业、职业单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	初级
	中级
	高级
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	1
	勘察负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	勘察人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	设计人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	造价人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1.执业、职业单位指拟投入的人员目前是否在承包人处注册执业或岗位登记。

2.附承包人主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社保编号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与承包人单位一致。

附件5：勘察设计进度表

勘察设计进度表

	序号
	工作阶段内容
	计划开始时间
	计划完成时间
	计划工期

（日历天）
	备注

	1
	现场踏勘、现状测量、前期资料收集
	合同签订当日
	合同签订后第30天
	30
	

	2
	工程勘察、点位布设、野外作业、取样试验
	合同签订第31天
	合同签订后第50天
	20
	完成全部外业勘察工作

	3
	勘察报告编制、内审修改、成果提交
	合同签订第51天
	合同签订后第60天
	10
	提交正式勘察成果文件

	4
	项目初步设计及概算编制
	合同签订第61天
	合同签订后第100天
	40
	 配合主管部门报审报批

	5
	项目初步设计评审后修改
	评审完成后
	评审完成后10天
	10
	根据专家意见修改完成后（定稿）

	6
	施工图设计、图纸优化、编制预算
	项目批复后
	项目批复后30天
	30
	出具完整施工图及预算文件 

	7
	图纸送审、根据审查意见修改完善
	评审完成后
	评审完成后10天
	10
	直至图纸审查备案通过

	8
	施工交底、图纸会审、现场技术服务
	工程开工前
	施工全过程
	随工程
	含设计答疑、小变更调整

	9
	配合竣工图编制、竣工验收及结算审计
	工程完工前10天
	竣工验收完成后30日
	顺延
	配合项目归档结算


注：1.本进度计划为暂定工期，如因甲方审批延迟、征地拆迁、政策调整、第三方原因等不可归责于乙方的因素，工期相应顺延。

2.若甲方有节点工期特殊要求，双方可另行协商调整各阶段完成时间。

3.乙方按本进度计划完成各阶段工作，作为勘察设计费进度支付依据。

附件6：勘察设计费明细及支付方式
勘察设计费明细及支付方式

一、勘察设计费总额：中标价即合同暂定价，最终按经县财政投资评审中心审核的建安工程费预算价×5%×（1-中标下浮率）计取。

二、勘察设计费总额构成：

1.勘察设计基本服务费用：固定费率（实际投资额×费率5%×（1-中标下浮率））

2.勘察设计其他服务费用：无，不计取 
3.合同签订前承包人已完成工作的费用：无费用
4.特别约定：

1.勘察设计基本服务费实行固定费率（实际投资额×费率5%×（1-中标下浮率））。
2.勘察设计基本服务费按经县财政投资评审中心审核的建安工程费预算价×5%×（1-中标下浮率）据实结算，合同暂定价仅作付款使用，最终按固定费率计算多退少补。

3.其他服务费包含全过程现场及后续配合服务，包干使用。

三、勘察设计费明细计算表

	序号
	费用项目名称
	计算依据及说明
	金额（元）
	备注

	1
	勘察设计基本服务费
	实行固定费率包干，含勘察、方案、初设、施工图、图纸报审及基础配套服务，含税包干  
	中标价
	合同暂定价

	2
	勘察设计其他服务费用
	含施工全过程现场服务、设计变更、图纸会审、专家评审、竣工图及审计配合等
	0
	包干不计额外费用

	3
	合同签订前承包人已完成工作的费用
	无
	0
	单独计费，不重复计取

	4
	勘察设计费合计
	1+2+3项费用合计，暂按本金额作为付款依据
	中标价
	经县财政投资评审中心审核的建安工程费预算价×5%×（1-中标下浮率）据实结算、多退少补


四、勘察设计费支付方式

1.承包人向发包人提交符合要求的履约保函及预付款等额发票后，发包人在10天内向承包人支付合同暂定价的 30%作为预付款（本合同履行后，预付款抵作勘察设计费，不再扣回）。

2.承包人向发包人提交初步设计文件并通过评审后10天内，发包人向承包人支付合同暂定价的20%。

3.承包人向发包人提交施工图设计文件后10天内，发包人向承包人支付合同暂定价的30%。

4.工程竣工验收合格且双方完成勘察设计费最终结算，承包人提交完整合格的归档资料后10天内，发包人向承包人支付扣除违约金、损失赔偿款等应扣款项后的剩余勘察设计费。
附件7：勘察设计变更计费依据和方法
勘察设计变更计费依据和方法

包干不计额外费用
第四章 技术要求

1.工程的技术要求

本工程勘察设计按照下列规范、标准(不仅限于)进行：

（1）《量和单位》（GB3100~3102-93）；

（2）《1:500，1:1000，1:2000地形图图式》（GB/T20257.1）；

（3）《高标准农田建设通则》（GB/T30600）；

（4）《高标准农田建设评价规范》（GB/T33130）；

（5）《土地利用现状分类》（GB/T21010）；

（6）《耕地质量等级》（GB/T33469）；

（7）《农用地质量分等规程》（TD/T1004）；

（8）《农田灌溉水质标准》（GB5084）；

（9）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288）；

（10）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600）；

（11）《渠道衬砌与防渗材料》（GB/T32748）；

（12）《防洪标准》（GB50201）；

（13）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194）；

（14）《耕地质量监测技术规程》（NY/T1119）；

（15）《土壤检测——土壤样品的采集、处理和贮存》（NY/T1121.1）；

（16）《土壤检测——土壤pH的测定》（NY/T1121.2）；

（17）《土壤检测——土壤机械组成的测定》（NY/T1121.3）；

（18）《土壤检测——土壤容重的测定》（NY/T1121.4）；

（19）《土壤检测——土壤有机质的测定》（NY/T1121.6）；

（20）《土壤检测——酸性土壤有效磷的测定》（NY/T1121.7）；

（21）《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》（NY/T889）；

（22）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T1634）；

（23）《农业机械田间行走道路技术规范》（NY/T2194）；

（24）《农田排水工程技术规范》（SL/T4）；

（25）《高标准农田建设项目制图规范》（NY/T4602）；

（26）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T 191）；

（27）《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T 386）。

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

第五章 勘察设计任务书

一、项目概况

1.建设项目名称：2027年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目勘察、设计
2.招标单位：仁化县农业农村局
3.项目位置：韶关市仁化县长江镇、大桥镇。

4.建设内容与规模： 高标准农田建设项目17570亩，其中，新建3000亩，改造提升14570亩，项目建设内容主要包括田块整治、灌溉与排水、田间道路、地力提升以及渠系建筑物等工程。

5.招标范围：工程勘察、场地地形测绘（含竣工测量）、工程建设前后无人机航摄、项目建议书、初步设计（包括报告、概算、附图）、招标设计（含招标图纸、招标工程量清单等）、施工图设计（含配合施工图审查，施工图及预算编制）、施工各阶段服务工作等(包括设计变更报告和施工现场指导等)。
二、勘察、设计依据
1.业主提供的红线图、可行性研究报告； 

2.与项目建设有关的法律法规及政策文件；

3.现行的国家、广东省、韶关市关于勘察、设计规范及标准等。

三、勘察、设计总体要求

承包方需坚持“先勘察、后设计、再施工”的原则，严格遵循国家、广东省、韶关市关于高标准农田建设的各项法律法规、技术规范和标准，结合项目区地形地貌、水土资源条件、农业生产实际需求，开展勘察设计工作，确保勘察数据真实准确、设计方案科学合理、经济适用、安全可靠，兼顾生态环保与长效管护需求，全面满足项目施工、验收及后续运维的各项要求。勘察设计工作需突出因地制宜，贴合仁化县区域资源禀赋，避免脱离实际提高建设标准，严禁违规建设国家政策禁止的内容及非高标准农田设施。

四、勘察、设计服务内容

1.工程勘察阶段

（1）项目区工程地质勘察：查明地形地貌、地层岩性、土壤质地、土层厚度、承载力、地下水埋深及水质等，提供勘察报告及相关图件，满足设计与施工要求北京市农业农村局；

（2）场地地形测绘：采用1:2000 比例尺完成项目区现状地形图测绘，明确田块边界、地类、高程、现有设施（沟渠、道路、泵站、房屋、管线等）位置及尺寸，标注权属界线北京市农业农村局；

（3）竣工测量：项目完工后，完成工程竣工地形测量、工程量复核，出具竣工测量报告及图纸，满足验收及上图入库要求；

（4）无人机航摄：项目建设前、后各开展 1 次无人机航摄，获取高清正射影像、实景三维模型，形成航摄报告，用于现状核查、设计对比、成果展示及信息化管理

2.项目建议书阶段
结合本项目现场勘察、地形测量及现状调研成果，完项目建议书全过程编制工作，具体内容如下：

（1）全面摸排项目区现状，核查耕地、农田水利、田间道路、输配电、地力条件等现有基础设施情况，梳理项目建设短板与问题。

（2）结合国家、省、市高标准农田建设相关规划及政策要求，论证项目建设背景、必要性、可行性。

（3）明确项目建设地点、建设性质、建设规模、建设目标及核心建设标准。

（4）统筹田、土、水、路、林、电、管护等工程，拟定总体建设布局、主要建设内容及初步工程方案。

（5）开展简易水资源平衡、工程方案比选分析，合理编制项目投资估算及资金筹措方案。

（6）分析项目经济、社会、生态效益，梳理项目实施条件、存在风险及应对措施，出具项目建设结论与实施建议。

（7）配套完成项目建议书所需附图、附表、附件整理，配合招标人及主管部门审核、修改、答疑，直至成果合规可用。

3.初步设计阶段

编制详细的初步设计文件，包括设计说明书、设计图纸、工程概算、主要设备材料清单等。初步设计需明确各单项工程的建设规模、结构形式、技术参数、施工工艺，概算编制需准确、完整，符合国家及地方相关计价标准，确保概算控制在项目总投资范围内。初步设计文件需满足项目审批要求，通过相关部门评审。

4.施工图设计（含招标设计）阶段

根据初步设计批复意见，编制招标图纸、招标工程量清单、施工图设计文件、施工图预算编制、配合施工图审查等。

（1）招标图纸包括各单项工程的施工图纸、节点详图、技术要求等，图纸需满足招标工作及施工单位理解设计意图的需求，标注清晰、准确，无歧义，符合制图规范要求。

（2）招标工程量清单：严格按照国家及广东省工程量清单编制规范，结合招标图纸及项目建设内容，编制详细的招标工程量清单，明确各分项工程的工程量、项目特征、计量单位等，确保清单编制准确、完整，无漏项、错项；同时编制工程量清单编制说明，明确清单编制依据、计量规则、注意事项等。

（3）施工图设计文件包括各单项工程的施工图纸、施工说明、技术要求、节点详图等，图纸需符合施工规范要求，具有可操作性，能够直接指导施工，确保施工质量和安全；同时，施工图设计需与初步设计、招标设计保持一致，不得擅自改变主要设计内容，确需调整的，需经招标人及相关主管部门批准。施工图设计文件需通过审查，确保无设计缺陷和安全隐患。

（4）施工图预算编制：结合施工图设计图纸、工程量清单，按照国家、广东省及韶关市关于预算编制的相关规定，编制详细的施工图预算，预算需准确反映工程实际造价，与工程概算衔接，控制在概算范围内，严禁超概算。

（5）配合施工图审查：承包方需配合招标人及相关审查机构，完成施工图设计文件的审查工作，及时提供审查所需的相关资料，对审查提出的问题，在规定期限内修改完善，直至施工图审查通过，承担因设计问题导致的审查不合格相关费用及损失。

5.项目施工阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加工程验收）

提供设计交底服务，向招标人、施工单位、监理单位详细说明设计意图、技术要求和施工重点；施工期间，安排专业设计人员驻场或定期到场，提供现场技术指导，及时解决施工中出现的设计问题，对设计图纸进行必要的修改和完善（需经招标人及相关部门批准）；配合招标人开展工程竣工验收工作，提供相关设计资料，参与验收意见的出具，确保工程符合设计要求。同时，负责收集、录入“上图入库”要求的信息和数据，完成项目监测监管平台系统的录入、校核、报备工作。

五、设计原则

1.合规性原则：严格遵循国家、广东省、韶关市及仁化县关于高标准农田建设的法律法规、技术规范、规划要求，确保设计方案符合相关标准，通过相关部门审核。

2.实用性原则：结合项目区农业生产实际、地形地貌、水土资源条件，设计方案需简洁实用、便于施工、易于维护，满足农业生产需求，提升粮食产能，坚持“一平”（田块平整）、“两通”（通水、通路）、“三提升”（提升地力、产量、效益）的基本标准。

3.经济性原则：在保证工程质量和使用功能的前提下，优化设计方案，合理控制工程造价，避免浪费，确保项目资金高效利用，不得脱离实际提高田间道路等修建标准。

4.生态环保原则：设计过程中注重生态环境保护，避免破坏项目区生态环境，合理布局灌溉、排水及防护设施，减少农业面源污染，实现农田建设与生态保护协调发展。

5.因地制宜原则：结合仁化县山区、丘陵地形特点，针对新建区和改造提升区的不同现状，制定差异化设计方案，确保设计方案贴合项目实际，可操作性强。

6.长效性原则：同步设计后期管护机制，明确设施运维责任，确保项目长期稳定发挥效益。

六、设计深度要求

本次勘察设计各阶段成果需达到国家、广东省、韶关市及仁化县关于高标准农田建设勘察设计的相关深度标准，确保成果能够直接指导后续工作开展，无深度不足、细节缺失等问题，具体深度要求如下：
1. 总体深度原则：设计深度需满足各阶段审核、招标、施工、验收及运维需求，内容完整、数据准确、逻辑清晰，明确各单项工程的技术参数、施工工艺、材料规格、质量标准，确保设计成果可操作性强、经济合理、安全可靠，贴合项目区实际及相关规范要求。
2. 初步设计深度：需达到能够确定项目建设方案、控制工程投资、指导招标设计的深度。明确项目建设规模、建设内容、总体布局及各单项工程的主要设计参数、结构形式、工程量估算及工程概算；附图需清晰反映项目总体布局、各单项工程位置及主要尺寸，能够准确体现设计意图，满足初步设计审核及概算审核要求，为招标设计奠定基础。
3. 招标设计深度：需达到能够满足招标工作、投标报价及施工单位理解设计方案的深度。招标图纸需明确各单项工程的主要施工内容、节点构造、技术要求及质量标准，标注清晰、无歧义；招标工程量清单需与招标图纸完全对应，项目特征描述准确，工程量核算精准，能够作为投标单位编制投标报价、招标人组织招标的核心依据，确保招标工作有序推进。
4. 施工图设计深度：需达到能够直接指导现场施工、监理验收的深度，是施工阶段的核心技术依据。施工图图纸需细化至各分项工程的具体构造、尺寸、材料规格、施工工艺、安装要求及节点详图，明确各工序的技术参数及质量控制要点；施工说明需详细阐述施工注意事项、安全要求、验收标准等；施工图预算需结合施工图图纸及工程量清单，精准核算工程费用，控制在概算范围内，确保施工单位能够依据施工图直接开展作业，监理单位能够依据施工图进行质量监督和验收。
5. 各单项工程设计深度补充：田块整治工程需明确田块尺寸、平整度、田埂高度及材质、土方量核算等深度要求；灌溉与排水工程需明确渠道尺寸、坡度、材质、防渗措施及配套建筑物的结构参数等；田间道路工程需明确道路宽度、路面厚度、材质、坡度、转弯半径及边坡防护措施等；地力提升工程需明确土壤改良方案、材料用量、实施步骤等；渠系建筑物工程需明确结构形式、尺寸、材质、施工工艺及防水、防渗要求等，确保各单项工程设计深度均满足施工及验收需求。
6. 深度验收要求：各阶段设计成果深度需经招标人及相关主管部门审核确认，审核不合格的，承包方需按要求修改完善，直至达到规定深度标准，相关费用由承包方承担；若因设计深度不足导致施工返工、造价增加、工期延误等损失，由承包方承担全部责任。
七、限额设计要求

初步设计概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费，施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费，在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算和预算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

八、质量要求

1.勘察质量要求

承包方需严格按照国家、省、市相关勘察规范、标准开展勘察工作，确保勘察数据真实、准确、完整，勘察成果符合本任务书及相关规范要求，能够为设计工作提供可靠的基础资料。勘察过程中，需严格执行勘察操作规程，加强质量控制，对勘察成果进行自检，自检合格后提交招标人审核；若因勘察数据错误、遗漏等原因导致设计方案不合理、工程质量问题或工期延误的，由承包方承担全部责任及相关损失。同时，配合招标人组织对勘察外业工作成果进行审核。

2.项目建议书质量要求
严格按照国家、省、市高标准农田建设相关政策及规范编制，满足立项报审、资金申报要求。全部基础数据、项目边界及工程内容均以本次现场勘察测量成果为依据，数据准确、内容真实、无错漏矛盾。项目核心指标、建设方案口径统一，可无缝对接后续初设、施工图设计等阶段，无脱节冲突。报告图文齐全、逻辑清晰、格式规范，符合报审及归档标准。无条件配合各级评审审查，按意见无偿修改完善，直至成果审核通过。
3.设计质量要求

承包方需建立完善的设计质量管理制度，严格按照相关规范、标准及本任务书要求开展设计工作，确保设计成果科学、合理、准确、完整，符合项目建设需求，无设计缺陷、错漏。设计成果需经过内部审核，审核合格后提交招标人及相关主管部门审核；若因设计错误、遗漏、不合理等原因导致工程返工、造价增加、工期延误或工程质量问题的，由承包方承担全部责任及相关损失，负责修改完善设计成果，直至满足要求。设计文件需以提升项目区农作物产能为首要目标，严禁违规设计国家政策禁止的内容。

九、成果要求

承包方提交的勘察设计成果需符合相关规范及本任务书要求，内容完整、数据准确、格式规范，需加盖承包方公章及相关专业注册执业人员签章，确保成果的合法性、真实性和有效性。所有成果资料需提交纸质版（正本1份、副本_8_份）及电子版（U盘2份，格式为PDF及可编辑版本），电子版需与纸质版一致，图纸需符合《高标准农田建设项目制图规范》（NY/T 4602-2025）要求，确保格式统一、标注规范，可与农田信息管理平台无缝对接。

十、工期要求

勘察设计总工期共 150日历天。具体要求如下：

1.勘察工期要求：自合同签订之日起50日内，完成全部勘察工作并提交勘察报告初稿；接到招标人及审查单位意见后10日内，提交勘察报告终稿。（同步完成项目建议书编制及报审修改工作）
2.设计工期要求：

2.1初步设计：自勘察报告终稿提交之日起40日内，完成初步设计文件初稿；接到审查意见后10日内，提交初步设计文件终稿（通过审查）。

2.2施工图设计：自初步设计文件终稿获批之日起30日内，完成施工图设计文件初稿；接到审查意见后10日内，提交施工图设计文件终稿（通过审查）。

3.施工现场配合及后续服务：项目施工及缺陷责任期内。
第六章 其他资料
第七章  投标文件格式
格式一  封面           

（项目名称）  招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书/定标文件）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

格式二  投标函

投  标  函
致：                   （招标人名称）

1、经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标下浮率：    %，投标报价（人民币大写）：             （小写）¥            元  作为酬金，竞投承包上述工程。
2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程勘察设计。     个日历天内完成合同约定的内容，并确保勘察设计文件质量必须满足招标文件相关要求并修补其任何缺陷。

3、本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期（90日历天）期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4、我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第4.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6、我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三  工程项目报价表
工程项目报价表
	序号
	项目

名称
	报价基数（元）
	投标下浮率
	投标报价（元）
	备注

	1
	勘察设计费
	260000.00
	    %
	
	


备注：

1.投标人必须根据本招标文件第一章“9.最高投标限价的确定及投标报价的约定”中所列具体项目和备注说明编制本表。

2.报价超过最高投标限价为无效报价。

3.投标报价、投标下浮率均保留至小数点后两位。

4.投标报价为含税报价（增值税）。
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                                   年     月     日

格式四  各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	无禁止投标情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	履约保证承诺
	  我方保证按时缴纳全部履约保证。
	在勘察、设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	4
	工期、进度承诺
	我方保证在与招标人签定勘察、设计合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的勘察、设计工期内完成全部招标工程。

我方保证按我方投标文件中的勘察、设计进度计划完成勘察、设计任务。
	若因我方原因，勘察、设计没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按合同价款的2‰向招标人返纳逾期违约金。

若因我方原因，设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	5
	勘察承诺
	如我方中标，我方保证按勘察规范及有关法律法规进行勘察，并准时提供相应满足设计要求的勘察成果。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供勘察成果，招标人有权终止合同，扣除勘察费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行勘察，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

地质勘探过程中，发包人可随时到现场抽检勘探情况，发现有造假现象的，扣除勘察设计合同价款中勘察费的10%。发现两次以上的则发包人有权解除合同。

施工过程中，发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，每发现一处，需扣除勘察设计合同价款中勘察费的5%，扣完为止。同时免费负责补充相应的地质勘察工作。

	6
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

由于我方工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收勘察设计费总额，负责采取补救措施。

施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减勘察设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。

	7
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	工程的配合服务承诺
	我方保证安排各专业设计人员不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和招标人的要求，每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。
	若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

各专业安排施工现场的专职设计人员未及时配合与施工单位的工程施工，每缺席一人次扣除1000元,缺席累计达10人次的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	9
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的各专业负责人人员，具有相对的资格证书。拟派人员全部到位，负责各自职责。全部到位、各司其责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣3000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	10
	设计/勘察负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的设计/勘察负责人负责本项目勘察设计全过程（包括初步勘察、详细勘察、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。
	若因我方原因，设计/勘察负责人未准时参加本项目勘察设计全过程（包括初步勘察、详细勘察、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）的，每缺席一次扣3000元（以发包人发出的违约通知为准）。

	11
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

	12
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目定标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。
	


    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式五  法定代表人身份证明                         

法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式六  授权委托书                           

授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：不早于投标文件中标注的投标有效期截止时间 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日


格式七  投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的彩色扫描件（因推行电子证照，部分企业已不存在副本等纸质证书。可打印件营业执照、资质证书实时网页查询页）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页扫描件。（适用于省外企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》(在“信用中国”网站企业查询界面中下载)。

  2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式八  设计负责人简历表

设计负责人简历表

	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制

设计负责人：            （签字）

             年     月     日
说明：《设计负责人简历表》后应附拟派设计负责人以下资料：：

    1．身份证彩色扫描件（或电子身份证）；

    2．注册证书（如需）、职称证（如需）彩色扫描件或电子证书；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，其中必须有2026年5月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；（若由上级事业单位统一缴纳的，必须提供上级事业单位出具的投标人在编人员社保在上级事业单位缴纳的证明文件及该人员在上级事业单位缴纳的社保证明。）

4.拟派设计负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同/返聘证明彩色扫描件。

5.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式九  勘察负责人简历表

勘察负责人简历表

	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制

勘察负责人：            （签字）

             年     月     日

说明：《勘察负责人简历表》后应附拟派勘察负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件（或电子身份证）；

    2．注册证书（如需）、职称证（如需）彩色扫描件或电子证书；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，其中必须有2026年5月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；（若由上级事业单位统一缴纳的，必须提供上级事业单位出具的投标人在编人员社保在上级事业单位缴纳的证明文件及该人员在上级事业单位缴纳的社保证明。）

4.拟派勘察负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同/返聘证明彩色扫描件。

5.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十  本项目拟投入的人员基本情况表

本项目拟投入的人员基本情况表
	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	设计负责人
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	

	....
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（设计、勘察负责人除外）以下资料：

（1）身份证彩色扫描件（或电子身份证）；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）彩色扫描件（须扫描变更注册栏）或电子证书；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，其中必须有2026年5月）彩色扫描件。（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）（若由上级事业单位统一缴纳的，必须提供上级事业单位出具的投标人在编人员社保在上级事业单位缴纳的证明文件及该人员在上级事业单位缴纳的社保证明。）

（4）拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同/返聘证明彩色扫描件；

（5）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
2.联合体投标的，《本项目拟投入的人员基本情况表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

格式十一 联合体协议书
联合体协议书
                  、                （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.__________（某成员单位名称）为_____________________（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人   （单位名称）    除负责本协议第2条的工作外，还负责承担       工作，联合体成员（单位名称）___________承担      工作。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　成员一名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

格式十二 原件一览表

	原件一览表

	工程名称
	 

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其
委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后作为签收及退回原件的凭证。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	接收原件经办人(招标代理)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分


格式十三 定标因素评审资料

定标因素评审资料
投标人根据“第一章 第五节.定标”载明的定标因素，提交评审资料。










法定代表人身份证扫描件正、反面














委托代理人身份证扫描件正、反面












