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	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心二期建设项目EPC总承包

	2
	项目业主
	南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司

	3
	项目批准部门及项目批准文号
	新丰县住房和城乡建设管理局 2602-440233-04-01-842729 

	4
	项目代码
	2602-440233-04-01-842729

	5
	资金来源及落实情况
	企业自筹；100%

	6
	招标人
	南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司

	7
	招标代理机构
	中技国际招标有限公司

	8
	造价咨询单位
	□非全过程造价咨询  ☑全过程造价咨询

	9
	监理单位
	□已确定监理单位    ☑未确定监理单位

	10
	项目总投资
	本次项目总投资：49585万元。

	11
	招标范围
	 完成本项目方案设计、初步设计、施工图设计、建设阶段全过程总承包管理和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程设计、采购、施工一体化（EPC）总承包。 概括如下：包设计（包括但不限于方案设计及报建通、初步设计及概算、施工图设计及预算、竣工图编制、设计变更及现场技术指导、现场施工技术交底、竣工验收服务等），包施工（包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色文明施工、包工期、包验收、包通水、包通电、包移交、包结算、包工程的组织实施工作和资料整理、包甲供设备搬运、包总承包管理服务、包承包人应当购买的保险等），包 BIM 技术应用、包测量测绘、包控制投资，包配合报批报建等。具体详见《拟签订合同主要条款》、《技术要求》。

	12
	标段划分
	本招标项目不划分标段。

	13
	工期
	本招标项目招标工期为 883个日历天。具体如下： 
☑总工期： 883天（日历天）。
☑计划开工日期：2026 年9 月 30日（具体开工日期以合同为准）
☑计划竣工日期：2029 年 2月 28日 
☑除上述总工期外，发包人还要求以下阶段工期：
方案设计提交时间：合同签订后7日内
初步设计提交时间：方案设计确认后15日内
施工图设计提交时间：初步设计确认后（或合同约定时间）60日内
深化设计提交时间：施工图审查合格后，按施工进度分批次提交
竣工图提交时间：竣工验收前30日内

	14
	质量标准
	☑质量目标：合格
□优质工程要求：无/市优/省优/.....
1、设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，符合本项目发包人的各项要求。 
2、工程质量标准：严格按设计图纸进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，确保符合国家、省、市、发包人及《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验收标准，并达到合格或以上标准。

	15
	合同类型
	□单价合同：发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。注：实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同方式，即合同中的工程量清单项目综合单价在合同约定的条件内固定不变（不正常报价除外，这部分按招标文件、合同约定的原则调整综合单价），超过合同约定条件时，依据合同约定进行调整；工程量清单项目及工程量依据承包人实际完成且应予计量的工程量确定。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK3]☑总价合同：发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。注：总价合同是以施工图纸、规范为基础，在工程任务内容明确、发包人的要求条件清楚、计价依据和要求确定的条件下，发承包双方依据承包人编制的施工图预算商谈确定合同价款。当合同约定工程施工内容和有关条件不发生变化时，发包人付给承包人的工程价款总额保持不变。当工程施工内容和有关条件发生变化时，发承包双方根据变化情况和合同约定仅调整发生变化部分的工程价款，且对工程量变化引起的合同价款调整应遵循现行建设工程工程量清单计价规范原则。

	16
	房屋建筑工程绿色建筑标准
	本招标项目要求达到《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019）规定的相关标准。
（根据《广东省绿色建筑条例》自2021年1月1日起全面施行绿色建筑。全省民用建筑全面使用绿色建筑规范。一经发现建设项目没有使用绿色建筑规范（含工程量清单没有列支），严格按规定处理。）

	17
	装配式建筑标准
	本招标项目不纳入装配式建造建设实施范围

	18
	发包人提供材料和工程设备
	发包人提供材料和工程设备：☑无 □有：            

	19
	承包人提供材料和工程设备
	除招标文件约定的发包人提供的甲供材料外，合同工程所需的材料和工程设备应由承包人负责采购、运输和保管，并对其采购的材料和工程设备提供质量证明文件，满足合同约定的质量标准。若承包人提供的材料和工程设备没有合格证明材料或经检测不符合合同约定的质量标准，应立即更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。对发包人要求检测承包人己具有合格证明的材料、工程设备，但经检测证明该项材料、工程设备符合合同约定的质量标准的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
□其它说明：鼓励承包人积极采购环保产品进行施工。

	20
	最高投标限价 
	详见招标文件本章第三节“12.最高投标限价”。

	[bookmark: _Hlk38263773]21
	投标费用
	投标人自行承担编制与递交投标文件的一切费用。

	22
	投标人资质
及条件要求
	1.本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
1.1 联合体成员数量不超过3个，牵头人应为承担设计任务方。
1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。
2.资质要求
2.1投标人须具备独立法人或其他组织资格，按国家法律经营。
2.2投标人（若为联合体投标，由承接施工任务方提供）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
2.3 投标人须同时具备以下资质：
（1）设计资质要求：投标人（若为联合体投标，指联合体设计方）须具备有效期内的下列资质之一：
1）工程设计综合甲级资质；
2）同时具备工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质和工程设计市政/公路行业甲级资质；
3）同时具备工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质和工程设计机械行业甲级资质。
（2）施工资质要求：投标人（若为联合体投标，指联合体施工方）须具备有效期内的下列资质之一：
1）具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和市政公用工程施工总承包一级及以上资质；
2）具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和公路工程施工总承包一级及以上资质。
说明：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3.核心人员要求
3.1 拟派工程总承包项目经理（若为联合体投标，由联合体设计方提供）要求：拟派本招标项目的工程总承包项目经理须具备一级注册建筑师或一级注册建造师（建筑工程或公路工程或市政工程专业）或勘察设计注册工程师或者注册监理工程师执业资格，并在本单位注册；未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理或设计负责人。
3.2 设计负责人（若为联合体投标，由联合体设计方提供）要求：拟派本招标项目的设计负责人须具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师或勘察设计注册土木工程师（道路工程）执业资格，并在本单位注册；同时设计负责人应具备高级或以上技术职称。
3.2.1说明：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。
3.3 施工负责人（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：拟派本招标项目的施工负责人须具备一级注册建造师（建筑工程或公路工程或市政工程专业）执业资格，并在本单位注册；并须持有在有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.4说明：
①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。
若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。
②项目经理、施工负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目经理、施工负责人，项目经理、施工负责人和专职安全员不为同一人。
3.5 技术负责人（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：具有高级工程师或以上技术职称。
3.6 专职安全员（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：
3.6.1拟派本招标项目的专职安全生产管理人员不少于3人，须具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。
3.7 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致（提供社保缴纳证明）。
3.7.1说明：工程总承包项目经理可以兼任设计负责人。施工负责人、技术负责人与专职安全员不得重复兼任。
4.禁止投标条款：
4.1投标人不得存在下列情形之一：    
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司
	为本招标项目招标人

	2
	中技国际招标有限公司
	为本招标项目的招标代理机构


5. 其他要求 
5.1 前期服务机构说明：武汉东研智慧设计研究院有限公司（可行性研究报告编制单位） 
注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。招标人公开已经完成的完整项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的完整工作成果（含电子文件）在发放招标文件的同时提供给所有投标人参考，并在投标文件中书面承诺未利用前期服务之便获取任何未公开信息，否则参与前期服务机构中标无效。
5.2省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）及其拟派往本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	23
	投标保证
	1.投标人须缴纳金额为：人民币50万元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
3.若投标人因自身原因未能正确完成招标文件的获取、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

	24
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为120个日历天。

	25
	投标文件编制及份数要求
	投标人须上传（递交）投标文件：
1、电子投标文件一套：
（1）投标标书1份；
2、对应评审要求的分项响应文件（如有）。
投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引。
注：投标人被确定为中标人后，应从交易系统打印二套纸质投标文件（含签名盖章页），内容同电子投标文件，在签订本招标项目承包合同前提交给招标人。（除招标文件约定外，纸质标书须与电子标书一致，不一致的以电子标书为准）。

	26
	施工组织设计评审方式
	本次招标施工组织设计不采用“暗标”方式进行评审。

	27
	评标委员会组成
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家4人。其中技术类专家3人，经济类专家1人。
[bookmark: OLE_LINK4]评标专家确定方式:依法从广东省综合评标评审专家库及XXX省中随机抽取。
根据《广东省远程异地评标招标项目范围规定(试行)》(粤发改规(2026)8 号)，本项目采用远程异地评标方式进行评标，评标委员会员分别在主场和副场通过电子交易系统远程参加评标活动。

	
	定标委员会
	本项目不采用评定分离方式进行招标。

	28
	评标办法
	□A＋B值评标法 □经评审的最低投标价法 ☑综合评估法

	
	定标办法
	本项目不采用评定分离方式进行招标。

	29
	招标代理机构
联系方式
	单位名称：中技国际招标有限公司
办公地址：北京市丰台区通用时代中心C座
联 系 人：宋工/刘工
联系电话：010-81168417/010-81168423
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	交易场所
联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心
办公地址：广东省韶关市武江区西联镇
联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-8633071、0751-8633211 
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	行政监督部门
联系方式
	单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局 
办公地址：新丰县丰城街道金园路53号 
[bookmark: OLE_LINK5]联系人（部门）：建管股  
联系电话：0751-6921052

	[bookmark: _Toc122859103][bookmark: _Toc122769943][bookmark: _Toc122671103]32
	其他费用
	（1）中标人应根据政府有关规定，向韶关市公共资源交易中心交纳交易服务费（如有）。 
（2）本项目招标代理服务费由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人在领取《中标通知书》前向招标代理机构足额支付招标代理服务费。招标代理服务费统一按照国家发展计划委员会计价格［2002］1980号服务收费标准下浮42%计算执行，一次性向成交人收取，计费基数以本项目中标金额为基础。
（3）评标专家酬劳由招标代理支付，评标专家酬劳包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等。

	33
	其他
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

	
	
	"投标人须知前附表"用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编写和填写，与正文无抵触且与招标文件其他章节相衔接。当"投标人须知前附表"内容与正文不一致时，以"投标人须知前附表"内容为准。


第2节 [bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc26107][bookmark: _Toc29060][bookmark: _Toc16560][bookmark: _Toc39136331][bookmark: _Toc28425]
重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告
发布时间 
	  2026年9月3日18时00分

	2
	获取招标文件截止时间 
	  2026年9月24日9时30分（开标前都可以获取文件）

	3
	网上提问
截止时间 
	[bookmark: _GoBack]  2026年9月8日17时00分

	4
	网上答疑
时间
	2026年9月8日17时00分至 2026年9月9日17时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间： 2026年9月23日9时30分；开标前1天
投标保证担保上传截止时间：2026年9月23日9时30分；
投标保证保险投保截止时间： 2026年9月23日9时30分。

	6
	电子投标
截止时间 
	  2026年9月24日9时30分

	7
	投标相关资料（如有）
递交时间
	  2026年9月24日9时00分至 2026年9月24日9时30分

	8
	投标相关资料（如有）
递交时间
	  开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	  2026年9月24日9时30分

	10
	开标地点 
	  开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	备注：自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。
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第三节  投标人须知正文
[bookmark: _Hlt74474735][bookmark: _Hlt109358474][bookmark: _Hlt78795222][bookmark: _Hlt87948285][bookmark: _Hlt119991399]
南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心二期建设项目EPC总承包
经 新丰县发展和改革局 以广东省企业投资项目备案证批准建设，项目代码为：2602-440233-04-01-842729。本项目业主为南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为 100% ，招标人为南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司，招标代理机构为中技国际招标有限公司。该工程已具备设计、采购、施工总承包招标条件，本次设计、采购、施工总承包招标采取公开招标方式择优选择中标人。由有关行政监督部门对整个招标工作依法实施监督。
1.工程概况、招标范围和标段划分、投标费用
1.1 工程概况
1.1.1工程地点：韶关市新丰县丰城街道与梅坑镇区域。
1.1.2项目建设内容和规模：本项目拟在广东省韶关市新丰县，基于南方试验场一期建设基础上，综合考虑华南整体布局、广汽等重点客户一站式服务需求、行业技术趋势、智能网联整车类国检申报要求等，拟建重点功能内容有：
（1）试验道路：腐蚀试验区、误作用路、NVH延长路、雨雾模拟隧道、公交站台、收费站、侧风测试区、飞行汽车机库；
（2）场地配套：办公楼、食堂、连廊、地下车库、配套消防站房、智能管理系统等；
（3）核心试验室：整车+智驾测评试验室、飞行汽车试验室、来流风洞试验室；
（4）附属设施：风机阵列区准备间、风机阵列区活动板房、来流风洞试验室雨棚、收费站雨棚。
二期项目占地面积约244亩，道路试验方面将进一步增加整车道路腐蚀试验和误作用试验能力，扩大NVH道路试验能力，全面形成覆盖组合辅助驾驶所有试验场景试验能
力;试验室方面将形成完整的整车+智驾测评和飞行汽车试验能力。整体构建形成“低空+试验场+试验室”一站式完整测试评价能力，打造成为智能网联、路空一体大型综合性试验服务平台。
主要内容包括但不限于建筑工程：建筑及结构工程、土石方工程、边坡支护工程、钢结构工程、外墙装饰工程、室内装修工程、给排水工程、道路工程、室外综合管网工程、标识工程、绿化及照明工程、机电安装工程、给排水工程、消防工程、智能化弱电工程等。具体详见《技术要求》、 可行性研究报告。
1.1.3 项目总投资：49585万元
[bookmark: _Toc27001][bookmark: _Toc21197][bookmark: _Toc39136333][bookmark: _Toc6840][bookmark: _Toc22394][bookmark: _Toc16475][bookmark: _Toc9904][bookmark: _Toc19686][bookmark: _Toc13128]1.2 招标范围及标段划分：本工程不分标段。
1.2.1 招标范围：
完成本项目方案设计、初步设计、施工图设计、建设阶段全过程总承包管理和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程设计、采购、施工一体化（EPC）总承包。 概括如下：包设计（包括但不限于方案设计及报建通、初步设计及概算、施工图设计及预算、竣工图编制、设计变更及现场技术指导、现场施工技术交底、竣工验收服务等），包施工（包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色文明施工、包工期、包验收、包通水、包通电、包移交、包结算、包工程的组织实施工作和资料整理、包甲供设备搬运、包总承包管理服务、包承包人应当购买的保险等），包 BIM 技术应用、包测量测绘、包控制投资，包配合报批报建等。具体详见《拟签订合同主要条款》、《技术要求》。
1.2.2 标段划分：本招标项目不划分标段。
1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如 何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 
1.4 招标代理费用： □由招标人支付 ☑由中标人支付。
[bookmark: _Toc25616][bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc13612][bookmark: _Toc11161][bookmark: _Toc30763][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc39136334][bookmark: _Toc6212][bookmark: _Toc106184808]2.投标人资格要求：   
2.1本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
2.1.1 联合体成员数量不超过3个，牵头人应为承担设计任务方。
2.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
2.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定 为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
2.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标， 否则各相关投标均无效。
2.2资质要求
2.2.1投标人（若为联合体投标，指联合体各方）须具备独立法人资格，按国家法律经营。
2.2.2投标人（若为联合体投标，由承接施工任务方提供）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
2.2.3 投标人须同时具备以下资质：
（1）设计资质要求：投标人（若为联合体投标，指联合体设计方）须具备有效期内的下列资质之一：
1）工程设计综合甲级资质；
2）同时具备工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质和工程设计市政/公路行业甲级资质；
3）同时具备工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质和工程设计机械行业甲级资质。
（2）施工资质要求：投标人（若为联合体投标，指联合体施工方）须具备有效期内的下列资质之一：
1）具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和市政公用工程施工总承包一级及以上资质；
2）具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和公路工程施工总承包一级及以上资质。
说明：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
2.3核心人员要求
2.3.1 拟派工程总承包项目经理（若为联合体投标，由联合体设计方提供）要求： 
拟派本招标项目的工程总承包项目经理须具备一级注册建筑师或一级注册建造师（建筑工程或公路工程或市政工程专业）或勘察设计注册工程师或者注册监理工程师执业资格，并在本单位注册；未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理或设计负责人。
2.3.2 设计负责人（若为联合体投标，由联合体设计方提供）要求：拟派本招标项目的设计负责人须具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师或勘察设计注册土木工程师（道路工程）执业资格，并在本单位注册；同时设计负责人应具备高级或以上技术职称。
2.3.2.1说明：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1 号）确定。
2.3.3 施工负责人（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：拟派本招标项目的施工负责人须具备一级注册建造师（建筑工程或公路工程或市政工程专业）执业资格，并在本单位注册；并须持有在有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
2.3.4说明：
①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号），自 2022 年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。
若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。
②项目经理、施工负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目经理、施工负责人，项目经理、施工负责人和专职安全员不为同一人。
2.3.5技术负责人（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：具有高级工程师或以上技术职称。
2.3.6 专职安全员（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：
2.3.6.1拟派本招标项目的专职安全生产管理人员不少于 3 人，须具有有效的安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3 类）。
2.3.7 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致（提供社保缴纳证明）。
2.3.7.1说明：工程总承包项目经理可以兼任设计负责人。施工负责人、技术负责人与专职安全员不得重复兼任。
2.4禁止投标条款：
2.4.1投标人不得存在下列情形之一：    
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
2.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司
	为本招标项目招标人

	2
	中技国际招标有限公司
	为本招标项目的招标代理机构


2.5其他要求 
2.5.1 前期服务机构说明：武汉东研智慧设计研究院有限公司（可行性研究报告编制单位） 
注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发放招标文件的同时提供给所有投标人参考，并在投标文件中书面承诺未利用前期服务之便获取任何未公开信息，否则参与前期服务机构中标无效。
2.5.2省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）及其拟派往本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
3 招标文件的获取
3.1 本次招标实行电子投标。
本项目招标文件随招标公告在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布，视为发售投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站下载。请于招标文件获取期间,（详见“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与投标截止时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统获取招标文件和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在建设工程交易系统进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
3.3 投标保证
3.3.1 投标人须缴纳金额为：人民币50万元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
3.4若投标人因自身原因未能正确完成招标文件的获取、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。
4.工期要求
4.1 总工期：本招标项目招标工期为 883个日历天。具体如下： 
总工期： 883天（日历天）。
计划开工日期：2026 年9 月 30日（具体开工日期以合同为准）
计划竣工日期：2029 年 2月 28日 
除上述总工期外，发包人还要求以下阶段工期：
方案设计提交时间：合同签订后7日内
初步设计提交时间：方案设计确认后15日内
施工图设计提交时间：初步设计确认后（或合同约定时间）60日内
深化设计提交时间：施工图审查合格后，按施工进度分批次提交
竣工图提交时间：竣工验收前30日内
[bookmark: _Toc8294][bookmark: _Toc14047][bookmark: _Toc3588][bookmark: _Toc25544][bookmark: _Toc24391][bookmark: _Toc2707][bookmark: _Toc17645][bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc20378][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc19499]5.本次招标内容及要求
5.1设计和施工内容
5.1.1设计部分涉及的内容包括但不限于：根据发包人提供的“技术要求”及相关规划条件，完成本工程的方案设计、初步设计、施工图设计、深化设计、专项设计。包括但不限于：建筑、结构、钢结构、边坡支护、机电（电气、给排水、暖通、消防、弱电智能化）、精装修、室外园林景观、道路、标识系统、绿色建筑、海绵城市、节能、防雷等全部专业的施工图设计，以及各专业之间的碰撞检查与综合管线深化设计。
5.1.2施工部分：施工图设计文件范围的所有工程施工。
5.1.3设计承包内容：中标人按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的设计文件及建设期间的服务等内容。
5.1.4中标人要按照批准的可行性研究报告等资料控制施工图设计。中标人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化设计，直到满足要求。
5.1.5施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可预见的事件等情况，中标人接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。
5.2关于设计深度的要求
5.2.1按国家及地方现行的勘察设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。
5.2.2各专业设计应同步进行，中标人应指定总体中标人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。
5.2.3对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。
5.2.4施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
5.2.5相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。
5.2.6施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、危大工程、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。
5.3设计后期配合施工工作
5.3.1施工图设计完成并经有关单位审查后，才能进入施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺接发包人通知后24小时内派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合施工、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。
5.3.2设计单位配合施工、监理及业主单位的工作内容如下：
①施工图设计（技术）交底；
②配合勘察单位现场交桩；
③变更设计和所有补充设计；
④会签设计变更审批表；
⑤参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；
⑥参加隐蔽工程及工程竣工验收；
⑦解决与设计有关的施工问题；
⑧配合质量检测；
⑨参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；
⑩参加本项目建设有关会议。
⑾在监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。
5.4设计要求
中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。
5.5设计时需要考虑与周边环境相结合。
5.6凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。
（注：上述招标内容招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
5.7工程施工技术要求
本工程须严格以国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准，如工程未达到合格标准，中标人则按合同约定向招标人缴纳违约金，返修费用由中标人承担，同时，招标人有权就因此造成的损失向中标人索赔。招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予中标人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝中标人3年内参加招标人其它工程的投标。
5.8中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求或有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
5.9保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.10工程使用的主要材料质量要求
严格执行合同约定的主要材料设备品牌库或技术规格书要求。承包人应在采购前向发包人提供样品或选型资料，经确认后方可进行采购。未经发包人确认而采购的材料设备，承包人自行承担相关责任及费用。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5.11其它：本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中的虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按招标人要求执行。
[bookmark: _Hlt111690342][bookmark: _Hlt88974078][bookmark: _Hlt74493474][bookmark: _Hlt120502666][bookmark: _Hlt121563076][bookmark: _Hlt69356505][bookmark: _Hlt69699204][bookmark: _Hlt74496537][bookmark: _Toc27558][bookmark: _Toc20108][bookmark: _Toc14398][bookmark: _Toc12127][bookmark: _Toc22025][bookmark: _Toc39136335][bookmark: _Toc3438][bookmark: _Toc12700]6.招标工程施工条件及现场踏勘
6.1 本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。
6.2 施工用水水源、用电电源：由中标人自行解决。
6.3 施工临时便道、交通维护费、施工用水及用电：由中标人自行解决，费用含在投标报价中。
6.4招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
6.5在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。
6.6现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。
[bookmark: _Toc28018][bookmark: _Toc5041][bookmark: _Toc6304][bookmark: _Toc417][bookmark: _Toc21098][bookmark: _Toc39136336][bookmark: _Toc24037][bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc488220856][bookmark: _Toc371968705]7.提问和答疑
7.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。
7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。
8. 纪律与保密要求
8.1对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc371968706]8.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc143766459][bookmark: _Toc353462191][bookmark: _Toc353462300]9. 语言、计量及投标费用
9.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。
9.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。
[bookmark: _Toc371968707]9.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。
10.知识产权和专利权
10.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
10.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。
10.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。
10.4 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。
[bookmark: _Toc24557][bookmark: _Toc27029][bookmark: _Toc39136337][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc4080][bookmark: _Toc12491][bookmark: _Toc17968][bookmark: _Hlt74498519]11．投标报价的编制
11.1本工程计价依据为：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；
（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；
（3）企业定额；
（4）招标文件及其答疑（或修改）公告； 
（5）施工图及相关资料；
（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 
（7）项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息缺项的， 参照市场价格； 
（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 
[bookmark: _Hlt66594003]11.2 投标人应根据招标文件等资料和本项目有关要求、施工现场实际情况、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
11.3本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。
11.4 现场踏勘费以及其它施工措施项目费，由投标人在投标报价中综合考虑。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。
11.5 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人 利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 
11.6 投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和村民等关系并承担相关费用。 
11.7投标人在投标时，必须考虑工程保险费，在项目实施前应办理相关保险。
[bookmark: _Toc319917951]11.8投标单位应充分考虑本招标文件“第四章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。
[bookmark: _Toc39136339][bookmark: _Toc32012][bookmark: _Toc11568][bookmark: _Toc17803][bookmark: _Toc11863][bookmark: _Toc18903][bookmark: _Toc3872][bookmark: _Toc13707][bookmark: _Toc29402]11.9投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容所规定的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。各项费用的主要内容及其报价方式：
11.10投标报价由设计费、建筑安装工程费、暂列金三部分组成。
（1）投标总报价=建筑安装工程费投标报价+设计费投标报价+暂列金额
（2）设计费：设计费已含绿色设计、星级评价认证、初步设计评审、施工图审查等费用，以设计费最高投标限价为基础，由投标人根据企业自身情况对设计费填报投标下浮率，并分别折算出对应的设计费投标报价，设计费投标报价=设计费最高投标限价（含税）×（1-设计费投标下浮率）；设计费结算原则：结算价=设计费最高投标限价（含税）×（1-承包人的设计费中标下浮率)。
（3）建筑安装工程费：以建筑安装工程费最高投标限价为基础，由投标人根据企业自身情况对建筑安装工程费填报投标下浮率，并分别折算出对应的建筑安装工程费投标报价。建筑安装工程费投标报价=建筑安装工程费最高投标限价（含税）×（1-建筑安装工程费投标下浮率），工程结算基准价结算原则：已审定的建安工程预算价×（1－承包人中标下浮率）
（4）暂列金额：用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额。
（5）如果下浮率与最高投标限价乘积不等于投标报价时，以下浮率为准修正投标报价（下浮率有明显的数量级错误的除外，此时应修正下浮率），若修正后的投标报价超过最高投标限价的，作否决投标处理。
（6）招标人有权根据实际情况对建设内容进行调整。招标人减少的项目无论有无替代，招标人都不予补偿。
（7）投标人应充分考虑本招标文件“第三章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。
11.11预算包干费：详见“第四章 拟签订合同的主要条款3.6目”。
11.12投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费等，并承担相应风险，结算时不另行计取。
11.13招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整或减少，投标人中标后不得因此调整或减少向招标人索赔，并且必须按调整或减少后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。
12.最高投标限价
本工程设计、采购、施工总承包招标最高投标限价为大写：贰亿玖仟叁佰万元整（小写：￥293,000,000.00元）。详见下表：
	价格表

	序号
	费用名称
	最高投标限价（万元）
	备注

	1
	设计费
	650
	在中标价范围内包干，设计费已含绿色设计、星级评价认证、初步设计评审、施工图审查等费用

	2
	建安工程费
	27650
	/

	3
	暂列金额
	1000
	作为不可竞争费，计入合同总价范围。

	4
	合计（1+2+3）：
	29300
	此为投标报价计算基准，最终结算时不直接使用


注：1.以上投标报价均为含税报价，投标报价及投标下浮率均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
[bookmark: _Toc17589][bookmark: _Toc22354][bookmark: _Toc32378][bookmark: _Toc39136340][bookmark: _Toc29388][bookmark: _Toc6950]2.投标报价已充分考虑概算编制费、预算（含工程量清单）编制费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。
13.投标文件的编制要求
[bookmark: _Toc12753][bookmark: _Toc39136341][bookmark: _Toc331][bookmark: _Toc553]13.1投标文件组成
投标文件包括投标标书（分为商务、技术、一览表部分）和定标文件两个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)交易指引。
13.2 一般要求
[bookmark: _Toc9028]投标文件应按第六章投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
[bookmark: _Hlt78709790][bookmark: _Hlt74496890]13.2.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
13.2.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）指引。
13.2.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：
电子投标文件：
13.2.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。
13.2.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。
13.2.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。
13.2.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。
13.3投标标书的编制要求
13.3.1 投标标书（分为商务、技术、一览表部分）包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录； 
（3）《投标函》及《工程项目总价表》（格式二）；
（4）《各项承诺一览表》（格式三）；
（5）《授权委托书》（格式四）；
（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；
（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；
（8）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；
（9）《项目经理简历表》（格式八）及所附资料；
（10）《项目经理任职声明》（格式九）；
（11）《项目技术负责人简历表》（格式十）及所附资料；
（12）《项目设计负责人简历表》（格式十一）及所附资料；
（13）《项目施工负责人简历表》（格式十二）及所附资料；
（14）《项目管理机构组成表》（格式十三）及所附资料；
（15）《企业业绩一览》（格式十四）及所附资料
（16）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《交易平台保证金缴纳信息》页面截图）；
（17）招标文件第一章第21 目“评标方法”要求提供的评审资料；
（18）投标人认为有必要补充的其他资料。例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等。
13.3.2 本节第13.2.1目中所列出的投标标书组成内容中，第（1）至第（18）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。
13.3.3 投标标书的组成内容按本节第13.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页连续标记页码。
注：1、中标人中标后先按有关规定及要求提供施工图设计成果，然后依据审图合格后的设计施工图编写施工组织设计，报有关部门审查批准后方可实施。中标人须向招标人提交经批准后的施工组织设计。
[bookmark: _Toc3763][bookmark: _Toc108609388][bookmark: _Toc32034][bookmark: _Toc18468][bookmark: _Toc119670416][bookmark: _Toc108609067][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc7583]14．电子投标
[bookmark: _Hlt66511038][bookmark: _Hlt66200498]14.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标文件。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易系统操作指引》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。
[bookmark: _Hlt127590288]14.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
[bookmark: _Toc15034][bookmark: _Toc21247][bookmark: _Toc108609068][bookmark: _Toc119670417][bookmark: _Toc108609389][bookmark: _Toc14057][bookmark: _Toc21988]15.电子投标解密失败及突发情况的补救
[bookmark: _Toc119670418]15.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）
（https：//ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）【服务指南】栏目发布的最新版操作指引。  
15.2补救方案：
（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。
（2）评标时突发情况的补救方案：在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上提交的电子投标文件为准。
15.3 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。
[bookmark: _Toc5262][bookmark: _Toc119670419][bookmark: _Toc20657]16.投标文件的递交
16.1在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。
16.2提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
16.3递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）。        
16.4代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
16.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。
（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的。
16.6招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。
[bookmark: _Toc20549][bookmark: _Toc20716]16.7 本次招标投标有效期为120个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
[bookmark: _Toc32086][bookmark: _Toc20683]17.开标
17.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
17.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
17.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
17.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
17.2 开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（3）招标代理机构在交易场所工作人员见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。
（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。
（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。
（6）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。
（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。
备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。
17.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc32344]17.4 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
[bookmark: _Toc25140]
评标规定

18. 评标委员会
18.1 本项目采用韶关市公共资源交易中心交易系统电子评标。评标委员会由招标人依法组建，依法组建评标委员会，并在规定时间内抽取专家，其组成人员数见本投标人须知前附表。委员会成员按有关规定从广东省综合评标评审专家库及XXX省中随机抽取，并从中推选出评标委员会组长，由组长主持评标工作。
18.2 评标专家应按时参加评标活动，自觉遵守工作纪律和服从现场管理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场各自负责本场所评标委员会成员身份核验和签到工作，统一保管其通讯工具，指引评标专家至远程异地评标室，并为其提供技术协助和服务。在评标过程中如遇评标专家对投标文件存在疑问或意见分歧的，应由评标委员会成员推举产生的评标委员会组长组织各成员协商讨论。在评标过程中需要进行讨论或者通过实名投票方式表决意见的，应当通过视频会议系统进行，并做好相关记录。
18.3 评标委员会应严格按照招标文件的评标办法规定的评标程序、评标标准和方法进行评标，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。并且自觉接受有关行政部门监督，协助配合有关异议和投诉处理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场评标专家在评标过程中具有同等权利和义务
18.4 评标委员会应切实履行评标职责，对同一个问题不一致的，按程序要求记录。评标委员会实行少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，评审结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。
18.5评标委员会成员应当独立、客观、公正地对投标文件提出评审意见，对评审结果签字确认，并对所提出的评审意见承担个人责任。禁止评标委员会成员将个人意见强加给他人，影响正常评审秩序和妨碍评审结论的公正性。对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，资格后审报告（评标报告）应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在资格后审报告（评标报告）上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
19．评标过程的回避
19.1 评标委员会专家参加评标活动时实行主动回避制度。有下列情形之一的，应当主动提出回避，不得担任该招标项目的评标委员会成员。
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目行政监督部门的人员；
（3）与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 
19.2　评标委员会专家不主动提出回避的，一经发现，应立即终止其评标活动，已完成评标活动的，其评标结果无效。
19.3 有下列情形之一的，经招标人与公共资源交易中心审核确认后，评标委员会专家应按规定重新抽取。
（1）已抽取的评标专家与评标的项目有利害关系，可能会妨碍公正评审；
（2）由于原评标专家的违规行为，评标无效，评标活动需重新组织；
　  （3）已抽取的评标专家未能参加评标活动或未能按时完成评标任务。
20. 评标过程的保密
20.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标人文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及与中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
20.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
20.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
21．评标办法（评标办法见本招标文件第二章）
 本工程评标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定。
22.评标结果公示   
评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的中标候选人数量（标明排序）。评标委员会推荐中标候选人后，招标人应于评标会结束后3个工作日内将中标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）上公示，公示时间不少于3个工作日。公示主要内容包括：（1）中标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。

23.因质疑或投诉生效，重新评标的，评标信息仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标人。    
29.在中标候选人公示期间，如有第一名的中标候选人放弃中标候选人资格或者被查实存在影响中标候选人资格的违法行为等情形，招标人递补其他合格的中标候选人，可以继续重新公示或依法重新招标；如没有合格的中标候选人的，则依法重新招标。 
30.在中标后，如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中担任本职务的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权取消其中标人资格或解除合同，可由原评标委员会根据原评标办法从其他合格的中标候选人中重新确定中标人，招标人也可以依法重新招标。


[bookmark: _Toc11097]
第四节 投标否决

1.否决投标条款
1.1 开标时，投标人有下列情形之一其投标文件视为无效投标文件，不得进入资格后审和评标：
（1）投标人的电子投标文件逾期上传或者未上传送达指定交易平台。
（2）投标人未能按照本招标文件要求提交投标保证金及其相关手续。
（3）投标人的电子投标文件无法解密或无法打开。 
（4）投标人上传递交的电子投标文件不符合招标文件要求。
（5）投标人的投标报价超过投标报价上限。
（6）开标现场电子招投标系统没有显示投标人的项目负责人姓名。
（7）投标文件编制及上传存在有与不同投标人同一网卡地址、硬盘序列号、软件序列号或投标文件异常一致（通过交易中心计算机编制或上传的除外）。
1.2 经现场确认，投标人有下列情形之一，一律按照无提交投标保证金处理，视为投标人自动放弃投标资格：
（1）投标人的投标现金保证金不是从本企业银行基本账户转入或投标人的投标保函（保单）费用不是由本企业银行基本账户购买。
（2）投标人未按照招标文件指定的账户转入投标保证金。
（3）投标人未按照招标文件规定的金额或时间转入或提交本项目的投标保证金。
1.3 资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。
（1）有第一章 第三节第4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；
注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
   根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。
（4）拟派项目经理、设计负责人、施工负责人、技术负责人、专职安全员的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；
（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；一级建造师的注册证书不是国家住建部颁发的；二级建造师的电子注册证书不是住建厅颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（建造师注册证书不在使用有效期内的）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；
注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；
（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况网页截图的。
1.4 形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。
（1）各分册没按招标文件规定加盖电子印章；
（2）本章规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；
（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；有涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；
（4）投标文件未按规定签字、盖章的。
1.5 响应性评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。
（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；
（2）在施工组织设计评审中，评标委员会认定质量、进度保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。
1.6 串通投标和以其他方式弄虚作假行为的认定
1.6.1下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
1.6.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）监督部门于韶关市公共交易一体化平台发现系统提示风险预警，如提示投标单位上传投标文件使用的电脑IP地址一致等。
1.6.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
1.6.4有下列情形之一的，属于投标人以其他方式弄虚作假：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
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一、评标原则
评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》及广东省、韶关市有关招标投标法规和规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。
二、评标规则
评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员应依照评标办法，独立完成对投标文件的评审，并对评标结果签字确认。评标委员会应依照评标办法规定的工作方法和标准，对各评标委员会成员的评标结果进行汇总。
三、评标细则
根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。
[bookmark: _Toc16579][bookmark: _Toc9289]（一）评审范围
评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
[bookmark: _Toc20456][bookmark: _Toc17846]（二）初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
[bookmark: _Toc17066][bookmark: _Toc9470]1、资格评审事项包括：
（1）投标人是否符合第一章 第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。
（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。
（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。
（4）拟派项目负责人、拟派其他主要人员的条件是否符合招标文件规定；拟派人员的各类证书、证件、证明是否在有效期。 
（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。
（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。
2、形式评审环节
形式评审事项包括：
（1）投标文件的分册组成、规格是否符合招标文件规定。
（2）第一章 第三节 第13.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
（3）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。
3、响应性评审环节
响应性评审事项包括：
（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。
（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标总价限价；设计费是否超出对应的最高投标限价。
（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。 
（三）详细评审阶段
1.评审程序
评审内容分为商务部分和投标报价部分两大部分。其中，商务技术部分合计满分60分，投标报价部分满分40分，两大部分之和为100分。
除特别注明外，综合得分以及商务技术部分得分、投标报价部分得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
（a）商务技术部分得分M
评标委员会按照《综合评分表》商务技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务技术得分M。
（b）投标报价部分得分N
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。
b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得40分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，最多扣5分。
公式如下：
N＝40－（| Di－D | ÷D）×100×E,式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.2；当Di＜D时，E＝0.1。
（c）综合得分,综合得分满分100分，公式如下:
综合得分＝M＋N,式中：M为商务技术部分得分，N为投标报价部分得分。
（4）评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前3名按照得分排序的投标人作为中标候选人推荐给招标人。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。
2.否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在“第一章 投标人须知”的“第四节 投标否决”集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分标准）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
[bookmark: 3．未提供原件的；颁发机构、获奖时间不符合评分标准和备注规定的，不予得分。][bookmark: xxxx年至xxxx年连续x年获得“用户满意企业”的，得5分。][bookmark: _Toc11941][bookmark: _Toc13421]
综合评分表
	类目
	编列内容

	分值构成
	评分分值构成:
企业资信：40分
承包人设计方案：20分
评标价：40分



企业资信（40分）

	评分要素
	评分办法
	备注

	同类工程业绩（22分）
	1.投标人（若为联合体投标，指联合体设计方）2018年1月1日至投标截止时间前承接过同类工程项目设计业绩，每提供一个有效业绩得2分，本项最高得10分。
	1.同类工程业绩指：试验测试场地工程建设项目的设计或EPC工程总承包项目（EPC业绩的，设计单位在该业绩中承担主要设计内容有效），项目内容须包含至少1项以下内容：高速环道、性能试验道路、可靠性试验道路、智能网联测试场景，且设计部分合同金额不少于450万元。
2.证明材料：提供该业绩的合同协议书（关键页）、中标通知书扫描件。若提供的业绩证明材料不能体现项目设计规模、金额或内容的，应补充提供业主盖章的证明材料。
3.业绩时间以合同签定时间为准。

	
	2.投标人（若为联合体投标，指联合体施工方）2018年1月1日至投标截止时间前完成过同类工程项目施工业绩，每提供一个有效业绩得2分，本项最高得12分。 
	1．同类工程业绩指：试验测试场地工程建设项目的施工总承包或EPC工程总承包项目，项目内容须包含至少1项以下内容：高速环道、性能试验道路、可靠性试验道路、智能网联测试场景，且施工部分合同金额不少于20000万元。
2．证明材料：提供该业绩的合同协议书（关键页）、竣工验收报告。若提供的业绩证明材料不能体现项目规模、金额或内容的，应补充提供业主盖章的证明材料。
3．业绩时间以竣工验收报告日期为准。完成主体施工，但未竣工验收的，可提供业主盖章的证明材料。

	拟派施工负责人业绩（2分）
	施工负责人在2018年1月1日至投标截止时间前以施工负责人身份承接过同类工程项目，每提供一个有效业绩得1分,本项最高得2分。
	1．同类工程业绩指：试验测试场地工程建设项目的施工总承包或EPC工程总承包项目，项目内容须包含至少1项以下内容：高速环道、性能试验道路、可靠性试验道路、智能网联测试场景，且合同金额不少于20000万元。
2．证明材料：提供该业绩的合同协议书（关键页）、竣工验收报告。若提供的业绩证明材料不能体现其姓名、项目规模、金额或内容的，应补充提供业主盖章的证明材料。
3．业绩时间以竣工验收报告日期为准。完成主体施工，但未竣工验收的，可提供业主方相关证明。
4．人员业绩评审中，同一个项目业绩仅计算一次得分，不可重复得分。例如A项目业绩同时包含施工负责人业绩和设计负责人业绩，则该业绩在施工负责人业绩和设计负责人业绩两项上加总得分不超过1分。

	拟派设计负责人业绩（4分）
	拟派设计负责人在2018年1月1日至投标截止时间前以设计负责人身份承接过同类工程项目设计业绩，每提供一个有效业绩得1分，本项最高得4分。

	1.同类工程业绩指：试验测试场地工程建设项目的设计或EPC业绩（EPC业绩的，设计单位在该业绩中承担主要设计内容有效），项目内容须包含至少1项以下内容：高速环道、性能试验道路、可靠性试验道路、智能网联测试场景，且合同金额不少于450万元。
2.证明材料：提供该业绩的合同协议书（关键页）、中标通知书。若提供的业绩证明材料不能体现其姓名、项目规模、金额或内容的，应补充提供业主盖章的证明材料。
3.业绩时间以合同签定时间为准。
4．人员业绩评审中，同一个项目业绩仅计算一次得分，不可重复得分。例如A项目业绩同时包含施工负责人业绩和设计负责人业绩，则该业绩在施工负责人业绩和设计负责人业绩两项上加总得分不超过1分。

	项目人员构成（5分）
	1.投标人（若为联合体投标，指联合体设计方）拟派各设计专业负责人(含建筑、结构、给排水、电气、暖通、造价、市政、道路共 8 类) ，同时具有对应专业执业注册工程师且为高级(或以上)工程师职称，每人得0.5分，本项最高得3分。
	1.各专业负责人不能兼任，不重复计算得分；2.专业执业注册工程师资格分别指：一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册造价工程师、注册土木工程师‌（道路/岩土）。
3.证明材料：提供有效的身份证、职称证、执业资格证，投标人为其缴纳的社保证明材料。

	
	2.投标人（若为联合体投标，指联合体施工方）拟派各施工专业负责人：
1）拟派的技术负责人具有一级注册建造师（建筑工程或公路工程或市政工程专业）的，得1分。
2）拟派的安全负责人同时具有注册安全工程师和高级工程师（或以上）技术职称的，得1分。
	1.各专业负责人不能兼任，不重复计算得分；
2.证明材料：提供有效的身份证、职称证、执业资格证，投标人为其缴纳的社保证明材料。

	获奖情况（7分）
	1.投标人（若为联合体投标，指联合体设计方）2018年1月1日至投标截止时间前承接过的工程项目获奖情况：
1）获得国家级奖项的，每个得1分；
2）获得省级奖项的，每个得0.5分；
注：同一个项目不重复计算得分，本项最高得2分。

	1.需附有关奖项证书彩色扫描件。
2.以获奖证书颁发时间为准。
3.颁发机构限定以下范围：
①国家级奖项：是指国家住房和城乡建设部评选的《全国优秀工程勘察设计奖》；国家住房和城乡建设部评选的《绿色建筑创新奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）》；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国建筑学会评选的《建筑设计奖》； 中国勘察设计协会评选的《工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖》或《全国优秀工程勘察设计奖》；中国建筑学会评选的“梁思成建筑奖”；以及国务院、住建部、中国建筑、公路建设行业协会或市政行业等国家级协会（相关协会需经民政部门备案）颁发的奖项。
②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级建筑、公路建设行业协会或市政行业等省级协会（相关协会需经民政部门备案）。

	
	2.投标人（若为联合体投标，指联合体施工方）2018年1月1日至投标截止时间前承接过的工程项目获奖情况：
1）获得国家级奖项的，每个得2分；
2）获得省级奖项的，每个得1分；
注：同一个项目不重复计算得分，本项最高得5分。
	1.需附有关奖项证书彩色扫描件。
2.以获奖证书颁发时间为准。
3．颁发机构限定以下范围：
①国家级奖项：是指国家住房和城乡建设部评选的《全国优秀工程勘察设计奖》；国家住房和城乡建设部评选的《绿色建筑创新奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）》；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国建筑学会评选的《建筑设计奖》； 中国勘察设计协会评选的《工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖》或《全国优秀工程勘察设计奖》；中国建筑学会评选的“梁思成建筑奖”；以及国务院、住建部、中国建筑、公路建设行业协会或市政行业等国家级协会（相关协会需经民政部门备案）颁发的奖项。
②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级建筑、公路建设行业协会或市政等省级行业协会（相关协会需经民政部门备案）。

	注：同类工程业绩中“性能试验道路”和“可靠性试验道路”是类别总称，可细分为直线性能路、动态广场、制动测试路、舒适性测试路、噪声测试路、干湿操控路、强化耐久路、综合耐久路、雨雾模拟路、坡道等。
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承包人方案（20分）
	评分要素
	评分办法
	备注

	总体设计方案（6分）
	对项目需求充分理解，总平面设计合理，功能布局完善，交通流线科学，信息管理系统先进，工程造价经济，数字孪生可视化动态展示，雨雾光模拟隧道设计领先。
设计方案优秀得5~6分，良好得3~4分，一般得1~3分，其他得0~1分。
	

	试验场土建设计方案（4）
	对试验场土建设计方案有详细描述，设计方案经济合理。特别是在路基沉降控制设计、特殊路面设计、建筑方案设计、防洪排水、智能化设施设计上合理科学。针对南方试验场地理环境特点，进行三维水淹模拟仿真及可视化分析。
设计方案优秀得3~4分，良好得2~3分，一般得1~2分，其他得0~1分。
	

	设计质量、进度、保密等保证措施（2）
	根据投标人所提供的设计质量、设计深度、进度、保密等方面的分析,并有完整的可行性控制保证措施，进行综合对比评审。
设计方案优秀得1.5~2分，良好得1~1.5分，一般得0~1分。
	

	工作重点、难点分析（2）
	根据投标人所提供的设计重点、难点分析是否全面、符合实际，并提出具有可行性的应对措施，进行综合对比评审.
设计方案优秀得1.5~2分，良好得1~1.5分，一般得0~1分。
	

	经济及交通组织合理性设计（2分）
	1、精准分析设计，方案充分考虑土质、标高等现场实际条件，办公楼平面及竖向设计，平面和空间设计充分满足试车场辅助功能的要求和特点。同时能利用现场地势等条件，在满足要求的前提下减少工程、土方转运等投入，施工经济性分析合理。
2、运维区和试验场区布置人车分流，车辆流转顺畅、流量容量设计、空间保证设计。试验区与各试验功能路面连接顺畅，保证车辆进出安全顺畅，有示意图表达。
设计方案优秀得1.5~2分，良好得1~1.5分，一般得0~1分。
	

	施工方案（4分）
	对项目需求充分理解，施工总平面图布置科学，切实满足施工需求。项目质量、进度、安全文明等管理要点的控制目标与保证措施，编制合理，可操作性强。工程重难点、关键技术、工艺的分析及解决方案，认识深刻，方案系统科学，可操作性强。新技术应用，针对本项目，提出采用新技术的具体措施。
施工方案优秀得3~4分，良好得2~3分，一般得1~2分，其他得0~1分。
	







评标价（40分）
	评标价得分
（40分）
	评标基准价D
	（1）确定招标控制价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数见下表。
（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）
	号球
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	下浮系数（%）
	1.0
	1.2
	1.4
	1.6
	1.8
	2.0
	2.2

	号球
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	下浮系数（%）
	2.4
	2.6
	2.8
	3.0
	3.2
	3.4
	3.6

	号球
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	下浮系数（%）
	3.8
	4.0
	4.2
	4.4
	4.6
	4.8
	5.0




	
	投标报价得分F
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得40分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分， 每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，最多扣5分。公式如下：
N=40-(|Di-D|÷D)×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.2；当Di＜D时，E＝0.1。

	合计100分


备注：评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。
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1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。
3．履约保证
3.1 中标人须在合同签订之日起30日内向招标人提交金额为提供中标建安工程费10%的履约保证。如中标人不能及时提供有效的履约保函，招标人有权停止工程款的支付。
3.2履约保函有效期：自承包人（即招标阶段的中标人，下同）提供履约保函之日起，至工程竣工验收合格并完成竣工结算，发包人（即招标阶段的招标人，下同）付款至结算款金额97%之日止。承包人履约无任何违约行为的，发包人自支付本合同总金额97%工程款之日，解除履约担保。
3.3在工程实施过程中，如果承包人由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。
4．合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2 	合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。	
4.3 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。
4.4 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理
5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照中标候选人排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。
5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照中标候选人排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．专业工程分包
合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。
7．工人工资支付专用账户
7.1 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
7.2 承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。
7.3 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
8．工期进度
8.1工期详见第一章第一节《投标人须知前附表》。
8.2 施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。
8.3 由于承包人原因，没有按期完成设计工作的，承包人须在逾期第壹天起每天按设计费合同价款的1%向招标人返纳逾期违约金；由于承包人原因，工程没有按期竣工时（除自然灾害、流行疾病、业主方通知停工造成的工期顺延外），承包人须在逾期第壹天起每天按建安工程费合同价款的1‰向发包人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额合同总价的5%（开工时间具体以监理发出开工通知为准）。
9.项目管理机构
9.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。
9.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。
10.现场管理
10.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。承包人的专职安全管理人员和项目经理需正常到场履职，否则视为重大违约，发包人和业主有权按照违约处理，发包人认为现场人员无法对项目进行有效管理，发包人和业主有权要求更换人员，此项违约金额在10000-30000元。
10.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。
10.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本招标工程施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。
11.监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和发包人备案。施工中的质量保证措施等资料均应及时报送监理单位和发包人备案。
12.主材的采购和使用
招标人有权拒绝承包人提供的不合格或不符合绿色施工要求的材料，并要求承包人立即进行更换。承包人应按发包人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如果变更规格或颜色，必须经发包人同意后，报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整合同价款。主要材料必须先提供样板给发包人确定其规格、颜色、等级等，发包人同意后方可使用。
13.竣工资料移交
工程竣工验收时，承包人应向监理单位和发包人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料（含声像档案）一式捌份。
14.质量保证
14.1 本招标工程缺陷责任期为2年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金额为结算价 3% 的质量保证。
14.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。
（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。
（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。
14.3 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。
14.4 缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给承包人。
15.不良行为处理
承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。
（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；
（2）非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中擅自更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；
（3）投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；
（4）与建设单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；
（5）项目经理施工现场管理不到位的；
（6）项目经理在非本人资格证书注册单位从事工程项目施工管理的；
（7）项目经理同时承担超过一项工程项目的；
（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。
16.信用评价条款内容
由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。
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17.1中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
17.2中标人须为招标人提供现场管理的交通便利（开工至质保期满）。中标人不得以任何理由提出任何费用及补偿要求。
17.3中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。
17.4工程竣工验收后15日内，中标人应按市城建档案馆的要求（质量、数量），将编制成册的施工档案资料（含声像档案和电子档案）提供给招标人、市城建档案馆、住建局、质量监督单位及监理单位，并承担档案涉及的所有费用（制作标准和相关要求按市城建档案馆的有关规定执行）。中标人提交符合城建档案馆要求的竣工资料经招标人确认签收后，即可办理工程结算手续。
17.5为保证施工现场的环境卫生，中标人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。并负责施工现场及受施工影响周边道路的卫生。
17.6中标人应按招标人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如变更规格或颜色，必须经招标人同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整工程造价。主要材料必须先提供样板给招标人确定其规格、颜色、等级等，然后方可使用。
17.7中标人须按工程所在地关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。
17.8中标人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应已勘察施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。
17.9本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
17.10每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
17.11增加工程造价在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给监理单位核实并报招标人或有关审核部门核定后，方可施工。
17.12中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。施工图设计工作须经招标人审核通过后方可进行下一步设计。
17.13本项目有关具体事项如下：
17.13.1承包人应按合同专用条款约定时间提交施工图设计文件、图纸及相关资料后按节点要求上报施工图。
17.13.2承包人必须根据已批准的有关文件深化和优化设计，保证设计文件的深度；因承包人原因造成设计文件存在遭漏、错误、缺陷和不足导致造价增加由承包人负责；在实施过程中的设计优化，不得增加工程造价；确因发包人原因、法律法规调整或者不可抗力造成的设计变更，按工程变更处理。
17.13.3燃气、通信、电力等专业工程设计、施工方案需要相关部门审批的必须通过审查；在实施过程中由于设计、施工原因导致整体方案改变的，按设计遗漏、错误、缺陷和不足及施工方案不足处理，增加工程造价由承包人负责及承担费用。
17.13.4承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定工程物资供货商或者制造厂，只有唯一厂家除外；承包人应通过招标等竞争性方式选择供货商或制造厂。
17.13.5主要设备、管材(主材)以及专业工程结算报审要求：主要设备、管材(主材) 以及专业工程等在工程预算中以“暂估价”形式包括在总承包范围内进行单列的，实施时确定规格型号、参数及档次、询价确价须经过有关承包人充分协商一致并形成书面材料；设备、管材(主材) 采购额达到依法招标条件的，应按国家相关规定采用招标方式确定设备、管材(主材) 供货商或制造厂和价格；结算时需提供选型、确价、实施采购、招标等决策过程文件，互相佐证的采购(招标)文件、投标文件、合同、发票、银行转账单等依据，专业工程需提供图纸等相关完整资料。
17.13.6承包人不得为了用完设计限额额度，擅自扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准的行为，因此导致造价增加由承包人负责及承担费用。
17.14工程质量保修期按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关规定实施。
17.15（一）用人单位应当在建设项目动工前，在建设项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户。
（二）用人单位应当在用工之日起15日内为每一位工人办理个人银行账户。
（三）用人单位应当指定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付等信息，并保存两年以上备查。
（四）用人单位应当按照“及时支付，按实结算”的原则，在规定日期前通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并按月将工人工资支付明细表报施工总承包单位和建设单位备案。
用人单位未建立、保存用工管理台账，或者伪造相关台账的，按照《广东省劳动保障监察条例》第五十条的规定，由人力资源社会保障部门责令改正，并可处以二千元以上二万元以下的人民币罚款。
17.16按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《韶关市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政工程项目招标中标后监督检查的通知》（韶市建字〔2014〕145号）等相关法律法规。中标人中标之后，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。
项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。
若中标单位有下列行为之一的，除依照有关法律、法规进行处罚外，将通过市建设与房地产信息网站予以及时曝光，并作为今后该单位参与投标的评分扣分依据直至取消投标资格。
1. 转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；   
2. 非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程违反粤建市〔2009〕8号第九条规定更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；
3. 投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；
4. 建设、监理、施工等单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；
5. 施工现场管理不到位的；
6. 非本人资格证书登记所在的单位从事工程项目施工管理的；
7. 项目经理同时承担超过一项工程项目的；
8. 违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。
17.17中标单位必须做好临时道路（含进场道路）的建设与维护及周边环境的保护工作。如临时道路及设施达不到安全文明施工标准的，由招标人组织安排施工队进行维修，实际完成结算由监理单位审定。
17.18中标人需综合考虑现场因素，不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求（除征地拆迁及管线搬迁造成停工，招标人按规定调整工期）。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
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1.1承包人按签订的合同价（下浮率），以总承包方式在承诺的工期内对设计、施工（含工、料、机、质量、安全文明施工等）进行总承包，不允许转包和分包，不得将建设工程主体结构的设计、施工分包给其他单位。若承包人无相应专业资质，确需将部分非主体工程分包时须与发包人协商，并得到发包人和监理人同意后，报相关行政主管部门备案。
1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求及合同的相关约定，并报验使用；办理用工保险。
1.1.2 包质量：符合国家及地方规定、招标文件要求及合同有关质量的相关约定。
1.1.3 包安全包文明施工：符合国家及省、市的相关规定及招标文件、合同的相关约定要求。
1.1.4 包工期：本工程设计、施工必须在招标工期内完成，设计工期从发出中标通知书起计算，至提交经审查合格的施工图文件止；施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。
1.2 设计要求
1.2.1 承包人交付的设计成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定。承包人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。
1.2.2 设计前要充分勘察、测量场地现状（包括挖填土方、软基处理、地下管线、周边排水状况等），充分了解规划要求、可行性研究报告，不得留待施工中变更、增加工程量。
1.2.3 承包人交付的设计成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定。承包人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。
1.2.4 设计前要充分了解规划要求、可行性研究报告，不得留待施工中变更、增加工程量。本工程施工过程中除业主要求变更设计外不做任何增加工程量。
1.3限额设计要求：
1.3.1 初步设计概算的要求：（1）编制依据与要求
· 设计文件：初步设计概算必须依据已批复的可行性研究报告和初步设计文件（包括设计说明、图纸等）进行编制。
· 资质要求：编制单位应具备相应的建设工程设计资质证书，并在规定的业务范围内进行工作。
· 准确性：概算应准确反映建设项目的投资规模和构成，避免漏项、重复计算或多计、少计等问题。
· 合理性：概算应合理确定项目投资规模，确保投资控制的有效性和经济性。
（2）编制内容与深度
· 编制内容：初步设计概算应包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等。其中，工程费用又包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用。
· 编制深度：概算应达到一定的深度要求，能够作为控制建设项目投资的最高限额。具体来说，主要建筑工程项目的概算应根据初步设计平剖面图纸（附钢筋表）计算工程量，套用概算定额或综合预算定额进行编制；一般建筑工程项目的概算则可根据建筑结构特征一览表、材料表，套用概算指标或类似工程造价指标进行编制。
（3）审查与审批
· 审查重点：对初步设计概算的审查应重点关注工程量的真实性和准确性、定额套用及取费的合理性等方面。同时，还应审查概算是否与投资估算相衔接、吻合，并对差异进行调整。
· 审批流程：初步设计概算需要经过相关部门或发包人的审批才能生效。审批流程一般包括编制单位提交概算文件、评审机构进行评审、项目单位和编制单位根据专家意见和评审报告修改完善概算文件等环节。
（4）其他注意事项
· 沟通与协作：概算编制团队应与设计团队充分沟通，确保充分理解设计意图，并及时反馈设计修改情况。
· 时间管理：概算编制应合理安排时间，确保在初步设计阶段完成概算文件的编制和审查工作。
· 经验积累：概算编制团队应不断积累项目经验，提高概算编制的准确性和合理性。同时，还应关注新技术、新工艺、新产品的应用对概算编制的影响。
1.3.2若造价咨询单位按施工图编制或审核的建安工程费高于建安工程费的原最高招标限价27,650万元时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费，且由此造成发包人委托的造价咨询单位重复编制或审核施工图预算的费用由承包人承担，重复编制或审核施工图预算的费用按照粤价函〔2011〕742号文执行，结算时在设计费中扣除。
1.3.3承包人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经发包人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。
2．施工图工程量清单预算的编制原则
2.1 承包人应于施工图设计完成后 60 日内，完成施工图预算编制并提交造价咨询单位审核，施工图设计必须符合本项目限额设计要求。本项目的建安工程费预算价不得超过建安工程费的原最高招标限价27,650万元。否则，承包人必须进行调整，直至符合限额设计要求为止。
2.2施工图工程量清单预算价的编制：（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》和《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；（3）《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函〔2018〕898 号）、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113 号）文件；（4）工程量按施工图计算，主要材料价格按投标截止日前28天当月韶关市工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班综合单价（若没有信息价则按市场询价）执行；（5）税金等其他费用严格按照现行计价规范及工程所在地相关文件规定计算。
2.3工程预算价经建设单位委托第三方审核，受其委托具备相应资质的工程造价咨询单位必须按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）和国家、省、市的有关规定审核预算价。
3．结算原则
3.1设计费用结算原则：设计费结算价=设计费最高投标限价×（1-承包人的设计费中标下浮率)。
3.2 建安工程结算原则：
3.2.1工程结算基准价的确定：以“2．施工图工程量清单预算的编制原则”编制的已审定的建安工程预算价（不含暂列金额）为计费基数，即工程结算基准价=已审定的建安工程预算价（不含暂列金额）×（1－承包人的建安工程中标下浮率）。
3.2.2工程费用结算原则：在施工过程中凡设计图纸中包含的工程量不增减的情况下，即为此工程项目的结算基准价，凡设计图纸中包含的工程量而实际未实施的部分，结算时必须按结算基准综合单价全部扣除（结算原则不超上限价，结算时参照预算审定后的单价）。
3.2.3施工过程中发包人提出的范围变更，可按新的项目特征和实际项目调整工程结算价款。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
3.2.4 国家政策性人工价差调整：调整方式按省、市有关规定调整。
3.2.5当后继相关法律、法规、规章和政策引起税金等发生变化时，应当按照省政府或省、项目所在地有关主管部门据此发布的规定调整；
3.2.6当工程施工期间，因人工、材料价格波动影响合同价款时，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中人工、材料（指钢筋、型钢、商品砼、水泥砂浆、砂、石）或经双方认可的其它主要材料）变化超过5%时，发包人或承包人材料价格可调整5%以外的部分。施工机械使用费价格工程结算时均不调整，预算中暂定材料价按发包人确认的材料价格按实调整。
注：人工费、材料单价的价差调整基数是以施工当月《韶关市建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价）为F1与投标截止日前28天当月工程所在地工程造价管理机构公布的信息价（包括人工费、材料单价）F0比较。
1）人工费调整方式：按省、市有关规定调整。
2）材料补差方式：
调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%
当材料涨价时,材料补差= F0×（A-5%），当材料跌价时, 材料补差= F0×（A+5%），材料补差只计算相应的税金。
3.2.7施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）和省的有关规定，依据实际变更项目调整工程价款，按照以下规定调整：
①结算基准价中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整（按中标人的中标下浮率下浮后）；
②结算基准价中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整，按本结算原则第3.2.9条重新确定综合单价后，相应调整工程价款（按中标人的中标下浮率下浮后）；
 ③结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则第3.2.9条重新确定综合单价后，相应调整工程价款（按中标人的中标下浮率下浮后）；
④结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第3.2.12条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整（按中标人的中标下浮率下浮后）；
⑤如发包人只调整材料的等级、规格或品牌，则其综合单价按结算基准价中单价＋该项材料的价差（经发包人审定后的材料单价-结算基准价中的材料单价，按中标人的中标下浮率下浮后）进行调整，税金按有关规定调整。
3.2.8建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业，必须按照招、投标文件、施工合同《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）和省的有关规定办理竣工结算。
3.2.9工程造价调整项目若是结算基准价中没有的项目，其造价调整如下：
按（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500 2024）、（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》和《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；（3）工程量按应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息参考价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的投标截止日前28天价格信息参考价没有的材料价，则按照投标截止日前28天市场询价执行；税金等其他费用严格按照现行计价规范及工程所在地相关文件规定计算。（4）经建设单位委托的第三方造价咨询单位审核后的造价按中标人的中标下浮率下浮后作为工程结算价。
3.3、清单项目如只单独调整人工、材料、机械台班价差的，其人工、材料、机械台班消耗量均以审定施工图预算中的该清单项目的人工、材料、机械台班消耗量为准。
3.4、承包人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，发包人不作任何考虑及答复。
3.5、合同履行期间，由于设计人原因导致发生设计变更，由此增加的工程造价费用，由承包人自行承担，费用按照粤价函〔2011〕742号文执行，发包人不予以考虑和补偿，同时按相关违约条款处罚。
3.6、本工程结算不另行计取高温补贴费用、概（预）算编制费、设计优化及修改增加的费用。
3.7、税金、安全生产措施费的结算原则：本工程中的税金、安全生产措施费，结算时按国家、省级、 市级（即工程所在地）行业建设主管部门的规定计算，不作下浮。
3.8、暂估价（如有)的结算原则：本工程暂估价为结算基准价中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。材料暂估价结算时提供购买发票、转账凭证、合同等佐证依据，其结算原则按本章“3. 建安工程结算原则”有关条款进行结算。各部分暂估价的结算价不得超过暂估价。
3.9、暂列金额的结算原则：工程暂列金额为暂定计算项目，由发包人掌握使用，工程合同履行期间，由于发包人的要求（注：必须要有发包人的书面通知）导致发生设计变更或合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔等，结算时按实际施工工作量及本章“3. 建安工程结算原则”约定结算，工程暂列金额如有余额归发包人所有。
3.10、其余事项（如不可抗力、索赔等）的调整原则按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）有关规定执行
3.11、最终结算价
3.11.1最终建安工程结算价=工程结算基准价+工程调整价-违约金额。最终工程结算价须经建设单位上级主管部门审计审核后作为最终结算价依据。
工程结算基准价=已审定的建安工程预算价×（1－承包人的建安工程中标下浮率）
3.12、承包人报送的结算价款，应实事求是，不得虚报数量。承包人的送审结算金额与初审的审定结算金额的差额不得超过送审结算金额的2%。若该差额超过送审结算金额的2%，承包人按照差额超过2%部分的金额乘以3%支付超额核减服务费，发包人有权在应付承包人的款项中直接扣除。复审金额审减率在2%以内（含2%），由发包人支付审计费用。审减率超过2%时，超过2%的部分审计费用由承包人承担，应由承包人承担的审计费用，发包人先垫付，在最终结算款中扣除。承包人承担的审计费用仅为审减效益费（以发包人与审计单位签订的合同为准）。
3.13、有下列情形之一的，视为承包人放弃与发包人共同办理施工图预算审定及竣工结算的权利，发包人有权会同监理人根据有效资料共同确定施工图预算审定金额及竣工结算金额：
（1）承包人逾期未报送施工图预算编制及竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；
（2）承包人在接到监理人或发包人对施工图预算编制文件及竣工结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料和（或）修改施工图预算编制文件及竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；
（3）承包人不配合发包人、监理人、发包人委托的工程造价咨询服务单位办理施工图预算编制及竣工结算的，经发包人两次书面函告仍未改正的。
3.14发包人应在竣工结算定案表确定后28天内，以书面函件形式将竣工结算定案表函告承包人，该定案表自送达之日起生效。该书面函件应采用直接送达方式送达，双方应办理书面签收手续，承包人实际签收日期为送达之日；若承包人拒绝签收的，视为已经送达，以该书面函件载明的签发日期为送达之日。
4.工程付款办法
4.1 设计费支付：分六期支付工程设计费。
4.1.1 合同签订后发包人支付设计费的10%；
4.1.2 完成施工图设计并审查合格及提交施工图设计文件后发包人支付设计费的50%；
4.1.3工程形象进度完成至50%，发包人支付设计费15%；
4.1.4工程形象进度完成至90%，发包人支付设计费10%；
4.1.5 工程竣工验收合格后，发包人支付设计费10%；
4.1.6完成工程竣工结算工作，发包人执行合同条款相关约定后支付剩余款项。
4.2 建安工程款的支付：
4.2.1 本工程项目支付 施工预付款。
4.2.1.1施工预付款支付比例为：按EPC合同价（设计费、暂列金额、安全生产措施费除外）10%支付。
4.2.1.2施工预付款必须专用于本合同工程，并按以下原则支付和抵扣：
预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，扣回比例为每支付期的工程进度款的50%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。发承包双方在计算应付工程进度款时，不应扣回预付款安全生产措施费，在工程结算时一次性扣回。应保证工人工资100%支付。
4.2.2 施工过程中按月支付工程进度款：承包人每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，承包人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月26日前报监理单位核实。经监理单位审核、发包人审定后的工程进度款（指已经按照合同约定，扣除该支付期内因承包人违约而应扣除的管理费），按照合同约定相关条款进行支付。
4.2.3工程进度款按合同双方确认后的施工图预算作为计算依据，每月的工程进度款按应付金额的 80 % 支付，其中：工程进度款中的作业工人工资款项暂为该月工程进度款的30%，具体工人工资拨付金额以该月实际审核确认的为准，由发包人单独足额拨付到承包人的工资专户。
4.2.4 履约担保
4.2.4.1承包人是否提供履约担保：是。
4.2.4.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：自本合同签订之日起30日内，承包人提供中标建安工程费10%金额的保函作为履约担保。如承包人不能及时提供有效的履约保函，发包人有权停止工程款的支付。
4.2.4.3履约保函有效期：自承包人提供履约保函之日起，至工程竣工验收合格并完成竣工结算，发包人付款至结算款金额97%之日止。承包人履约无任何违约行为的，发包人自支付本合同总金额97%工程款之日，解除履约担保。
4.3、措施项目费中的“安全生产措施费”拨付按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）执行，参照《关于印发<广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法>的通知》支付。承包人应在签订合同后，在项目开工开立建设工程安全生产措施费专用账户、购买安全生产责任保险的前提下向发包人提交安全生产措施费申请，项目预付安全生产措施费总额的50%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并与工程进度款同期支付。安全生产措施费必须专款专用，并由发包人单独拨付到承包人的建设工程安全生产措施费专用账户。
4.4、变更工程造价必须经监理单位、第三方造价咨询单位审核，并经发包人核定后方可支付。
4.5、工程竣工验收合格后，经发包人确认，支付至已审定的建安工程预算价（不含暂列金额）的85%，对承包人提交的完整的竣工结算资料完成验收，经发包人确认，支付至已审定的建安工程预算价（不含暂列金额）的89%。
4.6、承包人提交的结算书经发包人及发包人上级主管部门审计审核确定后，根据合同条款相关约定支付至结算金额的97%，剩余3%转为质量保证金。
4.7、本招标项目缺陷责任期为 2 年（自通过竣工验收之日起计）。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请支付质量保证金。发包人收到支付申请后，于30天内会同承包人进行核实。经双方核实且均无异议后，发包人在核实之日起按合同条款相关约定将质量保证金支付给承包人。
4.8、发包人每次支付工程款前，承包人均应提供等额有效的增值税专用发票。如果承包人无法提供符合要求的发票，由此造成的相应损失由承包人承担。
4.9、各阶段付款须按发包方账期管理挂账三个月（预付款、工人工资除外），单笔付款金额超过20万元时，票据支付比例不低于50%。
4.10、工程款支付方式采用银行转账或银行承兑汇票。
4.11、暂列金额支付方式：承包人根据相关工程变更管理办法完善工程变更相关程序后，与次月的工程进度款一并报送；在暂列金额的范围内，最终经发包人确认后支付至该部分实际完成工程价款的50%；其余部分待结算完成审核后支付至97%，剩余3%为质量保证金。
4.12、 材料暂估价、专业工程暂估价支付方式：材料暂估价、专业工程暂估价与每个月的工程进度款一并报送，但需要列明详细项目内容，该部分材料暂估价、专业工程暂估价按该部分实际完成工程价款的80%支付，剩余部分待最终结算完成审核后支付至97%，剩余3%为工程质量保修金。
5、工程变更
5.1承包人报送的变更价款，应实事求是，不得虚报数量，增加或变更的工程内容按招标文件中约定计价办法进行计量。
5.2承包人应充分考虑工程设计变更带来的风险。工程变更须按发包人的有关规定、审批权限和审批程序进行审批，凡未经发包人审批同意，承包人擅自实施的，一律视为无效变更，结算时发包人不予承认。
5.3不予调整的情形
下列情形属于承包人风险范围，由此产生的费用增减（含正向变更）均不予调整合同价款，承包人不得以此为由要求据实结算或追加价款：
（1）承包人为满足发包人要求或合同约定功能标准，对自身施工图设计进行的优化、深化、补充、修正、完善等，无论是否经发包人或监理人审批同意；
（2）承包人清标（施工图预算双方确认）后发现招标文件、初步设计、发包人要求等文件中存在错误、遗漏、不一致或不合理之处，承包人未在投标阶段提出或清标阶段澄清的，或虽提出但报价中已包含相关风险费用的；
（3）承包人因施工组织设计调整、施工方案变更、施工工艺改进、材料设备替换（未经发包人书面同意）等原因产生的费用变化；
（4）承包人因自身原因导致的返工、质量缺陷修复、赶工措施等增加的费用；
（5）承包人施工图设计文件通过图审后，因承包人自身原因对施工图纸进行的任何调整、修改或补充；
（6）已标价工程量清单中未列明但属于完成合同约定工程所必需的附属工作、辅助工作或附带工作；
（7）合同约定由承包人承担的风险范围内发生的费用变化。
6、工程量计量的约定：
6.1承包人不得自行取消施工图或清单中的任何项目，发包人根据需要取消的未施工项目，经监理工程师核实后予以扣减，相应的措施费用予以扣减。
6.2承包人自身原因造成的返工工程量，不予计量。
6.3凡超出施工图纸范围又未经变更审批的工程量，不予计量。
6.4不符合工程质量标准的工程量，不予计量。
6.5发包人书面通知承包人取消的工程量，不予计量。
承包人编制的工程量预算清单中的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、招标文件、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、省市现行计价规程等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用，承包人不得以综合单价和措施费所含工作内容缺漏项为由，向发包人提出任何变更工程价款的要求。
7、承包人提供竣工资料的约定：
本工程具备竣工验收条件后14天内，承包人按国家建设部、广东省及韶关市的有关规定和发包人的要求编制工程竣工资料（包括施工原始记录、照片等资料），向工程师提供完整竣工验收资料8套、竣工验收报告和相应的声像、电子文件，并由承包人及时向主管部门和监督部门备案。工程师收到竣工验收资料后，应在30天内审核，若不符合要求，工程师可提出整改意见。承包人按要求整改合格后报工程师，工程师在整改验收合格后15天内应组织有关单位进行初步验收，并在15天内对工程质量予以认可或提出再次整改意见。承包人按要求再次整改，并承担由其自身原因造成的整改费用。编制竣工图、竣工资料的费用已在投标下浮率中综合考虑，不另外计费。
竣工验收资料包括全部工程（包括项目单位发包项目及其他分包工程）的竣工图纸和竣工资料，以及经确认的深化设计图纸和技术资料。各类分包工程的竣工资料均由承包人负责编制、指导、审阅、汇总、整理、归档，费用由本合同承包人自行承担。
8、工程移交及档案管理
8.1工程完工后，承包人必须及时按相关档案管理规定整理及移交竣工档案，承包人办理工程结算需提交相关工程档案移交签字单，否则结算不予办理。
8.2工程竣工验收合格后承包人必须将成品移交给发包人指定的接管单位。在移交工作完成前，现场所有安全及成品保护责任和费用由承包人承担。
8.3在向发包人指定的接管单位移交钥匙的同时提供下列清单：
①办理钥匙移交清单；
②双方抄好水表电表底数；
③列出详细的设备、物件移交清单，标明名称、数量、外观、状态等基本资料。
8.4按国家、省市和建设主管部门的相关规定应当移交的其他资料。
9、在质量缺陷保修期内，承包人必须在接到保修通知之日起7天内无条件派人先行保修，发生涉及结构安全、严重影响使用功能的质量缺陷或给排水、供电、燃气、通信及路灯等特殊工程的紧急抢修事故的，承包人接到保修通知后，必须立即到达现场实施保修。质量保修完成后，由发包人组织承包人和监理人，配合项目使用（管养）单位验收。涉及结构安全的，发包人将报当地相关行政主管部门备案，同时承包人应将其产生的原因、补救措施、完成保修情况以书面形式提交发包人。
10、在工程质量缺陷保修期内，承包人的违约责任：
10.1在保修期内发生质量缺陷或紧急抢修事故的时，如发包人无法联系到承包人，或联系到承包人但承包人不能及时履行保修义务时，无论缺陷责任是否属于承包人，承包人必须承担由此产生的一切保修费用、相关损失及违约责任。
10.2若承包人未及时到达现场实施保修，发包人有权直接委托其他单位或管养单位代承包人组织实施保修，承包人必须承担由此发生的一切保修费用及相关损失。发包人将在缺陷质量保修金中扣除保修费，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，发包人将向承包人索赔。发包人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。
10.3若承包人及时到达现场，但认为自行无法按时完成保修义务，可与发包人协商，直接委托管养单位或发包人确认的其他单位实施保修。若承包人7天内未未及时与发包人完成协商事宜，又未能在规定时限内完成保修的，发包人有权通知管养单位或其他单位进行保修，承包人必须承担由此发生的一切保修费用及相关损失。发包人将在缺陷质量保修金中扣除保修费，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，发包人将向承包人索赔。发包人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。
10.4若承包人及时到达现场，并与发包人完成协商，同意直接委托管养单位或发包人确认的其他单位实施保修。承包人在收到支付工程保修费用的通知7天内，应将保修费用支付给代其实施保修的单位。如在规定时间内未支付有关费用的，发包人可直接从工程质量缺陷保修金中扣除该保修费用，并支付给保修单位，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，发包人将向承包人索赔。发包人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。
10.5若承包人按照发包人的要求及时履行了保修义务，并能提供证据说明质量缺陷非乙方的责任，保修费用及相关损失由缺陷责任方承担。
10.6对于涉及结构安全的工程质量问题，无论何时，在所有人、使用人或者第三方向当地建设行政主管部门报告并通知承包人后，承包人应立即采取安全防范措施，同时发包人将委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。承包人立即实施了有效的防范措施和保修的，保修费用、人身和财产损害赔偿，由经过法定程序确认的缺陷责任方承担。承包人拖延安全防范措施或者拖延保修，所造成的一切人身、财产损害责任和赔偿均由承包人承担，同时发包人将提请相关行政主管部门按相关法律、法规对承包人予以处罚。
11、设计部分
11.1 本合同设计总价包括所有设计事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程设计有关的全部费用。
11.2 承包人必须严格按有关设计规范设计图纸，承包人必须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行施工图设计，发包人有权委托第三方对承包人每阶段的设计成果（含节能、结构计算模型等）进行精细化审图、各专业优化工作，承包人需无条件根据经发包人确认的精细化审图、结构优化报告进行设计文件修改，费用不另计。
11.3 承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权收回未经发包人同意的设计分包内容，已支付该部分分包内容设计费用的在下次支付设计费时扣除，未支付的将不予支付该部分分包内容设计费 。如需其他专业分包，需提前向发包人报备，并提供相应专业资质文件，发包人同意后方可进行分包。
11.4 承包人须按发包人审定的分批出图计划及发包人发出的各批次施工图设计启动通知书，分批次完成施工图设计工作。自发包人下达该批次施工图设计启动通知之日起30日历天内，乙方提交该批次全套施工图送审版图纸。发包人有权根据项目实际情况书面调整各批次图纸范围、出图顺序及交付节点。
11.5.知识产权和专利权
11.5.1承包人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若承包人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由承包人负责。合同价包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
11.5.2承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。未经发包人同意，承包人不得将设计成果转让给第三方。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
11.5.3承包人应保证发包人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，发包人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。
承包人保证发包人使用承包人设计成果将不会对任何第三方构成侵权，如因此引起任何第三方向发包人提出侵权之诉讼或索赔，均由承包人承担处理、应诉和赔偿责任。
11.5.4承包人提交给发包人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归发包人所有（署名权除外）。
11.6 承包人在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因承包人的原因产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成损失的应承担赔偿责任。
（1）因设计错误而造成一般质量事故的，承包人除应免收受损失部分的设计费外，还应无偿修改和完善设计，并承担给发包人造成的直接损失。
（2）因设计错误而造成重大质量事故的，承包人承担给发包人造成的直接损失，发包人有权解除设计合同，并报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。
11.7 若因承包人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人有权发出如下任何指令，承包人必须遵照执行。
（1）对不合格部分进行重新设计或修改，由此引起的费用增加和工期延误由承包人负全部责任，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，承包人按合同价的2%～5%向甲方支付违约金；同时发包人有权解除设计合同。
（2）如果重新设计或修改后的设计成果仍不能通过设计审查，或承包人没有能力完成该部分设计，发包人解除该不合格部分的合同，发包人将该不合格部分指定分包给其他设计单位，并扣除设计单位合同总价中此部分的设计费用；
（3）承包人须在发包人书面同意后，将该部分内容另行委托给其他具有相应资质等级的单位设计，直至通过设计审查，该部分设计费用已包含在合同价中，不另行计算，造成损失的依法承担赔偿责任。
11.8 承包人应赔偿因设计质量或设计图纸不完善带来的设计变更所引发的工程费增加、施工返工费、误工费等，处理原则如下：
（1）由于设计质量或设计图纸不完善引起的施工返工，承包人应及时处理，并每次扣减设计合同价的千分之一作为违约金。
（2）由于设计质量或设计图纸不完善引起的施工返工、停工，承包人未能及时处理，每次扣减设计合同价的千分之一作为违约金，对施工工期造成较大影响，还须按设计合同价的5%赔偿，经监理单位和发包人确认后，承包人在申请当期设计费之前支付给发包人。
（3）由于设计质量或设计图纸不完善导致的设计变更引起工程造价增加，以至超出审批的概算投资额，如设计变更未对施工工期造成影响，承包人按超额部分的千分之一赔偿发包人；如设计变更对施工工期造成影响，承包人按超额部分的5%赔偿发包人。承包人还应对设计进行修改或调整，以保证工程总费用控制在总投资计划内或限额设计指标内。
（4）由于设计质量设计图纸不完善所引起的工程费增加，超出审批的概算投资额，承包人无法调整到限额内，发包人有权不支付设计费，已支付的设计费承包人应返还发包人，发包人有权拒绝承包人参加发包人的任何设计项目的投标，并将承包人的不良行为上报行业主管部门。
11.9 承包人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或承包人在设计成果中未经发包人认可擅自指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，承包人按合同价的2%～5%向发包人支付违约金。
11.10 承包人保证，未经发包人书面同意，不得将本合同项下的任何工作任务委托第三人履行，对于工程设计内容中超出承包人资质条件的分部、分项工程，承包人不得超越自身资质条件进行设计或自行将设计任务转包、分包，否则，发包人可以立即解除本合同，并且不需要向承包人支付任何费用。发包人将有权中止合同，承包人按合同价的2%～5%向发包人支付违约金。
11.11 除招标文件规定的服务内容外，承包人还须完成以下各阶段服务内容：
11.11.1初步设计阶段
（1）负责根据已批准的可行性研究报告和相关设计规范，进行项目的初步设计工作，制定总体设计方案，并明确建筑、结构、机电、室外管线综合等各专业的设计原则和技术要求；
（2）完成初步设计文件的编制，包括但不限于设计说明书、设计图纸、主要设备材料表以及工程概算等，确保设计文件的内容完整、准确，并符合国家及地方的相关法规和标准；
（3）与发包人及相关部门进行沟通，对初步设计文件进行汇报和解释，根据反馈意见对设计进行必要的调整和优化，以满足项目的功能需求、技术要求和投资控制目标；
（4）协调各专业之间的设计关系，确保各专业设计之间的协调性和一致性，避免出现设计冲突和矛盾；
（5）在初步设计阶段，对项目的技术难点和关键问题进行深入研究和分析，提出合理的解决方案，并为后续施工图设计提供指导和依据；
（6）按照项目开发进度要求，及时提交初步设计文件，并协助发包人进行相关的审批和报审工作，确保设计文件获得相关部门的批准和认可。
11.11.2 施工图设计阶段
（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； 
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；
（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 
（4）协助发包人进行工程招标答疑。
11.11.3 施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 
（4）参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 
（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 
（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
11.12 承包人义务及违约责任
11.12.1 承包人义务
（1）合同生效后，承包人要求终止或解除合同视为承包人违约，扣除履约保证金。
（2）承包人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。承包人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计和变更预算编制。
（3）承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。
（4）为便于项目后期执行，承包人注册所在地非在韶关市新丰县本地，需在合同签订后尽快完成驻本地固定办公场所设置、安排固定项目负责人及其他相关人员驻本地办公，并在韶关市新丰县完成子公司注册事宜。
（5）设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。
（6）未经发包人书面同意，承包人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。
（7）承包人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
（8）承包人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。
（9）承包人驻本项目办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。
（10）承包人应委派1名参与并熟悉本项目设计任务，有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。承包人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少10天在现场。
（11）承包人要按照批准的设计任务书，按照批准的总概算控制施工图设计，即限额设计。承包人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。
（12）发包人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除承包人的责任。
（13）中标通知书发出后三天内，中标单位法定代表人及主要负责人、项目负责人（兼设计负责人）、施工负责人（项目经理）应积极主动与发包人接洽工作，迅速有效推动工程前期工作顺利开展，逾期未履行，作违约处理。
11.12.2 承包人违约的处理
（1）承包人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按相关规定向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将承包人的违约行为上报建设行政主管部门。
（2）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人开出的任何违约金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受上述条款。
（3）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。
（4）承包人的违约金由发包人掌握使用。
（5）承包人的违约金处罚上限为合同总价款的5%。
11.13 招标人有权根据有关管理制度对承包人的履约情况纳入履约信用评价体系进行履约信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。
履约信用评价按招标人履约信用评价管理规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及履约信用评价结果的运用等。


其他相关条款由招标人根据本工程实际情况和地方政策与中标人自行协商签定。
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详见附件1：南方试验场二期工程建设项目技术要求
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格式一 封面





             （项目名称）招标



投  标  文  件

（投标标书）






投标人：                                   （盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）


         年      月      日
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致：                   （招标人名称）
1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投承包上述工程。兹以本投标函附表《工程项目总价表》的投标下浮率竞投本项目。
2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计、施工，本工程设计、施工招标总工期为       日历天(其中：设计工期       日历天；施工工期      日历天）内完成。并确保工程质量达到标准和维修其中的任何缺陷。
3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。
4．我方在此声明，我方不存在本工程招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
  

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

              年     月     日

工程项目总价表
	序号
	项目名称
	投标下浮率
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费
	     %
	
	在中标价范围内包干，设计费已含绿色设计、星级评价认证、初步设计评审、施工图审查等费用

	2
	建安工程费
	     %
	
	/

	3
	暂列金额
	/
	10,000,000.00
	作为不可竞争费，计入合同总价范围。

	4
	合计（1+2+3）
	/
	
	此为投标报价计算基准，最终结算时不直接使用



注：
1.投标人应分别报投标下浮率和投标报价；
2.以上投标报价均为含税报价，投标报价及投标下浮率均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
3.投标报价已充分考虑概算编制费、预算（含工程量清单）编制费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。



投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

              年     月     日
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格式三 各项承诺一览表            

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	无禁止投标
情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标串标和弄虚作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	5
	工期、进度承诺书
	（1）我方保证按照投标文件投标函中承诺工期完成；
（2）我方保证各分部、分项工程的施工进度按照投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，没有按期完成设计工作的，我方须在逾期第壹天起每天按设计费合同价款的1%向发包人返纳逾期违约金；若因我方原因，工程没有按期竣工时（除自然灾害、流行疾病、业主方通知停工造成的工期顺延外），承包人须在逾期第一天起每天按合同价的1‰向发包人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同总价的3%（开工时间具体以监理发出开工通知为准）。
若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	6
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证绿色施工安全防护措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，发包人可扣除我方金额相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的工程管理费。

	7
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准
	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。
在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；
在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；
未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳违约金¥1000元；
未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；
不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。

	8
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	9
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	10
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目管理班子人员全部到位、各司其责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣5000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	11
	对不平衡报价的承诺
	如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任。
	如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	12
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	13
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	14
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。
由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额，负责采取补救措施。
施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。
因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	15
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	16
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	17
	对外协调关系承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所有责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	18
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。
	    


	19
	按时提交履约保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	    如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	20
	按时签订合同的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。
	如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。


注：所有违约金均从中标人的进度款中扣除，最终结算以扣除违约金总数后的金额为准。
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投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

              年     月     日







格式四 授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。
    代理人无转委托权。


投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

         年      月      日





委托代理人身份证彩色扫描件正、反面




格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                  
姓名：         性别：      年龄：       职务：           
系                        （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。


投标人：                          （盖单位章）

   法定代表人：                       （签字或盖章）
             
                       年      月      日       





法定代表人身份证彩色扫描件正、反面





[bookmark: _Toc30665][bookmark: _Toc16430][bookmark: _Toc8552][bookmark: _Toc24137][bookmark: _Toc6049][bookmark: _Toc26875]格式六 联合体协议书
联合体协议书

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得本项目设计、采购、施工总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。
    2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担相关责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
   5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
   6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
   7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。


              牵头人名称：                               （盖单位章）
　　　　　　　　
              法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

               成员二名称：                               （盖单位章）

               法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）



              年     月     日


格式七 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质
类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1.法定代表人为同一人的。
2.存在控股、管理关系的。
3.主要人员相互任职的。

	备注
	



说明：
1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书彩色扫描件（或打印件）（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。）、安全生产许可证（施工单位提供）彩色扫描件（为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。企业的安全生产许可证实时网页查询路径：登录“中华人民共和国住房和城乡建设部”，进入“全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户”版块，具体网址为：https://zlaq.mohurd.gov.cn，进入后点击“安全生产许可证信息”，输入企业名称和统一社会信用代码即可查询。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；
（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）
（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）
2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。
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格式八 项目经理简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


项目经理简历表

项目经理：                   （签字）

                                            年     月     日

    
说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：
    1.身份证彩色扫描件；
    2.从业资格证书彩色扫描件，或电子注册证书打印件；
    3．B类安全生产考核合格证书彩色扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；
4.在本单位缴纳社保的证明（近三个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（或打印件），非独立法人分支机构出具社保，予以认可；
5.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
[bookmark: _Toc1951][bookmark: _Toc11244][bookmark: _Toc23644]
格式九 项目经理任职声明
项目经理任职声明

致：                   （招标人名称）：
　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理或设计负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　
　　特此承诺　　
　　
　　
投标人：                                （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

格式十 项目技术负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目技术负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目技术负责人简历表


项目技术负责人：              （签字）

                                                        年     月     日

    
说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：
    1．身份证彩色扫描件；
    2．职称证彩色扫描件（或打印件）、从业资格证书彩色扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（近三个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（或打印件），非独立法人分支机构出具社保，予以认可；
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）


[bookmark: _Toc3663]格式十一 项目设计负责人简历表

项目设计负责人简历表


	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目设计负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目设计负责人：              （签字）

                                            年     月     日

    说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：
    1.身份证彩色扫描件；
    2.职称证（或打印件）、从业资格证书彩色扫描件；
3.在本单位缴纳社保的证明（近三个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（或打印件），非独立法人分支机构出具社保，予以认可；
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
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格式十二 项目施工负责人简历表

项目施工负责人简历表


	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目施工负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目施工负责人：              （签字）

                                            年     月     日

    说明：《项目施工负责人简历表》后应附拟派项目施工负责人以下资料：
    1.身份证彩色扫描件；
    2.职称证（或打印件）、从业资格证书彩色扫描件、安全生产考核合格证书彩色扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；
3.在本单位缴纳社保的证明（近三个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（或打印件），非独立法人分支机构出具社保，予以认可；
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）


施工负责人任职声明

致：                   （招标人名称）：
　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的施工负责人           （施工负责人姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　
　　特此承诺　　
　　
　　
投标人：                                （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日


格式十三  项目管理机构组成表（可拆成施工团队和设计团队等不同专业部分，由投标自行选择）
项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	项目设计负责人
	
	
	
	
	

	4
	建筑专业负责人
	
	
	
	
	

	5
	结构专业负责人
	
	
	
	
	

	6
	给排水专业负责人
	
	
	
	
	

	7
	电气专业负责人
	
	
	
	
	

	8
	暖通专业负责人
	
	
	
	
	

	9
	造价专业负责人
	
	
	
	
	

	10
	市政专业负责人
	
	
	
	
	

	11
	道路专业负责人
	
	
	
	
	

	10
	项目施工负责人
	
	
	
	
	

	11
	项目安全负责人
	
	
	
	
	

	12
	专职安全员1
	
	
	
	
	

	13
	专职安全员2
	
	
	
	
	

	14
	专职安全员3
	
	
	
	
	

	15
	施工员
	
	
	
	
	

	16
	质量员
	
	
	
	
	

	17
	材料员
	
	
	
	
	

	11
	资料员
	
	
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	


说明：
1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、技术负责人、设计负责人、施工负责人除外）以下资料：
（1）身份证彩色扫描件；
（2）职称证（或打印件）、从业资格证书彩色扫描件；
（3）专职安全员须提供C类安全生产考核合格证书彩色扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；
（4）在本单位缴纳社保的证明（近三个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（或打印件），非独立法人分支机构出具社保，予以认可；
（5）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
    2．联合体投标的，《项目管理机构组成表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。
[bookmark: _Toc30092][bookmark: _Toc14800]

格式十四  企业业绩一览（可拆分成施工、设计等不同业绩表，由投标人自行选择）



	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	合同协议书日期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	





注： 
1、上表格式供参考； 
2、请在表后附对应评分项要求的证明材料，建议按照上表序号排版。


























投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《交易平台保证金缴纳信息》页面截图）










































格式十五 其他评分项要求的证明材料 



说明：请附对应评分项要求的证明材料。















[bookmark: _Toc1638]第七章   建设工程合同
  
 略。总承包合同参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216。
施工合同按广东省建设厅《广东省建设工程标准施工合同》范本（2009）执行或《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）执行。
设计合同按住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）执行。 
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