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第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目业主
	韶关市武江区国有投资集团有限公司

	2
	项目名称
	韶关数据中心集群起步区扩区（武江龙归片区）基础配套设施项目一期土地平整及边坡防护工程设计

	3
	项目批准部门
	韶关市武江区发展和改革局

	4
	项目批准文件
	韶武发改投审〔2026〕18号

	5
	项目代码
	2603-440203-17-05-780845、2604-440203-07-01-684593

	6
	项目总投资
	项目估算总投资49000.00万元，其中工程费用约38000.00万元，实际总投资额度根据后续初步设计概算予以确定，本次招标设计费为231.00万元。

	7
	项目资金来源
	由企业自筹，通过企业自有资金、地方政府专项债券、市场化融资、争取上级政策性资金等方式解决。

	8
	招标人
	韶关市武江区国有投资集团有限公司

	9
	招标代理机构
	韶关市中卓项目管理有限公司

	10
	建设地点
	韶关市武江区龙归镇

	11
	标段划分
	本项目不划分标段

	12
	建设内容和规模
	本项目拟建场地约1300亩，用地范围内土方平整及边坡防护工程总挖方量约791万立方米，总填方量433万立方米，边坡防护总长度约 4380米。

	13
	招标范围
	本次招标所涉及的内容包括但不限于：①确保项目顺利实施的行政审批、报建、施工及验收等所需的设计文件编制、初步设计方案专家评审及其他资料。包括初步设计（含设计概算）、施工图设计全过程设计服务工作、后续设计配合服务工作、配合施工设计图审查工作并确保审查合格。②调整并优化设计、在工程施工期间指导和解决施工难题。③完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求。

	14
	工期要求
	本次招标设计总工期：60个日历天。各阶段实施期限如下：

（1）初步设计阶段：从中标通知书发出之日起30个日历天提交初步设计（含概算）等；

（2）施工图设计阶段：出具初步设计图及概算并审查通过后20个日历天内完成并提交施工图设计；

（3）施工图修编：出具施工图审查初步意见后10个日历天内完成施工图修编；

（4）施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。

备注：设计总工期不包含沟通汇报及相关审查、审批时间。

	15
	最高投标限价
	详见招标文件“9、最高投标限价的确定及投标报价的约定”

	16
	质量标准
	设计要求：必须通过有关部门的审查，若需进行审图须经有效资质的审图机构审查合格。

	17
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建设实施范围。

	18
	投标人资质

及条件要求
	1.本工程不接受联合体投标。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）工程设计综合甲级资质。

（2）工程设计市政行业乙级以上（含乙级）资质。

（3）工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级以上（含乙级）资质。

（4）工程设计市政行业(道路工程)专业乙级以上（含乙级）资质。
2.3投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3.相关人员要求

3.1拟委派担任本项目的设计负责人须具备注册土木工程师（道路工程）注册执业证书。

3.2投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1
韶关市武江区国有投资集团有限公司

为本招标项目的招标人
2

韶关市中卓项目管理有限公司
为本招标项目的招标代理机构
5．其他要求

省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	19
	评标方法
	综合评分法

	20
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：       

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

	22
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	23
	投标文件组成
	投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件。

	24
	技术标书

评审方式
	本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。

	25
	招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（如有）
	    投标人提交用于评审的证书、证件、证明原件的，应自行准备两张“原件一览表”(详见投标文件格式，投标人须自行填写，表格可扩展)，该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的彩色扫描件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。

	26
	投标保证金
	1.投标人须缴纳金额为人民币 30000.00元整的投标保证。

2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	27
	合同价款支付
	详见本招标文件第二章 拟签订合同的主要条款。

	28
	招标代理费及评标专家酬劳
	本项目的招标代理服务费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文，以中标价为基数计算计算并下浮30%。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付（评标专家酬劳先由招标代理垫付，评标专家酬劳以评标结束当日的评标专家酬劳签收表总额为准）。

	29
	招标人

联系方法
	单位名称：韶关市武江区国有投资集团有限公司

办公地址：韶关市武江区建设路29号武江科创园青创中心七楼

联系人（部门）：曾工

联系电话：0751-6916321

	30
	招标代理机构

联系方法
	单位名称：韶关市中卓项目管理有限公司
办公地址：韶关市武江区西联新村12街13座

联系人：梁工
联系电话：17819284996

	31
	交易场所

联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-8633071、0751-8633211

	32
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市住房和城乡建设管理局

办公地址：广东省韶关市武江区芙蓉东路5号

联系人（部门）：建筑业市场管理科

联系电话：0751-8892601 


第二节 重要事项时间地点一览表

	 1
	招标公告
发布时间
	 2026年07月16日17时30分

	2
	获取招标文件截止时间
	 2026年08月07日09时30分

	3
	网上提问
截止时间
	 2026年07月28日16时00分

	4
	网上答疑
时间
	 2026年07月28日16 时30分至2026年07月31日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：  2026年08月06日09时30分；
投标保证担保办理截止时间：2026年08月06日09时30分；

投标保证保险投保截止时间：2026年08月06日09时30分。

	6
	电子投标
截止时间
	 2026年08月07日09时30分

	7
	投标相关资料（如有）

递交时间
	  2026年08月07日09时00分至2026年08月07日09时30分

	8
	投标相关资料（如有）

递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	 2026年08月07日09时30分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	11
	其他
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标人须知正文

韶关数据中心集群起步区扩区（武江龙归片区）基础配套设施建设项目业经韶关市武江区发展和改革局以《韶关市武江区发展和改革局关于韶关数据中心集群起步区扩区（武江龙归片区）基础配套设施项目可行性研究报告的批复》（韶武发改投审〔2026〕18号）文批准建设，项目代码为2603-440203-17-05-780845、2604-440203-07-01-684593。本项目业主为韶关市武江区国有投资集团有限公司，建设资金来自由企业自筹，通过企业自有资金、地方政府专项债券、市场化融资、争取上级政策性资金等方式解决，招标人为韶关市武江区国有投资集团有限公司，招标代理机构为韶关市中卓项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的一期土地平整及边坡防护工程设计进行公开招标。
1.工程概况综合说明

1.1 招标人：韶关市武江区国有投资集团有限公司
1.2 工程地点：韶关市武江区龙归镇
1.3 工程主要建设规模：本项目拟建场地约1300亩，用地范围内土方平整及边坡防护工程总挖方量约791万立方米，总填方量433万立方米，边坡防护总长度约4380米。
1.4 项目总投资：项目估算总投资49000.00万元，其中工程费用约38000.00万元，实际总投资额度根据后续初步设计概算予以确定，本次招标设计费为231.00万元。
1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。
1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.招标范围

2.1招标范围：
本次招标所涉及的内容包括但不限于：①确保项目顺利实施的行政审批、报建、施工及验收等所需的设计文件编制、初步设计方案专家评审及其他资料。包括初步设计（含设计概算）、施工图设计全过程设计服务工作、后续设计配合服务工作、配合施工设计图审查工作并确保审查合格。②调整并优化设计、在工程施工期间指导和解决施工难题。③完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求。
3.工期要求

3.1本次招标设计总工期：60个日历天。各阶段实施期限如下：

（1）初步设计阶段：从中标通知书发出之日起30个日历天提交初步设计（含概算）等；

（2）施工图设计阶段：出具初步设计图及概算并审查通过后20个日历天内完成并提交施工图设计；

（3）施工图修编：出具施工图审查初步意见后10个日历天内完成施工图修编；

（4）施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。

备注：设计总工期不包含沟通汇报及相关审查、审批时间。
4.投标人资质等级及人员要求

4.1本工程不接受联合体投标。

4.2资质要求

4.2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

4.2.2投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）工程设计综合甲级资质。

（2）工程设计市政行业乙级以上（含乙级）资质。

（3）工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级以上（含乙级）资质。

（4）工程设计市政行业(道路工程)专业乙级以上（含乙级）资质。
4.2.3投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

4.3相关人员要求

4.3.1拟委派担任本项目的设计负责人须具备注册土木工程师（道路工程）注册执业证书。

4.3.2投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.4禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市武江区国有投资集团有限公司
	为本招标项目的招标人

	2
	韶关市中卓项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构


4.5其他要求

省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

5.获取招标文件

5.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布，招标文件一经发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。投标人请于招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。 

投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》（附件 2），了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

5.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及相关附件的获取和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
5.3 投标保证

5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币30000.00元整的投标保证。

5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

5.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

6.设计工程内容和质量标准

6.1 本次设计工程的内容及要求：

本项目工程包括：本项目拟建场地约1300亩，用地范围内土方平整及边坡防护工程总挖方量约791万立方米，总填方量433万立方米，边坡防护总长度约4380米。
设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供项目方案设计文件、初步设计、施工图设计及建设期间的服务等内容。

初步设计（含概算）12套，审定的施工图8套，项目计算书8套及原始数据，提供的所有资料均含电子光盘3张（含可编辑的CAD文件和PDF文件格式）。
6.2 本招标项目要求的质量标准：设计要求：必须通过有关部门的审查，若需进行审图须经有效资质的审图机构审查合格。

6.3 设计人要根据现场实际情况、业主要求，优化设计，控制建设成本，限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

6.4 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（24小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。

6.5 关于设计深度的要求

6.5.1 按国家及地方现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

6.5.2 各专业设计应同步进行，设计单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

6.5.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

6.5.4 初步设计文件的深度，应当满足主要设备材料订货、征地拆迁及编制施工图设计文件的需要。

6.5.5 施工图设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件及设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

6.5.6 相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

6.5.7 施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、基坑支护、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

6.6 设计后期配合施工工作

6.6.1 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工、监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺接发包人通知后24小时内派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合施工、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

6.6.2 设计单位配合施工、监理招标及施工的工作内容如下：

施工图设计（技术）交底；

配合勘察单位现场交桩；

变更设计和所有补充设计；

会签设计变更审批表；

参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

参加隐蔽工程及工程竣工验收；

解决与设计有关的施工问题；

配合质量检测；

参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

参加本项目建设有关会议；

在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容；

配合施工单位完成竣工图绘制，并按档案馆要求，完成必要的签字盖章。

6.6.3 设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十个日历天内完成，交发包人。

6.7 限额设计要求：

6.7.1 本次招标总投资及建安工程费为暂估费用，具体以后续初步设计概算审批费用为准，若造价咨询单位按施工图编制或审核的建安工程费高于概算价时，中标人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。由此造成造价咨询单位重复编制或审核施工图预算的费用由中标人承担，结算时在设计费中扣除。
6.7.2中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。

6.8 设计时需要考虑与周边地块的开发相结合。

6.9 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

（注：招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
7.现场踏勘

7.1 招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

7.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

7.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

8.招标答疑

8.1 招标人及招标代理机构不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站，进入建设工程交易系统提出招标质疑，截标前10日停止质疑。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并形成答疑书（或补充通知）报相关行政主管部门备案后在报名网站上发布。答疑书（或补充通知）作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分，在网上向所有投标人公开。

8.2 若由于投标人自身原因未及时获得答疑书（或补充通知），由此发生的任何责任由投标人自行承担。

8.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9.最高投标限价的确定及投标报价的约定

9.1投标报价

经研究确定，本项目招标最高投标限价为：人民币（大写）：贰佰叁拾壹万元整（小写：¥2310000.00元）。具体如下：
	序号
	项目
	报价费率
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	设计费
	≤0.608% 
	2310000.00 
	投标人报取费费率和总价，设计费取费费率≤0.608%，设计费取费费率=设计费投标报价/建安工程费暂定价*100%。

	合计
	/
	2310000.00 
	/


备注：1、投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；报价费率按“四舍五入”原则精确到三位小数。
3、结算时按已审定的建安工程费结算价为计费基数计算，最终按实结算。
4、本项目的建安工程费暂定价为38000.00万元。
5、以上投标报价均为含税报价（增值税）。
9.2 投标报价的约定

9.2.1 本次招标采用填报投标报价及取费费率的方式进行报价。

9.2.2 所有报价均以人民币“元”为单位，并保留两位小数；报价费率按“四舍五入”原则精确到三位小数。投标人以设计费进行投标报价。设计费可参照《工程勘察设计收费标准》（2002年版）和《工程勘察设计收费导则》（2021年版）的标准和结合企业自身情况进行报价。
9.2.3设计费投标报价：在最高投标限价范围内，投标人自行报价。设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）和可行性研究报告所规定的所有设计工作的所有费用，还应考虑招标人提出的与项目相关的其他要求所产生的费用。
9.3设计成果必须按要求满足设计规定的深度。所报的设计费应包含投标人自投标之日起至工程验收合格所需的费用。若设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位以中标的设计费为限承担责任。
9.4本项目投标报价应综合考虑设计总包服务费、各阶段成果文件的审查费、专家评审费以及所有专业及工程复杂程度相关的调整系数以及报建工作所需的内容等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性设计修改不增加任何费用的风险。设计费的报价应包含进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。

9.5投标报价时应充分考虑“合同条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。
10.投标文件的编制要求

10.1 一般要求

投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
10.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件三个分册，投标文件全部采用电子文档（中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内再提供正本一份、副本一份的纸质版投标文件给招标人存档），投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易指引。

10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的扫描件无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签亲笔署名或签章（电子印章）即可。

10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《工程项目报价表》（格式三）；
（5）《各项承诺一览表》（格式四）；

（6）《法定代表人授权委托书》（格式五）；
（7）《法定代表人身份证明书》（格式六）；
（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；
（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；
（10）《项目负责人（设计负责人）简历表》（格式八）及所附资料；
（11）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式九）及所附资料；
（12）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见本节第16.5.1目）；

（13）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如：投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（11）项所有投标人均应提供。

10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.3 技术标书的编制要求

10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）项目实施方案（格式自拟）；

（4）投标人根据招标文件的《综合评分表》认为需要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

10.3.3技术标书的组成内容按本节第10.3.1目中规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.4 定标文件的编制要求：

10.4.1 定标文件包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）定标因素评审资料（格式十一）。
10.4.2 本节第10.4.1目中所列出的组成内容中，第（1）项所有投标人均应提供。
11.电子投标
11.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书，提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

12.电子投标解密失败及突发情况的补救

12.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）【服务指南】栏目发布的最新版操作指引。  

12.2补救方案：

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）评标时突发情况的补救方案：在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上提交的电子投标文件为准。

13.投标文件的提交

13.1在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。

13.2提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

13.3递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）。

13.4代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。        

13.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

13.6 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。
14.投标有效期

投标有效期为 90 天，从招标人接收投标人的投标书之日起开始计算。在达到此期限前的任何时候，投标人不得撤回投标文件，并可随时被接受中标，否则其投标保证不予退还。。
15.开标

15.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
 15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

16.评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。
16.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由评标委员会成员登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）进行查询。

投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（4）投标文件中拟派项设计负责人是否符合招标文件规定；拟派人员的证书、证件、证明是否有效。

（5）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派往人员相关信息并通过数据规范检查。
16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标报价是否在有效范围内。
（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。 
16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

16.5 详细评审阶段

16.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务满分为 60分，技术满分为 10 分，投标报价部分满分为 30 分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。
b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价Di等于评标基准价D时得满分，每高于评标基准价D一个百分点扣1分（E），每低于评标基准价D一个百分点扣0.5分（E），扣完为止。公式如下：
M3=30-(︳Di-D︳/D)×100×E

式中：M3=投标报价得分，保留小数点后两位。

若Di>D，则E=1，若Di<D, 则E=0.5。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

附件一 综合评分表

	商务部分，满分：60分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	企业奖项

（10分）
	企业近5年来（2021年1月1日至今）获得工程类设计奖情况：

1.获得国家级奖项的，每项得4分；

2.获得省级奖项的，每项得3分；

3.获得地市级奖项的，每项得2

分；

4.以上奖项均未获得的，不予计分。

5.本项最高得10分。
	1.允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。

2.需附有关奖项证明彩色扫描件。

3.颁发机构限定以下范围：

①国家级奖项：国务院、住建部、中国勘察设计协会或工程勘察设计行业协会、中国建筑业协会；

②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级勘察设计协会或工程勘察设计行业协会、省级建筑业协会；

③地市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、地市级勘察设计协会或工程勘察设计行业协会、地市级建筑业协会。

4.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

5.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①奖项不属于指定类别的；

②颁发机构不符合要求的；

③获奖时间不符合要求的。

说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

	企业业绩

（10分）
	企业近 5 年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1.承接过类似工程项目的，每个得5分；

2.未承接过类似工程项目的，不予计分；

3.本项最高得10分。
	1.类似项目指：市政类工程设计项目（含设计，勘察设计，勘察设计施工总承包项目）。

2.需附有关业绩合同协议书彩色扫描件。

3.业绩时间以合同协议书日期为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	设计负责人综合素质（5分）
	1.具有市政类专业高级工程师或以上职称证书，得5分；

2.具有市政类专业中级工程师职称证书，得3分。

3.本项最高得5分。
	1.需附职称证彩色扫描件（或电子职称证）；

2.在本单位缴纳社保的证明（近3个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和返聘证明彩色扫描件。

	其他人员综合素质

（10分）
	1.拟投入本项目各专业负责人：

①具有市政路桥类专业高级工程师或以上职称证书或市政路桥类专业注册证书的，得2.5分；

②具有给排水专业高级工程师或以上技术职称证书或给排水专业注册证书的，得2.5分；

③具有造价专业高级工程师或以上技术职称证书或造价专业注册证书的，得2.5分；

④具有电气专业高级工程师或以上技术职称证书或电气专业注册证书的，得2.5分；

2.同专业人员不重复计分。

3.本项最高得10分。
	1.须附注册证书彩色扫描件。

2.在本单位缴纳社保的证明（近3个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和返聘证明彩色扫描件。
3.证书或专业类别不符合要求，视为无效，不予计分。

	企业荣誉（9分）
	1.企业近5年来（2021年1月1日至今） 获得过中国市政工程协会颁发的企业信用等级AAA级证书的得4分；最高得4分。
2.企业近5年来（2021年1月1日至今） 获得过高新技术企业的，得5分；最高得5分。
3.其他情形的，不予计分。

注：本项最高得9分。
	1.企业信用等级AAA级证书由“中国市政工程协会”颁发，须提供有关证书彩色扫描件。颁发机构不符合要求的，不予计分。
2.提供高新技术企业证书彩色扫描

件。证书不在有效期内的，不予计分。

	企业管理体系认证（6分）
	1．质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每获得1项认证得2分，最高得6分。

2．未获得以上认证的，不予计分。
	1.须附在有效期内的认证证书彩色扫描件。
2.任一认证证书不在有效期内的，该认证证书视为无效，不予计分。

	纳税信用（10分）
	企业连续5年以上（含5年）获得纳税信用A级纳税人的，得10分；(其中必须有2025年度)。

企业连续3年或4年获得纳税信用A级纳税人的，得7分；(其中必须有2025年度)。

企业连续1年或2年获得纳税信用A级纳税人的，得4分；(其中必须有2025年度)。

4.其他情形不予计分。
	1.须提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（或证书）及国家税务总局网上查询截图，否则不得分。

2.只计算投标人自身（投标人的分公司、子公司及分支机构除外）。

	技术部分，满分：10分。

	评分因素
	评分标准

	项目设计重点、难点分析（3分）
	对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施：

【优】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述详尽、透彻的得3分；

【良】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述较详尽、较透彻的得2.5分；

【合格】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述不够详尽、不够透彻的得2分；

无该项描述得0分。

	质量和进度保证措施（3分）
	据投标人对质量和进度的保证措施及承诺进行评分：

【优】对质量和进度的保证措施及承诺描述详尽、透彻的得3分；

【良】对质量和进度的保证措施及承诺描述较详尽、较透彻的得2.5分；

【合格】对质量和进度的保证措施及承诺描述不够详尽、不够透彻的得2分；

无该项描述得0分。

	设计方案合理性（4分）
	根据投标人的设计方案合理性进行评分：

【优】投标人的设计方案非常合理的得4.0分；

【良】投标人的设计方案较合理的得3.5分；

【合格】投标人的设计方案不够合理的得3.0分；

无该项描述得0分。

	投标报价部分，满分：30分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

号球
8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

号球
15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分M3
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分,每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝30－（|Di－D|÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。


16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。
17.推荐定标候选人

17.1评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位字符从小到大排位，先比第1位，小的排前，一样再比第2位，以此类推；数字＜字母，字母按A→Z顺序）的的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

17.2定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。
17.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和定标候选人名单。

18.定标候选人公示

18.1评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。

18.2 投标人对评标结果、定标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在定标候选人公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19 号）执行。如通过交易服务平台提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19 号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。

第四节 否决投标条件

　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。  

（4）投标文件中拟派设计负责人的条件不符合规定的；

（5）拟派人员的证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况打印页或网页截图的。

2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（8）投标文件各分册未按招标文件规定加盖电子印章的；

（9）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的；

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（12）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标报价不在有效范围内的；
（14）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（15）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（16）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第五节 定标规定及细则

1.定标规定

1.1确定定标时间

招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。

1.2定标委员会

1.2.1招标人负责组建定标委员会，由项目业主的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。

1.2.2定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。

1.2.3定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。

1.3定标办法（本项目采用票决数量法定标）

本项目定标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定（只能选定其中一种定标办法）。

1.4组建招标监督小组

招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。

2.定标细则

票决数量法：本项目采用票决数量法定标。

2.1票决数量法程序

定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。

2.1.1项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

2.1.2审阅定标资料

定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。

2.1.3疑问澄清

讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。

2.1.4投票、收票、点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。

2.1.5公布结果和出具定标报告

点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。

2.1.6全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

2.2定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：

企业实力

相对标准:企业实力强的定标候选人优于企业实力弱的定标侯选人(结合定标候选人提交的证明材料进行评审)(可从资质与牌照实力、资产与财务实力、工程业绩实力、人才团队实力、技术与装备实力、市场与品牌实力、风控与综合管理实力等方面评价）。
（2）企业信誉

相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。

（3）设计方案（包括技术方案的合理性、先进性、质量和进度控制的科学性等。）

相对标准：方案设计好的定标候选人优于方案设计一般的定标候选人。
（4）评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

3.定标结果公示  

3.1定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。

3.2投标人或者其他利害关系人对招标项目的中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按规定向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19 号）执行。如通过交易服务平台提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19 号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。

3.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

4.中标确认

中标人确定，中标结果公示期满无（投诉）后，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

第二章 拟签订合同的主要条款

1.承包方式

中标人按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，提供项目方案设计文件、初步设计、施工图设计和建设期的服务内容，若中标人需委托有相应资质的单位进行设计，中标人应经过招标人书面同意后进行分包，所产生的费用由中标人承担，招标人不再另行支付相关费用，双方约束内容以实际签订合同为准。

2.合同价款支付办法及结算原则

2.1 合同价款支付方式：

（1）签订合同后，支付设计费合同价的30%。

（2）完成施工图设计阶段工作，经财审确定招标控制价后支付至相应设计费的70%；

（3）工程结算完成且竣工后支付至设计费结算价的100%（不计利息）。
注：1.招标人每次支付设计费前，中标人均应提供符合发包人要求的有效增值税发票。2.如招标人使用的是财政资金，所有支付手续经招标人审批后，还须报市财政部门审批完毕方可支付，中标人在提出支付申请手续后招标人在规定时间内完成审批且及时履行了向财政部门申报审批手续即视为按期支付，则招标人不支付延期付款的利息。因财政部门审核流程期限不计入招标人支付日期，且不作为招标人延期支付违约事由。
2.2 结算原则：

中标设计费取费费率即为设计费的结算费率，结算时按已审定的建安工程费结算价为计费基数计算，即设计费结算价=已审定的建安工程费结算价×中标设计费取费费率。若设计费结算价超过设计费中标价，则按设计费中标价结算。

除工程出现规划重大调整或者重大设计变更，否则不予调整。若工程出现规划重大调整或者重大设计变更，增加设计费由双方另行协商确定。

3.违约责任

3.1 发包人违约责任

3.1.1 发包人支付设计人的违约金：已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

3.2 设计人违约责任

3.2设计人出现以下情况，需要按照合同条款约定支付罚款及违约金，可通过从下一笔进度款进行抵扣的方式向发包人支付。

（1）合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照合同金额60%向发包人支付违约金。

（2）设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人须在逾期第壹天起每天按照合同价1%进行罚款。

 （3）设计人设计文件不合格的罚款：按照[不合格文件部分建安费用总投资/设计合同总费用]*100%*设计合同总费用计取，最高不超过合同价的40% 。

（4）设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：轻微偏差（认定标准：超出控制值≤5%，且不影响安全和使用功能），修改设计，一般不承担经济赔偿。达到一般或者重大偏差的（超出控制值5%）一律按照【14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或重大设计变更时，设计人除需要补偿直接经济损失（通常包括：施工单位提出的返工费用、工期延误导致的窝工费、延期罚款），还需要根据专用合同条款约定向发包人支付赔偿金，同时承担重大设计变更所需的专家论证费用。】进行处理。

（5）设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：按照[分包部分建安费用总投资/设计合同总费用]*100%*设计合同总费用计取，向发包人支付罚款，最高不超过合同价的20% 。

（6）根据《关于进一步加强政府投资项目工程变更管理的通知》，因设计人责任造成的设计错项、漏项等引起的累计工程变更调整费用总额超过项目施工合同价(暂列金、预留金除外)的10%以上(含)，需扣减合同费用的30%的罚款；超过项目施工合同价(暂列金、预留金除外)的20%以上(含)，全额扣减相关设计费用。

（7）设计单位未采纳区政府决策意见、业主单位要求或专家评审意见；未全面踏勘现场，征求村（居）委相关意见。从而导致项目设计缺陷漏项、设计深度不够难以落实等情况，进一步致使项目无法推进，设计人需要直接补偿经济损失（通常包括：施工单位提出的返工费用、工期延误导致的窝工费、延期罚款等），同时还需要参照第（6）点进行处置。

4.最终条款以合同签订为准（由招标人自行补充）。
第三章 中标人须知

1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 3 %的履约保证。
3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，中标通知书发出时，招标人发起收缴履约保证金并填写保证金金额、缴交时限和项目工期；由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。项目竣工后，由招标人发起退保。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同。
3.4 在项目实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

4.合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2 本招标项目合同计价方式为：按费率/总价合同。
4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金退还给中标人和其他中标候选人。
5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．项目管理机构
6.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

6.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目负责人若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目负责人应与承包人的投标文件所确定的原项目负责人的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。

7.现场管理
7.1 承包人在项目实施期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。

7.2 承包人应按安全管理有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保项目实施现场和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。
7.3 为保证项目实施现场的环境卫生，承包人在本项目实施过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。

8.监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。

9.其他事项

9.1 中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
9.2签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、项目设计负责人须参加招标人组织的廉政谈话。

9.3本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。
9.4 每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

9.5 若作业受用地征收影响，设计人需积极选取周边勘探点参照，待征收问题解决后再入场详勘，相应部分的施工图预算以暂定工程量计算。
9.6 中标人应按招标人要求及有关方面的尺寸和材质要求制作鸟瞰图。否则，招标人另行委托相关单位完成该项工作，费用由中标人承担。
9.7 设计人义务及违约责任

9.7.1.勘设计人义务

9.7.1.1．中标通知书发出后30天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

9.7.1.2．合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除履约保证金。

9.7.1.3．设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计。

9.7.1.4．设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

9.7.1.5．设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

9.7.1.6．未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。

9.7.1.7．设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.7.1.8．设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

9.7.1.9．设计人驻韶办公的项目负责人（设计负责人）（即投标文件所拟派的项目负责人（设计负责人））必须负责本项目设计全过程（包括完善方案设计、施工图设计审查、施工图设计修编、跟踪服务、图纸会审和技术交底）。

9.7.1.10．设计人应接发包人通知后24小时内派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表到达项目现场。设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。

9.7.1.11．涉及设计方案专家论证会（含初步设计评审）的相关费用由设计人承担。

9.7.1.13．设计人要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

9.7.1.14．发包人及咨询单位、上级主管部门对设计成果（包括研究试验成果）设计文件的审查并不免除设计人的责任。

9.7.2．设计人违约的处理

9.7.2.1．中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

9.7.2.2．发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向设计人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向设计人开出的任何违约金将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。

9.7.2.3．发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对设计人当时各种行为的认可或默认。

9.7.2.4．设计人的违约金由发包人掌握使用。

第四章 技术要求

一、采用的主要规范和标准包括且不限于：

（1）《韶关市城市综合交通规划》

（2）《韶关市国土空间总体规划（2021-2035年）》

（3）《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

（4）《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）

（5）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

（6）《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）

（7）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）（2022年版）

（8）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

（9）《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)；

（10）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

（11）《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB 55019-2021)

（12）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）

（13）《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）

（14）《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)

（15）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

（16）《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）

（17）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）（2019年版）

（18）《混凝土结构设计标准》（GB/T50010-2010）（2024年版）

（19）《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)

（20）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）（2022年版）

（21）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

（22）《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）

（23）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

（24）《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010）

（25）《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）

（26）《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）

（27）国家、行业及韶关市地方先行的相关标准及规范。

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。
2.备查要求
承包人必须在项目实施现场准备至少一套上述规范，发包人可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。

第五章 投标文件格式

格式一 封面           

（项目名称）  招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书/定标文件）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

格式二 投标函
投标函
致：                   （招标人名称）

经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以人民币（大写）：           （小写）：（¥         ）的投标总价竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程设计，并修补其任何缺陷。

3、我方同意本投标书在投标有效期内有效，在此期间我方的投标随时愿意被委托人接受，我方将受此约束。

4、在正式签订建设工程委托设计合同之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

5、我单位理解，贵方不一定接受最低标价投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位任何投标费用。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三 工程项目报价表

工程项目报价表

	序号
	项目
	取费费率
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费
	     %
	
	投标人报取费费率和总价，设计费取费费率≤0.608%，设计费取费费率=设计费投标报价/建安工程费暂定价*100%。

	合计
	/
	
	/


备注：1、投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；报价费率按“四舍五入”原则精确到三位小数。

3、结算时按已审定的建安工程费结算价为计费基数计算，最终按实结算。

4、本项目的建安工程费暂定价为38000.00万元。

5、以上投标报价均为含税报价（增值税）。
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	履约保证金承诺
	   我方保证按时缴纳全部履约保证金。
	在设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	工期、进度承诺
	我方保证在与招标人签定设计合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的设计工期内完成全部招标工程。

我方保证按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务。
	若因我方原因，设计没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按 5000元向招标人返纳逾期违约金。

若因我方原因，设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	4
	质量承诺
	我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件，并对提交的设计文件质量负责。

设计合理使用年限为50年。

我方保证按经过批准的初步设计概算（建安费）进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	若因我方设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的300%。造成第三方损失的，由韶关市仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。

我方同意所有违约金以及赔偿金在设计费中扣除或在履约保证金中扣除。

	5
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	6
	工程的配合服务承诺
	我方保证安排各专业设计人员常驻施工现场或不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表驻招标人地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和招标人的要求，每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。
	若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

各专业安排常驻施工现场的专职设计人员未及时配合与施工单位的工程施工，每缺席一人次扣除5000元,缺席累计达10人次的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目管理班子人员全部到位、各司其责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣5000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	项目负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的设计负责人负责本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、跟踪服务、图纸会审和技术交底）。


	若因我方原因，项目负责人未准时参加本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、跟踪服务、图纸会审和技术交底）的，每缺席一次扣5000元（以发包人发出的违约通知为准）。

	9
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

	10
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济部分的全部内容。
	    /


    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
格式五 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

   本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。
    代理人无转委托权。
投  标  人：                        （盖单位章）
法定代表人：                        （签字或盖章）
委托代理人：                       （签字或盖章）
         年      月      日

格式六 法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书

投标人名称：                  
姓名：         性别：      年龄：       职务：           
系                        （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。
投标人：                          （盖单位章）
   法定代表人：                       （签字或盖章）
                       年      月      日       

   
格式七 投标人基本情况表                          

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质等级
	
	其中
	设计负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书彩色扫描件（或打印件）（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照）；
（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》(在“信用中国”网站企业查询界面中下载)。

格式八 设计负责人简历表                          

设计负责人简历表

	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中

拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制
说明：《设计负责人简历表》后应附拟派项设计负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．注册证书、职称证（如需）彩色扫描件（或打印件）；

3．在本单位缴纳社保的证明（近3个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和返聘证明彩色扫描件。

4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人（设计负责人）等信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式九 本项目拟投入的人员基本情况表
本项目拟投入的人员基本情况表

	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	设计负责人
	
	
	

	....各专业负责人
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟投入的人员（设计负责人除外）以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；
（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）的彩色扫描件（或打印件）；

（3）在本单位缴纳社保的证明（近3个月，其中必须有2026年6月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和返聘证明彩色扫描件。

2.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十 原件一览表
	原件一览表

	工程名称
	 

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其

委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	接收原件经办人(招标代理)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分


格式十一 定标因素评审资料
定标因素评审资料
投标人根据“第一章 第五节 定标规定及细则”载明的定标因素，提交评审资料。
注：为便于定标委员会评审，投标人可自行编制目录并编制页码。

第六章 设计任务书
一、项目基本情况

1.1 工程概况

韶关市数据中心龙归片区距离龙归镇区约2.5公里，周边分布有融合产业园、甘棠工业园，乐广高速、G240从片区东北角经过。本次招标建设内容主要包括：场地平整工程、地基处理工程及边坡防护工程等。

1.2主要工程规模

本期工程具体工程规模及相关指标如下：

（1）场地平整：场地平整面积约1300亩，包括场平竖向设计、土石方平整及场地临时排水等。

（2）地基处理：主要为道路区域、一般场地区域及矿坑区域（约230亩）地基处理。

（3）边坡支护：主要为道路两侧、场地周边边坡支挡和防护。

1.3 设计依据

《韶关市城市总体规划（2015－2035年）》

《韶关市国民经济和社会发展“十五五”计划》

《韶关市城市综合交通规划》

《韶关市国土空间总体规划（2021-2035年）》

1.4 相关规范、标准

（1）通用部分

《中华人民共和国有关工程建设标准强制性条文》2013年版；

《市政公用工程设计文件编制深度规定（2025年版）》住建部；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2024年版）。

（2）道路、岩土及其他专业

《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）；

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）2016修订版；

《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

《公路工程技术标准》（JTG B01-2024）；

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2024）；

《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）；

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2024)；

《公路挡土墙设计与施工技术细则》；

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）； 

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

《岩土工程勘察规范》(GB50021-2024)；

《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2024）；

《滑坡防治工程设计与施工技术规范》DZ/T 0219-2006；

《爆破安全规程》（GB 6722-2014）。

《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）；

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》;

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）；

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)；

《防洪标准》(GB50201-2014)；

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069—2002)；

二、设计文件相关要求

2.1设计内容的要求

2.1.1场地平整工程

场地平整工程设计包括但不限于以下内容：

（1）场地范围及用地红线；

（2）场地平整及竖向设计；

（3）场地临时排水设计；

2.1.2地基处理工程

地基处理工程设计包括但不限于以下内容：

（1）道路路基范围内地基处理；

（2）一般场地平整范围内地基处理；

（3）矿坑区域地基处理；

2.1.3边坡防护工程

边坡防护工程设计包括但不限于以下内容：

（1）防护工程安全等级及技术指标；

（2）防护工程设计及监测；

2.2设计文件深度要求

设计成果包括但不限于以下要求：

2.2.1设计说明

（1）概述

（2）设计依据

（3）设计内容

（4）注意事项

2.2.2工程数量及材料用量表

2.2.3设计图纸：

（1）场地平整工程：场地平整计算及场地竖向设计等。

（2）地基处理工程：地基处理设计及技术要求等。

（3）防护工程：防护形式及边坡监测设计等。

2.3设计文件成果要求

（1）设计单位提交的各阶段设计成果文件必须齐全、完整，文字说明、图纸线条要准确清晰，内容、深度必须符合规定中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定（2025年版）》等的要求。

（2）设计单位提交的所有纸质文件均要提供相应的电子文件。

（3）各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

（4）对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

（5）施工图设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件，主要设备材料订货、征地拆迁的需要。

（6）施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

（7）施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

2.4设计周期要求

本项目设计总工期为60日历天，具体进度计划表详见招标文件条文要求。










委托代理人身份证彩色扫描件正、反面














法定代表人身份证彩色扫描件正、反面









