翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）

勘察设计、施工总承包

招标文件

| 招 标 人（盖章）： | 翁源县翁城镇人民政府 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖章）： | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2021年12月27日 |

目    录

第一章 投标人须知	3

第一节  投标人须知前附表	3

1-1工程概况、招标范围和标段划分、投标费用	11

1-2 投标人资格要求	12

1-3  投标报名	14

1-4工期要求	15

1-5 工程招标内容及要求	15

1-6施工条件及现场踏勘	18

1-7 招标文件的提问和答疑	18

1-8. 纪律与保密要求	18

1-9. 语言、计量及投标费用	19

1-10.知识产权和专利权	19

1-11 最高投标限价	19

1-12 投标报价	20

1-13 投标文件的编制要求	22

14．投标文件的包装、密封、标记	23

15．投标文件的递交	24

16 投标有效期	24

17．开标	25

第二章 拟签订合同的主要条款	34

2-1 工程承包方式	34

2-2 施工图工程量清单预算的编制原则	34

2-3 工程结算原则	35

2-4 工程付款办法	36

2-5 其它	37

第三章 中标人须知	39

第四章 招标工程的技术要求和前期文件	45

第五章 招标文件的附件	46

格式一 封面	46

格式二 投标函及工程项目总价表	47

格式三 各项承诺一览表	50

格式四 授权委托书	54

格式五 法定代表人身份证明	55

格式六 联合体协议书	56

格式七 投标人基本情况表	58

格式八 项目经理简历表	59

格式九 项目经理任职声明	60

格式十 项目技术负责人简历表	61

格式十一 项目设计负责人简历表	62

格式十二 项目管理机构组成表	63

第七章  廉政合同、履约保函	64

廉政合同	64

履约保函	67

第八章  建设项目承包合同	68

第一章 投标人须知

第一节  投标人须知前附表

| 序 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）勘察设计、施工总承包 |
| 2 | 项目业主 | 翁源县翁城镇人民政府 |
| 3 | 项目批准部门 | 翁源县发展和改革局 |
| 4 | 项目批准文号 | 翁发改字[2019]61号 |
| 5 | 项目代码 | 2019-440229-78-01-084892 |
| 6 | 项目资金来源 及出资比例 | 乡村振兴资金、“139”镇街提升奖补资金及争取省级道路升级改造补助资金（100%） |
| 7 | 招标人 | 翁源县翁城镇人民政府 |
| 8 | 招标代理机构 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 |
| 9 | 建设地点 | 翁源县翁城镇镇街及周边村委 |
| 10 | 项目建设内容和规模 | 项目全长约2.06千米，按二级公路（或以上）标准改造，及对道路周边环境进行整治提升。 |
| 11 | 项目估算总投资 | 项目总投资约5912.92万元，本项目第二期总投资约为2991.55万元（其中勘察费设计费约为88.56万元、建安工程费约为2641.00万元。） |
| 12 | 招标范围 | 本工程采用EPC（勘察设计、施工）总承包模式建设，完成本项目的初步勘察、详细勘察、设计、施工至工程竣工验收、备案，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作。 具体内容包括但不限于以下事项： 1. 勘察设计范围及内容：包括初步勘察、详细勘察及工程测量、地形测绘等；确保项目顺利实施的报批、施工、验收等所需的设计文件。包括但不限于：初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、后期咨询服务、质量缺陷处理、完成招标人提出的与项目有关的其他要求等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计及其它配套工程的设计； 2.施工内容 ：按经施工图审查合格和备案的施工图、经评审的工程量清单、合同工期和质量要求，完成本工程项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包验收、包保修等，含竣工验收资料编制整理、备案等），施工范围包括全部施工设计图纸及工程量清单等有关资料范围内满足本项目竣工投入使用的施工总承包。 3.相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等，承包人须按国家、地方、行业规定对项目进行工程总承包管理。 |
| 13 | 标段划分 | 本工程不划分标段。 |
| 14 | 计划工期 | 总工期为270日历天（其中：勘察设计期限为50日历天、施工工期为220日历天）。 |
| 15 | 质量标准 | 勘察要求的质量标准：符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求的质量标准：符合建设部颁布的有关规划、建筑设计的规范要求，符合可行性研究报告的相关要求，并必须通过有关部门的审查及经有资质的审图公司审图合格。 施工要求的质量标准：施工质量必须达到国家验收合格标准。 |
| 16 | 最高投标限价 | 详见招标文件 第三节 投标人须知正文“1-11 最高投标限价” |
| 17 | 投标人资质等级 要求 | 1. 本工程接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。 1.1 联合体成员数量不超过2个，且均应具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。 1.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标，否则各相关投标均无效。 2. 资格资质要求 2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。 2.2 投标人须持有建设行政主管部门或交通运输主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。 2.3 投标人须具备以下资质：参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备②资质： ①设计资质要求：必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一： a、工程设计综合甲级资质； b、市政行业工程乙级以上(含乙级)资质或公路行业乙级以上（含乙级）； c、市政行业工程(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级以上(含乙级)资质； d、市政行业工程(道路工程)专业乙级以上(含乙级)资质或公路行业（公路）乙级以上（含乙级）。 ②施工资质要求：必须具备市政公用工程施工总承包二级或以上（含二级）资质和公路工程施工总承包三级或以上（含三级）资质，并持有有效安全生产许可证的独立法人。 注：投标人在中标后，设计企业若不具备相应的工程勘察资质和测绘资质可由中标人另行委托有相应资质的单位进行工程勘察及测绘。 2.4 根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书有以下情形的，本次招标予以认可： （1)根据住房和城乡建设部办公厅2021年12月13日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日； （2）上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动； （3）由各省的各级住建部门核发资质证书，投标人提供了所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，证明在开标日继续有效的。 3 相关人员要求 3.1 拟派项目经理为市政公用工程专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书（电子注册证书同等效力，建议同时附录建造师的电子证书的“使用有效期”），二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书(在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印)。同时均须具备有效安全生产考核合格证明(B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页)，且未担任其他在施(包括已中标未开工、已开工未竣工)建设工程项目的项目经理。 3.2投标人拟派项目设计负责人须具有中级以上(含中级)技术职称。 3.3 投标人拟派项目技术负责人须具备中级以上(含中级)技术职称。 3.4投标人拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于2人。 3.5投标人(包括组成联合体的所有成员单位)与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 3.6 省外建筑企业及其拟派人员须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。(若组成联合体时，包括联合体的所有成员单位)。 4.1 禁止投标条款 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的； （3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本工程的监理人； （6）为本工程的代建人； （7）为本工程的招标代理机构； （8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （10）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中列为严重违法失信企业，或被人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中列为失信被执行人，在本次招标网上报名截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前仍未解除的。 4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 翁源县翁城镇人民政府; 为本项目招标人. 2; 广西南宁中多投资咨询有限公司; 为本招标项目的可行性研究报告编制单位. 3; 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 5．其他要求 省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 |
| 18 | 投标保证 | 投标人须缴纳金额为人民币 50万元整的投标保证。 联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保两种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本文件“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单的有效期设置为较招标文件规定的投标有效期不少于20个日历天。 |
| 19 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为 120 个日历天。 |
| 20 | 投标文件组成及份数 | 商务经济标书，一份正本、五份副本。 |
| 21 | 评标委员会 | 评标委员会由5人组成，专家全部从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家 3人，经济类专家2人。 |
| 22 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 23 | 招标代理费及评标专家酬劳 | 招标代理费由中标人支付；另外，评标专家酬劳（包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等）由中标人支付（招标代理先行垫付）。招标代理服务费和评标专家酬劳不单独报价。中标人须在中标公告公示期结束后、领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付，方可领取中标通知书（注：招标代理费按参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格［2002］1980号）收取；评标专家酬劳以评标结束当日的评标专家酬劳签收表总额为准）。 |
| 24 | 招标人 联系方式 | 单位名称：翁源县翁城镇人民政府 办公地址：广东省韶关市翁源县翁城镇文化路12号 联系人（部门）：赖先生、郭先生 联系电话：0751-2612301 |
| 25 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 办公地址：韶关市浈江区良村综合商贸城A栋9楼（韶关分公司） 联 系 人：骆工、曾工 电 话：0751-8200767 |
| 26 | 交易场所 联系方式 | 单位名称：韶关市公共资源交易中心 办公地址：翁源县龙仙镇朝阳路63号韶关市公共资源交易中心翁源分中心 联系部门：建设工程股 电话：0751-2815819 |
| 27 | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局 办公地址：翁源县龙仙镇朝阳路186号 联系人（部门）：建管股 联系电话：0751-2870501 |

第二节  重要事项时间节点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2021年12月31日00时00分至2022 年1月7日24时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 网上报名 截止时间 | 2022年1月7日24时00分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2022年1月10日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2022年1月10日16时30分至2022年1月13日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间： 2022 年1月19日9时30分； 投标保证担保上传截止时间：2022 年1月19日9时30分； 投标保证保险投保截止时间：2022 年1月19日9时30分； |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2022年1月20日9时30分 |
| 7 | 投标文件 递交时间 | 2022 年1月20日8时30分至2022 年1月20日9时30分 |
| 8 | 投标文件 递交地点 | 地点：韶关市公共资源交易中心翁源分中心； 地址：翁源县龙仙镇朝阳路63号韶关市公共资源交易中心翁源分中心，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 时间：2022 年1月20日9时30分 |
| 10 | 开标地点 | 地点：韶关市公共资源交易中心翁源分中心； 地址：翁源县龙仙镇朝阳路63号韶关市公共资源交易中心翁源分中心，具体房间号以当日现场通知为准。 |

第三节  投标人须知正文

翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）勘察设计、施工总承包，经翁源县发展和改革局 以翁发改字[2019]61号批准建设，项目代码为2019-440229-78-01-084892。本工程项目业主为翁源县翁城镇人民政府，建设资金来自乡村振兴资金、“139”镇街提升奖补资金及争取省级道路升级改造补助资金（100%），招标人为翁源县翁城镇人民政府，招标代理机构为深圳市建衡达工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计、施工总承包进行公开招标。

1-1工程概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1 工程概况

1.1 .1建设地点：翁源县翁城镇镇街及周边村委。

1.1.2 建设建设内容和规模：项目全长约2.06千米，按二级公路（或以上）标准改造，及对道路周边环境进行整治提升。

1.1.3 项目总投资：项目总投资约5912.92万元，本项目第二期总投资约为2991.55 万元（其中勘察费设计费约为88.56万元、建安工程费约为2641.00万元。）

1.2 招标范围和标段划分

1.2.1招标范围：

本工程采用EPC（勘察设计、施工）总承包模式建设，完成本项目的初步勘察、详细勘察、设计、施工至工程竣工验收、备案，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作。

具体内容包括但不限于以下事项：

1. 勘察设计范围及内容：包括但不限于：初步勘察、详细勘察及工程测量、地形测绘等；确保项目顺利实施的报批、施工、验收等所需的设计文件。包括但不限于：初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、后期咨询服务、质量缺陷处理、完成招标人提出的与项目有关的其他要求等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计及其它配套工程的设计；

2.施工内容 ：按经施工图审查合格和备案的施工图、经评审的工程量清单、合同工期和质量要求，完成本工程项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包验收、包保修等，含竣工验收资料编制整理、备案等），施工范围包括全部施工设计图纸及工程量清单等有关资料范围内满足本项目竣工投入使用的施工总承包。

3.相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等，承包人须按国家、地方、行业规定对项目进行工程总承包管理。

1.2.2招标项目标段划分：本工程不分标段。

1.2.3投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

1-2 投标人资格要求

1. 本工程接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1 联合体成员数量不超过2个，且均应具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标，否则各相关投标均无效。

2. 资格资质要求

2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2 投标人须持有建设行政主管部门或交通运输主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

2.3 投标人须具备以下资质：参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备②资质：

①设计资质要求：必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

a、工程设计综合甲级资质；

b、市政行业工程乙级以上(含乙级)资质或公路行业乙级以上（含乙级）；

c、市政行业工程(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级以上(含乙级)资质；

d、市政行业工程(道路工程)专业乙级以上(含乙级)资质或公路行业（公路）乙级以上（含乙级）。

②施工资质要求：必须具备市政公用工程施工总承包二级或以上（含二级）资质和公路工程施工总承包三级或以上（含三级）资质，并持有有效安全生产许可证的独立法人。

注：投标人在中标后，设计企业若不具备相应的工程勘察资质和测绘资质可由中标人另行委托有相应资质的单位进行工程勘察及测绘。

2.4 根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书有以下情形的，本次招标予以认可：

（1)根据住房和城乡建设部办公厅2021年12月13日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日；

（2）上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动；

（3）由各省的各级住建部门核发资质证书，投标人提供了所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，证明在开标日继续有效的。

3 相关人员要求

3.1 拟派项目经理为市政公用工程专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书（电子注册证书同等效力，建议同时附录建造师的电子证书的“使用有效期”），二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书(在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印)。同时均须具备有效安全生产考核合格证明(B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页)，且未担任其他在施(包括已中标未开工、已开工未竣工)建设工程项目的项目经理。

3.2投标人拟派项目设计负责人须具有中级以上(含中级)技术职称。

3.3 投标人拟派项目技术负责人须具备中级以上(含中级)技术职称。

3.4投标人拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于2人。

3.5投标人(包括组成联合体的所有成员单位)与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

3.6 省外建筑企业及其拟派人员须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。(若组成联合体时，包括联合体的所有成员单位)。

4.1 禁止投标条款

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本工程的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本工程的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本工程的监理人；

（6）为本工程的代建人；

（7）为本工程的招标代理机构；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中列为严重违法失信企业，或被人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中列为失信被执行人，在本次招标网上报名截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前仍未解除的。

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 翁源县翁城镇人民政府 | 为本项目招标人 |
| 2 | 广西南宁中多投资咨询有限公司 | 为本招标项目的可行性研究报告编制单位 |
| 3 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 为本招标项目的招标代理机构 |

5．其他要求

省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

1-3  投标报名

3.1 本次招标实行网上报名和电子投标。自招标公告发布之日起至网上报名截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”），投标人须登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），使用新建设工程交易系统进行网上报名，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目建设工程交易（投标人）用户手册》（附件2），了解网上报名操作流程。

3.2 只有申领了数字证书（CA）并在建设工程交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行网上报名和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜和持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅办理数字证书（CA）。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台 （http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【通知公告】栏目中下载《深圳数字证书（CA)业务办理指南》或《广东数字证书（CA）业务办理指南》，了解办理数字证书（CA）所需资料；在【交易指引】栏目下载《建设工程交易系统投标企业办理入库公告》、《建设工程交易系统投标企业注册及企业信息变更操作指南》了解入库操作指引。

已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在建设工程交易系统进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

3.3投标保证

3.3.1投标人须缴纳金额为人民币 50万元整的投标保证。 联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

3.3.2投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或投标保证保险的有效期设置为较招标文件规定的投标有效期不少于20个日历天。

3.4若投标人因自身原因未能正确完成网上报名、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

1-4工期要求

4.1 计划工期：总工期为270日历天（其中：勘察设计期限为50日历天、施工工期为220日历天）。

①勘察设计工期从合同签订之日起计算，至提交经审图单位审查合格后的设计成果之日止（每一步设计工作，必须经招标人及有关部门审核批准后方可实施）。

中标人应在设计合同签订后完成实施性方案设计和方案修改，方案确定后完成初步设计，初步设计审查批准后完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后完成补充、修改，并取得有相应资质的审图机构出具的审图合格意见书。

② 施工工期从开工令签发之日起计，至竣工验收之日止。

因中标人原因，项目没有按期完成设计工作、通过竣工验收，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的1‰向招标人返纳逾期违约金, 逾期违约金累计不超过履约保证金。

1-5 工程招标内容及要求

设计阶段包括确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件。包括但不限于：初步勘察、详细勘察及工程测量、地形测绘等；确保项目顺利实施的报批、施工、验收等所需的设计文件。包括但不限于：初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、后期咨询服务、质量缺陷处理、完成招标人提出的与项目有关的其他要求等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计及其它配套工程的设计；

2.施工内容 ：按经施工图审查合格和备案的施工图、经评审的工程量清单、合同工期和质量要求，完成本工程项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包验收、包保修等，含竣工验收资料编制整理、备案等），施工范围包括全部施工设计图纸及工程量清单等有关资料范围内满足本项目竣工投入使用的施工总承包。

3.相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等，承包人须按国家、地方、行业规定对项目进行工程总承包管理。

5.1.本次勘察设计工程的内容及要求：

5.1.1勘察内容：工程岩土勘察（详细勘察），达到审查合格要求的勘察报告。

5.1.1.1勘察成果必须满足施工图设计及审图合格的要求。

5.1.2本项目设计包括工程所有专业及其配套设施等工程项目报建报批设计文件、方案设计、初步设计及概算、施工图设计的编制。

5.1.2.1本项目应按照国家现行《民用建筑绿色设计规范》进行设计建设，施工图必须达到现行有关规范要求，并经有资质的审图机构审查合格。

5.1.2.2本工程施工图设计必须先经招标人确认才能由有资质的审图机构审查合格。

5.1.2.3本工程设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关设计规范等。

5.1.2.4保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5.1.2.5项目使用的主要材料质量要求不低于本项目达到验收合格标准的要求。主要材料必须先提供样板或有关技术资料给招标人确定其颜色、等级、品牌等，并确定价格经有资质的单位审核确认后方可使用，所有材料必须使用合格产品。

5.2 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

5.3 关于设计深度的要求

5.3.1.按现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

5.3.2.各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

5.3.3.对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

5.3.4.施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

5.3.5.相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

5.3.6.施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、基坑支护、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

5.4 设计后期配合施工工作

5.4.1.施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工、监理阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合施工、监理阶段，建设单位不另外支付配合施工费用。

5.4.2.设计单位配合施工、监理及业主单位的工作内容如下：

- 施工图设计（技术）交底；

- 变更设计和所有补充设计；

- 会签设计变更审批表；

- 参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

- 参加隐蔽工程及工程竣工验收；

- 解决与设计有关的施工问题；

- 配合质量检测；

- 参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

- 参加本项目建设有关会议。

- 在施工、监理期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。

5.4.3. 设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内完成，交发包人。

5.5 限额设计要求：

5.5.1. 初步设计概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费，施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中相应的建安工程费。

5.5.2. 承包人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为承包人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于5.5.1条规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。

5.5.3 承包人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经发包人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。

5.6 设计时需要考虑与周边地块的开发相结合。

5.7 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

5.8工程技术要求：本工程严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准。如未达到合格标准，则按合同价款的1%  向招标人缴纳质量违约金。

5.9 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5.10 保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5.11工程使用的主要材料质量要求：不低于强制标准所列的要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。

1-6施工条件及现场踏勘

6.1 本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

6.2 施工用水水源、用电电源：由中标人自行解决。

6.3施工临时便道、交通维护费、施工用水及用电费用：由中标人自行解决，费用含在投标报价中。

6.4招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人如需现场踏勘的，可自行前往。并熟悉施工用地范围和牵涉到的村民问题，这些问题需投标人和工程所在地的村民自行解决，并综合考虑在投标报价内，所需费用招标方不另行增加。

6.5在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.6现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

1-7 招标文件的提问和答疑

7.1投标人若对招标文件（含可行性研究报告）有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

- 1-8. 纪律与保密要求

8.1.对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2.对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3. 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1-9. 语言、计量及投标费用

9.1. 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

9.2. 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3. 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

9.4. 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

- 1-10.知识产权和专利权

10.1.投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

10.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

10.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

10.4 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

1-11 最高投标限价

经研究确定，本工程勘察设计、施工总承包招标最高投标限价为：贰仟伍佰壹拾捌万贰仟捌佰肆拾贰元伍角整（￥25182842.50元）。具体详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 报价基数 | 投标下浮率 | 最高投标限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察费 | 152087.50 | / | 152087.50 | 1、勘察费投标单位自行报价进行包干，结算时不作任何调整。 |
| 2 | 设计费 | 733555.00 | / | 733555.00 | 1、设计费投标单位自行报价进行包干，结算时不作任何调整。 2、设计费包括但不限于初步设计和施工图设计费、概算编制费、实施方案编制费及其他工作咨询费等。 |
| 4 | 建安工程费 | 26410000.00 | ≧8.00 % | 24297200.00 | - 1、投标人应分别报投标下浮率和建安工程费。 2、结算原则：以实际施工内容金额乘以（1-投标下浮率）按实结算，但最终结算价不得超过本次招标的上限价。 |
| 5 | 合计（1+2+3） |  | / | 25182842.50 | / |

备注：1、投标报价及投标下浮率均保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

2、投标报价已充分考虑概算编制费、现场勘察费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表驻场配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。

1-12 投标报价

12.1 投标人应按照以下依据编制投标报价：

（1）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；

（3）交通部发布的《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)；交通部发布的《公路工程概算定额》(JTG-T3831-2018)；交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)；交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)；交通部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；交通部发布的《公路工程估算指标》(JTG-T3821-2018)；广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544 号)；广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知(粤交基函〔2019〕1302号)；

（4）企业定额；

（5）招标文件及其答疑（或修改）公告；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（7）市场价格信息或项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

12.2 投标人应根据招标文件等资料和本项目有关要求施工现场实际情况、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担风险。

12.3 本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

12.4 现场踏勘费以及其它施工措施项目费，由投标人综合考虑计入工程措施项目费中，一次包定。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。

12.5 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

12.6投标人在投标时，必须综合考虑建筑、安装材料的有关材料检测费用等，并计入投标报价中。场地内的挖、运、填、平整的土、石方工程和场内、外建筑材料、各类杂物等中转、运输、填埋等费用由投标人自行综合考虑包干，并计入投标报价中。投标人在投标时，必须考虑工程保险费，并计入投标报价中，在工程实施前应办理相关保险。

12.7承包人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

12.8投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价。本项目为限额设计，施工图预算必须控制在中标人建安费投标报价以内，按设计施工图纸编制的预算价超过中标人建安费投标报价时，设计单位必须无条件优化修改设计，直到满足要求。

12.9投标人应充分考虑本招标文件“第二章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。

12.10投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及可行性研究报告所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程预算书的编制费、报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。各项费用的主要内容及其报价方式：

12.11本次投标报价采用填报投标报价和投标下浮率的方式，最终以审核部门审定为准的结算价为结算依据，具体按合同条款规定执行。

12.12报价组成

（1）投标人投标报价=勘察设计费投标报价＋建安工程费投标报价

（2）勘察设计费投标报价：在最高投标限价范围内，投标人自行报价。设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）和招标人所规定的所有设计工作的所有费用，还应考虑招标人提出的与项目相关的其他要求所产生的费用。

（3）建安工程费投标报价：采用投标下浮率报价，建安工程费投标报价为暂定价。建安工程费的报价应考虑完成招标文件中招标规模中所有工程的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑在特殊环境的场所内施工增加的人工降效费、施工图预算书的编制费等有关费用及报建和施工时应由施工单位承担的一切费用、工程一切检测费用（除有文件规定必须招标人支付的费用外）、工程有关档案和影像等整理或制作及向相关部门交取的费用。

12.13工程费用结算基准价的确定：最终结算以县财政投资评审中心审核为准。由中标人提交的工程结算经招标人及县财政局投资评审中心审核后×（1-中标人投标下浮率）为最终结算价，最终结算价不得超过中标价。若最终结算价超过中标价将以中标价为结算价。

投标人的投标总价不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本。投标人对投标总价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体报价上。如果投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷最高投标限价×100%）高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。

12.14 招标人在立项范围内可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。

1-13 投标文件的编制要求

### 13.1 一般要求

投标人除在建设工程交易系统进行电子投标外，还须编制纸质投标文件（以下简称“投标文件”）供评标委员会评审。

13.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

13.1.2投标文件包含商务经济标书一份正本、五份副本。正本和副本的封面右上角处应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：

13.1.3.1投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

13.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章。

13.1.3.3投标文件正本的“签字”均为签字人本人亲笔署名，“盖章”均为鲜章。副本封面的“签字”为签字人本人亲笔署名，封面的“盖章”为鲜章，其余部分可为正本的复印件，无须另行签字、盖章。

13.1.3.4联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字、盖章即可。

13.1.4除特别注明外，投标文件目录和正文统一采用白色标准A4纸打印。

13.1.5投标文件统一在页面左侧胶装，不得采用活页方式装订。

13.1.6投标文件须制作和提供电子文件。投标人应按照电子文件制作要求，将正本的内容制作成电子文件，其内容应与纸质文件保持一致。电子文件仅用于信息公开和资料存档，不作为评审内容。

### 13.2 商务经济标书的编制要求

13.2.1商务经济标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》及《工程项目总价表》（格式二）；

（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《授权委托书》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；

（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件或银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件）。

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《项目经理简历表》（格式八）及所附资料；

（11）《项目经理任职声明》（格式九）；

（12）《项目技术负责人简历表》（格式十）及所附资料；

（14）《项目设计负责人简历表》（格式十一）及所附资料；

（15）《项目管理机构组成表》（格式十二）及所附资料；

（16）本节第18.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；

（17）投标人认为有必要补充的其他资料。（（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于新冠肺炎疫情防控期间企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）；关于投标总价下浮率超过15%的书面说明和佐证材料））。

13.2.2本节第13.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（15）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。

13.2.3商务经济标书的组成内容按本节第13.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码（机打或手工打码均可）。

13.2.4商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

13.2.5商务经济标书电子文件制作要求

投标人应将商务经济标书正本的所有内容（已经按招标文件规定签字、盖章）扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘，装入信封（信封正面标明投标项目名称、分册名称、投标人名称）后放入商务经济标书正本。

1.本次招标投标时不要求编制工程量清单计价模式的投标报价。中标人中标后先按有关规定及要求提供施工图设计成果，然后依据审图合格后的设计施工图编写施工组织设计，报有关部门审查批准后方可实施。中标人须向招标人提交经批准后的施工组织设计一式八份。

- 14．投标文件的包装、密封、标记

14.1投标文件须包装、密封。投标人应在投标文件封套封口处加贴封条，并骑缝盖单位章。封套上写明：

翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）勘察设计、施工总承包 投标文件 商务经济标书 投标人全称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封

14.2投标人未按以上要求包装、密封、标记投标文件或投标文件密封不严、标记不明而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

- 15．投标文件的递交

15.1 本次招标的评标方式为纸质投标文件(以下简称投标文件)评审。投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称投标人代表）应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

15.1.1 递交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

15.2 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式五）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式四）和《法定代表人身份证明》。

15.3 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

（1）银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）；

（2）招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单）。

（3）14天内省外返（来）来韶的请提供返（来）韶后的一次核酸检测证明；14天内有省内中风险地区所在市旅居史的请提供48小时核酸检测证明并加盖投标人公章。

15.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

15.5招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

15.6 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

（3）到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第15.1.2目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

15.7 因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

16 投标有效期

本次招标投标有效期为 120个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

- 17．开标

17.1 招标人邀请所有正确完成了网上报名、电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

17.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

17.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录韶关市公共资源交易服务平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

17.2开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称，并现场核实参加开标的投标人数量和名称。投标人未参加开标的，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（6）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（7）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（8）投标文件的拆封

按照以上开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（9）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（10）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

17.3投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

17.4招标代理机构将银行保函原件（若有）移交韶关市公共资源交易中心，将投标文件和资料原件、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

18．评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

18.1 评标委员会

18.1.1 评标委员会由5人组成，其中招标人代表 / 人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

18.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

18.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

18.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

18.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

18.1 评标办法

根据《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等令第12号）、《房屋建筑和市政工程施工招标管理办法》（中华人民共和国建设部令第89号）、《广东省发展改革委等单位关于评标方法的使用导则》的通知（粤发改规〔2018〕5号）、《韶关市工程建设项目招标投标管理规定》（韶府规〔2017〕6 号）有关规定，结合本项目资金来源和规模特点，本次招标采用 综合评估法 进行评标。

18.3 评标定标办法

18.3.1 评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

18.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

18.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

（2）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证是否合法、有效、准确。

（3）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

（4）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本工程投标。

（5）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。

18.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）按本节第14.2条第（8）项“投标文件的拆封”由评标委员会负责拆封的投标文件，是否按招标文件规定包装、密封、标记。

（2）投标文件的分册组成、数量、规格、装订是否符合招标文件规定。

（3）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全；是否均提供了电子文件（光盘或U盘）。

（4）商务经济标书是否按招标文件规定签字、盖章。

18.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标限价；投标人是否以低于成本的价格竞标。

注：如果某投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷最高投标限价×100%）超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。

18.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时（指已经按照本节第18.3条确定入围投标人），招标人应依法重新组织招标。

18.5 详细评审阶段

18.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务部分和投标报价部分两大部分，实行分项计分，以100分为满分。其中，商务部分满分为50分；投标报价部分满分为50分；具体各项评审内容分值分配详见《综合评分表》。

（1）商务部分得分（满分为50分）

a．评标委员会各成员独立按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务部分得分。

b. 由各评委分别对评定为有效的商务部分进行计分，去掉一个最高和最低分后取平均，保留两位小数即为该投标人的商务部分得分。

（2）投标报价部分得分（满分为50分）：评分方法（详见综合评分表）。

（3）评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

（4）综合得分=商务部分得分+投标报价部分得分

（5）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表

| 综合评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 评标内容 |  |  |  | - 评分标准说明 |  | - 备注 |
|  | 商务 部分 (50分) | 施工单位(35分) | 项目获奖 （10分） | 2018年1月1日至今，投标人（指联合体施工方）承建的市政项目： 1．获得国家级奖项的，每个得5分。 2．获得省级奖项的，每个得2分。 3．获得地市级奖项的，每个得1分。 本项最多计两个奖项，最高得10分。 注：1.同一工程只计取最高级别得分，不累积计分。 2.投标人须提供获奖证书扫描件，时间以奖项证书颁发时间为准。 |  |  |  |
|  |  |  | 项目业绩 （4分） | 2018年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）完成过或承接过的同类工程业绩（指合同金额≧3000万元的市政类工程）每项得1分，满分4分。 注：须提供有关业绩合同（关键页）复印件。 |  |  |  |
|  |  |  | 企业履约 信誉 （10分） | 投标人（指联合体施工方）至2020年度（含2020年），累计15年获得“守合同重信用企业”称号的，得3分；超过15年的年度，每1年加0.5 分，其他不得分。 本项最高得10分，需提供证书和颁发单位或红盾网站或省级（或市级）工商（市场）监管部门官网查询结果的网页截图及官网的查询路径，时间以获奖证书签署日期为准，不符合上述条件或未提供上述资料的均不得分。 注：1．需附“守重”证书复印件（或打印件）。 2．“守重”证书须由市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门）颁发。 |  |  |  |
|  |  |  | 企业信用 （5分） | 投标人（指联合体施工方）自2018年1月1日至今，连续2年获得中国施工企业管理协会颁发的“中国工程建设诚信典型企业”荣誉证书的得5分，其他不得分。 注：时间以证书颁发时间为准。须提供获奖证书附件。 1.获得证书时间以证书或发文落款时间为准。 2.证书需由中国施工企业管理协会颁发。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工企业 信用等级 （2分） | - 投标人（联合体施工方）获得“中国建筑业协会”颁发的AAA级信用等级证书得2分，获得AA级信用等级证书得1分；AA级信用等级以下不得分。 注：提交在有效期内的企业信用等级证书。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工企业 财务状况 （4分） | 1、投标人近三年（指2018、2019、2020年度）平均净利润： （1）24000万元＞平均净利润≥18000万元的，得1分； （2）平均净利润≥24000万元的，得4分。 注：供经会计师事务所审计的财务审计报告及附表（包括资产负责表、利润表、现金流量表等，财务报表附注可不提供）复印件并加盖公章。如年度审计报告未经会计事务所审计或不符合上述情况的，则以0分计。 |  |  |  |
|  |  | 设计单位（15分） | 企业奖项 （2分） | 2018年1月1日至今，投标人（设计方）承建的市政项目：获得省级及以上奖项的得2分。 注：投标人须提供获奖证书扫描件，时间以奖项证书颁发时间为准。 |  |  |  |
|  |  |  | 企业业绩 （2分） | 投标人（设计方）自2018年1月1日至今业绩情况： 1．承接过类似工程的，每个得1分。 2．未承接过类似工程的，不予计分。 3．本项最高得2分。注：1．类似工程指：≥200万市政类合同额项目。 2．需附有关业绩合同协议书（关键页）复印件（或打印件）。 3．业绩时间以合同协议书日期为准。 4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分： ①业绩不属于类似工程的； ②业绩时间不符合要求的； |  |  |  |
|  |  |  | 企业履约 信誉 （3分） | 1.投标人（设计方）自2018年1月1日至今，获得由工商行政主管部门或市场监督部门颁发“守合同重信用企业”荣誉证书的得1.5分； 2.投标人（设计方）自2018年1月1日至今具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的得1.5分，其余情况不得分。注：需附“守合同重信用企业”证书复印件（或打印件）；质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书复印件（或打印件）。 |  |  |  |
|  |  |  | 人员配备及技术水平（8分） | 1、项目负责人设计经历及业务能力： 具备路桥或相关专业高级工程师资格的，且同时具备注册土木工程师（岩土）执业资格、中华人民共和国咨询工程师（投资）登记证书和注册造价工程师（住建部）的得4分，其余情况不得分。注：需提供项目负责人的身份证、毕业证、称职证、注册证书的复印件及近半年连续6个月在本单位交纳的社保证明文件。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、各专业分项负责人设计经历及业务能力： （1）投入的主要人员具有2个及以上路桥或相关专业高级工程师或以上职称的，得1分。 （2）投入的分项负责人：具有岩土工程或相关专业高级工程师的，且同时具有注册土木工程师（岩土）执业资格以及一级注册结构工程师执业资格的得3分，其余情况不得分。 以上各项合计最多得4分。注： 1.分项负责人与项目负责人不得为同一人，否则本项不得分。 2.需提供本项所有人员的身份证、毕业证、称职证、注册证书的复印件及近半年连续6个月在本单位交纳的社保证明文件。 |  |  |  |
| 2 | 报价部分 （ 50 分） |  | 报价得分计分方法如下： 投标基准价D计算： 投标基准价D = A×（1-B） 式中：A = 招标人的招标控制价 B = 所有评标委员会成员随机抽取的下浮系数的算术平均值（保留两位小数），下浮系数Ci抽取范围（下浮系数Ci值有效范围为1.0%～3.0%。具体摇珠方法如下：将编号为10～30的号码球由各评委随机抽取，所抽取出号码球的十位数对应下浮系数的个位数，所抽取出号码球的个位数对应下浮系数的小数点后一位，例如：摇出号码球为20，则下浮系数Ci为2.0%；如摇出号码球为26，则下浮系数Ci为2.6%，以此类推）。 报价部分得分F计算（采用插入法计算）： 当投标人的投标报价总价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣1分（E）, 每低于一个百分点扣0.5分（E）。 计算公式为：F= 50 -( ︳Di-D ︳/D)×100×E 式中：F=报价部分得分，保留小数点后两位。 若Di >D，则E=1，若Di <D, 则E=0.5。 注：本项扣分扣完为止。 |  |  | 50 |  |
| 3 | 得分合计 |  | 商务部分得分 + 报价部分得分 |  |  | 100 |  |

备注：

- 评分表中注明“原件核对”的证书、证明材料，除按“废标或无效标书”条款被界定为废标或无效标书的，如未能携带原件核对的，相应部分不能计分。

- 评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 18.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

19．中标候选人公示

19.1招标人自收到评标报告24小时内，对中标候选人提交的光盘（或U盘）中有关电子文件进行核对。如果电子文件不完整或内容与投标文件不一致，中标候选人应履行投标承诺，自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与投标文件一致后，重新刻录和提交光盘（或U盘）。中标候选人无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，视其放弃中标候选人资格，其投标保证不予退还。招标人可按照评标报告确定的排序依次补足3个中标候选人。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受其再次投标。同时，招标人将其失信行为向行政监督部门报告。

19.2招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（商务经济标书）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及韶关市公共资源交易服务平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）进行公示，公示期不得少于3天。

19.3投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》（韶发改办〔2018〕6号）执行。

19.4中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节  否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有投标须知前附表17“4.1禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；（注：安全生产许可证只需施工企业提供）

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有以下情形的，不得否决其投标：

a．由国家住建部核发的资质，有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的；

b.2020年7月1日前，国家住建部已受理的资质延续申请事项，提供相关证明材料（如受理凭证等）的。

C.由广东省各级住建部门核发的资质，有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。

d.由各省的各级住建部门核发资质证书、安全生产许可证，投标人提供了所在省、地级市住建部门印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知）的,证明在开标日继续有效的。

（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；

（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；一级建造师的电子注册证书不是国家住建部颁发的；二级建造师的电子注册证书不是广东省住建厅颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（一级建造师注册证书除外）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；

注：①投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

②注：鉴于目前继续教育开展的实际情况，一级注册建造师注册证书以及建筑和市政工程施工现场专业人员（指：施工员、质量员、材料员、资料员、标准员、机械员、劳务员）的岗位证书或培训证书不审查其证书的有效期。

根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，有关人员的各类资格证书、岗位证书有以下情形的，不得否决其投标：

a．由国家住建部或其授权的组织（机构）核发，有效期于2020年1月20日至12月30日期间届满的；

b．由广东省各级住建部门或其授权的组织（机构）核发，有效期于2020年1月20日至12月30日期间届满的；

c．由外省各级住建部门或其授权的组织（机构）核发，有效期于2020年1月20日至12月30日期间届满、但提供了所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）印发的相关证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知）的。

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况打印页的。

2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（8）投标文件的组成、数量、规格、装订不符合规定的；

注：投标人已经采用规定的纸张编制投标文件，但纸张尺寸在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。

（9）本章第三节第13.2.1目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；电子文件（光盘或U盘的）未提供的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的；

注：投标人已经在文字处理软件中按照规定进行排版，但页面布局在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（12）承诺的投标有效期短于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；建安工程费的投标报价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；

第二章 拟签订合同的主要条款

2-1 工程承包方式

1.1中标人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包，不允许转包和违法分包，如确需分包须与招标人协商并得到招标人和监理单位同意并报工程主管部门备案。

1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求，报验使用；办理用工保险。

1.1.2 包质量：符合招标文件要求。

1.1.3 包安全包文明施工：符合招标文件要求。

1.1.4 包工期：本工程项目施工必须在规定的期限内完成。

1.1.5 勘察、设计要求

1.1.5.1 承包人交付的勘察、设计成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定。承包人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。

1.1.5.2 计前要充分勘察、测量场地现状（包括挖填土方、软基处理、地下管线、周边排水状况等），充分了解规划要求、可行性研究报告，不得留待施工中变更、增加工程量。本工程施工过程中除业主要求变更设计外不做任何增加工程量。

1.1.5.3 限额设计要求

1.1.5.3.1 按本次招标内容，中标人应充分考虑建设规模不增加的前提下，建安工程费不得超过建安工程费的最高投标限价。

1.1.5.3.2初步设计、初步设计概算要经业主审核后才能进行施工图设计。

1.1.6 若发包人委托有资质的造价咨询单位按施工图编制的施工图预算总金额超过本项目建安工程费最高投标限价时，承包人必须无条件对施工图进行优化设计，直至满足限额设计要求，如承包人不优化、修改设计，超出限额设计部分由承包人承担。招标人不另支付对施工图进行优化设计的费用。造成发包人委托的造价咨询单位重复编制预算费用由中标人承担。

2-2 施工图工程量清单预算的编制原则

2.1、施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件及设计任务书完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经发包人确认后再委托有资质的审图公司审查，施工图经审查合格后，由发包人委托有资质的造价咨询单位按施工图编制施工图工程量清单预算并通过翁源县财政局投资评审中心（或发包人委托的中介机构）。施工图预算的编制依据为：按（1）GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单》2012、2018年广东省建设工程计价依据：2018年《广东省建设工程计价通则》、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》、2018年《广东省建设施工机械台班费用》等；（2）《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函【2018】898号）、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）文件；（3）交通部发布的《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)；交通部发布的《公路工程概算定额》(JTG-T3831-2018)；交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)；交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)；交通部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；交通部发布的《公路工程估算指标》(JTG-T3821-2018)；广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544 号)；广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知(粤交基函〔2019〕1302号)；（4）最新相关文件及《韶关市建设工程造价信息》等。工程量按施工图计算。主要材料价格按编制施工图工程量清单预算当季《韶关市建设工程造价信息》发布人工、材料、机械台班综合单价计算；《韶关市建设工程造价信息》公布的信息价都没有的则通过市场询价并经发包人确认的材料价格或暂定材料价格计算。规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的以平均值计算），预算包干费、赶工措施费不予计算。

2.2、施工图工程量清单预算价经审核后乘以（1-建安工程费投标下浮率）后即为签订合同时的建安工程费合同价。若施工图工程量清单预算价超过建安工程最高投标限价则承包人必须无条件进行优化设计，并承担相关责任，否则按投标报价中的建安工程费签订合同并进行包干。

2-3 工程结算原则

3.1勘察设计费结算原则：按最高投标限价的要求自行报价并包干，结算不作调整。在项目实施过程中无论出现任何情况均不再增加设计费用。

3.2工程费用结算基准价的确定：以第2-2条工程预算价编制原则编制的经审核后的预算价乘以（1－承包人中标下浮率）作为此工程项目的建安工程结算基准价（不含暂列金）。

3.3工程费用结算原则：市政公用工程部分按市政公用工程定额结算，如有公路工程部分则按公路工程定额结算，发包人在不增减建设规模的情况下，结算价即为结算基准价，但下列情形除外：

3.3.1 国家政策性人工价差调整。

3.3.2 当后继相关法律、法规、规章和政策引起安全文明施工费发生变化时，应当按照省建设行政主管部门或省工程造价管理机构据此发布的规定调整；

3.3.3 当后继相关法律、法规、规章和政策引起规费、税金等发生变化时，应当按照省政府或省有关主管部门据此发布的规定调整；

3.3.4 市政公用工程按以下标准执行：当施工期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料、工程设备价格（指钢材、商品砼、水泥、砂、石，或经双方认可的其它主要材料及工程设备）变化超过5%或施工机械使用费变化超过10%时，招标人或中标人材料价格可调整5%以外的部分、施工机械使用费可调整10%以外的部分。其工、料、机消耗量以发包人确认的施工图工程量清单预算及进度中的消耗量为准。

注：人工工日、材料单价、设备单价、机械台班的价差调整基数是以施工当月《韶关建筑工程造价信息》公布的人工工日、材料单价、机械台班（F1）与施工图工程量清单预算（审定）当月《韶关建筑工程造价信息》公布的人工工日、材料单价、机械台班（F0）比较。

1）人工工资补差方式：

人工工资补差= F1-F0，其它费用按有关规定计算。

2）材料、设备补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当材料、设备涨价时,材料补差= F0×（A-5%），当材料、设备跌价时, 材料补差= F0×（A+5%），其它费用按有关规定计算。

3）施工机械使用费补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当施工机械台班费涨价时,机械台班补差= F0×（A-10%）, 当施工机械台班费跌价时,机械台班补差= F0×（A+10%）, 其它费用按有关规定计算。

公路工程按以下标准执行：

（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者

（2）在合同在执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

（3）采用价格指数调整价格差额

价格调整公式

价格调整公式后增加备注如下：

式中，A ＝ 1 － （B1 ＋ B2 ＋ B3 ＋ ... ＋ Bn ）

本目最后一段文字细化为：

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

1以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。

2价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.3.5 施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》2018年广东省建设工程计价依据（包括《2018年广东省建设工程计价通则》、《2018年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省安装工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省建设施工机械台班费用》、交通部发布的《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)；交通部发布的《公路工程概算定额》(JTG-T3831-2018)；交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)；交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)；交通部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；交通部发布的《公路工程估算指标》(JTG-T3821-2018)；广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544 号)；广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知(粤交基函〔2019〕1302号)等）有关规定，工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的综合单价计算（若韶关市未发布价格信息则优先参考与工程所在地同类（四类）地区的工程造价管理机构发布的价格信息中的参考价计算，若以上两种情况都缺参考价时，则应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法来源【指广材网或大型电商平台（京东、苏宁、国美、当当、易购等）或政府采购平台的价格（促销、活动价格除外）】的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整），规费、税金等其它费用则按有关规定计算赶工措施费、夜间施工增加费均不予计算。工程结算经县财政部门或其委托的第三方审核机构审核并按投标下浮率下浮后作为最终结算价。

3.4 如发包人减少建设规模，则根据经发包人确认的预算书扣减减少部分工程造价。最终结算价由翁源县财政局投资评审中心审定，结算时不得超过中标价。

3.5因本项目为勘察设计、施工总承包，如果设计图纸、施工图预算由于设计深度原因导致的设计变更，不另行增加费用。

3.6项目实施过程中涉及工程造价控制、计量、价差调整等事项，最终以审核部门的审定意见为准，如本次招标的建安工程费结算审核总价超过项目立项的建安工程费时，则按项目立项的建安工程费结算。

2-4 工程付款办法

4.1、勘察费设计费支付：分两期支付。

签订勘察设计合同后15个工作日内支付勘察、设计费的20%；提交经审查合格的施工图后15个工作日内支付至勘察、设计费的90%，工程竣工验收合格后15个工作日内付清余下的全部设计费余款（不计利息）。

4.2、本工程支付施工预付款。

4.3、施工预付款支付比例为：招标人向投标人（若为联合体指施工单位）支付建安费中标价的30%作为预付款；招标人支付预付款前，中标人必须向招标人提供符合要求的预付款保函。

4.4、预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

4.5、施工过程中按月支付工程进度款：每月按实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，截止日为当月26日，中标人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月报监理公司核实，经招标人核定后，于申报工程进度款的次月支付；

4.6、每月的工程进度款按招标人核定数的80%进行支付。

4.7、措施项目费中的“绿色施工安全防护措施费”拨付按照《广东省建设工程计价依据（2018）》执行，按照项目所在地的建设行政主管部门有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，发包人可扣除承包人金额相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的工程管理费。

4.8、变更工程造价必须经设计、监理公司核实，并经招标人核定后方可支付。

4.9、结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的97%。

4.10、剩余3%为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满 2 年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。

4.11、承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税专用发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。

4.12、本工程为政府全额投资，所有支付手续经委托人审批后，还须报政府财政部门审批完毕方可支付，如经委托人审批后已及时履行了向财政部门申报审批手续，则委托人不支付延期付款的利息，中标人也不得因委托人延期付款而暂停施工。

4.13、暂列金额（如有）支付方式：与每个月的工程进度款一并报送，在暂列金额的范围内由监理单位进行签认，造价咨询单位审核，发包人确认，需要列明涉及暂列金额的部分。在暂列金额的范围内由监理单位进行签证，造价咨询单位审核后，经发包人确认后按支付节点支付该款项的50％，其余部分待结算完成审核后支付至97%，剩余3%为工程质量保修金。

2-5 其它

5.1、本项目的建设单位为翁源县翁城镇人民政府。单位负责项目全过程的质量、安全、进度、成本控制，并承担和享受相应的责、权、利。合同款项由建设单位向承包人进行支付，承包人提供的工程款发票必须按照建设单位要求提供相应增值税发票，建设单位收到符合要求的发票后方可支付工程款。

5.2 违约：承包人的投标书所报的项目管理班子人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，如出现项目管理班子人员与中标人的投标书所报的项目管理班子人员不符且没有办理任何手续的按第三章3-6执行。管理班子人员必须常驻现场，如项目管理班子人员擅自离岗按以下处罚：项目经理1000元/每人次，技术负责人、施工员、质量员、安全员500元/每人次。

5.3 增加施工扬尘污染防治条款，违约的处罚（在施工扬尘污染防治费处罚）。

承包人须按照广东省建设工程施工污染防治管理办法（试行）（粤办函〔2017〕708号）执行施工。如检查不合格的、被投诉的、被通报批评的、每列次扣除50%的施工扬尘污染防治费。

5.4 工人工资支付保证金的约定

签订工程承包合同后，中标人必须根据《韶关市建设领域企业人工工资支付保证金管理办法》韶关市人民政府令（第82号）的要求到相关部门办理工资保证金登记手续，并在指定银行设立工资保证金专用账户。

5.5 农民工工资管理和发放

5.5.1用工实名管理

5.5.1.1乙方必须与劳动者签订劳动合同。劳动合同必须明确规定劳动者工作时间、工作内容、工资支付标准、支付项目、支付形式和支付时间等内容。

5.5.1.2乙方招用劳动者，应当在劳动者进场三日内采集其实名信息，劳动者实名信息包括：姓名、性别、出生年月、民族、户口性质、身份证号码、家庭住址、在本县的暂住地址、联系电话、用工主体、直属班组长及其联系电话、进场及撤场时间、工种、持证情况、文化程度、培训记录、政治面貌、婚姻状况、工资、考勤、个人信用等。 劳动者上述信息发生变化的，乙方应当在三日内进行更新。

5.5.1.3乙方必须配备劳资专管员，建立劳动者进出场登记制度和考勤计量、工资支付等用工管理台帐，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。用工管理台帐由劳动者签字确认并保存至工程竣工且工资全部结清后至少两年。并随时接受甲方的检查。

5.5.1.4甲方监督、督促乙方做好施工现场用工实名管理的工作。

5.5.2工人工资支付

5.5.2.1乙方签订合同前必须在建设项目所在地银行机构设立工人工资支付专用账户。签订合同时要提供开户信息。

5.5.2.2乙方必须以实名制为为每一位工人办理个人银行账户（可使用工人自己提供的银行账户），不得以任何形式截留、拖欠工人工资、弄虚作假。工资发放后及时整理资料归档，并随时接受甲方的检查。

5.5.2.3甲方根据工程建设监理等单位核定的工程量支付工程款时，将应付工程款的30%作为工人工资拨入到乙方设立的工人工资支付专用账户。

5.5.2.4甲方对工人工资的发放有权监督和检查。

5.5.3乙方在与甲方签订工程施工承包合同后，要到县人力资源和社会保障行政部门办理工资支付保证金缴存手续，并一次性将应缴保证金存入工人工资支付保证金专用帐户。

5.5.4如乙方违反以上条款，未按规定履行相关职责，甲方将协同相关主管部门按相关规定处罚乙方。如出现一例次工人上访讨薪的扣除50%用工实名管理费。

5.6中标人需收到招标人进场要求后方可开展勘察设计工作，需按照招标人的工期要求完成相应工作；在监理签发开工令后5个工作日内，中标人需开展施工工作。

5.7本项目资金来源为财政资金，招标人可根据实际到位资金和工程要求增减工程量，且最后结算价不超过以上实际到位专项资金总额，中标人需接受此项目工程规模变小的风险，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设，投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。招标人可根据资金到位情况分批、分片区安排勘察设计施工工作，中标人需根据招标人要求完成相应工作。如因实际到位资金情况而造成工期中断，施工工期可顺延，但不增加相关费用。

第三章 中标人须知

1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起7个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 % 的履约保证。 联合体中标的，由联合体牵头人提交。

3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。招标人指定账户的开户名称为翁源县翁城镇人民政府，开户银行为广东翁源农村商业银行股份有限公司，银行账号为80020000013201375。

（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。

3.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。

3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 不正常报价的梳理和确认

4.2.1 合同订立期间，招标人应对中标人的投标报价进行全面分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的算术性错误、错漏项、不平衡报价等不正常报价，并修正其中的算术性错误。招标人不具备以上能力的，可授权编制本工程最高投标限价的造价咨询单位实施。

4.2.2 招标人或其授权的造价咨询单位应就发现的以上所有不正常报价分类整理、汇总，形成《不正常报价清单》，并交中标人复核和确认。经招标人和中标人共同签字、盖章确认的《不正常报价清单》，构成勘察、设计、施工总承包合同的组成部分。

4.3 本工程合同计价方式为：总价合同。

4.4 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.5 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.6 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人或招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证金予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．专业工程分包

合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。

7．工人工资支付专用账户

7.1 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

7.2 承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。

7.3 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。

8．诚信登记

承包人在签订合同30日内，须按《韶关市住建管理局关于加强我市建筑行业企业及注册执业人员诚信管理的通知》（韶市建字〔2018）56号）的要求办理诚信登记，纳入诚信管理范围。

9．工期进度

9.1 本工程计划工期为：总工期为270日历天（其中：勘察设计期限为50日历天、施工工期为220日历天）。承包人必须在招标工期内完成本工程招标范围内的全部内容。

9.2 建设工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

9.3 由于承包人原因造成工期延误的，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的1‰ 向招标人返纳逾期竣工违约金。逾期违约金累计不超过履约保证金。

10．项目管理机构

10.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

10.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。

11．现场管理

11.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。

11.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。

11.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。

12．监督实施

承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和发包人备案。施工中的质量保证措施等资料均应及时报送监理单位和发包人备案。

13．主材的采购和使用

招标人有权拒绝承包人提供的不合格或不符合绿色施工要求的材料，并要求承包人立即进行更换。承包人应按发包人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如果变更规格或颜色，必须经发包人同意后，报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整合同价款。主要材料必须先提供样板给发包人确定其规格、颜色、等级等，发包人同意后方可使用。

14．竣工资料移交

工程竣工验收时，承包人应向监理单位和发包人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料（含声像档案）一式 六 份。

15．质量保证

15.1 本工程缺陷责任期为 贰 年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金额为结算价 3 % 的质量保证。

15.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。

（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。

（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。

15.3 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。

15.4 缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给承包人。

16．不良行为处理

承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。除按照有关法律、法规进行处罚外，不良行为将计入企业及有关个人诚信档案，并在韶关市住房和城乡建设管理局网站（http://zgj.sg.gov.cn）公示。

（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；

（2）非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中擅自更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

（3）投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；

（4）与建设单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

（5）项目经理施工现场管理不到位的；

（6）项目经理在非本人资格证书注册单位从事工程项目施工管理的；

（7）项目经理同时承担超过一项工程项目的；

（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

17．信用评价条款内容

由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。

- 18．其他事项（招标人自行补充）

18.1 危险性较大的分部分项工程安全管理约定 。中标人应对建设单位组织的勘察、设计等单位在施工招标文件中列出的危大工程清单进行投标文件回应。对危险性较大的工程必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的规定编制专项施工方案。同时，中标人必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定和经审批的专项施工方案履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行招标人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指令。

18.2  中标人在工程实施过程中，按照国家、省、市的相关规定制定相关的专项安全施工方案（如高支模、基坑支护、沉井等），编制专项施工方案报监理人、招标人审批后方可开展专项工程的施工。

18.3中标人须为招标人、设计单位、监理单位、全过程造价咨询单位提供现场办公管理的便利。按工程需要配置办公室、会议室及办公家具、生活设施，配备满足基本工作需要的办公设备等。中标人不得以任何理由提出任何费用及补偿要求。

18.4中标人需在签订合同后5个工作日内向招标人免费提交投标文件副本伍份。

18.5工程竣工验收后15日内，中标人应按市城建档案馆的要求（质量、数量），将编制成册的施工档案资料（含声像档案和电子档案）提供给招标人、市城建档案馆、市住管局、质量监督单位及监理单位，并承担档案涉及的所有费用（制作标准和相关要求按市城建档案馆的有关规定执行）。中标人提交符合城建档案馆要求的竣工资料经招标人确认签收并经城建档案馆验收合格后，即可办理工程结算手续。

18.6为保证施工现场的环境卫生，中标人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶，并负责施工现场及受施工影响周边道路的卫生。

18.7中标人中标后招标人将对项目经理、法人代表或其授权委托人进行廉政谈话。

18.8中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行，中标人应在施工现场建立洗车槽和临时排水系统等确保外运车辆（土方运输车辆应符合韶关市相关规定）不带泥上路，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。

18.9中标人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应已勘察施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。

18.10中标人须将弃土运至经韶关市政府有关规定核准使用的建筑垃圾消纳场或招标人指定的场所，，否则招标人有权要求中标人无条件将弃土从违约弃土点运至经韶关市政府有关规定核准使用的建筑垃圾消纳场并处罚金3万元人民币/次；若发现中标人多次违约行为的，招标人有权处罚中标人所有履约保证金并终止合同。

18.11 施工合同签订后，承包人应一个月内将安全防护、文明施工措施项目费、工人工资保证金、工程排污费等涉及办理建筑工程施工许可证的缴费项目，缴纳至相应管理部门，办结相关手续，并提供缴费凭据等相关资料复印件给发包人，到建设项目所在地银行办理安全文明施工费及工人工资专用账户，同时承包人应向发包人提供符合韶关市相关行业行政主管部门规定的有效劳务分包合同。

18.12 本工程其他项目质量保修期执行国务院279号令、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关规定实施。

18.13 根据粤人社规〔2015〕3号及粤人社规〔2018〕14号文件规定，中标人中标后，须到银行设立工人工资支付专用账户，用于支付工人工资。发包人支付工程款时，将按工程款（不含工人工资）和工人工资两部分分开支付，工人工资支付至专用账户。中标人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。

根据《韶关市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（韶人社〔2017〕133号）文件规定，中标人中标后，应在30个日历天内按承包合同建安工程造价5%的比例（不超过300万元）一次性将工人工资保证金存入银行专用存款账户。逾期未交纳的，招标人将扣留与本项目工人工资保证金等额的工程款（工人工资除外），直至中标人按《韶关市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》相关文件要求缴纳工人工资保证金。在中标人未按要求缴纳工人工资保证金期间，招标人扣留的工程款将作为工人工资保证金的预备资金，招标人有权将该部分资金用于处理该项目工人工资拖欠等情况的问题。

工人工资保证金可采用工人工资支付保证保险合同（或保险单）方式，须符合《关于开展建设工程保证保险有关工作的通知》（粤建规范〔2018〕2号或粤建法函〔2018〕715号）的有关规定。

18.14 中标人应做好周边设施（含军用光缆、燃气、供电、供水、排水、排污、人行道、路灯、治安监控、交通电警等）的成品保护，如因中标人原因导致上述设施发生损坏，中标人无条件按招标人规定的期限内修复，涉及索赔的由中标人自行解决，否则按招标文件相关约定扣除违约金。

18.15 招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，中标单位不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。如引起工程量清单发生变化的，该项目的单价调整原则按《第三章 拟签订合同的主要条款》的原则调整。

18.16 中标单位必须按《关于实施<建设工程施工合同>网签备案的通知》（韶市建字[2017]271号）要求办理施工合同网签登记备案。

18.17 中标单位必须在中标通知书发出之日起十五天内完成现场临时设施（施工用水用电、围蔽、板房、洗车槽、相关公示牌等）施工，因中标人原因导致逾期的，逾期第壹天起每天按2000元作违约处理。

18.18 中标人需按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的竣工永久性标牌及规划公示牌，投标时应综合考虑进综合单价中，招标人不另行支付该部分费用。

18.19 为有效防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情在本项目实施期间扩散蔓延，切实维护群众生命安全和身体健康，根据《省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前复工报备制度的通知》（粤防疫指办明电〔2020〕11号）、《广东省住房和城乡建设厅关于对房屋市政工程申请提前复工实施报备管理的通知》（粤建质函〔2020〕17号）和《韶关市关于在做好疫情防控工作前提下全力支持和组织推动各类生产企业复工复产的工作实施方案》等相关文件要求，韶关市住建管理局结合实际制定了《韶关市房屋市政工程新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作和复工指引》（韶市建字〔2020〕52号），中标人须贯彻落实，同时根据上级文件适时调整，积极配合相关工作。

18.20 招标人有权根据本项目建设的实际情况调整建设规模或减少建设内容，如出现因特殊原因取消某子项目的建设，则该子项目未完成的工作内容及费用相应扣减，中标人应在投标报价中综合考虑该因素，中标后不得因此向招标人提出额外的费用补偿或索赔。

18.21根据韶关市相关要求，本项目的供水管道施工完成后，清洗、消毒、检测必须按城市供水部门的要求完成，并由中标人缴纳相关费用。具体供水管道移交工作由中标人协调，招标人配合。

18.22如项目实施过程中发生了工程变更及工程签证，中标人需根据招标人发布的《工程变更管理办法》和《工程签证管理办法》完善工程变更签证相关程序。

18.23根据本工程的建设工程招标代理协议书约定，本工程的招标代理服务费及评标专家酬劳全部由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理服务费及评标专家酬劳，评标专家酬劳先由招标代理垫付（招标代理服务费按招标代理协议书约定执行，评标专家酬劳以评标结束当日的评标专家酬劳签收表总额为准）。中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向招标代理机构支付招标代理服务费，以及缴纳评标专家参加评标的相关费用。

18.24本项目资金来源为财政资金，招标人可根据实际到位资金和工程要求增减工程量，且最后结算价不超过以上实际到位专项资金总额，中标人需接受此项目工程规模变小的风险，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设，投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。招标人可根据资金到位情况分批、分片区安排勘察设计施工工作，中标人需根据招标人要求完成相应工作。如因实际到位资金情况而造成工期中断，施工工期可顺延，但不增加相关费用。

第四章 招标工程的技术要求和前期文件

1．公路工程建设项目

必须执行的现行技术规范，包括且不限于：

（1）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

（2）《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）；

（3）《公路勘测规范》（JTGC10—2007）；

（4）《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30-2002）；

（5）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）；

（6）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）；

（7）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

（8）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

（9）《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）；

（10）《公路工程抗震规范》JTG B02-2013；

（11）《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2018）；

（12）《公路建设项目经济评价办法与参数》（建标【2010】106号）；

（13）交通部发布的《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)、交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)；

（14）广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544号)；

（15）广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知(粤交基函〔2019〕1302号)；

（16）交通部发布的《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》（【2016】66号）；

（17）省交通厅《营业税改增值税我省公路养护工程造价计价依据调整补充方案》（粤交基【2016】562号）

2．市政基础设施工程建设项目

市政基础设施工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：

（1）《公路路基施工技术规范》；

（2）《市政道路工程质量检验评定标准》；

（3）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》；

（4）《给排水管道工程施工及验收规范》；

（5）《城市道路路基工程施工及验收规范》；

（6）《水泥砼路面施工及验收规范》；

（7）《公路水泥砼路面施工技术规范》；

（8）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》；

（9）《沥青路面施工及验收规范》；

（10）《广东省市政工程施工质量技术资料统一用表》。

（11）其他现行国家、广东省关于市政工程的技术及验收规范、规程、标准。

3．备查要求

承包人必须在施工现场准备至少一套上述规范，发包人和监理单位可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行

# 第五章 招标文件的附件

- 格式一 封面

正本（或副本）

翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）勘察设计、施工总承包

投  标  文  件

（商务经济标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 格式二 投标函及工程项目总价表

投  标  函

致：（招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）勘察设计、施工总承包招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：（¥）  的投标总价竞投本项目设计、施工总承包。

在我方的上述投标总价中，包括：勘察费¥       元，设计费¥       元，建安工程费¥         元（下浮率：   %）。

2. 如我方中标，我方保证按合同条款、规范、初步设计报告及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期（120天）期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件投标须知前附表 16“4.1禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月   日

工程项目总价表

| 序号 | 项目名称 | 最高投标限价（元） | 投标下浮率 | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察费 | 152087.50 | / |  | 1、勘察费投标单位自行报价进行包干，结算时不作任何调整。 |
| 2 | 设计费 | 733555.00 | / |  | 1、设计费投标单位自行报价进行包干，结算时不作任何调整。 2、设计费包括但不限于工程勘察费、初步设计和施工图设计费、概算编制费、实施方案编制费及其他工作咨询费等。 |
| 3 | 建安工程费 | 26410000.00 | 建安工程费投标下浮率 % |  | - 1、投标人应分别报投标下浮率和建安工程费。 2、结算原则：以实际施工内容金额乘以（1-投标下浮率）按实结算，但最终结算价不得超过本次招标的上限价。 |
| 投标报价合计 |  | / | / |  | / |

注：

- 报价及报价下浮率均保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

- 投标报价已充分考虑概算编制费、现场勘察费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表驻场配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或授权委托人：           (签字或盖章)

年        月        日

格式三 各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺书 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分 |  |
| 2 | 无禁止投标 情形的承诺 | 我方不存在招标文件投标须知前附表 16“4.1禁止投标条款”规定的任何一种情形。 | 如果我方有招标文件投标须知前附表 16“4.1禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 3 | 自觉抵制围标 串标和弄虚 作假行为的承诺 | 我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。 | 如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 4 | 履约保证金承诺书 | 我方保证按时缴纳全部履约保证金 | 在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 5 | 工期、进度承诺书 | 我方保证在270日历天内（其中勘察设计期限50日历天、施工工期220日历天）完成工程设计、施工并通过竣工验收。 我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。 | 若因我方原因，工程没有按期完成设计任务及施工工程没有按期竣工，我方在逾期第壹天起每天按合同价款的1.5‰向招标人返纳逾期违约金，累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。 若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 6 | 安全、文明施工承诺书 | 我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全防护、文明施工措施费投入。 | 若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。 若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“安全防护、文明施工措施费”的管理费。 |
| 7 | 质量承诺书 | 我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准 | 若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。 在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项； 在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项； 未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元； 未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项； 不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。 |
| 8 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 9 | 工程的配合服务承诺 | 我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。 | 若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。 |
| 10 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、设计负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工 | 承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天支付违约金¥500元（项目经理未签到每天支付违约金¥1000元）； 若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 11 | 对不平衡报价的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任。 | 如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 12 | 对支付农民工工资的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。 |
| 13 | 施工组织设计承诺 | 我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。 | 如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。 |
| 14 | 设计承诺 | 如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过。 | 如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。 由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额，负责采取补救措施。 施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。 因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。 |
| 15 | 廉政承诺 | 如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。 | 如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。 |
| 16 | 对外协调关系承诺 | 我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所有责任及损失。 | 若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 17 | 投标文件 信息公开承诺 | 我方提供完整的、与纸质投标文件一致的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。 如果我方提供的电子文件不完整或与纸质投标文件内容不一致，我方保证在收到招标人的核对意见后24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后重新提交。 | 如果我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，又不按招标文件规定重新修正和提交电子文件，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理。 |
| 18 | 按时提交履约保证的承诺 | 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。 | 如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 19 | 按时签订合同的承诺 | 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。 | 如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |

注：所有违约金均从中标人的进度款中扣除，最终结算以扣除违约金总数后的金额为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期:

- 格式四 授权委托书

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）勘察设计、施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

年月日

委托代理人身份证复印件正、反面

- 格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件正、反面

- 格式六 联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）勘察设计、施工总承包投标并争取赢得本项目设计、施工总承包承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人（单位名称）       作为牵头人除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的      工作；联合体成员（单位名称）                承担       工作；……。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

年   月   日

- 格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 类型和等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 银行账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证的副本复印件（或打印件）；（注：安全生产许可证只需施工企业提供）

（2）投标人在“国家企业信用信息公示系统”企业查询界面中【列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息栏目的情况打印页；

（3）《法人和其他组织信用信息》打印件（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

- 格式八 项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设项目管理工作年限 |  |  |  |
| 以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理简历表

项目经理：（签字）

年 月 日

说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．建造师注册证书复印件或打印件（须复印或打印变更注册栏），或电子注册证书打印件；

3．B类安全生产考核合格证书复印件（或打印件）或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；

4．在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，必须有2021年10月至12月其中一个月）复印件或打印件；

5．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）

- 格式九 项目经理任职声明

项目经理任职声明

致：（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往翁源县翁城镇镇街提升建设项目（第二期）勘察设计、施工总承包的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

- 格式十 项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设项目管理工作年限 |  |  |  |
| 以项目技术负责人身份参与过的主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目技术负责人简历表

项目技术负责人：（签字）

年  月   日

说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．职称证复印件（或打印件）；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，必须有2021年10月至12月其中一个月）复印件或打印件；

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）

- 格式十一 项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设项目管理工作年限 |  |  |  |
| 以项目设计负责人身份参与过的主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目设计负责人简历表

项目设计负责人：（签字）

年    月    日

说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．职称证或职称证打印件；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，必须有2021年10月至12月其中一个月）复印件或打印件；

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）

- 格式十二 项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术 负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目设计 负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 专职安全员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 6 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 7 | 材料员 |  |  |  |  |  |
| 8 | 资料员 |  |  |  |  |  |

说明：

1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人除外）以下资料：

（1）身份证复印件（或打印件）；

（2）岗位证或培训证复印件（或打印件），其中专职安全员须提供C类安全生产考核合格证书复印件（或打印件）或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少1个月，必须有2021年10月至12月其中一个月）复印件或打印件；

（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）

2．联合体投标的，《项目管理机构组成表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

# 第七章  廉政合同、履约保函

### 廉政合同

发包人:（全称）

承包人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1	双方权利和义务

1.1	严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2	严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3	合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4	建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查 处违法违纪行为。

1.5	发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6	发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理 结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2	发包人义务

2.1	发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承 包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2	发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3	发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5	发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排 施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3	承包人义务

3.1	承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2	承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支 付的任何费用。

3.3	承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4	承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5	承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以 及出国出境、旅游等提供方便。

4	违约责任

4.1	发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2	承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6	 合同法律效力

本合同作为                                                    （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7	合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8	合同份数

本合同一式 十份，合同双方当事人各执 五 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送 交其上级部门一份。

发 包 人：（公章）	                    承 包 人 ：（公章）

法定代表人：（签字）		                 法定代表人：（签字）

联系电话：		                        联系电话：

上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

年   月    日                                年   月   日

### 履约保函

致：翁源县翁城镇人民政府(下称受益人) :

鉴于        (下称“被保证人”)己/拟与贵方签订编号为      的（   ) 合同(下称“主合同" )。我行在此接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的履约保证担保：

本保函最高担保金额为人民币    （大写），￥    元(小写)。

二、本保函的有效期自   年   月   日至   年   月   日。

三、在本保证担保的保证期间内,我方将收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后二十个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保证担保的保证期内送达我方。

五、本保函担保项下的权利不得转让。

六、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对主合同进行修订的,应当由保证人将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保证担保的保证期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保函适用中华人民共和国法律。

九、本保函以中文文本为准，涂改无效。

担保人名称（盖章）：

法人代表人或其授权委托代理人：

单位地址：

日期：

邮编：                 电话：

第八章  建设项目承包合同

总承包合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216执行。

施工合同按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行

设计合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）执行。