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	投资项目代码
	2504-440224-04-01-702563

	投资项目名称
	韶关市北江（仁化大桥）渔港升级改造和整治维护项目施工

	招标项目名称
	[bookmark: _GoBack]韶关市北江（仁化大桥）渔港升级改造和整治维护项目施工

	标段（包）名称
	
/
	公告性质
	正常

	资格审查方式
	资格后审

	招标项目实施（交货）地点
	广东省韶关市仁化县大桥镇

	资金来源
	财政资金
	资金来源构成
	中央财政渔业油价补贴政策调整专项转移支付补助资金800万元，其余资金由地方自筹

	招标范围及规模
	本项目为韶关市北江(仁化大桥)渔港升级改造和整治维护项目，为内陆渔港，本项目建设渔业码头77米，渔政船浮码头1座，护岸82米，港池挖泥0.82万立方米，场地平整及道路硬化3525米，现有渔港管理中心（装修），临时工程1项，配套码头照明、给排水、消防工程和监控设备等。；（具体以设计图纸为准）

	招标内容
	韶关市北江（仁化大桥）渔港升级改造和整治维护项目的施工达到施工图设计要求。内容主要包括根据招标人提供的技术要求，详见招标图纸和工程量清单

	
工期（交货期）
	计划工期：180日历天 
计划开工日期： 以合同签订时间为准  
计划交工日期： 以合同签订时间为准 

	最高投标限价
	5649592.8元

	




是否接受联合体投标
	本次招标  不接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求 :
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一（标类或标段）中投标；
(4)联合体所有成员（含牵头人）数量不得超过       个；
(5)联合体牵头人所承担的工作量不得少于      %;
(6)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联
合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；除联合体协议书，可统一由联合体牵头人按招标文件规定进行签字盖章；
(7)联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

	
投标资格能力要
求（包括但不限于
资质人员、业绩等
要求）
	
投标人资格要求
	3.1本次招标要求投标人须具备上述第2.2款表中所列相应资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标中，每个投标人最多可对1个标段投标，但只允许中1个标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。
3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

	
	投标人业绩要求
	无

	








是否采用电子招标投标方式
	








是
	








招标文件的方式
	
下载招标文件的网络地址
	广东省招标投标监管网、
	韶关	 公 共 资 源 交 易 中 心 网站

	
	
	
	





获取招标文件的方式
	凡有意参加投标者，请于获取招标文件截止时间前，登录  韶关  公共资源交易中心网站，选择对应招标项目进行投标登记，并自行在网站中下载招标文件。投标人参加多个标段投标的，应按所投标段分别进行投标登记，并按所投标段分别递交投标文件。

	获取招标文件开始时间
	2026年 9 月 14 日
16 时 00 分
	获取招标文件截止时间
	2026年 10 月 14 日
9 时 00  分

	




递交投标文件截止时间
	




2026年 10月 14 日
9 时 30  分
	




投标文件递交方式
	投标人应在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。投标人如需提交投标文件光盘或 U 盘备用，具体要求详见投标人须知前附表 3.7.4 项。

	
开标时间
	2026年 10 月14 日
		9 时 30 分（与投标截止时间为同一时间）
	
开标地点
	
韶关公共资源交易中心开标室(具体开标室以

	
	
	
	公共资源交易中心公告为准)

	

发布公告媒介
	
广东省招标投标监管网、 韶关  公共资源交易中心网站，如公告详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。

	招标人
	仁化县大桥镇人民政府
	联系地址
	广东省韶关市仁化县大桥镇

	招标人联系人
	赖工
	联系电话
	0751-6411006

	招标代理机构
	广东聚佳项目管理咨询有限公司
	联系地址
	广州市天河区元岗横路35号2层B3208房

	招标代理联系人
	赵工
	联系电话
	020-31567964

	招标监督机构
	仁化县农业农村局
	联系电话
	0751-6352126

	其他依法应当载明的内容
	投标人须缴纳金额为人民币10万元整（¥100000.00）的投标保证。



招标公告附件
附件 1：标段的划分及主要工程项目情况
附件 2：招标文件（含资格审查条件、评标办法）













附件 1：
标段划分及主要工程项目情况
本次招标共分  1  个标类  1  个标段。

	[bookmark: bookmark31]标段号
	标段类别
	起讫桩号
	长度（Km）
	主要工程项目

	1
	A类
港口工程

	详见施工图设计
	渔业码头77米，渔政船浮码头1座，护岸82米，港池挖泥0.82万立方米，场地平整及道路硬化3525米
	本项目范围内工程施工

































附件2：
附录 1 资格审查条件(资质最低条件)
	施工企业资质等级要求

	
A类（港口工程）：港口与航道工程施工总承包三级（或以上）资质。
                 


注：资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）的要求设置。 



附录 2 资格审查条件(财务最低要求)
	财务要求

	
[bookmark: EBf4b12d1f250b494fab6d71b24f616233]1、近三个年度的年平均营业总收入不少于500万元人民币。
2、近三个年度至少有2年盈利。
近三个年度财务信息以投标人提供的最新三年度（2023年、2024年、2025年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计意见（报告），主要提供（不限于）资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。（投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。）





附录 3 资格审查条件(信誉最低要求)
	信誉要求

	
除了“投标人须知”第1.4.4项规定的内容外，投标人还需满足以下信誉要求：
在最新年度广东省水运工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上 一年度有信用评价）中，信用等级未被评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最新 年度的全国水运从业单位（施工单位）信用评价结果中未被评为 D 级。





附录 4 资格审查条件(项目负责人和项目技术负责人最低要求)
	人员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	项目负责人
	
1

	具有港口与航道工程类专业二级及以上注册建造师注册证书，具有交通行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目技术
负责人
	
1

	具有工程类中级职称，具有交通行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。
	


注：资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B 类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。

附录 5 资格审查条件(主要设备最低要求)
	序号
	设备名称
	舱容量/设计产量（生产效率）
	单位
	最低数量
	备注

	1
	耙吸式挖泥船
	舱容≥2000 立方米
	艘
	1
	

	2
	挖泥船
	斗容≥8 立方米
	艘
	1
	

	...
	...
	...
	
	
	


注：
1、投标人须按投标文件投标函的格式承诺。
2、 招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加相应的施工设备，由此不存在索赔问题。
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第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	

1.1.2
	招标人
	名称：仁化县大桥镇人民政府
地址：广东省韶关市仁化县大桥镇     
联系人：赖庆智 
电话：0751-6411006

	


1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东聚佳项目管理咨询有限公司
地址：广州市天河区元岗横路35号2层B3208房
联系人：赵工
电话：020-31567964

	1.1.4
	招标项目名称
	韶关市北江（仁化大桥）渔港升级改造和整治维护项目施工

	1.1.5
	标段建设地点
	广东省韶关市仁化县大桥镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政性资金，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目为韶关市北江(仁化大桥)渔港升级改造和整治维护项目，为内陆渔港，本项目建设渔业码头77米，渔政船浮码头1座，护岸82米，港池挖泥0.82万立方米，场地平整及道路硬化3525米，现有渔港管理中心（装修），临时工程1项，配套码头照明、给排水、消防工程和监控设备等。

	

1.3.2
	
计划工期
	计划工期： 180 日历天
计划开工日期：以合同签订时间为准
计划交工日期：以合同签订时间为准


	1.3.3
	质量要求
	合格

	
1.3.4
	
安全目标
	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内   无安全责任事故     。

	

1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件要求：见附录 1
财务要求：见附录 2
业绩要求：见附录 3
信誉要求：见附录4
项目负责人和项目技术负责人要求：见附录 5




	条款号
	条款名称
	编列内容

	


1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过      家；
（2）联合体牵头人应具备       资质；

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	/

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	/

	1.10.2
	
投标人在投标预备会前提出问题
	☑不召开,投标人自行踏勘现场，踏勘所产生费用和风险由投标人自行承担，且不能造成招标人有任何损失。

	

1.11.1
	分包
	☑不允许
□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：对分包人的资格要求：         

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	施工技术规格书（含有关图纸、工程量清单）

	
2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日  18   天前

	
	
	形式：通过传真或电子邮件

	
2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	
通过“ 电子交易平台 ”发出招标文件澄清。

	
2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

	
2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	
通过“ 电子交易平台 ”发出招标文件修改。

	
2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	补充公告、答疑纪要、澄清文件等（如有）。




	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.2.1
	増值税税金的计算方法
	/

	


3.2.1
	
工程量清单的填写方式
	□投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，招标人提供固化清单的形式：通过“ 电子交易平台 ”发出
☑投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

	3.2.3
	报价方式
	□单价    ☑总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	□是    
☑否

	3.2.8
	最髙投标限价
	
5649592.8元

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日

	

















3.4.1
	

















投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
要求，投标保证金的金额：  10万元。
缴纳方式：投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表 ”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的， 其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表 ”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表 ”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省 ·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提示：1.投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于 20 个日历天。
□不要求




	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	(1) 计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；
(2) 投标保证金的利息按照第（1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；
(3) 利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	



3.4.4
	



其他可以不予退还投标保证金的情形
	（4）串通投标；或
（5）评标、中标候选人公示、签订合同前等环节因作假而被取消中标资格；或
（6）因投诉属实取消投标资格的；或
（7）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的行为；或……

	3.5
	
资格审查资料的特殊要求
	☑无
□有，具体要求：          

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2023	 年~   2025  年（近三年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	
/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	
☑不允许
□允许

	3.7.4
	投标文件其他要求
	按相关规定执行

	





5.1
	





开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间
投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点
投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：在商务及技术文件评审完成后。通过了评标办法规定的资格审查和初步评审，未出现废标情况的投标文件可进入投标文件第二个信封评审。
投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：以现场通知为准（第一个信封评审结束后）




	条款号
	条款名称
	编列内容

	5.2.1
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标
	（1）开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，宣布开标纪律。
（2）宣布招标人代表、监标人(如有)等有关人员姓名。
（3）检查各标段投标文件递交到达的情况。若某标段递交到达投标文件的投标人不足3个，则该标段不予开标。
（4）投标人解密。投标人应在投标截止时间后30分钟内对所递交的投标文件第一个信封(商务及技术文件）进行解密。投标人可远程解密或开标现场解密，开标现场解密的投标人，可自备手提电脑进入开标现场。（注：须要通过加密投标文件时的机构数字证书或业务数字证书解密）
（5）招标人解密。招标人在投标人解密截止时间（或所有递交投标文件的投标人均解密成功）后，对投标人解密成功的第一个信封（商务及技术文件）进行解密。
（6）公布投标人名称、投标保证金递交情况、解密情况及其他内容，并记录在案。
（7）投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。
（8）开标会议结束。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，或因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后30分钟内解密的，视为撤销其投标文件。因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，在开标现场读取U盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以U盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交U盘的，视为撤回投标文件。递交的U盘不得加密。U盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件U盘。

	5.2.3
	投标文件第二个信封（报价文件）开标
	（1）宣布开标纪律
（2）招标人或招标代理宣布第一个信封（商务及技术文件）评审结果。投标人未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的，对应标段的第二个信封（报价文件）不予开标。
（3）宣布招标人代表、监标人(如有)等有关人员姓名。
（4）招标人解密。对投标人第二个信封（报价文件）进行解密。
（5）公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。
（6）投标人代表、招标人、监标人（如有）、公证人（如有）等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。
（7）开标会议结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  5   人，评标委员会由招标人代表和有关专家组成，专家：5人，招标人代表：0名。
评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。

	6.3.1
	评标办法
	本次招标采用评定分离办法

	7.2.1.1
	定标委员会的组建
	定标委员会由招标人按规定负责组建，定标委员会人数： 
7 人。 
1.根据《韶关市人民政府关于印发韶关市推进工程建设项目招标投标“评定分离”改革实施方案的通知》，定标委员会人数：7 人。 
2.定标委员会组长负责组织本次工程定标的全部工作。

	7.2.2
	定标方式
	票决定标法

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：广东省招标投标监管网、 韶关公共资源交易中心网站
公示期限：3  个日历天

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	中标通知书以书面或电子形式发出；中标结果在广东省招标投标监管网及 韶关公共资源交易中心网站发布。

	7.6
	中标结果公告媒介
	广东省招标投标监管网、 韶关公共资源交易中心网站

	







7.7.1
	







履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求，履约保证金形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、或银行保函、或其他合法形式。
履约保证金金额： 3   %签约合同价。
□广东省交通运输厅最新年度的信用评价为 AA 级的投标人，给予减少履约保证金，减少后的履约保证金金额:      
□广东省交通运输厅最新年度的信用评价为 A 级的投标人，给予减少履约保证金，减少后的履约保证金金额:      
采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：投标人公司注册所在地的股份制商业银行或城市商业银行或农村商业银行或全国性国有商业银行的分支机构。
□不要求

	
8.5.1
	
监督部门
	监管部门：仁化县农业农村局
地址：广东省韶关市仁化县新城路24号
电话：0751-6352126
邮编：/

	9
	是否采用电子招标投标
	□否
☑是，电子招标投标的其他要求：  按本项目招标文件及韶关公共资源交易中心规定执行      。

	需要补充的其他内容

	1.4.1
	第 1.4.1（3）目内容删除：
业绩要求：见投标人须知前附表；

	1.4.4
	投标人须知正文
第 1.4.4 项中（1）目中的“招标项目所在地”指“广东省”。
第 1.4.4（6）目内容删除：
投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的、（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

	3.2.1
	投标人须知正文第3.2.1项部分内容细化如下：
（1）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。
增加以下内容：
（2）投标报价的所有单价取小数点后两位，所有合价和总价应四舍五入取整数。
工程量清单不需要附综合单价分析表，但投标人中标后，发包人可要求中标人提交项目清单、分项清单及综合单价分析表，中标人不得拒绝。

	3.5.1
	投标人须知正文第 3.5.1 项内容修改如下：
“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照，下同）、施工资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）的原件扫描件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。
企业法人营业执照和组织机构代码证、施工资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”的原件扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

	3.5.2
	投标人须知正文第 3.5.2 项内容修改如下：
“近年财务状况表” 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表，且规定年份的财务指标要求按成立以来的财务数据结合招标文件规定的年份进行计算评审，盈利满足资格审查要求的年数。

	3.5.3
	删除原 3.5.3 项内容。

	3.5.4
	投标人须知正文第 3.5.4 项内容修改如下：
“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

	3.5.6
	删除原 3.5.6项内容。

	3.5.7
	删除原 3.5.7 项内容，修改如下：
“拟投入本标段的主要设备表”（如有）应填报满足本章前附表附录5规定的主要设备

	4.1.1
	投标人须知范本原文第 4.1.1项修改如下：
采用保函形式提交投标保证金的，保函原件应密封在单独的封套中。

	4.1.2
	投标人须知范本原文第 4.1.2项修改如下：
投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

	4.2.4
	投标人须知范本原文第4.2.4项修改如下：
4.2.4投标人可制作非加密的备用电子投标文件(U盘)1份，密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章，密封袋上应写明项目名称和招标人名称。投标人在提交备用电子投标文件(U盘)，应在递交文件登记表上签字，同时招标人负责接收投标文件的工作人员也应在递交文件登记表上签字确认收到该投标人的投标文件。投标人也可不
提交备用U盘。

	5.2.3
	原 5.2.3（7）目末增加如下内容：
投标人未参加第二个信封开标的，招标人应当在评标结束后及时将第二个信封原封退还投标人。

	6.1.2
	原 6.1.2 项末增加如下内容：
招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

	7.1
	标人须知正文第7.1款的内容增加项号7.1.1，另增加7.1.2项内容：
7.1.2投标人自行承担编制与递交投标文件的一切费用(含建设工程交易服务费及招标代理服务费)，建设工程交易服务费及本工程招标代理服务费均由中标人支付。

	8.5
	投标人须知范本原文第 8.5.1 项细化如下：
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。对于按法规规定需要先提出异议的投诉，主管部门在受理投诉时要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，主管部门不予受理。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，主管部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。行政监督部门接到对招标投标活动有效投诉的，应当制止或者要求整改，整改期间可以暂停其招标投标活动。

	10.1
	在 10.1 款后增加如下条款：10.2 款、10.3 款、10.4 款、10.5 款、10.6 款、10.7 
款。 
10.2 信用等级的确定原则： 
10.2.1 招标文件中的信用等级指的是广东省交通运输厅最新年度的信用评价结 果。如无广东省最新年度信用等级而有上一年度广东省信用等级的，则其原信用等级可延续一年，但在递交投标文件时信用等级的使用次数应按上一年度公布的信用评价结果顺延上一年度的使用次数。具体使用次数有关规定如下： 
1.对于信用等级为 AA 级的从业单位: 
(1)仅最新一年度信用等级为 AA 级的从业单位在参加广东省水运工程建设项目 投标活动（以递交资格预审申请文件或资格后审递交投标文件时间为准）时，可申请使用 AA 级分值 8 次，用完 8 次后信用等级分值将按 A 级分值取定； 
(2)连续最近两个年度信用等级为 AA 级的单位在参加广东省水运工程投标活动 （以递交资格预审申请文件或资格后审递交投标文件时间为准）时，可申请使用 AA 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 A 级取定； 
2.对于信用等级为 A 级的从业单位:当年度信用等级 A 级单位在参加广东省水运工程建设项目招投标活动（以递交资格预审申请文件或资格后审递交投标文件时间 为准）时，可申请使用 A 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 B 级分值取定。 
3.当年度信用等级为 AA、A 级的从业单位未承诺使用的信用等级分值的，AA 级 信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。 
4.若从业企业在信用评价年度信用等级由 AA 降级为 A 级时，AA 级信用等级已使用次数纳入 A 级信用等级使用次数合并累计。 
10.2.2 信用等级延续 1 年后仍无信用评价等级的，按照初次进入广东省确定， 原则上按 B 级对待，但下列情况除外：最新年度的全国水运从业单位（施工单位）信用评价结果为 C 级或 D 级的，则按最新年度的全国水运从业单位（施工单位）信用评价结果对待；或最新年度的全国水运从业单位（施工单位）信用评价结果未被评为 C 级或 D 级的，但在广东省最近年度原评价等级为 D 级的，则按 C 级对待。 
10.2.3 AA、A 级单位是指使用广东省信用评价等级申请承诺书的单位。提交申请承诺书未使用 AA、A 时，在评标过程中，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。 
10.2.4 在招标评标中，信用评价等级采用按次、按标段或标类申请使用的原则， 
即在同一次招标中的多个标段的投标，可自愿对其中部分或全部标段申请使用 AA 或 A 信用等级，无论中标与否，均应根据申请递交投标（或申请）文件情况按标段计算使用次数（非投标人原因导致招标失败的情况除外）。
10.2.5 以联合体形式投标的，信用等级以联合体中信用等级较低的为准。如联合 体成员中存在不属于广东省公路水运工程从业企业信用评价体系的参评范围的单位，其信用评价等级视为 B 类。 
10.3 如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或因被投诉经查证属实取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,或重新组织招标，以此类推。 
10.4 如果开标后至中标通知书发出前，第一中标候选人发生投标人须知 1.4.4 （1）至（7）的情形及中标候选人信用等级被广东省交通运输厅直接降为 D 级的情形，则取消其中标资格，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。 
10.5 本招标文件中所有 “类似工程”均指新建或改、扩建（技术规模）水运施 工项目。 
10.6 若投标人在递交投标文件期间，出现采取不正当手段妨碍其他投标人投标 的过激行为，或出现在开标会现场扰乱招投标市场秩序的行为，招标人有权将投标人此行为上报省级交通主管部门，作为不良记录。 
10.7 同时对两个及两个以上标段进行投标的投标人，不能使用同一套人员、设 备。（如果最终只允许中一个标段，则允许使用同一套人员、设备）。



附录 1  资格审查条件(资质最低条件) 
	施工企业资质等级要求

	
招标人应根据招标项目具体特点和实际情况进行资质的选择设置
A 类（港口工程）：
港口与航道工程施工总承包 三级（或以上）  资质。



注：投标人应根据投标文件第二章“投标人须知 ”第 3.5.1 项的要求附相关证明材料。



附录2  资格审查条件(财务最低要求)

	财务要求

	

1、近三个年度的年平均营业总收入不少于500万元人民币。
2、近三个年度至少有2年盈利。
近三个年度财务信息以投标人提供的最新三年度（2023年、2024年、2025年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计意见（报告），主要提供（不限于）资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。（投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。）


注：
1、企业净资产、营运资金是按最新年度（近三个年度的最后一年，下同）的数据计算得出。近三个年度是指  2023年、2024年、2025年           。
2、以联合体形式投标的，财务最低要求中的第 1、2、3 项其财务能力以所有成员（含牵头人）合并加总计算为准。
3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.5.2 项的要求附相关证明材料。















附录 3 资格审查条件(信誉最低要求) 
	信誉要求

	除了“投标人须知”第1.4.4项规定的内容外，投标人还需满足以下信誉要求：
在最新年度广东省水运工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国水运从业单位（施工单位）信用评价结果中未被评为 D 级。



注：信用等级的确定原则遵遁投标人须知前附表 10.2 款的规定。





附录 4 资格审查条件(项目负责人和项目技术负责人最低要求)
适用于 A 类、B 类、C 类

	人员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	


项目负责人
	


1
	

具有港口与航道工程类专业二级及以上注册建造师注册证书，具有交通行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。
	

无在岗项目（指
目前未在其他
项目上任职，或
虽在其他项目
上任职但本项
目中标后能够
从该项目撤离）

	
 项目技术负责人
	

1
	
具有工程类中级职称，具有交通行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。
	


注：
1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员 ”B 类证书均应在投标人所在单位（即证书上单位名称应与投标人单位名称一致），否则视为无效。
2、主管技术工作指：担任过项目负责人（项目经理）、分管生产的项目副经理、项目技术负责人（总工程师）、技术部门主要负责人、工程部门主要负责人。
3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。









附录 5 资格审查条件（主要设备最低要求）

	
序号
	
设备名称
	指标②
	
单位
	最低
数量
	
备注

	1
	耙吸式挖泥船
	舱容≥2000 立方米
	艘
	1
	

	2
	挖泥船
	斗容≥8 立方米
	艘
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
除关键必备设备，其他相关设备投标人须按第八章投标函的格式承诺在中标后投入到位。





















投标人须知
1.总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》《水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（l）资质条件要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人和项目技术负责人要求：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 款和投标人须知前附表的要求外，还应符合下列规定：


（1) 联合体各方按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务；
（2) 同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4) 联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体主办方负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体主办方所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5) 联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；
（6）为本标段的监理人；
（7）为本标段的代建人；
（8）为本标段的招标代理机构；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单；
（5）在“信用中国 ”网站中被列入失信被执行人名单；
[bookmark: bookmark110]（6）投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人、项目技术负责人在近三年内


有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1 第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定


的形式通知所有投标登记成功的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式 ”的要求填写“拟分包项目情况表 ”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第 4.3 款的相关要求。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法 ”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误 修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法 ”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；
（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第 1.12.3 项（1） 目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法 ”的


规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第 1.12.3 项（2） 目所述的细微偏差，如果采用合理低价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；
（3）对于本章第 1.12.3 项（3） 目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标登记成功的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止


时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标登记成功的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件的组成应满足相应条款要求：
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函及投标函附录；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）施工组织设计；
（6）项目管理机构；
（7）拟分包项目情况表；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
第二个信封（报价文件）：


（1）投标函；
（2）已标价工程量清单。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3） 目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1 （4） 目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式 ”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（ U 盘），或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。
投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的（U 盘）中密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。
（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程 量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“ 已标价工程量清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第 9.2.5 项的规定。
3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：
（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；
（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；
（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须附在投标文件首页，与投标文件一起提交。
若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未附在投标文件首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。
（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异，则以有效调价函的大写金额报价为准。
3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第 16.1 款的规定处理。
3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90 日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函扫描件附订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，招标人应当在中标通知书发出之日起五日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起五日内将投标保证金退回中标人和其他中标候选人。法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证金的，从其规定。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同 时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、 
资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。 
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表， 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3“投标人的信誉情况 ”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单、“信用中国 ”网站②中未被列入失信被执行人名单的网页截图。
3.5.4“拟委任的项目负责人和项目技术负责人资历表”应附项目负责人和项目技术负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人和项目技术负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人和项目技术负责人参加社保的有效证明材料复印件。
如项目负责人或项目技术负责人目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。
3.5.5 “拟投入本标段的主要设备表 ”（如有）应填报满足本章前附表附录 7 规定的主要设备。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人和项目技术负责人不允许更换。
3.5.8 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标 人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除 10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入水运建设市场信用信息管理系统。
[bookmark: bookmark123]3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投
标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：
(1)投标文件由投标人使用“ 电子交易平台 ”自带的“投标文件制作工具 ”制作生成。
(2)投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
(3)投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。
(4)投标文件中需签名（签字）的，投标人应按要求使用个人电子签名章进行签名。如投标人法定代表人或其委托代理人或项目负责人（以及备选人，如有）、项目技术负责人（以及备选人，如有）未办理个人电子签名章的，投标人应打印需要签名的相关页面，本人亲笔签名后扫描上传至投标文件相应位置中。
(5)投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“ 电子交易平台 ”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标文件其他要求见投标人须知前附表。

4.投标
4.1 投标文件的加密
投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（ “ 电子交易平台 ”）将拒绝接收并提示。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第一章“招标公告 ”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA数字证书登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。
4.2.2 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成电子投标文件上传的，视为逾期送达，招标人（ “ 电子交易平台 ”）将拒绝接收。
4.2.3 投标人所递交的电子投标文件不予退还。
4.2.4 逾期到达或者未到达的投标文件视为放弃本次投标。
4.2.5 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“ 电子交易平台 ”以补遗书的形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“ 电子交易平台 ”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具 ”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
5.开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标或第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认开标结果。
5.2 开标程序
投标截止时间前未完成投标文件传输的，或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，均视为投标人撤回其电子投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后投标人须知前附表规定的解密时间内解密的，视为撤销其投标文件。
5.2.1 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标
招标人将按照第5.1款规定的时间和地点对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。开标程序：
（1）投标人代表持 CA 数字证书进入开标现场（投标人也可选择远程解密）。
（2）开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，宣布开标纪律。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名。
（4）宣布开标顺序：按各标段投标文件到达系统的先后顺序。
（5）检查各标段投标文件递交到达的情况。若某标段递交到达投标文件的投标人不足 3 个，则该标段不予开标。
（6）投标人解密。招标人应在第一个信封（商务及技术文件）开标现场宣布解密的开始时间，投标人应在系统通知解密开始后投标人须知前附表规定的解密时间内（解密时长详见投标人须知前附表）对所递交的第一个信封（商务及技术文件）进行解密。
（7）招标人解密。对投标人解密成功的第一个信封（商务及技术文件）进行解密。
（8）公布投标人名称、投标保证金递交情况、解密情况及其他内容，并记录在案。
（9）投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。
（10）开标会议结束。
5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“ 电子交易平台 ”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.3 投标文件第二个信封（报价文件）开标
招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。开标程序：
（1）投标人代表持 CA 数字证书进入开标现场（投标人也可选择远程解密）。
（2）宣布开标纪律。
（3）摇取下浮率（如需）、评标价 E 值（如需），在开标现场采取摇珠方式确定。摇珠操作办法详见评标办法。
（4）招标人或招标代理机构宣布第一个信封（商务及技术文件）评审结果。投标人未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的，对应标段的第二个信封（报价文件）不予开标。
（5）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名。
（6）宣布开标顺序：方法同第一个信封的开标顺序。
（7）投标人解密。招标人宣布第二个信封（报价文件）解密开始时间，投标人应在解密时长投标人须知前附表规定的解密时间内，对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的对应标段的第二个信封（报价文件）进行解密。
（8）招标人解密。招标人在投标人解密截止时间后，对投标人解密成功的第二个信封进行解密。
（9）根据解密后的投标文件中的投标函公布投标人名称、投标报价（开标过程中，若开标记录表与投标文件投标函大写文字报价不一致时，以投标文件投标函大写文字报价为准）、解密情况及其他内容，并记录在案。将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）光盘或 U 盘（如有）退还给投标人。如投标人未参加第二个信封开标的，招标人应当在评标结束后及时将第二个信封光盘或U 盘（如有）退还投标人。
（10）投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员在开标记录上进行签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。如开标过程中出现需更正开标记录表的情况，招标人应通知所有投标人代表知晓，投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员均应在更正后开标记录上进行签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认更正结果。
（11）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。未参加开标的投标人，视为对开标过程无异议。
（12）开标会议结束。
5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法 ”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
(1)未在报价函上填写投标总报价；
(2)投标总报价或调价函（如有）中投标总报价超出招标人公布的最高投标限价；
(3)投标总报价或调价函（如有）中投标总报价的大写金额无法确定具体数值。
(4)投标函上填写的标段号标记错误。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应在开标现场提出（采用电子化开标的可在系统平台提出），招标人当场作出答复（采用电子化开标的可在系统平台答复），并制作记录，有异议的投标人（现场如有）、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。未参加开标的投标人，视为对开标过程无异议。
5.4 开标补救措施
5.4.1 开标过程中因出现以下情况，导致系统无法正常运行，应中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标。同时，做好后续开标的前期工作。
(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
(4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；
(5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.4.2 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人（或其委派）代表（简称“招标人代表 ”），以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或者授权参与投标的代理人有近亲属关系的人员；
（3）为投标人的工作人员或退休或离职未满 3 年的人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。招标人及其子公司、招标人下属单位、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标
代理机构的工作人员或者退休人员不得以评标专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章评标办法 （评定分离办法）“二、评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章评定分离办法 “二、评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。
6.3.3 评标及补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。若遇不可抗力发生（包括网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），导致系统无法正常运行，应中止评标，并在恢复正常后及时安排时间评标。
6.4 推荐定标候选人
评标委员会按照招标文件要求推荐定标候选人，定标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.定标、公示及合同授予
7.1 定标候选人及评标结果公示
7.1.1 招标人应当自收到评标报告之日起 2 日内，将评标报告抄送有关行政监督部门，并向同级政府报告，同时在广东省招标投标监管网、韶关市公共资源交易平台公示评标结果，公示期不得少于 3 日。 
7.1.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出异议，且异议应当针对评标结果的全部问题一次性完整提出。 
7.2 定标 
7.2.1 组建定标委员会 
7.2.1.1 定标委员会由招标人组建，定标委员会组长由招标人的法定代表人或者主要负责人担任，招标人可以指定定标委员会成员，指定成员不得超过定标委员会成员总数的三分之一，其他成员从定标人员库中按不少于 2：1 的比例随机产生。招标人应针对项目自行组建定标成员库。定标委员会组建成员数量见投标人须知前附表。 
7.2.1.2 定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应当回避。定标委员会成员不得与任何 定标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受定标候选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向招标人征询其确定中标候选人的意向。 
7.2.1.3 定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密，对所提出的定标意见承担个人责任。 
7.2.2 定标方式见投标人须知前附表，其它规定详见招标文件第三章评标办法（评定分离办法）“三、定标办法”规定的方法、规则和程序。 
7.3 中标候选人及定标结果公示 
7.3.1 招标人应当自收到定标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，在广东省招标投标监管网、韶关市公共资源交易平台公示定标结果，公示期不得少于 3 日。 
7.3.2 对定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间提出，且异议应当针对定标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人不再受理投标人或者其他利害关系人针对评标结果公示环节已公示内容提出的异议。
7.4 中标 
7.4.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。 
7.4.2 第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 
7.4.3 中标人的投标报价为中标价。 


7.5 中标通知 
中标人确定后，招标人应向中标人发出经公共资源交易机构确认的中标通知书，并 15 日内通过广东省招标投标监管网、韶关市公共资源交易平台公开中标结果即通知所有未中标的投标人。招标人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 
7.6 履约保证金 
7.6.1 中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头方递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、形式要求。 
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。 
7.7 签订合同 
7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标 
有下列情形之一的，招标人将重新招标： 
（1）到投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 
（2）通过资格审查的投标人少于 3 个的； 
（3）通过初步评审的投标人少于 3 个的； 
（4）评标委员会按照招标文件规定推荐的定标候选人为 3 个及以上的，进入定标环节但因定标候选人放弃中标或因其他情形导致有效定标候选人少于 3 个的。 
（5）经评标委员会评审后否决所有投标的。
9.纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对定标委员会成员的纪律要求 
定标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透露定标有关的其他情况。定标委员会成员不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。在定标活动中，定标委员会成员不得擅离职守，影响定标程序正常进行，不得使用第三章评标办法（评定分离办法）“三、定标办法”没有规定的定标因素和标准进行定标。
9.5 异议和投诉 
9.5.1 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条规定，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 
9.5.2 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十四条规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 
9.5.3 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 
9.5.4 采用评定分离方法的项目，投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间提出。异议应当针对定标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人不再受理投标人或者其他利害关系人针对评标结果公示环节已公示内容提出的异议。就定标结果提出投诉的，应当先向招标人提出异议。 
9.5.5 投标人、潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。 
9.5.6 对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容
10.1 自投标登记并获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、
传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改
等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的优先，当一家以上投标人综合得分相等且评标价也相等时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个合同段仅一工作细目报价的除外），应否决其投标；
（2）按招标文件规定被认定为最新年度广东省水运工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先；【采用如下的优先顺序：承诺使用的 AA 级投标人、不承诺使用的 AA 级投标人、承诺使用的 A 级投标人、不承诺使用的 A 级投标人、B 级投标人、未参评且被确定为 B 级投标人】；
（3）以投标人企业最新年度净资产较高的优先；
（4）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
C.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知 3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
C.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其原件扫描件应附在投标文件中。
d.若投标保证金采用其他形式提交，应满足须知前附表 3.4.1 项的规定。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人；
（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知” 第 1.11 款规定，且按招标文件第八章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
C.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（13）投标文件未附有招标人不能接受的条件。
第二个信封（报价文件）评审标准：
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、投标总报价（包括大写金额和小写金额)；
b.已标价工程量清单说明文字（如有）与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有)。
（4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人 须知”第 3.2.6项要求。
（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（如有）、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
（5）投标人的信誉符合招标文件规定；
（6）投标人的项目负责人和项目技术负责人资格、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认；
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定；
（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形；
（9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义 单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人 未同时参加联合体在同一标段中投标。

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	其他评分因素：工程业绩、企业信誉、企业荣誉、管理体系等。
第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
施工组织设计：6分
项目管理机构：4分
其他评分因素：15分
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
投标报价：75分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
(1)评标价的确定：
方法一：评标价=投标函文字报价
(2)最高评标限价的确定
最高投标限价下浮率在开标前在开标现场采取逐标段摇珠方式确定。摇珠操作办法如下：在下浮率摇珠范围内，以 0.1%为一档次增序确定摇珠号码，不少于31个球，每个标段各一次性摇出 3 个球（摇出的珠不放回），摇出 3个球对应的下浮率的平均值即为本标段招标的下浮率。（注：下浮率摇珠区间差值以 0 至 3 个百分点，三个下浮率的平均值四舍五入取整到 0.001％）
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	0.0%
	0.1%
	0.2%
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招标人最高评标限价＝最高投标限价×（1-下浮率）
(3)有效评标价范围：
有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。若大于最高评标限价的评标价，将否决其投标。
(4)确定参与评标基准价计算的评标价平均值计算：
1 参与评标基准价计算的评标价范围：最高评标限价的85%≤参与评标基准价计算的评标价≤最高评标限价的100%，小于最高评标限价85%的评标价不参与评标基准价的计算，但仍参与评标价的得分计算。

	
	
	2 参与评标基准价的评标价平均值计算：除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，在上述确定的参与评标基准价计算的评标价中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为参与评标基准价计算的有效评标价平均值(如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算上述平均值时不去掉最高值和最低值)；
若投标人的评标价均小于最高评标限价的85%时，则以最高评标限价的85%为评标基准价，同时可对投标报价小于85％的启动澄清程序，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。当所有投标人的投标因此种情况被否决；或当因此种情况被否决部分投标人后，有效投标人不足三家，评标委员会认为竞争不足的情况出现时，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。
即使某投标文件第二个信封未通过形式评审与响应性评审，如其报价处于参与评标基准价计算的评标价的有效范围内，其评标价仍应参与有效评标价平均值的计算。
(5)评标基准价的确定： 
(1×最高评标限价+0×参与评标基准价计算的有效评标价的平均值）
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
备注：最高评标限价、评标基准价四舍五入至个位整数。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4(1)
	施工组织设计评分标准
（6分）
	船舶机械配备及进场计划（满分1分）
	①优(1分)：按照工程需要及特点配备齐全的先进船舶和机械，并能根据进度要求组织进场。
②良(0.8分)：按照工程需要及特点配备齐全的船舶和机械，并能根据进度要求组织进场。
③一般(0.6分)：基本能配备工程施工需要的船舶和机械，结合进度要求组织进场。
④无提供：得0分。

	
	
	施工工艺流程
（满分1分）
	①优(1分)：施工工艺流程科学完整，分工明确，有针对性，符合项目实际情况，比较好满足施工要求。
②良(0.8分)：施工工艺流程科学完整，分工明确，较好满足施工要求。
③一般(0.6分)：施工工艺流程科学完整，基本满足施工要求。
④无提供：得0分。

	
	
	施工技术措施
（满分1分）
	①优(1分)：针对项目实际情况，有具体、完整、可行的施工技术措施，符合规范及设计要求，较好满足施工进度要求。
②良(0.8分)：针对项目实际情况，有具体、完整、可行的施工技术措施，符合规范及设计要求，能够满足施工进度要求。
③一般(0.6分)：针对项目实际情况，有具体、完整、可行的施工技术措施，符合规范及设计要求，基本满足施工要求。
④无提供：得0分。

	
	
	施工质量保证措施
（满分1分）
	①优(1分)：针对项目实际提出实际、可行、具体的保证措施，较好满足招标文件的质量要求及施工验收规范要求。
②良(0.8分)：针对项目实际提出实际、可行、具体的保证措施，能够满足招标文件的质量要求及施工验收规范要求。
③一般(0.6分)：针对项目实际提出实际、可行、具体的保证措施，基本满足招标文件的质量要求及施工验收规范要求。
④无提供：得0分。

	
	
	施工安全保障措施
（满分1分）
	①优(1分)：有科学完整的安全生产策划，有具体有效的安全施工方案，符合相关法律或规范，较好地满足施工要求。
②良(0.8分)：有科学完整的安全生产策划，有具体有效的安全施工方案，符合相关法律或规范，能够满足施工要求。
③一般(0.6分)：有完整的安全生产策划，有具体的安全施工方案，符合相关法律或规范，基本满足施工要求。
④无提供：得0分。

	
	
	文明施工与环境保护措施（满分1分）
	①优(1分)：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。
②良(0.8分)：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。
③一般(0.6分)：有基本合理的措施，采用规范正确。
④无提供：得0分。

	2.2.4(2)
	项目管理机构（ 4 分）
	项目负责人资评
（ 1 分）
	1、 拟派项目负责人（项目负责人）具有高级或以上职称的得0.5分；具有中级职称的得0.2分；无或不提供，得0分。
2、 拟派项目负责人（项目负责人）2021年8月1日至投标截止时前【以交（竣）工验收时间为准】担任过质量合格的码头港口、航道疏浚或水利工程项目（项目负责人）的，得0.5分；无或不提供，得0分。
本项累计不超过1分。
注：须同时提供：中标通知书和施工合同、交（竣）工验收报告原件扫描件（如上述资料不能体现项目负责人（项目负责人）的还须附上相关证明文件）。

	
	
	项目技术负责人资评
（ 1 分）
	1、 拟派技术负责人为港口与航道工程一级注册建造师且具有高级或以上职称的得0.5分；无或不提供，得0分。
2、 拟派技术负责人2021年8月1日至投标截止时前【以交（竣）工验收时间为准】担任过质量合格的码头港口、航道疏浚或水利工程项目（项目负责人）或技术负责人的，得0.5分；无或不提供，得0分。本项累计不超过1分。注：须同时提供：中标通知书和施工合同、交（竣）工验收报告原件扫描件（如上述资料不能体现项目负责人（项目负责人）或技术负责人的还须附上相关证明文件）。

	
	
	项目部其他成员资评
（2分）
	其他主要人员完全满足如下配备的，得2分；否则不得分。
1、 具有水利工程系列高级工程师职称或水运工程系列中级工程师职称的人员1名；
2、 具有交通运输主管部门颁发的在有效期内的安全生产“三类人员”C类证书的专职安全员2名；
3、 持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发一级造价工程师注册证（水运工程专业或水利工程专业）的在有效期内的注册造价工程师执业资格的造价工程师1名。
注：以上人员必须提供相关证书证明文件及投标单位所属社保机构出具的社保缴费证明或参加社保的有效证明材料原件扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于6个月）。

	2.2.4(3)
	评标价
（75分）
	评标价得分计算公式示例：
(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100× D1；D1 取1.5；
(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100×D2；D2＝1。
注：评标价得分计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

	2.2.4(4)
	其他因素
（15分）
	履约信誉
（10分）
	1. 信用等级分值（5 分）
AA、A、B、C 级单位的信用等级分得分分别为 5.00、4.75、4.45、3.65 分。
注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。
2. 履约情况（5 分）
若没出现下述情形得满分；
投标文件递交截止日前 1 年内，投标人因水运工程（含附属设施）建设项目质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：
（1）交通运输部行政处罚的，扣 5 分/次。
（2）广东省交通运输厅行政处罚的，扣 3 分/次。
（3）项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚的，扣1.5 分/次。
（4）广东省交通运输厅正式约谈的，扣 0.6 分/次。
（5）项目所在地地级以上市交通运输局正式约谈的，扣0.3 分/次。
（6）招标人上级管理单位（仅限于广东省内）正式约谈的，扣 0.2 分/次。
（7）本项目招标人正式约谈的，扣 0.1 分/次。
同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算 1 次。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。

	
	
	
工程业绩
（满分2分）
	近7年（2019年8月1日至投标截止时前），投标人完成过施工合同价600万（或以上）的质量合格的类似工程业绩（类似工程指码头港口疏浚或航道疏浚工程业绩），每提供1项得1分，本项满分2分。
注：业绩证明资料须同时提供：施工合同或合同协议书、交（竣）工验收报告原件扫描件并加盖投标人电子印章（如上述资料不能证明业绩中码头结构还须附上业主证明文件），时间以交（竣）工验收证明为准。

	
	
	企业信誉
（满分1分）
	1、2021年8月1日至投标截止时前,投标人获得国家国税局纳税信用A级3年（含3年）或以上得1分，获得国家国税局纳税信用A级2年的得0.6分,1年的得0.2分，无或其他不得分。
注：提供国家税务总局网站公布发文截图及网址查询链接，并加盖投标人电子印章。

	
	
	企业荣誉
（满分2分）
	[bookmark: OLE_LINK1]1、投标人自2021年 8 月 1 日至投标截止时间前施工完成过的水运（或水利）工程项目获得过国家级优质工程奖（鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金奖）的，得 0.5分；省部级本优质工程奖得0.2分，小项满分0.5分。
2、投标人自2021年8月 1日至投标截止时间前，所施工完成的水运（或水利）工程项目获得过省部级及以上“文明工地”或“平安工地”荣誉的 ，一次得 1分。本小项满分1分。
3、投标人被评为国家级优秀施工企业的每个0.5分；本项最高得0.5分。
注：①须提供相关奖项或荣誉证明材料原件扫描件并加盖投标人电子印章，否则不得分。



	[bookmark: _第四章_合同条款及格式]需要补充的其他内容：

	条款号
	补充或修改的内容

	1
	将评标办法原文第 1 条“评标方法”改为“评标方法、组织及工作程序”，原文内容修改如下：
1.评标方法、组织及工作程序
1.1 评标方法
本次评标采用双信封的综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的推荐定标候选人
。
1.2 评标组织
1.2.1 协助工作组
招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。
招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：
（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
（2）对投标报价进行算术性校核（如采用固化工程量清单，本步骤省略）；
（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（4）对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级进行核实。
招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。
1.2.2 评标委员会
评标委员会由招标人按国家、广东省等的有关规定依法组建。评标委员会的主要工作内容包括：
（1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；
（2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查。
（3）按照以下 1.3 款程序进行各项评审工作。
1.3 评审工作程序
（一）第一个信封（商务及技术文件）：
l、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于未进行资格预审）；
2、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、项目管理机构、其他因素等分别评审打分。
（二）第二个信封（报价文件）：
1、初步评审：
（1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二个信封报价文件的形式评审与响应性评审；
（2）报价算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）；
2、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分；
（三）投标文件相关信息的核查。
（四）投标文件的澄清和说明(如有)
（五）按评标办法规定推荐定标候选人，编写评标报告。

	3.2.2
	将评标办法原文第 3.2.2 项修改如下：
投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

	3.2.3
	将评标办法范本原文第3.2.3项细化如下：
投标人的商务和技术得分=A+B+C。
除履约信誉、技术能力得分外，投标文件各评分因素细分项得分均不应低于其权重分的60%，评分低于权重分值60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。计算投标人技术得分时:对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

	3.5.2
	将评标办法原文第 3.5.2 项细化如下：
投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。（计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”）

	3.6
	3.6.2 项（2）目末增加以下条款：
g.广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。增加 3.6.3 项：
3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

	3.9
	增加 3.9.3-3.9.7 项：
3.9.3 推荐中标候选人方式：（1）已被推荐为某一合同段的第一中标候选人，自动失去其在本次招标中其他合同段的中标候选人资格。（2）按合同段最高投标限价由高到低顺序依次选定各合同段中标候选人，如果出现投标人在多个合同段都排名第一，将确定该投标人为最高投标限价较高的合同段的第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中其他合同段的中标候选人资格，其他合同段的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，以此类推。
3.9.4 通过第一个信封商务及技术文件评审的投标人少于 3 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。
3.9.5 通过第一个信封商务及技术文件评审的投标人在 3 个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足 3 个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。
3.9.6 如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。
3.9.7 本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：
（1）招标公告第 3 点 投标人资格要求；
（2）投标人须知 1.11.1 项、1.4.3 项、1.4.4 项、1.12 项、3.4 项、3.5项、3.6 项；
（3）本评标办法的否决条款。



[bookmark: _Toc79652987]1、评标方法
[bookmark: _Toc228845091][bookmark: _Toc238457524][bookmark: _Toc245528830][bookmark: _Toc257368337][bookmark: _Toc206258910][bookmark: _Toc304453644][bookmark: _Toc237841348][bookmark: _Toc202599229][bookmark: _Toc202502865][bookmark: _Toc262505602][bookmark: _Toc252849812]本次评标采用双信封的综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐5名定标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，按定标候选人数量的规定，由评标委员会采用票决法的方式，确定定标候选人排序。
2、评审标准
[bookmark: _Toc202502866][bookmark: _Toc206258911][bookmark: _Toc202599230]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc206258912][bookmark: _Toc202599231][bookmark: _Toc202502867]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc262505603][bookmark: _Toc304453645][bookmark: _Toc252849813][bookmark: _Toc238457525][bookmark: _Toc257368338][bookmark: _Toc237841349][bookmark: _Toc206258913][bookmark: _Toc245528831][bookmark: _Toc202599232][bookmark: _Toc228845092][bookmark: _Toc202502868]3、评标程序
[bookmark: _Toc202599233][bookmark: _Toc202502869][bookmark: _Toc206258914]3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
[bookmark: _Toc202599234][bookmark: _Toc202502870][bookmark: _Toc206258915]3.2 第一信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。
3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4 第二个信封初步评审
3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
(1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
(3)当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价(如有)，评标委员会应否决其投标。
3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3．5第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。投标报价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人得分=投标人的商务和技术得分+C
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。
3.9 评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐5名定标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，按定标候选人数量的规定，由评标委员会采用票决法的方式，确定定标候选人排序。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
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1.确定定标时间
招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。
2.定标委员会
2.1招标人负责组建定标委员会，由项目业主的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。
2.2定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。
2.3定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
3.组建招标监督小组
招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。
4、定标方法 
本项目采用评定分离办法，票决定标法定标。招标人应当按照充分竞争、优质优价原则。在评标委员会推荐的合格定标候选人中根据以下定标细则确定中标候选人。 
5、定标细则 
5.1票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。
5.1.1.项目情况介绍
招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。
5.1.2.审阅定标资料
定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
5.1.3.疑问澄清
讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
5.1.4.投票，收票，点票和汇总
定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.1.5.公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
5.1.6.全程监督
招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。
5.2定标因素
在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：
定标因素和相对标准有以下几个方面：
（1）拟派团队管理能力与水平（履约能力）
相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。
（2）履约信誉
相对标准：履约信誉评价等级高的定标候选人优于履约信誉评价等级一般的定标候选人。
（3） 技术能力
相对标准：获得有关的国家级工法、专利（发明专利或实用新专利）、国家级科学技术进步奖等的定标候选人优于获得省级奖项的定标候选人。
（4）评标报告
相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。
6.定标结果公示
定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日内。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。
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专用合同条款
1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
通用合同条款本款增加 1.1.1.10 至 1.1.1.12 目的内容：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件的组成部分。
1.1.1.11 固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。
1.1.1.12 固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：本合同专指                    
1.1.2.6 监理人：本合同专指                    
1.1.2.8 工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理委托资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。
1.1.2.9 发包人代表：指发包人代表（或称发包人驻地代表），是发包人派出到合同段执行发包人授予的一定权力及职责的现场管理人员。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程：本合同的单位工程包括：      。
1.1.3.10 永久占地：按本合同有关批准文件。
1.1.3.11 临时占地：除合同另有约定外，由承包人自行解决。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（包括廉政合同、安全生产合同、建设工程农民工工资支付保证书、工程资金监管协议、评标期间的澄清文件和补充资料、以及合同谈判过程中双方签署的相关文件或纪要）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
1.5.1 合同价格和费用
本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。
承包人按以下                方式确定承包合同价格：
（1）固定总价合同；
（2）固定单价合同； （3）              。
1.5.2 合同生效的其他条件：                     。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人提供图纸的期限：发出中标通知书之后 7 天内 。
发包人提供图纸的数量：   份。
发包人应在发出中标通知书之后 7 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位提交的其他技术资料   份，并向承包人进行技术交底。未经发包人同意，承包人不得将设计文件提供给第三方。
1.6.2 承包人提供的文件：                    。
1.6.3 图纸的修改
通用合同条款本款的内容不适用于本合同，代之以：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的    天内由设计单位签发图纸修改图给承包人。承包人应办理设计变更手续并按修改后的图纸施工。
1.6.4 图纸的错误
通用合同条款本款的内容不适用于本合同，代之以：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术

规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理人。监理人接到该通知后，应在    天内审核并通过发包人通知设计单位修改后及时书面通知承包人。监理人或发包人未及时审核、通知修改的，由此引发的工期延误损失由发包人承担。
1.7 联络
1.7.3 各类来往书面函件的联络送达期限：
（1）邮件以“特快专递 ”、“挂号信函 ”方式邮寄，以收件人签收日期为准；
（2）传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；
（3）人工送达以收件人签收日期为准。
1.8 转让
合同转让：本合同不得转让。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地的约定：除现场已具备的条件外，承包人应自行按发包人提供的资料（但不限于上述资料）调查施工场地内地下管线、设施和地下工程等有关资料，并做好完善的保护措施，由此产生的一切责任由承包人承担。承包人应自行开通公共通道与施工场地间的道路，获得供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域，并保证施工期间的畅通，完成以上工作所需的费用，除有专门的报价项目外，发包人不另行支付任何费用。
2.5 组织设计交底
2.5.1 发包人应在计划开工日期     天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后形成会议纪要。
2.8 其他义务
2.8.1 发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前      天书面通知承包人。
2.8.2 发包人应协助（或配合）承包人办理航行通告、疏浚物海洋倾倒许可证（或纳泥区接收证明）等。
2.8.3 发包人应在计划开工日期     天前向承包人提供与施工现场相关的现有工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。
   2.8.4 发包人原则上与承包人签订合同前应向承包人提供工程款支付担保，具体约定如下：
①工程款支付担保形式：可采用银行保函、工程担保公司保函、工程保证保险或其他合法形式，不能以承诺的方式替代工程款支付担保。
②工程款支付担保方式
□ 非分段滚动方式
支付担保的金额：中标合同额的   %，
□ 分段滚动方式
A.分段中标合同额的   %，其中，分段中标合同额=中标合同额÷分段周期。
B.分段一般是指将中标合同额按分段周期平均划分，如分段周期为     （招标人可选择年、或季度、或月）。
C.滚动是在承包人、发包人和监理人签字确认分段工程进度款，且发包人支付该分段工程款后，当期工程款支付担保解除， 自动进入下一期工程款的担保。
④工程款支付担保的有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在发包人退还其履约保证金时同步一次性向发包人退还工程款支付担保。
⑤发包人未按合同约定提供工程款支付担保的责任：           。
3.监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准：监理人发出的任何指示前应得到发包人的书面批准。
3.1.2 通用合同条款本条中“监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准 ”修改为“监理人发出的任何指示前应得到发包人的书面批准 ”。
3.1.4 监理人职责：按监理合同中规定的职责执行。
3.1.5 监理人的权力：按监理合同中规定的权力执行。
通用合同条款本款增加第 3.1.6 项的内容：
开工审核前，监理人必须按照国家及省市相关规定所要求的认定标准，对本工程承包人所投入的专业技术人员职业资格是否存在“挂证 ”等违法违规行为进行排查、核实、处理，确保投入人员到岗履职以及人员实际工作单位（工作单位同承包单位）与注册单位一致、人员社会保险缴纳单位与注册单位一致，否则必须整改落实到位后方可批准开

工。
3.4 监理人的指示
通用合同条款 3.4.5 项的内容不适用于本合同。
4．承包人义务
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
通用合同条款本款增加以下内容：
开工审核前，承包人必须严格按照国家及省市相关规定所要求的认定标准，对本工程承包人所投入的专业技术人员职业资格是否存在“挂证 ”等违法违规行为进行排查、核实、处理，确保投入人员到岗履职以及人员实际工作单位（工作单位同承包单位）与注册单位一致、人员社会保险缴纳单位与注册单位一致。如发现拟投入技术人员未到岗履职、注册单位不在承包人单位、人员社会保险缴纳单位与注册单位不一致等“挂证 ”行为，视为承包人违约，承担违约责任。并由发包人上报交通运输主管部门和发证机关依法依规从严处罚，承包人承担有关法律责任。
4.1.10 其他义务
通用合同条款本款的内容不适用于本合同，代之以：
4.1.10.1 施工准备：承包人负责施工现场的布置和临时设施的施工，在收到中标通知书后 28 天内向监理人提交详细的施工组织设计（包括劳动力进场计划）、施工进度计划及开工申请报告。
承包人应在开工 5 天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位，按规范要求办理进场手续。
4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面图布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。
4.1.10.3 承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。
4.1.10.4 承包人应根据工程施工情况及监理人指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收申请、工程质量自检报告、交工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5 承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用、疏浚物海洋倾倒费、取样检测费；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。施工过程中应遵守政府及地方的有关航道、水利、海事、海洋、环保等方面法律、法规和规章。
4.1.10.6 承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻碍航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。
4.1.10.7 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，并支付相关费用，发包人不另行支付任何费用。
4.1.10.8 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。
4.1.10.9 承包人应在施工过程中对与工程建筑物进行监测，并承担相应费用。
4.1.10.10 为了确保工程顺利实施，监理人按合同条款约定在现场发出的指令，承包人应无条件执行，若承包人拒不执行，发包人可委托第三方完成，所需费用直接从承包人的工程款中扣除（金额不限于承包人相应工程的报价金额），无须经过承包人同意，承包人应承担的全部责任，发包人有权追究承包人的合同违约责任。
4.1.10.11承包人应严格遵守政府有关解决拖欠工程款和劳务人员工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款、租赁费、工程款及劳务人员工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款、租赁费、工程款及劳务人员工资等费用，一旦出现此类事件，一律上报交通运输主管部门，记入信用档案。承包人认可：在必要时，发包人有权从承包人的工程款中代为支付其在本工程上拖欠的各类费用，无须经过承包人同意。
4.1.10.12 承包人应按《保障农民工工资支付条例》《广东省交通运输厅关于加强交通建设工程从业人员实名制管理和作业工人工资支付管理的通知》等文件的规定严格执行，并应为农民工办理工伤保险。
承包人的项目负责人（项目经理）部是劳务人员工资支付行为的主体，承包人的项目负责人（项目经理）是劳务人员工资支付的责任人。承包人项目负责人（项目经理）部要建立全体劳务人员花名册和工资支付表，应委托银行发放劳务人员工资，并保留相关支付凭证，确保将工资直接发放给劳务人员本人。严禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等工资支付情况。劳务人员花名册和工资支付表报监理人备查。
4.1.10.13 承包人必须按时支付其雇用人员、实际为承包人或其分包单位服务、应从承包人中得到报酬的人员（包括但不限于农民工）的工资，不得拖欠上述人员的工资。同时，承包人有责任和义务监督其分包单位对属下员工工资的支付。发包人和监理人有权监督承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，一经发现，发包人将予以通报并上报上级主管单位。若因上述原因造成劳务人员上访、纠纷等情况，承包人须承担一切经济和法律责任。除按国家有关法律、法规、规章及上述合同条款的规定进行处理外，同时按照合同相关条款对承包人违约处理。
4.1.10.14 临时道路、临时码头、临时用电、临时用水、临时通信、临时用地所需费用承包人在投标时已自行报价，并包含在合同总价中，由承包人负责支付，发包人不另行支付费用。
4.1.10.15 承包人免费为发包人驻现场管理人员等提供由项目施工准备期到工程竣工验收为止的现场办公设备、办公环境、生活用房和交通工具及所需提供、使用和维护的相关费用。
4.1.10.16 若承包人在已投入投标承诺施工设备外，因施工需求而增加投入施工的船舶，如船舶为承包人租赁的，租赁的船舶必须为租赁协议的出租方所有（船舶有效证件的所有人的名字需与出租方一致），须经监理人审查并报发包人批准后方可投入施工。
4.1.10.17 承包人及其施工船舶严格遵守发包人对疏浚土抛卸的管理规定，若被核实存在偷卸（不按指定位置抛卸）、偷砂等行为，将接受违约金（每次    万元）、设备清退出场、清挖偷卸土方、信用评价扣分、约谈企业法人等，情节严重（超过   次）的视为违约，发包人可解除合同，由此造成的损失由承包人负责，若核实存在明显超载作业的，扣罚    万/艘次。同一艘船发现   次及以上超载行为的，扣违约金的同时作清退出场处理。如涉及违法行为的，将移交相关执法部门处理。
4.1.10.18 承包人需按交通主管部门或项目所属地政府要求落实相关的疫情防控措施。
4.1.10.19 开工前承包人须委托有相应资质的第三方测量单位对本标段施工涉及水域进行多波束测量，按 1:5000 比例出图，其中测量范围是：内河水域至 1 米水深线，沿海水域为主航道及两侧边线外各 200 米。相关费用已包含在综合单价中由承包人自行承担，发包人不另行支付。开工前测量只作地形变化对比，作为挖土运抛监管的基础依据资料，但不作为计量依据。①
4.1.10.20 本项目所需费用在报价清单中有按项目单项报价的，按相应报价包干使用，没有单独报价项目的，视为已包含在总报价中，发包人不另行支付任何费用。
4.2 履约保证金
通用合同条款本款的内容不适用于本合同，代之以：
4.2.1 履约保证金形式：详见投标人须知
4.2.2 承包人应在签订合同协议书之前向发包人提交履约保证金，金额符合投标人须知前附表 7.7.1 项的规定，承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书前一直有效。在本项目全部工程交工验收后 28 天内将履约保证金不计利息全额退还给承包人。履约保证金退还前，承包人应先确保按照合同约定的质量保证金预留比例提交质量保证金。若采用银行保函形式，则出具银行保函担保的银行级别要求为承包人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。
4.2.3 如果发生下述情况，发包人有权从履约保证金中扣罚违约金或赔偿金等：
（1）监理工程师指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续违反该合同的行为；
（2）承包人被发包人扣罚的款项。
根据合同约定，扣罚承包人的违约罚金及赔偿金等费用，应首先从当期应支付进度款等工程款项中扣除，如果当期进度款等工程款项不足以抵扣时，则发包人可从履约保证金中直接扣罚。
如果出现履约保证金不足以抵扣应扣罚承包人违约罚金及赔偿金等费用的情况，承包人应按照发包人要求的方式及时间向发包人支付，否则发包人有权按本合同第 24 款“争议的解决 ”相关约定获得赔偿。
[bookmark: bookmark196]4.3 分包②
4.3.2 承包人不得将工程主体分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人，如                    安全标准化教育培训教材编制等。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.2.1 专业分包：在工程施工过程中，承包人如有专业分包计划，则必须遵守以下规定：
（1）接受分包的第三人资质要求:具备相应的专业承包资质；
（2）分包工程不得再次分包；
（3）工程分包单位资质、分包计划和所有分包协议须报监理人审查，并报发包人批准；
（4）承包人和分包人应对分包工程承担连带责任；
（5）其他有关要求执行广东省最新颁布的水运工程施工分包方面的规定或办法。
4.3.2.2 劳务分包：承包人如需劳务分包，则必须遵守以下规定：
（1）分包计划和所有分包协议须报监理人审查，并报发包人批准。
4.4 联合体
详见投标人须知 1.4.2 款。
4.5 承包人项目负责人及项目技术负责人
4.5.1 承包人项目负责人及项目技术负责人人选及到职期限约定如下：
（1）人选的约定：承包人应按投标文件中所报名单委派项目负责人及项目技术负责人，项目负责人和项目技术负责人不能为同一人，承包人应保证及时到位并保持其岗位的相对稳定，常驻现场实施本合同工程管理。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，或监理人认为已委派的项目负责人或项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换，同时须按以下标准向发包人提交违约金：项目负责人、项目技术负责人（用备选人替换首选人的调整不受此限）需缴纳违约金金额详见《承包人违约金一览表》，其他主要技术人员（港口与航道工程师、造价工程师、测量工程师、质检负责人、专职安全生产管理人员等）的调整部分需缴纳违约金金额详见《承包人违约金一览表》。因不可抗力、退休、职务晋升或离职等（需提供相关证明材料）无法继续履行合同责任和义务，承包人报监理人审核并报发包人批准后可进行替换，替换人员的资质和经历不得低于原批复人员，承包人无须承担违约责任。发包人可随着工程的进度情况，动态增减管理人员要求。
（2）到岗履职的约定：承包人在投标中承诺投入本工程的项目负责人及项目技术负责人必须在签定合同后的 3 天内进场，在现场的时间不得低于 22 天/月，到期未到现场或在现场的时间不足的，承包人应按      元/人/月标准向发包人支付违约金；到期后超过      天仍未能到现场，或在现场的时间不足情形发生     次及以上，又或项目负责人或项目技术负责人超过 1 个月未到岗，发包人有权解除合同，并按本合同第 22.1.2项、22.1.3 项处理。同时投入本工程的项目负责人、项目技术负责人在本工程开工至全部内容完工前，不得兼任其他工程的项目管理职责，若经发现核实，处以每人次    万元违约金。若有继续违反的，可视为承包人违约，发包人有权解除合同。
（3）考勤：承包人按照发包人要求考勤，进场后，由监理人对承包人主要人员每天进行考勤。
4.5.4 通用合同条款本条不适用，代之以:承包人项目负责人应亲自履行本合同约定职责。
4.6 承包人人员的管理
4.6.2 主要技术人员和管理人员最低要求见本合同条款附件四《其他管理人员和技术人员最低要求》。在合同履约过程中，承包人按照该表的最低要求填报派驻本标段的主要人员，在经发包人审批后作为派驻本标段的主要人员且不允许无故更换。如果承包人不能在本项目签定合同后的3天内，委派主要技术人员和管理人员全部到位开展工作，则视为相应岗位空缺，将严格按照合同条款的规定承担违约责任。
到岗履职的约定：承包人承诺投入本工程的其他管理人员，在现场的时间不得低于22 天/月，若在现场的时间不足的，承包人应按    元/人/月标准向发包人支付违约金。承包人承诺派驻现场的所有管理人员均要接受智能人脸识别考勤机的考勤。
4.6.5 投入本工程的安全负责人为项目现场的安全直接责任人，不能与项目负责人或项目技术负责人为同一个人，在本工程开工至全部内容完工前，不得兼任其他工程的项目管理职责，若经发现核实，处以每次      万元的违约金。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
通用合同条款本款补充以下内容：
如果监理工程师或发包人现场负责人认为已委派的项目负责人、项目技术负责人或安全负责人的工作能力和业务水平不称职，经发包人同意而作出撤换要求的，承包人应在接到通知后，尽快撤回相应人员，同时委派经发包人与监理工程师同意的新的人选。否则将视为承包人违约，发包人有权按相关条款约定处以违约金，且发包人有权没收履约保证金。
4.8 工程价款应专款专用
通用合同条款本款补充以下内容：
发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。为保障项目建设资金专款专用，发包人委托国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别的银行对建设专项资金进行第三方资金监管，所有预付款、工程进度款均转入所签订的监管账户中，承包人使用工程款应报经发包人及监理机构审核同意。发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。承包人应按不低于发包人工程款支付的比例支付相应的材料费、租赁费等工程款项。承包人所有在本工程发生的应付账款付清并提供相应资料给发包人核实后，监管账户余下的款项才能转回承包人的基本账户。本项目要求承包人签订《工程资金监管协议》，并按协议接受监管。
4.9 不利物质条件
通用合同条款本款增加4.11.3 项的内容：
4.9.3 可预见的不利物质条件
（1）对于已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
5．材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.2 承包人应报送各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间的约定：承包人应在订货或采购前，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批、发包人审定，只有在发包人审定后，承包人方可根据发包人的审定意见采购材料和设备。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 本合同发包人提供/不提供材料和工程设备。提供材料或工程设备为     。
6．施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查批准后才能投入使用。承包人若不按要求投入设备的则视为违约，发包人有权解除合同。
承包人非特殊原因不得更换现有设备，若因特殊情况需更换现有的设备，替换的设备也须满足招标文件对船机设备的要求，所有施工船机设备更换均应报监理人审核，并经发包人批准。
若承包人投入的施工船舶不足以保证计划工期实现的，在施工过程中，承包人须按发包人要求增加符合设计施工工艺对应的船机设备进场，船舶的型号规格、进退场时间等均按发包人要求，有关所有费用全部包含在承包人的投标总报价之内。
若承包人在投入自有施工设备外，所投入的设备为采用租赁方式的，租赁的船舶必须为租赁协议的出租方所有（船舶有效证件的所有人的名字需与出租方一致），租赁协议必须经监理人审核并报发包人批准，设备方可投入使用。
承包人的进场设备（含船舶）必须满足安全生产相关要求，在设备进场前需报监理核查同意批准后才能投入，并服从发包人、监理人的监督、管理，若违反相关管理制度，则承包人承担全部责任并接受发包人、监理人依规进行处理。
6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人自行办理申请手续并承担相应费用。
通用合同条款本款增加6.1.3 项的内容：承包人投入的施工船舶如未按时到位，发包人有权对承包人处以违约金人民币    万元/天。同时，视为承包人违约，发包人有权按专用条款 22.1 项约定处以违约金，承包人应赔偿发包人因该事项造成的所有损失，且发包人有权没收履约保证金。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本合同发包人不提供施工设备和临时设施。
7．交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
本合同约定为：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
7.4 超大件和超重件的运输
7.4.1 超大、超宽、超重物件的运输：                     。
8．测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 发包人通过监理人通知设计单位提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计划开工日期  14   天前；
承包人报送施工控制网资料的期限：计划开工日期  7   天前。

9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人的安全职责：按《公路水运工程安全生产监督管理办法》《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》（或更新修订后的最新文件或有关通知的）规定执行。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人的安全职责：按《公路水运工程安全生产监督管理办法》《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》规定执行。承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求，设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。承包人应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员。
承包人报送施工安全措施计划的期限：计划开工日期     天前；
承包人报送的施工安全措施计划的安全工作内容要求：除满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》（或更新修订后的最新文件或有关通知的）规定外，承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制本工程的实施性施工安全组织设计。该实施性施工安全组织设计包括但不限于施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
出现以下情形之一的，需要编制专项施工方案：
（1） 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖：
（2） 滑坡和高边坡处理：
（3） 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4） 水上工程中的沉排船、抛枕船、抛石船、挖泥船等施工船作业，外海孤岛作业，边通航边施工作业等；
（5） 水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等；
（6） 炸礁、清礁工程；
（7） 大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁、码头的加固与拆除；
（8） 潜水作业；
（9） 其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其情节轻重，分别给予承包人通报批评、警告、撤换责任人、责令停工整改等处罚，由此增加的工程费用和工期延误由承包人承担。
9.2.5 本合同约定的安全作业环境：确保安全生产。
有关安全施工措施所需费用即安全生产费用，已包含在合同一般项目清单的安全生产费中。开工时，承包人应做好安全保障措施，并获得发包人代表和监理同意。在施工过程中，监理发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改。若施工过程中承包人对发包人、监理发现的安全隐患拒不及时整改，发包人有权代购安全生产物资并委托第三方落实安全措施，所发生费用从合同总价中扣除，且不能免除承包人的责任。若安全生产费使用完毕，承包人仍然需要采取安全生产措施并承担安全责任。
安全生产费用为固定报价，应根据《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》的要求，按照“企业提取，政府监督，确保需要，规范使用 ”的原则和细化费用清单进行管理。安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，安全生产检查、评价、咨询和标准化建设的支出，安全生产宣传、教育培训的支出，安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出，安全设施及特种设备检测检验支出，其他与安全生产直接相关的支出等。安全生产费用来源于承包人，也用于承包人，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
在项目开工前或施工过程中，发包人及上级主管单位对承包人的安全生产情况进行检查，发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，由发包人代为整改，所需费用在计提的安全生产经费中支付。
安全生产费实行专款专用、专户核算，任何单位或个人不得挤占或挪用。承包人应当建立健全工程项目安全生产费用计取、使用等制度，明确安全生产费用计取和使用的程序、职责及权限、规范安全生产费用的使用；设立安全生产费用使用台帐，健全安全生产费用痕迹管理资料台帐，包含安全生产费用使用环节的监控和有关票据凭证资料。
9.2.8 承包人应对施工船舶机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。
9.2.9 承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。
9.2.10 承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。
增加第 9.2.11 至 9.2.13 项的内容，下述内容所产生的费用由承包人承担：
9.2.11 承包人应按政府和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、
设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。
9.2.12 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提交安全保护措施及应急救援预案，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。
9.2.13 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。
9.3 治安保卫
9.3.1 关于治安保卫职责的约定：承包人负责统一管理施工场地的治安保卫事项，在现场建立治安管理机构或联防组织，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.3 关于施工场地治安管理计划和紧急预案编制的约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报发包人备案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告，积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。必要时，发包人给予协助。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人的环境保护义务：遵循政府及地方相关规定。
9.4.2 承包人的环保工作内容：遵循政府及地方对于环保工作的相关规定，并应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其他问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。承包人还应严格执行政府有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响，如对周边环境造成影响的应承担相应责任并按要求采取补救措施。
9.4.6 项目施工过程中应特别加强以下环保和水保工作：
9.4.6.1 项目沿线涉及水生生物保护区和水产种质资源保护区的，工程施工应遵守《自然保护区条例》等有关环境保护的法律、法规，减轻工程施工对沿线鱼类索饵、产卵、栖息场所的影响，避开鱼类洄游产卵高峰期，加强对保护动物及其他珍稀鱼类的保护。
9.4.6.2 依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》等环境保护法律、法规的规定，承包人在生产过程中所产生的危险废物，不可随意排放、弃置或者转移。需委托有从事工业危险废物处理的专业机构，负责处理施工期间产生的危险废物。施工期船舶含油污水收集后必须送交有资质的单位处理，生活污水交污水处理厂处理，船舶垃圾、施工垃圾经收集后交环卫部门统一处理，禁止排入水域。同时，船舶含油污水、生活污水、船舶垃圾、施工垃圾处理措施应自觉接受发包人和监理的监督管理，并将相关资料报备发包人。
9.4.6.3 承包人施工前，应与有资质的单位签订危废处理协议，按照要求合理配布、设置危废堆放点，及时转移、处理危废。相关资料在有关环保部门备案后，同时提交发包方归档、备查。资料需满足项目竣工环保专项验收要求，并自行承担有关费用。
9.4.6.4 承包人须制定环境风险事故防范及应急预案，落实有效的事故防范和应急措施，加强演练，防止因船舶相撞、管道破损泥浆外泄及溢油事故等造成水环境污染，确保水环境安全。
9.4.7 施工船舶产生的含油污水委托有资质的单位接收后上岸送污水处理厂达标处理，严禁直接外排；施工船舶产生的污油属危险废物，不得擅自处置及排放，应交有资质的单位处理。上述费用承包人应在投标时在综合单价中考虑，发包人不再另行支付。如果发生上述擅自处理或偷排的现象，发包人将按照有关的规定进行严肃处理，有关的一切损失全部由承包人承担，同时发包人有权对承包人课以     元/次的违约金处罚。
9.4.8 施工期船舶污水环保处理、固体废物环保处理、弃土区吹填后场地绿化以及施工过程采取其他环保措施应满足环保监测要求，如承包人采取的环保措施不能达到环保监测要求时或造成周边影响的，应按要求整改，所增加的费用（含环保部门的罚款）由承包人自行解决。拒不整改的或整改不到位的由发包人在工程计量款中扣除相应费用，并有权对承包人课以     元/次的违约金处罚，必要时发包人可解除合同。


9.5 统一维权信息告示牌设立主体和设立内容
（一）设立主体：施工总承包单位。
（二）设立内容：1.建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；2.当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；3.相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
10．进度计划
10.1 合同进度计划
合同进度计划的内容：满足施工需要的详细的施工组织设计，其中包括总体进度计划及节点进度计划等及为实施此计划将采取的措施，在施工过程须如实执行，若有改变，须取得发包人同意，否则将视为承包人违约，发包人保留取消或中止本合同的权力，造成的损失由承包人承担。
承包人报送合同进度计划的期限：计划开工日期  7   天前报送总体进度计划及节点进度计划一式   份；每月 28  日前报送下月进度计划一式   份；每季度末  25  日前报送下季度进度计划一式    份；每年 12 月底前报送次年进度计划（如果需要）一式    份。
监理人对合同进度计划的批复或提出修改意见的期限：监理人收到合同进度计划后7   天内,否则视为已得到批准。
10.2 合同进度计划的修订
10.2.1 承包人应在48 小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在48 小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。
10.2.2 对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48 小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。
通用合同条款本条增加 10.3 款的内容：
10.3 合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后  28   天之内，向监理人提交一式   份详细的季度合同用款计划，以备发包人和监理人查阅。如果发包人和监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11. 开工和竣工
11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48 小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48 小时内予以书面答复，否则视

为同意。
11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令 24 小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告 24 小时内作出答复。若监理人在 24 小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。
11.2 竣工
11.2.1 重要节点工期：                   。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人在满足发包人的项目总体工期目标前提下，有权要求发包人顺延工期，需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。
（1）由于征地拆迁的原因造成关键线路上的工程暂停施工；
（2）未按合同约定及时支付预付款、进度款，造成暂停施工的；
（3）由于重大设计方案调整造成关键线路上的工程暂停施工；
（4）甲供材料断供或供应不及时，造成暂停施工的。
上述原因如顺延合同工期在     个月以内的，发包人将不予增加费用；如顺延合同工期在     个月以上的，发包人将按如下原则给予补偿：
1）驻地建设场地租金；
2）合同承诺投入且已进场的机械设备停置费，停置数量不得超过第二章 投标人须知附录 7 资格审查条件(主要设备最低要求)，按以下两种情况计算：
a.机械设备停置费参照招标人公布的最高投标限价编制时选用的有关定额及补充的定额按如下公式计算：
停置费=（折旧费+检修费+维护费）*50%+人工费+机上人员管理费+养路费及车船使用税
其中：机上人员管理费按人工费的 10%计算；车船使用税按规定的广东省车船使用税标准计算。
b. 未包含的机械设备停置费按如下公式计算：按照年限平均法直线计提折旧，折旧年限为 10 年，年折旧额=固定资产原值×（1-残值率）/折旧年限，残值率为4%；月折旧额=年折旧额/12，末月的天数≥16 时，按 1 个月计算，否则末月不计。
3）已进场的主要管理人员的工资费用。补偿的人员数量不得超过合同承诺投入的相应数量（第二章 投标人须知附录6 资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要

求)）；补偿单价以统计局公布的项目所在地上一年度平均月收入为基数，具有高级职称的人员工资按 3 倍计算，具有中级职称的人员工资按 2 倍计算，其他管理人员工资按1 倍计算；
4)仅对超出      个月以上部分进行补偿；
5）除上述规定的补偿项目之外，其余由于工期顺延增加的费用由承包人承担。
如因非承包人责任造成工期拖延或其他非承包人自身原因需要加快工程进度的情况，承包人应发包人的要求而采取加快工程进度措施的，按预算法或实际费用法测算发计算加速施工费用给予补偿：
1）承包人应编制加速施工措施方案，并经监理和发包人审批同意后实施，经审批的加速施工方案将作为加速施工费用计算的依据。
2）加速施工费用按预算法或实际费用法测算进行计算，包括人工机械施工降效费、夜间施工增加费、新增人员机械进出场费、新增措施费等以及相应的企业管理费、利润和税金。
3）人工机械施工降效费为完成加速施工工程所需人工机械费用与完成同样工程量的正常施工所需人工机械费用之差。即人工机械降效费= Σ（单位清单子目加速施工的人工机械费用-单位清单子目正常施工所需人工机械费用）*加速施工工程量。单位清单子目加速施工的人工机械费用按照现行《水运工程定额编制规定》的有关规定测定，单位清单子目正常施工所需要的人工机械费用按相应水运工程预算定额的规定计算。
4）夜间施工增加费包括人工机械降效费、照明设施费和加班费，夜间施工人工机械降效费应为夜间施工所需人工机械费用与完成同样工程量的日间正常施工所需人工机械费用之差，计算方法同第 3）项，照明设施费包括灯具、照明用电或发电机等照明相关费用，加班费应按国家有关规定计算。实施性施工组织设计或开工报告已安排夜间施工的工程，加速施工费不得计算该工程夜间施工增加费，实施性施工组织设计或开工报告未明确夜间施工的工程，如果工程量清单预算已计取夜间施工增加费的，加速施工费不得计算该工程夜间施工增加费。
5）新增人员进退场费用按    元/人计算，此费用包含人员从出发地至施工现场及从施工现场返回出发地的交通、食宿等相关费用；
7）新增自走式机械的进退场费用按    个台班计算，非自走式机械按    天计算，停置费再加上     个台班的运输机械台班费；
8）新增措施费按措施方案及现场实际投入计算，其中自有周转性材料和设备应只

计新增数量的进出场费，租赁的机械设备及周转性材料可按租赁价格与经定额计算价格的差额测算增加费用。
9）如因承包人自身原因导致的加速施工，不予调整费用。
加速施工的工程内容和工程量，增加投入的人员、机械和措施等均以监理和发包人的确认记录为准。
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1 异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件，一般包括：
(1)持续高温：连续三日日最高气温 38℃以上；
(2)持续低温：连续三日日最低气温-20℃以下；
(3)大风天气：施工水域日风力在 6 级以上且持续时间不少于 4 小时，或阵风大于8级；
(4)暴雨天气： 日降雨量 50mm 及以上，或降雨强度大于 20mm/h；
(5)暴雪天气： 日降雪量 10mm 及以上；
(6)流速或波浪：内河 3.5 米/秒及以上流速，海上 2 米及以上的大浪和强浪；
(7)水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过 1 天；
(8)大雾：定点施工船舶能见度小于 50 米的雾天超过 1 天；运动船舶按有关规定。 (9)             。
11.5 承包人的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法：在合同实际工期超过原定工期（包括经批准的延期后工期）的情况下，工期延误天数×P1，其中P1：                。逾期竣工违约金累计最高不得超过合同总价的  5  %。超过合同总价  5  %的，发包人有权解除合同。
11.6 工期提前
11.6.1 发包人 同意/不同意   向承包人支付提前工期奖①。
如同意，提前工期奖金的计算方法为：             
工期提前天数×P2 ，其中 P2 ：               。
提前工期奖金累计最高不得超过总合同价款的 5%。②
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12.暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
12.1.1 承包人承担的其他暂停施工：                               。
12.2 发包人暂停施工的责任
通用合同条款本款修改为：
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人可获得适当的工期延长；如果因此导致承包人费用增加的，可获得直接成本费用补偿（不含利润）。
承包人要求发包人延长工期或补偿直接成本费用的，必须举证证明延误工期的因素符合合同约定，并证明这个因素确实导致工期延误的具体天数以及延误工期的因素和延误的天数之间具有因果关系、工期延误导致的直接成本费用增加额。
12.4 暂停施工后的复工
通用合同条款本款第 12.4.2 项修改为：
承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人可获得适当的工期延长，如果因此导致承包人费用增加的，可获得直接成本费用补偿（不含利润）。
承包人要求发包人延长工期或补偿直接成本费用的，必须举证证明延误工期的因素符合合同约定，并证明这个因素确实导致工期延误的具体天数以及延误工期的因素和延误的天数之间具有因果关系、工期延误导致的直接成本费用增加额。
13．工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按现行水运工程质量检验标准执行，若标准有修订，按新修订的标准执行，其中疏浚工程验收以发包人委托第三方采取多波束扫测方式验收。
13.1.3 通用合同条款本款修改为：
因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的直接成本费用补偿（不含利润）和适当的工期延误。
13.1.4  质量标准
(1)现行水运工程质量检验标准；
(2)其他现行工程质量检验标准；
(3)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。
13.1.5  质量目标
本工程质量目标：                                。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
承包人通知及监理人检查时限：承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前 48 小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知 48 小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。
13.6 清除不合格工程
通用合同条款本款第 13.6.2 项本合同不适用。
通用合同条款本条增加第 13.7 款的内容：
13.7 质量监督与处罚
若质量监督部门有关检查工作中发现有涉及工程质量或安全问题，承包人不按要求整改，同一问题再次发生的，发包人有权对承包人处以     万元/次违约金。由此而发生质量事故、安全生产事故，承包人按照有关规定承担全部责任，同时发包人有权按第22.1.3 项约定解除本合同。
14．试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人进行材料、工程设备和工程的试验和检验的规定：
（1）有关试验和检验应严格按照相关规范执行；
（2）材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。
监理人与承包人应共同进行试验和检验的项目：按最新水运工程施工监理规范执行。
通用合同条款本条增加第 14.4 款的内容：
14.4 试验和检验费用
承包人应负责承担试验和检验所需的相关费用。
15．变更
15.1 变更的范围和内容
(6)工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过 20  %，且对合同总价影响幅度超过  2  %时，应调整该工程量清单项目的综合单价。
15.4 变更的估价原则

将本款第 15.4.1～15.4.3 项删除，并用以下内容代替：
因变更引起的价格调整，应按以下优先顺序所列原则进行处理：
15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；
15.4.2 本合同段工程量清单中有相同或相似工程细目单价的，经发包人与承包人协商一致同意可直接套用该单价。本合同段内没有相同或适用合同单价的，原则上应套用同类合同段相应单价的算术平均值/加权平均值；但监理人认为受施工现场自然环境影响大的工程项目单价，报发包人同意后可套用自然环境相近似的合同段相应细目；
15.4.3 以综合单价报价的计量项目，如果只是由于使用材料或局部尺寸调整，则原支付单价不变，而只在原合同单价基础上，调整相应的材料价差和合理的工效增减费用。对于机电设备和装饰材料，如发包人未提高技术标准或参数指标，任何品牌或型号的调整，其性能指标不得低于技术规范及设计文件要求，且发包人不予价格调整。
15.4.4 如上述价格调整原则不适用或按上述原则计算的单价不合理，经发包人同意，按以下原则执行。
15.4.4.1 参照招标人公布的最高投标限价编制时选用的有关定额及补充的定额，
人工、材料、机械单价按最高投标限价采用的月份（**年**月）信息价编制预算，并在上述预算价的基础上按本合同段投标人中标总价较最高投标限价之下浮比例下浮确定变更工程价格。上述“信息价 ”指由项目所在地级市及以上有关造价机构发布的项目施工所在地区材料信息价（如无相应信息价，由发包人另行确定）。
下浮率 =（本合同段最高投标限价 - 中标总价）/ 本合同段最高投标限价 × 100%；计算时，最高投标限价及中标价均不含暂估价、暂列金额和安全生费。
15.4.4.2 本合同段工程量清单中有相同或类似工程细目单价，但因施工工艺发生较大变化，部分措施费用难以一一对应的，可按保持原综合单价不受实质影响，并增加合理差价的原则确定变更单价。即变更工程单价=原合同工程量清单单价+合理定价的差价，其中合理定价的差价为：按第 15.4.4.1 目原则计算的变更前、变更后预算单价下浮后的差价。
15.4.4.3 按变更程序办理的应急抢险工程，经变更预算对应审批权限单位同意后，可根据实际情况编制预算，变更金额：
□变更金额=审批的变更预算
□变更金额=审批的变更预算×（1-中标下浮率）。
15.4.4.4 新增机电设备的变更作价，按以下所列原则进行处理：
（1）变更预算按发包人核定的市场价格加上采保费、税金及合理利润进行计算，变更单价或费用=变更预算×（1-中标下浮率）；
（2）参考省内近 3 年内完工的类似项目合同单价（或总额价）进行确定。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 对承包人合理化建议奖励的标准：  无  。
15.6 暂列金额
本项目暂列金额包含于投标总价中，具体额度详见工程量清单。
通用合同条款本条增加 15.9 款内容：
15.9 变更管理
15.9.1 设计变更管理按照交通运输部、广东省交通运输厅有关变更管理规定执行。
15.9.2 所有变更必须遵循提出—批复—实施的先后顺序原则进行。承包人必须在实施变更工程    天（特殊紧急工程不少于    天）前报送书面的变更申请报告及相应的工程预算书，否则发包人有权拒绝支付全部或部分变更工程费用。由于承包人逾期提交变更申请报告及相应的工程预算书导致发包人全部或部分不支付变更工程费用的，不免除承包人按合同约定实施变更工程的责任和义务。
16．价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（1）合同履行期间，发包人参照《广东省交通运输厅关于于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知》，对项目允许调整价格差额的材料进行价差调整，其中材料价格调整的工程范围不包括一般性临时工程、临时设施的用材消耗，或虽属特大桥梁、特大隧道、大型船闸的临时工程但无专项设计的用材消耗。材料价差调整费用系指材料价格变化产生的综合调整费用，不再计算材料采购及保管费、管理费等费用。除本款约定允许调整价格差额的材料以外，其他材料、设备等不进行价差调整，承包人应将上述风险考虑在投标报价中。
（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.2.1 统一采购供应材料、甲控乙购材料价差调整
（1）材料范围：详见招标文件中《统一采购供应材料一览表》《甲控乙购材料一览表》。
（2）材料价差计算方法：
按月调整材料价差，具体如下：
以建设项目所在地地级市及以上交通运输工程造价专业机构①每月公布的交通建设工程主要外购材料信息价为依据，每个月 15 日（不含当天）后供应的货物纳入下个月进行价格调整。
A= (B-C) (1+D)
A:实际调整价差，A 为正值时，由发包人补给承包人该价差，A 为负值时，由发包人从承包人承包价中扣回该价差。
B:实际采购供应价(不含税)，该价格为实际支付给供应商（卖方）的价格，该价格按与供应商签定的采购供应合同（含补充合同/协议）确定。
C:材料基准价格(不含税)，由招标人在招标文件（或补遗书）中统一规定。
D:增值税税率，指国家最新规定对应调价材料销售的增值税税率。
16.1.2.2 承包人自行采购材料价差调整
16.1.2.2.1 工程范围
指建设项目的实体工程所消耗的主要材料（含构成永久性结构的水中钢护筒、溶洞处理钢护筒等），以及特大桥梁、特长隧道、大型船闸等有专项设计的大型临时工程所消耗的主要材料纳入材料调差调整范围。一般性临时工程、临时设施所消耗的材料和特大桥梁、特大隧道、大型船闸等无专项设计的临时工程用材，以及属于水运工程范围（合同中包含水运工程的除外）的材料均不纳入材料调差调整范围。
16.1.2.2.2 材料范围
可调差主要材料范围如下：


可调差材料一览表
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16.1.2.2.3 风险幅度（r）
风险幅度是指项目合同双方各自应承担的材料价格涨跌风险比例大小。风险幅度范围内的价差应作为建设单位（项目法人）、承包人的风险，不予调差。各类材料幅度系数如下①:
砂石料，r＝          %； (幅度系数范围为（-5～+5）%)
水泥、半成品，r＝      %； (幅度系数范围为（-4～+4）%)
钢材、油料及其他，r＝      %； (幅度系数范围为（-3～+3）%)


16.1.2.2.4 计算方法
ΔC= ( ΔP-Po×r） ×Q×（1+D），其中：
| ΔP｜＞｜Po×r |  ΔP＝Pi（i=1,…,n）－Po，i 指计量申报时间。
式中：
ΔC—价差调整费用，系按调价周期计算的当次费用。
ΔP—材料价格差。
Po—基准价（不含税），指建设单位（项目法人）确定最高投标限价时所采用的交通建设项目所在地地级市及以上交通运输工程造价专业机构发布的年月（或季度）信息价，如项目或合同段跨两个以上地级市的，按权重取平均值计算。
[bookmark: bookmark204]Pi—信息价（不含税），指采购材料时交通建设项目所在地级市及以上工程造价专

业机构发布的上季（月）度信息价，如项目或合同段跨两个以上地级市的，按权重取平均值计算。
Q—调整材料数量，指工程实际使用的可调差的材料数量。《调价材料单位用量指标表》中所列材料以承包人当月计量的实体工程量为基础，按照表中的单位用量指标计算调整材料数量。项目完工后计量的调差工程量统一纳入完工当期计算。
r—风险幅度系数，当 ΔP>0 时，r 为正值，当 ΔP<0 时，r 为负值。
D—增值税税率，指国家最新规定对应建筑业增值税税率。
调价材料单位用量指标表

	调价的材料名称
	调价的清单子目编号
	调价的项目名称
	计算调价材料数量的单位用量指标①

	碎石
	具体清单子目编号
	具体清单项目名称
		 m3/m3

	中（粗）砂
	具体清单子目编号
	具体清单项目名称
		 m3/m3

	



水泥
	



水泥混凝土的清单子目
	


水泥混凝土中的水
泥
	1、桩基础混凝土（按 m 计量的须换算为 m3）：
		 t/m3（不分混凝土标号)
2、其他实体工程混凝土：	 t/m3（C20 及以下）
	 t/m3（C25、C30、C35）	 t/m3（C40）
	 t/m3（C50 及以上）

	钢筋
	实体工程中所有钢筋的清
单子目
	钢筋
			 t/t（各钢筋清单子目取此同一单位用量）

	钢绞线
	实体工程中所有钢绞线的清单子目
	钢绞线
			 t/t（各钢绞线清单子目取此同一单位用量）

	柴油
	具体清单子目编号
	具体清单项目名称
	kg/m3

	
...
	
	
	



16.1.3 实际采购价格法
ΔC= ( ΔP-Po×r） ×Q×（1+D），其中 | ΔP｜＞｜Po×r |  ΔP＝Pa－Po，式中： ΔC、 ΔP、Q、r、D 同 16.1.2 款。
[bookmark: bookmark206]Po—基准价（不含税），指项目招标时，建设单位（项目法人）确定最高投标限价时采用的材料单价。建设单位（项目法人）应在招标文件中明确基准价（Po）的价格。
[bookmark: bookmark207]
Pa—采购价(不含税)，经建设单位（项目法人）、监理核实的，有相应的合法支撑依据的实际采购材料价格① , 分批采购时按权重取平均值计算。
采用实际采购价格法调整材料价差的其他约定，同 16.1.2.2 目。
16.1.4 税费增减
由材料价差调整所产生的材料采购增值税增减额由发包人承担，其他税费由承包人承担。
16.2 法律变化引起的价格调整
本款细化为：
（1）除合同另有约定外，如果在投标文件递交截止日 28 天之后，国家或省颁布的法律、法规出现修改或变更，因采用上述法律、法规使承包人在履行合同中发生第 16.1款规定的价格调整以外的费用增加或减少的，相关增减费用由监理人与承包人协商后，报发包人审核审批。
（2）在工程实施过程中，所引用的国家标准和规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否采用新标准或新规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、新规范（相对于招标文件）所增加的相应费用由发包人承担。
（3）合同执行期间，如发生税务政策调整，则执行新的税务政策，按以下公式调整剩余合同价款，并签订补充协议。调整后合同价=原合同价/(1+原税率）*（1+新税率），因承包人提供发票不及时或有误导致工程款不能支付的责任由承包人承担。
本条补充第 16.3 款、第 16.4 款、第 16.5 款：
16.3 执行国家和行业标准
除非发包人和监理人专门批准，如果本工程技术规范和图纸标准低于国家和行业标准，则应按国家和行业标准执行，承包人不能因此提出增加费用的要求和索赔。
16.4 工期拖期的价格调整
由于承包人原因未能在投标函中写明的工期内完成本合同工程，在超出合同工期以后施工的工程，承包人不能因此提出调整合同单价（总额价）要求。即使某种延期符合第 11.4 条及本合同条款相关规定，在该延长的合同工期到期以后施工的工程，承包人也不能因此提出调整合同单价（总额价）要求。
[bookmark: bookmark208]17．计量与支付
17.1 计量
17.1.2 计量方法
通用合同条款本款增加以下内容：
工程量计量方法执行《水运工程工程量清单计价规范》 (JTS/T271-2020)附录 B 水运工程工程量计算规则。涉及安全生产费用的计量支付执行《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》。
其中，维护性疏浚工程的工程量计量方法为：若设计断面工程量（即净量）少于原设计估算量的，以设计断面工程量（即净量）计量；若设计断面工程量（即净量）大于原设计估算量的，以原设计估算量计量。
通用合同条款本款增加 17.1.6 项的内容：
17.1.6 如招标项目由政府投资建设，项目款项的具体支付情况还应按照财政资金预算安排和支付规定及国库集中支付等国家相关规定办理。发包人原则上根据专用合同条款第 17.3 条规定的支付条件和比例向承包人支付合同费用。发包人只负责办理相关付款手续，若因财政资金不到位引起合同款不能按合同要求或有关规定拨付的，发包人不承担因合同款延期拨付给承包人造成的各类损失，如利息、连带责任等；承包人也不能因此为由而拖延工期。
承包人应于每月     日前将月度计量报表一式     份报给监理人。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款的额度：签约合同价（扣除暂列金、暂估价、安全生产费）的30%;
预付款的预付办法：在承包人提交了履约保证金后一次性支付。
17.2.2 预付款保函
本项目不需要提交预付款保函，投标人提交的履约保函对预付款提供担保。
17.2.3 预付款的扣回与还清
当工程进度款累计支付比例达到合同总价的 30 %后，开始按工程进度，以固定比例（按每完成合同价格的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月中期支付证书中扣回，工程进度款累计支付至  80  %时扣清。
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]17.3 工程进度付款
17.3.2 进度付款申请单
a.进度付款申请单 8 份
b.工程款支付报审表 3 份
c.进度计量表 3 份
d.测图 3 份
e.中标人开具的正式发票 1 份
17.3.3 进度付款证书和支付时间:
通用合同条款本项的内容不适用于本合同，代之以：
17.3.3.1 进度款支付：监理工程师在接到进度付款申请单后     天内确认并报发包人和发包人代表，发包人和发包人代表在    天内审核完后，在    天内支付。每期进度款按当期应付进度款扣除如下款项后支付。
a、扣除专用条款第 17.2 款中应扣回的预付款；
b、扣除根据合同约定，应扣除的其他费用。
项目交工后，支付至结算价的      %。
17.3.3.2 变更支付：在支付进度款时，经审批同意并已实施的设计变更增加的项目内容可先按变更价款暂定金额的80%支付，待工程交工验收后补充支付余下金额，设计变更减少内容的按进度款正常支付规定进行支付。
17.3.3.3 调价支付：按专用条款第 16 条的规定调价，待批复后进行支付。
17.3.3.4 承包人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按本合同的规定向承包人扣罚违约金，发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金，除合同另有规定外，均从发包人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人开出的任何违约惩罚金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受上述条款。发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约惩罚金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。
[bookmark: bookmark214]17.3.3.5 监理人出具进度付款证书，应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。但是监理人的同意、批准或接受不免除承包人应承担的工程质量责任。
17.3.3.6 发包人付款前，承包人需要开具相应金额的增值税发票。进度付款涉及
政府投资资金的，按照国库集中支付等政府相关规定和专用合同条款的约定办理。涉及到财政资金的，按财政资金支付管理办法执行。
17.3.5 农民工工资保证金
按广东省交通运输厅转发人力资源社会保障部等部门《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知执行。
17.4 质量保证金
17.4.1 质量保证金的比例：合同结算价的  3  %；
质量保证金的形式：银行转账、银行保函、电汇或其他合法形式。承包人如采用银行保函，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别的银行。在工程交工验收结算时一次性向发包人提交足额的质量保证金。
开户名：                          
发包人账号：                      
发包人开户行：                    
17.4.2 质量保证金的返还：本合同缺陷责任期完成后，质量保证金按单位工程所占的比例无息返还。
17.5 竣工结算
通用合同条款中的“竣工付款申请单 ”统一修改为“工程结算书 ”。省级财政资金工程结算工作按照省有关规定进行。其他类别水运工程或非财政投资项目，工程结算由甲乙双方按合同进行结算。
17.5.1 工程结算书
工程交工验收证书签发后    天内，承包人应向监理人提交一式    份工程结算书等完整的合同结算材料，且对提供的合同结算资料的真实性、完整性及有效性负责并书面承诺。
监理人收到工程结算书等结算资料     天内完成结算审核并提交发包人一式   份审核意见。
[bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
最终结算费用以仁化县财政投资评审中心意见为准，承包人同意发包人按结算批复意见调整承包人最终合同费用。项目整体竣工验收通过后，承包人应在     天内按照批复意见的结算金额向监理人提交尾款支付申请一式    份，并提供相关证明材料。发包人、监理人根据批复意见，申请支付余下未付款项。
通用合同条款本条增加 17.7 款：
17.7 安全生产费的计量支付及审核程序
17.7.1 安全生产费的计量支付执行《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》。
17.7.2 项目实施工程中，承包人应根据每一计量周期投入安全生产费用使用情况，按照合同文件规定，编制安全生产费用工程量清单计量申请表（附相关凭证）和下期使用计划，经安全负责人与项目负责人签字盖章后，报送监理工程师审核。
监理工程师收到安全生产费用计量申请表后，应当在 7 天内完成对计量申请表的审核，核实无误签字后报总监办再审核。
发包人对经监理单位审核后的安全生产费用计量表进行审定后，按时将安全生产费用支付给施工单位。
17.7.3 工程结算时安全生产费用未计量部分原则上不再计量支付。
17.7.4 指定专人负责对农民工工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。
17.7.5 接受工程进度款中的工人工资比例为人工费占中标金额的比例，发包人以银行转账方式拨付至工人工资支付专用账户。
18．交工验收
通用合同条款中的“竣工验收申请报告 ”统一修改为“交工验收申请报告 ”，“竣工验收 ”统一修改为“交工验收 ”。
18.1 竣工验收的含义
通用合同条款本款增加 18.1.4 项：
18.1.4 承包人应在竣工验收    天前，向发包人提供竣工资料一式     份，声像资料一式     份。
18.4 单位工程验收
通用合同条款本款第 18.4.2 项本合同不适用。
通用合同条款本条增加 18.9 款的内容：
18.9 竣工资料
承包人应按照交通运输部《水运建设项目文件材料立卷归档管理办法》及交通运输部现行《航道工程建设管理规定》《港口工程建设管理规定》的要求进行竣工资料的整理，并按交通运输主管部门等相关部门要求提交工程档案资料。承包人应补充竣工资料，竣工资料主要包括下列内容：
1. 竣工图纸和资料；
2. 工程质量自评报告；
3. 阶段验收和隐蔽工程验收资料；
4. 工程材料及设备试验与检验资料；
5. 沉降及位移观测资料；
6. 竣工工程整体尺度测量报告；
7. 施工报告；
8. 工程结算报告；
9. 上述资料的电子文件；
10. 声像资料。
19．缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
通用合同条款本款第 19.1.1 项修改为：
19.1.1 缺陷责任期从工程交工之日起算，分别为：
	（1）疏浚工程不设缺陷责任期；
	（2）水工工程缺陷责任期为一年；
	（3）其他工程：               。
19.2 缺陷责任
删除本条第 19.2.3 项内容，代之以：
19.2.3 监理人和承包人应共同査清缺陷和（或）损坏的原因。经査明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和査验的费用。经査验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
20．保险
20.1 工程保险
工程一切险的投保金额按工程量清单进行计算，若发生索赔事件，由承包人负责索赔，必要时发包人提供协助；保险期限为工程实际施工期。若保险费率在    ‰以内，发包人将按承包人实际支付的保险费及由此产生的工程税金支付给承包人，保险费率超出    ‰的部分由承包人自行承担。为办理保险发生的相关辅助费用由承包人承担。工程一切险和第三者责任险计算基数：建筑安装工程费。
20.4 第三者责任险
第三方责任险的投保金额为累计赔偿限额不少于    万元，但事故次数不限，保险费率为    ‰ ，若发生索赔事件，由承包人负责索赔，必要时发包人提供协助；保险期限为工程实际施工期。为办理保险发生的相关辅助费用由承包人承担。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人在开工后 30 天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
20.6.3 持续保险
通用合同条款本项文末增加：若由承包人原因引起的工程延期，承包人应及时地无条件续保，并承担相应费用，相关费用含在合同总价中，发包人不另行支付费用。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的部分由承包人自行承担，相关费用含在合同总价中。
20.6.5 未按约定投保的补救
本合同约定为：由于承包人未按合同约定办理各项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，承包人应承担一切经济损失和赔偿责任。
21．不可抗力
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
通用合同条款本项第（1） 目的内容不适用于本合同，代之以：承包人须按专用条款第 20 条约定办理相关保险，否则，一切责任由承包人承担。
22．违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
通用合同条款本项增加 (8)、 (9)、 (10)、（11）、（12） 目：
(8)承包人未能按期开工；
(9)承包人违反第 4.6 款关于按投标文件及时配备称职的主要管理人员与技术骨干的规定，违反第 9.4 款关于环境保护的规定；
（10）承包人未按专用条款 6.1.1 和 6.1.3 项投入施工船舶的；
（11）承包人提供虚假资料，导致发包人遭受损失。
（12）承包人被发现确定存在偷卸、偷砂等违规行为共达到 2 次以上的。
22.1.2 对承包人违约的处理
通用合同条款本项第（2）目文末补充：承包人违约的，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人扣以合同总价0.1%～5%  的违约金，且最高不超过 1000 万元，并要求承包人承担由此给发包人造成的实际损失。
通用合同条款本项增加第（4） 目：承包人违约的，发包人将上报上级交通主管部门，计入承包人的诚信档案。
22.1.3 承包人违约解除合同
通用合同条款本项的内容不适用于本合同，代之以：
监理人发出整改通知    天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后     天内，承包人须完成现场设备、材料、农民工的清退工作。否则视为承包人二次违约，发包人有权向承包人索赔合同总价    %①的违约金。
24．争议的解决
24.1 争议的解决方式
解决争议的机构为 工程所在地有管辖权 人民法院。
25．其他约定
25.1 合同当事人和人员姓名及联系方式
25.1.1 监理人：                  联系电话：         电子邮箱：         。
25.1.2 总监理工程师：            联系电话：         电子邮箱：         。
25.1.3 承包人项目负责人：         联系电话：         电子邮箱：        。
25.1.4 承包人项目技术负责人：       联系电话：      电子邮箱：      。
25.1.5 发包人代表：             联系电话：         电子邮箱：         。
25.2 工程和占地
25.2.1 永久工程：           。
25.2.2 临时工程：          。
[bookmark: bookmark220]25.2.3 永久占地：           。
25.2.4 临时占地：           。
25.3 日期
25.3.1 计划开工日期：          ；重要节点计划开工日期：          ；
25.3.2 计划竣工日期：          ；重要节点计划竣工日期：          。
25.4 其他
25.4.1 账户查询
为确保专款专用，发包人要求承包人在项目所在地设立专用帐户，并要求承包人在银行开户时将其中一个印鉴留在发包人代表处，承包人提款或转帐须经发包人代表同意，接受发包人代表和监理监督。
专用账户信息如下：

	帐户名称
	

	开户银行
	

	银行帐号
	

	地址及邮编
	

	联系人及电话
	



开发票信息如下：

	帐户名称
	

	开户银行
	

	银行帐号
	

	地址及邮编
	

	联系人及电话
	

	税号
	



承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询，发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的中期支付款将转入承包人指定并经发包人批准的银行所设的专门帐户, 发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查,发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
25.4.2 关于阳光工程
本项目将着力打造成为“ 阳光工程 ”，在合同执行过程中，将加强合同管理，严格依照合同约定执行，对于违反合同的行为，决不姑息。一旦发现，将直接提交相关主管部门严肃处理，并计入诚信评价体系。同时将从业单位信用评价及绩效考核结果在项目现场公示，向参建各方公开。
25.4.3 关于水运工程施工标准化管理
根据《交通运输部办公厅关于开展水运工程施工标准化示范创建活动的通知》《关于加强公路水运工程质量和安全管理工作的若干意见》《广东省交通运输厅关于印发广东省水运工程施工标准化活动实施方案的通知》《广东省水运工程施工标准化指南》,承包人应参照上述文件以及之后公布的有关水运工程施工标准化活动的规定，加强施工标准化管理，所需费用包含在合同总价中，发包人不另行支付其他费用。
25.4.4 本项目在施工期间按交通运输部、广东省交通运输厅有关文件要求开展平安工地建设活动，所需费用包含在合同总价中，发包人不另行支付费用。
25.4.5 本项目将使用从业人员实名制管理系统等项目管理软件。若政策需要购买相关的项目管理软件或软件配套需购置相关设备的，所需费用包含在合同总价中，推行实名管理所需费用，在工程安全生产费中列支，发包人不另行支付费用。
25.4.6 承包人退出机制
发包人对不能满足各阶段工作目标的承包人实行强制退出本项目建设的办法。
发包人将视承包人的实际施工能力情况，可将该标段内剩余工程的部分或全部进行特殊分包，强制部分或整体退出。由发包人在本项目选择履约情况好的承包人承接剩余工程或采用招标方式选择承包人。如承包人逾期不退场的，发包人有权委托第三方清理，所需费用由承包人承担。
25.4.6.1 部分退出
（1）人员退出：承包人的主要管理人员和技术骨干如不满足要求的，按合同条款的规定进行违约处理。
（2）机械退出：机械设备达不到额定产能的 85 %者退出，并按监理人或发包人的要求及时组织性能良好的同类型的机械进驻施工现场。
（3）专业队伍退出：在施工过程中累计发生两次较大质量问题者强制退出。
（4）工程进度达不到上述要求，承包人增加人员、设备仍达不到进度要求的，发包人有权对相应分项工程进行强制分割处理。
25.4.6.2 整体退出
（1）出现转包、非法分包；
（2）出现重大安全责任，造成严重社会影响；
（3）出现重大质量事故，严重影响工程质量和进度，造成严重社会影响；
（4）由承包人自身原因导致使上述计划任务无法完成的；
整体退出的施工企业，发包人将建议交通主管部门降低其信用等级。
25.4.6.3 退出清算
（1）发包人对承包人整体退出本项目工程建设进行公示，并要求承包人对拖欠款项的单位和个人及时清算。
（2）发包人扣押履约保证金、质量保证金、停止计量支付。
（3）承包人必须向发包人提交已完成工程的齐全的施工资料。
（4）清算后特殊分包单位及分包价的确定原则：
由发包人选择本项目实力较强、质量进度评比排名靠前的承包单位；
对承包人进行询价，并将分包单位选择情况上报上级行政主管部门；
特殊分包单位应具备特殊分包工程相对应的资质要求。
（5）清算后费用承担：特殊分包范围内的项目，由于上述（4）确定的分包价与承包人合同价产生的价差由承包人承担。
（6）承包人应无条件接受，指定特殊分包单位无须向承包人交纳管理费。
但无论如何，承包人应按发包人要求提供已有的临时设施（如便道、电力线路等）供特殊分包人使用，承包人不得为此要求增加任何费用。
25.4.7 合同结算
本合同工程交工验收后，承包人应保障结算工作人员的配置和稳定，按广东省相关文件的具体要求完成结算工作，发包人可根据项目实际情况制定相应的奖罚措施。为了按期完成工程竣工决算审查、审计及竣工验收工作，如发包人和承包人对结算确实存在分歧，经双方协商未果情况下，发包人有权进行合同暂定结算，争议费用按合同条款第24 条款执行，承包人须无条件接受。
25.4.8 本合同未尽事宜
本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、台帐管理办法、变更管理、材料管理、安全管理、有关评比方案以及奖惩办法等，按发包人在项目建设管理过程中颁发的项目管理手册或另行发布的相关管理办法执行。（如有）发包人对项目实施动态管理，根据工程进展情况及项目目标实现情况，通过修正专用项目管理制度，不断建设完善项目管理责任体系，承包人须积极配合并无条件的接受。
......


第3节 合同附件格式
附件一：合同协议书（格式）
附件二：廉政合同（格式）
附件三：安全生产合同（格式）
附件四：其他管理人员和技术人员最低要求
附件五：主要设备最低要求
附件六：履约保证金格式
附件七：工程资金监管协议
附件八：建设工程农民工工资支付保证书以上格式参见如下附件。

附件九：分包合同（示范文本）
附件十：劳务合作合同（示范文本）
附件十一：承包人违约金一览表
附件十二：统一采购供应材料一览表
附件十三：甲控乙购材料一览表
以上附件九、十的示范文本见广东省交通运输厅《广东省交通运输厅关于水运工程施工分包管理的办法》的附件，可参照执行。

附件一：合同协议书
合同协议书

(以下简称“发包人 ”)为建设    （项目名称）     ，接受了（以下简称“承包人 ”）对本项目合同工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2. 合同文件：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（包括廉政合同、安全生产合同、建设工程农民工工资支付保证书、工程资金监管协议、评标期间的澄清文件和补充资料、以及合同谈判过程中双方签署的相关文件或纪要）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同专用条款第 24 条中约定的办法处理。
3. 本合同签约合同价     元（大写人民币：   ）,合同固定单价详见已标价的工程量清单。
4. 计划施工工期：     天，从监理工程师签发开工令的日期开始起算。
5. 施工地点及范围为：      。
6. 施工内容为：        。
7. 竣工验收标准：       。
8. 双方在此立约：保证按照本合同文件的约定，承担和履行各自的全部责任和义 务。本合同文件经双方签字盖章且发包人收到承包人按合同规定提交履约保证金后生效，

工程经竣工验收合格、合同总价款结清后合同终止。
9. 本协议书正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本       份，发包人执     份，承包人执     份。当副本与正本不一致时，以正本为准。


	发包人（盖章）
	:
	承包人（盖章）
	:

	法定代表人或
	
	法定代表人或
	

	授权代理人（签字）
	:
	授权代理人（签字）
	:

	联系电话
	:
	联系电话
	:

	传真
	:
	传真
	:

	签约日期
	:
	签约日期
	:




附件二：廉政合同
廉政合同格式

工程项目名称：
工程项目地址：
发包人：
承包人：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护政府、集体和当事人的合法权益，根据政府有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条  双方的责任
(一)应严格遵守政府关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件， 自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害政府、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关

的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条  承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
(一)发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)承包人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本      份，发包人执     份，承包人执     份。当副本与正本不一致时，以正本为准。


发包人（盖章 ）  ：                  承包人（盖章 ） ：
法 定代表人 或授                      法 定代 表 人 或授
权代理人（签字） ：                  权代理人（签字） ：




监           督  ：                  监            督 ：

联  系   电  话  ：                    联   系  电   话  ：

传           真  ：                  传            真 ：

签  约   日  期  ：                  签   约   日   期  ：

附件三：安全生产合同
三、安全生产合同格式

为在      (项目名称)      （标类或标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       (发包人名称，以下简称“发包人 ”)与承包人       (承包人名称，以下简称“承包人 ”)特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主 ”和坚持“管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时 ”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《水运工程施工安全技术规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所 有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 四不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。
(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》（粤交〔2021〕6 号）的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。



发包人：                 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：   (签字)	 年       月      日
承包人：                  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：    (签字)	 年       月       日



附件四：其他管理人员和技术人员最低要求
详见第二章投标人须知附录 6 资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要求)

注：
1、投标人应按投标函的规定，承诺中标后按照本表的最低要求填报派驻本标段的主要人员，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许无故更换。
2、如果承包人不能在规定时间内派驻合格的人员，则视为相应岗位空缺，将严格按照合同条款的规定承担违约责任。

附件五：主要设备最低要求


详见第二章投标人须知附录 7 资格审查条件(主要设备最低要求)



注：
1、投标人应按投标函的规定，承诺中标后按照本表的最低要求填报主要设备，在经发包人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许无故更换。
2、如果承包人不能在规定时间内投入满足本表要求的设备，将严格按照合同条款的规定承担违约责任。


附件六 履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金（格式）
	（发包人名称）：
鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人 ”）接受            （承包人名称，以下简称“承包人 ”）于    年  月  日参加    （项目名称） （标类或标段）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）        元 (¥         ) 。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。



担保人名称： （盖单位章）          
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地 址 ：                    
邮政编码：                 
电 话 ：                    
传 真 ：                    

年 月 日


附件七：工程资金监管协议
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发包人：                （以下简称“ 甲方 ”）
承包人：                （以下简称“ 乙方 ”）
经办银行：                （以下简称“丙方 ”）

为了促进               （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据         （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1. 资金管理的内容
（1）乙方为完成        （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于              （项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2. 甲方的权责
（1）按照        （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3. 乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；


（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过    万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4. 丙方的权责
（1）成立        （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票 ”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于 （项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8. 本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。






发包人：                         （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：           （签字）
	 年      月      日


承包人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）	 年      月      日

经办银行：                        （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：           （签字）
	 年      月      日


附件八：建设工程农民工工资支付保证书
建设工程农民工工资支付保证书

致：                       
鉴于      (以下简称“承包人 ”)拟与      (以下简称“发包人 ”)签订     （项目名称）   （标类或标段）的施工承包合同，为规范本项目农民工工资的支付行为，预防和解决施工承包人拖欠或克扣农民工工资问题，切实保障农民工的合法利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国建筑法》《保障农民工工资支付条例》《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》《广东省建设工程领域用工实名制管理暂行办法》《广东省交通运输厅关于加强交通建设工程从业人员实名制管理和作业工人工资支付管理的通知》等有关法规制度要求，结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：
一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案，推行实名制管理。严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。若因违反上述法律、法规及相关管理办法而引发的民工工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。
二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。
三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全承包人农民工用工实名制度，制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。
四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规、制度，公开发包人的投诉电话。
五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法，并抄报监理、发包人，同时告知全体农民工。内部工资支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。
六、承诺指定专人负责对农民工工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。



七、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。
八、承诺自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起 20 个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起 20 个工作日之内）在工程所在地的银行存储工资保证金或申请开立银行保函，金额为      元人民币① ,用于支付拖欠的农民工工资，如工资保障金不足，发包人有权利在应支付给承包人的工程款或是履约保证金中划扣支付。该保障金余额发包人将于本项目施工完毕，并交工验收合格后退还。
九、承诺建立农民工工资支付台帐，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台帐上报监理和发包人。若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的民工工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向民工进行支付，承包人均无异议。
十、在合同工程实施过程中如有发生:
(1)不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或
(2)拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；或
(3)因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，
承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的违约金。如果发生上述情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构提出的取消中标资格、终止合同、通报批评等违约金表示理解并无条件接受。
十一、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。
承 包 人（盖章）：                 
法定代表人或其委托代理人：（签字）             
[bookmark: bookmark221]年  月  日



附件十一：承包人违约金一览表

承包人违约金一览表①

	
类别
	
编号
	
违约内容
	违约金标准

	
	
	
	单位
	金额

	


















A.合同管理
	

1. 程序
	A101
	违规分包或转包。
	元/宗
	2,000,000

	
	
	A102
	对监理人、发包人指令未及时反馈。
	元/次
	3,000

	
	
	A103
	未经监理人同意，将本工程专用的材料、工程设备、施工设备和临时设施运离场或挪作他用。
	元/宗
	10,000

	
	
















2. 人员
	
A201
	
主要人员未按要求的条件和时间到位
	项目负责人、项目技术负责人。
	元/人.天
	5,000

	
	
	
	
	其他主要技术人员（投标承诺到位人员）。
	元/人.天
	2,000

	
	
	A202
	档案资料负责人在本合同段连续工作不足 3 年。
	元/人.次
	20,000

	
	
	










A203
	










项目负责人、项目技术负责人或其他主要技术人员无故不到位或被替换。
	根据施工合同段规模调整，例如：规模在 1000万以上，5000 万以下的，分别处以项目负责人、项目技术负责人 20 万/人次；其他主要技术人员 2 万/人次罚款。
规模在 5000 以上、1 亿以下的，分别处以项目负责人、项目技术负责人 100 万/人次；其他主要技术人员10 万人次罚款。
规模在 1 亿以上的，分别处以项目负责人、项目技术负责人200 万/人次；其他主要技术人员20 万人次罚款。
注：上述罚款额供招标人结合项目实际情况参考使用，合理设置。

	
	
	A204
	项目负责人、项目技术负责人、爆破负责人驻守现场不足 22 天/月。
	元/人.天
	10,000

	
	
	A205
	[bookmark: bookmark223]未按规定配备专职安全生产管理人员或人员资质不符合要求。
	元/人.月
	5,000




	
	



3. 计划
	A301
	自身原因导致未按期开工。
	元/天
	20,000

	
	
	A302
	每月进度滞后 10%以上而未采取相应补救措施。
	元/月
	50,000

	
	
	A303
	未按规定要求编制、上报和评审施工计划。
	元/次
	5,000

	
	
	A304
	未按要求编制分部分项工程施工方案。
	元/项.次
	5,000

	
	
	A305
	关键分部、分项工程及危险性较大的分部分项工程的施工方案未组织专家审查论证。
	元/项.次
	10,000

	
	







4.  资料
	A401
	未履行规定程序而擅自改变设计(包括设计方案、尺寸、位置)
	元/次
	200,000

	
	
	A402
	设备和试验室无管理台帐。
	元/次
	2,000

	
	
	A403
	试验资料不齐全，填写不标准，签字不全。
	元/次
	1,000

	
	
	A404
	测试资料不真实、有涂改的。
	元/次
	2,000

	
	
	A405
	未按规定做好各项资料的编制，又未按要求整改的。
	元/次
	2,000

	
	
	A406
	原始资料弄虚作假。
	元/次
	2,000

	
	
	A407
	未按规定时间、路径或程序上报文件。
	元/次
	3,000

	
	
	A408
	检验批、分项、分部、试验等施工资料编制， 比工程进度滞后达 1 个月以上的
	元/次
	2,000

	
	


5. 其它
	A501
	施工现场管理混乱，不符合“双标管理 ”的要求。
	元/次
	3,000

	
	
	A502
	未经批准（请假） ，相关人员缺席发包人或监理人召集的重要会议。
	元/人.次
	5,000

	
	
	A503
	非法使用农民工，或拖欠农民工工资， 由此造成上访或劳动纠纷的。
	元/次
	10,000

	
	
	A504
	未按规定做好缺陷责任期的留守安排。
	元/月
	100,000

	




B.质量管理
	



1. 程序
	B101
	未执行监理人关于缺陷工程修补、修复或返工的指令。
	元/次
	5,000

	
	
	B102
	工序完工后未向监理报验，或未经监理抽检（或同意）就进行下道工序施工。
	元/次
	5,000

	
	
	B103
	分项工程的施工现场没有技术管理人员。
	元/次
	1,000

	
	
	B104
	重要工序的施工现场没有技术管理员。
	元/次
	2,000

	
	
	B105
	没有技术管理员在场而在施工。
	元/次
	5,000

	
	
2. 材料
	B201
	使用不合格材料或未经检验的材料。
	元/次
	5,000

	
	
	B202
	材料管理混乱，未按要求分类存放、标志和防护。
	元/次
	2,000





	
	3. 设备
	B301
	未按监理人要求增加或更换施工设备，影响工程进度或质量。
	元/次
	2,000

	
	
4. 工艺
	B401
	施工流程或施工工艺违反施工规范而不及时纠正。
	元/次
	2,000

	
	
	B402
	实体工程自检合格，但经监理或业主抽检不合格，有弄虚作假嫌疑的。
	元/次
	5,000

	
	


5. 检验
	B501
	试验检测操作未按规定程序进行。
	元/次
	1,000

	
	
	B502
	检测频率不够，项目不全，报检不及时。
	元/次
	2,000

	
	
	B503
	试验仪器、器具逾期未标定。
	元/件
	500

	
	
	B504
	进场设备、材料验收程序不符合规范及项目管理制度要求。
	元/次
	2,000

	
	
6. 其它
	B601
	质量问题整改不力、不及时。
	元/次
	3,000

	
	
	B602
	工程质量受到省级主管部门通报批评。
	元/次
	30,000

	













C.安全生产
	













1. 程序
	C101
	分部分项工程施工安全方案未向施工班组交底或方案未履行审批手续先行施工的。
	元/次
	5,000

	
	
	C102
	安全生产体系（制度）不健全又未按要求完善整改的。
	元/次
	3,000

	
	
	C103
	未按要求逐级签订年度安全责任书。
	元/次
	2,000

	
	
	C104
	未建立健全安全生产应急预案，或未在规定期间内组织预案演练。
	元/次
	2,000

	
	
	C105
	对业主、代建单位或监理发出的隐患整改通知书未及时回复或按期整改。
	元/次
	2,000

	
	
	C106
	安全隐患整改弄虚作假。
	元/次
	5,000

	
	
	C107
	未按要求编制安全专项施工方案，需组织专家评审而未组织专家评审。
	元/次
	3,000

	
	
	C108
	工程船舶未按规定办法审核批准手续而擅自施工的。
	元/艘.天
	3,000

	
	
	C109
	特种设备或其它应检验设施、材料未经过相关部门检查合格或未办理审核批准手续而直接施工作业。
	元/台
	2,000

	
	
	C110
	发生安全事故后未按规定时限和程序上报，或隐瞒事故不报。
	元/次
	30,000

	
	
	C111
	安全生产措施费用未按照规定做好计划或审报。
	元/次
	1,000

	
	
	C112
	安全生产检查、会议、考核，教育培训等未按上级部门关于安全生产工作的部署和要求执行落实的。
	元/次
	1,000

	
	
	
C113
	被上级部门监督检查、暗访，因违反法律法规等受到警告、通报批评等行政处罚导致建设（代建）单位财产或名誉受损的.
	
元/次
	
10,000

	
	2. 人员
	C201
	未按要求组织新进场施工人员上岗前安全教育、班前教育、安全技术交底。
	元/次
	2,000





	
	
	C202
	施工点无安全管理员，或安全大检查时安全管理人员不在岗。
	元/人.次
	1,000

	
	
	C203
	起重吊装作业未安排司索指挥人员和安全管理人员在场。
	元/次
	1,000

	
	
	C204
	施工作业人员未按规定佩戴安全防护用品。
	元/人.次
	1,000

	
	
	C205
	施工作业现场使用的安全防护用品无检验合格证或属于不合格产品。
	次
	2,000

	
	
	C206
	特种设备作业人员违规作业。
	元/次
	2,000

	
	
	C207
	特种人员无证上岗。
	元/人.次
	2,000

	
	
	C208
	项目领导、安全总监、安全部长未按要求参加安全生产会议
	次
	5,000

	
	
	C209
	项目领导、安全总监、安全部长在发包人安全检查时不在位
	次
	2,000

	
	
	C210
	防汛及节假日值班电话无人接听，值班领导不在施工现场
	次
	5,000

	
	
	C211
	项目未按要求执行领导带班工作。
	次
	3,000

	
	











3. 作业
	C301
	施工临时用电未按规定执行，存在违规作业行为，且不及时整改。
	元/次
	2,000

	
	
	C302
	动火等特殊作业未办理作业票或作业未按规定执行，存在违规作业行为的。
	元/次
	2,000

	
	
	C303
	施工作业违反安全操作规程且不及时纠正。
	元/次
	1,000

	
	
	C304
	爆破作业及其它作业未按照专项方案内容进行，违反施工安全技术规程或未采取保护措施。
	元/次
	2,000

	
	
	C305
	野蛮施工导致水利枢纽设施损坏（破坏）
	元/宗
	5,000

	
	
	C306
	拆除、交叉、起重吊装等特殊作业未按施工方案组织施工，无安全员值守，无设置安全警戒区域。
	元/次
	3,000

	
	
	
C307
	危险性较大的分部分项工程施工时未落实安全专项方案，无安全和技术人员值守，项目技术负责人未定期巡查专项方案实施情况。
	
元/次
	
5,000

	
	
	C308
	高处作业施工未搭设脚手架及作业平台，未设置作业人员安全作业空间，未设置人员专用上下通道。
	元/次
	5,000

	
	
	C309
	水上水下作业未办理水上水下作业许可，未编制安全专项方案，未落实安全技术交底。
	元/次
	2,000

	
	
	C310
	高处和临边作业施工未按规定设置安全防护栏杆及安全网
	元/次
	2,000

	
	
	C311
	施工船舶、机械等特种设备安全防护配置不足或未配置或失效。
	元/次
	3,000

	
	
4. 措施
	C401
	氧气乙炔、炸药、雷管等易燃易爆物品未按规定地点存放，或未采取预防措施，或未指定责任人。
	元/次
	2,000

	
	
	C402
	驻地、作业区、仓库、油库及其他易燃易爆工作场所未配备足够数量的消防器材，或仓库管理人员未持证上岗。
	元/处
	2,000





	
	
	C403
	没有贯彻执行安全专项施工方案又没有按期落实整改。
	元/宗
	2,000

	
	
	C404
	施工废料乱堆乱放未按规定处理。
	元/处
	2,000

	
	
	C405
	施工作业区域未按规定做好防尘、降尘措施。
	元/处
	2,000

	
	
	C406
	生产区域、重点区域未悬挂安全生产标牌，或未明确工作责任人、安全监护人和安全措施等。
	元/次
	2,000

	
	
	C407
	基坑周边 1.5m 范围内随意堆载、停放大型设备。
	元/处
	2,000

	
	
	C408
	施工作业时有岩粉、水泥浆液等未按规定排入沉淀池，导致污水乱流。
	元/宗
	2,000

	
	
	C409
	驻地及其他临时设施存在雷击、山体滑坡可能，但未做好防护措施。
	元/处
	2,000

	
	
	C410
	施工现场 “三宝、四口、五临边 ”未做好安全防护措施，或安全护栏高度不够或未设立踢脚板或孔洞未加盖。
	元/处
	2,000

	
	
	C411
	高空作业区域未按规定挂设安全网，或未设置稳固爬梯、设围栏、安全网、兜底网等。
	元/处
	2,000

	
	
	C412
	工程船舶未安装信号灯，没有设置足够的施工照明设备，或船舶工作区域未按规定设置有效防护设施。
	元/次
	2,000

	
	
	C413
	对造成周边水源污染、空气污染等严重后果负有责任。
	元/宗
	5,000

	
	
	C414
	未按规定要求做好各项消防安全和职业病防护工作。
	元/次
	5,000

	
	
	C415
	水下爆破作业未安排警戒人员和警戒船以及未设置声、光等警示信号。
	元/次
	2,000

	
	
	C416
	施工前对水利枢纽的隐蔽设施缺乏了解和联系，导致施工中的损坏（破坏）而被投诉。
	元/宗
	3,000

	
	
	C417
	对水利枢纽或施工现场附近有关设施，没有采取有效的保护措施而导致施工中的损坏（破坏）而被投诉的。
	元/宗
	2,000

	
	
5. 标示
	C501
	施工现场未设立重大危险源公示，或主要施工机械设备未悬挂操作规程。
	元/宗
	1,000

	
	
	C502
	未按规定设立“五牌一图 ”，施工现场和住宿办公区域未悬挂安全标识标牌或警示标识。
	元/宗
	1,000

	
	





6. 其它
	C601
	年度和半年度“平安工地 ”考核评价考核结果不达标。
	元/次
	100,000

	
	
	C602
	发生安全特别重大责任事故。
	元/宗
	500,000

	
	
	C603
	发生安全重大责任事故。
	元/宗
	300,000

	
	
	C604
	发生安全较大责任事故。
	元/宗
	100,000

	
	
	C605
	发生安全一般责任事故。
	元/宗
	50,000

	
	
	C606
	发生安全重大交通责任事故。
	元/宗
	100,000

	
	
	C607
	项目驻地和施工现场存在安全重大事故隐患
	元/宗
	20,000





附件十二：统一采购供应材料一览表

统一采购供应材料一览表

	序号
	材料品种或设备型号
	单位
	数量
	到达工地价格（元）①
	质量
等级
	供应
时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






















附件十三：甲控乙购材料一览表

甲控乙购材料一览表

	

序号
	

材料名称
	

型号
	

单位
	
暂扣价（元）不含税价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
....
	
	
	
	


注：发包人将按上述材料基准价和实际供应数量进行甲控乙购供应材料的扣款，如采购价与基准价有偏差，按调差条款进行调价。上述材料价格单位为：元。























[bookmark: _Toc12267]第六章  工程量清单（另册）





















[bookmark: _Toc6509]第 二 卷

















[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc21202]第七章  图纸（另册）
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广东省




(项目名称)       （标类或标段）
施工招标







投标文件

（第一个信封：商务及技术文件）





















投标人：                               （盖单位章）
	 年        月       日




目  录


第一个信封(商务及技术文件)
一、投标函及投标函附录
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、联合体协议书（如有）
四、投标保证金
五、施工组织设计
六、项目管理机构
七、拟分包项目情况表
八、资格审查资料
九、其他资料

一、投标函及投标函附录
（一） 投 标 函
	（招标人名称）：
1.我方已仔细研究               （项目名称）        （标类或标段）施工招标文件的全部内容（含补遗书，如有），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3.工程质量：           ，安全目标：           ，工期      日历天。
4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
	（5）我方将按照招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和投入到位的主要设备且不进行更换。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
6. 我方在此承诺：拟投入本项目的项目负责人及项目技术负责人无在岗项目 ( □目前未在其他项目上任职，□虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）,否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。
7.我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。
8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9.                                         （其他补充说明）。
投 标 人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地址：                                         
网址：                                           
电话：                                         
传真：                                        
邮政编码：                                    	 年     月     日



（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	
	

	3
	履约保证金
	4.2
	中标合同额的  3   %
	

	

4
	
因物价波动引起的价格调整
	

16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照       项约定的原则处理
□合同期内不调价
	

	5
	开工预付款
	17.2.1
	合同总价的30%
	

	6
	缺陷责任期
	19.1
	疏浚工程不设缺陷责任期；其余工程缺陷责任期为1年
	

	
	……
	
	
	





二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改   项目名称）    （标类或标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。


附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

身份证号码：                          

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：                           

	 年     月     日

注：
1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上签名；如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交（二）法定代表人身份证明。
[bookmark: bookmark229]2、以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。











（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：           （法定代表人签名）   性别：        年龄：        职务：    
系                   （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证扫描件。


投标人：             （盖单位章）	 年     月     日







注：法定代表人必须在法定代表人身份证明上签名。


三、联合体协议书

	（所有成员单位名称） 自愿组成           (联合体名称）联合体，共同参加           (项目名称）     （标类或标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.        （某成员单位名称）为           (联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： （牵头人名称）承担        专业工程， 占总工程量的   %；（成员一名称）承担     专业工程， 占总工程量的  %；……。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。


联合体牵头人名称：                         （盖单位章）
法定代表人：                             （签字）


联合体成员一名称：                           （盖单位章）
法定代表人：                              （签字）


联合体成员二名称：                            （盖单位章）
法定代表人：                              （签字） ……
	 年     月     日


四、投标保证金
若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。
如采用银行保函，银行保函扫描件附在在投标文件中（原件单独密封递交），格式如下。
如采用其他形式提交，应满足须知前附表 3.4.1 项的规定。

投标银行保函格式
	（招标人名称）：
鉴于           （投标人名称）（以下称“投标人 ”）于       年     月     日参加           （项目名称）   （标类或标段）施工的投标，             （担保人名称，以下简称“我方 ”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标 保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）              元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
地    址 ：                                           
邮政编码：                                         
电    话 ：                                        
传    真 ：                                           

	 年     月     日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。如：“本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效 ”可改为本保函自 （生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。

五、施工组织设计
（适用于双信封的综合评分法、双信封的技术评分最低标价法）
投标人应按以下要点编制施工组织设计，契合项目实际，突出重点，抓住关键。（文字应精炼、表述须清晰，内容具有针对性，总体控制在 15000 字以内）：
1.船舶机械配备及进场计划
2.施工工艺流程
3.施工技术措施
4.施工质量保证措施
5.施工安全保障措施
6.文明施工与环境保护措施
7.其它


六、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明





七、拟分包项目情况表

	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	预计造价（万元）
	备注

	
	
	
	















注：若无分包计划，
则投标人应在本表
填写“无。 ”

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟分包工程造价合计（万元）
	
	



注：
1、若投标人中标须按本招标文件的约定执行。
2、本表填写的造价不属于投标报价的内容。
3、如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或投标人如有分包计划，应符合招标文件
第二章“投标人须知 ” 第 1.11款规定，且按本表的要求填写。


8、 资格审查资料表
8-1 投标基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质（等级、发证机关）
	
	




其中
	
项目负责人
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	
经营范围
	

	



投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 5 %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：
1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
3、上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

表 8-2 投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示。

	说明





表 8-3 近年财务状况表

	项目或指标
	单位
		 年
		 年
		 年

	一、 注册资本
	万元
	
	
	

	二、 净资产
	万元
	
	
	

	三、 总资产
	万元
	
	
	

	四、 固定资产
	万元
	
	
	

	五、 流动资产
	万元
	
	
	

	六、 流动负债
	万元
	
	
	

	七、 负债合计
	万元
	
	
	

	八、 营业收入
	万元
	
	
	

	九、 净利润
	万元
	
	
	

	十、 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	

	近三年年平均营业总收入（万元）
	

	最新年度具有的营运资金（流动资产-
流动负债）（万元）
	


注：
1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
表 8-4 投标人的信誉情况

	项目
	投标人情况说明

	（1）在最新年度广东省水运工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国水运从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为 D 级。
	

	（2）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
	

	（3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
	

	（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
	

	（5）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单；
	

	（6）在“信用中国 ”网站①中被列入失信被执行人名单；
	

	（7）投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人、项目技术负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
	

	（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
	

	
……
	


注：
1、投标人应按照招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 4 和“投标人须知 ”第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。
2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
[bookmark: bookmark233]3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。





表 8-5 拟委任的项目负责人和项目技术负责人汇总表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	建造师类别及注册号
	工作经验年限（年）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：本表后应对应分别填写项目负责人和项目技术负责人相关情况。


表 8-5-1 拟委任的项目负责人和项目技术负责人资历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	
技术职称
	
	
学历
	
	拟在本标段工程任职
	

	
工作年限
	
	类似施工
经验年限
	

	毕业学校
		 年     月毕业于                学校         专业，学制     年

	经         历

	
时间
	
参加过的类似工程项目名称
	
担任职务
	
发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
获奖情况
	

	
本人      （签名）知晓自己为本项目的      (填写项目负责人或项目技术负责人)，并对其真实性负责。

	备     注
	


注：
1、本表后应对应分别填写项目负责人和项目技术负责人相关情况。
2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。



表 8-6 拟投入本标段的主要设备表

	

序号
	

设备名称
	

型号规格
	

国别产地
	

制造年份
	

额定功率 (kW)
	

生产能力
	数量（台）
	

预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.本表填报的设备应满足招标文件第二章“投标人须知 ”前附表附录 7 的要求。
[bookmark: bookmark239]2.如果投标人中标，发包人将据此设备表检查进场的设备。















九、其他资料

1、提供“九-1、承诺书 ”。
2、提供“九-2、投标人的自评分表 ”。
3、提供最新年度广东省水运工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位置。
4、初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，但在最新年度的全国水运从业单位（施工单位）信用评价结果为 C 级或 D 级的，提供最新年度的全国评价结果单位查询所在页；
5、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价（若有），并标识单位所在位置。
6、详细说明因水运工程（含附属设施）质量、安全事故被交通运输部行政处罚且在处罚信息公示期内、广东省交通运输厅行政处罚且在处罚信息公示期内、（项目涉及各地级以上市）市交通运输（港口）主管部门行政处罚且在处罚信息公示期内的文件。
7、投标人认为需要的其他内容。（如体现技术能力的相关证明材料）。


九-1、承诺书
使用广东省信用评价等级的申请承诺书（格式）
致招标人： （招标人全称）
按相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：
一、我单位在                    招标（      标类/标段）的招标中，第    次使用（或不使用）广东省交通运输厅发布的      年度信用评价     等级结果和对应等级分值。
二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用      等级结果（不使用时上述填“/ ”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。
三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。
附件：      单位使用      年度广东省水运工程从业单位信用等级情况汇总表特此承诺

投标人（单位全称）：                          

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：            

	 年    月    日注：
1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用 ”时需和附表（      单位使用     年度广东省水运工程从业单位信用等级情况汇总表）一起编入投标文件中。
2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用 ”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用 ”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。
3、中标候选人公示中，将对所有承诺使用最新年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。
4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附表：
	 单位使用           年度广东省水运工程从业单位信用等级情况汇总表


	序号
	招标人名称
	标段（标类）名称
	递交文件时间（年月日）
	使用信用等级
（AA/A）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
...
	
	
	
	
	


注：
1、应如实填报信用评价等级使用情况。
2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。


九-2、投标人的自评分表
（适用于双信封的综合评分法、双信封的技术评分最低标价法）

	
序号
	
评分因素
	
满分
	
评分标准
	
自评分
	评分情况说明
	
页码索引

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
合计
	
	

-
	
	

-



投标人：                        (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：       （签字）




广东省





(项目名称)       （标类或标段）
施工招标








投标文件

（第二个信封：报价文件）
















投标人：                                  (盖单位章)


	 年        月         日



目  录


第二个信封(报价文件)
调价函格式（如有）
一、投标函
二、已标价工程量清单


调价函格式（如有）
	（招标人名称）：
经我方慎重研究，基于          理由，在       （项目名称）     （标类或标段）施工招标投标函报价人民币（大写）           元 (¥           ) 的基础上进行调价，调价后金额为人民币（大写）            元 (¥         ) , 调价后金额为我方最终报价。
调价后的工程量清单附后，否则调价无效。




投  标  人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

	 年      月      日




























一、投标函
	（招标人名称）：
1. 我方已仔细研究               （项目名称）            （标类或标段）施工招标文件的全部内容（含补遗书，如有），在考察工程现场后（如有），愿意以人民币（大写）            元 (¥           ) 的投标总报价 （或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为            ，增值税税额为      ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3.                                             (其他补充说明）。


投 标 人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
地址：                                         
网址：                                           
电话：                                         
传真：                                        
[bookmark: bookmark242]邮政编码：                                    	 年         月         日


















二、已标价工程量清单
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