[image: image1.jpg]HH R T WL X AR o] A 1 R SR X i B2 51
Bt

. - ) . AT ARBO RITHE A B

BEATERRMANEN BF) JP 50

B oA O OE N MGG E . R e
N
I I I TN <§$>,7¢5P

FARRENMTEAFKA (BT . /!)”/‘B

WOk o f mo% B W 202646 A

-
nnnnnn





目    录

1

第一章 投标人须知

1

第一节 投标人须知前附表

9

第二节 重要事项时间地点一览表

10

第三节 投标人须知正文

36

第四节 否决投标条件

38

第五节 定标

42

第二章 拟签订合同的主要条款

42

1.承包方式

42

2.合同价款支付办法及结算原则

43

3.设计人义务及违约责任

47

第三章 中标人须知

52

第四章 招标项目的设计要求

54

第五章  投标文件格式

54

格式一  封面

55

格式二 投标函

56

格式三 工程项目报价表

57

格式四  各项承诺一览表

60

格式五 投标人基本情况表

61

格式六 设计负责人简历表

62

格式七  本项目拟投入的人员基本情况表

63

格式八  法定代表人身份证明书

64

格式九 法定代表人授权委托书

65

格式十 联合体协议书

66

第六章 设计任务书

82

第七章 定标因素评审资料



第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	韶关市浈江区东河街道未来社区建设项目设计

	2
	项目业主
	韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

	3
	项目批准部门
	韶关市浈江区发展和改革局

	4
	项目批准文号
	韶浈发改投审〔2026〕29号

	5
	项目代码
	2604-440204-04-01-962389

	6
	资金来源

及出资比例
	上级财政投资、地方配套安排解决，100%

	7
	招标人
	韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

	8
	招标代理机构
	广东欧采工程管理有限公司

	9
	建设地点
	位于韶关市浈江区东河街道陵西路社区、执信路社区、育红巷社区、浈江路社区、浈江南路社区、启明北路社区

	10
	建设内容和规模
	项目全面落实未来社区八大场景建设，通过公共空间全面提升、打造慢行系统、智慧化全面覆盖等措施，构建集社区服务、养老办公、慢行系统于一体的未来社区，涉及到道路工程、建筑工程、园建工程及排水工程等，主要建设内容及规模如下：

建设人机交互展示中心1处；儿童之家200平方米、老年综合服务中心650平方米；智慧物流点3000平方米，道路改造25200平方米，慢行步道17100平方米，人文路径1000米，停车场1000平方米，快充桩30个，充电棚15处；公共活动场地13600平方米，江韵平台1253平方米，人才服务中心1200平方米；建筑空间设施6000平方米；驿站2处、集市1700平方米；海绵设施1000平方米，排水管网整治3250米，三线下地1500米。

	11
	项目总投资
	项目估算总投资10284.52万元，其中：工程费8563.26万元、工程建设其他费用1231.52万元、预备费489.74万元。

	12
	招标范围
	确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件，包括但不限于（具体详见本项目设计任务书）：

①总平面规划设计、完善方案设计及方案深化；

②初步设计（含概算）；

③施工图设计；

④绿色建筑设计标识申报；

⑤提供方案效果图；
⑥调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题；

⑦完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求；

⑧提供项目所需相关检测项目明细表。

	13
	标段划分
	本项目不划分标段。

	14
	工期要求
	招标项目设计工期：100个日历天，各阶段实施期限如下：

（1）完善方案设计及方案深化阶段：自中标通知书发出之日起5个日历天内提交方案深化（含效果图）。

（2）初步设计阶段：方案设计文件确认后40个日历天内提交初步设计文件及概算。

（3）初步设计修编：初审意见下发后 5 个日历天内完成。

（4）施工图设计阶段：初步设计文件批复后40个日历天内提交施工图设计文件送审稿。

（5）施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后10个日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格。

（6）施工现场配合服务：项目施工及保修期内。

	15
	质量标准
	设计要求：必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。

	16
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本招标项目纳入绿色建设实施范围，要求达到《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019）规定的一星级标准。

	16.1
	装配式建筑

标准
	本招标项目不纳入装配式建造建设实施范围。

	17
	最高投标限价
	详见招标文件“9 最高投标限价的确定及投标报价的约定”

	18
	投标人资质

及条件要求
	1.本工程 接受 联合体投标。

1.1 联合体成员数量不超过4个。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人（建筑设计事务所资质投标的可以是合伙企业）。

2.2设计单位须持有行政主管部门核发的资质证书。

2.3 参加投标的可以是单一独立法人或由不超过4个独立法人组成的联合体。投标人应同时具备以下第（1）和（2）项资质：

（1）设计资质必须具备以下① 或 ②+⑤+⑧ 或 ②+⑥+⑧ 或 ②+⑦+⑧ 或 ③+⑤+⑧ 或 ③+⑥+⑧ 或 ③+⑦+⑧ 或 ④+⑤+⑧ 或 ④+⑥+⑧ 或 ④+⑦+⑧ 资质：

①具备工程设计综合甲级资质；

②建筑行业乙级以上(含乙级)资质；

③建筑行业（建筑工程）专业乙级以上(含乙级)资质；

④建筑设计事务所资质（注：工程设计单位仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。）

⑤市政行业乙级以上(含乙级)资质；

⑥市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级以上(含乙级)资质；

⑦市政行业（排水工程、道路工程）专业设计乙级以上（含乙级）资质。

⑧风景园林工程设计专项甲级资质。

（2）城乡规划（国土空间规划）编制单位乙级以上（含乙级）资质。
2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效的。

3.相关人员要求

3.1拟委派担任本工程的项目负责人（即设计负责人）须具有一级注册建筑师注册证书。
3.2投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法的劳动聘用关系，需提供缴纳社保的证明或退休证(附返聘证明）扫描件（由非独立法人分支机构出具的社保证明，予以认可）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

4.禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处
为本招标项目的业主单位

2

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处
为本招标项目的招标人

3
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司
为本招标项目的可研编制单位

4
广东欧采工程管理有限公司
为本招标项目的招标代理机构

5．其他要求

省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	19
	投标保证金
	1．投标人须缴纳金额为人民币 叁万元整 的投标保证。 联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)，在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	20
	合同价款支付
	详见本招标文件第二章 拟签订合同的主要条款。

	21
	履约保证金
	中标人须在领取中标通知书之日起5个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价5%的履约保证。

	22
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90 个日历天。

	23
	投标文件组成
	投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件三个分册。

	24
	技术标书

评审方式
	本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。

	25
	评标委员会组成
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从 广东省综合评标评审专家库--韶关区域 中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

	26
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	27
	评标方法
	综合评估法

	28
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：

	29
	招标人

联系方法
	单位名称：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处
办公地址：韶关市浈江区东河街道浈江中十二横巷12号

联系人（部门）：经济发展办 饶工
联系电话：0751-8312883

	30
	招标代理机构

联系方法
	单位名称：广东欧采工程管理有限公司
办公地址：韶关市浈江区五里亭花果山南侧原水产厂鱼塘市耕进商贸城B区67-68/F3号商铺

联系人（部门）：万勇
联系电话：0751-8182083

	31
	交易场所

联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751—8633071、0751—8633211

	32
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市住房和城乡建设管理局 

办公地址：广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 

联系人(部门)：建筑业市场管理科  

联系电话：0751-8892601 


第二节 重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告

发布时间 
	 2026年6月12日16时00分

	2
	获取招标文件截止时间 
	2026年7月 3 日9时 30 分

	3
	网上提问

截止时间 
	2026年6月23日16时00分

	4
	网上答疑时间
	2026年6月23日16时30分至2026年6月26日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年7月 2日9时 30 分；
投标保证担保上传截止时间：2026年7月2日9时 30 分；
投标保证保险投保截止时间：2026年7月 2日9时 30 分。

	6
	电子投标

截止时间 
	2026年7月 3 日9时 30 分

	7
	相关评审资料原件（如有）递交时间
	2026年7月 3 日9时00分至2026年7月 3 日9时 30 分

	8
	相关评审资料原件（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	2026年7月 3 日9时 30 分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业 CA认证、企业入库等，自行下载招标文件等资料文件、招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标人须知正文

韶关市浈江区东河街道未来社区建设项目 经 韶关市浈江区发展和改革局以《韶关市浈江区发展和改革局关于韶关市浈江区东河街道未来社区建设项目可行性研究报告的批复》（韶浈发改投审〔2026〕29号）批准建设，项目代码为2604-440204-04-01-962389 。本项目业主为 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处 ，建设资金来自 上级财政投资、地方配套安排解决100%，招标人为 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处 ，招标代理机构为 广东欧采工程管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 设计 进行公开招标。
1 工程概况综合说明

1.1 招标人： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处。 
1.2 工程地点：位于韶关市浈江区东河街道陵西路社区、执信路社区、育红巷社区、浈江路社区、浈江南路社区、启明北路社区。
1.3 工程主要建设规模及建设内容：项目全面落实未来社区八大场景建设，通过公共空间全面提升、打造慢行系统、智慧化全面覆盖等措施，构建集社区服务、养老办公、慢行系统于一体的未来社区，涉及到道路工程、建筑工程、园建工程及排水工程等，主要建设内容及规模如下：

建设人机交互展示中心1处；儿童之家200平方米、老年综合服务中心650平方米；智慧物流点3000平方米，道路改造25200平方米，慢行步道17100平方米，人文路径1000米，停车场1000平方米，快充桩30个，充电棚15处；公共活动场地13600平方米，江韵平台1253平方米，人才服务中心1200平方米；建筑空间设施6000平方米；驿站2处、集市1700平方米；海绵设施1000平方米，排水管网整治3250米，三线下地1500米。
1.4 项目总投资：项目估算总投资10284.52万元，其中：工程费8563.26万元、工程建设其他费用1231.52万元、预备费489.74万元。
1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2 招标范围

确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件，包括但不限于（具体详见本项目设计任务书）：

①总平面规划设计（原修建性规划设计）优化、完善方案设计及方案深化；

②初步设计（含概算）；

③施工图设计；

④绿色建筑设计标识申报；

⑤提供方案效果图；
⑥调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题；

⑦完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求；

⑧提供项目所需相关检测项目明细表。
3 工期要求

招标项目设计工期：100个日历天，各阶段实施期限如下：

（1）完善方案设计及方案深化阶段：自中标通知书发出之日起5个日历天内提交方案深化（含效果图）。

（2）初步设计阶段：方案设计文件确认后40个日历天内提交初步设计文件及概算。
（3）初步设计修编：初审意见下发后 5 个日历天内完成。

（4）施工图设计阶段：初步设计文件批复后40个日历天内提交施工图设计文件送审稿。

（5）施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后10个日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格。

（6）施工现场配合服务：项目施工及保修期内。

4 投标人资质等级及人员要求

4.1本工程 接受 联合体投标。

4.1.1 联合体成员数量不超过4个。

4.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

4.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.2.资格资质要求：

4.2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人（建筑设计事务所资质投标的可以是合伙企业）。
4.2.2设计单位须持有行政主管部门核发的资质证书。
4.2.3 参加投标的可以是单一独立法人或由不超过4个独立法人组成的联合体。投标人应同时具备以下第（1）和（2）项资质：

（1）设计资质必须具备以下① 或 ②+⑤+⑧ 或 ②+⑥+⑧ 或 ②+⑦+⑧ 或 ③+⑤+⑧ 或 ③+⑥+⑧ 或 ③+⑦+⑧ 或 ④+⑤+⑧ 或 ④+⑥+⑧ 或 ④+⑦+⑧ 资质：

①具备工程设计综合甲级资质；

②建筑行业乙级以上(含乙级)资质；

③建筑行业（建筑工程）专业乙级以上(含乙级)资质；

④建筑设计事务所资质（注：工程设计单位仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。）

⑤市政行业乙级以上(含乙级)资质；

⑥市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级以上(含乙级)资质；

⑦市政行业（排水工程、道路工程）专业设计乙级以上（含乙级）资质。

⑧风景园林工程设计专项甲级资质。

（2）城乡规划（国土空间规划）编制单位乙级以上（含乙级）资质。
4.2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效的。

3.相关人员要求

3.1拟委派担任本工程的项目负责人（即设计负责人）须具有一级注册建筑师注册证书。
3.2投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法的劳动聘用关系，需提供缴纳社保的证明或退休证(附返聘证明）扫描件（由非独立法人分支机构出具的社保证明，予以认可）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

4.4.禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市浈江区人民政府东河街道办事处
	为本招标项目的业主单位

	2
	韶关市浈江区人民政府东河街道办事处
	为本招标项目的招标人

	3
	广州市城市规划勘测设计研究院有限公司
	为本招标项目的可研编制单位

	4
	广东欧采工程管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构


4.5．其他要求

省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

5 招标文件获取

5.1 本次招标实行网上获取招标文件和电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间,（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071
5.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统进行网上获取招标文件和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
5.3 投标保证
5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币 叁万元整 的投标保证。

5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 

(3)采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

5.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

6 设计工程内容和质量标准

6.1 本次设计工程的内容及要求：

设计内容：相关报建报批所需的总平面规划设计、方案设计文件、初步设计、概算、施工图设计、效果图及施工配合等。

本工程的总平面规划设计、建筑方案设计均需经招标人确认后方可进入下一阶段设计，施工图文件必须与审批合格的报建图一致，不得随意修改。进入施工阶段后，涉及建设工程设计方案有关内容确需修改的，须配合业主单位向自然资源局申请调整，并通过审批。施工图设计必须由有资质的审图机构审查合格。

6.2 设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的完善方案设计及方案深化、初步设计（含概算）、施工图设计文件、建设期间的服务等内容。

总平面规划设计8套、完善方案设计及方案深化8套（不包含送审稿）、设计效果图（A0图幅）8份，初步设计（含概算）12套（不包含送审稿），审定的施工图12套，项目计算书1套，提供的所有资料均含电子光盘5张（含可编辑的CAD文件和PDF文件格式）。
6.3 设计人要按照经批准的可研报告（修编）、规划条件等资料控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

6.4 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

6.5 关于设计深度的要求

6.5.1 按国家及地方现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求；按绿色建筑设计标准进行绿色建筑设计。

6.5.2 各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

6.5.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较及专家论证。

6.5.4.设计文件的深度，应当满足主要设备材料订货及编制施工图设计文件的需要。

6.5.5施工图设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件及设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
6.5.6 相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

6.5.7 施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、基坑支护、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

6.6 设计后期配合施工工作

6.6.1 施工图设计完成并经有关单位审查后，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合施工、监理招标及施工，承诺委派设计代表（因函件要求项目负责人参加的应委派项目负责人）配合后期施工结算工作，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

6.6.2 设计单位配合施工、监理招标、施工及后期施工结算的工作内容如下：

施工图设计（技术）交底；

配合勘察单位现场交桩；

变更设计和所有补充设计；

会签设计变更审批表；

参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

参加隐蔽工程及工程竣工验收；

解决与设计有关的施工问题；

配合质量检测；

参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

参加本项目建设有关会议；

在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容；

配合施工单位完成竣工图绘制，并按档案馆要求，完成必要的签字盖章；

配合完成施工结算有关事宜。

6.6.3 设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于项目建设内容完成后十个日历天内完成，交发包人。

6.7 限额设计要求

6.7.1 初步设计概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费，施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费，在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算和预算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

6.7.2若造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于6.7.1条规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算、审图单位重复审图及其他相关重复的费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。

6.8 设计时需要考虑与周边地块的开发相结合及相关规划方案的要求进行设计。

6.9 提供项目设计范围内涉及的所需相关检测项成果文件。

6.10凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

6.11 招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。

（注：上述招标内容具体参见可行性研究报告和设计任务书，同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
7 现场踏勘

7.1招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

7.2在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

7.3现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

8 招标答疑

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

9 最高投标限价的确定及投标报价的约定

9.1 最高投标限价的确定
经研究确定，本项目招标最高投标限价为：人民币大写：贰佰叁拾万元整（¥2300000.00元）。具体详见下表：

	序号
	项目

名称
	报价基数（元）
	报价费率上限
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	设计费
	85632600.00
	≤2.686%
	2300000.00
	结算时按最终审定的建安工程费预算价为计费基数计算


备注：

投标报价超过最高投标限价为无效报价。

设计费取费费率=设计费投标报价/建安工程费暂定价*100%。

3、投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；投标费率按“四舍五入”原则精确到三位小数。

4、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

9.2 投标报价的约定

9.2.1 投标人以设计费的合计总价进行投标报价。设计费报价及其合价均不得超出最高投标限价规定的相应限价。

9.2.2 设计费投标报价：在最高投标限价范围内，投标人自行报价。设计费投标报价=建安工程费暂定价×设计费投标费率。合同价等于中标价，结算价不能超过合同价。设计费的报价为含税价，且应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。设计费已包含初步设计概算编制费，不再另行支付概算编制费用，初步设计概算仅用于限额设计，不作为预结算的依据。

9.2.4 设计成果必须按要求满足设计规定的深度。所报的设计费应包含投标人自投标之日起至工程验收合格所需的费用。若设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位以的设计费为限承担责任。
9.2.5 投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。
10 投标文件的编制要求

10.1 一般要求

投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：韶关市公共资源交易一体化平台交易指引。

10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。

10.1.3.5 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求由签字人本人亲笔署名或签章（电子印章）、盖单位法人公章（电子印章）即可。

10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》及 《工程项目报价表》（格式二）；

（5）《各项承诺一览表》（格式三）；

（6）《法定代表人身份证明书 》（格式七）；

（7）《法定代表人授权委托书》（格式八）；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图或银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单彩色扫描件）。

（9）《投标人基本情况表》（格式四）及所附资料；

（10）《设计负责人简历表》（格式五）及所附资料；

（11）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式六）及所附资料；

（12）《联合体协议书》（格式九）；
（13）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见本节第17.5.1目）；

（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料）。

10.2.2本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（12）项内容。

10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.3 技术标书的编制要求

10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）设计方案；

①设计说明书（含本项目的难点、建议和工程创新）；

②《工期计划表》（各阶段设计的总工期）；

③完成本项目工期的主要保障措施。

（4）投标人根据招标文件的评标定标方法认为需要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

10.3.3 技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.3.3 技术标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

10.4定标文件的编制要求：

10.4.1 定标文件包括以下内容：
（1）封面(格式一)；
（2）目录；
（3）定标因素评审资料（投标人根据“评标定标办法””载明的定标因素自行确定）
10.4.2 本节第10.4.1目中所列出的组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

10.4.3 定标文件的组成内容按本节10.4.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
11 投标文件的编制依据

11.1招标单位提供的设计文件等资料；

11.2本招标文件；

11.3国家、广东省现行的有关法规、规定，建筑工程验收规范和质量检验评定标准等。

12 电子投标

12.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易系统操作指引》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

12.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

12.3投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

13 投标文件的提交

13.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。

13.1.1 提交电子投标文件截止时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

13.2 投标人代表除提交电子投标文件外，投标人无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），可自行委派授权委托人（递交资料的授权委托人可与投标代理人不是同一人）（授权委托人到场的，应出示《法定代表人授权委托书》（格式九），无原件的不作要求。

13.3 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求提交电子投标文件和相关资料。

13.4招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的。

13.6由于投标人原因导致未按投标截止时间上传完整的电子投标文件、在交易平台中上传的电子投标文件无法解密、电子投标文件损坏或格式不正确、电子投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

14 投标有效期

投标有效期为90个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
15 开标

15.1 实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，招标人邀请所有正确完成了获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可登录交易平台观看开标实况，可提出异议或进行澄清、确认等操作，投标人可自主决定是否参加，投标人不参加交易平台观看开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前提交电子投标文件的投标人数量和名称，投标人不参加开标的，视其默认开标结果，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（7）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（8）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将相关评审资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

16 电子投标及评标时突发补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在招标人、监督人、交易中心工作人员见证的情况下，招标代理机构授权投标人重新上传投标文件后继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在电子投标解密截止时间前重新上传投标文件的，视为无效投标（关于投标人解密失败如何获取投标人信息问题：在开标解密环节会有投标人相关信息，投标人重传时间为30分钟，30分钟未重传系统会判断投标无效。解密环节不会显示开标具体内容）。

（2）评标时突发情况的补救方案若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复、交易系统故障导致电子文件无法读取等因素），参考《广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办法》第二十条：在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

17 评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 5 个定标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

17.1 评标委员会

17.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

17.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

17.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

17.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

17.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

17.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

17.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。
17.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

17.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（4）投标文件中拟派项目负责人（即设计负责人）的条件是否符合招标文件规定；

（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标

（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。
17.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）投标文件的分册组成是否符合招标文件规定。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。

17.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标报价是否超出最高投标限价。

（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。 

备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。

17.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

    17.5 详细评审阶段

    17.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为50分，技术部分满分为15分，投标报价部分满分为35分。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，扣完为止。公式如下：

M3＝投标报价满分－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Di＞D时，E＝0.2；当Di＜D时，E＝0.1。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

综合评分表
	商务部分M1，满分：50分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	设计企业（50分）（组成联合体投标的由联合体牵头人提供）
	企业奖项（8分）（组成联合体投标的由联合体牵头人提供）
	一、投标人2021年1月1日至投标截止日（以获奖证书上的颁发日期为准）完成的建筑工程设计或勘察设计项目获得：

1、省级及以上奖项的，每一个得1分；

2、市级奖项的，每一个得0.5分。注：本小项最高得4分。

二、投标人2021年1月1日至投标截止日（以获奖证书上的颁发日期为准）完成的市政工程设计或勘察设计项目获得：

1、省级及以上奖项的，每一个得1分；

2、市级奖项的，每一个得0.5分。

注：本小项最高得4分

注：本项最高得8分。
	（1）同一项目奖项按最高级别奖项只计一次得分。

（2）获奖证书上必须有投标人单位名称，国家级、省级、市级获奖情况根据国家、省、市人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件确认。

（3）须提供证书扫描件并加盖投标人公章，获奖时间以获奖证书上的登记时间为准，若不显示提供获奖颁发部门出具的相关证明文件。

	
	企业

业绩

（8分）（组成联合体投标的由联合体牵头人提供）
	一、2021年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）投标人在国内承接设计费不少于人民币200万元的市政工程设计(或勘察设计)业绩，每项得2分；

注：本小项最高得4分。
二、2021年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）投标人在国内承接设计费不少于人民币200万元的建筑工程设计(或勘察设计)业绩，每项得2分。

注：本小项最高得4分。
注：本项最高得8分。
	（1）中标金额在中标通知书或合同内体现。须提供：合同扫描件或中标通知书扫描件，扫描件需加盖投标人公章。

（2）如上述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明（须反映有关特征和必要信息）。

	
	质量管理体系

（6分）（组成联合体投标的由联合体牵头人提供）
	投标人提供有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每项得2分，最高得6分。
注：本项最高得6分。
	须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。



	
	企业财务状况

（6分）（组成联合体投标的由联合体牵头人提供）
	投标人至投标截止时间止，获得税务机关纳税评级评定为“A级纳税人”称号情况：

1、1年（即2023年度至2025年度期间）获得税务机关纳税评级为A级得1分；

2、连续2年（即2023年度至2025年度期间）获得税务机关纳税评级为A级得3分；

3、连续3年（即2023年度至2025年度期间）获得税务机关纳税评级为A级得6分；

注：本项最高得6分。
	须提供投标人纳税信用A级证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	
	项目负责人技术职称及资质（4分)（组成联合体投标的由联合体牵头人提供）

	项目负责人具备建筑相关专业高级工程师或以上职称的得4分。

注：本项最高得4分。
	（1）须提供相关人员的职称证、注册证、毕业证（如有）的扫描件，职称专业以职称证所述专业为准，若职称上不显示专业，以毕业证为准。

（2）①如职称证书由人社部门（其中高级或以上职称须由省级或以上人社部门）核发的，须提供职称证书（盖有人社部门印章）扫描件，否则，对该职称证书不予认可。

②如职称证书由人社部门（其中高级或以上职称须由省级或以上人社部门）备案的其他职能部门、用人单位核发的，须提供：A.职称证书（盖有核发机构（或该机构职称评审委员会）印章）扫描件；B.发证单位（或该单位职称评审委员会）在人社部门核准备案的记录、有关通过职称评审结果公示信息的网址和截图或发证单位出具的有效证明材料，否则，对该职称证书不予认可。

（3）以上证明材料需加盖投标人公章，否则不得分。

	
	团队人员配备及技术水平

（18分）（组成联合体投标的由联合体牵头人提供）

	各专业负责人：
1、道路专业负责人：

具备注册土木工程师（道路工程）证书得3分；

2、建筑专业负责人（跟项目负责人不能同一个人）：具备注册一级建筑师注册证书得3分；

3、给排水专业负责人：

具备注册公用设备工程师（给水排水）注册证书得3分；

4、结构专业负责人：

具备一级注册结构工程师注册证书得3分；

5、岩土专业负责人：

具备注册土木工程师（岩土）注册证书得3分；

6、照明专业负责人：

具备注册电气工程师（供配电）证书的得3分。

注：本项最高得18分。
	（1）须提供相关人员的证件资料，如身份证、注册证、职称证（如有）、毕业证（如有）的扫描件。

（2）以上证明材料需加盖投标人公章，否则不得分。

	技术部分M2，满分：15分。

	评分因素
	评分标准

	项目设计重点、难点分析（5.0分）
	对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施：
【优】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述详尽、透彻的得5.0分；
【良】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述较详尽、较透彻的得4.0分；
【合格】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述不够详尽、不够透彻的得3.0分；
无该项描述得0分。

	质量和安全保证措施（4.0分）
	据投标人对质量和安全的保证措施及承诺进行评分：
【优】对质量和安全的保证措施及承诺描述详尽、透彻的得4.0分；
【良】对质量和安全的保证措施及承诺描述较详尽、较透彻的得3.5分；
【合格】对质量和安全的保证措施及承诺描述不够详尽、不够透彻的得3.0分；
无该项描述得0分。

	进度保证措施

（3.0分）
	据投标人对进度的保证措施及承诺进行评分：
【优】对进度的保证措施及承诺描述详尽、透彻的得3.0分；
【良】对进度的保证措施及承诺描述较详尽、较透彻的得2.5分；
【合格】对进度的保证措施及承诺描述不够详尽、不够透彻的得2.0分；
无该项描述得0分。

	设计服务保证措施（3.0分）
	据投标人对设计服务的保证措施及承诺进行评分：
【优】对设计服务的保证措施及承诺描述详尽、透彻的得3.0分；
【良】对设计服务的保证措施及承诺描述较详尽、较透彻的得2.5分；
【合格】对设计服务的保证措施及承诺描述不够详尽、不够透彻的得2.0分；
无该项描述得0分。

	投标报价部分M3，满分：35分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
号球
8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
号球
15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得35分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2 分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，扣完为止。公式如下：

N＝35－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.2 ；当Di＜D时，E＝0.1。


备注：

1、评分表中注明“原件核对”的证书、证明材料，除按“废标或无效标书”条款被界定为废标或无效标书的，如未能提供原件的，相应部分不能计分。

2、评分如出现小数点，则按“四舍五入”原则精确到两位小数。

3、该表除特别注明外均按以下要求：

3.1获奖时间以证书颁发的日期为准，投标人或联合体成员同一项目获得多个奖项的，仅按最高分计分一次，获奖证书上须体现投标人名称。项目负责人、设计负责人同一项目获得多个奖项的，仅按最高分计分一次。其中项目负责人、设计负责人所获奖项需在获奖证书上体现本人名字。如为施工、设计项目获奖，必须在相应合同或中标通知书或竣工验收报告（含备案表）或获奖证书或其他证明中体现在该项目中担任项目负责人或设计负责人，否则不算有效获奖、不计得分。

3.2所有商务评分条款均需提供扫描件证明材料并加盖公章，否则不得分。

17.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。
18 推荐定标候选人

18.1 评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位大小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

18.2 定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。
若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

18.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和定标候选人名单。

19 评标结果公示
19.1 评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。
19.2 投标人对评标结果、定标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》（韶发改办〔2021〕44号）执行。

第四节 否决投标条件

　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由行政主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。
  （4）投标文件中拟派项目负责人（即设计负责人）的条件不符合招标文件规定；

（5）联合体投标的，未提交《联合体协议书》；擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质不符合招标文件规定；联合体成员以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
（6）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页的。

2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（7）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（8）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章的；

（9）投标文件未按规定签字、盖章的；

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（10）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（11）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的。

（12）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（13）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（14）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

⑧不同投标人通过同一IP地址上传投标文件的。
第五节 定标
1.组建招标监督小组

招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。 

2.定标委员会

2.1招标人负责组建定标委员会，定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。

2.2定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
3.确定定标时间

招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。

4.定标细则
本项目采用票决数量法定标。

4.1票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。
4.1.1项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

4.1.2审阅定标资料
定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
4.1.3疑问澄清

讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
4.1.4投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
4.1.5公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
4.1.6全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

4.2定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：

4.2.1设计方案

相对标准：设计方案优的定标候选人优于设计方案一般的定标候选人。

4.2.2拟派团队管理能力与水平（履约能力）

相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。

4.2.3企业信誉

相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。

4.2.4企业社会贡献（社会公益项目）

相对标准：参与过社会公益项目的定标候选人优于未参与过的定标候选人（提供相关佐证）。

4.2.5评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。
5.定标结果公示  

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

6.中标人确定
6.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

6.2 中标人确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放到中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知投标有效期的规定延长投标有效期。

6.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。 招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。

7.异议和投诉
7.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定线上向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

7.2在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。

7.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

8．废除授标及授标

8.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订工程总承包合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（7）中标单位拟派的项目负责人从投标截止时间起在其他建设工程担任项目负责人；
（8）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；
（9）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

（10）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

8.2 排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。

8.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

（1）无正当理由不发出中标通知书的；

（2）招标人不按照规定确定中标人的；

（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；

（4）无正当理由不与中标人签订工程总承包合同的；

（5）在签订工程总承包合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
第二章 拟签订合同的主要条款
1.承包方式

设计人按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，提供完整的服务内容，不允许转包和违法分包。
2.合同价款支付办法及结算原则

2.1 设计服务费支付方式：
2.1.1设计费支付：

（1）合同签订后，支付设计合同价款的10%作为项目定金；
（2）初步设计通过审查并修编完成后，支付设计合同价款的30%；

（3）全部设计施工图文件经施工图审查单位审查合格并修编完成后，支付至设计合同价款的70%；

（4）施工进度款支付比例达到50%，支付至设计合同价款的80%；

（5）竣工验收合格后，支付至设计合同价款的90%；

（6）施工结算审定后，设计单位提交结算审核资料经财政局投资评审中心审定后，支付至设计结算价的100%。

2.1.2委托人每次支付设计服务费前，设计人均应提供有效的增值税发票。如果设计人无法提供符合要求的设计服务费发票，由此造成的相应损失由设计人承担。
2.1.3在每次支付合同价款前，设计单位需缴纳相应的违约金（若有）。本项目设计人的所有违约金均需按照发包人开出的违约通知,根据韶关市非税收入罚款流程进行违约金缴纳。
2.2 设计服务费结算原则：

2.2.1设计费用结算原则：中标设计取费费率即为设计费的结算费率，结算时按已审定的建安工程费预算价为计费基数计算，即设计费结算价=已审定的建安工程费预算价×中标设计取费费率。若设计费结算价超过设计费中标价，则按设计费中标价结算。除工程出现规划重大调整或者重大设计变更，否则设计费不予调整。若工程出现规划重大调整或者重大设计变更，增加设计费由双方另行协商确定。

2.2.3 若因不可预见因素导致项目长时间（两年以上）暂停或取消，乙方可申请按实际完成工作量进行结算。

2.2.4项目建设期间，即使出现缓建或停建事件导致设计工期延长，不另增加设计服务费。

2.2.5 根据《关于加强市本级政府投资项目财政投资评审监督管理的实施意见》（韶府办发函〔2021〕32号）精神，设计费最终结算金额以韶关市财政局投资评审中心审定为准。

3.设计人义务及违约责任

3.1设计人义务

3.1.1合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除履约保证金。

3.1.2设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计和跟踪变更预算编制。

3.1.3设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

3.1.4设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

3.1.5未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计方案作重大修改、增减或删除。

3.1.6设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

3.1.7设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

3.1.8设计人项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、配合施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审、技术交底、施工过程签证、项目竣工验收等工作）。

3.1.9设计人应委派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。

3.1.10设计人编制的初步设计概算需按设计要求和概算定额等相关文件的规定编制,须保证其准确并符合合同约定的要求,设计人编制的初步设计概算应确保完整和相对准确。

3.1.11涉及设计方案专家论证会（含初步设计评审）的相关费用由设计人承担。

3.1.12设计人要按照投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

3.1.13若涉及设计变更需专家论证，设计人须无条件配合发包人完成设计方案比选及相关变更手续，直到满足要求。

3.2．设计人违约责任

3.2.1．设计人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按“附件一 设计人违约行为及违约金一览表”的规定向设计人计以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价记录中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

3.2.2．发包人按合同规定向设计人开出的支付违约通知书，除合同另有规定外，设计人应根据相关规定通过“广东省非税收入管理系统”缴纳。若设计人不通过“广东省非税收入管理系统”缴纳违约金的，除按合同约定再进行处罚外，发包人向设计人开出的任何违约通知书将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。

3.2.3．设计人的违约金由发包人掌握使用。

附件一  设计人违约行为及违约金一览表

	序号
	违约行为
	违约金标准
	备注

	1
	设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按项目规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付完整设计文件。因中标人原因，没有按期完成各项设计任务和造成重复设计、审图、预算编制等工作延误的。
	在逾期第壹天起每天按1000元计算违约金。
	

	2
	由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故。
	根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额。
	负责采取补救措施

	3
	由于设计人在设计过程中未深入现场勘察调研，闭门造车造成导致项目设计成果与现场情况不一致的。
	设计单位无条件修改图纸直至符合现场情况。
	

	4
	由于设计图纸不清晰或者表述含糊导致单项工程造价偏差超过±3%。
	未造成发包人实际经济损失，设计单位无条件修改图纸，造成发包人实际经济损失扣除按实际增加费用对应的设计费（均指设计合同价款中的设计费，以下同）
	

	5
	施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量(含设计缺漏项等)或深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的。
	未造成发包人实际经济损失，设计单位无条件修改图纸，造成发包人实际经济损失扣除按实际增加费用对应的设计费。
	如因设计质量(含设计缺漏项等)或深度不够的原因导致的，分别计算违约金。

	6
	设计人不按合同约定及发包人要求出具结构物设计比选方案。
	设计费的2%。
	

	7
	造价咨询单位根据设计人提供的施工图编制的预算不满足招标文件约定限额设计要求，经审核发现设计漏项或有误差的（政策性因素除外）。
	设计单位无条件修改图纸直至满足
	

	8
	设计人未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收、分部验收、施工结算会商会议等工作。
	2000元/每人次。
	以现场签到为准

	9
	设计人未能在发包人通知的时间内（提前通知）参加主体基础、竣工验收、节能、消防等有行业主管部门（或其他政府部门）参加的关键节点会议或工作。
	2000元/人.次。
	以现场签到为准

	10
	设计人未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等）。
	每次缴纳2000元（以发包人发出的违约通知为准）。
	

	11
	设计人设计成果文件出现前后矛盾、管道碰撞等缺陷及基础性错误的（如计算错误、标注错误等）。
	未造成发包人实际经济损失，设计单位无条件修改图纸，造成发包人实际经济损失扣除按实际增加费用对应的设计费
	负责采取补救措施和善后

	12
	因设计造成与周边路网、管网规划协调不一致；对区域内路网的交通组织不完善合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理不得当。
	未造成发包人实际经济损失，设计单位无条件修改图纸，造成发包人实际经济损失扣除按实际增加费用对应的设计费
	视严重程度而定

	13
	因路基路面、不良地基处理、护坡、挡土墙等基础工程的设计不安全、不合理、不经济，土方平衡不合理，导致设计变更的。
	未造成发包人实际经济损失，设计单位无条件修改图纸，造成发包人实际经济损失扣除按实际增加费用对应的设计费
	视严重程度而定

	14
	因公用设施（照明电源接驳、监控设施电源接驳、行人设施、道路元素等）的设计不科学合理、处理方案不得当；未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。
	未造成发包人实际经济损失，设计单位无条件修改图纸，造成发包人实际经济损失扣除按实际增加费用对应的设计费
	视严重程度而定

	15
	因设计人原因，未按工期节点完成设计任务的
	初步设计及概算：方案设计文件确认后40个日历天内提交初步设计文件及概算。逾期第壹天起每天按1000元计算违约金
施工图：逾期第壹天起每天按1000元计算违约金
	

	16
	设计图纸不符合相关规范要求，导致无法按期竣工验收。
	设计合同价款中设计费的5%
	

	17
	设计变更文件未能在约定时间（会议纪要、函件通知等）内提交经施工图审查机构审查通过的
	变更材料每延误一天500元。
	


第三章 中标人须知
1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布。

3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起5个工作日内签订合同前向招标人提交金额为中标价5%的履约保证。

3.2 中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。项目竣工后，由招标人发起退保。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起5个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。

3.4在项目实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。

3.5项目通过竣工验收之日后起28天内，招标人将履约保证退还给承包人。
4.合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 本招标项目合同计价方式：总价合同 。
4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照定标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照定标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．项目管理机构
6.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

6.2 承包人应保证该项目拟投入人员的的相对稳定，设计负责人确需变更的，要根据国家相关法律法规及发包人的要求提供相关证明资料，经发包人审核同意后方可变更。

7．监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。

8．不良行为处理

承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。除按照有关法律、法规进行处罚外，不良行为将计入企业及有关个人诚信档案，并在韶关市住房和城乡建设管理局网站（http://zgj.sg.gov.cn）公示。

（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；

（2）非原参加投标中标的项目负责人组织设计或在实施过程中擅自更换项目负责人的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

（3）与承包单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

（5）项目负责人管理不到位的；

（6）项目负责人在非本人资格证书注册单位从事工程设计的；

（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

10．其他事项

10.1 中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
10.2签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、设计负责人须参加招标人组织的廉政谈话。

10.3本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。
10.4 中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

10.5 若中标人不具备专业设计资质的，由中标人另行委托有相应资质的单位进行设计并通过施工图审查，所产生的费用由中标人承担，招标人不再另行支付相关费用。

10.6 中标人应按招标人要求及有关方面的尺寸和材质要求制作鸟瞰图、效果图、沙盘模型，相关费用在投标费价内综合考虑，不额外计取，中标人未能按要求完成鸟瞰图、效果图、沙盘模型，招标人有权另行委托相关单位完成该项工作，费用由中标人承担。

10.7 装配式相关要求（如需）：设计单位需编制装配式建筑项目设计专篇，并配合建设单位完成装配式建筑预评价。要求设计符合国家或地方装配式建筑相关规范（如《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231）、行业标准及地方政策文件。需提供装配式设计专项图纸（如构件拆分图、连接节点详图）、计算书（如结构安全性验算）及设计说明，确保可施工性。

10.8 中标人设计范围如包括高压电气设计或委托有相应资质单位进行设计，设计文件应取得韶关市供电部门审核通过。

10.9 中标人设计范围包括土石方比例计算，土石方平衡计算。土石方平衡设计应涵盖建筑、室外附属范围以及对原始地形有改动的。
附件二 履约保函

致：               下称受益人) :

鉴于        (下称“被保证人”)己/拟与贵方签订编号为      的（   ) 合同(下称“主合同" )。我行在此接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的履约保证担保：

一、本保函最高担保金额为人民币    （大写），￥    元(小写)。

二、本保函的有效期自   年   月   日至   年   月   日。

三、在本保证担保的保证期间内,我方将收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后二十个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保证担保的保证期内送达我方。

五、本保函担保项下的权利不得转让。

六、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对主合同进行修订的,应当由被保证人将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保证担保的保证期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保函适用中华人民共和国法律。

九、本保函以中文文本为准，涂改无效。

                     担保人名称（盖章）：

                     法人代表人或其授权委托代理人：

                     单位地址：

                     日期：

                         邮编：                 电话：
第四章 招标项目的设计要求

1．工程的设计要求
必须执行的现行法律、设计规范、规定等，包括且不限于：

（1）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（2）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；
（3）《广东省公共建筑节能设计标准》（DBJ 15-51-2020）；

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版；

（5）《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

（6）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

（7）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（8）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）2015局部修订版；

（9）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（10）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016局部修订版；

（11）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2019）；

（12）《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019）；

（13）《室外给水设计标准》(GB50013-2018)；

（14）《室外排水设计标准》(GB50014-2021）；

（15）《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)；

（16）《污水综合排放标准》(GB8978-2015）；

（17）《广东省用水定额》（DB44/T1461-2021）；

（18）《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)；

（19）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2019）；

（20）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）；

（21）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

（22）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）；

（23）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）；

（24）《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）；

（25）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75-2012）；

（26）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50-2016)；

（27）《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分（2013年版）；

（28）《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；

（29）《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83-2017）；

（30）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

（31）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）；

（32）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

（33）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）；

（34）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

（35）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（36）《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；

（37）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；

（38）《广东省绿色建筑条例》(2021年)；

（39）《中华人民共和国城市规划法》（中华人民共和国主席令第23 号）； 

（40）《中华人民共和国建筑法》（2011 修正）；

（41）《韶关市国土空间总体规划（2020-2035 年）》； 

（42）《韶关市城市总体规划(2015-2035)》； 

（43）《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》； 

（44）国家、行业及韶关市地方先行的相关标准及规范。
2．备查要求
承包人必须在项目实施现场准备至少一套上述规范，发包人可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。

第五章  投标文件格式
格式一  封面           

   （项目名称）  招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书/定标文件）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

      年    月    日
格式二 投标函
投  标  函
致：                   （招标人名称）

1、经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）设计招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价（人民币大写）：             （小写）¥            元作为酬金，竞投承包上述工程。
2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程设计，并修补其任何缺陷。

3、本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4、我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第4.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6、我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三 工程项目报价表
工程项目报价表
	序号
	项目名称
	报价基数（元）
	报价费率
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费
	85632600.00
	
	
	结算时按最终审定的建安工程费预算价为计费基数计算

	合计
	
	


备注：
1、投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、设计费取费费率=设计费投标报价/建安工程费暂定价*100%。

3、投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；投标费率按“四舍五入”原则精确到三位小数。

4、以上投标报价均为含税报价（增值税）。
 投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
                                              年     月     日
格式四  各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	履约保证金承诺
	   我方保证按时缴纳全部履约保证金。
	在设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	工期、进度承诺
	我方保证在与招标人签定设计合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的设计工期内完成全部招标工程。

我方保证按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务。
	若因我方原因，设计没有按期完成时，我方同意按按违约条款缴纳相应的违约金。

若因我方原因，设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	4
	质量承诺
	我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件，并对提交的设计文件质量负责。

设计合理使用年限为50年。

我方保证按经过批准的初步设计概算（建安费）进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	若因我方设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额。造成第三方损失的，由韶关市仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。

我方同意按违约条款缴纳相应的违约金。



	5
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	6
	工程的配合服务承诺
	我方保证安排各专业设计人员常驻施工现场或不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表驻招标人地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和招标人的要求，每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。
	若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

各专业安排常驻施工现场的专职设计人员未及时配合与施工单位的工程施工，每缺席一人次扣除2000元,缺席累计达10人次的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人具有相对的资格证书。拟派人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣5000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	项目负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人负责本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审和技术交底）。
	若因我方原因，项目负责人未准时参加本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审和技术交底）的，每缺席一次扣5000元（以发包人发出的违约通知为准）。

	9
	对不平衡报价的承诺
	如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任。
	如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	10
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

	11
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的文件。如果我方成为本项目定标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。
	/


    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
格式五 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质等级
	
	其中
	设计负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的彩色扫描件（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页扫描件。（适用于省外企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》(在“信用中国”网站企业查询界面中下载)。

格式六 设计负责人简历表

设计负责人简历表
	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制
说明：《设计负责人简历表》后应附拟派设计负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．注册证书、职称证（如需）彩色扫描件；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年5月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

格式七  本项目拟投入的人员基本情况表
本项目拟投入的人员基本情况表
	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	项目负责人（即设计负责人）
	
	
	

	....各专业负责人
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（设计负责人除外）以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）彩色扫描件（须扫描变更注册栏，电子证书除外）；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年5月）彩色扫描件。（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

格式八  法定代表人身份证明书                         

法定代表人身份证明书

投 标 人：                                                              

单位性质：                                                              

地    址：                                                              

成立时间：          年      月      日  联系电话：                      
营业执照号码：                          经营期限：                      
主    营：                              兼    营：                      

姓    名：                              性    别：                      

年    龄：                              职    务：                      

身份证号码：                            手机号码：                      

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

                             法定代表人：                     （签字或盖章）

                                年      月      日       


格式九 法定代表人授权委托书                           

法定代表人授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：不早于投标文件中标注的投标有效期截止时间 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日


格式十 联合体协议书

联合体协议书
                  、                 （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.__________（某成员单位名称）为_______________（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人   （单位名称）    除负责本协议第2条的工作外，还负责承担       工作，联合体成员（单位名称）___________承担      工作。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　成员一名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
第六章 设计任务书
第一章 项目概况

1.1 项目背景    

本项目以习近平总书记关于社区工作的重要指示精神为根本遵循，全面贯彻落实国家关于完整居住社区建设、城市更新行动的系列决策部署，紧扣基层治理体系和治理能力现代化建设要求。其立项背景主要体现在以下三个层次：

1.1.1 国家战略引领城市更新，推动基层治理现代化 

国家层面相继出台完整居住社区建设指南、推进城市更新行动等政策文件，明确要求紧扣基层治理体系和治理能力现代化建设，开展完整社区与城市更新行动。政策明确将完善养老托育、医疗卫生、便民服务、市政配套等公共服务设施作为重点任务，着力补齐社区服务短板，构建宜居宜业、便民利民的完整社区，推动社会治理重心向基层下移，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。同时，国家鼓励各地结合老旧小区改造开展社区提质升级，支持运用智能化技术提升服务效能，为项目实施提供了坚实的政策依据和明确的行动方向。

1.1.2 广东省纵深推进“百千万工程”，开展未来社区试点示范

项目建设是落实广东省“百县千镇万村高质量发展工程”、完整社区建设试点工作的具体举措，也是践行省委“1310”具体部署的重要实践。广东省高度重视未来社区（完整社区）建设，将其作为提升城镇品质、夯实基层治理的关键抓手，省“百千万工程”指挥部城镇建设专班专门印发试点工作方案和建设技术指引，明确打造党建引领社区治理、未来公共空间、未来社区服务、未来绿色出行等八大场景，建立涵盖基础项和特色项的差异化建设指标体系，对水电气信、适老化、无障碍、停车充电、智慧应用等内容提出可量化建设要求，并在全省遴选70 个社区开展试点示范。韶关市浈江区东河街道陵西路社区成功入选，既是省级政策支持的体现，也是区域推进城乡社区高质量发展的现实需要，为项目规范推进、有序实施明确了技术标准和实施路径。

1.1.3 回应群众迫切期盼，破解东河街道老旧社区发展瓶颈

立足韶关市浈江区发展实际和东河街道现状，实施未来社区建设具有迫切的现实需求。陵西路社区作为典型老旧社区，长期面临公共服务设施不足、“一老一小”服务供给薄弱、市政配套有待完善、智慧化水平不高等短板，居民对提升居住品质、优化服务功能的意愿强烈。本项目以完整社区建设为目标，通过盘活存量空间、改造既有设施、完善服务场景、强化科技赋能，补齐社区服务短板，提升环境品质和治理效能。项目实施既契合粤东西北地区未来社区分类建设要求，也有利于打造老旧社区更新改造样板，进一步夯实基层治理基础，推动中心城区功能品质提升，真正把社区建设成为服务中心、邻里中心、活动中心，切实满足群众对美好生活的向往，更将为粤东西北地区探索出一条老旧社区更新改造的可行样板，进一步夯实中心城区的基层治理基础与功能品质。

1.2 项目区位

本项目建设地点位于广东省韶关市浈江区东河街道，南起启明南路、大学路，东边以大德路为界，西、北均临浈江，辖区面积约 4.2 平方公里。

项目所在位置情况详见下图

[image: image2.png]



第二章 设计工作要求

2.1 设计愿景

本项目立足韶关华南重工业基地深厚历史底蕴，全面对标广东省未来社区（完整社区）建设试点总体要求与指标体系，以东河街道存量空间系统性有机更新、现状空间品质综合提升为抓手，紧扣“五彩陵西，十全十美”的核心愿景，打造岭南工业文脉传承标杆、粤北老旧街区未来社区更新典范、人本宜居幸福完整社区，构建兼具历史厚度、时代活力与未来张力的复合型高品质城市社区空间，探索老工业城区老旧街区数字化转型、文脉活化、功能重塑、长效运营的可持续发展新路径全面转变。

2.2 设计目标

本项目紧扣“百千万工程”与广东省未来社区建设标准，以“人民城市”理念为指引，通过对东河街道实施系统性的功能织补与品质提升，实现从“老旧社区”向“未来社区”的综合转型。具体目标设定如下： 

创建全省未来社区示范标杆，全面落实 14 项基础项指标与多项特色项指标要求，通过硬件设施提升与软件服务优化，确保高标准通过省级未来社区试点验收；构建优质普惠的社区服务体系，整合片区闲置资源，构建涵盖“一老一小”、医疗卫生、创业孵化于一体的多元化服务集群，显著提升社区公共服务供给能级；塑造工业记忆与现代文明融合的社区风貌，深度活化利用片区工业历史文化资源，打造极具地域辨识度的滨水景观与街道空间，实现城市更新与文化传承的有机统一；提升社区智慧化与韧性治理水平，依托数字技术赋能，完善市政基础设施与智慧化管理平台，构建响应迅速、运行高效、绿色低碳的现代化社区运营体系。

2.3 设计策略

为确保总体发展定位的精准落地，避免大拆大建带来的资源浪费与文脉割裂，本项目坚定不移地遵循“微改造、精织补、重运营”的城市有机更新核心思路，因地制宜地制定了以下四大设计策略。

（1）慢行串五彩、节点集底蕴

坚持生态优先与文化传承并重。坚持生态优先与文化传承并重，以“一环”慢行系统为基础骨架，有机串联社区内星罗棋布的五彩特色风貌资源（蓝、绿、银、橙、红），通过精心打造沿线景观与节点设施，推动历史文化沉淀与自然生态要素深度融合、集聚，全方位彰显并活化地方特有文化底蕴。

（2）增补固十全、改造促十美

坚持问题导向与需求导向相结合，严格对标未来社区 31 项核心建设指标，聚焦群众最关心、最直接、最现实的利益问题，分类推进设施建设与功能提升：在未来公共空间、未来社区服务、未来休闲消费及未来绿色出行四大场景，大力实施设施“增补”与“新建”工程，夯实社区物质基础；在党建引领治理、未来建筑空间风貌、未来市政服务网络及未来社区长效运营四大场景，着力实施功能“改造”与“提升”工程，促进社区内在品质全面升华。

（3）近期拉框架、持续盘存量

坚持统筹规划与分步实施相统一，兼顾建设效率与长效发展。项目近期建设阶段，集中优势资源，以社区中部的“鱼塘”及其周边连片区域为核心突破口，迅速拉开社区整体空间框架、确立生态核心；中远期发展阶段，建立长效机制，持续推进中部低效企业资产与南部老旧小区存量空间资源的盘活与再利用，源源不断为社区有机更新注入空间活力。

（4）党群集中心、数字营缔造

坚持“科技赋能”与“基层治理”双轮驱动，以全面升级的党群服务中心为物理阵地，深度引入基于鲲鹏/飞腾国产化架构的数字底座，构建集成数字孪生、智能感应感知及大数据决策看板的统一运营管理平台，实现政务办理“不打烊”、平安管理“全覆盖”、便民服务“零距离”，激发政府、企业、居民多方主体共同参与的社区缔造活力。

2.4 设计内容

完成本项目的全部方案设计、初步设计及概算工作。

项目全面落实未来社区八大场景建设，通过公共空间全面提升、打造慢行系统、智慧化全面覆盖等措施，构建集社区服务、养老办公、慢行系统于一体的未来社区，涉及到道路工程、建筑工程、园建工程及排水工程等，主要建设内容及规模如下：

（1）党建建设治理：人机交互展示中心 300m2； 

（2）未来公共空间：社区人才服务中心 1200m2，社区公共活动场地 3000m2，公共空间改造 5600m2，小微水体改造 6000m2，绿地集市 1100m2；

（3）未来建筑空间：建筑立面改造 8565m2，道路沿线立面改造 21439m2，文创园建筑提升 2700m2，文创园外部场地提升 3578.8m2，搭建社区健康服务平台及数字家庭平台，同时配套智能化基础服务设施； 

（4）未来社区服务：儿童之家 100m2，幸福学堂 600m2，综合养老服务中心650m2，社区卫生服务站 AED 配置 2 台，运动健身场地 650m2； 

（5）未来消费空间：驿站 2 处，增加无人售卖机 20 台； 

（6）未来绿色出行：车行道升级改造 26624m2，人行道升级改造 8320m2，慢行步道建设 22750m2，沿慢行步道设置小型互动宣传栏 50 个； 

（7）未来市政服务：三线规整 12850m，三线下地 1500m，燃气管道改造 565m，排水管网整治 3250m，海绵设施改造 450m2，配建停车场 15480m2，机动车充电桩 104 个，电动自行车充电棚 5 个； 

（8）未来社区运营：建立业主委员会 100m2，指导物业企业成立党支部。

主要经济技术指标

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	（一）
	党建建设治理
	㎡
	300

	1
	人机交互展示中心
	㎡
	300

	1. 1
	土建改造工程
	㎡
	300

	1.2
	智能设备
	项
	1

	(二)
	未来公共空间
	㎡
	16900

	2
	社区人才服务中心
	㎡
	1200

	2. 1
	装修工程
	㎡
	1200

	2.2
	安装工程
	㎡
	1200

	3
	社区公共活动场地
	㎡
	3000

	4
	公共空间改造
	㎡
	5600

	5
	小微水体改造
	㎡
	6000

	6
	绿地集市
	㎡
	1100

	（三）
	未来建筑空间
	㎡
	36282.80

	7
	建筑立面改造
	㎡
	8565

	8
	道路沿线立面改造
	㎡
	21439

	9
	文创园活化利用
	㎡
	6278.80

	9. 1
	文创园建筑提升
	㎡
	2700

	9.2
	外部场地提升
	㎡
	3578.80

	10
	智能平台搭建
	项
	1

	10. 1
	未来社区健康服务平台
	项
	1

	10.2
	未来社区数字家庭平台
	项
	1

	10.3
	平台服务购置
	项
	1

	(四)
	未来社区服务
	㎡
	2002

	11
	儿童之家
	㎡
	100

	12
	幸福学堂
	㎡
	600

	13
	综合养老服务中心
	㎡
	650

	14
	社区卫生服务站AED配置
	台
	2

	15
	运动健身场地
	㎡
	650

	（五）
	未来消费空间
	处
	22

	16
	驿站
	处
	2

	17
	无人售卖机
	台
	20

	(六)
	未来绿色出行
	㎡
	34944

	18
	道路升级改造
	项
	1

	18. 1
	道路工程
	㎡
	34944

	18.1. 1
	加铺路面
	㎡
	26624

	18.1.2
	路面病害处治
	㎡
	5324.80

	18.1.3
	人行道
	㎡
	8320

	18.1.4
	路侧石
	m
	3328

	18.1.5
	城市家具
	项
	

	18.2
	排水工程
	项
	1

	18.2. 1
	雨水管改造
	m
	400

	18.2.2
	污水管改造
	m
	400

	18.2.3
	更换井盖
	套
	80

	18.3
	交通工程
	m
	2100

	18.4
	交通疏解及围蔽工程
	项
	1

	19
	慢行步道建设
	㎡
	22750

	19. 1
	惠美文径
	㎡
	2750

	19.2
	慢行步道提升
	㎡
	20000

	19.3
	小型互动宣传栏
	个
	50

	（七）
	未来市政服务
	
	

	20
	管线提升工程
	项
	1

	20. 1
	三线规整
	m
	12850

	20.2
	三线下地
	m
	1500

	20.3
	燃气管道改造
	m
	565

	20.4
	排水管网整治
	m
	3250

	21
	海绵设施改造
	㎡
	450

	22
	配建停车场
	㎡
	15480

	23
	机动车充电桩
	个
	104

	23. 1
	电动汽车充电桩（快充）
	个
	73

	23.2
	电动汽车充电桩（慢充）
	个
	31

	24
	电动自行车充电棚
	个
	5

	(八)
	未来社区运营
	㎡
	100

	25
	业主委员会
	㎡
	100


2.5 其他相关要求

（1）满足业主关于项目投资控制的目标

在保证设计质量的前提下，本项目必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制设计。

（2）满足国家关于市政工程设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2.6 设计要求

2.6.1 对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

（1）设计单位交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计。

（2）由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计单位必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经建设管理单位论证同意后以文件形式认可。

（3）项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。

2.6.2 规划设计要求

（1）符合城乡规划的要求，综合考虑设计元素、设计风格等与周围环境相协调，在满足安全与功能的前提下，应符合国家有关节约用地和保护环境等规定。

（2）符合现有地形特征，尽量利用地形，以充分考虑经济性为基础，合理确定线路的总体布局与功能设置。

（3）总体规划要求功能齐全、分区明确，满足基本功能要求及规模需求，并充分考虑其所处地理位置的特点及其他配套功能设置。

2.6.3 危大工程安全管理

（1）依据

A.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号令）；

B.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号文）等现行国家规范。

（2）定义

危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程及超过一定规模的危大工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。省级住房城乡建设主管部门可以结合本地区实际情况，补充本地区危大工程范围。

（3）要求

设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。危大工程主要分类如下：

A.危险性较大的分部分项工程范围：

一、基坑工程

（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程。

（三）起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

（二）附着式升降脚手架工程。

（三）悬挑式脚手架工程。

（四）高处作业吊篮。

（五）卸料平台、操作平台工程。

（六）异型脚手架工程。

五、拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）建筑幕墙安装工程。

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（三）人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：

一、深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

五、拆除工程

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

（七）设计单位应当配合建设单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

（八）设计单位应当配合施工单位完成危大工程专项施工方案，参与超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会等。

2.7 对各阶段设计文件设计深度的要求

2.7.1 设计文件的设计深度

（1）设计工作包括方案及初步设计、概算编制、专业设计配合服务及相关配合设计服务等阶段。设计图纸必须按现行国家通用设计技术规范以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足韶关市相关主管部门审批的相关审批要求。

（2）各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。

（3）所有图纸设计深度应满足中华人民共和国国家、广东省、韶关市有关工程设计文件编制深度规定及编制初步设计概算要求。

2.7.2 对设计质量的要求

（1）设计应体现本项目的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。

（2）设计范围和内容必须符合本设计任务书的规定。

（3）设计单位保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。

A.“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

B.“正确”是指每次交付的设计文件：设计单位法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

C.“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

（4）设计单位应根据上级主管部门及建设管理单位对设计文件的审核意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。

（5）设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；初步设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（㎡）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。

（6）设计图纸必须依照中华人民共和国有关工程图纸规格的规定以及建设管理单位组织编制的设计文件制图标准绘制，保持同类图纸规格统一。

（7）设计单位应当优先采用标准设计，提高设计质量。同时设计还必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计单位应提出合理理由和可行的实施方案。

（8）设计单位应当建立健全质量保证制度和责任追究制度。

（9）为防止设计单位对项目基本情况掌握不全面，导致设计闭门造车，分析不完善，与现场情况不符的情况发生，要求设计单位在方案设计阶段对现场情况进行详细摸查和评估，并向建设单位提交书面评估报告。报告应就可能影响下一步设计工作的各方面情况进行说明和分析，并提出建议解决办法。

（10）设计单位应加强设计人员的内部管理，特别是确保各专业间进行充分提资、反复校对，避免由于提资和校核不充分导致各专业图纸间存在矛盾的情况发生。

（11）根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计单位应向项目建设管理单位提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

2.7.3 对设计与设备、材料选购及施工组织配合方面的要求

（1）设计单位应配合编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等。

（2）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑中国承建商的施工能力。

（3）设计质量应符合国际通用的ISO—9000质量保证体系所规定的标准及质量要求。

2.8 投资控制

（1）设计原则：设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作。

（2）设计优化和技术经济分析论证：

A.设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

B.在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设管理单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段能充分体现设计优化的原则。

C.设计单位各个阶段的技术方案必须通过技术经济分析，完成单体或单项工程的造价分析文件编制，确保设计深度能够满足对应阶段编制工程造价文件的需要。

(3)设计单位应当按照合同约定进行设计。

(4)完成全部专业全套图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、省及韶关市关于初步设计编制的要求；

(5)概算编制必须由承包人的注册造价工程师签字盖章认可。

(6)初步设计文件完成后，送发包人审查认可并通过相关政府主管部门批准和行业主管部门认可的初步设计评审单位审查，且各阶段各专业的设计深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。

(7)初步设计文件取得政府相关主管部门同意批文,并按相关规定提供初步设计成果8套和概算3套后，视为本阶段工作完成。

(8)设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算、概算控制预算，预算控制决算的原则，做好限额设计。

(9)应做到初步设计成果的编制提交要与概算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与设计成果相互统一。

第三章 设计服务要求

3.1 设计服务要求

（1）关于初步设计要求：

1）按国家现行的编制办法深度要求规定。

2）初步设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

3）初步设计设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工图及过程评审。

3.2 人员要求

3.2.1 设计团队的要求

（1）应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。

（2）若设计工作不满足工程进度要求，建设单位可要求中标设计单位增加设计人员，提高设计进度。  

3.2.2 人员管理要求

（1）为保证项目设计人员的稳定性，要求项目全部设计人员在项目实施过程中不可随意撤换，如特殊情况撤换，须征得建设单位同意。

（2）中标设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 建设单位将根据项目设计合同予以相应的处罚。

第七章 定标因素评审资料
投标人根据“第一章 第五节 定标”载明的定标因素，提交评审资料。










法定代表人身份证彩色扫描件正、反面














委托代理人身份证彩色扫描件正、反面









