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	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	数据要素集聚区（一期）项目之数据要素集聚区（一期）产业园区建设项目装修施工

	2
	项目业主
	广东韶关数据产业投资发展有限公司

	3
	项目批准部门
	韶关市发展和改革局

	4
	项目批准文号
	韶发改投审〔2025〕31号、韶发改投审〔2025〕39号

	5
	项目代码
	2508-440203-04-05-295567

	6
	资金来源
及出资比例
	项目建设所需资金通过申报地方政府专项债、企业筹集等方式解决，100%

	7
	招标人
	广东韶关数据产业投资发展有限公司

	8
	招标代理机构
	韶关市国之信工程咨询有限公司

	9
	设计单位
	千亿设计集团有限公司

	10
	造价咨询单位
	广东欧采工程管理有限公司

	11
	监理单位
	首盛国际工程咨询集团有限公司

	12
	建设地点
	韶关市武江区西联镇粤港澳大湾区数据应用产业园。

	13
	建设内容和规模
	对粤港澳大湾区数据应用产业园A栋第四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六层面积约38500㎡场地进行装饰装修，以及完成智能化工程建设和设备设施采购。

	14
	项目总投资
	项目投资概算为6083.57万元，其中：建安工程费用约5274.55万元，工程建设其他费用519.32万元，预备费289.70万元。

	15
	招标范围
	工程量清单及施工图纸范围内的所有工程及配套附属工程等施工。

	16
	标段划分
	本项目不划分标段。

	17
	工期
	本招标项目施工招标工期为232日历天。

	18
	质量标准
	达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）合格标准。

	19
	最高投标限价
	本项目最高投标限价、招标工程量清单、施工图纸在投标截止时间 15天前以补充通知的形式在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/login）和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公布，各投标人自行下载。

	20
	投标人资格要求
	1.本次招标不接受联合体投标。
2.资质要求
2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。
2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。
[bookmark: _GoBack]2.3 投标人须具备以下资质：建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质。
3.相关人员要求
3.1 拟派项目经理为建筑工程专业一级注册建造师，应持有住建部门印发的在有效期内的电子注册证书，同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.2拟派项目技术负责人须具备建筑工程相关专业类中级以上（含中级）技术职称。
3.3 拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页），且不少于2人。
3.4 投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.禁止投标条款：
4.1投标人不得存在下列情形之一：    
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的监理人；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东韶关数据产业投资发展有限公司
	为本招标项目的业主、招标人

	2
	上海邮电设计咨询研究院有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制单位

	3
	广东省电信规划设计院有限公司
	为本招标项目的方案设计及初步设计单位

	4
	千亿设计集团有限公司
	为本招标项目的设计单位

	5
	广东欧采工程管理有限公司
	为本招标项目的造价咨询单位

	6
	首盛国际工程咨询集团有限公司
	为本招标项目的监理单位、初步设计概算审核单位

	7
	韶关市国之信工程咨询有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	8
	无
	为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝其再次投标。


5.其他要求
省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	21
	投标保证
	1.投标人须缴纳金额为人民币伍拾万元整的投标保证。
2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用交易平台完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函、电子保函或电子保单的有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20日历天。

	22
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为90日历天。

	23
	投标文件
组成
	投标文件包括商务标书、经济标书、施工组织设计三个分册。

	24
	定标文件组成
	定标文件。

	25
	施工组织设计
评审方式
	本次招标施工组织设计不采用“暗标”方式进行评审。

	26
	评标委员会
	本项目根据《广东省发展和改革委员会等部门关于印发广东省远程异地评标招标项目范围规定（试行）的通知》（粤发改规〔2026〕8号）文件要求，采用省域内远程异地评标方式。评标委员会由5人组成，其中招标人代表 1 人，专家4人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。

	27
	评标方法
	综合评估法

	28
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	29
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：
☑票决数量法
□票决计分法
□集体议事法
□其他方法：

	30
	招标代理服务费
	根据《韶关城投公司建设项目专业服务价格及计算方法》（韶城投发〔2016〕112号）测算得出，以9.04万元作为招标代理费，代理费费率为0.17%（最终以建安费中标价为基数乘以代理费费率进行结算），招标代理费用由施工中标单位支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。
注：参与投标视为认可该条款。

	31
	纳入“百千万工程”公益性项目
	本次招标鼓励投标人积极响应政策号召，充分利用其人才、技术、专业、资源、资金、设备或管理优势，通过技术创新和资源优化，以投标人自愿为原则，助力“百千万工程”公益性项目。
投标人需提供自愿助力“百千万工程”公益性项目公益捐建（捐赠或配建）进度计划及保证措施，以投标人自愿为原则，按投标文件格式十六要求提供《助力项目承诺书》。

	32
	招标人
联系方式
	单位名称：广东韶关数据产业投资发展有限公司
办公地址：韶关市武江区芙蓉新城韶州大道（滨江路）9号粤港澳大湾区数据应用产业园A栋3层001
联系人（项目负责人）：张治华
联系电话：0751-6918382

	33
	招标代理机构
联系方式
	单位名称：韶关市国之信工程咨询有限公司
办公地址：韶关市浈江区十里亭镇五里亭奔康小区二楼商铺
联系人（项目负责人）：黄芷豪
联系电话：0751-8169716

	34
	交易场所
联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心
办公地址：广东省韶关市武江区西联镇
联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-8633071、0751-8633211

	35
	行政监督部门
联系方式
	单位名称：韶关市住房和城乡建设管理局
办公地址：广东省韶关市武江区芙蓉东路5号
联系人（部门）：建筑业市场管理科
联系电话：0751-8892601
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	1
	招标公告
发布时间
	2026年10月14日17时00分

	2
	获取招标文
件截止时间
	2026年11月4日9时30分

	3
	网上提问
截止时间
	2026年10月25日16时00分

	4
	网上答疑
时间
	2026年10月25日16时30分至2026年10月28日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年11月3日9时30分；
投标保证担保提交截止时间：2026年11月3日9时30分；
投标保证保险投保截止时间：2026年11月3日9时30分。

	6
	电子投标
截止时间
	2026年11月4日9时30分

	7
	投标相关资料（如有）
递交时间
	2026年11月4日9时00分至2026年11月4日9时30分

	8
	投标相关资料（如有）
递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心
地址：广东省韶关市武江区西联镇 ，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	2026年11月4日9时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心
地址：广东省韶关市武江区西联镇 ，具体房间号以当日现场通知为准。

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。
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数据要素集聚区（一期）项目业经韶关市发展和改革局以《韶关市发展和改革局关于数据要素集聚区（一期）项目可行性研究报告的批复》（韶发改投审〔2025〕31号）、《韶关市发展和改革局关于数据要素集聚区（一期）项目初步设计概算的批复》（韶发改投审〔2025〕39号）批准建设，项目代码为2508-440203-04-05-295567。本项目数据要素集聚区（一期）项目之数据要素集聚区（一期）产业园区建设项目装修施工项目业主为广东韶关数据产业投资发展有限公司，建设资金通过申报地方政府专项债、企业筹集等方式解决，出资比例为100%，招标人为广东韶关数据产业投资发展有限公司，招标代理机构为韶关市国之信工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的装修施工进行公开招标。
1.工程概况、招标范围和标段划分、投标费用
1.1 工程概况
1.1.1 建设地点：韶关市武江区西联镇粤港澳大湾区数据应用产业园。
1.1.2 建设内容和规模：对粤港澳大湾区数据应用产业园A栋第四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六层面积约38500㎡场地进行装饰装修，以及完成智能化工程建设和设备设施采购。
1.1.3 项目总投资：项目投资概算为6083.57万元，其中：建安工程费用约5274.55万元，工程建设其他费用519.32万元，预备费289.70万元。
1.2 招标范围和标段划分
1.2.1 招标范围：工程量清单及施工图纸范围内的所有工程及配套附属工程等施工。 
1.2.2 标段划分：本项目不划分标段。
1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.投标人资格要求
2.1 本次招标不接受联合体投标。
2.2 资格资质要求
2.2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。
2.2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。
2.2.3 投标人须具备以下资质：建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质。
2.3 相关人员要求
2.3.1 拟派项目经理为建筑工程专业一级注册建造师，应持有住建部门印发的在有效期内的电子注册证书，同时须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
2.3.2 拟派项目技术负责人须具备建筑工程相关专业类中级以上（含中级）技术职称。
2.3.3 拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页），且不少于2人。
2.3.4 投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
2.4 禁止投标条款
2.4.1 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的监理人；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
2.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东韶关数据产业投资发展有限公司
	为本招标项目的业主、招标人

	2
	上海邮电设计咨询研究院有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制单位

	3
	广东省电信规划设计院有限公司
	为本招标项目的方案设计及初步设计单位

	4
	千亿设计集团有限公司
	为本招标项目的设计单位

	5
	广东欧采工程管理有限公司
	为本招标项目的造价咨询单位

	6
	首盛国际工程咨询集团有限公司
	为本招标项目的监理单位、初步设计概算审核单位

	7
	韶关市国之信工程咨询有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	8
	无
	为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。


2.5 其他要求
省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

3.招标文件的获取、提问和答疑
3.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index）网站发布。招标文件一经广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间，（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。
首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。
已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
3.3 投标保证
3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币伍拾万元整的投标保证。
3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用交易平台完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20日历天。
3.4 若投标人因自身原因未能正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

4.工期要求
本招标项目施工招标工期为232日历天，中标人必须在招标工期内完成本工程招标范围内的全部内容。

5.质量标准和材料、机械要求
5.1 施工工艺严格按照国家和广东省的有关现行施工技术规范及标准执行，工程质量标准须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）合格标准，如未达到合格标准，则按合同价款的1%向招标人支付质量违约金，并由中标人负责返修至达到合格标准，返修费用由中标人承担，同时承担所有的责任及经济损失。
5.2 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
5.3 保修期限按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.4 其他：本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件中未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按招标人要求执行。如招标人在招标文件中对材料或设备没有明确要求，则中标人必须使用合格材料或设备，主要材料和设备在使用之前通知监理工程师验收，经验收合格后方可使用。
5.5 工程使用的主要材料质量要求：不低于强制标准、招标工程量清单所列的要求，主要材料必须先提供样板或相关资料给招标人和监理工程师验收，同意确定其规格、型号、颜色、等级等，并经发包人委托的第三方检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。

6.施工条件及现场踏勘
6.1 本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。
6.2 施工用水及水源：由中标人自行解决，费用考虑在投标报价中，不另计。
6.3 施工用电及电源：由中标人自行解决，费用考虑在投标报价中，不另计。
6.4 施工用水、用电各提供一驳接点到现场边缘，要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按工程所在地韶关市基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳，相关水、电接入费用及水、电表安装、购置等费用由中标人自行承担。上述水电费及中标人使用招标人提供的永久电梯时按计价规则进行计算的垂直运输费，按月从中标人工程进度款中扣除；若中标人选择自行报装水电设施或使用其他垂直运输设备，则全部相关费用由中标人自行承担。
6.5 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
6.6 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。
6.7 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7.招标文件的提问和答疑
7.1 投标人若对招标文件（含施工图、招标工程量清单）有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用新建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。
7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视为所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8.最高投标限价
8.1 本工程按照以下依据编制最高投标限价：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的通知》（粤建市〔2025〕196号）、《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）；
（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；
（3）项目建设时间、建设地点、建设规模、施工图、完工交付标准、招投标方式、材料来源、使用工人来源等相关资料；
（4）招标文件及招标工程量清单；
（5）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（6）历史工程造价指标、要素价格指数；
（7）项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息缺项的，参照市场价格；本项目材料价格基期按2026年8月工程造价信息价计算；
（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
8.2 本项目最高投标限价、招标工程量清单、施工图纸在投标截止时间 15天前以补充通知的形式在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/login）和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公布，各投标人自行下载。
8.3 专业工程暂估价指招标工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定工程具体要求及价格的含增值税的专业工程费；暂列金额指招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。
8.4 本工程以专业工程暂估价形式列入招标工程量清单中的材料、工程设备、专业工程（以下统称“专业工程暂估价项目”）包括：（若有，具体详见工程清单） 专业工程暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定工程具体要求及价格的含增值税的专业工程费。投标人必须按招标工程量清单中列出的单价、金额统一报价，其结算原则按本招标文件相关条款执行。
8.5 当专业工程暂估价项目的内容、标准、要求在项目实施过程中得以深化、明确、固定后，按以下原则发包：
（1）专业工程暂估价项目金额达到必须招标规模标准的，由中标人招标，招标人参与管理 ，确定专业工程承包人和合同价格。
（2）专业工程暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准但适用政府采购规定的，按照政府采购规定确定专业工程承包人（或材料、工程设备供应商）和合同价格。
（3）专业工程暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准也不适用政府采购规定，中标人具备相应资格条件的，由中标人承包；中标人不具备相应资格条件但具备分包权的，由中标人分包，招标人同中标人结算原则按本招标文件相关条款执行。
（4）专业工程暂估价项目按工程、货物的类别分类汇总的金额，未达到必须招标规模标准也不适用政府采购规定，中标人既不具备相应资格条件又不具备分包权的，由招标人另行发包。
（5）专业工程暂估价项目由其他承包人承包的，纳入中标人的管理和协调范围，由其他承包人向中标人承担质量、安全、文明施工、工期责任，中标人向招标人承担责任。
8.6 本工程以暂列金额形式列入招标工程量清单中的所需货物和服务的采购（以下统称“暂列金额项目”）若有发生，按照本节第8.5条的规定确定货物（或服务）供应商和合同价格。暂列金额项目由其他承包人承包的，纳入中标人的管理和协调范围，由其他承包人向中标人承担质量、安全、文明施工、工期责任，中标人向招标人承担责任。

9.投标报价
9.1 投标人应按照以下依据编制投标报价：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的通知》（粤建市〔2025〕196号）、《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）；
（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；
（3）企业定额；
（4）投标人自身装备及管理水平；
（5）招标文件及其答疑（或修改）公告、招标工程量清单；
（6）项目建设时间、建设地点、建设规模、施工图、完工交付标准、材料来源、使用工人来源等相关资料；
（7）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；
（8）市场价格信息或项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（9）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
9.2 投标人应根据招标工程量清单、工程量清单计价规范中的工作内容、设计文件和有关要求、施工现场实际情况、投标人拟定的施工组织设计、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
9.3 招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在编制投标报价时考虑现场情况的影响。
9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
9.5 投标人必须按照招标工程量清单及表格填报价格。项目编码、工程名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。所有报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后两位。
9.6 投标人只允许有一个投标总价。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，若不一致，以大写报价为准。招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单其他项目的单价和合价中，竣工结算时不得重新组价和调整。
9.7 投标人的投标总价不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本。投标人对投标总价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体清单项目或其综合单价的报价上。如果投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷最高投标限价×100%）高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。
9.8 投标人的安全生产措施费报价必须达到招标工程量清单中提供的安全生产措施费。
9.9 投标人必须按照招标工程量清单中提供的暂列金额和专业工程暂估价统一报价。投标人应充分考虑专业工程暂估价项目（或暂列金额项目）的管理和协调所发生的费用，并将其纳入已标价工程量清单中的适当项目。招标人视该项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，不再另行支付。
9.10招标人可根据政府有关项目工作计划或本项目资金安排情况或相关政策变化或项目实际实施情况，对本项目建设内容和规模进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人提出额外的费用补偿或索赔，必须按调整后的规模及内容完成工程的施工及结算。

10.投标文件及定标文件的编制要求
10.1 一般要求
投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
定标文件应按第七章 定标文件格式规定的内容进行编制。
10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
10.1.2 投标文件及定标文件全部采用电子文档，投标文件及定标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指引进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）服务指南。
10.1.3 投标文件及定标文件需按以下要求签字、盖章：
电子投标文件及定标文件：
10.1.3.1 投标文件及定标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。
10.1.3.2 投标文件及定标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。
10.1.3.3 投标文件及定标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。
[bookmark: _Toc14523][bookmark: _Toc28294][bookmark: _Toc257031159][bookmark: _Toc11533][bookmark: _Toc28154][bookmark: _Toc274313880][bookmark: _Toc23762]10.2 商务标书的编制要求
10.2.1 商务标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；
（3）《投标函》（格式二）；
（4）《各项承诺一览表》（格式三）；
（5）《授权委托书》（格式四）；
（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；
（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；
（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；
（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；
（10）《项目经理简历表》（格式八）及所附资料；
（11）《项目经理任职声明》（格式九）；
（12）《项目技术负责人简历表》（格式十）及所附资料；
（13）《专职安全员简历表》（格式十一）及所附资料；
（14）《项目管理机构组成表》（格式十二）及所附资料；
（15）本节第15.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；
（16）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经商事变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。
10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务标书组成内容中，第（1）至第（14）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。
10.2.3 商务标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.2.4 商务标书电子文件制作要求
投标人应将商务标书的所有内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，从封面开始标记页码，作成一个PDF格式电子文件。
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10.3.1 经济标书包括以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；
（3）《投标总价》；
说明：投标人应在招标工程量清单中填报价格，形成已标价工程量清单，同时按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）有关格式和以下要求制作封面、扉页、投标报价填报说明：
a.投标人委托造价咨询单位编制《投标总价》的，应在《投标总价》封面（即表B.3.1）加盖造价咨询人公章，并在该封面后附造价咨询人的营业执照彩色扫描件。
b.《投标总价》扉页（即表C.3.1）后附编制人的造价工程师注册证书彩色扫描件（非电子证书须扫描至变更注册栏）。
c.《投标总价》投标报价填报说明（即表D.2.1）中的注释内容填写，尚应专项说明造价软件的名称、版本、加密锁编号。
（4）投标人认为有必要补充的其他资料（例如关于投标总价下浮率超过15%的书面说明和佐证材料）。
10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的经济标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。
10.3.3 经济标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.3.4 经济标书电子文件制作要求
投标人应将经济标书的所有内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，从封面开始标记页码，作成一个PDF格式电子文件。
10.4 施工组织设计的编制要求
10.4.1 施工组织设计编制依据包括且不限于：
（1）招标文件及其答疑（或修改）公告；
（2）施工图及相关资料；
（3）施工现场情况、工程特点；
（4）相关法律法规、规定；
（5）国家、广东省、韶关市关于施工现场管理、施工工艺、绿色施工、安全防护、文明施工、环境保护等方面的标准、规范、技术资料。如《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》等；
（6）企业内部标准、工法。
10.4.2 施工组织设计包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；
（3）总体概述（包括施工程序总体设想及施工段划分等内容）；
（4）施工总进度计划及保证措施（包括进度管理目标；以横道图或标明关键线路的网络进度计划；保障进度计划需要的人、材、机需求计划及保证措施；违约责任承诺等内容）；
（5）质量保证措施（包括质量管理目标；相应保证措施；违约责任承诺等内容）；
（6）施工技术措施（包括关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；新技术应用与承诺等内容）；
（7）绿色施工、安全防护、文明施工措施计划【应对建设单位组织的勘察设计等单位在施工招标文件中列出的危大工程清单（详见格式十四）进行投标文件回应，如有】；
（8）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工现场总平面布置图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；
（9）项目管理机构；
（10）投标人认为有必要补充的其他内容（例如对总包管理的认识以及对专业分包工程的管理、协调、配合、服务方案）。
10.4.3 本节第10.4.2目中所列出的施工组织设计组成内容中，第（1）至第（9）项所有投标人均应提供。
10.4.4 施工组织设计的组成内容按本节第10.4.2目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.4.5 施工组织设计的正文除施工现场平面布置图和进度计划图用白色标准A3纸设置外，其他内容一律用白色标准A4纸设置。施工组织设计的正文建议不超过150页。
[bookmark: _Toc20579]10.4.6 施工组织设计电子文件制作要求
投标人应将施工组织设计的所有内容按本节第10.4.1目规定的顺序整理、编排后，从封面开始标记页码，作成一个PDF格式电子文件。
10.5 定标文件的编制要求：
10.5.1 定标文件包括以下内容：
（1）封面（格式十六）；
（2）助力项目承诺书（格式十七）；
（3）定标因素评审资料（格式十八）。
10.5.2 本节第10.5.1目中所列出的组成内容中，第（1）项所有投标人均应提供。
10.5.3 定标文件的组成内容按本节第10.5.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.5.4 定标文件电子文件制作要求
投标人应将施工组织设计的所有内容按本节第10.5.1目规定的顺序整理、编排后，从封面开始标记页码，作成一个PDF格式电子文件。
11.电子投标
11.1 在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、定标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交的电子文件为已加密投标文件、定标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件、定标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件、定标文件进行文件加密，形成加密的投标文件、定标文件并提交。
11.2 电子投标文件、电子定标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件、电子定标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件、电子定标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件、电子定标文件。
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12. 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案
12.1 按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指引进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。
12.2 补救方案：
12.2.1 投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在交易平台在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。
12.2.2 评标时突发情况的补救方案
在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
12.2.3 除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
[bookmark: _Toc12525]
13.投标文件及定标文件的提交
13.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件及定标文件。逾期提交的电子投标文件及定标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。
13.2 提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
13.3 递交时间和地点：投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点递交投标相关资料（如有）。
13.4 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
13.5 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；
（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的。
13.6 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交相关资料。
13.7 本次招标投标有效期为90日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
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14.开标
14.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
14.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
14.1.3 本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
14.2 开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（3）唱标人公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称。
（4）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。
备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。
14.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
[bookmark: _Hlt127093805]14.4 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

15.评标
评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。
15.1 评标委员会
15.1.1 本项目根据《广东省发展和改革委员会等部门关于印发广东省远程异地评标招标项目范围规定（试行）的通知》（粤发改规〔2026〕8号）文件要求，本项目采用省域内远程异地评标方式。评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家4人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
15.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。
15.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。
15.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。
15.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。
15.2 评标方法 
根据有关法律法规的相关规定，结合本工程资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。
15.3 评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
15.4 初步评审阶段 
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
15.4.1 资格评审环节 
资格评审事项包括：
（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。
（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、安全生产许可证是否合法、有效、准确。
（4）《项目经理简历表》中拟派项目经理是否与《开标一览表》一致。
（5）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。
（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。
15.4.2 形式评审环节
形式评审事项包括：
（1）各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。
（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
15.4.3 响应性评审环节
响应性评审事项包括：
（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。
（2）编制《投标总价》的造价工程师，其注册证书是否合法、有效。
（3）投标人委托造价咨询单位编制《投标总价》的，是否在《投标总价》封面（即表B.3.1）加盖造价咨询人公章；是否提供造价咨询人的营业执照彩色扫描件。
    （4）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标限价；安全生产措施费是否达到最低要求；暂列金额、专业工程暂估价是否按照招标工程量清单统一报价；投标人是否以低于成本的价格竞标。
注：如果某投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷最高投标限价×100%）超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。
（5）施工组织设计的质量、进度保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。
15.4.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
15.5 详细评审阶段
15.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务技术和投标报价两大部分。其中，商务技术合计满分100分，权重为40%；投标报价满分100分，权重为60%。两大部分权重之和应为100%。
除特别注明外，综合得分以及商务技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
（1）商务技术得分M
a.评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。
b.评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分（施工组织设计）指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。
c．M＝M1＋M2
式中：M1为某投标人的商务得分，M2为某投标人的技术得分。
（2）投标报价得分N
a.评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。
b.采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：
N＝100-(|Di-D|÷D)×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。
（3）综合得分
综合得分换算为百分制，满分100分，公式如下：
综合得分＝M÷商务技术合计满分×100×商务技术权重＋N×投标报价权重
式中：M为商务技术得分，N为投标报价得分。
（4）评标委员会根据招标文件评审并出具评标推荐报告。当通过评审的有效投标人数量多于5名（含5名）时，评标委员会应将得分前5名的投标人不排序推荐给定标委员会，推荐名单按企业统一社会信用代码后4位大小排位；当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。
（5）评标推荐报告需对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。
综合评分表
	商务部分，满分：80分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	企业奖项
（10分）
	企业近5年来（2021年6月1日至今）获得房屋建筑工程类奖项情况：
1.获得国家级奖项的，每个得8分。
2.获得省级奖项的，每个得4分。
3.获得地市级奖项的，每个得2分。
4.以上奖项均未获得的，不予计分。
5.本项最高得10分。
	1.允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。
2.需附有关奖项证明复印件（或打印件）。
3.颁发机构限定以下范围：
①国家级奖项：国务院、住建部、国家级行业协会；（相关协会需经民政部门备案）
②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级行业协会；（相关协会需经民政部门备案）
③地市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、地市级行业协会。（相关协会需经民政部门备案）
4.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。
5.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：
①奖项不属于指定类别的；
②颁发机构不符合要求的；
③获奖时间不符合要求的。
说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

	项目经理
综合素质
（10分）
	项目经理工程类技术职称情况： 
1.具备高级工程师职称的，得10分。 
2.具备工程师职称的，得8分。 
3.具备助理工程师职称的，得5分。
4.不具备以上职称的，不予计分。
	需附职称证复印件（或打印件）。

	企业业绩
（10分）
	企业近5年来（2021年6月1日至今）业绩情况：
1.完成过类似工程的，每个得5分。
2.未完成过类似工程的，不予计分。
3.本项最高得10分。 
	1.类似工程指：施工部分单项合同额≥3000万元的下列项目之一：房屋建筑工程施工总承包项目、房屋建筑工程设计施工总承包项目、房屋建筑工程勘察设计施工总承包项目或房屋建筑工程EPC总承包项目。
2.需附有关业绩（仅限于以施工总承包单位身份参建的项目）合同协议书和竣工验收报告的复印件（或打印件）。
3.业绩时间以竣工验收报告日期为准。
4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①业绩不属于类似工程的；
②不是以指定身份参建的；
③业绩时间不符合要求的；
④业绩未竣工验收的。

	企业管理
体系认证
（6分）
	1.质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证中，每获得1项认证得2分，最高得6分。
2.未获得以上认证的，不予计分。
	1.需附在有效期内的认证证书复印件（或打印件）。
2.认证证书不在有效期内的，该认证证书视为无效，不予计分。

	企业
财务状况
（9分）
	1.提供不少于400万元银行授信证明的，得4分。
2.提供投标人基本账户在本项目招标公告发布之日起至投标截止时间期间出现过至少连续3日不少于400万元存款余额资金流水证明的，得5分。
	1.需附在有效期内的有关证明复印件（或打印件）。
2.银行授信证明有以下情形之一的，视为无效，不予计分：
①授信证明不在有效期内的；
②授信额度不符合要求的。
3.存款余额资金流水证明有以下情形之一的，视为无效，不予计分：
①存款账户不是基本账户的；
②存款时间不符合要求的；
③存款额度不符合要求的。

	招标人自选项
（35分）
	1.企业近三年平均资产负债率低于70%，且最新一年度的资产负债率低于70%，得10分；
2.其他情形的，不予计分。
	1.企业需提供经有资质的第三方单位审核的近三年度（其中必须包含2025年度）的年度审计（财务）报告（须包含资产负债表、利润表）盈利情况进行评分。
2.颁发机构不符合要求的，按第2项标准处理。

	
	企业近5年（2021年6月1日至今）企业均为高新技术企业的得5分。
	提供高新技术企业证书复印件（或打印件）；提供网上查询截图。

	
	企业连续5年或5年以上（含5年）
获得纳税信用A级纳税人的，得5分；（其中必须有2024年度或2025年度）
	1.必须提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（或证书）或国家税务总局网上查询截图，否则不得分。 
2.只计算投标人自身（不计算投标人的分公司、子公司及分支机构）。

	
	1.近5年来拟派项目经理（2021年6月1日至今）获得建设行政主管部门/协会颁发的优秀项目经理得5分； 
2.以上获奖未获得的，不予计分。
	1.需附有关获奖证书证明复印件。 
2.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。
3.优秀项目经理获奖证书须由建设行政主管部门/协会颁发。 
4.颁发机构、获奖时间不符合评分标准和备注规定的，不予计分。

	
	企业参与助力韶关市“百县千镇万
村高质量发展工程”项目的，得5分。
	1.需提供相关资料扫描件（协议书/荣誉证书/感谢信/牌匾等）。 
2.提供建设行政主管部门相关证明文件。

	
	企业获得过中国建筑业协会颁发的“创建鲁班奖工程优秀企业”情况： 
1.承建单位获得过“创建鲁班奖工程优秀企业”的，得5分；
2.参建单位获得过“创建鲁班奖工程优秀企业”的，得3分；
3.其他情形的，不予计分。
	1.需提供证书复印件。 
2.奖项类别、颁发机构、不符合评分标准和备注规定的，按第3项标准处理。

	技术部分（施工组织设计），满分：20分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	总体概述
（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。
【良】对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
【中】对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。
【差】对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。

	施工总进
度计划及
保证措施
（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，较好地满足施工需要，调配投入计划合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理。
【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。
【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。进度违约责任承诺具体。
【差】关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划不相呼应，不能满足施工需要。没有违约责任承诺。

	质量保证措施
（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。
【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求。
【中】具体措施可行。满足招标文件的质量要求。
【差】措施不可行，没有质量违约责任承诺。

	施工技术措施
（2分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险有充分的预见，违约承诺具体，经济赔偿合理。
【良】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见，违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。
【中】对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，但对采用的新技术可能产生的风险预见不足。有违约责任承诺。
【差】对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。无违约责任承诺。

	绿色施工、安全防护、文明施工措施计划
（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰。
【良】针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确。
【中】有基本合理的措施，采用规范准确。
【差】措施不力，采用规范不正确。

	施工平面
布置和临时设施布置
（2分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。
【良】总体布置合理，能满足施工需要，基本符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。
【中】总体布置基本合理，基本满足施工需要。
【差】总体布置不合理，不符合绿色施工、安全防护、文明施工要求。

	项目管理机构
（3分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。
【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。
【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。
【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】组织机构形式合理，有完善的指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员20%（含20%）以上、中级职称人员及以上职称60%（含60%）以上。
【良】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统齐全，项目管理人员内高级职称人员15%～20%（含15%）、中级职称及以上职称人员 50%～60%（含50%）。
【中】组织机构形式基本合理，有指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员10%～15%（含10%）、中级职称人员及以上职称40%～50%（含40%）。
【差】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、绿色施工、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统不齐全，项目管理人员内高级职称人员10%以下、中级职称人员及以上职称40%以下。

	投标报价部分，满分：100分。

	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数见下表：
	号球
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	下浮系数（%）
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	号球
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	下浮系数（%）
	1.7
	1.8
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3

	号球
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	下浮系数（%）
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	3.0


（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价
得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：
N＝100-(| Di-D| ÷D)×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。



15.5.2 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

16.定标候选人公示
16.1 评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则，向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟委派招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。

[bookmark: _Toc21572][bookmark: _Toc26670][bookmark: _Toc19086][bookmark: _Toc14995][bookmark: _Toc32101][bookmark: _Toc19502][bookmark: _Toc14558][bookmark: _Toc611][bookmark: _Toc9616][bookmark: _Toc19071][bookmark: _Toc1623][bookmark: _Toc825][bookmark: _Toc11724]第四节 否决投标条件
　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。
1.资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。
（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；
注：投标人已经商事变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；
（5）一级建造师的电子注册证书不是国家住建部颁发的；二级建造师的电子注册证书不是住建厅颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（建造师注册证书不在使用有效期内的）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；
注：投标人已经商事变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；
（7）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；（本次招标不适用）
（8）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况打印页或网页截图的。
2.形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。
（1）各分册未按招标文件规定加盖电子印章；
（2）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；
（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；有涂改、行间插字或删除，但未加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；
（4）投标文件未按规定签字、盖章的。
3.响应性评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。
（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》等实质性内容的；
（2）编制《投标总价》的造价工程师，其注册证书不是住建部门颁发的；其注册单位与投标人（或造价咨询人）不一致的；其注册证书不在有效期内的；
注：投标人（或造价咨询人）已经商事变更，但其员工的执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
鉴于目前继续教育开展的实际情况，建筑和市政工程施工现场专业人员（例如：施工员、质量员、材料员、资料员）的岗位证书或培训证书不审查其证书的有效期。
（3）投标人委托造价咨询单位编制《投标总价》，但未在《投标总价》封面（即表B.3.1）加盖造价咨询人公章的；未提供造价咨询人的营业执照彩色扫描件的；
（4）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；安全生产措施费少于规定的；暂列金额、专业工程暂估价未按照招标工程量清单统一报价的；投标总价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；擅自修改、增减招标工程量清单项目（包括措施项目）的；
（5）在施工组织设计评审中，评标委员会认定质量、进度保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。
4.其他
在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：
    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；
    ②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；
③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；
④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；
⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；
⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；
⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；
[bookmark: _Toc31483]⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务。




[bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc31748][bookmark: _Toc30867]第五节 定标规定及细则
1. 召开定标会议
定标会议应当在定标候选人公示结束后5个工作日内召开，无法按时开展定标的，应当通过广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公告延期原因及最终定标时间。若招标人需要对定标候选人或其拟派项目负责人进行考察，定标时间可适当延迟，延迟时间一般不超过3个工作日，定标会议场所应当与评标会议地点保持一致。定标委员会应当依据定标方案开展定标工作：有效定标候选人不少于3家的，确定带排序的前3名中标候选人；有效定标候选人仅为2家且满足法定要求的，确定带排序的前2名中标候选人。定标委员会应当向招标人提交书面定标报告，招标人应当对定标过程进行记录，存档备查。
2. 组建定标委员会
2.1 在定标候选人名单确定前，要完成定标委员会的组建工作，并完成定标方案的编制。定标委员会由项目业主单位或招标人负责组建和管理，由招标人的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）参与，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。
2.2 定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统的评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。
2.3 定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
3. 组建招标监督小组
招标人应组建招标监督小组，招标监督小组原则上由不少于3人组成，人员可由招标人直接委派，也可以从招标人的上级主管单位、项目业主单位、使用单位等补充委派，并确定一名组长负责统筹监督工作。同一人不得同时担任定标委员会成员和招标监督小组成员中的两个角色。招标监督小组对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标单位主要负责人、行政监督部门。
4. 定标方法
定标办法由招标人按本章第一节投标人须知前附表的规定确定。
[bookmark: OLE_LINK3]本项目定标办法采用票决数量法定标。
5. 定标细则
5.1 票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序，直至决出排序的前三名中标候选人。票决采用记名方式并注明投票理由。
5.1.1 项目情况介绍
招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。
5.1.2 审阅定标资料
定标委员会成员对评标报告及各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
5.1.3 疑问澄清
定标过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
5.1.4 投票，收票，点票和汇总
定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.1.5 公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
5.1.6 全程监督
招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。
5.2 定标因素
在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：
（1）企业社会贡献（助力“百千万工程”、社会公益项目）
相对标准：承诺助力“百千万工程”的定标候选人优于未承诺的定标候选人（以《助力项目承诺书》为准）；参与过社会公益项目的定标候选人优于未参与过的定标候选人（提供相关佐证）。
（2）拟派团队管理能力与水平（履约能力）
相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。
（3）企业信誉
相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。
（4）农民工工资保障情况
相对标准：农民工工资保障情况好的定标候选人优于农民工工资保障情况差的定标候选人（结合定标候选人提交的证明材料和招标人查询的材料进行评审）。
（5）评标报告
相对标准：定标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。
6. 定标结果和中标候选人公示
招标人应当自收到定标报告之日起3日内，在广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公示定标结果，公示时间不少于3日，招标人及行政监督部门按照有关法律法规处理有关异议投诉。公示内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标候选人、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。中标候选人公示期满，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可重新组织招标。

[bookmark: _Toc9775][bookmark: _Toc10952][bookmark: _Toc209][bookmark: _Toc8976][bookmark: _Toc13938]第六节 中标确定

1. 中标确定
1.1 中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。
1.2 中标确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放至中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知投标有效期的规定延长投标有效期。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。
1.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。 招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。
2. 公示与异议
2.1 招标人应在收到评标报告后3日内公示定标候选人，公示期不少于3日。投标人或其他利害关系人对定标候选人有异议的，应当在公示期内提出。异议处理按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。
2.2 在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。
2.3 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
[bookmark: _Toc236550039]3.废除授标及授标
3.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：
（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；
（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；
（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；
（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；
（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工总承包合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；
（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；
（7）中标单位拟派的项目负责人从投标截止时间起在其他建设工程担任项目负责人；
（8）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；
（9）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；
（10）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。
3.2 排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标。
3.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：
（1）无正当理由不发出中标通知书的；
（2）招标人不按照规定确定中标人的；
（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；
（4）无正当理由不与中标人签订施工总承包合同的；
（5）在签订施工总承包合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

[bookmark: _Toc6867][bookmark: _Toc30480][bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc28953][bookmark: _Toc3347][bookmark: _Toc4077][bookmark: _Toc21527][bookmark: _Toc27143][bookmark: _Toc15297][bookmark: _Toc28787][bookmark: _Toc29404][bookmark: _Toc28709][bookmark: _Toc24324]第二章 中标人须知
[bookmark: _Toc19147][bookmark: _Toc4987][bookmark: _Toc22972][bookmark: _Toc61][bookmark: _Toc17046][bookmark: _Toc14325][bookmark: _Toc19623][bookmark: _Toc16222][bookmark: _Toc29237][bookmark: _Toc6149][bookmark: _Toc2308][bookmark: _Toc31919][bookmark: _Toc3593]1.中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
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中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。
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3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价5%的履约保证。
3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。
3.3 中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28 天止。
3.4 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。
3.5 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。
3.6 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。
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4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2 不正常报价的梳理和确认
4.2.1 合同订立期间或在合同履行过程中，在不改变中标人的投标总价的前提下，招标人应对中标人的投标报价进行全面分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的算术性错误、错漏项、不平衡报价等不正常报价，并修正其中的算术性错误。招标人不具备以上能力的，可授权编制本工程最高投标限价的造价咨询单位实施或招标人委托的本工程造价咨询服务单位实施。
4.2.2 算术性错误的分析和修正。投标报价汇总表中，投标总价与各分项费用之和不一致的，以投标总价为准修正分项费用；投标报价汇总表的各分项费用与对应分项表中的费用不一致的，以投标报价汇总表中的分项费用为准修正对应分项表中的费用；各分项表中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价为准修正单价。
4.2.3 错漏项的认定。中标人已标价工程量清单中，任一清单项目未填报价格或价格为零的，视为错漏项。
4.2.4 不平衡报价的认定。经修正算术性错误后的中标人已标价工程量清单中，分部分项工程量清单项目的投标综合单价与最高投标限价分部分项工程项目清单计价表的综合单价相差15％（不含15％）以上的清单项目，视为不平衡报价项目。
4.2.5 招标人或其授权的造价咨询单位应就发现的以上所有不正常报价分类整理、汇总，形成《不正常报价清单》，并交中标人复核和确认。经招标人和中标人共同签字、盖章确认的《不正常报价清单》，构成施工合同的组成部分。被认定为不平衡报价的清单项目，其综合单价按照以下方法调整：
以最高投标限价中的《分部分项工程项目清单计价表》子目相对应综合单价×（1－中标下浮率）。
中标下浮率=[1-（中标价-中标安全生产措施费-暂列金额-专业工程暂估价）/ （最高投标限价-最高投标限价安全生产措施费-暂列金额-专业工程暂估价）]×100%
若修正后的该部分《分部分项工程项目清单计价表》总金额大于原投标报价中的该部分总金额，则从投标报价需调高的综合单价中选择偏离最大的清单开始调整，调整幅度逐步减少，直至修正后的该部分《分部分项工程项目清单计价表》总金额与原投标报价中的该部分总金额一致；若修正后的该部分《分部分项工程项目清单计价表》总金额小于原投标报价中的该部分总金额，则从投标报价需调低的综合单价中选择偏离最大的清单开始调整，调整幅度逐步减少，直至修正后的该部分《分部分项工程项目清单计价表》总金额与原投标报价中的该部分总金额一致。修正后的总造价应与总中标价保持一致，形成《不平衡报价修正报告》，并由招标人和中标人共同签章确认。
4.2.6 合同履行过程中，被认定为错漏项的清单项目，结算时按照第三章“拟签订合同的主要条款”第2.6条规定处理。
4.2.7 合同履行过程中，合同约定的调整因素（如工程量偏差、工程变更、项目特征不符、招标工程量清单缺项等）出现时，被认定为不平衡报价的清单项目以及采用被认定为不平衡报价的清单项目的价格作为取价（或参照取价）依据的变更、新增项目，按照第三章“拟签订合同的主要条款”第2.3条的有关规定调整合同价款。
4.3 本工程合同计价方式为： 单价 合同。
4.4 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.5 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。
4.6 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至交易平台，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3工作日内，将投标保证金退还给中标人和其他中标候选人。
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5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。
5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
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合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。
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7.1 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
7.2 承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。
7.3 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
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8.1 本招标项目施工招标工期为232日历天，承包人必须在招标工期内完成本工程招标范围内的全部内容。
8.2 施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。
8.3 由于承包人原因造成工期延误的，承包人须在逾期第壹天起每天按合同价的1.5‰向招标人支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同价款的5%。
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9.1 承包人委派的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。
9.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。
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10.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪声扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、防火和治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。
10.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。
10.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。
10.4 承包人必须做好施工场地地下地上管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、名树名木（如有）的保护工作。
10.5承包人应根据施工任务做好工期分析工作，按工期节点要求进行人料机的安排，及时根据计划的实施情况调整人料机的投入。承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位（如有）的工作界面，不得影响施工进度。承包人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理增配人员及施工机械设备。
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承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和发包人备案。施工中的质量保证措施等资料均应及时报送监理单位和发包人备案。
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招标人有权拒绝承包人提供的不合格或不符合绿色施工要求的材料，并要求承包人立即进行更换。承包人应按发包人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如果变更规格或颜色，必须经发包人同意后，报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整合同价款。主要材料必须先提供样板给发包人确定其规格、颜色、等级等，发包人同意后方可使用。
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工程竣工验收时，承包人应向监理单位和发包人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料（含纸质、声像及电子等形式的档案）一式捌份，制作费用由承包人承担。
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14.1 本工程缺陷责任期为2年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金额为结算价3% 的质量保证。
14.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。
（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。
（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。
14.3 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。
14.4 缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给承包人。
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承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。按照有关法律法规进行处罚。
（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；
（2）非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中擅自更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；
（3）投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；
（4）与建设单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；
（5）项目经理施工现场管理不到位的；
（6）项目经理在非本人资格证书注册单位从事工程项目施工管理的；
（7）项目经理同时承担超过一项工程项目的；
（8）违反有关法律法规、规章规定的其它行为。
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由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。
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17.1 承包人须为本项目投保建筑工程一切险（含第三者责任险），为本项目作业人员办理工伤保险，并购买人身意外伤害商业保险。相关保险费用包含在合同总价内，发包人不另行支付。承包人须在开工前提交保险凭证给发包人备案，保险保障覆盖全部施工周期。未按要求投保产生的一切损失与赔偿责任，均由承包人承担。
17.2 施工过程中，施工组织设计、专项施工方案等按规定需组织专家论证或专家评审的，专家论证费或专家评审费、交通费、餐饮费等评审相关全部费用由中标人承担，该费用已含在合同总价中，招标人不另行支付。
17.3 承包人按照市住管局有关规定安装视频监控系统，并支付相关费用，相关费用已包含在合同价中。
开工一个月内必须按相关规定和要求安装视频监控系统，并接入相关部门监控系统，如未按时安装视频监控系统，发包人有权在措施费中扣除相关费用。
17.4 由于发包人原因导致工期延迟的，承包人仅可以获得顺延工期的补偿，不予任何费用补偿。
17.5 白蚁防治方案应报发包人、监理工程师审核，按有关规定和标准做好白蚁防治工作。
17.6 招标文件中涉及的合同实质性内容以及拟签合同的主要条款内容、中标须知、相关附件、格式内容等为中标后拟签合同实质性内容，在订立合同时不得擅自进行更改。
17.7 工程完工后，为了本项目整体竣工验收的需要，承包人必须在发包人的统筹安排下，与为本项目其他工程服务的单位进行协同配合，做好竣工验收的各项工作，交付的工程必须符合各专业工程管养单位的相关要求。
17.8 中标人应做好周边设施（含燃气、供电、供水、排水、排污、人行道、路灯等）的成品保护，如因中标人原因导致上述设施发生损坏，中标人无条件按招标人规定的期限内修复，否则按招标文件和合同相关约定扣除违约金。
17.9 在质量缺陷保修期内，承包人必须在接到保修通知之日起7天内无条件派人先行保修，发生涉及结构安全、严重影响使用功能的质量缺陷或给排水、供电、燃气、通信及路灯等特殊工程的紧急抢修事故的，承包人接到保修通知后，必须立即到达现场实施保修。质量保修完成后，由发包人组织承包人和监理人，配合项目使用（管养）单位验收。涉及结构安全的，发包人将报当地相关行政主管部门备案，同时承包人应将其产生的原因、补救措施、完成保修情况以书面形式提交发包人。
17.10 在工程质量缺陷保修期内，承包人的违约责任
17.10.1 在保修期内发生质量缺陷或紧急抢修事故的，如发包人无法联系到承包人，或联系到承包人但承包人不能及时履行保修义务时，无论缺陷责任是否属于承包人，承包人必须承担由此产生的一切保修费用、相关损失及违约责任。
17.10.2 若承包人未及时到达现场实施保修，发包人有权直接委托其他单位或管养单位代承包人组织实施保修，承包人必须承担由此发生的一切保修费用及相关损失。发包人将在缺陷质量保修金中扣除保修费，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，发包人将向承包人索赔。发包人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。
17.10.3 若承包人及时到达现场，但认为自行无法按时完成保修义务，可与发包人协商，直接委托管养单位或发包人确认的其他单位实施保修。若承包人未及时与发包人完成协商事宜，又未能在规定时限内完成保修的，发包人有权通知管养单位或其他单位进行保修，承包人必须承担由此发生的一切保修费用及相关损失。发包人将在缺陷质量保修金中扣除保修费，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，发包人将向承包人索赔。发包人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。
17.10.4 若承包人及时到达现场，并与发包人完成协商，同意直接委托管养单位或发包人确认的其他单位实施保修。承包人在收到支付工程保修费用的通知7天内，应将保修费用支付给代其实施保修的单位。如在规定时间内未支付有关费用的，发包人可直接从工程质量缺陷保修金中扣除该保修费用，并支付给保修单位，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，发包人将向承包人索赔。发包人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。
17.10.5 若承包人按照发包人的要求及时履行了保修义务，并能提供证据说明质量缺陷非乙方的责任，保修费用及相关损失由缺陷责任方承担。
17.10.6 对于涉及结构安全的工程质量问题，无论何时，在所有人、使用人或者第三方向当地建设行政主管部门报告并通知承包人后，承包人应立即采取安全防范措施，同时发包人将委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。承包人立即实施了有效的防范措施和保修的，保修费用、人身和财产损害赔偿，由经过法定程序确认的缺陷责任方承担。承包人拖延安全防范措施或者拖延保修，所造成的一切人身、财产损害责任和赔偿均由承包人承担，同时发包人将提请相关行政主管部门按相关法律法规对承包人予以处罚。
17.11 危险性较大的分部分项工程安全管理约定
中标人对危险性较大的工程必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的规定编制专项施工方案。同时，中标人必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定和经审批的专项施工方案履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行招标人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指令。
中标人应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号） 和《广东省安全生产委员会办公室 广东省住房和城乡建设厅关于〈严格落实危险性较大的分部分项工程“六不施工”要求的通知》（粤安办〔2020〕151 号）等有关危险性较大的分部分项工程的法规规定通知，履行建设工程安全生产管理职责。
17.12 中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行，中标人应在施工现场建立洗车和临时排水系统等确保外运车辆（土方运输车辆应符合韶关市的相关规定）不带泥上路，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。
17.13 中标人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应勘察施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。
17.14 承包人应充分考虑施工对接情况，为本项目的其他参建单位提供工作便利、配合及服务，并有针对性地组织施工；承包人与本项目的其他参建单位就协调、配合、服务等不能达成一致的，由监理工程师协调，并遵照监理工程师指令执行；承包人应负责统筹安排本项目范围内的各项工程的协调与配合，确保工程建设有序进行。承包人由此增加的费用应认为已包括在承包人的投标报价之中，发包人不另行支付。
17.15 工人工资
17.15.1 依据人力资源社会保障部等十部门印发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（韶人社规〔2023〕2号）文件规定，中标人中标后，须到银行设立工人工资支付专用账户，用于支付工人工资。发包人支付工程款时，将按工程款（不含工人工资）和工人工资两部分分开支付，工人工资支付至专用账户。中标人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表等资料报发包人备案。备案内容包括但不限于以下内容（以相关部门的要求为准）：（1）工资发放表、付款凭证（有总包单位项目负责人签名或盖章确认）；（2）施工许可证（或开工报告）、工程项目总承包、专业分包、劳务分包合同；（3）建设单位支付工程款凭证；（4）花名册及身份证复印件；（5）劳动合同；（6）委托书（写明委托代发工资情况）；（7）缴纳保证金的凭证；（8）总包企业或承包企业设立工资专用账户的凭证；（9）维权信息告示牌情况。
根据转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东省水利厅 关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》的通知（韶人社〔2020〕3号）文件规定，中标人中标后，应在30日历天内按承包合同工程造价5%的比例（不超过300万元）一次性将工人工资保证金存入银行专用存款账户。逾期未存储的，招标人将扣留与本项目工人工资保证金等额的工程款（工人工资除外），直至中标人按《韶关市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》等相关文件要求缴纳工人工资保证金。在中标人未按要求缴纳工人工资保证金期间，招标人扣留的工程款将作为工人工资保证金的预备资金，招标人有权将该部分资金用于处理该项目工人工资拖欠等情况的问题。
17.15.2 用人单位应当在用工之日起15日内为每一位工人办理个人银行账户。
17.15.3 用人单位应当指定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付等信息，并保存两年以上备查。
17.15.4 用人单位应当按照“及时支付，按实结算”的原则，在规定日期前通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并按月将工人工资支付明细表报施工总承包单位和建设单位备案。
17.15.5 用人单位未建立、保存用工管理台账，或者伪造相关台账的，按照《广东省劳动保障监察条例》第五十条的规定，由人力资源社会保障部门责令改正，并可处以人民币二千元以上二万以下的罚款。
17.15.6 承包人必须按相关规定做好用工实名制管理，建立考勤机制，并实施实名信息化管理。
17.16 中标单位必须在中标通知书发出之日起一个月内完成现场临时设施（施工用水用电、围蔽、板房、洗车和临时排水系统、相关公示牌等）施工，因中标人原因导致逾期的，逾期第壹天起每天按1000元作违约处理。
17.17 工程施工的内容和相关要求 
17.17.1 工程施工的工作内容 
承包人负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对施工总承包项目全过程管理），工程施工至竣工验收合格（含竣工验收资料编制整理）配合相关部门完成结算，负责工程保修以及发包人要求由工程招标人完成的其他工作，包括但不限于： 
（1）施工准备 
（2）招标范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包工期、包安全），必须按经招标人确认并审定和备案的图纸施工。 
（3）招标范围内的材料、设备采购。 
（4）办理竣工验收和结算。 
（5）承担缺陷责任期的缺陷责任和保修责任。 
（6）招标文件及合同条款规定的其他施工内容和要求。 
17.17.2 安全文明施工的约定
（一）相关要求
（1）承包人建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落到实处。 
（2）承包人按规定数量配置安全员。 
（3）承包人在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料。 
（4）承包人在编制技术标书（含施工组织设计）时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。
（5）承包人按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不符合标准的防护器材、机具和材料。
（6）现场安全文明施工必须严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）及韶关市有关建设工程现场文明施工的规定等法律法规及本合同专用条款和有关安全文明施工条款的规定执行，如有违反或承包人在任何检查中被发现存在安全事故隐患、违章行为或管理不到位现象的，根据专用条款有关规定进行整改、扣罚，直至承包人按发包人的要求整改完毕为止。 
（7）承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境对作业人员采取劳动保护措施。 
（8）承包人应采取安全防护措施，避免施工活动对原有建筑物和构筑物、设施、设备及防护标识造成损害。 
（9）承包人应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。 
（10）承包人应书面记录专项安全技术标书（含施工组织设计）方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。
（二）事故的处理
（1）如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理： 
（2）报告安全事故：安全事故发生后，承包人应在1小时内用最快的信息传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报总监理工程师和发包人。
（3）事故处理：承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故蔓延扩大，保护好现场，并做好标识；并启动保险理赔程序。 
（4）事故调查：承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。 
（5）调查报告：承包人应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送总监理工程师会审后报发包人。 
（6）因承包人原因发生安全事故，由承包人承担一切经济损失及法律责任。 
（7）若发包人针对工程项目发出任何指令或有任何设计变更时，承包人都必须依此指令或变更采取足够的施工安全措施。如因此而发生安全事故，由承包人承担一切经济损失及法律责任。
17.18 承包人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。
17.19 承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。由此产生的费用及影响发包人不对此负责，且承包人原则上不得以此为要求提出工期延误费用索赔。
17.20 由承包人的任一当事人引起的责任问题，发包人可根据发生的情况有权追究承包人引起的责任的当事人一方或可追究其他当事人的连带责任。
17.21 施工现场采取覆盖、洒水和专人清扫等措施，确保不扬尘、不泥泞；施工现场配备洒水设备，进行喷水抑尘。必须做到韶关市住房和城乡建设管理局所要求的绿色文明施工要求。
17.22 中标后项目实施范围内如果出现塌方、洪涝等情况，承包人必须无条件应急抢险，发包人不再另行支付相关费用。
17.23 工程施工过程中，由于施工场地障碍条件或现场各种不利条件发生造成大型机械多次进退场的费用、怠工费、仓保费，均由中标人承担。
17.24 承包人必须在中标后7日历天内提供经审核的可行的技术标书（含施工组织设计）。
17.25 承包人应当知悉并接受可能因为施工方案调整等原因，导致实际实施的工程量等发生变化，承包人须无条件同意根据结算原则据实结算，不得因此提出索赔或赔偿。
17.26 承包人应按发包人的看样定板要求执行，部分标准间须按发包人要求另行单独做示范样板间，该项费用由承包人综合考虑在投标报价中，发包人不另行支付。
17.27 承包人必须做好施工场地地下、地上管线、构筑物和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑（如有））、古树名木（如有）的保护工作。
17.28 承包人负责办理占道开挖证、淤泥排放许可证和质量安全监督登记等有关手续。对施工图、技术资料作认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人。
17.29 承包人需按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的永久性标牌及规划公示牌，承包人在投标报价时综合考虑在报价内，发包人不另行支付该部分费用。
17.30 承包人应按韶关市住建局、市人社局等职能部门对用工实名制的相关规定，落实工人及相关软硬件设施要求。
17.31 承包人负责受施工影响道路的环境卫生、交通组织维护及受损修复，相关费用由承包人负责，发包人不另行支付。
17.32 承包人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应勘查施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。承包人投标报价应已充分考虑在施工中由于发包人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，发包人不予另计费用；承包人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，发包人不作任何考虑及答复。
17.33 如因发包人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停止，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，承包人应在收到发包人发出的复工通知书后3日内开始复工。
17.34 承包人应充分考虑施工对接情况，为本项目的其他参建单位提供工作便利、配合及服务（如水源、电源接口等），并有针对性地组织施工；承包人与本项目的其他参建单位就协调、配合、服务等不能达成一致的，由监理工程师协调，并遵照监理工程师指令执行；承包人应负责统筹安排本项目范围内的各项工程的协调与配合，确保工程建设有序进行。承包人由此增加的费用应认为已包括在承包人的投标报价之中，发包人不另行支付。
17.35 工程完工后，为了本项目整体竣工验收的需要，承包人必须在发包人的统筹安排下，与本项目其他工程服务的单位进行协同配合，做好竣工验收的各项工作，交付的工程必须符合各专业工程管养单位或后续其他项目的施工单位的相关要求。
17.36 为防止承包人高估冒算，如属于承包人或者其委托造价咨询企业原因造成所申报结算款超出发包人核对或者发包人委托的第三方造价咨询单位最终审定结算款的5%时，承包人必须承担超出5%部分的核对费用（须向发包人委托的第三方造价咨询单位支付因此产生的效益收费，收费标准按核减额的4%予以计取），发包人有权就结算文件质量偏差率超过规定的5%的情况向主管部门进行举报。
17.37 由承包人全面负责所有留在现场的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和招标人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。
17.38 施工围蔽按韶关市最新要求执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，除非得到有关部门批准，否则不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，由发包人协助，所需费用由承包人负责。
17.39 承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。
17.40 因承包人的原因造成的在施工过程中与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等由承包人负责协调并解决，其产生的费用由承包人负责。
17.41 承包人应有完备的保护措施确保不限于红线内外的周边社区、建筑物等不受损害，若因承包人原因，导致周边社区、建筑物等发生损害的，由承包人承担责任并负责维修、赔偿以及由此发生的其他一切费用。
17.42 承包人接收场地后，承包人无条件配合土方回填后绿化施工前一切裸土覆盖，上述所有费用已含在承包人投标报价中，不再另外计取。
17.43 承包人应做好周边设施（含光缆、燃气、供电、供水、排水、排污、人行道、路灯、治安监控、交通电警等）的成品保护并及时与周边设施的权属单位协调解决，如因承包人原因导致上述设施发生损坏，承包人无条件按招标人规定的期限内修复，涉及成品保护费、索赔等一切费用全部由承包人自行解决。
17.44 承包人工程变更的程序和管理按《关于加强市本级政府投资项目财政投资评审监督管理的实施意见》（韶府办发函〔2021〕32 号）意见精神执行，凡不符合本实施意见要求的变更均为无效变更。如项目实施过程中发生了工程变更及工程签证，中标人需根据招标人的规定完善工程变更签证相关程序。工程变更及工程签证须在发包人确认、会议确定或出具变更图纸后28日内，将相关预算报及相关报批表报发包人审批，若超时未申报，视为默认由发包人或委托第三方造价咨询单位出具的预算执行。
17.45 垂直运输设备基础及围护等配套设施、现场围挡等不形成工程实体的临时设施费用，承包人应在投标报价中综合考虑，中标后不得因此向发包人提出额外的费用补偿或索赔。
17.46 工程质量保修期按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关规定实施。
17.47 承包人须全力协助发包人办理相关报批报建手续；承包人须积极响应政府相关部门及发包人提出的要求，负责到工程所在地政府有关部门办理相关业务。发包人、承包人双方各自承担应付费用。若因承包人原因造成发包人损失的，由承包人按损失金额的双倍向发包人支付违约金，发包人有权在任何支付给承包人的款项中扣除。
17.48 如采用银行保函方式缴纳履约保证金，在保函到期前一个月，承包人须主动办理续期手续或提交新的银行保函；如承包人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函，发包人有权按履约保证金金额扣留进度款（工人工资除外）作为履约保证金，直至承包人提交新的银行保函或达到履约保证金退还条件。
17.40 工程竣工验收后15日内，承包人应按市城建档案馆的要求（质量、数量），将编制成册的施工档案资料（含声像档案和电子档案）提供给发包人或监理单位，并承担档案涉及的所有费用（制作标准和相关要求按市城建档案馆的有关规定执行）
17.50 中标人若使用招标人已安装永久电梯，则必须妥善保护永久电梯，承担使用期间永久电梯的日常防护、成品保护责任，因中标人使用、保护不当造成永久电梯损坏、故障、部件损毁的，由中标人承担全部维修、赔偿费用。中标人使用招标人提供的永久电梯时按计价规则进行计算的垂直运输费，按月从中标人工程进度款中扣除；若中标人选择自行报装水电设施或使用其他垂直运输设备，则全部相关费用由中标人自行承担。
17.51 根据《韶关城投公司建设项目专业服务价格及计算方法》（韶城投发〔2016〕112号）测算得出，以9.04万元作为招标代理费，代理费费率为0.17%（最终以建安费中标价为基数乘以代理费费率进行结算），招标代理费用由施工中标单位支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。
注：参与投标视为认可该条款。
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[bookmark: _Toc28558][bookmark: _Toc8671][bookmark: _Toc13516]第三章 拟签订合同的主要条款
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc16839][bookmark: _Toc8254][bookmark: _Toc18877]1.工程承包方式
1.1 承包人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包施工，不允许转包和违法分包，如果确需分包须与发包人协商，在得到发包人和监理单位同意后报建设行政主管部门备案。
1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求并报验使用；办理用工保险。
1.1.2 包质量：符合招标文件要求。
1.1.3 包安全包文明施工：符合招标文件要求。
1.1.4 包工期：本招标项目施工必须在招标工期内完成。
2.工程结算原则
[bookmark: _Hlt88974053][bookmark: _Hlt87951777][bookmark: _Toc322793290][bookmark: _Toc326916631]2.1 承包人的投标总价为中标价，即为签约合同价。
2.2 招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）对工程计量的规定进行计量，必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
2.3 施工合同履行期间，若出现下列情形的，发、承包双方应当按照以下规定调整合同价款：
2.3.1 法律法规变化
2.3.1.1 基准期之后，因国家法律法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化时，发、承包双方应按照省级建设主管部门（或省级行业主管部门）或其授权的工程造价管理机构据此发布的最新规定调整合同价款。
注：本招标文件所称“基准期”，均指材料价格基期。材料价格基期按照2026年8月执行。
2.3.1.2 因承包人原因导致工程延误，本章第2.3.1.1子目中的法定机构根据国家法律法规变化发布新规的时间在合同工程原定竣工时间之后的，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
2.3.2 工程量偏差或变化
2.3.2.1 合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更引起已标价工程量清单项目的工程数量发生变化时，工程量偏差或变化在15%以内（含15%）的，其综合单价不予调整；工程量偏差或变化超过15%的，按照以下规定调整：
当工程量增加超过15%时，增加部分的工程量的综合单价以《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中综合单价为基价调低3%；当工程量减少超过15%时，减少后剩余部分的工程量的综合单价以投标报价《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中综合单价为基价调高3%。
如存在不平衡报价，《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》按“第二章 第4.2.5项《不平衡报价修正报告》执行”。
2.3.2.2 如果工程量出现本章第2.3.2.1子目的变化，且该变化引起相关措施项目发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的相关措施项目调增，工程量减少的相关措施项目调减。
2.3.3 工程变更
2.3.3.1 合同履行期间，因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化时，按照以下规定调整：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，并按照本章2.3.2.1款工程量偏差调整。
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，并按照本章2.3.2.1款工程量偏差调整。
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的价格信息和中标下浮率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。中标下浮率的计算公式如下：
     中标下浮率=[1-（中标价-中标安全生产措施费-暂列金额-专业工程暂估价）/（最高投标限价-最高投标限价安全生产措施费-暂列金额-专业工程暂估价）]×100%
（4） 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
2.3.3.2 工程变更引起施工方案改变并使相关措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发、承包双方确认后执行，并按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）执行。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交发包人确认，视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
2.3.3.3 当因非承包人原因，发包人提出的工程变更删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人有权提出并应得到合理的费用及利润补偿。
2.3.4 项目特征不符
承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，并按本章第2.3.3目相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
2.3.5 招标工程量清单缺项
2.3.5.1 合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目，应按照本章第2.3.3.1子目的规定确定单价，并调整合同价款。
2.3.5.2 新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照本章第2.3.3.2子目的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。
2.3.5.3 由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照本章第2.3.3.1子目、第2.3.3.2子目的规定调整合同价款。
2.3.6 物价变化
2.3.6.1 合同履行期间，项目所在地工程造价管理机构发布的动态人工调整系数发生变化时，如果承包人投标报价中人工费（以下简称“中标人工费”）等于或超过施工当月经动态调整后的定额人工费，该清单项目中标人工费不予调整；如果中标人工费低于施工当月经动态调整后的定额人工费，该清单项目中标人工费可以调整，相关费用按有关规定进行相应调整。结算人工费调整公式为：
结算人工费＝中标人工费×F1
式中，F1为施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的动态人工调整系数。
2.3.6.2 本招标项目约定，材料、工程设备单价涨跌风险幅度值A为 5% 。合同履行期间，当施工中主要材料、工程设备（指钢材、商品砼、水泥、砂、石、电线、电缆、桥架、高低压配电工程，或经双方认可的其他主要材料及工程设备）单价涨跌幅度等于或低于A值时，该材料、工程设备单价不予调整；超过A值时，其超过部分可以调整。相关费用按有关规定进行相应调整。
a.如果承包人投标报价中材料、工程设备单价（以下简称“中标单价”）低于基准期项目所在地工程造价管理机构发布的对应材料、工程设备单价（以下简称“基准单价”），该材料、工程设备的结算单价调整公式为：

涨价时，

跌价时，
b.如果中标单价高于基准单价，该材料、工程设备的结算单价调整公式为：

涨价时，

跌价时，
c.如果中标单价等于基准单价，该材料、工程设备的结算单价调整公式为：

涨价时，

跌价时，
以上公式中，F1为中标单价；F0为基准单价； F2为施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的材料、工程设备单价；A为合同约定的材料、工程设备单价涨跌风险幅度值。
2.3.6.3 合同履行期间，当《发包人提供材料和工程设备一览表》（详见招标工程量清单）中的材料、工程设备单价发生变化时，由发包人按照实际变化调整，并列入合同价款。
2.3.6.4 本招标项目约定，施工机具台班单价涨跌风险幅度值B为 10% 。合同履行期间，当施工机具台班单价涨跌幅度等于或低于B值时，该施工机具台班单价不予调整；超过B值时，其超过部分可以调整。相关费用按有关规定进行相应调整。
a.如果承包人投标报价中施工机具台班单价（以下简称“中标单价”）低于基准期项目所在地工程造价管理机构发布的对应施工机具台班单价（以下简称“基准单价”），该施工机具台班的结算单价调整公式为：

涨价时，

跌价时，
b.如果中标单价高于基准单价，该施工机具台班的结算单价调整公式为：

涨价时，

跌价时，
c.如果中标单价等于基准单价，该施工机具台班的结算单价调整公式为：

涨价时，

跌价时，
以上公式中，F1为中标单价；F0为基准单价；F2为施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的施工机具台班单价；B为合同约定的施工机具台班单价涨跌风险幅度值。
2.3.7 专业工程暂估价和暂列金额
2.3.7.1 专业工程暂估价项目按第一章第三节“投标人须知正文”第8.5条的规定确定专业工程承包人后，将专业工程合同价款取代相应专业工程暂估价，并调整合同价款。
2.3.7.2 暂列金额由发包人掌握和使用。暂列金额项目若有发生，按第一章第三节“投标人须知正文”第8.6条的规定确定材料供应商（或工程设备供应商、服务供应商）后，材料（或工程设备、服务）的合同价款从暂列金额中支付。暂列金额扣除已发生的暂列金额项目合同价款、已发生的合同约定调整因素出现时的调整价款、已发生的索赔以及现场签证确认等的费用后，余额（若有）归发包人所有。
2.3.8 依据《关于调整〈广东省建设工程计价依据 2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）及《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的通知》（粤建市〔2025〕196号）相关规定，预算包干费由承包人综合测算并全额包含在综合单价内，发包人不另行单独支付。
2.3.9 其余事项（如不可抗力、索赔、现场签证等）的调整原则按照“中标人须知”及《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）等有关规定执行。
[bookmark: _Hlt112206782]2.4 凡将引起合同价款调增的事项，承包人必须于拟实施14天前，将详细的报价书（含拟实施项目名称、变更部位、理由、预计造价等）报监理单位审核和发包人批准后方可实施。
2.5 承包人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，发包人不作任何考虑及答复。
2.6 承包人已标价工程量清单中漏报、错报或少报的清单项目，其价格均视为已经包含在其它清单项目中，竣工结算时不得重新组价和调整。
2.7 项目完工后，发、承包双方和受其委托具备相应资质的工程造价咨询单位必须按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）和国家、省、市的有关规定办理竣工结算。
2.8 承包人已标价工程量清单中没有的材料（或工程设备），承包人在使用前必须将材料（或工程设备）样板、材料合格证明（或产品合格证书）、材料（或工程设备）检验报告提交给监理单位和发包人审核。发包人审定并确定价格后，承包人方可采购和使用。如果在交货验收和使用过程中发现货不对板，监理单位和发包人有权拒用，并要求承包人立即进行更换。更换后的材料（或工程设备）应再次进行检查和检验。由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
2.9 承包人已标价工程量清单中没有的材料（或工程设备）结算价格确定原则：按施工当月项目所在地工程造价管理机构发布的信息价格；若当地信息价格缺项的，由承包人根据变更工程资料依次参考韶关、清远、佛山、东莞、肇庆、惠州、广州等广东省内地区信息价执行；若以上城市均没有信息价则按厂商信息价、电商平台价格（优先从京东、国美、苏宁等大型电商平台查询取其平均价）；若以上方式均无法确定材料价格的，则采用厂商报价或市场询价等方式取得有合法依据的市场价格，报发包人确认。
[bookmark: _Toc7863][bookmark: _Toc17848][bookmark: _Toc14683][bookmark: _Toc25704]3. 工程付款办法
3.1 本项目支付施工预付款。
3.2 施工预付款必须专用于合同工程，并按以下原则支付和抵扣：
3.2.1 施工预付款支付比例为：按施工合同价的10%支付。
3.2.2 本招标项目 要求 承包人提供预付款总额的预付款保函。（承包单位的预付款保函有效期应保证在扣回预付款前有效，未扣回预付款但保函或保险过期的承包人应重新开具预付款保函或预付款保险。）
3.2.3 承包人应在签订合同后，在提供符合要求的预付款保函或预付款保险及在具备施工条件的前提下，向发包人提交预付款支付申请。发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。凡未签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款。
3.2.4 发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应向承包人支付应付款的利息（从付款期满后之日起计算，利率按同期银行贷款利率计算），并承担违约责任。
3.2.5 预付款按每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
[bookmark: _Hlt127094354]3.3 施工过程中按月支付工程进度款：承包人每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，承包人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月26日前报监理单位核实。经监理单位审核、发包人审定后的工程进度款（指已经按照合同约定，扣除该支付期内因承包人违约而应扣除的管理费），于申报次月支付。
3.4 每月的工程进度款按应付金额的 80% 支付，其中工人工资按100%支付，工程进度款中的作业工人工资款项由发包人单独足额拨付到承包人的工资专户。
3.5 措施项目费中的“安全生产措施费”拨付按照《广东省建设工程计价依据（2018）》执行，按照项目所在地的建设行政主管部门有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，发包人可扣除承包人金额相当于所有“安全生产措施费”的工程管理费。
3.6 变更工程造价必须经监理单位核实，并经发包人核定后方可支付。
3.7 项目整体竣工验收合格，且发包人委托的第三方造价咨询单位完成结算初步审核后，于次月支付至该初步审核结算价的90%；本次付款不作为项目最终结算价款认定依据，项目最终工程结算金额以韶关市财政局投资评审中心审定结果为准。
3.8 本项目工程结算金额以韶关市财政局投资评审中心审核为准，结算审核完成后，于次月支付至审定结算价的97%，剩余3%转为质量保证金；承包人提交了等额质量保证担保或质量保证保险的，于次月一次性结清合同价格。
3.9 本招标项目缺陷责任期为 2 年（自通过竣工验收之日起计）。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证。发包人收到退还申请后，于14天内会同承包人进行核实。经双方核实且均无异议后，发包人在核实之日起 14 天内将应返保证金（或银行保函）退还承包人。
3.10 发包人每次支付工程款前，承包人均应提供有效的增值税专用发票。如果承包人无法提供符合要求的发票，由此造成的相应损失由承包人承担。
3.11 暂列金额支付方式：与每个月的工程进度款一并报送，在暂列金额的范围内由监理单位进行签认，造价咨询单位审核，发包人确认，需要列明涉及暂列金额的部分。在暂列金额的范围内由监理单位进行签证，造价咨询单位审核后，经发包人确认后按支付节点支付该款项的80％，其余部分待结算完成审核后支付至97%，剩余3%为工程质量保修金。
[bookmark: _Toc8393][bookmark: _Toc3253][bookmark: _Toc26093][bookmark: _Toc26311]3.12 材料暂估价、专业工程暂估价支付方式：材料暂估价、专业工程暂估价与工程进度款一并报送，但需要列明详细项目内容，该部分材料暂估价、专业工程暂估价按该部分实际完成工程量的80%支付，剩余部分结算审核完成后支付至97%，剩余3%为工程质量保修金。
3.13 本项目资金包括财政资金，受国家相关法律法规和预算管理制度的约束，支付流程需遵循财政审批程序。若财政资金未能按时审批拨付到位导致支付延迟，不视为发包人违约，但发包人应积极配合承包人协调解决。
[bookmark: _Toc22427][bookmark: _Toc3384][bookmark: _Toc11307]4.其他专用合同条款
[bookmark: _Toc18132][bookmark: _Toc30082][bookmark: _Toc7631][bookmark: _Toc27361][bookmark: _Toc20705][bookmark: _Toc6293][bookmark: _Toc7058][bookmark: _Toc15737][bookmark: _Toc22002]4.1专业工程分包
[bookmark: _Toc26759][bookmark: _Toc6566]合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。
[bookmark: _Toc7429][bookmark: _Toc27900][bookmark: _Toc3814][bookmark: _Toc25835]4.2 工人工资支付专用账户
[bookmark: _Toc14361][bookmark: _Toc21569]4.2.1 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
[bookmark: _Toc22395][bookmark: _Toc31315]4.2.2 依据人力资源社会保障部等十部门印发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）文件规定，承包人中标后，须到银行设立工人工资支付专用账户，用于支付工人工资。发包人支付工程款时，将按工程款（不含工人工资）和工人工资两部分分开支付，工人工资支付至专用账户。承包人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表等资料报发包人备案。备案内容包括但不限于以下内容（以相关部门的要求为准）：（1）工资发放表、付款凭证（有总包单位项目负责人签名或盖章确认）；（2）施工许可证（或开工报告）、工程项目总承包、专业分包、劳务分包合同；（3）建设单位支付工程款凭证；（4）花名册及身份证复印件；（5）劳动合同；（6）委托书（写明委托代发工资情况）；（7）缴纳保证金的凭证；（8）总包企业或承包企业设立工资专用账户的凭证；（9）维权信息告示牌情况。
[bookmark: _Toc7647][bookmark: _Toc12325]按韶关市人力资源和社会保障局 韶关市住房和城乡建设管理局 韶关市交通运输局 韶关市水务局 韶关市金融工作局 国家金融监督管理总局韶关监管分局关于印发《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知（韶人社规〔2023〕2 号）及《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕19 号）规定执行。承包人在签订工程施工承包合同后一个月内必须办妥该事项，并将办妥回执交发包人。
[bookmark: _Toc9120][bookmark: _Toc15532]如发生承包人拖欠农民工工资并且向政府或发包人索要承包人拖欠工资的，发包人有权使用工人工资保证金或在剩余进度款范围内代承包人向农民工支付工资，承包人对发包人垫付工资的人员范围和工资数额均不得提出异议。发包人代支的工资除了从当期工程款内直接扣除外，承包人须按照发包人所垫付的农民工工资2倍向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc11021][bookmark: _Toc9166]4.2.3 承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。
[bookmark: _Toc6012][bookmark: _Toc19737]（1）用人单位应当在建设项目动工前，在建设项目所在地银行设立工人工资支付专用账户。
[bookmark: _Toc25644][bookmark: _Toc9762]（2）用人单位应当在用工之日起15日内为每一位工人办理个人银行账户。
[bookmark: _Toc20041][bookmark: _Toc29893]（3）用人单位应当指定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付等信息，并保存两年以上备查。
[bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc6451]（4）用人单位应当按照“及时支付，按实结算”的原则，在规定日期前通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并按月将工人工资支付明细表报施工总承包单位和建设单位备案。
[bookmark: _Toc25131][bookmark: _Toc2331]用人单位未建立、保存用工管理台账，或者伪造相关台账的，按照《广东省劳动保障监察条例》第五十条的规定，由人力资源社会保障部门责令改正，并可处以人民币二千元以上二万以下的罚款。
[bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc20736]4.2.4 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
[bookmark: _Toc25137][bookmark: _Toc8647][bookmark: _Toc1635][bookmark: _Toc4019]4.3 工期进度
[bookmark: _Toc24949][bookmark: _Toc9144]4.3.1 本招标项目招标工期为232日历天。 承包人必须在招标工期内完成招标范围内的全部内容。
[bookmark: _Toc24633][bookmark: _Toc31260]4.3.2 施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计或发包人发出的开工通知之日起计，至竣工验收合格之日止。
[bookmark: _Toc27892][bookmark: _Toc31667]4.3.3 工期奖罚
[bookmark: _Toc9312][bookmark: _Toc10133]□竣工验收合格交付使用每提前几天竣工；奖   元，奖励金额不超过合同价款的    %（一般为 2%～5%）且不超过     万元。
[bookmark: _Toc5418][bookmark: _Toc15158]☑按施工合同期约定，因承包人原因每延误1天竣工，处罚合同价的1.5‰，处罚金额不超过合同价款的5%。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc12075]□按施工合同约定，因承包人原因延误工期   天内不处罚，自第   天起每延误    天竣工，罚    元。处罚金额不超过合同价款的     %（一般为 2%～5%）且不超过   万元，累计延误工期达到    天，报请建设行政主管部门做不良行为记录，非承包方原因或不可抗力造成延误的除外。
[bookmark: _Toc10043][bookmark: _Toc21915]□其他说明：
[bookmark: _Toc2631][bookmark: _Toc26234][bookmark: _Toc8434][bookmark: _Toc2648]4.4 现场管理
[bookmark: _Toc29552][bookmark: _Toc23561]4.4.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪声扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。
[bookmark: _Toc31742][bookmark: _Toc515]4.4.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。
[bookmark: _Toc3765][bookmark: _Toc26052]4.4.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本招标项目施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。
[bookmark: _Toc18557][bookmark: _Toc24979]4.5 危险性较大的分部分项工程安全管理约定。对危险性较大的工程必须按《危 
[bookmark: _Toc29096][bookmark: _Toc13792]险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37 
[bookmark: _Toc3999][bookmark: _Toc27773]号）的规定编制专项施工方案。同时，承包人必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定和经审批的专项施工方案履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指令。
[bookmark: _Toc1498][bookmark: _Toc3760][bookmark: _Toc7477][bookmark: _Toc29743]承包人应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号） 和《广东省安全生产委员会办公室 广东省住房和城乡建设厅关于〈严格落实危险性较大的分部分项工程“六不施工”要求的通知》（粤安办〔2020〕151 号）等有关危险性较大的分部分项工程的法规规定通知，履行建设工程安全生产管理职责。
[bookmark: _Toc4832]4.6 承包人在工程实施过程中，按照国家、省、市的相关规定制定相关的专项安全施工方案（如高支模、基坑支护、沉井等），编制专项施工方案报监理人、招标人审批后方可开展专项工程的施工。
[bookmark: _Toc31383][bookmark: _Toc28403]4.7 承包人须按照《韶关市建筑垃圾管理条例》（2021年5月1日起施行），将弃土运至发包人指定的场所，否则发包人有权要求承包人无条件将弃土从违约弃土点运至发包人指定的场所并扣除违约金人民币1万元/次。承包人对建筑垃圾须按《韶关市建筑垃圾管理条例》（2021年5月1日起施行）的相关规定进行排放和运输，投标人在投标报价时综合考虑在报价内。承包人应在施工现场建立洗车槽和临时排水系统等确保外运车辆（土方运输车辆应符合韶关市相关规定）不带泥上路，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，发包人不另行支付该部分费用。建设单位、施工单位应当在施工工地出入口显著位置公示建筑垃圾处理方案主要信息，包括建设工程垃圾种类、产生量、外运处置去向等信息及各相关单位名称、联系人及联系电话等。
[bookmark: _Toc5903][bookmark: _Toc310]4.8 工程竣工验收后15日内，承包人应按市城建档案馆的要求（质量、数量）， 
[bookmark: _Toc10794][bookmark: _Toc32126]将编制成册的施工档案资料（含声像档案和电子档案）提供给发包人、市城建档案馆、 
[bookmark: _Toc8284][bookmark: _Toc22147]市住建管理局、管养单位及监理单位，并承担档案涉及的所有费用（制作标准和相关要求按市城建档案馆的有关规定执行）。承包人提交符合城建档案馆要求的竣工资料经发包人确认签收后，即可办理工程结算手续。
[bookmark: _Toc18574][bookmark: _Toc22574]4.9 承包人应做好周边设施（含军用光缆、燃气、供电、供水、排水、排污、人行道、路灯、治安监控、交通电警等）的成品保护并及时与周边设施的权属单位协调解决，如因承包人原因导致上述设施发生损坏，承包人无条件按发包人规定的期限内修复，涉及成品保护费、索赔等一切费用全部由承包人自行解决。 
[bookmark: _Toc1820][bookmark: _Toc9893]4.10 承包人中标后必须按规定及时缴交工人工资保证金、环境噪声排污费等。 
[bookmark: _Toc5099][bookmark: _Toc24469]4.11 工程质量保修期按《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》 
[bookmark: _Toc25390]等相关规定实施。 
[bookmark: _Toc24212]4.12 如项目实施过程中发生了工程变更及工程签证，承包人需根据发包人的规定        完善工程变更签证相关程序。 
[bookmark: _Toc26085]4.13 承包人需按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的永久性标牌及规划公示牌，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，发包人不另行支付该部分费用。 
[bookmark: _Toc24661]4.14 承包人应在项目所在地住建管理部门办理诚信登记，发包人将严格按住建管理部门诚信登记管理办法对承包人履约情况进行考核。 
[bookmark: _Toc19085]4.15 承包人应按韶关市住房和城乡建设管理局、韶关市人力资源和社会保障局等职能部门对用工实名制的相关规定，落实工人及相关软硬件设施要求。
[bookmark: _Toc8000]4.16 用工违约
4.16.1 在合同履行期间，如经查实承包人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按承包人违约处理，承包人应按拖欠或克扣农民工工资总金额2倍的标准向发包人支付惩罚性违约金。
4.17 安全文明施工违约
4.17.1 如承包人违反国家、广东省、发包人及合同关于安全文明施工的规定，但尚未造成安全责任事故，承包人应及时改正行为并赔偿相关方的损失，如未及时整改，针对每一违约行为每持续一天应支付违约金500元。
4.17.2 承包人必须接受发包人及监理单位组织的安全、文明施工的检查，检查中的不合格项目、安全隐患必须在规定的时间内整改完成，否则每拖延一天处以1000元违约金，直至整改合格。
4.18 其他违约
4.18.1 承包人安排在施工场地的主要管理人员（主要指项目经理、项目技术负责人和专职安全生产管理人员）应与承包人投标文件承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经总监理工程师批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，需经总监理工程师审核并报发包人批准后，承包人可安排同等资历的人员替换。
4.18.2 中标人施工资料必须与形象进度同步。
4.18.3 承包人没有正当合理的理由中途退场，可扣除承包人已递交的所有履约风险保证金。
[bookmark: _Toc620]4.18.4 承包人因上述违约行为而须支付的违约金在工程进度款中或结算时一并扣除。
5.信息化设备采购及安装总体要求
5.1 承包人需完成本招标项目内相关设备的采购及安装服务。
5.2 承包人应根据发包人提出的具体业务和管理需求，提交详细的设备采购及安装实施方案。方案经发包人书面确认后方可实施。承包人应按期完成全部硬件设备供货、现场安装、管线敷设及系统整体联调联试工作，保障各子系统按时稳定投用，实现全部既定业务功能；系统各项技术性能指标不得低于招标文件技术要求，达成安防监测、权限管控、设备感知、能耗监测、集中控制、数据统计告警等业务目标，保障各子系统间数据交互通畅，系统运行稳定可靠，满足发包人智慧化日常管理使用要求，并通过项目竣工验收。所有智能化子系统须与本项目现有消防系统完全兼容，支持协议互通、数据对接及应急联动功能，可实现消防报警信号触发后，对应安防、照明、能耗、门禁、监控等系统的联动响应，保障火灾应急场景下系统整体协同运作，满足国家消防规范及项目安全管理要求。
5.3 本项目全部智能化子系统设备分批运送至发包人指定现场后，承包人应会同发包人（或监理单位）共同开展开箱验收，并签署开箱验收记录。若设备出现数量短缺、规格型号与招标文件不符、外观破损等问题，发包人有权予以拒收，由此造成的全部责任、费用及损失均由承包人承担
5.4 在项目实施阶段，承包人负责本招标项目智能化设备的采购供货、安装、调试及各子系统整体联调工作；项目完工后，承包人须对本项目全部智能化系统开展全面测试，并提交完整测试报告；最终验收前，承包人应配合第三方验收测评单位完成全项目验收检测，项目验收通过后向发包人提交正式验收报告。系统测试须包含消防系统联动专项测试，确保所有智能化设备与消防系统联动逻辑准确、响应及时、运行可靠，联动功能全部达标后方可通过验收。
6. 信息化材料设备采购要求
6.1 材料设备质量要求：信息化材料设备不低于强制标准所列的要求，一般参考采用《主要材料设备参考品牌表》中所列的参考品牌，若不采用参考品牌，经招标人同意，且必须购买不低于《主要材料设备参考品牌表》中所列的参考品牌标准的材料设备。主要材料必须先提供样板或相关资料给招标人同意确定其规格、型号、颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。
所有采购的智能化设备、软硬件系统须具备消防系统兼容适配能力，支持与项目消防报警系统、应急广播系统、消防联动控制系统实现数据互通、信号对接及联动触发，设备接口、通信协议须满足现行消防规范及项目整体智能化联动要求，不得存在系统孤岛、协议不兼容、无法联动等问题。
	主要材料设备参考品牌表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号等特殊要求
	品牌名称参考标准
（或相当于）
	备注

	1
	弱电信息箱
	按设计要求
	一舟、普天天纪、宇洪科技
	

	2
	网线
	按设计要求
	一舟、普天天纪、宇洪科技
	

	3
	光缆
	按设计要求
	一舟、普天天纪、宇洪科技
	

	4
	交换机
	按设计要求
	华为、华三、锐捷
	

	5
	监控摄像机
	按设计要求
	海康威视、大华、宇视
	

	6
	36盘位存储主机（满配8T硬盘）
	按设计要求
	海康威视、大华、宇视
	

	7
	无线巡更系统
	按设计要求
	兰德华、金万码、中研安创
	

	8
	建筑设备管理系统
	按设计要求
	西门子、施耐德、霍尼韦尔
	

	9
	能效管理系统
	按设计要求
	西门子、施耐德、霍尼韦尔
	

	10
	工作站
	按设计要求
	戴尔、惠普、联想
	

	11
	服务器
	按设计要求
	戴尔、惠普、联想
	

	12
	打印机
	按设计要求
	惠普、佳能、联想
	

	13
	机柜
	按设计要求
	图腾、金盾、朗威
	

	14
	弱电信息箱
	按设计要求
	一舟、普天天纪、宇洪科技
	

	注：若投标人（承包人）选用相当于或优于上述标准的，须提供有效的证明材料，有效证明材料是指材料设备的技术手册、供货证明（含供货合同及清单），否则，视为不符合招标文件要求。


6.2 承包人提供的信息化设备必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证。设备应根据使用地区（如南方潮湿、北方寒冷）的自然环境特点，相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家原装产品，需提供设备的相关合格证书，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备应具备出厂合格证，并按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书（含中英文操作指南）。
6.3 本项目信息化设备采购包括从设备生产、物流送货、现场安装调试直至系统上线运营的全流程服务及配套服务。
6.4 本项目为“交钥匙”工程。报价应包含但不限于以下全部费用，承包人不得再向发包人收取任何额外费用。主要包括：产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件及附件价。同时涵盖：物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含系统操作培训与日常维护指导费）等所有不可预见的隐含费用。如涉及软件许可使用或技术指导，还应包括软件许可费及一切技术服务费。
6.5 本项目提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文。承包人提供的所有设备（包括设计、制造、验收）都必须符合响应时已颁布的现行中国国家标准或其他公认的部颁、行业标准。所有采购的智能化设备、软硬件系统须具备消防系统兼容适配能力，支持与项目消防报警系统、应急广播系统、消防联动控制系统实现数据互通、信号对接及联动触发，设备接口、通信协议须满足现行消防规范及项目整体智能化联动要求，不得存在系统孤岛、协议不兼容、无法联动等问题。
6.6 承包人必须确保设备的完整性，且必须是全新未使用过的合格设备。在实际供货时，若被发现提供的设备未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，发包人有权单方面终止合同的执行，并追究因承包人所提供的未达到承诺标准的产品而产生的所有损失和责任。
7. 信息化设备安装调试要求
7.1 承包人负责所有信息化设备的安装及调试，包括管线敷设、设备固定、网络配置、系统对接及联动测试。所有采购的智能化设备、软硬件系统须具备消防系统兼容适配能力，支持与项目消防报警系统、应急广播系统、消防联动控制系统实现数据互通、信号对接及联动触发，设备接口、通信协议须满足现行消防规范及项目整体智能化联动要求，不得存在系统孤岛、协议不兼容、无法联动等问题。
7.2 安装全过程，承包人的项目负责人须常驻现场，并接受发包人统一的管理和协调，确保施工进度与现场其他工程（如土建、绿化）有序衔接。
8. 信息化设备安装的履约验收
8.1 承包人在服务期届满之日起30天内向发包人提出验收申请，由发包人组织会议对本项目进行验收。项目建设验收后启动为期一年的质保期。
8.2 交付验收标准依次序对照适用标准为：
① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
② 符合招标文件和响应承诺中发包人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
③ 货物来源国官方标准。
8.3 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有设备的附件（如电源适配器、安装支架、线缆接头等）必须齐全。
8.4 承包人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给发包人。使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
8.5 发包人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由发包人承担；否则鉴定费由承包人承担。
8.6 履约验收标准：按国家有关规定以及招标文件的服务要求、承包人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。重点验证系统的稳定性、数据准确性、响应速度及各项功能指标；消防系统兼容性、联动准确性、信号稳定性作为核心验收指标，所有消防联动场景测试必须100%合格，方可通过竣工验收。中标人须保证本项目系统与既有消防系统完全兼容，若验收检测发现存在不兼容、联动异常等问题，中标人应无条件免费更换相关软硬件、优化调试，直至全部消防联动场景测试100%合格并满足本合同及招标文件要求为止，由此产生的工期延误、相关费用及一切责任均由中标人自行承担。
9. 信息化设备售后服务要求
9.1 设备部分
9.1.1 质保期：2年（自项目验收合格之日起计算，若部分货物原厂商提供的质量保证期优于承包人提供的质量保质期，以原厂商提供的质量保证期为准）。质保期内，承包人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内不再收取任何费用。维修不能解决的，由承包人按原型号或升级型号进行免费更换。质保期内须持续保障各智能化系统与消防系统的兼容联动功能正常，因设备升级、系统迭代导致的联动失效、协议不兼容问题，由承包人免费整改调试、优化适配，确保联动功能永久合规有效。
9.1.2 保修期内，发包人所购设备各部件发生非人为故障，承包人均应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件。设备发生人为故障或自然因素（如火灾、雷击等不可抗力）造成的故障，承包人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其他任何费用。
9.1.3 自验收合格之日起，保修服务方式为上门保修。即由承包人或原厂家派员到发包人设备使用现场进行维修，由此产生的一切费用（含更换损坏的零部件、差旅费等）由承包人承担。保修期满后需进行维修的，只收取材料成本费。
9.1.4 承包人应提供7×24小时技术支持服务。保修期内设备出现故障，承包人应在收到使用单位通知后24小时内作出正式答复，优先远程解决。超过72小时仍未解决，承包人需派出工程师或技术人员到达工程现场，所发生的费用由承包人自行负责。报修5天内不能修复的，应提供不低于原有设备档次的备用机替换使用。
10. 项目保密要求
10.1 承包人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的发包人商业信息和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。
10.2 承包人不得以竞争为目的，或出于私利，或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用发包人的商业信息和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露发包人的商业信息和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露发包人的商业信息和党政机关保密信息。承包人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。
10.3 承包人对于工作期间知悉的发包人商业信息和党政机关保密信息或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。
10.4 严禁泄露在工作中接触的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。
10.5 承包人应采取有效措施，保证其参与本项目的人员遵守本约定，并对参与项目人员违反本约定所造成的后果承担连带责任。
11. 其他合同条款由招标人与中标人参考《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）或《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）自行协商约定。






















附件一： 预付款保函
[bookmark: _Toc14863]   预付款保函
编号：           

申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《          》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 


开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月        日





[bookmark: _Toc6023][bookmark: _Toc10704]
[bookmark: _Toc28124][bookmark: _Toc4311]附件二：履约保函
履约保函
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥        ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 


开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月     日

[bookmark: _Toc556]



[bookmark: _Toc5949][bookmark: _Toc7299]附件三：支付保函
支付保函

编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
[bookmark: _Hlk40355074]              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
[bookmark: _Hlk58487855]九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 


开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月      日
[bookmark: _Toc19055][bookmark: _Toc17509][bookmark: _Toc25616][bookmark: _Toc32570][bookmark: _Toc20461][bookmark: _Toc24640][bookmark: _Toc18368][bookmark: _Toc23090][bookmark: _Toc23902][bookmark: _Toc24572][bookmark: _Toc30224][bookmark: _Toc28086]第四章 技术要求

[bookmark: _Hlt69670335]1.房屋建筑工程建设项目
[bookmark: _Hlt78709799][bookmark: _Hlt69359086][bookmark: _Hlt69359245][bookmark: _Hlt69359243][bookmark: _Hlt69635252][bookmark: _Hlt69358458][bookmark: _Hlt69116858]房屋建筑工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：
（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》；
（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》；
（3）《砌体工程施工质量验收规范》；
（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》；
（5）《屋面工程质量验收规范》；
（6）《地下防水工程质量验收规范》；
[bookmark: _Hlt78795211]（7）《建筑地面工程施工质量验收规范》；
（8）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》；
（9）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》；
（10）《建筑电气工程施工质量验收规范》；
（11）《住建部绿色建筑评价标准》；
（12）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；
（13）《建筑环境通用规范》；
（14）《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》；
（15）《广东省建筑工程绿色施工评价标准》；
（16）《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》
（17）其他现行国家、广东省关于房建工程的施工及验收规范、定额、规程、标准。

2.市政基础设施工程建设项目
市政基础设施工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：
（1）《公路路基施工技术规范》；
（2）《市政道路工程质量检验评定标准》；
（3）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》；
（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》；
（5）《城市道路路基工程施工及验收规范》；
（6）《水泥砼路面施工及验收规范》；
（7）《公路水泥砼路面施工技术规范》；
（8）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》；
（9）《沥青路面施工及验收规范》；
（10）《广东省市政工程施工质量技术资料统一用表》。
（11）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；
（12）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
（13）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；
（14）《LED道路照明工程技术规范》（DB44/T 1898-2016）；
（15）《灯具第1部分：一般要求与试验》（GB7000.1-2015）；
（16）《电缆工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；
（17）其他现行国家、广东省关于市政工程的技术及验收规范、定额、规程、标准。

3.备查要求
承包人必须在施工现场准备至少一套上述规范，发包人和监理单位可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。
[bookmark: _Toc2426][bookmark: _Toc26762][bookmark: _Toc26068][bookmark: _Toc11187][bookmark: _Toc27255][bookmark: _Toc15000][bookmark: _Toc29718][bookmark: _Toc1434][bookmark: _Toc24589][bookmark: _Toc10825][bookmark: _Toc8569][bookmark: _Toc30591][bookmark: _Toc9956]第五章 图纸和招标工程量清单

[bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc26698][bookmark: _Toc4007][bookmark: _Toc27327][bookmark: _Toc23868][bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc23490][bookmark: _Toc31734][bookmark: _Toc13785][bookmark: _Toc22044][bookmark: _Toc17533][bookmark: _Toc1614][bookmark: _Toc24543]1.图纸
本招标文件随文另附施工图（电子文件）一套。

[bookmark: _Toc5487][bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc5875][bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc6335][bookmark: _Toc28562][bookmark: _Toc16018][bookmark: _Toc3141][bookmark: _Toc20200][bookmark: _Toc5733][bookmark: _Toc8922][bookmark: _Toc24090][bookmark: _Toc24790]2.招标工程量清单
2.1 本招标文件随文另附招标工程量清单（含最高投标限价的软件版/EXCEL版 电子文件）一套。
2.2 本工程按照以下依据编制招标工程量清单（（完整）软件版）：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的通知》（粤建市〔2025〕196号）、《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）；
（2）投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程项目清单计价表”中每个分部分项工程清单子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按“投标须知”规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单、最高投标限价的补充和（或）修改文件；
（3）本招标工程量清单措施项目中的安全生产措施费、暂列金额、专业工程暂估价不得作为竞争性费用，投标报价必须按本招标工程量清单规定的金额填报；
（4）投标报价使用的表格格式须按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
（5）《广东省建设工程计价依据（2018）》《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；
（6）项目建设时间、建设地点、建设规模、施工图、完工交付标准、招投标方式、材料来源、使用工人来源等相关资料；
（7）招标文件；
（8）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；
（9）历史工程造价指标、要素价格指数；
（10）与建设工程有关的标准、规范、技术资料、材料设备信息价或市场价格等。


[bookmark: _Toc22611][bookmark: _Toc23861][bookmark: _Toc19390][bookmark: _Toc20486][bookmark: _Toc5605][bookmark: _Toc2024][bookmark: _Toc10673][bookmark: _Toc30375][bookmark: _Toc10383][bookmark: _Toc11483][bookmark: _Toc27783][bookmark: _Toc23933][bookmark: _Toc23235]第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc22593][bookmark: _Toc319][bookmark: _Toc15531][bookmark: _Toc3825][bookmark: _Toc27729][bookmark: _Toc1983][bookmark: _Toc26040][bookmark: _Toc26026][bookmark: _Toc2792][bookmark: _Toc7724][bookmark: _Toc16570][bookmark: _Toc8025][bookmark: _Toc2924]格式一 封面



[bookmark: _Toc23835][bookmark: _Toc21235][bookmark: _Toc30993][bookmark: _Toc17128]             （工程名称）招标 

投  标  文  件

[bookmark: _Toc10939][bookmark: _Toc25717][bookmark: _Toc23170][bookmark: _Toc14202]（商务标书／经济标书／施工组织设计）




[bookmark: _Toc11118][bookmark: _Toc8126][bookmark: _Toc753][bookmark: _Toc18522]投标人：                                   （盖单位章）


[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc12062][bookmark: _Toc501][bookmark: _Toc28339]法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）


[bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc23099][bookmark: _Toc29803][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc24812]         年      月      日
[bookmark: _Toc15168][bookmark: _Toc30213][bookmark: _Toc9116][bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc32654][bookmark: _Toc28797][bookmark: _Toc27916][bookmark: _Toc28278][bookmark: _Toc30854][bookmark: _Toc5547][bookmark: _Toc23624][bookmark: _Toc27021][bookmark: _Toc21959]格式二 投标函
投  标  函

致：                   （招标人名称）
1. 我方考察现场并充分研究            （工程名称）（以下简称“本工程”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投本工程施工。
在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥        ，暂列金额¥        ，专业工程暂估价¥         。
2.如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，在
   日历天内竣工，并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。
3.本投标函在你方接收到我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接收你方发出的中标通知书。
4.我方在此声明，我方不存在本工程招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
5.我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
 
    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
[bookmark: _Toc4917][bookmark: _Toc32320][bookmark: _Toc4375][bookmark: _Toc27524][bookmark: _Toc1615][bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc5519][bookmark: _Toc5017][bookmark: _Toc14714][bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc13340][bookmark: _Toc7329][bookmark: _Toc21578][bookmark: _Toc23704]格式三 各项承诺一览表
[bookmark: _Toc14261300]各项承诺一览表
	序号
	承诺事项
	承诺内容
	违约承诺

	1
	自愿接受招标
文件条款的承诺
	我方自愿接受招标文件的所有条款，所提交的投标文件已经充分响应招标文件的实质性要求。
	如果我方的投标文件未响应、违反、偏离招标文件的实质性要求，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	2
	无禁止投标
情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标
串标和弄虚
作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	项目经理
任职承诺
	我方拟派项目经理现阶段未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
	如果我方拟派项目经理在本工程招标投标活动期间有担任其他任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	5
	投标文件
真实性承诺
	我方所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的。
	如果我方递交的投标文件任何内容不真实或无效或不准确，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	6
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。
	  




	7
	对不正常报价的确认承诺
	如果我方中标，我方接受招标人在合同订立期间或合同履行期间依据招标文件有关条款约定对我方已标价工程量清单中不正常报价的修正或认定，并按要求签署《不正常报价清单》加以确认。
	





	8
	按时提交履约保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	    如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	9
	按时签订合同的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。
	如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	10
	工期、进度承诺书
	我方保证在    日历天内完成施工并通过竣工验收。
我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，工程没有按期竣工时，我方在逾期第壹天起每天按合同价款的1.5‰向招标人支付逾期违约金，累计最高不超过合同价款的5%向招标人支付逾期违约金。
   若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	11
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全生产措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“安全生产措施费”的管理费。

	12
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到验收合格标准。
	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方在每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人支付质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。
在建设或监理单位组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位支付质量违约金¥500元/次、项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位支付违约金¥1000元/次、项；
在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位支付质量违约金¥1000元/次、项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位支付违约金¥2500元/次、项；
未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位缴纳罚金¥500元；
未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位支付违约金¥1000元/次、项；
不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位支付违约金¥25000元/项，不签署意见的支付违约金¥25000元。

	13
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天支付违约金¥1500元（项目经理未签到每天支付违约金¥1500元）；
若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于22天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	14
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程款为限。

	15
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家和省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家和省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。



投标人：                                   （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

                              年     月     日

[bookmark: _Toc12795][bookmark: _Toc30144][bookmark: _Toc32274][bookmark: _Toc16763][bookmark: _Toc22][bookmark: _Toc17535][bookmark: _Toc25154][bookmark: _Toc4092][bookmark: _Toc4663]格式四 授权委托书

授权委托书

    本人          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （工程名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至投标有效期的期满之日止。
    代理人无转委托权。



　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 委托代理人：                       （签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日




委托代理人身份证复印件正、反面





[bookmark: _Toc31156][bookmark: _Toc19982][bookmark: _Toc2417][bookmark: _Toc3305][bookmark: _Toc25505][bookmark: _Toc20179][bookmark: _Toc2433][bookmark: _Toc27998][bookmark: _Toc27116][bookmark: _Toc30204][bookmark: _Toc1326][bookmark: _Toc17587][bookmark: _Toc11066]格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                  
姓名：         性别：      年龄：       职务：           
系                        （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。


投标人：                          （盖单位章）


                        法定代表人：                       （签字或盖章）
                        
                                     年      月      日       
     
   




法定代表人身份证复印件正、反面






[bookmark: _Toc378][bookmark: _Toc24831][bookmark: _Toc1073][bookmark: _Toc14832][bookmark: _Toc6560][bookmark: _Toc9529][bookmark: _Toc5331][bookmark: _Toc8052][bookmark: _Toc10399][bookmark: _Toc17406][bookmark: _Toc29920][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc15149]格式六 联合体协议书
联合体协议书
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

成员名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （工程名称）（以下简称“本项目”）的施工投标并争取赢得本项目施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。
    2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
    3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
    4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
    5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
    6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
    7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
    8.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）
　　　　　　　　
        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）


　　　　　　成员名称：                               （盖单位章）


　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

[bookmark: _Toc16239][bookmark: _Toc27352][bookmark: _Toc19459][bookmark: _Toc19608][bookmark: _Toc31066]格式七 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1.法定代表人为同一人的。
2.存在控股、管理关系的。
3.主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：
《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证的彩色扫描件（或打印件）。（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；
[bookmark: _Toc32195][bookmark: _Toc18314][bookmark: _Toc31837][bookmark: _Toc2633]（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页或网页截图。（适用于省外建筑企业）
（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。
[bookmark: _Toc5097][bookmark: _Toc16429][bookmark: _Toc18643][bookmark: _Toc6145][bookmark: _Toc15973]
[bookmark: _Toc20778][bookmark: _Toc26601][bookmark: _Toc21362][bookmark: _Toc4592]格式八 项目经理简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	工程名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


项目经理简历表


项目经理：                   （签字）

                                            年     月     日

 说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：
    1.身份证彩色扫描件；
    2.建造师电子注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）彩色扫描件；
    3.B类安全生产考核合格证书彩色扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息彩色扫描件；
[bookmark: _Toc23777]4.在本单位缴纳社保的证明（连续三个月，其中必须有2026年8月）彩色扫描件，非独立法人分支机构出具社保，予以认可；拟派项目经理为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。
[bookmark: _Toc1272]5.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）。

[bookmark: _Toc1658][bookmark: _Toc11322][bookmark: _Toc28740][bookmark: _Toc30757]格式九 项目经理任职声明

项目经理任职声明

致：                   （招标人名称）：
　　我方在此声明，我方拟派往        （工程名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　
　　特此承诺　　
　　
　　
投标人：                                （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

[bookmark: _Toc4214][bookmark: _Toc17190][bookmark: _Toc13202][bookmark: _Toc22848][bookmark: _Toc11605][bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc4071][bookmark: _Toc17422][bookmark: _Toc29099][bookmark: _Toc23480][bookmark: _Toc2497][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc31193]格式十 项目技术负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目技术负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	工程名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目技术负责人简历表


项目技术负责人：              （签字）

                                            年     月     日

    说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：
    1.身份证彩色扫描件；
    2.职称证彩色扫描件；
3.在本单位缴纳社保的证明（连续三个月，其中必须有2026年8月）彩色扫描件，非独立法人分支机构出具社保，予以认可；拟派技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）



[bookmark: _Toc30703][bookmark: _Toc27539][bookmark: _Toc15225][bookmark: _Toc735][bookmark: _Toc7992][bookmark: _Toc2397][bookmark: _Toc12596][bookmark: _Toc29673][bookmark: _Toc21596][bookmark: _Toc19909][bookmark: _Toc14097][bookmark: _Toc32297][bookmark: _Toc17998]格式十一 专职安全员简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以专职安全员身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	工程名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


专职安全员简历表


专职安全员：              （签字）

                                            年     月     日

    说明：《专职安全员简历表》后应附拟派专职安全员以下资料：
    1.身份证彩色扫描件；
    2.C类安全生产考核合格证书彩色扫描件（或打印件）或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页；
3.在本单位缴纳社保的证明（连续三个月，其中必须有2026年8月）彩色扫描件，非独立法人分支机构出具社保，予以认可；拟派专职安全员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
[bookmark: _Toc13800][bookmark: _Toc11123][bookmark: _Toc6214][bookmark: _Toc27456][bookmark: _Toc15266][bookmark: _Toc31435][bookmark: _Toc22584][bookmark: _Toc19093][bookmark: _Toc14867][bookmark: _Toc8350][bookmark: _Toc6877][bookmark: _Toc4080][bookmark: _Toc23260]
格式十二 项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	项目技术
负责人
	
	
	
	
	

	3
	专职安全员
	
	
	
	
	

	4
	施工员
	
	
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	
	
	

	7
	资料员
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	



说明：
《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、专职安全员除外）以下资料：
（1）身份证彩色扫描件；
（2）执业注册证或职称证或岗位证彩色扫描件；
（3）在本单位缴纳社保的证明（连续三个月，其中必须有2026年8月）彩色扫描件，非独立法人分支机构出具社保，予以认可；拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。 
（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

[bookmark: _Toc9476][bookmark: _Toc29544][bookmark: _Toc4370][bookmark: _Toc8959][bookmark: _Toc28355][bookmark: _Toc28465][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc19125][bookmark: _Toc13261][bookmark: _Toc31072][bookmark: _Toc11642][bookmark: _Toc15402][bookmark: _Toc12849][bookmark: _Toc6024]
格式十三 建造师查询页（有效期+建造师签字）
[image: b7c3fa9a6b84aa75afaa6419d149817]
[bookmark: _Toc26904][bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc36804690][bookmark: _Toc30931][bookmark: _Toc23831][bookmark: _Toc14143][bookmark: _Toc6379][bookmark: _Toc29671][bookmark: _Toc18297][bookmark: _Toc18504][bookmark: _Toc28494][bookmark: _Toc16380][bookmark: _Toc20623][bookmark: _Toc11365]

[bookmark: _Toc21705][bookmark: _Toc10203]格式十四 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
1.根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
2.招标人根据设计文件的要求及37号文、粤建规范〔2019〕2号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详见第5点“打√”标识。
（1）投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。
（2）投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并于投标文件中提供相应的安全管理措施。
（3）投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。
3.投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中回应建设单位提供的危大工程清单，补充相应的安全管理措施。（为减轻标书编制的工作量，投标单位回应的危大工程清单该部分的页数应控制在3页内）
4.对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。
5.危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

	一、危险性较大的分部分项工程清单
	建设单位
	投标单位
	备注

	一、基坑支护
	(    )
	(    )
	

	（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	(    )
	(    )
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(    )
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	(    )
	

	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	(       )
	(    )
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(    )
	(    )
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	(    )
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	六、暗挖工程
	(    )
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	(    )
	

	七、其他
	(    )
	(    )
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(    )
	(    )
	

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	建设单位
	投标单位
	备注

	一、深基坑工程
	(    )
	(    )
	

	开挖深度超过 5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	(       )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	(    )
	(    )
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(    )
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	(    )
	

	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	(    )
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	六、暗挖工程
	(    )
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	(    )
	

	七、其他
	(    )
	(    )
	

	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）重量 1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(    )
	(    )
	


备注：1.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，该《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》应由建设单位组织勘察、设计等单位在招标文件中先行“勾选（对应项打‘√’标识）”危险性较大的分部分项工程。
2.该《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》在办理建设项目施工许可时必须提供，且各地建设行政主管部门可按照《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法》相关规定开展检查。
[bookmark: _Toc7813][bookmark: _Toc14473]3.如果需要（如需要通过计算编制专项方案，或者需要专家论证），可中标后提供详细版。
[bookmark: _Toc9333]格式十五 原件一览表
	原件一览表

	工程名称
	 

	投标人名称                （请务必填写单位全称）
	

	投标人法定代表人或其委托代理人签名
	
	手机号码
	

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	
接收原件经办人
（招标代理）：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人
（投标人）：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分
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[bookmark: _Toc17946][bookmark: _Toc25574]格式十六 定标文件封面



             （工程名称）招标 

定  标  文  件




投标人：                                   （盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）


         年      月      日
[bookmark: _Toc8230][bookmark: _Toc30525][bookmark: _Toc3976][bookmark: _Toc27570][bookmark: _Toc9943]格式十七 助力项目承诺书
助力项目承诺书
致：                      （招标人）
为落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）工作部署以及省“百千万工程”指挥部关于建筑业企业“微利＋公益”参与“百千万工程”建设方式和《广东省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城镇建设专班办公室印发关于推动建筑业央企助力“百千万工程”工作指引的通知》（粤城镇建设〔2024〕11号）等工作要求，我公司将按要求完成中标项目的同时，自愿利用本企业的合理利润，积极做好助力项目建设，就此我方承诺如下：
1.我方愿以本项目最高投标限价     %的资金，用于助力“百千万工程”中的公益性项目建设，具体实施助力项目从各级“百千万工程”指挥部提供的项目建设清单（项目库）中选取。
2.如我方中标，承诺完成助力项目建设所用的资金是本企业的自有资金，不使用中标项目内的资金作为助力项目建设资金。
3.如我方中标，在中标项目发出中标通知书之日起至签订中标项目承包合同前，我方将按要求与助力项目业主单位按招标文件要求签订助力协议书，确定具体助力项目、投资额度、工期进度和质量标准等内容（含折算助力项目投资金额中的预扣减或扣减额处理办法）。
4.如我方中标，我方将按照协议书要求做好助力项目建设工作，按时保质保量完成“百千万工程”助力任务并移交整个工程，确保助力项目质量达到合格标准，并承诺本工程的保修期按有关规定及双方签署的协议要求执行。同时，按规定做好助力项目结算工作。
5.如我方中标，将严格履行助力协议。招标人或助力项目业主单位发现我方有未按协议书履行投标助力承诺行为的，愿接受有关部门对我方进行诚信扣分及将有关失信行为上传信用广东和信用中国等诚信平台；对于有严重违反投标承诺，影响助力项目建设质量、进度或损害公共利益的，我方将接受依法依规作出的处理。
6.我方同意在投标人须知规定的投标有效期内严格遵守本企业投标文件的各项承诺，如有违约，愿承担相应违约责任。
投标人 ：                    （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日期：       年    月    日

注：上述承诺书中的企业社会贡献下浮率要使用阿拉伯数字填报，但不得填报负值。企业社会贡献下浮率没有填报任何数字的按无企业社会贡献处理。
[bookmark: _Toc21740][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc22500][bookmark: _Toc6621][bookmark: _Toc4331]格式十八 定标因素评审资料

投标人根据“第一章 第五节 定标规定及细则”载明的定标因素，提交评审资料。


[bookmark: _Toc23978][bookmark: _Toc5933][bookmark: _Toc12219][bookmark: _Toc24765]第八章 建设工程施工合同

    （略），按《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）执行。
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