## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：场地平整及围蔽 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 322607.79
1.1 | 场地平整费用 |  | 241063.28
1.2 | 临电迁移 |  | 81544.51
2 | 措施项目费 |  | 820742.74
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 22911.47
3 | 其他项目费 |  | 30956.62
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 16130.39
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费 |  | 14826.23
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 105687.64
5 | 工程造价 |  | 1279994.79
合计 |  |  | 1,279,994.79

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：场地平整及围蔽 |  |  |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 场地平整费用 | [6 empty] | 241063.28
1 | 041001001001 | 现场临时设施拆除清运费用 | 1.业主自己投资建的指挥部板房等设施拆除清理及外运费用 2.拆除活动板房约1000方，残值回收综合考虑 3.硬化场地约3000方 4.临时道路约1200方 |  | 项 | 1 |  | 241063.28 | 241063.28
|  | 临电迁移 | [6 empty] | 81544.51
2 | 030405001001 | 临时用电变压器迁移 | 1.临时变压器移位，按供电局要求放到指定地点 2.包含线路管道/桥架、现场混凝土基础，防雷、围栏、临时板房拆除和新建等除电缆外的各种费用 3.综合考虑供电局报备/报建、各种调试费用 |  | 项 | 1 |  | 80806.51 | 80806.51
3 | 030409001112 | 电力电缆（主材甲供） | 1.名称:电力电缆（主材甲供） 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.敷设方式:桥架/线管敷设 4.满足图纸及规范所需工作内容 |  | m | 50 |  | 14.76 | 738
本页小计 | [8 empty] | 322607.79
合 计 | [8 empty] | 322607.79

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：场地平整及围蔽 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 820742.74
1.1 | 011601006019 |  | 临时设施 |  |  | 9765.55 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007019 |  | 文明施工 |  |  | 8263.15 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008019 |  | 环境保护 |  |  | 7511.96 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009019 |  | 安全生产 |  |  | 22911.47 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | GGCSF0001055 |  | 赶工措施费 |  |  | 8302.69 | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | 1.6 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 763987.92
1.6.1 | 070111011001 |  | 临时围墙（含大门，含施工过程中围挡移位调整） |  |  | 348177.92
本页小计 | [5 empty] | 820742.74
措施项目清单计价表
工程名称：场地平整及围蔽 |  | 标段：中国移动粤港澳（韶关）数据中心二期项目土建及室外工程设计施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.6.2 | 070111011002 |  | 彩钢板房临时仓库 |  |  | 415810
本页小计
合计 | [5 empty] | 820742.74 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。