韶关市粮食和物资储备有限责任公司及韶关市强制戒毒所光储项目限额以下建设工程施工交易公告

粤北能源投资（广东）有限公司 拟对韶关市粮食和物资储备有限责任公司及韶关市强制戒毒所光储项目按照《韶关市限额以下建设工程施工交易管理规定》的规定选定承包单位，欢迎符合资格条件的意向承包企业通过韶关市限额以下建设工程交易系统报名参加。凡成功报名参与项目交易，即代表意向承包企业已经充分理解和完全响应本交易公告及其附件的全部内容,以及在交易过程中项目建设单位、韶关市公共资源交易中心发出的修正和补充文件等。项目具体交易事宜如下：
一、项目基本概况
1.项目编号：                    
2.项目名称：韶关市粮食和物资储备有限责任公司及韶关市强制戒毒所光储项目
3.工程地点：韶关市粮食和物资储备有限责任公司及韶关市强制戒毒所管理范围内
4.预算金额（元）：2365769.91元 
5.本公告期限（3个工作日）自2026年 月 日  时00分  至  2026年  月  日  时 分止   
6.报名时间：自  2026年 月 日  时 分至   2026年 月 日  时 分  止   
7.报名： 报名流程详见韶关市限额以下建设工程意向承包企业操作手册
8.网上提问截止时间：   2026年 月 日  时 分
9.网上答疑发布时间：   2026年 月 日  时 分
10.联系方式：

（1）建设单位：   粤北能源投资（广东）有限公司              
    联系人：童向英              联系电话：13500204960              
        地址：  /                      
（2）韶关市公共资源交易中心                      
        联系人：/            联系电话：/                      
             地址：/
    （3）代理机构：   /                            
             联系人：  /      联系电话：     /            
             地址：    /                 
          （填写说明：如有代理机构须填写此项，否则不填写）
（4）行政监督部门：   金财集团纪检监察室                                       

    联系人：             联系电话：                

    地址： 韶关市武江区惠民北路168号
    二、项目要求
本项目只接受韶关市小额房屋建筑和市政基础设施(住管局)企业库内的施工企业报名。
      承包意向人必须具备的资质条件：
	序号
	资格名称

	1
	电力工程施工总承包三级（或以上）资质或机电工程施工总承包三级（或以上）资质

	2
	市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质


 
 2.项目具体要求
（1）承包内容及规模：承包内容为工程量清单及图纸范围内的光伏工程施工，所有工程量按实计量。

（2）合同价款、进度款支付及结算方式为：①合同价：预算价2365769.91元下浮5%，即2247481.41元作为签约合同价。②预付款：本工程支付预付款（合同价的30%），中标人需提交等额预付款银行保函，支付进度款时扣回全部预付款。③工程进度款：招标人按经审核的中标人当月完成工程量的80%支付进度款；工程完工且经竣工验收合格后，招标人支付至合同价款的85%；中标人在收款前需向招标人出具等额增值税发票。④结算款：双方完成工程竣工结算后，招标人于28天内支付至审定结算价的97%，中标人在收款前需向招标人出具与审定结算价等额增值税发票。审定结算价的3%作为质保金，质保期为壹年。
（3）工期：60 日历天
（4）质量要求：达到合格等级 

（5） 工程结算原则：

① 承包人的工程结算单价按发包人预算价文件的单价执行。

② 增加工程的结算按GB50500-2024年《建设工程工程量清单计价规范》及2018年广东省各类工程综合定额的单价执行。材料价格按施工同期韶关市造价管理站发布的《韶关市建筑工程造价信息》中的参考价计算；韶关市造价管理站发布的价格信息中参考价没有的材料价由双方市场询价后由发包人确定。

③ 工程量按双方签证确认的、予以计量的实际完成的工程量计算。

④ 承包人的工程结算（含增加工程）经发包人审核后下浮5%作为最终结算价。

（6） 其他要求：
①拟投入本项目的项目经理必须为机电工程专业二级以上(含二级)建造师且在本单位注册，同时须取得主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）或取得住房和城乡建设厅颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）；拟投入本项目的技术负责人必须具备工程施工类中级以上（含中级）技术职称；拟委派担任本项目的专职安全生产管理人员，须具备市政主管部门或住房和城乡建设厅颁发的有效的安全生产考核合格证书(C证)且不少于1人；
②履约保证金按合同价的 5% （收到中标通知书后7工作日内缴纳）。可采用银行转帐方式（亦可采用银行保函方式或担保公司保函方式，保函有效期不得少于施工工期）转入招标人账户，如果采用银行转账方式则必须从中标人的法人开户银行的账号划入发包人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。

③中标人现场施工所用水电均由招标人协调提供，中标人负责水电费用。
建设单位：粤北能源投资（广东）有限公司

                          　　　　　　　　　  2026年  月  日


