## 编制说明 (hidden)
编 制 说 明
1、工程概况
2、编制原则及依据
2.1 | 根据《电网技术改造工程预算编制与计算规定》进行项目划分和编制；
2.2 | 根据《定额〔2024〕28号关于发布2020版电网技术改造及检修工程概预算定额2024年上半年价格水平调整系数的通知》进行调差；
2.3 | 根据《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第一册 建筑工程》,《电网拆除工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》进行编制；
2.4 | 设计费依据：根据计算；
2.5 | 勘察费依据：根据计算；
2.6 | 装置性材料价格：根据通用材料库,装置性材料预算价2018,南网总部2025年二季度物料信息价,南网总部2025年二季度物料信息价
2.7 | 设备价格：根据编制；
2.8 | 社会保险费缴费费率采用22.23%计算，住房公积金缴费费率采用12%计算；
2.9 | 工程税率采用9%计算；
2.10 | 工程取费按照35kV技改工程、Ⅰ类地区取费。

## 技术改造工程总表(表一)
技术改造工程总预算汇总表
表一 |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 金额 | 占工程投资的比例(%)
二 | 安装工程费 | 376973.41 | 81.94
三 | 拆除工程费 | 42558.82 | 9.25
四 | 设备购置费
| 其中：编制基准期价差 | 11109.9 | 2.41
五 | 小计 | 419532.23 | 91.19
其中：甲供设备材料费
六 | 其他费用 | 36000 | 7.82
七 | 基本预备费 | 4555.32 | 0.99
八 | 特殊项目
九 | 工程投资合计 | 460087.55 | 100
| 其中：可抵扣增值税金额 | 37612.75
| 其中：施工费 | 419532.22 | 91.19

## 技术改造安装工程专业汇总表(表二甲)
技术改造安装工程专业汇总预算表
表二甲 | [5 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 安装工程费 |  |  | 设备购置费 | 合计
|  | 未计价材料费 | 安装费 | 小计
| 安装工程 | 171175 | 205798 | 376973 |  | 376973
1 | 基础工程 | 56052 | 140131 | 196183 |  | 196183
1.1 | 基础工程材料工地运输 |  | 75435 | 75435 |  | 75435
1.2 | 基础土石方工程 |  | 22087 | 22087 |  | 22087
1.3 | 基础砌筑 | 56052 | 42609 | 98662 |  | 98662
1.3.2 | 现浇基础 | 56052 | 42609 | 98662 |  | 98662
2 | 杆塔工程 | 82235 | 31945 | 114180 |  | 114180
2.1 | 杆塔工程材料工地运输 |  | 3847 | 3847 |  | 3847
2.2 | 杆塔组立 | 82235 | 28098 | 110332 |  | 110332
2.2.2 | 铁塔、钢管杆组立 | 82235 | 28098 | 110332 |  | 110332
3 | 接地工程 | 4447 | 2114 | 6561 |  | 6561
3.1 | 接地工程材料工地运输 |  | 281 | 281 |  | 281
3.3 | 接地安装 | 4447 | 1832 | 6279 |  | 6279
4 | 架线工程 | 5405 | 4264 | 9669 |  | 9669
4.1 | 架线工程材料工地运输 |  | 127 | 127 |  | 127
4.2 | 导地线架设 | 5405 | 4137 | 9542 |  | 9542
5 | 附件工程 | 22926 | 26455 | 49380 |  | 49380
5.1 | 附件安装工程材料工地运输 |  | 383 | 383 |  | 383
5.2 | 绝缘子串及金具安装 | 22926 | 26071 | 48997 |  | 48997
5.2.1 | 耐张绝缘子串及金具安装 | 22926 | 26071 | 48997 |  | 48997
6 | 辅助工程 | 110 | 890 | 1001 |  | 1001
6.7 | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 110 | 890 | 1001 |  | 1001
| 合计 | 171175 | 205798 | 376973 |  | 376973

## 拆除工程专业汇总表(表二丙)
拆除工程专业汇总预算表
表二丙 |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 拆除工程费
| 拆除工程 | 42559
1 | 基础工程 | 13596
1.3 | 基础砌筑 | 13596
1.3.2 | 现浇基础 | 13596
2 | 杆塔工程 | 12956
2.2 | 杆塔组立 | 12956
2.2.1 | 混凝土杆组立 | 2083
2.2.2 | 铁塔、钢管杆组立 | 10874
4 | 架线工程 | 3595
4.2 | 导地线架设 | 3595
5 | 附件工程 | 12411
5.2 | 绝缘子串及金具安装 | 12411
5.2.1 | 耐张绝缘子串及金具安装 | 12411
| 合计 | 42559

## 安装工程专业汇总表(取费)
安装工程专业汇总表(取费)
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 利润（9.88%） | 编制基准期价差 | 增值税（9%） | 合计
|  | 直接工程费 |  |  | 措施费 | 规费 | 企业管理费（25.69%） |  |  |  | 合计 | 其中：安装费 | 其中：未计价材料费
|  | 人工费 | 材料费 | 机械费
| 安装工程 | 50816 | 177179 | 36144 | 23601 | 18264 | 22340 | 8592 | 8911 | 31126 | 376973 | 205798 | 171175
1 | 基础工程 | 33917 | 61032 | 27770 | 16742 | 12190 | 15848 | 6095 | 6390 | 16199 | 196183 | 140131 | 56052
1.1 | 基础工程材料工地运输 | 18290 | 99 | 17998 | 9849 | 6574 | 9323 | 3585 | 3488 | 6229 | 75435 | 75435
1.2 | 基础土石方工程 | 2393 | 68 | 8825 | 3045 | 860 | 2882 | 1108 | 1081 | 1824 | 22087 | 22087
1.3 | 基础砌筑 | 13234 | 60865 | 947 | 3849 | 4756 | 3643 | 1401 | 1821 | 8146 | 98662 | 42609 | 56052
1.3.2 | 现浇基础 | 13234 | 60865 | 947 | 3849 | 4756 | 3643 | 1401 | 1821 | 8146 | 98662 | 42609 | 56052
2 | 杆塔工程 | 8983 | 82376 | 2123 | 3014 | 3229 | 2853 | 1097 | 1078 | 9428 | 114180 | 31945 | 82235
2.1 | 杆塔工程材料工地运输 | 852 | 9 | 1014 | 506 | 306 | 479 | 184 | 180 | 318 | 3847 | 3847
2.2 | 杆塔组立 | 8131 | 82367 | 1109 | 2508 | 2922 | 2374 | 913 | 899 | 9110 | 110332 | 28098 | 82235
2.2.2 | 铁塔、钢管杆组立 | 8131 | 82367 | 1109 | 2508 | 2922 | 2374 | 913 | 899 | 9110 | 110332 | 28098 | 82235
3 | 接地工程 | 541 | 4479 | 238 | 211 | 194 | 200 | 77 | 78 | 542 | 6561 | 2114 | 4447
3.1 | 接地工程材料工地运输 | 63 | 8 | 69 | 36 | 23 | 34 | 13 | 13 | 23 | 281 | 281
3.3 | 接地安装 | 478 | 4471 | 169 | 176 | 172 | 166 | 64 | 64 | 518 | 6279 | 1832 | 4447
4 | 架线工程 | 809 | 5440 | 1011 | 494 | 291 | 468 | 180 | 178 | 798 | 9669 | 4264 | 5405
4.1 | 架线工程材料工地运输 | 17 | 0 | 47 | 17 | 6 | 16 | 6 | 6 | 10 | 127 | 127
4.2 | 导地线架设 | 792 | 5440 | 964 | 477 | 285 | 451 | 174 | 172 | 788 | 9542 | 4137 | 5405
5 | 附件工程 | 6396 | 23731 | 4745 | 3024 | 2299 | 2862 | 1101 | 1145 | 4077 | 49380 | 26455 | 22926
5.1 | 附件安装工程材料工地运输 | 85 | 11 | 94 | 49 | 31 | 46 | 18 | 18 | 32 | 383 | 383
5.2 | 绝缘子串及金具安装 | 6311 | 23721 | 4651 | 2975 | 2268 | 2816 | 1083 | 1127 | 4046 | 48997 | 26071 | 22926
5.2.1 | 耐张绝缘子串及金具安装 | 6311 | 23721 | 4651 | 2975 | 2268 | 2816 | 1083 | 1127 | 4046 | 48997 | 26071 | 22926
6 | 辅助工程 | 170 | 121 | 257 | 116 | 61 | 110 | 42 | 42 | 83 | 1001 | 890 | 110
6.7 | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | 170 | 121 | 257 | 116 | 61 | 110 | 42 | 42 | 83 | 1001 | 890 | 110

## 拆除工程专业汇总表(取费)
拆除工程专业汇总表(取费)
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 利润（5.24%） | 编制基准期价差 | 增值税（9%） | 合计
|  | 直接工程费 |  |  | 措施费 | 规费 | 企业管理费（17.13%）
|  | 人工费 | 材料费 | 机械费
| 拆除工程 | 16829 | 512 | 5427 | 3051 | 6049 | 3812 | 1166 | 2199 | 3514 | 42559
1 | 基础工程 | 4749 | 342 | 2380 | 977 | 1707 | 1221 | 374 | 724 | 1123 | 13596
1.3 | 基础砌筑 | 4749 | 342 | 2380 | 977 | 1707 | 1221 | 374 | 724 | 1123 | 13596
1.3.2 | 现浇基础 | 4749 | 342 | 2380 | 977 | 1707 | 1221 | 374 | 724 | 1123 | 13596
2 | 杆塔工程 | 5624 | 94 | 1075 | 918 | 2021 | 1148 | 351 | 655 | 1070 | 12956
2.2 | 杆塔组立 | 5624 | 94 | 1075 | 918 | 2021 | 1148 | 351 | 655 | 1070 | 12956
2.2.1 | 混凝土杆组立 | 648 | 55 | 462 | 152 | 233 | 190 | 58 | 113 | 172 | 2083
2.2.2 | 铁塔、钢管杆组立 | 4976 | 39 | 614 | 766 | 1788 | 958 | 293 | 542 | 898 | 10874
4 | 架线工程 | 1431 | 36 | 452 | 258 | 514 | 323 | 99 | 185 | 297 | 3595
4.2 | 导地线架设 | 1431 | 36 | 452 | 258 | 514 | 323 | 99 | 185 | 297 | 3595
5 | 附件工程 | 5025 | 40 | 1519 | 897 | 1806 | 1121 | 343 | 635 | 1025 | 12411
5.2 | 绝缘子串及金具安装 | 5025 | 40 | 1519 | 897 | 1806 | 1121 | 343 | 635 | 1025 | 12411
5.2.1 | 耐张绝缘子串及金具安装 | 5025 | 40 | 1519 | 897 | 1806 | 1121 | 343 | 635 | 1025 | 12411

## 技术改造安装工程表(表三甲)
技术改造安装工程预算表
表三甲 | [13 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 未计价材料单价 | 安装单价 |  |  | 设备合价 | 未计价材料合价 | 安装合价 |  |  | 类型 | 市场单价含税 | 市场单价不含税 | 单重(kg) | 损耗率(%) | 运杂费率(%) | 运输类型 | 配送 | 卸车 | 保管 | 设备类型 | 线重(kg/m) | 制造长度(m/捆) | 截面积(mm²) | 张力架线
[7 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 |  |  | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
|  | 安装工程 | [8 empty] | 171175 | 205798 | 50816 | 36144 | 项目划分
1 |  | 基础工程 | [8 empty] | 56052 | 140131 | 33917 | 27770 | 项目划分
1.1 |  | 基础工程材料工地运输 | [9 empty] | 75435 | 18290 | 17998 | 项目划分
| JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 2.536 |  |  | 140.89 | 132.22 | 8.67 |  |  | 357 | 335 | 22 | 定额
| JYX1-22 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 69.476 |  |  | 116.83 | 109.14 | 7.69 |  |  | 8117 | 7583 | 534 | 定额
| 换JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 12.678 |  |  | 48.01 | 13.11 | 27.07 |  |  | 609 | 166 | 343 | 定额
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 443.741 |  |  | 1.59 | 0.54 | 1.05 |  |  | 706 | 240 | 466 | 定额
| JYX1-107 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 347.38 |  |  | 28.47 | 10.18 | 18.29 |  |  | 9890 | 3536 | 6354 | 定额
| JYX1-108 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 12158.314 |  |  | 1.22 | 0.44 | 0.78 |  |  | 14833 | 5350 | 9483 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)金具、绝缘子、零星钢材、塔材、其他建筑安装材料的运输(不含机械费) | % | 8 |  |  | 7917.92 | 7917.92 |  |  |  | 633 | 633 |  | 小计
|  | 地形增加系数 -- 工地运输汽车、拖拉机运输(不含装卸，沙漠地形没有正式公路时使用) | % | 8 |  |  | 15538.69 | 5589.28 | 9949.41 |  |  | 1243 | 447 | 796 | 小计
|  | 小计： | [9 empty] | 36388 | 18290 | 17998 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 46237 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 36388 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 18290 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 99 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 99 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 17998 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 9849 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 36288.71 |  |  |  |  | 1027 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 36288.71 |  |  |  |  | 1110 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 36288.71 |  |  |  |  | 3088 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 36288.71 |  |  |  |  | 519 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 36288.71 |  |  |  |  | 4104 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 15896 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 6574 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 19204.83 |  |  |  |  | 4269 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 19204.83 |  |  |  |  | 2305 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 36288.71 |  |  |  |  | 9323 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 36288.71 |  |  |  |  | 3585 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 3488 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 1754 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 10 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 10 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 1724 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 69206.24 |  |  |  |  | 6229 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 75435 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 75435 |  |  | 取费表
1.2 |  | 基础土石方工程 | [9 empty] | 22087 | 2393 | 8825 | 项目划分
| JYX2-81 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 普通土、坚土 坑深（m） 6.0以内 | m³ | 666.2 |  |  | 14.06 | 3.28 | 10.78 |  |  | 9367 | 2185 | 7182 | 定额
| 换JYT1-65 | 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土，运距5km (JYT1-65+4*JYT1-67) | m³ | 108.8 |  |  | 15.29 | 0.26 | 15.03 |  |  | 1664 | 28 | 1635 | 定额
| JYX2-7 | 线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔 | 基 | 2 |  |  | 104.95 | 66.62 | 4.19 |  |  | 210 | 133 | 8 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 土石方工程(不含机械费) | % | 2 |  |  | 2318.38 | 2318.38 |  |  |  | 46 | 46 |  | 小计
|  | 小计： | [9 empty] | 11287 | 2393 | 8825 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 14331 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 11287 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 2393 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 68 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 68 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 8825 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 3045 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 11218.31 |  |  |  |  | 317 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 11218.31 |  |  |  |  | 343 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 11218.31 |  |  |  |  | 955 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 11218.31 |  |  |  |  | 160 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 11218.31 |  |  |  |  | 1269 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 3742 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 860 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 2512.68 |  |  |  |  | 559 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 2512.68 |  |  |  |  | 302 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 11218.31 |  |  |  |  | 2882 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 11218.31 |  |  |  |  | 1108 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 1081 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 229 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 7 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 7 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 845 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 20263.18 |  |  |  |  | 1824 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 22087 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 22087 |  |  | 取费表
1.3 |  | 基础砌筑 | [8 empty] | 56052 | 42609 | 13234 | 947 | 项目划分
1.3.2 |  | 现浇基础 | [8 empty] | 56052 | 42609 | 13234 | 947 | 项目划分
| 换JYX3-75 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 109.68 |  |  | 141.69 | 95.28 | 3.65 |  |  | 15541 | 10450 | 400 | 定额
|  | 预拌混凝土 C25 | m³ | 109.68 |  | 318.58 |  |  |  |  | 34942 |  |  |  | 主材 | 328.137 | 318.58 | 2300 | 5 |  | 水泥 | 否 | 否 | 否
| JYX3-72 | 混凝土搅拌及浇制 保护帽 | m³ | 0.86 |  |  | 531.95 | 407.59 | 27.07 |  |  | 457 | 351 | 23 | 定额
|  | 预拌混凝土 C15 | m³ | 0.86 |  | 292.04 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 主材 | 300.801 | 292.04 | 2300 | 5 |  | 水泥 | 否 | 否 | 否
| JYX3-44 | 钢筋加工及制作 钢筋笼 | t | 3.854 |  |  | 635.53 | 499.26 | 126.3 |  |  | 2449 | 1924 | 487 | 定额
|  | 钢筋笼 | t | 3.854 |  | 2973.45 |  |  |  |  | 11460 |  |  |  | 主材 | 3359.999 | 2973.45 | 1000 | 6.5 |  | 钢筋、型钢(成品、半成品及加工制作) | 否 | 否 | 否
|  | 地脚螺栓 | t | 1.202 |  | 5707.97 |  |  |  |  | 6861 |  |  |  | 主材 | 6450 | 5707.965 | 1000 | 0.5 |  | 地脚螺栓 | 否 | 否 | 否
|  | 地形增加系数 -- 基础工程 | % | 4 |  |  | 13635.36 | 12724.99 | 910.37 |  |  | 545 | 509 | 36 | 小计
|  | 主材损耗费： | [8 empty] | 2539 |  |  |  | 小计
|  | 主材费小计： | [8 empty] | 56052 |  |  |  | 小计
|  | 小计： | [8 empty] | 56052 | 18993 | 13234 | 947 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 78894 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 75045 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 13234 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 60865 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 4812 |  |  | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [9 empty] | 56052 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 947 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 3849 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 14180.77 |  |  |  |  | 401 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 14180.77 |  |  |  |  | 434 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 14180.77 |  |  |  |  | 1207 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 14180.77 |  |  |  |  | 203 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 14180.77 |  |  |  |  | 1604 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 8400 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 4756 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 13895.68 |  |  |  |  | 3089 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 13895.68 |  |  |  |  | 1667 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 14180.77 |  |  |  |  | 3643 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 14180.77 |  |  |  |  | 1401 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 1821 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 1269 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 461 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 461 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 91 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 90515.36 |  |  |  |  | 8146 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 42609 |  |  | 取费表
| 七 | 主材费 | [9 empty] | 56052 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 98662 |  |  | 取费表
2 |  | 杆塔工程 | [8 empty] | 82235 | 31945 | 8983 | 2123 | 项目划分
2.1 |  | 杆塔工程材料工地运输 | [9 empty] | 3847 | 852 | 1014 | 项目划分
| JYX1-20 | 人力运输 角钢塔材 | t·km | 2.519 |  |  | 161.6 | 150.07 | 11.53 |  |  | 407 | 378 | 29 | 定额
| JYX1-101 | 汽车运输 角钢塔材 装卸 | t | 12.596 |  |  | 52.08 | 12.9 | 38.49 |  |  | 656 | 162 | 485 | 定额
| JYX1-102 | 汽车运输 角钢塔材 运输 | t·km | 440.848 |  |  | 1.64 | 0.59 | 1.05 |  |  | 723 | 260 | 463 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)金具、绝缘子、零星钢材、塔材、其他建筑安装材料的运输(不含机械费) | % | 8 |  |  | 378.03 | 378.03 |  |  |  | 30 | 30 |  | 小计
|  | 地形增加系数 -- 工地运输汽车、拖拉机运输(不含装卸，沙漠地形没有正式公路时使用) | % | 8 |  |  | 722.99 | 260.1 | 462.89 |  |  | 58 | 21 | 37 | 小计
|  | 小计： | [9 empty] | 1874 | 852 | 1014 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 2380 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 1874 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 852 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 9 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 9 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 1014 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 506 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 1865.45 |  |  |  |  | 53 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 1865.45 |  |  |  |  | 57 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 1865.45 |  |  |  |  | 159 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 1865.45 |  |  |  |  | 27 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 1865.45 |  |  |  |  | 211 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 785 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 306 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 894.25 |  |  |  |  | 199 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 894.25 |  |  |  |  | 107 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 1865.45 |  |  |  |  | 479 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 1865.45 |  |  |  |  | 184 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 180 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 82 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 1 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 1 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 97 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 3529.7 |  |  |  |  | 318 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 3847 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 3847 |  |  | 取费表
2.2 |  | 杆塔组立 | [8 empty] | 82235 | 28098 | 8131 | 1109 | 项目划分
2.2.2 |  | 铁塔、钢管杆组立 | [8 empty] | 82235 | 28098 | 8131 | 1109 | 项目划分
| 换JYX4-62 | 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 200以内 | t | 12.263 |  |  | 708.45 | 613.94 | 83.72 |  |  | 8688 | 7529 | 1027 | 定额
|  | 塔材 | t | 12.263 |  | 6672.57 |  |  |  |  | 81826 |  |  |  | 主材 | 7540 | 6672.566 | 1000 | 0.5 |  | 钢筋、型钢(成品、半成品)用于塔材 | 否 | 否 | 否
|  | 地形增加系数 -- 杆塔工程 | % | 8 |  |  | 8555.4 | 7528.75 | 1026.66 |  |  | 684 | 602 | 82 | 小计
|  | 主材损耗费： | [8 empty] | 409 |  |  |  | 小计
|  | 主材费小计： | [8 empty] | 82235 |  |  |  | 小计
|  | 小计： | [8 empty] | 82235 | 9372 | 8131 | 1109 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 94115 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 91607 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 8131 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 82367 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 132 |  |  | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [9 empty] | 82235 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 1109 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 2508 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 9239.84 |  |  |  |  | 261 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 9239.84 |  |  |  |  | 283 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 9239.84 |  |  |  |  | 786 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 9239.84 |  |  |  |  | 132 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 9239.84 |  |  |  |  | 1045 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 5296 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 2922 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 8537.6 |  |  |  |  | 1898 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 8537.6 |  |  |  |  | 1025 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 9239.84 |  |  |  |  | 2374 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 9239.84 |  |  |  |  | 913 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 899 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 780 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 13 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 13 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 106 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 101222.35 |  |  |  |  | 9110 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 28098 |  |  | 取费表
| 七 | 主材费 | [9 empty] | 82235 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 110332 |  |  | 取费表
3 |  | 接地工程 | [8 empty] | 4447 | 2114 | 541 | 238 | 项目划分
3.1 |  | 接地工程材料工地运输 | [9 empty] | 281 | 63 | 69 | 项目划分
| JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.202 |  |  | 140.89 | 132.22 | 8.67 |  |  | 28 | 27 | 2 | 定额
| 换JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 1.008 |  |  | 48.01 | 13.11 | 27.07 |  |  | 48 | 13 | 27 | 定额
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 35.282 |  |  | 1.59 | 0.54 | 1.05 |  |  | 56 | 19 | 37 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)金具、绝缘子、零星钢材、塔材、其他建筑安装材料的运输(不含机械费) | % | 8 |  |  | 26.71 | 26.71 |  |  |  | 2 | 2 |  | 小计
|  | 地形增加系数 -- 工地运输汽车、拖拉机运输(不含装卸，沙漠地形没有正式公路时使用) | % | 8 |  |  | 56.1 | 19.05 | 37.05 |  |  | 4 | 2 | 3 | 小计
|  | 小计： | [9 empty] | 140 | 63 | 69 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 175 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 140 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 63 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 8 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 8 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 69 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 36 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 131.68 |  |  |  |  | 4 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 131.68 |  |  |  |  | 4 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 131.68 |  |  |  |  | 11 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 131.68 |  |  |  |  | 2 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 131.68 |  |  |  |  | 15 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 56 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 23 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 65.77 |  |  |  |  | 15 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 65.77 |  |  |  |  | 8 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 131.68 |  |  |  |  | 34 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 131.68 |  |  |  |  | 13 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 13 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 6 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 1 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 1 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 7 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 258.05 |  |  |  |  | 23 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 281 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 281 |  |  | 取费表
3.3 |  | 接地安装 | [8 empty] | 4447 | 1832 | 478 | 169 | 项目划分
| JYX3-201 | 接地体加工及制作 | t | 1.092 |  |  | 274.55 | 166.23 | 102.37 |  |  | 300 | 182 | 112 | 定额
| JYX3-204 | 一般接地体安装 水平接地体敷设 | m | 600 |  |  | 0.45 | 0.39 | 0.03 |  |  | 270 | 234 | 18 | 定额
| JYX3-212 | 接地电阻测量 | 基 | 2 |  |  | 38.53 | 22.17 | 16.36 |  |  | 77 | 44 | 33 | 定额
|  | 普通圆钢 综合 | t | 0.948 |  | 3278.76 |  |  |  |  | 3108 |  |  |  | 主材 | 3704.999 | 3278.76 | 1000 | 6 |  | 钢筋(加工制作) | 否 | 否 | 否
|  | 扁钢 综合 | t | 0.003 |  | 3424.78 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 主材 | 3870.001 | 3424.78 | 1000 | 6 |  | 钢筋(加工制作) | 否 | 否 | 否
|  | 镀锌费 | t | 0.951 |  | 1200 |  |  |  |  | 1141 |  |  |  | 主材 | 1356 | 1200 | 1000 |  |  |  | 否 | 否 | 否
|  | 地形增加系数 -- 基础工程 | % | 4 |  |  | 622.37 | 459.86 | 162.51 |  |  | 25 | 18 | 7 | 小计
|  | 主材损耗费： | [8 empty] | 187 |  |  |  | 小计
|  | 主材费小计： | [8 empty] | 4447 |  |  |  | 小计
|  | 小计： | [8 empty] | 4447 | 672 | 478 | 169 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 5294 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 5119 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 478 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 4471 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 24 |  |  | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [9 empty] | 4447 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 169 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 176 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 647.27 |  |  |  |  | 18 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 647.27 |  |  |  |  | 20 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 647.27 |  |  |  |  | 55 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 647.27 |  |  |  |  | 9 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 647.27 |  |  |  |  | 73 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 338 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 172 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 502.17 |  |  |  |  | 112 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 502.17 |  |  |  |  | 60 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 647.27 |  |  |  |  | 166 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 647.27 |  |  |  |  | 64 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 64 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 46 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 2 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 2 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 16 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 5760.81 |  |  |  |  | 518 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 1832 |  |  | 取费表
| 七 | 主材费 | [9 empty] | 4447 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 6279 |  |  | 取费表
4 |  | 架线工程 | [8 empty] | 5405 | 4264 | 809 | 1011 | 项目划分
4.1 |  | 架线工程材料工地运输 | [9 empty] | 127 | 17 | 47 | 项目划分
| JYX1-87 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 | t | 0.14 |  |  | 80 | 12.77 | 67.06 |  |  | 11 | 2 | 9 | 定额
| JYX1-88 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 | t·km | 4.909 |  |  | 1.75 | 0.64 | 1.11 |  |  | 9 | 3 | 5 | 定额
| JYX1-89 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 装卸 | t | 0.261 |  |  | 85.89 | 14.25 | 71.47 |  |  | 22 | 4 | 19 | 定额
| JYX1-90 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 运输 | t·km | 9.129 |  |  | 2.15 | 0.8 | 1.35 |  |  | 20 | 7 | 12 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 工地运输汽车、拖拉机运输(不含装卸，沙漠地形没有正式公路时使用) | % | 8 |  |  | 28.22 | 10.44 | 17.77 |  |  | 2 | 1 | 1 | 小计
|  | 小计： | [9 empty] | 64 | 17 | 47 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 81 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 64 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 17 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 0 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 0 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 47 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 17 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 64.02 |  |  |  |  | 2 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 64.02 |  |  |  |  | 2 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 64.02 |  |  |  |  | 5 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 64.02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 64.02 |  |  |  |  | 7 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 22 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 6 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 17.63 |  |  |  |  | 4 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 17.63 |  |  |  |  | 2 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 64.02 |  |  |  |  | 16 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 64.02 |  |  |  |  | 6 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 6 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 2 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 0 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 0 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 5 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 116.42 |  |  |  |  | 10 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 127 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 127 |  |  | 取费表
4.2 |  | 导地线架设 | [8 empty] | 5405 | 4137 | 792 | 964 | 项目划分
| JYX5-71 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 导引绳展放 人工展放 | km | 0.125 |  |  | 1783.2 | 1324.81 | 458.39 |  |  | 223 | 166 | 57 | 定额
| 换JYX5-76 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 单根避雷线（mm²） 良导体 100以内 | km | 0.125 |  |  | 2447.97 | 761.59 | 1641.78 |  |  | 306 | 95 | 205 | 定额
| 换JYX5-78 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 300以内 | km/三相 | 0.125 |  |  | 9822.75 | 4126.7 | 5462.58 |  |  | 1228 | 516 | 683 | 定额
|  | 钢芯铝绞线 JL/G1A-150/25 | t | 0.225 |  | 16869.03 |  |  |  |  | 3796 |  |  |  | 主材 | 19062 | 16869.027 | 1000 | 0.8 |  | 裸软导线(含良导体地线) | 否 | 否 | 否 |  | 0.917 | 2000 | 240 | 是
|  | 铝包钢绞线 JLB20A-50 | t | 0.121 |  | 12946.9 |  |  |  |  | 1567 |  |  |  | 主材 | 14630 | 12946.903 | 1000 | 0.8 |  | 裸软导线(含良导体地线) | 否 | 否 | 否 |  | 0.71 | 2000 | 80 | 是
|  | 地形增加系数 -- 预算：架线工程张力放紧线(不包含跨越架设、拦河线安装) | % | 2 |  |  | 1721.98 | 776.64 | 945.34 |  |  | 34 | 16 | 19 | 小计
|  | 主材损耗费： | [8 empty] | 43 |  |  |  | 小计
|  | 主材费小计： | [8 empty] | 5405 |  |  |  | 小计
|  | 小计： | [8 empty] | 5405 | 1791 | 792 | 964 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 7673 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 7196 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 792 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 5440 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 35 |  |  | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [9 empty] | 5405 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 964 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 477 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 1756.42 |  |  |  |  | 50 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 1756.42 |  |  |  |  | 54 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 1756.42 |  |  |  |  | 149 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 1756.42 |  |  |  |  | 25 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 1756.42 |  |  |  |  | 199 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 736 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 285 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 831.78 |  |  |  |  | 185 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 831.78 |  |  |  |  | 100 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 1756.42 |  |  |  |  | 451 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 1756.42 |  |  |  |  | 174 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 172 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 76 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 3 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 3 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 92 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 8754.03 |  |  |  |  | 788 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 4137 |  |  | 取费表
| 七 | 主材费 | [9 empty] | 5405 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 9542 |  |  | 取费表
5 |  | 附件工程 | [8 empty] | 22926 | 26455 | 6396 | 4745 | 项目划分
5.1 |  | 附件安装工程材料工地运输 | [9 empty] | 383 | 85 | 94 | 项目划分
| JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.275 |  |  | 140.89 | 132.22 | 8.67 |  |  | 39 | 36 | 2 | 定额
| 换JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 1.373 |  |  | 48.01 | 13.11 | 27.07 |  |  | 66 | 18 | 37 | 定额
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 48.05 |  |  | 1.59 | 0.54 | 1.05 |  |  | 76 | 26 | 50 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)金具、绝缘子、零星钢材、塔材、其他建筑安装材料的运输(不含机械费) | % | 8 |  |  | 36.36 | 36.36 |  |  |  | 3 | 3 |  | 小计
|  | 地形增加系数 -- 工地运输汽车、拖拉机运输(不含装卸，沙漠地形没有正式公路时使用) | % | 8 |  |  | 76.4 | 25.95 | 50.45 |  |  | 6 | 2 | 4 | 小计
|  | 小计： | [9 empty] | 190 | 85 | 94 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 239 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 190 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 85 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 11 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 11 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 94 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 49 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 179.33 |  |  |  |  | 5 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 179.33 |  |  |  |  | 5 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 179.33 |  |  |  |  | 15 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 179.33 |  |  |  |  | 3 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 179.33 |  |  |  |  | 20 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 77 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 31 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 89.56 |  |  |  |  | 20 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 89.56 |  |  |  |  | 11 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 179.33 |  |  |  |  | 46 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 179.33 |  |  |  |  | 18 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 18 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 8 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 1 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 1 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 9 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 351.42 |  |  |  |  | 32 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 383 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 383 |  |  | 取费表
5.2 |  | 绝缘子串及金具安装 | [8 empty] | 22926 | 26071 | 6311 | 4651 | 项目划分
5.2.1 |  | 耐张绝缘子串及金具安装 | [8 empty] | 22926 | 26071 | 6311 | 4651 | 项目划分
| 换JYX6-2 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 35kV 单导线 | 组 | 8 |  |  | 687.66 | 587 | 98.99 |  |  | 5501 | 4696 | 792 | 定额
| 换JYX6-154 | 跳线制作及安装 单导线 软跳线 35kV | 单相 | 4 |  |  | 224.75 | 154.77 | 67.49 |  |  | 899 | 619 | 270 | 定额
| JYX8-126 | 耐张线夹X射线探伤 单导线 | 基 | 2 |  |  | 2570.71 | 436.06 | 1748.82 |  |  | 5141 | 872 | 3498 | 定额
|  | 挂环类金具 综合(Q,QP,QH,U,WH等类型) | t | 0.12 |  | 23630.09 |  |  |  |  | 2836 |  |  |  | 主材 | 26702 | 23630.088 | 1000 | 1.5 |  | 金具(包括压接线夹) | 否 | 否 | 否
|  | 联板类金具 综合(L,LS,LL,LX,LT等类型) | t | 0.35 |  | 11913.27 |  |  |  |  | 4170 |  |  |  | 主材 | 13462 | 11913.274 | 1000 | 1.5 |  | 金具(包括压接线夹) | 否 | 否 | 否
|  | 挂板类金具 综合(P,PS,UB,GS等类型) | t | 0.14 |  | 18666.37 |  |  |  |  | 2613 |  |  |  | 主材 | 21093 | 18666.372 | 1000 | 1.5 |  | 金具(包括压接线夹) | 否 | 否 | 否
|  | 玻璃绝缘子 70kN 悬式 标准型 | 片 | 96 |  | 45.13 |  |  |  |  | 4333 |  |  |  | 主材 | 51 | 45.133 | 4.8 | 2 |  | 玻璃绝缘子 | 否 | 否 | 否
|  | 耐张线夹(液压型) NY-240/40BGA | 件 | 36 |  | 127.43 |  |  |  |  | 4588 |  |  |  | 主材 | 144 | 127.434 | 2.8 | 1.5 |  | 金具(包括压接线夹) | 否 | 否 | 否
|  | 保护金具(防振锤) FRY-3/4 | 件 | 20 |  | 132.74 |  |  |  |  | 2655 |  |  |  | 主材 | 150 | 132.743 | 3 | 1.5 |  | 金具(包括压接线夹) | 否 | 否 | 否
|  | 耐张线夹(液压型) NY-50BG-20 | 件 | 10 |  | 66.37 |  |  |  |  | 664 |  |  |  | 主材 | 75 | 66.372 | 2.6 | 1.5 |  | 金具(包括压接线夹) | 否 | 否 | 否
|  | 防护金具 FYH-50BG-1000 | 套 | 10 |  | 17.7 |  |  |  |  | 177 |  |  |  | 主材 | 20 | 17.699 | 0.28 | 1.5 |  | 金具(包括压接线夹) | 否 | 否 | 否
|  | 接线端子 JD-50BGB | 个 | 10 |  | 53.1 |  |  |  |  | 531 |  |  |  | 主材 | 60 | 53.098 | 0.14 | 1.5 |  | 金具(包括压接线夹) | 否 | 否 | 否
|  | 地形增加系数 -- 附件工程 | % | 2 |  |  | 6376.96 | 5315.08 | 1061.88 |  |  | 128 | 106 | 21 | 小计
|  | 地形增加系数 -- 预算：辅助工程(杆塔辅助)杆塔附属设施，防坠落装置安装，线路避雷器安装，监测装置安装调测，耐张线夹X射线探伤 | % | 2 |  |  | 4369.76 | 872.12 | 3497.64 |  |  | 87 | 17 | 70 | 小计
|  | 主材损耗费： | [8 empty] | 360 |  |  |  | 小计
|  | 主材费小计： | [8 empty] | 22926 |  |  |  | 小计
|  | 小计： | [8 empty] | 22926 | 11757 | 6311 | 4651 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 37657 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 34682 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 6311 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 23721 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 795 |  |  | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [9 empty] | 22926 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 4651 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 2975 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 10961.65 |  |  |  |  | 310 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 10961.65 |  |  |  |  | 335 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 10961.65 |  |  |  |  | 933 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 10961.65 |  |  |  |  | 157 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 10961.65 |  |  |  |  | 1240 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 5084 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 2268 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 6626.49 |  |  |  |  | 1473 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 6626.49 |  |  |  |  | 795 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 10961.65 |  |  |  |  | 2816 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 10961.65 |  |  |  |  | 1083 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 1127 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 605 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 76 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 76 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 446 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 44951.49 |  |  |  |  | 4046 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 26071 |  |  | 取费表
| 七 | 主材费 | [9 empty] | 22926 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 48997 |  |  | 取费表
6 |  | 辅助工程 | [8 empty] | 110 | 890 | 170 | 257 | 项目划分
6.7 |  | 杆塔上装的各类辅助生产装置 | [8 empty] | 110 | 890 | 170 | 257 | 项目划分
|  | 杆号牌 | 块 | 2 |  | 33.27 |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 主材 | 37.595 | 33.27 | 3 |  |  | 标志牌 | 否 | 否 | 否
|  | 相序牌 | 块 | 6 |  | 7.31 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 主材 | 8.26 | 7.31 | 3 |  |  | 标志牌 | 否 | 否 | 否
| 换JYX8-33 | 杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上 | 块 | 8 |  |  | 53.16 | 20.65 | 31.23 |  |  | 425 | 165 | 250 | 定额
| JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.005 |  |  | 140.89 | 132.22 | 8.67 |  |  | 1 | 1 | 0 | 定额
| 换JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.026 |  |  | 48.01 | 13.11 | 27.07 |  |  | 1 | 0 | 1 | 定额
| JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 0.899 |  |  | 1.59 | 0.54 | 1.05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)金具、绝缘子、零星钢材、塔材、其他建筑安装材料的运输(不含机械费) | % | 8 |  |  | 0.66 | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 小计
|  | 地形增加系数 -- 工地运输汽车、拖拉机运输(不含装卸，沙漠地形没有正式公路时使用) | % | 8 |  |  | 1.43 | 0.49 | 0.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 小计
|  | 地形增加系数 -- 预算：辅助工程(杆塔辅助)杆塔附属设施，防坠落装置安装，线路避雷器安装，监测装置安装调测，耐张线夹X射线探伤 | % | 2 |  |  | 415.04 | 165.2 | 249.84 |  |  | 8 | 3 | 5 | 小计
|  | 主材费小计： | [8 empty] | 110 |  |  |  | 小计
|  | 小计： | [8 empty] | 110 | 437 | 170 | 257 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 663 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 548 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 170 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 121 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 10 |  |  | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [9 empty] | 110 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 257 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 116 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.83 |  |  | 426.69 |  |  |  |  | 12 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.06 |  |  | 426.69 |  |  |  |  | 13 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 8.51 |  |  | 426.69 |  |  |  |  | 36 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.43 |  |  | 426.69 |  |  |  |  | 6 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 11.31 |  |  | 426.69 |  |  |  |  | 48 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 171 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 61 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 |  |  | 178.59 |  |  |  |  | 40 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 178.59 |  |  |  |  | 21 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 25.69 |  |  | 426.69 |  |  |  |  | 110 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 9.88 |  |  | 426.69 |  |  |  |  | 42 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 42 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 16 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 1 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 1 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 25 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 918.13 |  |  |  |  | 83 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 890 |  |  | 取费表
| 七 | 主材费 | [9 empty] | 110 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 1001 |  |  | 取费表

## 拆除工程表(表三丙)
拆除工程预算表
表三丙 | [9 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 拆除单价 |  |  | 拆除合价 |  |  | 类型 | 市场单价含税 | 市场单价不含税
[5 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 42559 | 16829 | 5427 | 项目划分
1 |  | 基础工程 | [5 empty] | 13596 | 4749 | 2380 | 项目划分
1.3 |  | 基础砌筑 | [5 empty] | 13596 | 4749 | 2380 | 项目划分
1.3.2 |  | 现浇基础 | [5 empty] | 13596 | 4749 | 2380 | 项目划分
| CYX1-1 | 杆塔基础拆除 基础混凝土拆除 | m³ | 109.66 | 65.63 | 41.64 | 20.87 | 7197 | 4566 | 2289 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 基础工程 | % | 4 | 6854.85 | 4566.24 | 2288.6 | 274 | 183 | 92 | 小计
|  | 小计： | [5 empty] | 7471 | 4749 | 2380 | 小计
| 一 | 直接费 | [5 empty] | 8449 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [5 empty] | 7471 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [5 empty] | 4749 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [5 empty] | 342 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [5 empty] | 342 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [5 empty] | 2380 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [5 empty] | 977 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.75 | 7129.04 |  |  | 125 |  |  | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.65 | 7129.04 |  |  | 46 |  |  | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | 7129.04 |  |  | 806 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [5 empty] | 2928 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [5 empty] | 1707 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 | 4986.34 |  |  | 1108 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | 4986.34 |  |  | 598 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 17.13 | 7129.04 |  |  | 1221 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 5.24 | 7129.04 |  |  | 374 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [5 empty] | 724 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [5 empty] | 455 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [5 empty] | 34 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [5 empty] | 34 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [5 empty] | 234 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | 12473.72 |  |  | 1123 |  |  | 取费表
| 六 | 合计 | [5 empty] | 13596 |  |  | 取费表
2 |  | 杆塔工程 | [5 empty] | 12956 | 5624 | 1075 | 项目划分
2.2 |  | 杆塔组立 | [5 empty] | 12956 | 5624 | 1075 | 项目划分
2.2.1 |  | 混凝土杆组立 | [5 empty] | 2083 | 648 | 462 | 项目划分
| 换CYX2-1 | 混凝土杆拆除 整根式 单杆 | 基 | 4 | 193.06 | 88.49 | 102.19 | 772 | 354 | 409 | 定额
| CYX2-36 | 拉线拆除 | 根 | 29 | 10.69 | 8.48 | 0.65 | 310 | 246 | 19 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 杆塔工程 | % | 8 | 1027.49 | 599.88 | 427.61 | 82 | 48 | 34 | 小计
|  | 小计： | [5 empty] | 1164 | 648 | 462 | 小计
| 一 | 直接费 | [5 empty] | 1317 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [5 empty] | 1164 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [5 empty] | 648 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [5 empty] | 55 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [5 empty] | 55 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [5 empty] | 462 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [5 empty] | 152 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.75 | 1109.69 |  |  | 19 |  |  | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.65 | 1109.69 |  |  | 7 |  |  | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | 1109.69 |  |  | 126 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [5 empty] | 423 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [5 empty] | 233 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 | 680.26 |  |  | 151 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | 680.26 |  |  | 82 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 17.13 | 1109.69 |  |  | 190 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 5.24 | 1109.69 |  |  | 58 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [5 empty] | 113 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [5 empty] | 62 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [5 empty] | 5 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [5 empty] | 5 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [5 empty] | 45 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | 1910.69 |  |  | 172 |  |  | 取费表
| 六 | 合计 | [5 empty] | 2083 |  |  | 取费表
2.2.2 |  | 铁塔、钢管杆组立 | [5 empty] | 10874 | 4976 | 614 | 项目划分
| 换CYX2-24 | 角钢塔拆除 塔全高 30m以内 | t | 12.263 | 425.27 | 375.72 | 46.33 | 5215 | 4607 | 568 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 杆塔工程 | % | 8 | 5175.6 | 4607.45 | 568.14 | 414 | 369 | 45 | 小计
|  | 小计： | [5 empty] | 5629 | 4976 | 614 | 小计
| 一 | 直接费 | [5 empty] | 6395 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [5 empty] | 5629 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [5 empty] | 4976 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [5 empty] | 39 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [5 empty] | 39 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [5 empty] | 614 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [5 empty] | 766 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.75 | 5589.65 |  |  | 98 |  |  | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.65 | 5589.65 |  |  | 36 |  |  | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | 5589.65 |  |  | 632 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [5 empty] | 2746 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [5 empty] | 1788 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 | 5224.85 |  |  | 1161 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | 5224.85 |  |  | 627 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 17.13 | 5589.65 |  |  | 958 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 5.24 | 5589.65 |  |  | 293 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [5 empty] | 542 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [5 empty] | 477 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [5 empty] | 4 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [5 empty] | 4 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [5 empty] | 60 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | 9975.88 |  |  | 898 |  |  | 取费表
| 六 | 合计 | [5 empty] | 10874 |  |  | 取费表
4 |  | 架线工程 | [5 empty] | 3595 | 1431 | 452 | 项目划分
4.2 |  | 导地线架设 | [5 empty] | 3595 | 1431 | 452 | 项目划分
| 换CYX3-10 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 150以内 | km/三相 | 0.891 | 1379.53 | 1040.24 | 314.43 | 1229 | 927 | 280 | 定额
| 换CYX3-8 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 50以内 | km/三相 | 0.701 | 831.86 | 603.8 | 208.4 | 583 | 423 | 146 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 预算：架线工程一般放、紧线(不包含跨越架设、拦河线安装) | % | 6 | 1776.36 | 1350.12 | 426.25 | 107 | 81 | 26 | 小计
|  | 小计： | [5 empty] | 1919 | 1431 | 452 | 小计
| 一 | 直接费 | [5 empty] | 2177 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [5 empty] | 1919 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [5 empty] | 1431 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [5 empty] | 36 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [5 empty] | 36 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [5 empty] | 452 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [5 empty] | 258 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.75 | 1882.94 |  |  | 33 |  |  | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.65 | 1882.94 |  |  | 12 |  |  | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | 1882.94 |  |  | 213 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [5 empty] | 837 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [5 empty] | 514 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 | 1502.68 |  |  | 334 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | 1502.68 |  |  | 180 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 17.13 | 1882.94 |  |  | 323 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 5.24 | 1882.94 |  |  | 99 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [5 empty] | 185 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [5 empty] | 137 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [5 empty] | 4 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [5 empty] | 4 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [5 empty] | 45 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | 3297.9 |  |  | 297 |  |  | 取费表
| 六 | 合计 | [5 empty] | 3595 |  |  | 取费表
5 |  | 附件工程 | [5 empty] | 12411 | 5025 | 1519 | 项目划分
5.2 |  | 绝缘子串及金具安装 | [5 empty] | 12411 | 5025 | 1519 | 项目划分
5.2.1 |  | 耐张绝缘子串及金具安装 | [5 empty] | 12411 | 5025 | 1519 | 项目划分
| CYX4-2 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 35kV 针式 单串 | 串 | 6 | 4.43 | 3.78 | 0.65 | 27 | 23 | 4 | 定额
| 换CYX4-19 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 35kV 单导线 | 组 | 18 | 357.17 | 272.43 | 82.53 | 6429 | 4904 | 1486 | 定额
|  | 地形增加系数 -- 附件工程 | % | 2 | 6415.86 | 4926.42 | 1489.44 | 128 | 99 | 30 | 小计
|  | 小计： | [5 empty] | 6584 | 5025 | 1519 | 小计
| 一 | 直接费 | [5 empty] | 7481 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [5 empty] | 6584 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [5 empty] | 5025 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [5 empty] | 40 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [5 empty] | 40 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [5 empty] | 1519 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [5 empty] | 897 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.75 | 6544.18 |  |  | 115 |  |  | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.65 | 6544.18 |  |  | 43 |  |  | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 11.31 | 6544.18 |  |  | 740 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [5 empty] | 2927 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [5 empty] | 1806 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 22.23 | 5276.2 |  |  | 1173 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | 5276.2 |  |  | 633 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 17.13 | 6544.18 |  |  | 1121 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 5.24 | 6544.18 |  |  | 343 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [5 empty] | 635 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [5 empty] | 482 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [5 empty] | 4 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [5 empty] | 4 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [5 empty] | 150 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | 11386.59 |  |  | 1025 |  |  | 取费表
| 六 | 合计 | [5 empty] | 12411 |  |  | 取费表

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 | 单位 | 总价 | 计算说明
安装
一 | 直接费 |  | 100 | % | 287740
1 | 直接工程费 |  | 100 | % | 264139
1.1 | 人工费 | 人工费 | 100 | % | 50816
1.2 | 材料费 |  | 100 | % | 177179
1.2.1 | 甲供定额材料费 | 甲供材料费含税+甲供材料配送费+甲供材料卸车费+甲供材料保管费 | 100 | %
1.2.2 | 乙供定额材料费 | 乙供材料费不含税 | 100 | % | 6004
1.2.3 | 甲供装置性材料费 | 甲供主材费含税+甲供主材损耗费含税+甲供主材配送费+甲供主材卸车费+甲供主材保管费 | 100 | %
1.2.4 | 乙供装置性材料费 | 乙供主材费不含税+乙供主材损耗费不含税 | 100 | % | 171175
1.3 | 施工机械使用费 | 机械费 | 100 | % | 36144
2 | 措施费 |  | 100 | % | 23601
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 2.83 | % | 2461
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 |  | % |  | 架空线路工程不计此项费用
2.3 | 施工工具用具使用费 | 人工费+机械费 | 3.06 | % | 2661
2.4 | 特殊地区施工增加费 | 人工费+机械费 |  | %
2.5 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 8.51 | % | 7400
2.6 | 施工机构迁移费 | 人工费+机械费 | 1.43 | % | 1244
2.7 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 11.31 | % | 9835
2.8 | 多次进出场增加费 | 人工费+机械费 |  | %
二 | 间接费 |  | 100 | % | 40604
1 | 规费 |  | 100 | % | 18264
1.1 | 社会保险费 | 人工费*1.05 | 22.23 | % | 11861
1.2 | 住房公积金 | 人工费*1.05 | 12 | % | 6403
2 | 企业管理费 | 人工费+机械费 | 25.69 | % | 22340
三 | 利润 | 人工费+机械费 | 9.88 | % | 8592
四 | 编制基准期价差 |  | 100 | % | 8911
1 | 人工价差 | 人工价差 | 100 | % | 4873
2 | 材料价差 |  | 100 | % | 575
2.1 | 甲供定额材料价差 | 甲供材料价差含税 | 100 | %
2.2 | 乙供定额材料价差 | 乙供材料价差不含税 | 100 | % | 575
3 | 机械价差 | 机械价差 | 100 | % | 3463
五 | 增值税 | ZJF+JJF+LR+JC-JXCF-JXCJC-JZCF | 9 | % | 31126
六 | 安装费 | ZJF+JJF+LR+JC+SJ-JZCF-YZCF+一笔性费用含税 | 100 | % | 205798
七 | 主材费 | JZCF+YZCF | 100 | % | 171175
八 | 合计 | AZF+ZCF | 100 | % | 376973

## 拆除工程取费表
拆除工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 | 单位 | 总价 | 计算说明
安装拆除
一 | 直接费 |  | 100 | % | 25819
1 | 直接工程费 |  | 100 | % | 22768
1.1 | 人工费 | 人工费 | 100 | % | 16829
1.2 | 材料费 |  | 100 | % | 512
1.2.1 | 甲供定额材料费 | 甲供材料费含税+甲供材料配送费+甲供材料卸车费+甲供材料保管费 | 100 | %
1.2.2 | 乙供定额材料费 | 乙供材料费不含税 | 100 | % | 512
1.3 | 施工机械使用费 | 机械费 | 100 | % | 5427
2 | 措施费 |  | 100 | % | 3051
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.75 | % | 389
2.2 | 施工工具用具使用费 | 人工费+机械费 | 0.65 | % | 145
2.3 | 特殊地区施工增加费 | 人工费+机械费 |  | %
2.4 | 临时设施费 | 人工费+机械费 |  | % |  | 独立的拆除工程可计取此项费，费率为4.17%，与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用
2.5 | 施工机构迁移费 | 人工费+机械费 |  | % |  | 独立的拆除工程可计取此项费，费率为1.29%，与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用
2.6 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 11.31 | % | 2517
二 | 间接费 |  | 100 | % | 9861
1 | 规费 |  | 100 | % | 6049
1.1 | 社会保险费 | 人工费*1.05 | 22.23 | % | 3928
1.2 | 住房公积金 | 人工费*1.05 | 12 | % | 2120
2 | 企业管理费 | 人工费+机械费 | 17.13 | % | 3812
三 | 利润 | 人工费+机械费 | 5.24 | % | 1166
四 | 编制基准期价差 |  | 100 | % | 2199
1 | 人工价差 | 人工价差 | 100 | % | 1614
2 | 材料价差 |  | 100 | % | 50
2.1 | 甲供定额材料价差 | 甲供材料价差含税 | 100 | %
2.2 | 乙供定额材料价差 | 乙供材料价差不含税 | 100 | % | 50
3 | 机械价差 | 机械价差 | 100 | % | 535
五 | 增值税 | ZJF+JJF+LR+JC-JXCF-JXCJC | 9 | % | 3514
六 | 合计 | ZJF+JJF+LR+JC+SJ+一笔性费用含税 | 100 | % | 42559

## 其他费用表(表四)
其他费用预算表
表四 |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价
1 | 建设场地征用及清理费 |  | 36000
1.2 | 施工场地租用费 | (36000)*100% | 36000
| 合计： |  | 36000

## 输(配)电线路工程工地运输质量计算表(附表四)
架空线路工程工地运输质量计算表
附表四
材料类别 | 单位 | 重量合计(含损耗)(t) | 单位运输重量 | 运输质量(t)
一、架空输电线路安装
其他建筑安装材料
水超运 | kg | 35.528 | 1.2 | 42.633
水泥 | kg | 266.954 | 1.01 | 269.624
塔材
钢筋、型钢(成品、半成品)用于塔材 | kg | 12.324 | 1 | 12.324
金具、绝缘子、零星钢材
金具(包括压接线夹) | kg | 0.813 | 1.07 | 0.87
钢筋(加工制作) | kg | 1.008 | 1 | 1.008
钢筋、型钢(成品、半成品及加工制作) | kg | 4.105 | 1 | 4.105
玻璃绝缘子 | kg | 0.47 | 1.07 | 0.503
地脚螺栓 | kg | 1.208 | 1.01 | 1.22
标志牌 | kg | 0.024 | 1.07 | 0.026
线材
2000kg以内 | kg | 0.122 | 1.15 | 0.14
4000kg以内 | kg | 0.227 | 1.15 | 0.261

## 输(配)电线路工程工地运输工程量计算表(附表五)
架空线路工程工地运输工程量计算表
附表五
序号 | 项目名称 | 运输重量(t) | 运距(km) | 工程量(t·km)
一、架空输电线路安装
一 | 人力运输
| 其他建筑安装材料 水超运 | 42.633 | 0.2 | 8.527
| 其他建筑安装材料 水泥 | 269.624 | 0.2 | 53.925
| 塔材 钢筋、型钢(成品、半成品)用于塔材 | 12.324 | 0.2 | 2.465
| 金具、绝缘子、零星钢材 金具(包括压接线夹) | 0.87 | 0.2 | 0.174
| 金具、绝缘子、零星钢材 钢筋(加工制作) | 1.008 | 0.2 | 0.202
| 金具、绝缘子、零星钢材 钢筋、型钢(成品、半成品及加工制作) | 4.105 | 0.2 | 0.821
| 金具、绝缘子、零星钢材 玻璃绝缘子 | 0.503 | 0.2 | 0.101
| 金具、绝缘子、零星钢材 地脚螺栓 | 1.22 | 0.2 | 0.244
| 金具、绝缘子、零星钢材 标志牌 | 0.026 | 0.2 | 0.005
| 线材 2000kg以内 | 0.14 | 0.2 | 0.028
| 线材 4000kg以内 | 0.261 | 0.2 | 0.052
二 | 汽车运输
| 其他建筑安装材料 水超运 | 42.633 | 35 | 1492.159
| 其他建筑安装材料 水泥 | 269.624 | 35 | 9436.827
| 塔材 钢筋、型钢(成品、半成品)用于塔材 | 12.324 | 35 | 431.351
| 金具、绝缘子、零星钢材 金具(包括压接线夹) | 0.87 | 35 | 30.447
| 金具、绝缘子、零星钢材 钢筋(加工制作) | 1.008 | 35 | 35.282
| 金具、绝缘子、零星钢材 钢筋、型钢(成品、半成品及加工制作) | 4.105 | 35 | 143.658
| 金具、绝缘子、零星钢材 玻璃绝缘子 | 0.503 | 35 | 17.602
| 金具、绝缘子、零星钢材 地脚螺栓 | 1.22 | 35 | 42.703
| 金具、绝缘子、零星钢材 标志牌 | 0.026 | 35 | 0.899
| 线材 2000kg以内 | 0.14 | 35 | 4.909
| 线材 4000kg以内 | 0.261 | 35 | 9.129

## 工程材料统计表(附表二)
工程材料统计表
附表二
序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 设计数量 | 损耗率(%) | 单价(元) | 总价(元) | 单重(kg) | 总重(kg) | 备注
安装工程
| 预拌混凝土 C25 | m³ | 109.68 | 5 | 318.58 | 36689 | 2300 | 264877.2
| 预拌混凝土 C15 | m³ | 0.86 | 5 | 292.04 | 264 | 2300 | 2076.9
| 钢筋笼 | t | 3.854 | 6.5 | 2973.45 | 12205 | 1000 | 4104.51
| 地脚螺栓 | t | 1.202 | 0.5 | 5707.965 | 6895 | 1000 | 1208.01
| 塔材 | t | 12.263 | 0.5 | 6672.566 | 82235 | 1000 | 12324.315
| 普通圆钢 综合 | t | 0.948 | 6 | 3278.76 | 3295 | 1000 | 1004.88
| 扁钢 综合 | t | 0.003 | 6 | 3424.78 | 11 | 1000 | 3.18
| 镀锌费 | t | 0.951 |  | 1200 | 1141 | 1000 | 951
| 钢芯铝绞线 JL/G1A-150/25 | t | 0.225 | 0.8 | 16869.027 | 3826 | 1000 | 226.8
| 铝包钢绞线 JLB20A-50 | t | 0.121 | 0.8 | 12946.903 | 1579 | 1000 | 121.968
| 挂环类金具 综合(Q,QP,QH,U,WH等类型) | t | 0.12 | 1.5 | 23630.088 | 2878 | 1000 | 121.8
| 联板类金具 综合(L,LS,LL,LX,LT等类型) | t | 0.35 | 1.5 | 11913.274 | 4232 | 1000 | 355.25
| 挂板类金具 综合(P,PS,UB,GS等类型) | t | 0.14 | 1.5 | 18666.372 | 2652 | 1000 | 142.1
| 玻璃绝缘子 70kN 悬式 标准型 | 片 | 96 | 2 | 45.133 | 4419 | 4.8 | 470.016
| 耐张线夹(液压型) NY-240/40BGA | 件 | 36 | 1.5 | 127.434 | 4656 | 2.8 | 102.312
| 保护金具(防振锤) FRY-3/4 | 件 | 20 | 1.5 | 132.743 | 2695 | 3 | 60.9
| 耐张线夹(液压型) NY-50BG-20 | 件 | 10 | 1.5 | 66.372 | 674 | 2.6 | 26.39
| 防护金具 FYH-50BG-1000 | 套 | 10 | 1.5 | 17.699 | 180 | 0.28 | 2.842
| 接线端子 JD-50BGB | 个 | 10 | 1.5 | 53.098 | 539 | 0.14 | 1.421
| 杆号牌 | 块 | 2 |  | 33.27 | 67 | 3 | 6
| 相序牌 | 块 | 6 |  | 7.31 | 44 | 3 | 18
| 小计： |  |  |  |  | 171175 |  | 288205.794
| 合计： |  |  |  |  | 171175 |  | 288205.794

## 乙供未计价材料汇总表
乙供未计价材料汇总表
金额单位:元
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 设计用量 | 损耗率% | 单价（不含税） | 总价（不含税）
安装工程
1 | 预拌混凝土 C25 |  | m³ | 109.68 | 5 | 318.58 | 36689
2 | 预拌混凝土 C15 |  | m³ | 0.86 | 5 | 292.04 | 264
3 | 钢筋笼 |  | t | 3.854 | 6.5 | 2973.45 | 12205
4 | 地脚螺栓 |  | t | 1.202 | 0.5 | 5707.965 | 6895
5 | 塔材 |  | t | 12.263 | 0.5 | 6672.566 | 82235
6 | 普通圆钢 | 综合 | t | 0.948 | 6 | 3278.76 | 3295
7 | 扁钢 | 综合 | t | 0.003 | 6 | 3424.78 | 11
8 | 镀锌费 |  | t | 0.951 |  | 1200 | 1141
9 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-150/25 | t | 0.225 | 0.8 | 16869.027 | 3826
10 | 铝包钢绞线 | JLB20A-50 | t | 0.121 | 0.8 | 12946.903 | 1579
11 | 挂环类金具 | 综合(Q,QP,QH,U,WH等类型) | t | 0.12 | 1.5 | 23630.088 | 2878
12 | 联板类金具 | 综合(L,LS,LL,LX,LT等类型) | t | 0.35 | 1.5 | 11913.274 | 4232
13 | 挂板类金具 | 综合(P,PS,UB,GS等类型) | t | 0.14 | 1.5 | 18666.372 | 2652
14 | 玻璃绝缘子 | 70kN 悬式 标准型 | 片 | 96 | 2 | 45.133 | 4419
15 | 耐张线夹(液压型) | NY-240/40BGA | 件 | 36 | 1.5 | 127.434 | 4656
16 | 保护金具(防振锤) | FRY-3/4 | 件 | 20 | 1.5 | 132.743 | 2695
17 | 耐张线夹(液压型) | NY-50BG-20 | 件 | 10 | 1.5 | 66.372 | 674
18 | 防护金具 | FYH-50BG-1000 | 套 | 10 | 1.5 | 17.699 | 180
19 | 接线端子 | JD-50BGB | 个 | 10 | 1.5 | 53.098 | 539
20 | 杆号牌 |  | 块 | 2 |  | 33.27 | 67
21 | 相序牌 |  | 块 | 6 |  | 7.31 | 44
| 小计： | [5 empty] | 171175
| 合计： | [5 empty] | 171175

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编码 | 人工名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
安装工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 366.6764 | 75 | 27500.732
9101111 | 输电技术工 | 工日 | 193.7365 | 120 | 23248.382
| 小计： |  |  |  | 50749.114
| 其他人工费： |  |  |  | 67.097
| 合计： |  |  |  | 50816.211
拆除工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 110.5182 | 75 | 8288.865
9101111 | 输电技术工 | 工日 | 71.1685 | 120 | 8540.22
| 小计： |  |  |  | 16829.085
| 其他人工费： |  |  |  | -0.199
| 合计： |  |  |  | 16828.886
| 总计： |  |  |  | 67645.097

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
供货方 | 编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 |  | 预算价合价
[5 empty] | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价
安装工程
乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 87.1595 |  | 4.57 |  | 398.319
乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 117.8437 |  | 1 |  | 117.844
乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 41.8893 |  | 5.94 |  | 248.822
乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 2.5114 |  | 9.873 |  | 24.795
乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 17.1802 |  | 2.65 |  | 45.528
乙供 | C22040811 | 竹桩 | 个 | 27.4882 |  | 0.757 |  | 20.809
乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 14.1158 |  | 6.479 |  | 91.456
乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.3619 |  | 136.294 |  | 49.331
乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 468.213 |  | 4.712 |  | 2206.219
乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 41.2068 |  | 42.491 |  | 1750.918
乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 46.5555 |  | 1.65 |  | 76.817
乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.0336 |  | 5.355 |  | 37.665
乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.31 |  | 6.5 |  | 8.515
乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0527 |  | 1824.407 |  | 96.203
乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.251 |  | 7.139 |  | 1.792
乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.3789 |  | 4.77 |  | 11.347
乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8293 |  | 11.05 |  | 9.164
乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.1589 |  | 6.15 |  | 0.977
乙供 | C16037101 | 导线补修管 JX-95 | 个 | 0.0552 |  | 6.11 |  | 0.338
乙供 | C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.0847 |  | 6 |  | 0.508
乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.2484 |  | 11.907 |  | 2.958
乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4105 |  | 8.78 |  | 3.604
乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2697 |  | 10.678 |  | 2.88
乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0476 |  | 10 |  | 0.476
乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3344 |  | 1.528 |  | 2.039
乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9008 |  | 0.74 |  | 0.667
乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3571 |  | 4 |  | 1.428
乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1328 |  | 5.91 |  | 0.785
乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.0387 |  | 10.785 |  | 0.417
乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1131 |  | 9.64 |  | 1.09
乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 1.474 |  | 2.017 |  | 2.973
乙供 | C22040731 | 苇席 | 张 | 0.7051 |  | 5.843 |  | 4.12
乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 1.6738 |  | 6.15 |  | 10.294
乙供 | C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 0.0773 |  | 22.33 |  | 1.725
乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.3024 |  | 20.468 |  | 6.19
乙供 | C30010103 | 铅衣(全套) | 套 | 0.3262 |  | 1557.5 |  | 508.057
乙供 | C30010104 | 成像板支架(碳纤维) | 套 | 0.0816 |  | 262.5 |  | 21.42
乙供 | C30010105 | 成像板 350mm×427mm | 块 | 0.0816 |  | 2782.5 |  | 227.052
乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.1064 |  | 4.628 |  | 5.12
乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 2.7664 |  | 0.61 |  | 1.688
|  | 小计： | [5 empty] | 6002.346
|  | 其他材料费： | [5 empty] | 1.613
|  | 合计： | [5 empty] | 6003.959
拆除工程
乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 254.1914 |  | 1.528 |  | 388.404
乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0421 |  | 1 |  | 10.042
乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0077 |  | 1824.407 |  | 14.009
乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5251 |  | 4.57 |  | 29.82
乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.2263 |  | 22.423 |  | 27.497
乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 2.1936 |  | 6.27 |  | 13.754
乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.0176 |  | 9.64 |  | 9.809
乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.9 |  | 20.468 |  | 18.421
|  | 小计： | [5 empty] | 511.758
|  | 其他材料费： | [5 empty] | 0.34
|  | 合计： | [5 empty] | 512.098
|  | 总计： | [5 empty] | 6516.057

## 乙供材料汇总表
乙供材料汇总表
金额单位:元
编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
|  |  |  | 不含税价 | 不含税价
安装工程
C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 87.1595 | 4.57 | 398.319
C99010102 | 其他材料费 | 元 | 117.8437 | 1 | 117.844
C13050101 | 圆钉 | kg | 41.8893 | 5.94 | 248.822
C20020101 | 普通磁漆 | kg | 2.5114 | 9.873 | 24.795
C22040801 | 木桩 | 个 | 17.1802 | 2.65 | 45.528
C22040811 | 竹桩 | 个 | 27.4882 | 0.757 | 20.809
C13050501 | 扒钉 | kg | 14.1158 | 6.479 | 91.456
C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.3619 | 136.294 | 49.331
C22010401 | 通用钢模板 | kg | 468.213 | 4.712 | 2206.219
C22010431 | 复合木模板 | m² | 41.2068 | 42.491 | 1750.918
C22040711 | 草袋 | 个 | 46.5555 | 1.65 | 76.817
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.0336 | 5.355 | 37.665
C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.31 | 6.5 | 8.515
C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0527 | 1824.407 | 96.203
C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.251 | 7.139 | 1.792
C19110101 | 氧气 | m³ | 2.3789 | 4.77 | 11.347
C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8293 | 11.05 | 9.164
C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.1589 | 6.15 | 0.977
C16037101 | 导线补修管 JX-95 | 个 | 0.0552 | 6.11 | 0.338
C18010102 | 橡胶板 10mm以下 | kg | 0.0847 | 6 | 0.508
C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.2484 | 11.907 | 2.958
C19010102 | 汽油 | kg | 0.4105 | 8.78 | 3.604
C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2697 | 10.678 | 2.88
C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0476 | 10 | 0.476
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3344 | 1.528 | 2.039
C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9008 | 0.74 | 0.667
C22040401 | 白布 | m² | 0.3571 | 4 | 1.428
C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1328 | 5.91 | 0.785
C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.0387 | 10.785 | 0.417
C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1131 | 9.64 | 1.09
C22040722 | 麻袋片 | m | 1.474 | 2.017 | 2.973
C22040731 | 苇席 | 张 | 0.7051 | 5.843 | 4.12
C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 1.6738 | 6.15 | 10.294
C16037106 | 导线补修管 JX-300 | 个 | 0.0773 | 22.33 | 1.725
C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.3024 | 20.468 | 6.19
C30010103 | 铅衣(全套) | 套 | 0.3262 | 1557.5 | 508.057
C30010104 | 成像板支架(碳纤维) | 套 | 0.0816 | 262.5 | 21.42
C30010105 | 成像板 350mm×427mm | 块 | 0.0816 | 2782.5 | 227.052
C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.1064 | 4.628 | 5.12
C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 2.7664 | 0.61 | 1.688
| 小计： |  |  |  | 6002.346
| 其他材料费： |  |  |  | 1.613
| 合计： |  |  |  | 6003.959
拆除工程
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 254.1914 | 1.528 | 388.404
C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0421 | 1 | 10.042
C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0077 | 1824.407 | 14.009
C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5251 | 4.57 | 29.82
C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.2263 | 22.423 | 27.497
C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 2.1936 | 6.27 | 13.754
C22040621 | 麻绳 | kg | 1.0176 | 9.64 | 9.809
C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.9 | 20.468 | 18.421
| 小计： |  |  |  | 511.758
| 其他材料费： |  |  |  | 0.34
| 合计： |  |  |  | 512.098
| 总计： |  |  |  | 6516.057

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编码 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
安装工程
J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 11.8473 | 317.698 | 3763.863
J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 57.2914 | 337.479 | 19334.659
J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.4528 | 742.385 | 336.137
J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 5.6138 | 1088.869 | 6112.715
J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.2665 | 708.935 | 188.917
J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 1.7082 | 766.731 | 1309.699
J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 2.0646 | 13.67 | 28.223
J08-01-005 | 数控钢筋调直切断机 直径 φ1.8~3 | 台班 | 0.2742 | 204.524 | 56.072
J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 1.4946 | 27.118 | 40.532
J10-01-028 | 汽油电焊机 电流 160A以内 | 台班 | 1.4157 | 220.047 | 311.517
J15-01-012 | 内切割机 | 台班 | 1.6626 | 59.018 | 98.122
J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.4442 | 754.393 | 335.107
J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.8475 | 181.823 | 335.926
J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2967 | 244.519 | 72.541
J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.4026 | 257.442 | 103.646
J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 0.7331 | 17.208 | 12.615
J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.0921 | 469.705 | 43.245
J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.9854 | 170.623 | 338.758
J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4399 | 77.374 | 34.034
J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.153 | 1272.746 | 194.763
J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.153 | 944.773 | 144.574
J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 0.2015 | 1280.283 | 258.011
J13-01-084 | 输电专用载重汽车 15t | 台班 | 0.031 | 713.304 | 22.109
J13-01-B19 | X射线探伤机 3005 | 台班 | 1.5063 | 359.189 | 541.059
J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 1.6143 | 815.874 | 1317.026
J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6667 | 31.967 | 53.279
J23-01-003 | 5.8G无线信号传输系统 | 台班 | 1.6667 | 76.574 | 127.624
J23-01-004 | 防辐射个人剂量计 | 台班 | 6.6667 | 69.043 | 460.29
J23-01-005 | 环境辐射计量仪 | 台班 | 1.6667 | 68.663 | 114.439
| 小计： |  |  |  | 36089.503
| 其他机械费： |  |  |  | 54.436
| 合计： |  |  |  | 36143.939
拆除工程
J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 6.4322 | 11.43 | 73.52
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 13.1806 | 358.684 | 4727.673
J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.1505 | 181.823 | 209.188
J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.4407 | 170.623 | 416.431
| 小计： |  |  |  | 5426.812
| 其他机械费： |  |  |  | -0.199
| 合计： |  |  |  | 5426.613
| 总计： |  |  |  | 41570.552

## 架空线路技术改造费用汇总表
架空线路技术改造费用汇总表
金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 取费基数 | 费率(%) | 基础工程 | 杆塔工程 | 接地工程 | 架线工程 | 附件工程 | 辅助工程 | 合计 | 各项占总计(%) | 单位投资(元/km)
一 | 直接费 |  |  | 139462 | 96495 | 5470 | 7754 | 37896 | 663 | 287740 | 76.33
1 | 直接工程费 |  |  | 122720 | 93481 | 5258 | 7260 | 34872 | 548 | 264139 | 70.07
1.1 | 人工费 | 人工费 |  | 33917 | 8983 | 541 | 809 | 6396 | 170 | 50816 | 13.48
1.2 | 材料费 |  |  | 61032 | 82376 | 4479 | 5440 | 23731 | 121 | 177179 | 47
1.2.2 | 乙供定额材料费 | 乙供材料费不含税 |  | 4980 | 141 | 32 | 35 | 806 | 10 | 6004 | 1.59
1.2.4 | 乙供装置性材料费 | 乙供主材费不含税+乙供主材损耗费不含税 |  | 56052 | 82235 | 4447 | 5405 | 22926 | 110 | 171175 | 45.41
1.3 | 施工机械使用费 | 机械费 |  | 27770 | 2123 | 238 | 1011 | 4745 | 257 | 36144 | 9.59
2 | 措施费 |  |  | 16742 | 3014 | 211 | 494 | 3024 | 116 | 23601 | 6.26
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 2.83 | 1746 | 314 | 22 | 52 | 315 | 12 | 2461 | 0.65
2.3 | 施工工具用具使用费 | 人工费+机械费 | 3.06 | 1888 | 340 | 24 | 56 | 341 | 13 | 2661 | 0.71
2.5 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 8.51 | 5250 | 945 | 66 | 155 | 948 | 36 | 7400 | 1.96
2.6 | 施工机构迁移费 | 人工费+机械费 | 1.43 | 882 | 159 | 11 | 26 | 159 | 6 | 1244 | 0.33
2.7 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 11.31 | 6977 | 1256 | 88 | 206 | 1260 | 48 | 9835 | 2.61
二 | 间接费 |  |  | 28038 | 6081 | 395 | 758 | 5161 | 171 | 40604 | 10.77
1 | 规费 |  |  | 12190 | 3229 | 194 | 291 | 2299 | 61 | 18264 | 4.84
1.1 | 社会保险费 | 人工费*1.05 | 22.23 | 7917 | 2097 | 126 | 189 | 1493 | 40 | 11861 | 3.15
1.2 | 住房公积金 | 人工费*1.05 | 12 | 4274 | 1132 | 68 | 102 | 806 | 21 | 6403 | 1.7
2 | 企业管理费 | 人工费+机械费 | 25.69 | 15848 | 2853 | 200 | 468 | 2862 | 110 | 22340 | 5.93
三 | 利润 | 人工费+机械费 | 9.88 | 6095 | 1097 | 77 | 180 | 1101 | 42 | 8592 | 2.28
四 | 编制基准期价差 |  |  | 6390 | 1078 | 78 | 178 | 1145 | 42 | 8911 | 2.36
1 | 人工价差 | 人工价差 |  | 3253 | 861 | 52 | 78 | 613 | 16 | 4873 | 1.29
2 | 材料价差 |  |  | 477 | 14 | 3 | 3 | 77 | 1 | 575 | 0.15
2.2 | 乙供定额材料价差 | 乙供材料价差不含税 |  | 477 | 14 | 3 | 3 | 77 | 1 | 575 | 0.15
3 | 机械价差 | 机械价差 |  | 2660 | 203 | 23 | 97 | 455 | 25 | 3463 | 0.92
五 | 增值税 | 直接费+间接费+利润+编制基准期价差-甲供定额材料费-甲供定额材料价差-甲供装置性材料费 | 9 | 16199 | 9428 | 542 | 798 | 4077 | 83 | 31126 | 8.26
六 | 安装费 | 直接费+间接费+利润+编制基准期价差+增值税-甲供装置性材料费-乙供装置性材料费+一笔性费用含税 |  | 140131 | 31945 | 2114 | 4264 | 26455 | 890 | 205798 | 54.59
七 | 主材费 | 甲供装置性材料费+乙供装置性材料费 |  | 56052 | 82235 | 4447 | 5405 | 22926 | 110 | 171175 | 45.41
| 安装工程费合计 |  |  | 196183 | 114180 | 6561 | 9669 | 49380 | 1001 | 376973
| 各项占总计(%) |  |  | 52 | 30 | 2 | 3 | 13 | 0
单位投资（元/km）

## 可抵扣增值税分析表
可抵扣增值税分析表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 可抵扣金额 | 备注
一 | 安装工程费 | 31126.24
1.1 | 本体工程 | 31126.24
1.2 | 甲供消材（含价差）
1.3 | 甲供主材
二 | 拆除工程费 | 3514.03
2.1 | 本体工程 | 3514.03
2.2 | 甲供消材（含价差）
三 | 设备购置费
3.1 | 安装乙供设备
3.2 | 安装甲供设备
四 | 其他费用 | 2972.48
| 合计 | 37612.75

## 工程量汇总表
工程量汇总表
类别 | 编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 计算式 | 数量 | 备注
安装工程
| 1 | 基础工程 |  | 元/m³
| 1.1 | 基础工程材料工地运输
定额 | JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 |  | t·km | 2.535665 | 2.536
定额 | JYX1-22 | 人力运输 其他建筑安装材料 |  | t·km | 69.476078 | 69.476
定额 | JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 |  | t | 12.678323 | 12.678
定额 | JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 |  | t·km | 443.741288 | 443.741
定额 | JYX1-107 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 |  | t | 347.380392 | 347.38
定额 | JYX1-108 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 |  | t·km | 12158.31372 | 12158.314
| 1.2 | 基础土石方工程
定额 | JYX2-81 | 电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 普通土、坚土 坑深（m） 6.0以内 |  | m³ | 333.1*2 | 666.2
定额 | JYT1-65 | 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土，运距5km (JYT1-65+4*JYT1-67) |  | m³ | 54.4*2 | 108.8
定额 | JYX2-7 | 线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔 |  | 基 | 2 | 2
| 1.3 | 基础砌筑
| 1.3.2 | 现浇基础
定额 | JYX3-75 | 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 |  | m³ | 54.84*2 | 109.68
主材 |  | 预拌混凝土 C25 |  | m³ | 54.84*2 | 109.68
定额 | JYX3-72 | 混凝土搅拌及浇制 保护帽 |  | m³ | 0.43*2 | 0.86
主材 |  | 预拌混凝土 C15 |  | m³ | 0.43*2 | 0.86
定额 | JYX3-44 | 钢筋加工及制作 钢筋笼 |  | t | 1.927*2 | 3.854
主材 |  | 钢筋笼 |  | t | 1.927*2 | 3.854
主材 |  | 地脚螺栓 |  | t | 0.601*2 | 1.202
| 2 | 杆塔工程 |  | 元/t
| 2.1 | 杆塔工程材料工地运输
定额 | JYX1-20 | 人力运输 角钢塔材 |  | t·km | 2.519133 | 2.519
定额 | JYX1-101 | 汽车运输 角钢塔材 装卸 |  | t | 12.595665 | 12.596
定额 | JYX1-102 | 汽车运输 角钢塔材 运输 |  | t·km | 440.848275 | 440.848
| 2.2 | 杆塔组立
| 2.2.2 | 铁塔、钢管杆组立
定额 | JYX4-62 | 角钢塔 塔全高30m以内 每米塔重（kg） 200以内 |  | t | 6131.6*2/1000 | 12.263
主材 |  | 塔材 |  | t | 6131.6*2/1000 | 12.263
| 3 | 接地工程 |  | 元/基
| 3.1 | 接地工程材料工地运输
定额 | JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 |  | t·km | 0.201612 | 0.202
定额 | JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 |  | t | 1.00806 | 1.008
定额 | JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 |  | t·km | 35.2821 | 35.282
| 3.3 | 接地安装
定额 | JYX3-201 | 接地体加工及制作 |  | t | 1.092 | 1.092
定额 | JYX3-204 | 一般接地体安装 水平接地体敷设 |  | m | 600 | 600
定额 | JYX3-212 | 接地电阻测量 |  | 基 | 2 | 2
主材 |  | 普通圆钢 | 综合 | t | 0.948 | 0.948
主材 |  | 扁钢 | 综合 | t | 0.003 | 0.003
主材 |  | 镀锌费 |  | t | 0.951 | 0.951
| 4 | 架线工程 |  | 元/km
| 4.1 | 架线工程材料工地运输
定额 | JYX1-87 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 |  | t | 0.140263 | 0.14
定额 | JYX1-88 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 |  | t·km | 4.909212 | 4.909
定额 | JYX1-89 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 装卸 |  | t | 0.26082 | 0.261
定额 | JYX1-90 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 运输 |  | t·km | 9.1287 | 9.129
| 4.2 | 导地线架设
定额 | JYX5-71 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 导引绳展放 人工展放 |  | km | 0.125 | 0.125
定额 | JYX5-76 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 单根避雷线（mm²） 良导体 100以内 |  | km | 0.125 | 0.125
定额 | JYX5-78 | 35kV及以上导线、避雷线架设 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线（mm²） 300以内 |  | km/三相 | 0.125 | 0.125
主材 |  | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-150/25 | t | 0.125*601*3/1000 | 0.225
主材 |  | 铝包钢绞线 | JLB20A-50 | t | 125*0.965/1000 | 0.121
| 5 | 附件工程 |  | 元/基
| 5.1 | 附件安装工程材料工地运输
定额 | JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 |  | t·km | 0.274569 | 0.275
定额 | JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 |  | t | 1.372843 | 1.373
定额 | JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 |  | t·km | 48.049511 | 48.05
| 5.2 | 绝缘子串及金具安装
| 5.2.1 | 耐张绝缘子串及金具安装
定额 | JYX6-2 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 35kV 单导线 |  | 组 | 8 | 8
定额 | JYX6-154 | 跳线制作及安装 单导线 软跳线 35kV |  | 单相 | 4 | 4
定额 | JYX8-126 | 耐张线夹X射线探伤 单导线 |  | 基 | 2 | 2
主材 |  | 挂环类金具 | 综合(Q,QP,QH,U,WH等类型) | t | 0.12 | 0.12
主材 |  | 联板类金具 | 综合(L,LS,LL,LX,LT等类型) | t | 0.35 | 0.35
主材 |  | 挂板类金具 | 综合(P,PS,UB,GS等类型) | t | 0.14 | 0.14
主材 |  | 玻璃绝缘子 | 70kN 悬式 标准型 | 片 | 96 | 96
主材 |  | 耐张线夹(液压型) | NY-240/40BGA | 件 | 36 | 36
主材 |  | 保护金具(防振锤) | FRY-3/4 | 件 | 20 | 20
主材 |  | 耐张线夹(液压型) | NY-50BG-20 | 件 | 10 | 10
主材 |  | 防护金具 | FYH-50BG-1000 | 套 | 10 | 10
主材 |  | 接线端子 | JD-50BGB | 个 | 10 | 10
| 6 | 辅助工程 |  | 元/km、元/m³、元/处
| 6.7 | 杆塔上装的各类辅助生产装置
主材 |  | 杆号牌 |  | 块 | 1*2 | 2
主材 |  | 相序牌 |  | 块 | 3*2 | 6
定额 | JYX8-33 | 杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上 |  | 块 | 2+6 | 8
定额 | JYX1-19 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 |  | t·km | 0.005136 | 0.005
定额 | JYX1-105 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 |  | t | 0.02568 | 0.026
定额 | JYX1-106 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 |  | t·km | 0.8988 | 0.899
拆除工程
| 1 | 基础工程 |  | 元/m³
| 1.3 | 基础砌筑
| 1.3.2 | 现浇基础
定额 | CYX1-1 | 杆塔基础拆除 基础混凝土拆除 |  | m³ | (54.4+0.43)*2 | 109.66
| 2 | 杆塔工程 |  | 元/t
| 2.2 | 杆塔组立
| 2.2.1 | 混凝土杆组立
定额 | CYX2-1 | 混凝土杆拆除 整根式 单杆 |  | 基 | 4 | 4
定额 | CYX2-36 | 拉线拆除 |  | 根 | 29 | 29
| 2.2.2 | 铁塔、钢管杆组立
定额 | CYX2-24 | 角钢塔拆除 塔全高 30m以内 |  | t | 6131.6*2/1000 | 12.263
| 4 | 架线工程 |  | 元/km
| 4.2 | 导地线架设
定额 | CYX3-10 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 150以内 |  | km/三相 | (701+190)/1000 | 0.891
定额 | CYX3-8 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 50以内 |  | km/三相 | 701/1000 | 0.701
| 5 | 附件工程 |  | 元/基
| 5.2 | 绝缘子串及金具安装
| 5.2.1 | 耐张绝缘子串及金具安装
定额 | CYX4-2 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 35kV 针式 单串 |  | 串 | 6 | 6
定额 | CYX4-19 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 35kV 单导线 |  | 组 | 18 | 18