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第一章 投标人须知
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第一节 投标人须知前附表
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	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	通鼎光学光纤预制棒及光纤项目勘察施工设计总承包

	2
	招标人
	通鼎光学（韶关）有限公司

	3
	项目业主
	通鼎光学（韶关）有限公司

	4
	项目批准部门
	韶关市曲江区发展和改革局

	5
	项目批准文号
	无

	6
	项目代码
	2606-440205-04-01-837851

	7
	资金来源
	企业自筹；100%

	8
	招标代理机构
	广东省国际工程咨询有限公司

	9
	建设地点
	韶关市曲江区

	10
	项目建设内容和规模
	项目总用地面积约100000平方米，本次招标范围为项目一期，其建筑面积约45000平方米，剩余地块作为二期预留。

	11
	项目总投资
	本标总投资金额：约37127.85万元。其中设计费约396.7万元（含初步设计评审、施工图审查等费用），勘察费约305.16万元，建安工程费约36425.99万元。

	12
	招标范围
	   本项目采用勘察、设计、采购、施工一体化（EPC）总承包模式。承包人需负责本期工程范围内所有土建工程及机电工程的全过程工作。详，概括如下：
1. 勘察范围：
1.1负责本项目规划用地红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作，包括但不限于以下内容：工程勘察（包括岩土工程勘察）、工程物探（含管线探测）、四等水准测量、现状地形图测绘、道路规划放线测量、管线工程规划测量等勘察工作。

2.设计范围（全过程设计）：
2.1土建设计： 包括但不限于项目规划总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、人防、装饰装修、室外工程等所有专业的方案设计、初步设计及概算（如需要还需进行专家评审）、施工图设计及含施工图清单预算、深化设计及专项设计。
2.2机电及工艺设计： 包括但不限于电气系统（含高低压配电、UPS等）、暖通空调系统、智能化系统、消防系统（气体灭火、水消防、火灾报警等）、给排水系统、综合布线系统以及室外综合管网等所有机电及工艺专业的专项设计。
2.3设计总协调与报批： 负责设计总协调工作，并负责配合完成所有设计文件的报审、报批、报建及验收所需的设计服务工作。
2.4提供项目所需相关检测项的明细表；
2.5调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、配合审核竣工图及质量缺陷处理等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计及其它配套工程的设计；
2.6施工图审查；
2.7后续设计服务工作。
3.施工范围（以技术规范书为准）：
3.1土建工程施工： 包含地基与基础、主体结构及建筑、外墙工程、厕所、楼梯间等公区装修、消防工程、室外道路、室外管综、景观等工程。
3.2机电装修工程施工： 项目装饰装修工程、所有机电系统的安装（包含工艺设备二次配）、调试、试运行、性能测试、培训、移交及质量保修。
3.3总体协调：负责与外部市政接口的协调，以及项目内部各专业、各阶段的施工总协调与管理，相关费用以甲方确认为准，另行计算。
4.采购范围：负责本项目承包范围内所有设备、材料的采购、运输、仓储、保管。
5.废气设备、废水设备、工艺设备、制氮设备、氦气回收系统不在本包范围。

	13
	标段划分
	本工程不分标段。

	14
	工期
	总工期：暂定394日历天

	15
	质量标准
	1、设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，符合本项目发包人的各项要求。 
2、工程质量标准：严格按设计图纸进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，确保符合国家、省、市、发包人及《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验收标准，并达到合格或以上标准。

	16
	最高投标限价
	详见招标文件本章第三节“12.最高投标限价”。
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	投标人资质
及条件要求
	1.本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
1.1 联合体成员数量不超过5个。
1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。
2.资质要求
2.1投标人须具备独立法人或其他组织资格，按国家法律经营。2.2 参加投标的投标人可以是单一独立法人（或其他组织）或由不超过5家独立法人（或其他组织）组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人（或其他组织）必须同时具备以下（1）、（2）、（3）、（4）资质，组成联合体投标的，联合后必须具备以下（1）、（2）、（3）（4）资质：
（1） 勘察单位必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质：
①具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合资质甲级；
②同时具备工程勘察专业类（工程测量）甲级和工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；；
①和②满足其中一项即可。
（2）设计单位必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质：
①建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质或工程设计综合甲级资质；
（3）承担机电工程施工的单位必须具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包一级资质，并持有有效的安全生产许可证。
（4）承担建筑工程施工的单位必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上（含二级）资质，并持有有效的安全生产许可证。
说明：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3.核心人员要求
3.1 拟派工程项目经理要求： 拟派本招标项目的工程总承包项目经理须具备一级注册建筑师或一级注册建造师（建筑/机电工程专业），并在本单位注册；未担任其他在施建设工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人。
3.2 设计负责人（若为联合体投标，由联合体设计方提供）要求：拟派本招标项目的设计负责人须具备一级注册建筑师执业资格，并在本单位注册。
3.2.1说明：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1 号）确定。
3.3 勘察负责人（若为联合体投标，由联合体勘察方提供）要求：拟派本招标项目的勘察负责人须具备注册土木工程师 （岩土）执业资格。
3.4 施工负责人要求：拟派本招标项目的施工负责人须具备一级注册建造师（建筑工程/机电工程专业）执业资格，并在本单位注册；并须持有在有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.4.1说明：
①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。
若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。
②项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。
3.4 专职安全员（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：
3.4.1拟派本招标项目的专职安全生产管理人员不少于 2 人，须具有有效的安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3 类）。
    3.4.2 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
3.4.3说明：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人与专职安全员均不得重复兼任。
4.禁止投标条款：
4.1投标人不得存在下列情形之一：    
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
5. 其他要求 
5.1 前期服务机构说明：广东省国际工程咨询有限公司（可行性研究报告编制单位） 
注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发放招标文件的同时提供给所有投标人参考，并在投标文件中书面承诺未利用前期服务之便获取任何未公开信息，否则参与前期服务机构中标无效。
5.2省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）及其拟派往本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	18
	投标保证
	1.投标人须缴纳金额为：人民币20万元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
3.若投标人因自身原因未能正确完成招标文件的获取、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

	19
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为90个日历天。

	20
	投标文件编制及份数要求
	投标人须上传（递交）投标文件：
1、电子投标文件一套：
（1）投标标书1份；
（2）定标文件1份；
2、对应评审要求的分项响应文件（如有）。
投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引。
注：投标人被确定为中标人后，应从交易系统打印二套纸质投标文件（含签名盖章页），内容同电子投标文件，在签订本招标项目承包合同前提交给招标人。（除招标文件约定外，纸质标书须与电子标书一致，不一致的以电子标书为准）。

	21
	评标委员会组成
	远程异地评标的项目：
☑是
□否
评标委员会由7人组成，其中招标人代表2人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。
注意：远程异地评标的项目，主场、副场评标专家抽取应当符合相关规定。

	
	定标委员会
	定标委员会的组建由招标人依法依规组建。

	22
	评标办法
	综合评估法

	
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：
☑票决数量法
□票决计分法
□集体议事法
□其他方法：

	23
	招标人
联系方式
	单位名称：通鼎光学（韶关）有限公司
办公地址：广东省韶关市武江区西联镇黄沙坪创新园-1栋8楼805房
联系人（部门）：刘群经理
联系电话：0751-8896656

	24
	招标代理机构
联系方式
	单位名称：广东省国际工程咨询有限公司
办公地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼   
联 系 人：曾工、钟工
联系电话：020-83540304

	25
	交易场所
联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心曲江分中心
办公地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼
联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-6690193

	26
	行政监督部门
联系方式
	单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
办公地址：韶关市曲江区马坝镇府前中路15号
联系人（部门）：建管股
联系电话：0751-6666656
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	其他费用
	（1）中标人应根据政府有关规定，向韶关市公共资源交易中心交纳交易服务费（如有）。 
（2）本项目招标代理服务费由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人在领取《中标通知书》前向招标代理机构足额支付18万元人民币招标代理服务费。
（3）评标专家酬劳由招标代理支付，评标专家酬劳包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等。
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	其他
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

	
	
	"投标人须知前附表"用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编写和填写，与正文无抵触且与招标文件其他章节相衔接。当"投标人须知前附表"内容与正文不一致时，以"投标人须知前附表"内容为准。


第2节 [bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc16560][bookmark: _Toc26107][bookmark: _Toc29060][bookmark: _Toc28425][bookmark: _Toc39136331]
重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告
发布时间 
	  2026年   月   日 09 时 30 分

	2
	获取招标文件截止时间 
	  2026年   月   日 09 时 30分

	3
	网上提问
截止时间 
	   2026年   月   日 09 时 00 分

	4
	网上答疑
时间
	 2026年   月   日 09 时 00 分至 2026年   月   日 17时 00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间： 2026年   月   日  9  时 30 分；
投标保证担保上传截止时间： 2026年   月   日  9  时 30 分；
投标保证保险投保截止时间： 2026年   月   日  9  时 30 分。

	6
	电子投标
截止时间 
	   2026年   月   日 09 时 30分

	7
	投标相关资料（如有）
递交时间
	   2026年   月   日 09 时 00分至 2026年   月  日 09 时 30分

	8
	投标相关资料（如有）
递交时间
	  递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心
地址：韶关市公共资源交易中心曲江分中心 （地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。）

	9
	开标时间 
	    2026年   月   日 09 时 30分

	10
	开标地点 
	 开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心
地址：韶关市公共资源交易中心曲江分中心 （地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。）

	备注：自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。
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第三节  投标人须知正文
[bookmark: _Hlt109358474][bookmark: _Hlt78795222][bookmark: _Hlt74474735][bookmark: _Hlt87948285][bookmark: _Hlt119991399]
通鼎光学光纤预制棒及光纤项目勘察施工设计总承包经韶关市曲江区发展和改革局以广东省企业投资项目备案证批准建设，项目代码为2606-440205-04-01-837851。本项目业主为通鼎光学（韶关）有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为 100% ，招标人为通鼎光学（韶关）有限公司，招标代理机构为广东省国际工程咨询有限公司。该工程已具备勘察、设计、采购、施工总承包招标条件，本次勘察、设计、采购、施工总承包招标采取公开招标方式择优选择中标人。由有关行政监督部门对整个招标工作依法实施监督。
1.工程概况、招标范围和标段划分、投标费用
1.1 工程概况
1.1.1工程地点：韶关市曲江区。
1.1.2项目建设内容和规模：项目总用地面积约100000平方米，本次招标范围为项目一期，其建筑面积约45000平方米，剩余地块作为二期预留。
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1.2.1 招标范围：本项目采用勘察、设计、采购、施工一体化（EPC）总承包模式。承包人需负责本期工程范围内所有土建工程及机电工程的全过程工作。详细范围划分以技术规范书及附件界面划分为准，概括如下：
1.2.1.1勘察范围：
1.1负责本项目规划用地红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作，包括但不限于以下内容：工程勘察（包括岩土工程勘察）、工程物探（含管线探测）、四等水准测量、现状地形图测绘、道路规划放线测量、管线工程规划测量等勘察工作。
1.2.1.2设计范围（全过程设计）：
（1）土建设计： 包括但不限于项目规划总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、人防、装饰装修、室外工程等所有专业的方案设计、初步设计（如需要还需进行专家评审）、施工图设计、深化设计及专项设计。
（2）机电及工艺设计：包括但不限于电气系统（含高低压配电、UPS等）、暖通空调系统、智能化系统、消防系统（气体灭火、水消防、火灾报警等）、给排水系统、综合布线系统以及室外综合管网等所有机电及工艺专业的专项设计。
（3）设计总协调与报批： 负责设计总协调工作，并负责配合完成所有设计文件的报审、报批、报建及验收所需的设计服务工作。
（4）提供项目所需相关检测项的明细表；
（5）调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、配合审核竣工图及质量缺陷处理等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计及其它配套工程的设计；
（6）施工图审查；
（7）后续设计服务工作。
1.2.1.3施工范围（以技术规范书为准）：
（1）土建工程施工：包含地基与基础、主体结构及建筑、外墙工程、厕所、楼梯间等公区装修、消防工程、室外道路、室外管综、景观等工程。
（2）机电工程施工：项目装饰装修工程、所有机电系统的安装（包含工艺设备二次配）、调试、试运行、性能测试、培训、移交及质量保修。
（3）总体协调：负责与外部市政接口的协调，以及项目内部各专业、各阶段的施工总协调与管理，相关费用以甲方确认为准，另行计算。
1.2.1.4采购范围：负责本项目承包范围内所有设备、材料的采购、运输、仓储、保管。
1.2.1.5废气设备、废水设备、工艺设备、制氮设备、氦气回收不在本包范围。
1.2.2 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
1.2.3  其他说明：无。
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1.本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
1.1 联合体成员数量不超过5个。
1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。
2.资质要求
2.1投标人须具备独立法人或其他组织资格，按国家法律经营。
2.2 参加投标的投标人可以是单一独立法人（或其他组织）或由不超过4家独立法人（或其他组织）组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人（或其他组织）必须同时具备以下（1）、（2）、（3）、（4）资质，组成联合体投标的，联合后必须具备以下（1）、（2）、（3）、（4）资质：
（1）勘察单位必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质：
①具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合资质甲级；
②同时具备工程勘察专业类（工程测量）甲级和工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；
①和②满足其中一项即可。
（2）设计单位必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质：
①建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质或工程设计综合甲级资质；
（3）承担机电工程施工的单位必须具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包一级资质，并持有有效的安全生产许可证。
（4）承担建筑工程施工的单位必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上（含二级）资质，并持有有效的安全生产许可证。
说明：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3.核心人员要求
3.1 拟派工程项目经理要求： 拟派本招标项目的工程总承包项目经理须具备一级注册建筑师或一级注册建造师（建筑/机电工程专业）执业资格，并在本单位注册；未担任其他在施建设工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人。
3.2 设计负责人（若为联合体投标，由联合体设计方提供）要求：拟派本招标项目的设计负责人须具备一级注册建筑师执业资格，并在本单位注册。
3.3勘察负责人（若为联合体投标，由联合体勘察方提供）要求：拟派本招标项目的勘察负责人须具备注册土木工程师 （岩土）执业资格，并在本单位注册。
3.4 施工负责人要求：拟派本招标项目的施工负责人须具备一级注册建造师（建筑/机电工程专业）执业资格，并在本单位注册；并须持有在有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
3.3.1说明：
①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号），自 2022 年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。
若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。
②项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。
3.4 专职安全员（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：
3.4.1拟派本招标项目的专职安全生产管理人员不少于 3 人，须具有有效的安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3 类）。
3.4.2 投标人（若为联合体投标，指联合体各方）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
3.4.3说明：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人与专职安全员均不得重复兼任。
4.禁止投标条款：
4.1投标人不得存在下列情形之一：    
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	通鼎光学（韶关）有限公司
	为本招标项目招标人

	2
	广东省国际工程咨询有限公司
	为本招标项目的招标代理机构


5. 其他要求 
5.1 前期服务机构说明：广东省国际工程咨询有限公司（可行性研究报告编制单位） 
注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发放招标文件的同时提供给所有投标人参考，并在投标文件中书面承诺未利用前期服务之便获取任何未公开信息，否则参与前期服务机构中标无效。
5.2省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）及其拟派往本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
3 招标文件的获取
3.1 本次招标实行电子投标。
本项目招标文件随招标公告在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布，视为发售投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站下载。请于招标文件获取期间,（详见“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与投标截止时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统获取招标文件和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在建设工程交易系统进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
3.3 投标保证
3.3.1 投标人须缴纳金额为：人民币20万元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
3.4若投标人因自身原因未能正确完成招标文件的获取、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。
4.工期要求
4.1 总工期：暂定394日历天。
[bookmark: _Toc20378][bookmark: _Toc8294][bookmark: _Toc24391][bookmark: _Toc17645][bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc19499][bookmark: _Toc25544][bookmark: _Toc14047][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc2707][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc3588]5.本次招标内容及要求
5.1设计和施工内容
5.1.1设计部分涉及的内容包括但不限于：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计文件。包括：方案设计、初步设计及概算（如需要还需进行专家评审）、施工图设计及含施工图清单预算、施工图审查、专项设计、工地现场服务、验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理、协助施工单位编制竣工图及后续设计服务工作。
5.1.2施工部分：施工图设计文件范围的所有工程施工。
5.1.3设计承包内容：中标人按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的设计文件及建设期间的服务等内容。
5.1.4中标人要按照批准的可行性研究报告等资料控制施工图设计。中标人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化设计，直到满足要求。
5.1.5施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可预见的事件等情况，中标人接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。
5.2关于设计深度的要求
5.2.1按国家及地方现行的勘察设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。
5.2.2各专业设计应同步进行，中标人应指定总体中标人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。
5.2.3对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。
5.2.4施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
5.2.5相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。
5.2.6施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、危大工程、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。
5.3设计后期配合施工工作
5.3.1施工图设计完成并经有关单位审查后，才能进入施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺接发包人通知后24小时内派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合施工、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。
5.3.2设计单位配合施工、监理及业主单位的工作内容如下：
1　 施工图设计（技术）交底；
2　 配合勘察单位现场交桩；
3　 变更设计和所有补充设计；
4　 会签设计变更审批表；
5　 参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；
6　 参加隐蔽工程及工程竣工验收；
7　 解决与设计有关的施工问题；
8　 配合质量检测；
9　 参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；
10　 参加本项目建设有关会议。
11　 在监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。
5.4设计要求
中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。
5.5设计时需要考虑与周边环境相结合。
5.6凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。
（注：上述招标内容招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
5.7工程施工技术要求：本工程须严格以国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准，如工程未达到合格标准，中标人则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金，返修费用由中标人承担，同时，招标人有权就因此造成的损失向中标人索赔。招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予中标人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝中标人3年内参加招标人其它工程的投标。
5.8中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求或有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
5.9保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
5.10工程使用的主要材料质量要求：不低于强制标准所列的要求，主要材料必须先提供样板或相关资料给招标人同意确定其规格、型号、颜色、等级等，所有材料必须使用合格产品。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]5.11其它：本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中的虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按招标人要求执行。
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6.1 本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责。
6.2 施工用水水源、用电电源：由招标人负责提供总表后投标人自行负责。
6.3 施工临时便道、交通维护费、施工用水及用电：由中标人自行解决，费用含在投标报价中。
6.4招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
6.5在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。
6.6现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。
[bookmark: _Toc28018][bookmark: _Toc5041][bookmark: _Toc39136336][bookmark: _Toc6304][bookmark: _Toc21098][bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc24037][bookmark: _Toc417][bookmark: _Toc488220856][bookmark: _Toc371968705]7.提问和答疑
7.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。
7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。
8. 纪律与保密要求
8.1对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc371968706]8.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc353462191][bookmark: _Toc143766459][bookmark: _Toc353462300]9. 语言、计量及投标费用
9.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。
9.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。
[bookmark: _Toc371968707]9.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。
10.知识产权和专利权
10.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
10.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。
10.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。
10.4 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。
[bookmark: _Toc24557][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc4080][bookmark: _Toc39136337][bookmark: _Toc12491][bookmark: _Toc27029][bookmark: _Toc17968][bookmark: _Hlt74498519]11．投标报价的编制
11.1本工程计价依据为：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；《工程勘察设计收费导则（第二版）》（粤勘设协〔2021〕2号）；
（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；如广东省 2018系列定额缺项，可参考中华人民共和国工业和信息化部批准《电子建设工程预算定额》HYD41-2015。
（3）企业定额；
（4）招标文件及其答疑（或修改）公告； 
（5）施工图及相关资料；
（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 
（7）项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息缺项的， 参照市场价格； 
（8）与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 
[bookmark: _Hlt66594003]11.2 投标人应根据招标文件等资料和本项目有关要求、施工现场实际情况、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
11.3本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。
11.4 现场踏勘费以及其它施工措施项目费，由投标人在投标报价中综合考虑。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。
11.5 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人 利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 
11.6 投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和村民等关系并承担相关费用。 
11.7投标人在投标时，必须考虑工程保险费，在项目实施前应办理相关保险。
[bookmark: _Toc319917951]11.8投标单位应充分考虑本招标文件“第四章 拟签订合同”所列的结算原则进行投标及报价。
[bookmark: _Toc39136339][bookmark: _Toc11568][bookmark: _Toc17803][bookmark: _Toc3872][bookmark: _Toc29402][bookmark: _Toc13707][bookmark: _Toc11863][bookmark: _Toc32012][bookmark: _Toc18903]11.9投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容所规定的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。
11.10投标报价由设计费、勘察费、建筑安装工程费三部分组成。
（1）投标总报价=建筑安装工程费投标报价+勘察费+设计费投标报价
（2）设计费：设置最高投标限价，按平米单价执行，工程量根据图纸确认。
（3）勘察费：设置最高投标限价，按钻孔深度，每米单价执行，工程量按照实际完成工作量确认。
（4）建筑安装工程费：设置最高投标限价，由投标人根据企业自身情况结合11.1条原则进行清单编制，对建筑安装工程费进行报价。
（5）投标人应充分考虑本招标文件“第四章 拟签订合同”所列的结算原则进行投标及报价。
11.10预算包干费：详见“第四章 拟签订合同的主要条款”。
11.11投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费等，并承担相应风险，结算时不另行计取。
12.最高投标限价
本工程勘察、设计、采购、施工总承包招标最高投标限价为大写：叁亿柒仟壹佰贰拾柒万捌仟伍佰元整（小写：371,278,500.00元）。详见下表：
	价格表

	序号
	费用名称
	最高投标限价（万元）
			备注

	1
	设计费
	396.70
	在中标价范围内包干，设计费已含初步设计评审、施工图审查等费用

	2
	勘察费
	305.16
	

	3
	建安工程费
	36425.99
	/

	4
	合计（1+2+3）：
	37127.85
	此为投标报价计算基准，最终结算时不直接使用


注：1.以上投标报价均为含税报价，投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
2. [bookmark: _Toc6950][bookmark: _Toc17589][bookmark: _Toc22354][bookmark: _Toc32378][bookmark: _Toc39136340][bookmark: _Toc29388]投标报价已充分考虑概算编制费、预算（含工程量清单）编制费、高温补贴费、施工视频监控系统、专业分包及总包的服务费、设计代表配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。
13.投标文件的编制要求
[bookmark: _Toc553][bookmark: _Toc39136341][bookmark: _Toc331][bookmark: _Toc12753]13.1投标文件组成
投标文件包括投标标书（分为商务、技术、一览表部分）和定标文件两个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)交易指引。
13.2 一般要求
[bookmark: _Toc9028]投标文件应按第六章投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
[bookmark: _Hlt78709790][bookmark: _Hlt74496890]13.2.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
13.2.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）指引。
13.2.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：
电子投标文件：
13.2.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。
13.2.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。
13.2.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。
13.2.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。
13.3投标标书的编制要求
13.3.1 投标标书（分为商务、技术、一览表部分）包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录； 
（3）《投标函》及《工程项目总价表》（格式二）；
（4）《各项承诺一览表》（格式三）；
（5）《授权委托书》（格式四）；
（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；
（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；
（8）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；
（9）《项目经理简历表》（格式八）及所附资料；
（10）《项目经理任职声明》（格式九）；
（11）《项目技术负责人简历表》（格式十）及所附资料；
（12）《项目设计负责人简历表》（格式十一）及所附资料；
（13）《项目管理机构组成表》（格式十二）及所附资料；
（14）《企业业绩一览》（格式十三）及所附资料
（15）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图或银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《交易平台保证金缴纳信息》页面截图）；
（16）招标文件第一章第21 目“评标方法”要求提供的评审资料；
（17）投标人认为有必要补充的其他资料。例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等。
13.3.2 本节第13.2.1目中所列出的投标标书组成内容中，第（1）至第（17）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。
13.3.3 投标标书的组成内容按本节第13.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页连续标记页码。
13.4定标文件的编制要求：
13.4.1 定标文件包括以下内容：
（1）目录（格式自拟）；
（2）定标因素评审资料（格式十五）。
13.4.2 本节第13.4.1目中所列出的组成内容中，第（2）项所有投标人均应提供。
[bookmark: _Toc3763][bookmark: _Toc108609388][bookmark: _Toc18468][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc108609067][bookmark: _Toc32034][bookmark: _Toc119670416][bookmark: _Toc7583]14．电子投标
[bookmark: _Hlt66511038][bookmark: _Hlt66200498]14.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标文件。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易系统操作指引》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。
[bookmark: _Hlt127590288]14.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
[bookmark: _Toc15034][bookmark: _Toc119670417][bookmark: _Toc108609068][bookmark: _Toc108609389][bookmark: _Toc21247][bookmark: _Toc21988][bookmark: _Toc14057]15.电子投标解密失败及突发情况的补救
[bookmark: _Toc119670418]15.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）
（https：//ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）【服务指南】栏目发布的最新版操作指引。  
15.2补救方案：
（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。
（2）评标时突发情况的补救方案：在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上提交的电子投标文件为准。
15.3 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。
[bookmark: _Toc5262][bookmark: _Toc119670419][bookmark: _Toc20657]16.投标文件的递交
16.1在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。
16.2提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
16.3递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）。        
16.4代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
16.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。
（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的。
16.6招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。
[bookmark: _Toc20716][bookmark: _Toc20549]16.7 本次招标投标有效期为90个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
[bookmark: _Toc32086][bookmark: _Toc20683]17.开标
17.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
17.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
17.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
17.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
17.2 开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（3）招标代理机构在交易场所工作人员见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。
（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。
（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。
（6）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。
（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。
备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。
17.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc32344]17.4 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
[bookmark: _Toc25140]
评标规定

18. 评标委员会
18.1 本项目采用韶关市公共资源交易中心交易系统电子评标。评标委员会由招标人依法组建，其中，采用远程异地评标方式评标的，招标人应合理确定主场、副场评标专家专业类别及专家人数，依法组建评标委员会，并在规定时间内抽取专家，其组成人员数见本投标人须知前附表。委员会成员按有关规定从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）中随机抽取，并从中推选出评标委员会组长，由组长主持评标工作。
18.2 评标专家应按时参加评标活动，自觉遵守工作纪律和服从现场管理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场各自负责本场所评标委员会成员身份核验和签到工作，统一保管其通讯工具，指引评标专家至远程异地评标室，并为其提供技术协助和服务。在评标过程中如遇评标专家对投标文件存在疑问或意见分歧的，应由评标委员会成员推举产生的评标委员会组长组织各成员协商讨论。在评标过程中需要进行讨论或者通过实名投票方式表决意见的，应当通过视频会议系统进行，并做好相关记录。
18.3 评标委员会应严格按照招标文件的评标办法规定的评标程序、评标标准和方法进行评标，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。并且自觉接受有关行政部门监督，协助配合有关异议和投诉处理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场评标专家在评标过程中具有同等权利和义务
18.4 评标委员会应切实履行评标职责，对同一个问题不一致的，按程序要求记录。评标委员会实行少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，评审结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。
18.5评标委员会成员应当独立、客观、公正地对投标文件提出评审意见，对评审结果签字确认，并对所提出的评审意见承担个人责任。禁止评标委员会成员将个人意见强加给他人，影响正常评审秩序和妨碍评审结论的公正性。对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，资格后审报告（评标报告）应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在资格后审报告（评标报告）上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
19．评标过程的回避
19.1 评标委员会专家参加评标活动时实行主动回避制度。有下列情形之一的，应当主动提出回避，不得担任该招标项目的评标委员会成员。
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目行政监督部门的人员；
（3）与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 
19.2　评标委员会专家不主动提出回避的，一经发现，应立即终止其评标活动，已完成评标活动的，其评标结果无效。
19.3 有下列情形之一的，经招标人与公共资源交易中心审核确认后，评标委员会专家应按规定重新抽取。
（1）已抽取的评标专家与评标的项目有利害关系，可能会妨碍公正评审；
（2）由于原评标专家的违规行为，评标无效，评标活动需重新组织；
　  （3）已抽取的评标专家未能参加评标活动或未能按时完成评标任务。
20. 评标过程的保密
20.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标人文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及与中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
20.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
20.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
21．评标办法（评标办法见本招标文件第二章）
 本工程评标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定。
22.评标结果公示   
评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3个工作日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）上公示，公示时间不少于3个工作日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。
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23.确定定标时间
招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。
24.定标委员会
24.1定标委员会由招标人依法依规组建，招标人负责组建定标委员会，由项目业主的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数。专家人数原则上不超过2人。
24.2定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
25.定标办法（定标办法见本招标文件第二章）
本项目定标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定（只能选定其中一种定标办法）。
26.组建招标监督小组
招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。
27.定标结果公示  
定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3个工作日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）上公示，公示时间不少于3个工作日。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。
28.因质疑或投诉生效，重新评标或定标的，评标信息、定标信息仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标、定标，但不被推荐为中标人。    
29.在合格定标候选人公示期间或在定标前，如有合格的定标候选人放弃定标候选人资格或者被查实存在影响定标候选人资格的违法行为等情形，招标人不再递补其他合格的定标候选人，可以继续定标或依法重新招标；如没有合格的定标候选人的，则依法重新招标。 
30.在定标后，如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或经核查发现委派的项目负责人已在其他在建项目中担任本职务的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权取消其中标人资格或解除合同，可由原定标委员会根据原定标办法从其他合格的中标候选人中重新确定中标人，招标人也可以依法重新招标。
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第四节 投标否决

1.否决投标条款
1.1 开标时，投标人有下列情形之一其投标文件视为无效投标文件，不得进入资格后审和评标：
（1）投标人的电子投标文件逾期上传或者未上传送达指定交易平台。
（2）投标人未能按照本招标文件要求提交投标保证金及其相关手续。
（3）投标人的电子投标文件无法解密或无法打开。 
（4）投标人上传递交的电子投标文件不符合招标文件要求。
（5）投标人的投标报价超过投标报价上限。
（6）开标现场电子招投标系统没有显示投标人的项目负责人姓名。
（7）投标文件编制及上传存在有与不同投标人同一网卡地址、硬盘序列号、软件序列号或投标文件异常一致（通过交易中心计算机编制或上传的除外）。
1.2 经现场确认，投标人有下列情形之一，一律按照无提交投标保证金处理，视为投标人自动放弃投标资格：
（1）投标人的投标现金保证金不是从本企业银行基本账户转入或投标人的投标保函（保单）费用不是由本企业银行基本账户购买。
（2）投标人未按照招标文件指定的账户转入投标保证金。
（3）投标人未按照招标文件规定的金额或时间转入或提交本项目的投标保证金。
1.3 资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。
（1）有第一章 第三节第4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；
注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
   根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。
（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；
（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；一级建造师的注册证书不是国家住建部颁发的；二级建造师的电子注册证书不是住建厅颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（建造师注册证书不在使用有效期内的）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；
注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；
（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况网页截图的。
1.4 形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。
（1）各分册没按招标文件规定加盖电子印章；
（2）本章规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；
（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；有涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；
（4）投标文件未按规定签字、盖章的。
1.5 响应性评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。
（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；
（2）在施工组织设计评审中，评标委员会认定质量、进度保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。
1.6 串通投标和以其他方式弄虚作假行为的认定
1.6.1下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
1.6.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）监督部门于韶关市公共交易一体化平台发现系统提示风险预警，如提示投标单位上传投标文件使用的电脑IP地址一致等。
1.6.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
1.6.4有下列情形之一的，属于投标人以其他方式弄虚作假：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
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第二章   评标定标办法


















一、评标定标原则
评标定标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》及广东省、韶关市有关招标投标法规和规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。
二、评标定标规则
（一）评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员应依照评标办法，独立完成对投标文件的评审，并对评标结果签字确认。评标委员会应依照评标办法规定的工作方法和标准，对各评标委员会成员的评标结果进行汇总。
（二）定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。
三、评标细则
综合评估法
根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。
[bookmark: _Toc9289][bookmark: _Toc16579]（一）评审范围
评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
[bookmark: _Toc20456][bookmark: _Toc17846]（二）初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
[bookmark: _Toc17066][bookmark: _Toc9470]1、资格评审事项包括：
（1）投标人是否符合第一章 第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。
（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。
（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。
（4）拟派项目负责人、拟派其他主要人员的条件是否符合招标文件规定；拟派人员的各类证书、证件、证明是否在有效期。 
（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。
（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。
2、形式评审环节
形式评审事项包括：
（1）投标文件的分册组成、规格是否符合招标文件规定。
（2）第一章 第三节 第13.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
（3）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。
3、响应性评审环节
响应性评审事项包括：
（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。
（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标总价限价；设计费是否超出对应的最高投标限价。
（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。 
（三）详细评审阶段
1.评审程序
评审内容分为商务部分和投标报价部分两大部分。其中，商务技术部分合计满分80分，投标报价部分满分20分，两大部分之和为100分。
除特别注明外，综合得分以及商务技术部分得分、投标报价部分得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
（a）商务技术部分得分M
评标委员会按照《综合评分表》商务技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务技术得分M。
（b）投标报价部分得分N
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。
b．计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得20分，每高于评标基准价一个百分点扣0.3分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.2分，扣完为止。
公式如下：
N＝20－（| Di－D | ÷D）×100×E,式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.3；当Di＜D时，E＝0.2。
投标报价评分标准：
a.报价不得高于招标控制价，否则其投标作废标处理。
b.投标报价等于评标基准价的，其价格分为 20 分。
c.投标报价低于评标基准价的，每低于1%扣 0.2 分，最低分 0 分；该项记分公式为：
N=20-[（评标基准价-投标报价）/评标基准价]×100×0.2 （0≤N≤20）。
d.投标报价高于评标基准价的，每高于1%扣 0.3 分，最低 0 分；该项记分公式为：
N=20-[（投标报价-评标基准价）/评标基准价]×100×0.3（0≤N≤20）。
评标基准价及评分计算精确到小数点后 2位（四舍五入）。
（c）综合得分,综合得分满分100分，公式如下:
综合得分＝M＋N,式中：M为商务技术部分得分，N为投标报价部分得分。
（4）评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由大到小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。
定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。
2.否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在“第一章 投标人须知”的“第四节 投标否决”集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分标准）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
[bookmark: xxxx年至xxxx年连续x年获得“用户满意企业”的，得5分。][bookmark: 3．未提供原件的；颁发机构、获奖时间不符合评分标准和备注规定的，不予得分。][bookmark: _Toc11941][bookmark: _Toc13421]
综合评分表
	评标内容
	说    明
	备注

	商务技术部分得分（80分）
	资信业绩部分
（20分）
	类似工程总承包业绩（6分）
	企业近5年来（2021年1月1日至今）业绩情况：
1.承接过类似工程的，每个得2分。
2.未承接过类似工程的，不予计分。
本项最高得6分
	1.类似工程指：合同金额不低于 40000 万元或建筑面积不低于50000 平方米的电子净化工程工程总承包 EPC 业绩
2.需附有关业绩（仅限于以施工总承包单位身份参建的项目）中标通知书（如有）、合同协议书彩色扫描件及竣工验收证明。
3.业绩时间以验收日期为准。
4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①业绩不属于类似工程的；
②不是以指定身份参建的；
③业绩时间不符合要求的。

	
	
	企业
工程业绩奖项
（2分）

	企业近5年来（2021年1月1日至今）获得房屋建筑工程类奖项情况：
1.获得国家级奖项的，每个得1分。
2.获得省级奖项的，每个得0.5分。
3.获得地市级奖项的，每个得0.2分。
4.以上奖项均未获得的，不予计分。
5.本项最高得2分。
 
	1.允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。
2.需附有关奖项证明彩色扫描件。
3.颁发机构限定以下范围：
①国家级奖项：国务院、住建部、国家建筑行业协会（相关协会需经民政部门备案）
②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级建筑行业协会；（相关协会需经民政部门备案）
③地市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、地市级建筑行业协会；（相关协会需经民政部门备案）
5.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。
6.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：
①奖项不属于指定类别的；
②颁发机构不符合要求的；
③获奖时间不符合要求的。
说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

	
	
	企业
设计业绩获奖
（3分）

	企业近5年来（2021年1月1日至今）承担的建筑工程设计类项目获得设计奖项情况，以获奖证书上的时间为准)获得奖项情况：
1.获得国家级奖项的，每个得1分。
2.获得省级/行业奖项的，每个得0.5分。
3.获得地市级奖项的，每个得0.2分。
4.以上奖项均未获得的，不予计分。
5.本项最高得3分。

	1.同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分;
2.需附有关奖项证明彩色扫描件。
3.颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位
5.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。
6.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：
①奖项不属于指定类别的；
②颁发机构不符合要求的；
③获奖时间不符合要求的。
说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

	
	
	设计负责人综合实力
（3分）
	1.拟派设计负责人具有建筑工程相关专业高级及以上技术职称，得1分。
2.以设计负责人身份承担过近五年投资金额不低于 40000 万元或建筑面积不低于50000 平方米的电子净化工程工程设计业绩，每提供1个得1分，最高得2分。
3.本项最高得3分。

	1. 证明材料须提供相关证书扫描件。
2.设计负责人业绩证明材料须提供中标通知书(如有)、合同协议书。若业绩证明材料中不能证明其类型、金额、建筑面积或设计负责人姓名等关键指标的，还需提供其他资料予以证明。


	
	
	项目经理(3分)
	拟派项目经理具有中级及以上技术职称，得3分。
	注:证明材料须提供相关证书扫描件。

	
	
	设计团队人员配置(3分)
	拟派设计团队配备的各专业负责人:
(1)建筑专业负责人具备一级注册建筑师资格的，得0.5分；(2)结构专业负责人具有一级注册结构工程师资格的，得0.5分；
(3)电气专业负责人具有注册电气工程师资格的，得0.5分；(4)造价专业负责人具有一级注册造价师职业资格的，得0.5分；
(5)给排水专业负责人具备注册公用设备工程师(给排水)资格的，得0.5分；
(6)暖通空调专业负责人具有注册公用设备工程师(暖通空调)资格的，得0.5分。
本项最高得3分。
	注:1.证明材料须提供相关证书扫描件。2.各专业负责人岗位须专人专岗，不得兼任其他专业负责人;存在兼任情形的，相关项不得分。
3.提供人员近半年(投标截止时间往前推算6个月)内任意1个月社保缴纳证明扫描件。4.若联合体投标的，联合体中承担设计任务的一方提供。

	
	设计技术部分
（45分）
	平面功能设计（7分）
	【优良】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）；
【一般】得该项评分因素分值的75%～90%（含75%）；
【合格】得该项评分因素分值的 60%～75%（含 60%）。
	【优良】功能分区非常明确，洁净区、准洁净区、辅助区布置组织合理高效，生产流线清晰，人流、物流、消防通道布置合理，工艺设备清单完整，符合生产流程及相关需要。
【一般】功能分区基本明确，洁净区、准洁净区、辅助区布置组织基本合理，生产流线基本清晰，人流、物流、消防通道布置基本合理，工艺设备清单完整，基本符合生产流程及相关需要。
【合格】功能分区大致明确，洁净区、准洁净区、辅助区布置组织欠合理，生产流线大致清晰，人流、物流、消防通道布置欠合理，工艺设备清单完整，大致符合生产流程及相关需要。

	
	
	
建筑设计（8分）
	【优良】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）；
【一般】得该项评分因素分值的75%～90%（含75%）；
【合格】得该项评分因素分值的 60%～75%（含 60%）。
	【优良】建筑工程设计原则符合国家规范和标准、设计深度符合要求，功能性、结构性、安全性、美观性、环保性、可持续发展性满足项目要求；
【一般】建筑工程设计原则符合国家规范和标准、设计深度基本符合要求，功能性、结构性、安全性、美观性、环保性、可持续发展性基本满足项目要求；
【合格】建筑工程设计原则符合国家规范和标准、设计深度稍欠，功能性、结构性、安全性、美观性、环保性、可持续发展性稍欠；

	
	
	
系统设计（30分）
	【优良】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）；
【一般】得该项评分因素分值的75%～90%（含75%）；
【合格】得该项评分因素分值的 60%～75%（含 60%）。
	【优良】净化系统的设计原则符合国家规范和标准；设计深度符合要求，能提供完整系统图纸，包括但不限于以下专业：1、装饰装修；2、结构基础、梁、板、柱平面图；3、暖通空调；4、气体动力；5、给水、排水系统；6、弱电系统；7、强电系统；8、消防系统。
【一般】净化系统的设计原则符合国家规范和标准；设计深度大致符合要求，能提供比较完整系统图纸，包括但不限于以下专业：1、装饰装修；2、结构基础、梁、板、柱平面图；3、暖通空调；4、气体动力；5、给水、排水系统；6、弱电系统；7、强电系统；8、消防系统。
【合格】净化系统的设计原则符合国家规范和标准；设计深度稍有欠缺，能大致提供系统图纸，包括但不限于以下专业：1、装饰装修；2、结构基础、梁、板、柱平面图；3、暖通空调；4、气体动力；5、给水、排水系统；6、弱电系统；7、强电系统；8、消防系统。

	
	施工技术部分（15分）
	施工总承包项目实施方案（7分）
	【优良】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）；
【一般】得该项评分因素分值的75%～90%（含75%）；
【合格】得该项评分因素分值的 60%～75%（含 60%）。
	【优良】对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。
【一般】对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
【合格】对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。

	
	
	施工总承包项目实施要点（8分）
	【优良】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）；
【一般】得该项评分因素分值的75%～90%（含75%）；
【合格】得该项评分因素分值的 60%～75%（含 60%）。
	【优良】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险有充分的预见，违约承诺具体，经济赔偿合理。
【一般】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的预见，违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。
【合格】对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，但对采用的新技术可能产生的风险预见不足。有违约责任承诺。

	经济部分得分
（20分）
	评标基准价D
	（1）确定招标控制价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数见下表。
（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）
	号球
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	下浮系数（%）
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	号球
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	下浮系数（%）
	1.7
	1.8
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3

	号球
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	下浮系数（%）
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	3.0




	
	投标报价得分N
	投标报价评分标准：
a.报价不得高于招标控制价，否则其投标作废标处理。
b.投标报价等于评标基准价的，其价格分为 20 分。
c.投标报价低于评标基准价的，每低于1%扣 0.2 分，最低分 0 分；该项记分公式为：
N=20-[（评标基准价-投标报价）/评标基准价]×100×0.2（0≤N≤20）。
d.投标报价高于评标基准价的，每高于1%扣 0.3 分，最低 0 分；该项记分公式为：
N=20-[（投标报价-评标基准价）/评标基准价]×100×0.3 （0≤N≤20）。


	合计100分
	商务技术部分得分+经济部分得分=总计得分


备注：评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。




四、定标细则
票决数量法
本项目采用票决数量法定标。
一、票决数量法程序
（1）定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。
1.项目情况介绍
招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。
2.审阅定标资料
定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
3.疑问澄清
讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
4.投票，收票，点票和汇总
定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
6.全程监督
招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。
二、定标因素
在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：
（一）拟派团队管理能力与水平（履约能力）
相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。
（二）企业信誉
相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。
（三）企业社会贡献（社会公益项目）
相对标准：参与过社会公益项目的定标候选人优于未参与过的定标候选人（提供相关佐证）。
（四）评标报告
相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。
（五）农民工工资保障情况
相对标准：农民工工资保障情况好的定标候选人优于农民工工资保障情况差的定标候选人（结合定标候选人提交的证明材料和招标人查询的材料进行评审）。
（六）企业实力
相对标准：企业实力包括企业规模较大、行业主管部门的行业排名比较靠前（如有）、资质等级较高、专业技术人员规模较大、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面较多、按时按质完成项目的能力较强、施工期间现场服务及时性较强的定标候选人优于企业实力包括企业规模较小、行业主管部门的行业排名比较靠后（如有）、资质等级较低、专业技术人员规模较小、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面较少、按时按质完成项目的能力较弱、施工期间现场服务及时性较弱的定标候选人。
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第三章 中标人须知















1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。
3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起20个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为建安工程费5%的履约保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
3.2中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28 天止。
3.3中标人在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起25个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起30个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。
3.4在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。
3.5项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证（履约保证金不计利息）退还给承包人。
4．合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。	
4.3 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。
4.4 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理
5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照中标候选人排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。
5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照中标候选人排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．专业工程分包
合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。
7．工人工资支付专用账户
7.1 发、承包双方订立合同时，应就承包人设立工人工资支付专用账户（以下简称“工资专户”）、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。发包人按照合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户，并对承包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
7.2 承包人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工资专户，并在作业工人进场前按照相关规定完成实名管理登记及作业工人工资卡开办。承包人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给发包人。
7.3 施工总承包企业依法将专业工程分包的，应在分包合同中就分包人设立工资专户、工程进度款中工人工资款的比例、工资款拨付的期限等事项作出明确约定。总包人按照分包合同约定，按月将工程款中的工资款项单独足额拨付到分包人的工资专户，并对分包人工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。
8．工期进度
8.1工期详见第一章第一节《投标人须知前附表》。
8.2 施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。
8.3 由于承包人原因，没有按期完成设计工作的，承包人须在逾期第壹天起每天按10000.00元/天 向招标人返纳逾期违约金；由于承包人原因，工程没有按期竣工时（除自然灾害、流行疾病、业主方通知停工造成的工期顺延外），承包人须在逾期第壹天起每天按10000.00元/天 向发包人返纳逾期竣工违约金。

9.项目管理机构
9.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，未经发包人同意不得随意更换项目管理班子成员，否则发包人有权要求承包人整改，承包人拒不整改的，发包人有权对承包人进行罚款处罚，未经发包人同意更换一项目管理人员（项目经理除外）罚款10000元。。
9.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。
10.现场管理
10.1 承包人在施工期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，并建立相应规章制度和保障措施。否则由此造成的经济损失和法律责任，均由承包人承担。承包人的专职安全管理人员和项目经理需正常到场履职，否则视为重大违约，发包人和业主有权按照违约处理，发包人认为现场人员无法对项目进行有效管理，发包人和业主有权要求更换人员，此项违约金额在10000-30000元。
10.2 承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和人员（包括第三者）的安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。
10.3 为保证施工现场的环境卫生，承包人在本招标工程施工过程中，所有的车辆必须按发包人规定的行车路线行驶。
11.监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和发包人备案。施工中的质量保证措施等资料均应及时报送监理单位和发包人备案。
12.主材的采购和使用
招标人有权拒绝承包人提供的不合格或不符合项目施工要求的材料，并要求承包人立即进行更换。承包人应按发包人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如果变更规格或颜色，必须经发包人同意后，报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整合同价款。主要材料必须先提供样板给发包人确定其规格、颜色、等级等，发包人同意后方可使用。
13.竣工资料移交
工程竣工验收时，承包人应向监理单位和发包人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料（含声像档案）一式捌份。
14.质量保证
14.1 本招标工程缺陷责任期为2年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金额为建安工程费结算价 3% 的质量保证。
14.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。
（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。
（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，承包人应在竣工验收时向发包人提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期不得短于缺陷责任期。
14.3 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证中扣除费用。
14.4 缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，承包人向发包人申请退还质量保证，发包人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给承包人。
15.不良行为处理
承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。
（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；
（2）非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程中擅自更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；
（3）投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；
（4）与建设单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；
（5）项目经理施工现场管理不到位的；
（6）项目经理在非本人资格证书注册单位从事工程项目施工管理的；
（7）项目经理同时承担超过一项工程项目的；
（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。
16.信用评价条款内容
由招标人决定是否对施工单位的履约情况进行信用评价。若进行信用评价，评价条款由招标人自拟，条款内容可参考人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。
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17.1中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
17.2中标人须为招标人提供现场管理的交通便利（开工至质保期满）。中标人不得以任何理由提出任何费用及补偿要求。
17.3中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。
17.4工程竣工验收后15日内，中标人应按市城建档案馆的要求（质量、数量），将编制成册的施工档案资料（含声像档案和电子档案）提供给招标人、市城建档案馆、住建局、质量监督单位及监理单位，并承担档案涉及的所有费用（制作标准和相关要求按市城建档案馆的有关规定执行）。中标人提交符合城建档案馆要求的竣工资料经招标人确认签收后，即可办理工程结算手续。
17.5为保证施工现场的环境卫生，中标人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。并负责施工现场及受施工影响周边道路的卫生。
17.6中标人应按招标人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如变更规格或颜色，必须经招标人同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整工程造价。主要材料必须先提供样板给招标人确定其规格、颜色、等级等，然后方可使用。
17.7中标人须按工程所在地关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。
17.8中标人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应已勘察施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后7日内开始复工。
17.9本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
17.10每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
17.11增加工程造价在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给监理单位核实并报招标人或有关审核部门核定后，方可施工。
17.12中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。施工图设计工作须经招标人审核通过后方可进行下一步设计。
17.13本项目有关具体事项如下：
17.13.1承包人应按合同专用条款约定时间提交施工图设计文件、图纸及相关资料后按节点要求上报施工图。
17.13.2承包人必须根据已批准的有关文件深化和优化设计，保证设计文件的深度；因承包人原因造成设计文件存在遭漏、错误、缺陷和不足导致造价增加由承包人负责；在实施过程中的设计优化，不得增加工程造价；确因发包人原因、法律法规调整或者不可抗力造成的设计变更，按工程变更处理。
17.13.3燃气、通信、电力等专业工程设计、施工方案需要相关部门审批的必须通过审查；在实施过程中由于设计、施工原因导致整体方案改变的，按设计遗漏、错误、缺陷和不足及施工方案不足处理，增加工程造价由承包人负责及承担费用。
17.13.4承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定工程物资供货商或者制造厂，只有唯一厂家除外；承包人应通过招标等竞争性方式选择供货商或制造厂。
17.13.5承包人不得为了用完设计限额额度，擅自扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准的行为，因此导致造价增加由承包人负责及承担费用。
17.14工程质量保修期按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关规定实施。
17.15（一）用人单位应当在建设项目动工前，在建设项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户。
（二）用人单位应当在用工之日起15日内为每一位工人办理个人银行账户。
（三）用人单位应当指定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务承包款和工人工资支付等信息，并保存两年以上备查。
（四）用人单位应当按照“及时支付，按实结算”的原则，在规定日期前通过银行工人工资支付专用账户将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并按月将工人工资支付明细表报施工总承包单位和建设单位备案。
用人单位未建立、保存用工管理台账，或者伪造相关台账的，按照《广东省劳动保障监察条例》第五十条的规定，由人力资源社会保障部门责令改正，并可处以二千元以上二万元以下的人民币罚款。
17.16按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《韶关市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政工程项目招标中标后监督检查的通知》（韶市建字〔2014〕145号）等相关法律法规。中标人中标之后，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。
项目管理班子成员不得擅自变更。其中，项目经理若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目经理应与承包人的投标文件所确定的原项目经理的主要条件一致；项目管理班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，承包人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经发包人审核同意方可变更。
若中标单位有下列行为之一的，除依照有关法律、法规进行处罚外，将通过市建设与房地产信息网站予以及时曝光，并作为今后该单位参与投标的评分扣分依据直至取消投标资格。
1. 转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；   
2. 非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程违反粤建市〔2009〕8号第九条规定更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；
3. 投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；
4. 建设、监理、施工等单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；
5. 施工现场管理不到位的；
6. 非本人资格证书登记所在的单位从事工程项目施工管理的；
7. 项目经理同时承担超过一项工程项目的；
8. 违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。
17.17中标单位必须做好临时道路（含进场道路）的建设与维护及周边环境的保护工作。如临时道路及设施达不到安全文明施工标准的，由招标人组织安排施工队进行维修，实际完成结算由监理单位审定。
17.18中标人需综合考虑现场因素，不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求（除征地拆迁及管线搬迁造成停工，招标人按规定调整工期）。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。
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第一部分  协  议  书


发包人:（全称）                                                               
建设管理单位:（全称）                                                     
承包人:（全称）                                                              
承包人（承包人为联合体时）：
(牵头单位全称)                                                                
(成员单位全称)                                                               
(成员单位全称)                                                               



依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目勘察、设计、施工及设备采购的有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：         
项目名称：    通鼎光学光纤预制棒及光纤项目勘察施工设计总承包         
建设地点：                                                              
合同类型：□设计、采购、施工合同   ☑勘察、设计、施工合同
□设计、施工合同   □其它：         
合同签订阶段：☑可行性研究批准立项或者备案后   □初步设计批准后
□其它阶段：         
工程规模：    项目总用地面积约100000平方米，本次招标范围为项目一期，其建筑面积约45000平方米，剩余地块作为二期预留。            
结构形式：                                                             
□本项目不含装配式建筑
□本项目含装配式建筑，各装配式单体工程名称：  满足装配式要求。                
	
各装配式单体工程装配率或评价等级：                            
BIM 技术应用：□本项目不采用 BIM 技术应用
□本项目采用 BIM 技术应用：


1、选用平台：□Revit  □Navisworks  □Bentley Navigator  □Tekla  Structures  □ArchiCAD  □OpenPlant  □Rebro  □其他：    /        
2、应用阶段：□设计施工运营三阶段应用  □设计与施工联合应用  □施工 与运维联合应用  □其它  /       
资金来源：                                                    
其他：             /                                                      


二、总承包范围与工程内容
1.总承包范围:  包括但不限于以下：                                                          
□勘察、设计、采购、施工、BIM 技术应用:符合相关标准。                                                                  
□其它:                  /                                               

2. 工程内容: 
    通鼎光学光纤预制棒及光纤项目勘察施工设计总承包（EPC）工程项目勘察设计施工总承包（EPC），主要内容包括但不限于项目勘察、设计、施工及设备采购。内容包括但不限于：建筑、结构（含钢结构、装配式（若有））、基坑、地基处理、土石方平衡及边坡支护、给排水、强电（含防雷）、弱电智能化、通风、消防、人防、外立面及室内装饰、真空系统、特气系统、洁净车间、氢气站、园林及室外工程、市政工程、标识标牌、电梯、停车场及配套（含停车划线）、体育设施及公建配套、抗震支架、节能、绿色建筑、燃气（如有）、道路等接驳工程以及现场拆改清障等，具体以合同约定及勘察设计任务书为准；
2.1 工程设计：
1.设计范围（全过程设计）：
1.1土建设计： 包括但不限于项目规划总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、人防、装饰装修、室外工程等所有专业的方案设计、初步设计及概算（如需要还需进行专家评审）、施工图设计及含施工图清单预算、深化设计及专项设计。
1.2机电及工艺设计： 包括但不限于电气系统（含高低压配电、UPS等）、暖通空调系统、智能化系统、消防系统（气体灭火、水消防、火灾报警等）、给排水系统、综合布线系统以及室外综合管网等所有机电及工艺专业的专项设计。
1.3设计总协调与报批： 负责设计总协调工作，并负责配合完成所有设计文件的报审、报批、报建及验收所需的设计服务工作。
1.4提供项目所需相关检测项的明细表；
1.5调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、配合审核竣工图及质量缺陷处理等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计及其它配套工程的设计；
1.6施工图审查；
1.7后续设计服务工作。

2.2 工程施工部分：
 1土建工程施工： 包含地基与基础、主体结构及建筑、外墙工程、厕所、楼梯间等公区装修、消防工程、室外道路、室外管综、景观等工程。
2.机电装修工程施工： 项目装饰装修工程、所有机电系统的安装（包含工艺设备二次配）、调试、试运行、性能测试、培训、移交及质量保修。
3.总体协调：负责与外部市政接口的协调，以及项目内部各专业、各阶段的施工总协调与管理，相关费用以甲方确认为准，另行计算。
4.采购范围：负责本项目承包范围内所有设备、材料的采购、运输、仓储、保管。
5.废气设备、废水设备、制氮设备、氦气回收不在本包范围

2.3 工程勘察部分：
[bookmark: _Hlk76388454]完成本项目规划红线图范围内的所有勘察工作(具体范围根据场地情况确定)，包括但不限于岩土工程勘察[初步勘察、详细勘察和施工阶段勘察（超前钻）、工程物探（含管线探测）、地形测绘、工程测量（图根控制点、四等水准测量、图根水准测量、1:500数字化地形图等）等。勘察具体详见勘察设计任务书。

★三、质量标准和要求
☑勘察标准和要求（勘察文件编制及勘察目标）：满足本工程设计任务书要求，符合国家、地方及行业现行标准、规范及规定的要求及深度。	
☑设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）： 满足本工程设计任务书要求，符合国家、地方及行业现行标准、规范及规定的要求及深度，且满足业主发出的限额设计要求，其中建安工程费限额暂定为       万元。
□BIM 技术应用要求（建筑信息模型（BIM）、应用及协调管理目标） ：符合相关标准。    	 /                                      
□设备及工器具购置标准和要求（性能、参数、品质、产能等管理目标） ：   /    

[image: ]
□装配式构件采购标准和要求（性能、参数、品质、产能等管理目标） ：     /    

[image: ]
☑工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：
　 工程施工质量标准：合格  。	

□绿色建筑建设目标：□一星  □二星  □三星
评价标准：□《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019） □《广东省绿色建筑
评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）  □其它：                     
	


四、创优目标
□ 市级优秀勘察设计奖(□一等奖  □二等奖  □三等奖  ☑其它： 不限等级   ）；
□ 省部级优秀勘察设计奖(□一等奖  □二等奖  □三等奖  □其它： 	 );
□ 国家级优秀勘察设计奖(□金奖  □银奖  □其它：          ）；
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 精品工程；
☑ 其它：      无                   


五、创文明工地目标
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 韶关市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
☑ 其它：  无                     


六、职业健康安全管理目标和环境管理目标
1.职业健康安全管理目标：
（1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
（2）杜绝发生火灾（火情）、舆情、行政处罚、职业病等事故事件。        
                                     

七、合同工期
合同工期总日历天数：  394日历天 ，暂定从 2026    年     月     日开始，至          年   月     日竣工完成，具体以发包人书面通知为准。合同工期总日历天数与勘察、 设计、采购、施工等各分项计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期 总日历天数为准。
除合同约定调整的情形外，本合同工期不予调整。
其中项目各施工完成节点为：

	序号
	节点
	完成时间
	备注

	1
	主厂房基础验收
	2026年 月 日
	

	2
	厂房封顶完成
	2026年 月 日
	

	3
	项目move in 
	2027年 月 日
	

	
	……
	
	





八、签约合同价与合同价格形式
1.合同价格形式为：□总价合同；☑单价合同；□其他价格形 式：              。
签约合同价（含税）：人民币（大写）                (¥             元）。
其中：不含税金额：                元，增值税金额：                 元。
☑工程勘察费（含税）：
人民币（大写）                                 (¥             元）；
☑工程设计费（含税）：
人民币（大写）                 (¥                元）；
□BIM 技术应用费（含税）：
人民币（大写）                                (¥             元）；
□设备及工器具购置费（含税）：
人民币（大写）                                 (¥             元）；
☑建筑安装工程费（含税，不含暂列金额）：
人民币（大写）                 (¥              元）。
建筑安装工程费中含有以下费用：
□ 绿色施工安全防护措施费用（不含税）：
人民币（大写）                                  (¥             元）；
□ 安全文明施工费（不含税）：
人民币（大写）                                  (¥             元）；
□专业工程暂估价（不含税）：
人民币（大写）                                    (¥             元）；
□其他（不含税，按实填写费用名称                ）：
人民币（大写）                                  (¥              元）。

□暂列金额（不含税）：
人民币（大写）                                  (¥             元）。
□其他费用：                               （含税）：
人民币（大写）                                (¥            元）
□联合体牵头人项目管理费（单列）：联合体牵头人对联合体各成员的组织、管理 和协调产生的费用，在本合同价中不得增加计算本费用，从合同总价中提取后，在 本协议书中单列供各方监督使用情况；
□ 设计单位为联合体牵头人时项目管理费（含税）：
人民币（大写）        /             (¥    /     元）；
□ 施工单位为联合体牵头人时项目管理费（含税）：
人民币（大写）          /       (¥    /   元）。
2.计价方式：
2.1工程勘察
2.1.1工程勘察：固定单价。
2.2 工程设计：固定单价。

2.3.施工部分
2.3.1采用合同工程量清单综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算的方式确定，具体如下： 
(1)分部分项工程费=∑（分部分项工程量清单包干综合单价×工程量），工程量暂以经甲方、乙方委托的全过程造价咨询单位按审核的图纸对应工程量计算，结算依据竣工文件按实计量。
（2）措施项目费：单价措施费单价=合同工程量清单的措施费单价
总价措施费=中标价的总价措施费
绿色施工安全防护措施费及余泥外运费属非竞争性费用不下浮。
（3）其他项目费=已确认的合同暂定价对应其他项目费。暂列金额根据工程需要开列。
（4）税金：按规定计取，合同有效期内，任何因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化原因导致增值税税率调整的，不含税价格不变，增值税税率、税额及含税价格要求做相应调整 。
（5）施工部分合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金。

2.3.2本工程预结算编制费、竣工图编制费由乙方在设计费及工程施工费投标报价中综合考虑，中标后甲方不再另行支付费用。

★九、工人工资支付分账、建筑安装工程费支付专户
工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 工人工资支付专用账户的监管和管理按照相关法律法规实施。
工人工资款支付专用账户开户银行：以承包人开立的专用账户为准  ， 工人工资款支付专用账户：   以承包人开立的专用账户为准     。
工程款中的工人工资款比例： 工人工资款比例暂定为5%，由发包人按照合同约定按时足额支付至工人工资专用账户，工人工资款最终以实际结算金额为准；
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：     暂定为5%      。
工人工资支付周期：            按月支付                  。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资 支付。
建筑安装工程费支付专用账户开设的约定内容： 
建筑安装工程费支付专用账户开户银行： /                     
    建筑安装工程费支付专用账户： /  。

建筑安装工程费中的工程材料、工程设备款比例：        /                
其中：每一期建筑安装工程费的工程进度款中的工程材料、工程设备款比 例：          /            。
工程材料、工程设备款支付周期：                /              。
承包人已确认上述约定建筑安装工程费中的工程材料、工程设备款款比例能满足本 工程项目的工程材料、工程设备款支付。
十、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的约定一致。

十一、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。
十二、承诺
1.发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定履行项目审批或备案手续、筹集工程建设资金，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
2.承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包内容，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

十三、合同生效
本合同订立时间：         年        月        日
本合同订立地点：                             
合同双方当事人约定本合同自双方签字盖章后生效


十四、其他事项
1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。
2、三方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的相应方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。
3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由乙方负责。履行完合同规定的义务后，本合同即终止。
6、根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十一条规定，乙方对其承包范围内的工作负有全面履行义务。乙方未按合同约定及甲方合理指令完成工作、拒不施工、拖延施工、拒绝施工、消极怠工的，不视为合同解除或终止，不免除乙方任何合同义务与责任，甲方有权自行或委托第三方代为完成相应工作，因此产生的全部费用由乙方承担。甲方有权从应付乙方的任何工程款、进度款、结算款、质保金、履约保证金中直接等额扣除，无需乙方另行同意，乙方对此无任何异议。
7、送达与通知：
三方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的相应方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。
甲方接受乙、丙方发出文件的邮箱：
乙方接受甲、乙方发出文件的邮箱：
丙方接受甲、乙方下发相关文件的邮箱：        
注：如采用电子文件方式交付的，发出后即视为送达。
十五、合同份数
    本合同一式    份，具有同等法律效力，其中发包人执     份，乙方执    份
    丙方执       份。


（以下无正文）
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发包人：（盖章）                
地址：    
法定代表人：                           
签约代表：                             
电    话：                             
传    真：                            
开 户银行：      
帐    号： 
邮政编码：                           
电子邮箱：

承包人（主）：（盖章）                
地址：        
法定代表人：                           
签约代表：                             
电    话：                           
传    真：                             
开 户银行： 
帐    号： 
邮政编码：                              
电子邮箱：           

承包人（成）： （盖章）                 
地址：        
法定代表人：                           
签约代表：                             
电    话：                             
传    真：                             
开 户银行：      
帐    号：  
邮政编码：                               
电子邮箱： 
[bookmark: bookmark247]
第二部分  通用条款


一、总  则


1 定义
下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1 合同文件
1.1.1 合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的全部合同 文件。合同文件由第 2.2 款所列的文件组成。
1.1.2 协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“协议书”的 书面文件。
1.1.3 通用条款：指根据法律、法规以及建设项目工程总承包管理的需要所订立 的，是通用于建设工程设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包实施的基础 性合同条款。
1.1.4 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规， 结合本合同工程实际情况， 经协商达成一致意见的，专用于实施、完成本合同工程总承包范围与工程内容的 条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。
1.1.5 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标 通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.2 技术文件
1.2.1 标准、规范： 指承包人实施工程总承包过程中应依法遵守的国家、行业或 地方性标准与规范，以及本合同约定的其它技术标准与规范，构成合同的组成部 分。由双方在专用条款中明确约定。
1.2.2 《发包人要求》： 指发包人就工程总承包范围与工程内容提出相应要求的 书面文件，包括勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等方面，构成合同的组 成部分。由双方在专用条款中明确约定。
[bookmark: bookmark248]1.2.3 项目基础资料：指按合同约定由发包人提供给承包人实施、完成工程总承包范围与工程内容所需的工程资料，构成合同的组成部分。发包人应提供的项目 基础资料由双方在专用条款中明确约定。
1.2.4 技术标：指承包人根据招标文件要求编制、签署并被发包人所接受的投标 文件中技术部分及有效的澄清文件。
1.3 价格文件
1.3.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂 估价及暂列金额等。
1.3.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部 工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.3.3 合同价格清单：指承包人按发包人规定的格式和要求填写、标明总承包范 围内所有服务和（或）施工内容的项目名称、项目特征、数量及价格的清单项目 及价格明细表，是双方进行合同价格结算的依据。价格清单包括工程勘察费（如 果有）、工程设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费（如果有）、建筑 安装工程费等各项费用及明细。招标发包工程为中标通知书所接受的经济标以及 有效的澄清文件。
1.3.4 中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）完成工 程总承包范围及工程内容并保修合同工程的价格。
1.3.5 经济标或报价文件：指承包人根据招标文件要求编制、签署， 并被发包人 所接受的投标文件中的经济标及有效的澄清文件。
1.3.6 费用或成本：指承包人履行本工程总承包合同过程中所发生或将发生的所 有合理开支，包括管理费用或其他性质的合理开支，除合同专用条款及合同价格 清单另有约定外，不包括利润和税金。
1.3.7 工程勘察费：指承包人完成合同约定的工程勘察工作向发包人收取的服务 费。
1.3.8 工程设计费：指承包人完成合同约定的设计工作向发包人收取的服务费。
1.3.9 BIM 技术应用费：指承包人完成合同约定的 BIM 技术服务内容和（或）利 用 BIM 技术进行正向设计与建模（或建模与出图同步完成）、施工实施、造价管 理、运营维护等费用。
[bookmark: bookmark249]1.3.10 设备及工器具购置费：指合同约定由承包人负责为本项目提供发包人组织生产、运营、办公等所需设备及工器具的购置费用。
1.3.11 建筑安装工程费：指承包人按合同约定实施、完成并保修合同工程的施 工费用。其中包含的分部分项工程费、措施项目费、税金的定义分述如下：
1.3.11.1 分部分项工程费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于永久工程 实体项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和风险费用。
1.3.11.2 措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工 准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非永久工程实体项目 费用。
1.3.11.3 税金：指根据国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。
1.3.12 暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中的一笔金 额（如果有）。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的工程某一部分的施 工；所需某一部分工程材料、工程设备、服务等的采购； 合同约定的调整事项以 及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。实际发 生时按合同约定的计价方法计算调整，实际未发生不予计取。
1.3.13 暂估价：指发包人在工程量清单中暂定的，用于支付必然发生但签订合 同前无法确定的部分工程材料、工程设备及专业工程的价格（如果有）。合同履 行过程中，应视所涉及的采购金额或工程费用大小，遵守招投标政策法规组织采 购或专业工程招标或双方根据市场行情协商确定，并按合同约定的调整方法调整 合同价格。
1.3.14 计日工：指在合同履行过程中，承包人完成发包人提出的总承包范围以 外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款。
1.3.15 质量保证金：指按照第 89 条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复 义务的金额。
1.3.16 利润：系指合同专用条款中所列的适用的利润百分比（如未列出，则为 百分之五（5%））。如承包人根据本合同的任何条款有权就成本加利润获得支付， 则利润应以该部分成本作为基数计算。
1.3.17 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承 包人的各种价款，包括进度款、结算款等。
1.3.18 竣工结算书：指合同工程通过竣工验收交付使用后，承包人按合同约定编制并经发包人审定的合同价格报表。
1.4 承包范围及工程内容
1.4.1 勘察：指发包人要求承包人提供本项目的工程地质勘察服务。具体承包范 围及工程内容由双方在协议书中约定。
1.4.2 设计：指发包人要求承包人提供本项目的初步设计文件和（或）施工图设 计文件及相关深化设计、后期配合等服务。具体承包范围及工程内容由双方在协 议书中约定。
1.4.3  BIM 技术应用：指发包人要求承包人于设计、施工、竣工验收或运维等阶 段开展 BIM 技术应用或有关服务，提供本项目的建筑信息模型（BIM），利用 BIM 技术进行正向设计与建模（或建模与出图同步完成）、施工实施、造价管理及相 关协调配合。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。
1.4.4 BIM 正向设计：在三维环境下开展设计，将不同维度的相关信息进行集成 统一形成建筑信息模型（BIM）的设计方式。
1.4.5 设备及工器具购置：指发包人要求承包人提供本项目所需的、为达到生产 能力应配备的设备及工器具（不含构成建筑安装工程实体的建筑材料、建筑设备、 机电设备以及施工用机械设备）。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约 定。
1.4.6 施工：指发包人要求承包人建造、完成并保修工程。具体承包范围及工程 内容由双方在协议书中约定。
1.5 施工现场
1.5.1 施工现场：指由发包人提供的用于合同工程施工、工程材料与工程设备存 放的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。
1.5.2 现场进入权：指发包人允许承包人为实施勘察、设计、采购、施工、验收、 试验、缺陷修复等合同约定的工作内容， 进入和占用现场各部分的权利。具体进 入现场的时间、占用各部分内容（建筑物、构筑物、生产设备等）及占用方式， 由合同双方在专用条款中约定。
1.6 合同当事人及相关方
[bookmark: bookmark250]1.6.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.6.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的 当事人，以及取得该当事人资格的合法继受人。
1.6.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有勘察、设计、采购、施 工或设计、施工等阶段总承包主体资格的当事人， 以及取得该当事人资格的合法 继受人。
1.6.4 联合体：指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作 为承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其 中一方作为牵头人。
1.6.5 分包人：指承包人对总承包范围内的部分工程、工程材料、工程设备或服 务依法招标或直接分包，被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包 合同，接受承包人管理，依法开展施工、供货或服务的分包合同当事人， 以及取 得该分包合同当事人资格的合法继受人。
1.6.6 相关方：除合同当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何自然 人、法人或其它组织。
1.6.7 设计顾问人：指受发包人委托，在项目建设各阶段协助发包人监督管理承 包人的工程设计活动、审核设计成果、提供设计优化建议、审核设计变更、参与 相关设计评审会、参与竣工验收等的自然人、法人或其它组织。
1.6.8 监理人：指受发包人委托，负责合同工程的施工阶段及保修阶段监理且具 有相应工程监理资质的法人或组织。
1.6.9 造价咨询人：指受发包人委托，负责合同工程的工程造价管理的法人或组 织。
1.6.10 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主 管部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.6.11 发包人代表：指发包人指定，代表发包人对合同工程进行管理的全权代 表。发包人代表由发包人依据第 25.1 款约定任命并书面通知承包人。
[bookmark: bookmark251]1.6.12 承包人代表及专业负责人：指承包人指定，代表承包人负责合同工程总 承包管理的全权代表，以及负责合同工程的勘察、设计、BIM 技术、采购、施工 等各专业管理的负责人。承包人代表及专业负责人由承包人依据第 29.1 款约定 任命并书面通知发包人。其中：
1.6.12.1 勘察负责人：指承包人指定负责开展勘察工作并具有相应资格的人员。
1.6.12.2 设计负责人：指承包人指定负责开展设计工作并具有相应资格的人员。
1.6.12.3  BIM 负责人：指承包人指定负责开展 BIM 技术应用工作并具有相应资 格的人员。
1.6.12.4 采购负责人：指承包人指定负责开展工程材料、工程设备、装配式构 件、设备及工器具等采购工作的人员。
1.6.12.5 施工负责人：指承包人指定负责工程施工管理并具有相应资格的人员。
1.6.12.6 其他工作负责人（如果有）：指承包人指定负责开展其他工作并具有 相应资格（如果有）的人员。
1.6.13 设计顾问工程师：指设计顾问人委派负责合同工程的设计专业技术咨询 的专业人员。设计顾问工程师由设计顾问人提名，经发包人依据第 26.1 款约定 任命并书面通知承包人。
1.6.14 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业 技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第 27.1 款约定任命 并书面通知承包人。
1.6.15 造价工程师：指造价咨询人委派负责合同工程的工程造价专业技术与管 理的专业人员。造价工程师由造价咨询人提名，经发包人依据第 28.1 款约定任 命并书面通知承包人。
1.7 工期
1.7.1 合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法  定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。包括勘察工期、设计工期、 施工工期等。
1.7.2 开始工作日期与开工日期：开始工作日期指发包人代表发出的工作指令中 写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开始工程的勘察、初步设计和（或） 施工图设计、设备及工器具购置等某项工作的日期；开工日期指根据第 41 条约 定，监理人在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开始施工的日 期。
1.7.3 完成工作日期：指承包人完成合同工程或某单项工程的勘察、初步设计和 （或）施工图设计、设备及工器具购置等某项工作后， 由发包人按照专用条款约定的发包人要求、标准、规范等， 对其工作成果组织审查或验收并颁发审查批准 或验收合格通知书的日期。
1.7.4 竣工日期：指承包人完成合同工程或某单项工程的施工后，由发包人按照 第 65 条约定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。包括合同约 定的工期与按合同约定允许调整的工期。
1.7.5 绝对日期：指以公历年、月、日所表示的起止时间。
1.7.6 相对日期：指以日历天数表示两个绝对日期之间的时长，例如：合同签订 日期后 28 天内开工。
1.7.7 基准日期：指招标发包工程递交投标文件截止日期前 28 天的日期；直接 发包工程订立合同前第 28 天的日期。
1.7.8 缺陷责任期：指履行第 66.3 款约定的缺陷责任的期限。具体期限在专用 条款中约定，包括第 66.2 款约定的延长期限。
1.7.9 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量缺陷责任承担保 修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。
1.7.10 小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时 计算时间的，从发生事项有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时 间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定 节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期和完成工作日期除外。时限最后一 天的截止时间为当天 24:00（即次日零点）。
1.8 工程、工程材料与设备、装配式构件
1.8.1 合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括 永久工程和（或）临时工程。
1.8.2 永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久 性工程，包括工程设备。
1.8.3 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程， 不包括施工设备。
[bookmark: bookmark252]1.8.4 分包：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体、 关键性工作。1.8.5 单项工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益 的永久工程。组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。
1.8.6 工程材料：指构成永久工程实体的各类物品（工程设备、装配式构件除外）， 包括根据合同约定由承包人自主采购供应的物品、由承包人采购供应的发包人指 定物品（如果有）或由发包人采购供应的物品（如果有）。
1.8.7 装配式构件：指由承包人工厂自行预制或采购、运输到施工现场进行吊装、 拼接后构成永久工程实体，且符合装配式结构技术标准与施工规范的主要结构及 围护构件（梁、板、柱、墙板等），包括钢结构构件、预制钢筋混凝土构件等。
1.8.8 工程设备：指构成永久工程实体、能够发挥建筑安装工程功能的建筑设备、 机电设备及其他配套设备和装置。
1.8.9 设备及工器具：指独立于永久工程的实体之外、用于生产或运营的生产设 备、办公设备及相关工具、仪器。
1.8.10 施工设备：指为实施、完成并保修永久工程，由承包人临时带入工程现 场的所有仪器、机械、运输工具或其他物品， 但不包括业主设备（如果有）、用 于生产或运营的设备及工器具（如果有）和其他不属于承包人的物品（如果有）。
1.9 缺陷及修复
1.9.1 勘察缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行工程勘察或勘察成果不符 合合同约定的标准规范及发包人具体要求，勘察成果存在遗漏、错误， 导致设计 成果或已完工程存在重大缺陷或出现质量事故。
1.9.2 设计缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行工程设计或设计成果不符 合合同约定的标准规范及发包人具体要求，设计文件存在遗漏、错误或超过限额 设计指标，导致已完工程存在重大缺陷、出现质量事故或增加工程费用。
1.9.3  BIM 技术应用缺陷：指因承包人提供的建筑信息模型（BIM）、信息服务 平台及协调管理等服务内容不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，建筑 信息模型（BIM）及相关工作存在遗漏、错误，导致已完工程存在重大缺陷、出 现质量事故或增加工程费用。
1.9.4 设备及工器具购置缺陷：指因承包人未按合同约定的要求购置设备及工器 具，或购置的设备及工器具质量与数量不符合合同约定的标准规范或发包人具体 要求，导致建设项目无法达到生产或运营能力。
1.9.5 采购缺陷：指因承包人采购的构成工程实体的工程材料、工程设备及装配 式构件等不符合产品合格标准或发包人要求，导致工程实体存在质量隐患、不良 效果等缺陷。
1.9.6 工程质量缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行施工或施工质量不符 合合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致工程存在重大缺陷或出现质量事 故。
1.9.7 其他服务缺陷：指承包人未按合同约定的要求开展其他服务或服务质量达 不到合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致发包人无法正常使用。
1.10 变更、索赔、验收及其他
1.10.1 变更：变更分为可调价变更和不可调价变更。其中， 不可调价变更是指采 用总价合同形式的工程项目（子项目）且不符合第 69.3 款约定条件的变更，此 类变更应参照第 79 条约定或本项目的预算编制规则确定变更预算，作为投资控 制的依据，但不作为合同价格调整的依据；其他可调价变更应按照第 79 条约定 确定变更的工程款，作为合同价格调整的依据。
1.10.2 索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任 的情况所造成的损失，并根据第 43 条和第 80 条约定向对方当事人提出费用补偿 和（或）工期顺延的要求。
1.10.3 现场签证：指合同双方当事人按照第 17.2 款约定的指定人选根据第 81 条约定就工程总承包实施过程中涉及的责任事项所作的签认证明。
1.10.4 工作成果验收：指承包人完成了勘察、设计、建筑信息模型（BIM）等合 同约定的阶段性工作后，发包人按照合同约定对其完成的工作成效和（或）成果 文件进行的验收或确认。
1.10.5 竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同约定进行 的验收。
1.10.6 国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组 织实施的整个工程在正式交付投运前的验收。
1.10.7 书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、 电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专 用条款中注明所采用的书面形式。1.10.8 国家：指中华人民共和国。

[image: ]
2 合同文件及解释
2.1
标题和旁注          本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。
★2.2    · · · · · · · · ·            · · · · · · · · · · · ·            · · · · · · · · · · · ·            · · · · · · · · · · · ·           · · · · · · · · · · · ·            · · · · · · · · · · · ·            · · · · · · · · · · · ·    
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外， 解释合同 文件的优先顺序如下：合同文件组 成及优先顺 序

（1） 协议书；
（2） 中标通知书（如果有）；
（3） 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要）（如果有）；
              （4） 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（如果有）；
（5） 专用条款；
（6） 通用条款；
（7） 《发包人要求》；
（8） 标准、规范；
（9） 项目基础资料；
（10） 合同价格清单；

（11） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，同类文件 相应内容不一致的，应以最新签署的为准。合同专用条款及其附件须经合同当事人 签字并盖章。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根 据其性质确定优先解释顺序。
[image: ]2.3
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设计顾问人、 监理人或造  价咨询作人  出解释
当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程 正常实施的情况下协商解决。协商不成的， 由设计顾问人、监理人、造价咨询人 分别按照第 26.2 款、第 27.2 款、第 28.2 款约定职权作出解释。如合同任何一 方当事人不同意设计顾问人、监理人或造价咨询人作出的解释，按照第 91 条约 定处理。

[bookmark: bookmark253]3 阅读、理解与接受

3.1


1981

[image: ]阅读、理解 与接受


合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意 修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条 款。

3.2



[image: ]修改合同条 款的限制


合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受对合同不公平修改, 另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况 下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失 的，责任方应予赔偿。



4 语言及适用的法律、标准与规范


4.1
[image: ]语言文字



合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的， 应附有中文注释。合同当事人在约定使用两种及以上语言时， 汉语为优先解释和 说明合同的语言。
与合同有关的联络应使用约定的语言。如没有约定， 则应使用中国的汉语简体语 言文字。

4.2
本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工 程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。适用法律

合同当事人可以在合同专用条款中约定合同适用的其他规范性文件。
[image: ]4.3
4.3.1 本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程， 以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。适用标准与 规范

4.3.2  合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没 有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有 的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。
[bookmark: bookmark254]4.3.3 国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标 报价前提出技术要求，承包人在自主报价时按照要求提供具体的技术标准或施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提 供中文译本；有异议时，以中文译本为准。
[image: ]4.3.4  在基准日期之后，因国家颁布新的强制性标准、规范导致承包人的费用 增加的，应由发包人与承包人协商合理增加合同价格；导致关键路径工期延误 的，应由发包人与承包人协商合理延长工期。
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5 发包人要求
5.1
[image: ]发包人要求 的提供





发包人（或其委托设计顾问人）应按专用条款约定的时间提供书面文件，分别明 确勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等合同约定工作的范围、内容、标 准、规范及具体要求。因发包人未按时提供该书面文件，承包人无法按时开展 总承包各阶段工作造成合同总工期延误及费用增加，由发包人承担责任，按第 43.3 款约定处理。

5.2
5.2.1 承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的勘察要求（包括标 准、规范和相关数据，如果有），承包人应对发包人的勘察要求进行核实，并对 发包人勘察要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完 整性，应由发包人负责：勘察的一般 要求

（1）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；
（2）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和（或）资料。
5.2.2 因承包人勘察工作缺陷影响后续设计或施工的，承包人应及时完善勘察工 作及成果，因此对勘察及后续设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费 用增加由承包人承担。
5.2.3 因承包人自身原因造成的勘察及后续设计和（或）施工等阶段工期延误及 费用增加，由承包人承担。
[image: ]5.3
5.3.1 承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的设计要求（包括标 准、规范和限额设计指标等相关数据，如果有），承包人应对发包人的设计要求 进行核实，并对发包人设计要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正 确性和（或）完整性，应由发包人负责：设计的一般 要求

（1）有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；
（2）有关合同工程的试车、试验和（或）性能标准；
（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；
（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。
5.3.2 因承包人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应及 时修复、弥补、纠正和完善。因此对设计及后续设计和（或）施工等阶段工作造 成的工期延误及费用增加由承包人承担。
5.3.3 因承包人自身原因造成的设计及后续设计和（或）施工等阶段工期延误及 费用增加，由承包人承担。
5.3.4 承包人应遵守国家法律、强制性标准规范及《发包人要求》进行设计，提 倡采用BIM 技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，且设计文件不 得超过发包人要求中的合理限额设计指标。由于承包人违规设计或设计文件超 过合理限额设计指标的，承包人应当承担相应的违约责任。
5.4  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
5.4.1 承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的 BIM 技术应用要求 （包括标准、规范和相关数据，如果有），承包人应对发包人的设计要求进行核 实，并对发包人 BIM 技术应用要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的 正确性和（或）完整性，应由发包人负责：BIM 技术应 用的一般要 求

（1）有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；
（2）有关合同工程的试车、试验和（或）性能标准；
（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；
（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。
5.4.2 承包人提供的建筑信息模型（BIM）、协调管理平台及应用点等相关服务存 在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应及时修复、弥补、纠正和完善。因此 对设计、采购、施工、造价管理等工作造成的工期延误及费用增加由承包人承 担。
5.4.3 因承包人自身原因造成的设计和（或）施工等阶段工期延误及费用增加， 由承包人承担。
5.4.4 承包人应遵守国家法律、强制性标准规范及《发包人要求》，采用 BIM 技 术进行正向设计出图或建模和出图同步完成，并协助发包人及相关方等正确使 用。由于承包人违规建模或应用造成质量缺陷、安全事故、工期延误、费用增加 的，承包人应当承担相应的违约责任。
[image: ]5.5
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设备及工器 具购置的一 般要求
[bookmark: bookmark255]5.1 承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的设备及工器具购置要 求和购置工程量清单（包括标准、规范和相关数据，如果有），承包人应对发包 人的购置要求及购置工程量清单进行核实，并对发包人购置要求和购置工程量 清单的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由 发包人负责：
（1）有关设备及工器具的预期目的的说明；
（2）有关设备及工器具的试车、试验、工艺流程、组装图纸、性能标准和（或） 产品合格标准；
（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；
（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。
5.5.2 因承包人购置的设备及工器具不合格或不符合发包人要求，承包人应及时 更换或修复。因此对设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由 承包人承担。
5.6  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
5.6.1 承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人基于保证工程质量和功 能用途对主要工程材料、工程设备的采购要求（包括标准、规范、品质、档次、 生产厂家、运输方式、堆放场地、拼装工艺和相关数据等，如果有） ，承包人应 对发包人的采购要求进行核实，并对发包人要求的正确性和（或）完整性负责。 但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：工程材料与 工程设备、 装配式构件 采购的一般 要求（如果 有）

（1）有关采购的预期目的的说明；
（2）有关工程设备或装配式构件的试车、试验、工艺流程、组装图纸、性能标 准和（或）产品合格标准；
（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；
（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。
5.6.2 因承包人采购的工程材料、工程设备、装配式构件等不合格或不符合发包 人要求，承包人应及时更换或修复。因此对设计和（或）施工等阶段工作造成的 工期延误及费用增加由承包人承担。
[image: ]

6 项目基础资料
6.1
项目基础资         6.1.1 发包人（或其委托设计顾问人）应按专用条款约定的时间和份数提供书面
料的提供
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[bookmark: bookmark256]文件，向承包人提供已知悉的工程现场情况、工程地质勘察报告（如果有）、图 纸（如果有）、项目建议书、已批准或备案的可行性研究报告、建设方案、工艺 流程、初步设计文件（如果有）等相关资料，并为承包人收集其他有关资料提供 必要的协助。如发包人未按时提供项目基础资料，承包人无法按时开展总承包 各阶段工作造成合同总工期延误及费用增加，由发包人承担责任，按第 43.3 款 约定处理。
6.1.2 发包人提供的项目基础资料中有专利人或制造商提供的技术或工艺包， 或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利人、制造商或第三方 设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。
6.2  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人提供的项目基础资料，承包 人应对发包人提供的资料进行核实，并对发包人提供资料的正确性和（或）完整 性负责。承包人从发包人或其他方面得到的任何数据或资料，不免除承包人应 承担的责任。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：项目基础资 料的正确性
和完整性

（1）有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；
（2）有关合同工程的试车、试验、工艺流程和（或）性能标准；
（3）承包人不能或无法核实的数据和（或）资料；
（4）工程现场发生的不利物质条件，包括不能预见的自然物质条件、非自然物 质障碍和污染物；
（5）专用条款约定不可变更的数据和资料。

[image: ]
7 勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM） 7.1
7.1.1 合同约定由承包人负责工程勘察的，承包人应按合同约定提供勘察报告， 按约定的时间和份数报送发包人、设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善勘 察报告。如承包人未按时提供勘察报告并通过审查， 导致后续设计和（或）施工 工期延误及费用增加，由承包人承担责任，按第 43.8 款约定处理。勘察报告的 提供及一般 要求

7.1.2 工程勘察报告的完备性、正确性由承包人负责，若勘察报告存在缺陷， 承包人应及时完善、修正或补充勘察，由此造成的工程质量缺陷、工期延误及 费用增加，责任由承包人承担。
7.1.3 承包人不得将其承包的勘察工作或将其肢解后以分包的名义转包给第三
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[bookmark: bookmark257]方。因承包人不具备勘察资质， 承包人应经发包人同意后方可将勘察工作分包给 具有相应资质的勘察单位，但不免除承包人的相关责任。
7.1.4 承包人应按约定向发包人及设计顾问人、 监理人、造价咨询人等相关方 报送成果文件，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。
7.2  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
7.2.1 合同约定由承包人负责初步设计文件编制的，承包人应按合同约定提供包 括初步设计图纸与设计概算的完整设计文件，按约定的时间和份数报送发包人及 设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善初步设计图纸及设计概算， 直到审查 批准或备案。设计文件的 提供及一般 要求

初步设计图纸及设计概算审查合格后，承包人应配合发包人完成审批或备案程 序，并按审批或备案的初步设计文件进行施工图设计和投资控制。如承包人未按 合理时间完成初步设计图纸及设计概算的编制，导致后续设计或施工工期延误及 费用增加，由承包人承担责任，按第 43.8 款约定处理。
7.2.2 承包人应按合同约定提供包括施工图及施工图预算的完整设计文件，按 约定的时间和份数报送发包人及设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善施 工图。
承包人应配合发包人完成审批或备案程序以及发放工作，并按图施工。如承包 人未按合理时间完成施工图设计及施工图预算编制，导致施工工期延误及费用 增加，责任由承包人承担，按第 43.8 款约定处理。
7.2.3 初步设计文件和（或）施工图设计文件的完备性、正确性由承包人负责， 若初步设计文件和（或）施工图设计文件等存在缺陷，承包人应及时修正，其造 成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加，责任由承包人承担。
7.2.4 承包人不得将其承包的全部设计工作或将其肢解后以分包的名义转包给 第三方，也不得将建设工程主体部分的设计工作分包给第三方。因承包人不具备 部分专项设计资质（如人防、幕墙、园林景观、装修等专业工程） ，承包人应经 发包人同意后方可将部分工作分包给具有相应资质的专项设计单位，但不免除承 包人的相关责任。
7.2.5 承包人应及时组织勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等专业负责人 对设计文件进行技术交底和审核，协调内部专业分工及责任划分，对设计文件 的深度和质量进行完善和修正。
[bookmark: bookmark258]7.2.6 承包人应按约定向发包人及设计顾问人、 监理人、造价咨询人等相关方 报送设计文件，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。但发包人及相关方的审查、审批或确认通过与否，发包人及相关方均不承担责任，设计 文件的质量责任由承包人承担。
7.3  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
合同约定由承包人负责提供本项目设计、施工、竣工验收、运维（如果有）等阶 段的建筑信息模型（BIM）及有关应用的，承包人应按合同约定的应用节点和时 间提供 BIM 模型及有关成果，同时协助发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询 人等相关方正确使用。如承包人未按要求提供建筑信息模型（BIM）及有关应用 成果，导致设计和（或）施工工期延误及费用增加，责任由承包人承担，按第 44.8 款约定处理。BIM 信息模 型的提供及 一般要求

7.3.1 建筑信息模型（BIM）及有关应用成果的完备性、正确性由承包人负责，  若存在缺陷，承包人应及时修正，其造成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加， 责任由承包人承担。
7.3.2 承包人应及时组织勘察、设计、BIM 技术应用、采购、施工等专业负责人 对建筑信息模型（BIM）及有关应用成果进行技术交底和审核，协调内部专业分 工及责任划分，对建模的深度和质量进行完善和修正。
7.3.3 承包人应按约定向发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方 报送建筑信息模型（BIM）及有关应用成果，配合审查、审批或备案，确认工作 完成时间和成果。但发包人及相关方的审查、审批或确认通过与否，发包人及 相关方均不承担责任，建筑信息模型（BIM）及有关应用成果的质量责任由承包 人承担。
7.3.4 承包人应在发包人有建立 BIM 协同管理平台需求时协助发包人建立 BIM 协 同管理平台，指导设计顾问人、监理人、造价咨询人等参建各方正确使用建筑信 息模型（BIM）及有关应用成果，实现项目建设各阶段 BIM 应用的信息传递和共 享。具体服务内容和要求在专用条款中约定。

[image: ]
8 合同价格的控制原则 8.1
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合同总价的 控制


8.1.1 对于立项后发包的，总承包范围内的工程勘察费、工程设计费、BIM 技术 应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等各项费用的概算金额及汇总金 额，不得超过已批准立项的投资估算中相应各项费用金额及汇总金额（经发包人 批准的符合第 69.3 款约定的允许调整事项除外）。对于招标发包工程，以承包

[bookmark: bookmark259]人的中标价签订合同总价，承包人的中标价不得超过发包人招标文件规定的招标 最高限价（经发包人批准的符合第 69.3 款约定的允许调整事项除外）。
8.1.2  对于初步设计批准或备案后发包的，总承包范围内的工程勘察费、工程 设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等各项费用及 汇总金额，不得超过已批准的初步设计概算中相应各项费用的概算金额及汇总金 额（经发包人批准的符合第 69.3 款约定的允许调整事项除外）。对于招标发包 工程，以承包人的中标价签订合同总价，承包人的中标价不得超过发包人招标文 件规定的招标最高限价（经发包人批准的符合第 69.3 款约定的允许调整事项除 外）。
8.1.3 已批准或备案的投资估算或初步设计概算中，工程勘察费、工程设计费、 BIM 技术应用费中没有初步勘察费、详细勘察费、初步设计费、施工图设计费、 设计建模、施工建模等项目建设各阶段相应费用明细列项的， 发包人应对工程勘 察费、工程设计费、BIM 技术应用费等分别按其各阶段工作合理比例进行划分， 作为总承包范围内工程勘察费、工程设计费、BIM 技术应用费的控制指标。
8.1.4 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行竣工结算，工程勘察费、工程 设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等结算金额及 汇总金额不得超过协议书约定的相应合同价格、合同总价及允许调整金额。
8.2  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
8.2.1 对于立项后发包、合同约定由承包人提供勘察服务的，承包人应按专用条 款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，工程勘察费概算金额不得 超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。勘察费的控 制

8.2.2 对于初步设计批准或备案后发包、合同约定由承包人提供详细勘察服务的， 承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，工程勘察费金额不得 超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。
8.2.3 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行工程勘察费结算，其结算金额 不得超过协议书约定的工程勘察费合同价格及允许调整金额。
[image: ]8.3
8.3.1 对于立项后发包的、合同约定由承包人提供初步设计、施工图设计等服务 的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，初 步设计费、施工图设计费等概算金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允 许调整金额。设计费的控 制

8.3.2 对于初步设计批准或备案后发包的、合同约定由承包人提供施工图设计服
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[bookmark: bookmark260]务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，施工图设计费 金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。
8.3.3  按合同约定的计价方法及允许调整事项进行工程设计费结算，其结算金 额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。
8.4  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
8.4.1 对于可行性研究批准立项或备案后发包的、合同约定由承包人提供初步设 计、施工图设计、施工、竣工验收、运维（如果有） 等阶段 BIM 技术应用的，承 包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，BIM 技术 应用费的概算金额不得超过已批准立项的投资估算中相应费用的金额。BIM 技术应 用费的控制

8.4.2 对于初步设计批准或备案后发包的、合同约定由承包人提供施工图设计、 施工、竣工验收、运维（如果有）等阶段 BIM 技术应用的，承包人应按专用条款 约定的计价方式和允许调整事项计算，BIM 技术应用费金额不得超过协议书中约 定的相应合同价格及允许调整金额。
8.4.3  按合同约定的计价方法及允许调整事项进行 BIM 技术应用费结算，其结 算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。
[image: ]8.5
8.5.1 建筑安装工程费严格实行限额设计，承包人提供的初步设计文件（如果有）、 施工图设计文件、变更设计文件（如果有）均不得高于专用条款约定的相应投资 限额（包括总额限额及专业分解限额指标）。承包人的设计应当依据分解限额控 制标准和规模，确保项目投资得到充分利用，层层控制，但不得突破。确需局部 突破的，必须获得发包人批准并应重新分配专业分解指标，确保总额不突破相应 限额及合同约定允许调整金额，否则超出部分由承包人自行承担。建筑安装工 程费的控制

8.5.2 对于立项后发包的，在初步设计符合承包范围、工程内容、功能、规模、 标准等要求的前提下，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制 初步设计概算，建筑安装工程费金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许 调整金额。否则， 承包人应在不降低承包范围、工程内容、功能、规模、标准等 要求的前提下组织优化设计并修编初步设计概算。
8.5.3 对于初步设计批准或备案后发包的，在施工图符合承包范围、工程内容、 功能、规模、标准等要求的前提下， 应按专用条款约定的计价方式和允许调整事 项编制施工图预算，其施工图预算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允 许调整金额。否则， 承包人应在不降低承包范围、工程内容、功能、规模、标准 等要求的前提下组织优化设计并修编施工图预算。
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8.5.4 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行建筑安装工程费结算，其结算 金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。
8.5.5 若合同价格清单中存在暂列金额的，承包人应在初步设计、施工图设计及 施工过程中及时报设计顾问人或监理人进行变更、现场签证等确认， 并编制变更 预算、现场签证费报造价咨询人审核确认， 及时对比累计变更、签证金额与暂列 金额的差值。合同工程竣工后， 除合同双方当事人另有约定外，累计变更、签证 金额不得突破合同约定的暂列金额。
8.5.6 若合同价格清单中存在专业工程或工程材料、工程设备暂估价， 承包人应 及时取得发包人的明确要求完成设计、采购或施工， 也可遵守法律、政策规定通 过招标或直接分包委托分包人完成设计、采购或施工， 按变更事项报发包人批准 后实施，除合同双方当事人另有约定外，不得突破合同约定的相应暂估价。
8.6  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
8.6.1 对于可行性研究批准立项或备案后发包的，在初步设计符合承包范围、工 程内容、功能、规模、标准等要求的前提下， 承包人应按专用条款约定的计价方 式和允许调整事项编制初步设计概算，设备及工器具购置费概算金额不得超过协 议书约定的相应合同价格及允许调整金额。设备及工器 具购置费的 控制

8.6.2 对于初步设计批准或备案后发包的，在施工图符合承包范围、工程内容、 功能、规模、标准等要求的前提下， 承包人应按专用条款约定的计价方式和允许 调整事项计算，设备及工器具购置费金额不得超过协议书约定的相应合同价格及 允许调整金额。
8.6.3 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行设备及工器具购置费结算，其 结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

[image: ]
9 通讯联络 9.1
本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、 通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派 人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在按照合同约定送达 对方当事人后方能生效。通讯形式

[image: ]9.2
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发送通讯


合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事

人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内（如无约定， 应在合理期限内）送达指定地点和接收人。任何一方合同当事人指定的通讯地址 或收件人发生变更的，应提前 3 天以书面形式通知对方。
收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。 一方当事人拒绝签收另一方当事人通 讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯 地址的，视为送达。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接 收一方承担。
9.3  · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                   
合同当事人约定的通讯形式，亦适用于在诉讼阶段当事人接收人民法院的各类诉 讼材料（包括起诉状、证据材料、开庭传票、各类通知书、裁判文书等） ，由当 事人填写其送达地址、电话号码、收件人、电子邮箱等信息并签名、盖章确认。 合同一方当事人如需变更约定通讯地址或收件人，应按合同约定方式将变更后的 通讯地址或收件人通知对方当事人。未按约定方式通知变更的， 原约定的通讯地 址和收件人仍为有效通讯地址和收件人。通讯联络的
法律后果

[image: ]按照约定地址和收件人送达文件并被签收的，视为当事人签收。因当事人提供或 者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方当事人和法 院、当事人或指定的收件人拒绝签收等原因， 导致诉讼材料等未能被当事人实际 接收的，邮寄送达的，以文件退回之日视为送达之日；直接送达的，以送达文件 留在该地址之日为送达之日。
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10 分包 10.1
分包的要求






承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程 或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性 工作分包给第三方。承包人对合同工程进行分包， 应当遵守《房屋建筑和市政基 础设施工程施工分包管理办法》的相关规定。

10.2   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   
承包人可以采用直接发包的方式进行分包。但以暂估价形式包括在总承包范围内 的工程、工程材料、工程设备、服务分包时， 属于依法必须进行招标的项目范围 且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。承包人可依法将部分工作事项（含 勘察、设计、采购、劳务分包） 分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包 人同意，承包人不得将总承包工作事项的任何部分或任何工作分包给第三方。下分包的批准


[bookmark: bookmark261]列情况则属例外：
（1）施工及勘察劳务作业分包；
（2）按照合同约定的标准购买工程材料和工程设备；
（3）合同中已指定的分包事项。
10.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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签订分包合 同


承包人分包工作事项的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的 7 天 内向发包人和设计顾问人或监理人、造价咨询人各提交一份分包合同。承包人有 权利禁止分包人将分包事项再次分包。

10.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
分包合同价款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外， 发包人应将分包合同价款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发 包人直接向分包人支付任何分包合同价款。分包工程款 结算与支付

如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包合同价款等 证明资料。否则， 发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包合 同价款，并在承包人得到的合同价款中扣除。
10.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


分包责任和 义务


分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场 地派驻相应管理人员保证本合同的履行。
分包人应对分包事项负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或 给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

10.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
分包合同终           无论何种原因，当本合同终止时，承包人应与分包人解除分包合同。承包人应在
止
本合同终止前向分包人支付分包人应得款项。
10.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
因承包人违约或发生重大的质量、安全事故以及出现进度严重滞后的情况或工程 专业化施工等的需要，发包人有权对承包人部分工作事项进行切割，做分包处理， 因此而增加的一切费用由承包人承担。发包人强制 分包

当发包人决定采取分包时，承包人应无条件接受并全力配合发包人开展相关工 作，并无条件提供已有的临时设施供分包人使用，且不得为此要求增加或支付任 何费用，否则视承包人违约。发包人委托造价咨询人按合同价格清单、分包工程 量及相关违约条款计算该分包工程造价，并按以下原则从承包人的合同总价中扣 除相应价款：

[bookmark: bookmark262]（1）若计算结果等于或高于发包人与分包人就该分包事项协商确定的合同总价， 则按造价咨询人计算结果扣除。
（2）若计算结果低于发包人与分包人就该分包事项协商确定的合同总价，按发 包人与分包人协商确定的该分包事项合同总价扣除。

[image: ]
11 现场查勘
11.1
        发包人应按照第 6 条和第 22.2 款第（1）点约定向承包人提供《发包人要求》和
项目基础资料。
11.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人已依据发包人提供的项目基础资料和自己对现场查勘来编制投标文件或 报价文件，应对发包人提供项目基础资料的理解、推断和应用负责。因承包人未 能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的， 承包人 承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件或报价文件应被认 为已经考虑了工程现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：承包人现场 查勘

（1）现场地质情况及地形地貌特征；
（2）水文和气候条件；
（3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；
（4）为实施、完成并保修合同工程所需的工程材料采购和加工、工程设备的采 购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；
（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；
（6）可能对投标或报价有影响或起作用的其他情况。

[image: ]
12 招标错失的修正
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12.1
合同条款及 格式完备性 和义务



发包人招标文件中的合同条款及格式，被认为是正确的和公平的，并已包括了发 包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
（1）支付工程款及其他应付款项的义务；
（2）完成本合同第 22.2 款约定工作的义务；
（3）修正不正确合同条款及格式的义务；
（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

[bookmark: bookmark263]（5）协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。
12.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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工程量清单 或报价格式 的准确性和 修正







发包人招标文件提供的工程量清单或报价格式及其投资估算、设计概算等资料仅 供参考，投标人已根据招标人提供的项目基础资料及现场查勘进行核实修正，并 按发包人招标文件提供的报价格式自主报价。当出现下列情形之一的，发包人应 及时予以修正，并相应调整合同价格：
（1）发包人提供的可行性研究报告或初步设计发生实质性变化的；
（2）出现第 69.3 款约定调整合同价格事项的。


[image: ]
13 投标文件的完备性


13.1
投标文件完 备性和义务







承包人投标文件中的工程量清单及所填单价和合价，被认为是正确的和完备的， 并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
（1）完成总承包范围内容及处理意外事项的义务；
（2）修复工作缺陷及完成工程质量保修义务。

13.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人已提供项目基础资料、发包人要求及相关澄清文件， 承包人投标文件中的 工程量清单中漏项、少报工程量或工作量、漏报单价与合价， 应认为该项目价款 已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。发包人 提供的可行性研究报告或初步设计变更、发包人允许的合理化建议等合同允许调 整事项除外。承包人报价 的限制

13.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人投标文件中出现算术性错误，导致其算术修正后的实际总价与报价总金额 不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正， 并相应调整合同 价格，调整后的合同价格原则上不得超过已批准或备案的投资估算（立项后招标 发包工程）或设计概算（适用于初步设计批准或备案后招标发包工程）中相应价 格。算术性错误 的调整

[image: ]

14 文物和地下障碍物
14.1
文物化石等           在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究
物品保护

等价值的遗迹、化石、钱币或物品， 属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人 应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于 4 小时内以书面形 式通知监理人和发包人。监理人应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现 场，并在收到通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照 文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工 期延误，并向承包人支付合理利润。
如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任 方赔偿损失，并承担相应的法律责任。
14.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
本合同已明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提 供的地质资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影 响，并已在合同价格中考虑。地下障碍物 处置

本合同未有明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单没列明或 提供的地质资料不能明确反映的），在施工过程遇到时，承包人应于 8 小时内以 书面形式通知监理人和发包人，并提出处置方案。监理人在收到处置方案后 24 小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理人指令进 行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合 理利润。
[image: ]

15 事故处理
15.1
通知                 合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理人和发包人。发生事故的

15.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          

接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修， 减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时， 应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。事故的处理

合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门 的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。
15.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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事故争议认 定


合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。


16 交通运输 16.1
道路通行权 和场外设施除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入 施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设 施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程 施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的 费用和（或）延误的工期由承包人承担。










16.2     · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · ·
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场内临时道 路和交通设 施





除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需 的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施， 并承担相应费用。
承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

16.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从 交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行 费、养路费和税款等，由承包人承担。场外交通

16.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


超大件和超 重件的运输


承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协 助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外， 运输超大件或超重件所需的道 路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

[image: ]16.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
道路和桥梁           因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的损坏责任

的全部费用和可能引起的赔偿。
16.6 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]水路和航空 运输


本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机 场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物； “车辆”包括船舶和飞 机等。

[bookmark: bookmark264]17 专项批准事项的签认
17.1
合同履行期间，合同工程发生第 26.3 款、第 27.3 款、第 28.3 款专项批准事项
专项批准事
项的签认            的，发包人批准后应通知设计顾问人、监理人和（或）造价咨询人按照合同约定
以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到设计顾 问人、监理人和（或）造价咨询人发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生 事项的相关工作。
合同双方当事人应按照第 17.2 款约定对发生的专项批准事项予以签认，并及时 将发生事项的相关资料整理、归档，同时按第 26.2 款、第 27.2 款、第 28.2 款 约定职权将其中一份送设计顾问人、监理人和（或）造价咨询人留存。
17.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
合同双方当事人应按照第 26.1 款、第 27.1 款、第 28.1 款和第 29.1 款约定，分 别在专用条款中写明负责专项批准事项签认的设计顾问人代表、监理人代表、造 价咨询人代表和承包人代表具体人选，授予其负责专项批准事项签认的权力，并 提供该人选的印章、签字式样， 作为本合同的附件。当专项批准事项发生时， 该 人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求， 对发 生事项的内容、数量和单价等办理签认手续， 并加盖所在单位的法人公章或其授 权的施工现场管理机构章。专项批准事 项签认人的 要求

[image: ]

18 专利技术和知识产权 18.1
承包人在勘察、设计、施工并保修合同工程过程中， 如因采用勘察设计方法、施 工工艺或使用施工设备及自身供应的工程材料和工程设备，而发生侵犯他人设计 图纸、商标、图案、工艺、工程材料、工程设备专利权或知识产权的行为， 并引 起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。 但由于遵守发包人提供的项目基础资料、标准与规范、技术说明和发包人要求而 造成的侵权，则属例外。侵犯专利技 术责任

18.2· · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
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专利技术的 使用


承包人在投标或报价文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价 内。承包人的技术秘密和第 99 条约定的保密信息、资料等，发包人应严格按照 第 99 条约定不得为合同以外的目的泄露给第三方。

18.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          [bookmark: bookmark265]版权和知识 产权

18.3.1 除合同专用条款另有约定外，由发包人（或以发包人名义）为实施工程 自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件 的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件， 但不 能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意， 承包人不得为了合同以外 的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
18.3.2 除合同专用条款另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程 所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物， 就合同当事人 之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运 行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件， 但不能用于与合同无关的 其他事项。未经承包人书面同意， 发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用 上述文件或将之提供给任何第三方。
18.3.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承 包人在使用工程材料、工程设备、施工设备或采用施工工艺时， 因侵犯他人的专 利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的工程材料、 工程设备、施工设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
18.3.4 合同双方当事人均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣 传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图 片材料。

[image: ]
19  联合体 19.1联合体的组
成及责任

19.1.1 如果承包人是联合体，联合体成员视为具有符合本合同工程建设规模要 求的工程建设类设计、施工等资质、资信和履约能力的法人组成。
19.1.2 联合体牵头人须由联合体成员中具有符合项目规模要求的工程设计资质 或施工资质一方担任。专用条款中应明确以设计单位或施工单位为牵头人时各方 的管理责任。
19.1.3 在合同协议书签订时，视为联合体成员已签订联合体协议书，明确牵头 人及各成员在本合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任，作为本合同的 附件。招标发包工程， 联合体成员应于投标前签订联合体协议，作为投标文件的 组成部分。
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19.1.4 联合体成员应共同与发包人签订合同协议书。联合体成员都应认真履行 其共同的和各自的责任，在合同约定的时间内完成本合同工程总承包范围内的全 部工作。
19.1.5 联合体作为本合同的当事人，联合体牵头人及成员应作为一个整体享有 本合同赋予的承包人权利、履行承包人责任和义务， 共同承担本合同工程的实施 风险，牵头人或其任一成员的过错或违约行为均不免除其他成员单位的连带责 任。联合体牵头人负责组建项目部， 由项目部负责与发包人、设计顾问人、监理 人和造价咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
19.1.6 联合体牵头人应对本合同工程总承包范围内全部工作的组织、管理、实 施和协调承担主要责任，保障本合同工程的进度、质量、安全和成本符合本合同 的约定；勘察设计单位应对本合同工程的勘察、设计、BIM 技术应用及施工配合、 设备及工器具购置配合等承担相应责任；施工单位应对本合同工程的施工组织、 施工管理、施工技术、BIM 技术应用及勘察设计配合、设备及工器具购置配合等 承担相应责任。
19.1.7 联合体牵头人对本合同工程的进度、质量、安全、成本、管理、协调等 负总责。在本合同履行期间，联合体牵头人代表联合体接受指令或发出书面文件， 其任何作为或不作为，其效力均及于联合体成员；发包人对联合体牵头人的作为 或不作为，其效力均及于承包人联合体成员。
19.1.8 联合体牵头人应加强对联合体各成员的组织、管理和协调，其产生的管 理费用由联合体成员协商确定，作为牵头人项目管理费在本合同协议书中明确。 合同履行期间，若牵头人及其授权的承包人代表不作为或存在过错，发包人有权 扣除部分或全部牵头人项目管理费，并追究相关责任。牵头人项目管理费的扣除， 不免除联合体牵头人及各成员作为承包人应承担的所有责任。
19.1.9 承包人代表及专业负责人的任命与授权，应符合第 29.1 款的约定，具体 人选应在专用条款中约定。
19.1.10 未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和联合体协议书不得随 意变动。
19.1.11 联合体牵头人及成员组成联合体，应团结合作，全面履行本合同赋予的 权利和义务，实现共同利益，但不得推诿扯皮或合伙欺骗、损害发包人及社会公 众利益。
[bookmark: bookmark266]19.1.12 联合体牵头人及各成员之间的任何法律和经济纠纷属于承包人一方的 内部纠纷，不属于本合同双方当事人之间的纠纷，发包人均不承担任何责任和义务。联合体的内 部管理

19.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
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联合体文件 签暑


联合体作为承包人，均由联合体牵头人及其授权的承包人代表负责组织联合体各  成员全面履行合同，负责与发包人及监理人、造价咨询人、设计顾问人（如果有） 等相关方之间的工作联系和文件往来，履行合同的有关文件由承包人代表签署。 未经发包人事先书面同意，承包人代表不得随意变动。

19.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
19.3.1 本合同协议书签订后 28 天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商， 根据发包人制定的项目管理制度，结合本合同工程实际，共同编制联合体内部管 理制度，明确勘察、设计、BIM 技术应用、施工、设备及工器具购置等工作之间 的内部分工、工作界面、责任划分、进度安排、安全防范、质量控制、风险预控、 风险分担、利益分配、协调机制、会议制度、决策机制、内部流程、保障措施等 内容，形成书面文件，共同签署、共同遵守，并报发包人备案。
19.3.2 本合同协议书签订后 28 天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商， 根据本合同约定的相关处罚规定，建立联合体内部奖惩管理制度，共同签署共同 遵守，并报发包人备案。履行合同期间， 违约受到经济处罚、出现索赔事件、发 生不可抗力事件、合理化建议被采纳获得发包人经济奖励等， 联合体牵头人应秉 公处理，及时组织外部索赔或内部奖罚，赏罚分明，以避免推诿扯皮或杜绝合伙 欺骗，保证联合体内部团结合作，维护承包人、发包人及公众利益。
19.3.3 联合体牵头人及授权的承包人代表应及时组织各成员单位认真履行合 同，遵守联合体内部管理制度，按时签署、报送各类工作计划、工作成果、进度 报表、支付申请等各类资料及合理化建议。
19.3.4 牵头人收到发包人及监理人、设计顾问人、造价咨询人等相关方的各类书 面文件，应在收到后 24 小时内抄送联合体所有成员；收到的各类口头指令，应 按合同相关约定及时组织进行书面确认。
19.3.5 联合体各成员需要报送发包人及监理人、设计顾问人、造价咨询人等相 关方的各类书面文件（包括勘察设计类、BIM 技术应用类、施工类、设备及工器 具购置类等），必须得到联合体牵头人及授权的承包人代表认可签署，并由牵头 人报送。
19.3.6 若联合体任一成员提出可能有益于发包人或公众的优化设计方案或合理 化建议，无论联合体成员是否达成统一意见，牵头人必须及时报送发包人，不得 瞒报迟报，意见提出者也可直接报送发包人。若收到的优化设计方案或合理化建

[bookmark: bookmark267]议得到采纳产生预期经济效益或节约投资，发包人将按合同约定给予适当的经济 奖励或补偿。因牵头人反对而不上报，发包人有权对牵头人进行一定的经济处罚。 奖励或处罚金额或比例，由当事人在专用条款中约定。
19.3.7 除联合体牵头人或成员报送的优化设计方案或合理化建议外，发包人及 各相关方收到牵头人及授权的承包人代表签署报送的各类文件，无论联合体内部 意见是否统一，均视为联合体内部成员之间已得到认可。
[image: ]

20  保障 20.1
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合同双方相 互保障


合同一方当事人应负责和保障不因其自身的行为或疏忽而引起另一方当事人一 切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生 的损失或损害。受保障的一方当事人因未采取合理措施而导致损失扩大，则损失 扩大部分由其自身承担。

20.2   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·   


[image: ]承包人对发 包人的保障


承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时 设施所造成的损害而引起的赔偿。



21  财产 21.1

用于工程材 料、工程设 备和施工设 备的财产


合同工程所需的工程材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资 料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有 经监理人同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将 实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送工程材料和工程设备、施工设备 和雇员的运输工具除外。

21.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人财产           如果发包人依据第 92.3 款约定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认
及其使用
为是发包人的财产。
21.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人财产 及其使用


如果承包人依据第 92.4 款约定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付 已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协

助。如发包人未付完相关款项， 承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项 为止。
[image: ]
二、合同主体
22  发包人
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22.1
遵守法律



发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而 引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法 规、规章、规范性文件， 严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违 约责任，并依法承担相应法律责任。

22.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人应按照合同约定完成下列工作：发包人工作

（1）发包人应按第 6 条约定向承包人提供《发包人要求》和项目基础资料，并 为承包人收集其他有关资料提供必要的协助；
（2）及时接收承包人提交的勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM）等成果 资料和合理化建议；及时组织对承包人提交的勘察报告、设计文件、建筑信息模 型（BIM）、合理化建议等进行审查，并反馈审查意见；需要政府、行业主管部 门或施工图审查机构审查的设计文件，及时送审；
（3）按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范（国家、 省及地方颁布的标准规范除外）；
（4）办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地（含勘察施工场地）具备施工条 件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
（5）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地（含勘察施工场地）外部接驳至 专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；
（6）开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第 16 条交通运输的需要；
（7）办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、  中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；
（8）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；
（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文 物保护建筑）、古树名木等的保护工作；
（10）及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。

[bookmark: bookmark268]（11）其它。
发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款 中约定。除合同价格已包括外， 由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利 润。
22.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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发包人提供
施工场地


发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地（含勘察施工场地），并在确保 承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。 发包人保留其工作人员和相关政府执法人员进入和使用施工场地的权利。

22.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人支付          发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款
项。
22.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人组织           发包人应按照第 65 条约定组织承包人、设计顾问人、监理人和造价咨询人等进
竣工验收             行竣工验收。
22.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


发包人供应 工程材料和 工程设备要 求


发包人供应工程材料和工程设备的，发包人应按照第 55 条约定向承包人提供工 程材料和工程设备。

22.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]发包人未尽 义务的责任


发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工 期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。




23  承包人 23.1
遵守法律






承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而 引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法 规、部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任， 并依法承担相应法律责任。
承包人在本项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投 标时限由发包人（招标人）视严重程度确定，并在专用条款中约定。
（1）将中标工程转包或者违法分包的；
（2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的， 造成质量或安全事故的；

[bookmark: bookmark269]（3）存在围标或串标情形的；
（4）存在弄虚作假骗取中标情形的；
（5）存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。
23.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：承包人工作

（1）办理法律规定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留 存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
（2）对发包人提供的《发包人要求》和项目基础资料进行核实确认，并按照相 关法律法规开展后续工作；
（3）按合同约定的时间完成勘察、设计等阶段的工作，及时提交发包人审查， 完善设计成果；
（4）提供建筑信息模型（BIM）及相关技术应用，并协助发包人及相关方正确使 用；
（5）按照审查批准的设计文件、合同约定和监理人的指令实施、完成并保修合 同工程；
（6）按照合同约定和设计顾问人、监理人的要求提交勘察、设计、施工等进度 报告和进度计划；
（7）按照合同约定和造价咨询人的要求提交支付申请和服务费、工程款报告， 包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价格等；
（8）负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失， 提供和维修施工使用的照明、围栏设施等安全标志；
（9）按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房 屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份， 供监理人、造价咨询人需要时使用；
（10）遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防 护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部 门相关文件规定由发（承）包人各自承担；
（11）在合同工程或其某单项工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的 照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的， 还应负责该未竣工工程 的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的， 应予以修复 并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；做好施 工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护
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工作；
（12）遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好工程 移交前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
（13）工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件；
（14）将发包人按合同支付的各项价款专用于合同工程且应及时支付其雇佣人 员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款。


23.3   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·   
承包人应按照合同约定和监理人指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另 有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的勘察资料、设计文件、建筑信息 模型（BIM）、劳务、工程材料、工程设备、 施工设备和其他物品。如果承包人 不按照合同约定或监理人依据合同发出的指令组织施工，且在监理人书面要求改 正后的 7 天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由 此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价咨询人核实后， 由发 包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。承包人实施 工程

23.4   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   
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承包人实施  勘察、设计、 施工等工作  安排


承包人对所有勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM）、现场作业和施工方 法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和进度要求， 向发包人代表或监理人代表提交合同工程拟采用的勘察工作方案、设计工作方 案、BIM 技术应用方案、施工组织设计、设备及工器具购置方案（如果有）等的 详细说明。如承包人对勘察工作方案、设计工作方案、BIM 技术应用方案、施工 组织设计、设备及工器具购置方案（如果有）等作出重大修改，应事先征得发包 人代表、设计顾问人或监理人代表同意。

23.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人应按照合同约定、发包人代表或监理人代表的指令， 配合和协助下述人员 在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：承包人为发 包人的人员 提供配合

（1）发包人的工作人员；
（2）发包人的雇员；
（3）任何监督管理机构的执法人员。
此类指令造成承包人的工作或支出，包括使用了承包人的施工设备、临时工程或 通行道路等，视为已包含在合同价格内，除非合同专用条款另有约定。
23.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          

[bookmark: bookmark270]承包人避免 施工损害他 人利益


承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网 等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人 的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
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23.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]承包人未尽 义务的责任


承包人未能正确履行本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工 期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。



24  现场管理人员任命和更换 24.1
发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前以书面形式通知承包 人。该类管理人员可包括发包人代表、 设计顾问人代表、监理人代表、造价咨询 人代表等。国家、省规定发包人可不委托监理人、造价咨询人和（或）设计顾问 人，发包人因而没有任命监理人代表、造价咨询人代表和（或）设计顾问人代表 的，本合同约定的监理人、造价咨询人和（或）设计顾问人及其委派现场或授权 人员的工作，由发包人授权发包人代表和（或）其他管理人员担任。发包人现场 管理人员任 命和更换

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，否则该 项更换无效。承包人应在收到通知后 7 天内予以回复，否则视为已收到通知。后 任现场管理人员应继续行使合同约定的前任现场管理人员的职权和履行相应的 义务。
24.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   
承包人应任命代表承包人工作的承包人代表及负责勘察、设计、BIM 技术应用、 采购、施工等工作的专业负责人， 承包人代表或专业负责人的人选应取得工程建 设类相应执业资格并在本单位注册，或未实施执业资格制度的专业负责人应取得 相关高级专业技术职称，已由承包人在合同签订前依法向发包人提出，经发包人 同意后在专用条款中写明。国家法律或建设行政主管部门有规定的， 应遵守其规 定；招标发包工程的承包人代表及专业负责人，应为投标文件所载明的人选。承包人代表 及专业负责 人任命和更 换

承包人如需更换承包人代表或专业负责人，应遵守国家法律或建设行政主管部门 的规定并取得发包人的同意，至少提前 7 天以书面形式通知发包人，否则该项更 换无效。发包人应在收到通知后的 7 天内予以答复，否则视为同意。后任承包人 代表或专业负责人应继续行使合同约定的前任承包人代表或专业负责人的职权 和履行相应的义务。

[bookmark: bookmark271]承包人为联合体的，承包人代表必须由牵头单位内部符合要求的相应工程建设类 注册执业人员担任，专业负责人必须由成员单位内部符合要求的注册执业人员担 任；承包人代表及专业负责人的任命及更换，必须由牵头单位及各成员单位共同 签署书面文件。
24.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       

	监理人代表、
	除合同约定或依法应由监理人、造价咨询人、设计顾问人行使的职权外，监理人、

	[bookmark: bookmark45]造价咨询人
代表、设计顾
	造价咨询人、设计顾问人可将其职权以书面形式授予其任命的监理人代表、造价

	问代表任命 和撤回
	咨询人代表、设计顾问人代表， 亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回， 至少 提前 7 天以书面形式通知发包人和承包人。未将有关文件送交发包人和承包人之 前，任何此类任命或撤回均为无效。

	
25  发包人代表
25.1
发包人对其 代表授权


25.2       

发包人代表 职权
	
发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命 书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的一切权 力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

	
	发包人代表应代表发包人履行合同约定的职责、行使合同明文约定和必然隐含的 权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作， 发包人应予认 可。
发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的 具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。



26  设计顾问人
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26.1
发包人对设 计顾问人授 权



发包人应在专用条款中写明协助其对工程勘察设计活动进行监督管理的设计顾 问人名称及设计顾问人代表，并在开始工作前将设计顾问人及设计顾问人代表以 书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。

26.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


设计顾问人 职权


设计顾问人行使合同明文约定和必然隐含的职权，协助发包人负责建设方案优化

[bookmark: bookmark272]调整、设计要求编写、工程材料比选、工程设备比选、限额设计管理、勘察设计 进度检查、初步设计审核、施工图审核、专业工程设计图审核、设计文件深度检 查、建筑信息模型（BIM）审核、设计优化建议、设计变更审核、参与设计评审、 参与竣工验收，并及时向承包人提供勘察设计工作方面所需的批准、确认和通知 等指令，保障工程勘察设计的进度、安全、质量与经济合理。设计顾问人无权免 除或变更合同约定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。设计顾 问人的具体咨询工作内容和工作权限，由合同当事人在专用条款中约定。
26.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
除属于第 91 条约定的争议外，设计顾问人在职权范围内的工作，发包人应予认 可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：设计顾问人 职权限制

（1）批准承包人提供的配合施工的大样图、加工图等施工设计图纸；
（2）根据第 5.1 款约定发出的发包人要求（包括限额设计指标）；
（3）根据第 6.1 款约定发出的项目基础资料；
（4）根据第 37 条、38 条约定批准或发出关于勘察、设计文件的指令；
（5）根据第 41.2 款约定批准或发出关于勘察、设计方面开始工作的指令；
（6）根据第 44.2 款约定批准或发出关于勘察、设计方面工作进度的变更指令；
（7）根据第 63 条约定批准或发出关于工程变更技术审核方面的指令；
（8）专用条款约定关于勘察设计方面需要发包人确认或批准的其他事项。
26.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
设计顾问人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的勘察、设计、BIM 技术应用、竣工验收等工作所需的核实、调整和通知等指令。设计顾问人指 令

设计顾问人提供的指令，首先应通过发包人批准，并采用书面形式。在紧急情况 下，设计顾问工程师可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对设计 顾问工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在设计顾问工程师发出的 口头指令 48 小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的 7 天内向设计顾 问人发出书面确认函。设计顾问咨询人应在承包人发出书面确认函后 48 小时内 给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
26.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
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承包人执行 设计顾问人 指令


如果承包人认为设计顾问人的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向设计顾 问人提出书面报告，设计顾问人应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令 或继续执行原指令的决定，报经发包人批准后书面通知承包人。逾期不做出决定 的，承包人可不执行设计顾问人的指令。

26.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
设计顾问人可按照第 24.3 款约定授权给其任命的设计顾问人代表，亦可将其授 权撤回，设计顾问人代表行使设计顾问人授予的职权，对设计顾问人负责。设计 顾问人代表在设计顾问人授予职权范围内工作，设计顾问人应予认可，但设计顾 问人保留因设计顾问人代表未反对合同工程的勘察、设计、建筑信息模型（BIM）、 竣工验收等方面的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。[bookmark: bookmark273]设计顾问人 职权委托

26.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]设计顾问人 未尽义务或 失误的责任


设计顾问人（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误， 导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发 包人应予赔偿。




27  监理人
27.1
发包人对监 理人授权





发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理的监理人名称和监理人代表，并在 开工前将监理人及监理人代表以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合 同约定职责所需的权力。

27.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
监理人行使合同明文约定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工 程的施工进度、质量、投资（造价）和安全，试验和检验承包人使用的与合同工 程有关的工程材料、工程设备、施工设备和施工工艺， 及时向承包人提供工作所 需的批准、确认和通知等指令。监理人无权免除或变更合同约定的合同任何一方 当事人在合同履行期间的权利和义务。监理人职权

27.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
除属于第 91 条约定的争议外，监理人在职权范围内的工作，发包人应予认可， 但下列事项应事先取得发包人的专项批准：监理人职权 限制

（1）根据第 10.2 款约定同意承包人分包工程；
（2）根据第 21.1 款约定批准承包人将工程材料和工程设备、施工设备移出施工 场地；
（3）根据第 40 条约定批准承包人的设备及工器具购置方案、施工组织设计和工 程进度计划；
（4）根据第 41.2 款约定发出的工程开工令；
（5）根据第 44.2 款约定发出加快进度的变更指令；

（6）根据第 56.7 款约定使用替换工程材料；
（7）根据第 73 条约定发出使用暂列金额的工作指令；
（8）根据第 74 条约定发出使用计日工的工作指令；
（9）根据第 63 条约定指令或批准的工程变更；
（10）根据第 81 条约定指令或确认的现场签证；
（11）专用条款约定需要发包人批准的其他事项。
27.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
监理人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作 所需的批准、确认和通知等指令。监理人指令

监理人提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下， 监理工程师可发出口头 指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予 执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令 48 小时后未收到书面确认，则应 在接到口头指令后的 7 天内向监理人发出书面确认函。监理人应在承包人收到书 面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已 被认可。
27.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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承包人执行 监理人指令


如果承包人认为监理人的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向监理人提出 书面报告，监理人应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或继续执行原 指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的， 承包人可不执行监理人的 指令。

27.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


监理人职权 委托


监理人可按照第 24.3 款约定授权给其任命的监理人代表，亦可将其授权撤回。 监理人代表行使监理人授予的职权，对监理人负责。监理人代表在监理人授予职 权范围内工作，监理人应予认可，但监理人保留发出指令以纠正监理人代表工作 失误的权力。

27.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]监理人未尽 义务或失误 的责任



监理人未能正确履行本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加 和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。


28  造价咨询人

28.1

[bookmark: bookmark274]发包人对造 价咨询人授 权


发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价管理的造价咨询人名称和造价咨 询人代表，并在开始工作前将造价咨询人及造价咨询人代表以书面形式通知承包 人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。
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28.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
造价人职权           造价咨询人行使合同明文约定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计
价，合同价格的核实和调整，结算价款的编制或复核，签发支付证书，及时向承 包人提供相关确认、调整和通知等指令。造价咨询人无权免除或变更合同约定的 合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。
28.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
除属于第 91 条约定的争议外，造价咨询人在职权范围内的工作，发包人应予认 可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：造价咨询人 职权限制

（1）根据第 73 条约定使用暂列金额；
（2）根据第 74 条约定使用计日工；
（3）根据第 75 条约定使用暂估价；
（4）根据第 76 条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；
（5）根据第 77 条确定的优质优价费用；
（6）根据第 69.3 款约定事项调整的合同价格；
（7）专用条款约定需要发包人批准的其他事项。
28.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
造价咨询人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所 需的核实、调整和通知等指令。造价咨询人 指令

造价咨询人提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下， 造价工程师可发出 口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人 应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令 48 小时后未收到书面确认， 则应在接到口头指令后的 7 天内向造价咨询人发出书面确认函。造价咨询人应在 承包人收到书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的 书面确认函已被认可。
28.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人执行 造价咨询人 指令


如果承包人认为造价咨询人的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向造价咨 询人提出书面报告，造价咨询人应在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令 或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的， 承包人可不 执行造价咨询人的指令。

28.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


113


造价咨询人 职权委托


造价咨询人可按照第 24.3 款约定授权给其任命的造价咨询人代表，亦可将其授 权撤回，造价咨询人代表行使造价咨询人授予的职权，对造价咨询人负责。造价 咨询人代表在造价咨询人授予职权范围内工作，造价咨询人应予认可，但造价咨 询人保留发出指令以纠正造价咨询人代表工作失误的权力。

28.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]造价咨询人 未尽义务或 失误的责任


造价咨询人（含其代表）未能正确履行本合同约定的全部义务，或工作出现失误， 导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发 包人应予赔偿。



29  承包人代表及其专业负责人


29.1
承包人对其 代表授权



承包人应依据第 24.2 款约定在专用条款中写明承包人代表及其专业负责人具体 人选，同时在开始工作前将承包人代表及其专业负责人以书面形式通知发包人， 授予承包人代表代表承包人履行合同约定职责所需的一切权力，授予专业负责人 履行合同约定本专业职责所需的一定权力。

29.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人代表 及其专业负 责人职权


承包人代表应代表承包人履行合同约定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的 权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作， 承包人应予 认可。专业负责人负责本专业相关技术和管理工作，对承包人及承包人代表负责。

29.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人代表 临时任命人 职权


如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理人代表同意下，授权 给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职 权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作， 承包人代 表应予认可，但承包人代表保留发出通知以纠正被授权人工作失误的权力。

29.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


紧急情况时 承包人代表 采取措施及
双方责任


承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理人发出的指令组织施工。在 紧急情况下，且无法与监理人代表取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员 生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后 48 小时内向监理人提交书 面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的， 其发生的费用和（或）延误 的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费

[bookmark: bookmark275]用和（或）延误的工期由承包人承担。

	
30  指定分包人
30.1
指定分包人 工作


30.2  · · · · · · · · 
 承包人对指 定分包人的 接受

30.3  · · · · · · · · ·
指定分包工 程款结算与 支付
30.4 · · · · · · · · · · · ·            
承包人对指 定分包工程 的义务
	指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：
（1）根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的 分包人；
（2）根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务 的分包人；
（3）根据专用条款的约定，发包人选定的提供部分专业服务的分包人。

	
	指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理 由反对的任何指定分包人。

	
	发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。指定分包 工程款的结算与支付，按照第 10.4 款办理。

	
	指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定 分包人实施分包工程。



31  承包人劳务 31.1

114

承包人提交 施工机构安 排报告


承包人应在接到开工令后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构 以及人员安排报告，并附上“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设 置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格， 以及各工种技术工人的安排情 况等。招标发包工程，“主要人员一览表”应与投标文件中的相应内容一致。

31.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人人员           承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经
的雇佣
监理人批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。
31.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和承包人对雇 员应做的工 作

义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：
（1）负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护 和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；
（2）保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受 伤害的雇员；
（3）充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教 信仰和风俗习惯；
（4）在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话。
（5）办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。
31.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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承包人特殊 时间施工的 批准


承包人如需在法定节假日施工，应经监理人同意；如需在夜间施工，除应经监理 人同意外，还应经有关部门批准。此类情况， 均不得超过法律规定的限度，并应 按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因， 只要在不影响工程质量、施 工安全、周围环境的情况下， 监理人应予同意。但为抢救生命、保护财产， 或为 工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理人同意。

31.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人向雇 员支付劳务 工资


承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于（含本数）当地最低工资标准。 因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。 对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺 延。

31.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人向工 地派遣雇员 的要求







承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应 向施工场地派遣足够数量的下列雇员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

31.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇 员，监理人可要求承包人将其撤换：承包人雇员 安排和撤换

（1）日常行为不当，或工作漫不经心；
（2）无能力履行义务或玩忽职守；
（3）不遵守合同的约定；

（4）有损安全、健康和不利于环境保护的行为。
31.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]承包人对雇 员的保护


承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无 序、非法的不良行为， 以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。





32  工程担保 32.1
承包人提供 履约担保


三、担保、保险与风险





为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关 要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保 函、担保公司担保或履约保证保险的形式， 提供履约保函、担保公司担保、履约 保证保险所发生的费用由承包人承担。

32.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   


履约担保期 限和退还


履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。 担保有效期满后，发包人应在收到承包人退保申请后的 14 天内将此担保退还给 承包人。

32.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


向发包人支 付索赔款项


发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔 的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围 内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。

32.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人按照第 32.1 款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承 包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提 交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保 险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人 承担。发包人提供
支付担保

32.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
支付担保期           支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除
限和退还
质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的 14 天内将此 担保退还给发包人。
32.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
向承包人支
付索赔款项


[bookmark: bookmark276]承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明 导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约 定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索 赔款额。
32.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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双方延长担 保期限


合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同 一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金 额。

32.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]约定担保事 项


合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项， 并签订担保合 同，作为本合同附件。



33  发包人风险
33.1
风险                 发包人应承担本合同中约定应由发包人承担的风险。发包人承担

33.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
自本项目工程总承包范围首要工作（如勘察）开始工作之日起至颁发工程接收证 书之日止，发包人风险包括：发包人风险

（1）由非承包人原因导致的勘察、设计等工作延误、暂停或终止；
（2）由非承包人原因导致的勘察、设计等工作缺陷；
（3）由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、工程材料、 工程设备和施工设备外）损失或损坏；
（4）由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人 员伤亡、财产损失或损坏；
（5）由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；
（6）由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、工程材料、工程 设备和施工设备的损失或损害；
（7） 由于地质、邻近建筑物、古树名木等发包人和第三方责任人原因造成施工过 程中费用的增加；
（8）专用条款约定由发包人承担的物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费 用的增加；

（9）其它风险。

	
34  承包人风险
34.1
承包人承担 风险
34.2  · · · · · · · · · · ·                   
承包人风险
	
承包人应承担本合同中约定应由承包人承担的风险。

	
	自本项目工程总承包范围首要工作（如勘察）开始工作之日起直到颁发工程接收 证书之日止，承包人风险为：除第 33 条和第 35 条以外的人员伤亡以及财产（包 括但不限于合同工程、工程材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。



35  不可抗力 35.1

118

不可抗力的 定义


不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、 不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、 骚乱、戒严、暴动、战争和合同专用条款中约定的其他情形。

35.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
不可抗力事项发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理人，并在力所能及的 条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理 人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事项结束后的 7 天内，承 包人向监理人通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价咨 询人。不可抗力事项持续发生， 承包人应每隔 7 天向监理人和造价咨询人报告一 次受害情况。不可抗力事项结束后的 28 天内，承包人应分别按照第 43 条、第 80 条约定索赔工期、费用。不可抗力处 理程序

35.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
因不可抗力事项导致的费用，由合同双方当事人按照下列约定承担，并相应调整 合同价格：不可抗力引 起费用的承 担

（1）永久工程本身的损害、已运至施工场地的工程材料和工程设备的损害，以 及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；
（2）承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人 承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；
（3）施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费

[bookmark: bookmark277]用，由合同双方当事人各自承担；
（4）停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；
（5）工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。
35.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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不可抗力引 起工期的处 理


因发生不可抗力事项导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人 无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的， 承包人应采取赶工措施，赶 工费用由发包人支付。

35.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
延迟履约发           合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事项的，不能免除其因不可抗
生不可抗力
的责任               力给另一方当事人造成损失的责任。
35.6 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


避免和减少 不可抗力的 损失


不可抗力事项发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损 失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部 分由其自身承担。

35.7 · · · · · · · ·  · · ·                            · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   

不可抗力影 响分包人
分包人根据分包合同的约定，以更大范围的不可抗力而免除某些义务的，承包人 不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。
36  保险 36.1
发包人办理 保险发包人应按照下列约定办理保险，并支付保险费：

（1）工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；
（2）工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括设计顾问工程师、监理工程 师、造价工程师在内）办理意外伤害保险；
（3）为第三者办理第三者责任险；
36.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          

承包人应按照下列约定办理保险，并支付保险费：承包人办理 保险

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理意外伤害保 险；
（2）为施工场地内的自有施工设备、第 36.1 款第(4)项以外采购进场的工程材 料和工程设备等办理保险。
上述保险的保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
（3）工程开工前，为合同工程办理建设工程勘察设计责任保险，保险期限由承 包人与保险公司具体约定。
36.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
双方提供保          合同一方当事人应按照本合同约定向另一方当事人提供有效的投保保险单和保
险单和凭证
险凭证。
36.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
合同双方当事人应遵守本条约定办理有关保险事项。如果未按约定投保的， 应按 下列约定补偿：未按约定投 保的补救

（1）由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保 险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；
（2）由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受 益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支 付。
36.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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发生保险事 故双方应尽 的责任


当合同工程发生保险事故时,投保人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同 双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险 人的报告和理赔工作。

36.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
工程变更被           当合同工程的性质、规模或计划发生变更时， 被保险人应及时通知保险人，并在
保险人应尽
的责任               合同履行期间按照本条约定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。
36.7 · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · ·  · ·                           · · · · · · · · · · ·  
[bookmark: bookmark279]险赔偿金 的用途


从保险人处收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工 程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。
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36.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]约定投保事 项


具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项， 合同双方当事人应在专用 条款中约定。





37  工程勘察
37.1

对发包人要 求与项目基 础资料的核 实


四、勘察、设计与 BIM 技术应用





承包人在工程勘察工作开始日期前，应对发包人及设计顾问人的勘察要求和所提 供的项目基础资料或其他途径得到的现场资料的完备性和正确性进行核实，发现 错漏应及时提请发包人补充完善。因发包人要求和所提供的资料存在错漏， 但发 包人未按承包人要求补充完善，导致工程存在缺陷或事故，责任由发包人承担。

37.2  · · · · · · · · · · ·                                 · · · · · · · · · · · ·                                 · · · · · · · · · · · ·                              · · · · · · · · · · · · ·                              · · · · · · · · · · · ·                                 · · · · · · · · · · · ·                                 · · · · · · · · · · · ·           ·
37.2.1 承包人应在工程勘察工作开始日期前，编制勘察实施方案及应急预案， 并按专用条款约定的时间和份数报发包人审查或备案。发包人在收到承包人勘 察报告后，应通知设计顾问人对报告内容予以核实或审核，并在收到报告后的 14 天内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。勘察实施方 案与应急预 案

37.2.2 勘察实施方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术方法、工 作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等，并制定环境保护的具体措施， 在勘察期间合理保护作业现场环境。
37.2.3 承包人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街 交通要道及城市轨道交通隧道、地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地 点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安 全防护方案并制定应急预案报发包人审查或备案。发包人在收到承包人应急预 案后，应通知设计顾问人对报告内容予以核实或审核，并在收到报告后的 14 天 内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为无异议。


37.3
勘察实施


[image: ]
37.3.1 承包人应根据发包人审查批准或备案的勘察实施方案及应急预案、发包 人及要求、设计顾问人指示并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

37.3.2 承包人应核查并在勘察报告及后续设计文件中明示工程项目工程场地范 围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道等分布情况。
37.3.3 勘察现场遇到地下文物时，承包人应及时向发包人和文物主管部门报告并 妥善保护。
37.3.4 发包人应为承包人进入勘察工作现场提供必要的条件和协助，因发包人不 能按时提供勘察工作现场，导致的工期延误及费用增加，责任由发包人承担。
37.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
37.4.1 承包人向发包人提交合格的勘察报告的方式、数量和时间， 由双方在专用 条款中约定。发包人要求增加的勘察报告， 费用由发包人承担；承包人内部使用 的勘察报告，其费用由承包人自己承担。勘察成果

37.4.2 承包人完成勘察工作并提交勘察报告后，发包人应及时组织设计顾问人、 监理人和承包人进行验收。发包人应及时签收勘察报告、确认勘察工作完成时间， 并按专用条款约定计付工程勘察费。
37.4.3 政府部门审查或
37.4.3.1 承包人的勘察报告需政府有关部门或施工图审查机构审查或批准的，  发包人应在审查同意后 7 天内，向政府有关部门或施工图审查机构报送勘察报告， 承包人应予以协助。
37.4.3.2 发包人应向承包人提供政府有关部门或施工图审查机构的批准文件和 审查会议纪要。承包人应按照相关审查批准文件和纪要对勘察报告进行补充、修 改和完善。
37.4.3.3 经政府有关部门或施工图审查机构审查，需要修改发包人要求的，发包 人应重新提出发包人要求，通知承包人相应修改设计文件，并重新送审，承包人 可根据第 63 条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程勘察费。
37.4.4 因承包人原因造成勘察报告存在遗漏、错误和不足的，承包人应补充、 修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对后续设计、采购、施工等造 成的工期延误及费用增加由承包人承担。
37.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]组织设计与 施工


承包人完成勘察阶段的工作并提交勘察报告后，应组织设计人员及施工人员开展 相关工作，解释相关数据，并根据后续设计及施工需要补充勘察或修正勘察成果， 因此增加的费用由承包人自行承担。

[bookmark: bookmark280]38  工程设计 38.1
资料的核实






承包人在工程设计开始工作日期前，应对发包人的设计要求和所提供的项目基础 资料、承包人自身完成的勘察报告或其他途径得到的现场资料的完备性和正确性 进行核实，发现错漏应及时提请发包人补充完善。因发包人要求和所提供的资料 存在错漏，但发包人未按承包人要求补充完善，导致工程存在缺陷或发生事故， 责任由发包人承担。

124

38.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
38.2.1 承包人应在工程设计工作开始日期前，编制初步设计实施方案和（或）施 工图设计实施方案，并按专用条款约定的方式、数量和时间报发包人审查或备案。 发包人在收到承包人实施方案后，应通知设计顾问人对实施方案予以核实或审 核，并在收到实施方案后的 14 天内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不 提出书面意见的，视为同意。设计实施方 案

38.2.2 设计实施方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术标准、工 作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等。
38.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
38.3.1 承包人应根据发包人审查批准或备案的设计实施方案、发包人要求、设计 顾问人指示并遵守有关法律、技术标准进行初步设计和（或）施工图设计。适用 于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收的标准和规范，由合同当事人在 专用条款中约定。设计实施

38.3.2 承包人应按照现行有关工程建设标准规范中设计深度的规定，遵循限额 设计原则开展工程设计。承包人的设计应做到功能合理、技术先进、质量可靠、 施工安全、绿色环保、经济合理。
38.3.3 在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提 交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格 遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，在结构超限审查、 初步设计审查、施工图审查、工程验收等无风险的情况下，发包人可决定采用 或不采用，决定采用时，作为变更处理。
38.3.4 工程完工后需要购置设备及工器具以达到生产和运营能力的建筑物或构 筑物，承包人的设计应满足其工艺流程、设备配置要求。需要专利人、设备商或 发包人提供的相关资料，由双方在专用条款中约定。

38.3.5 承包人应充分利用 BIM 技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计 方式，通过使用建筑信息模型（BIM），优化设计成果。
38.3.6 设计过程中，承包人发现发包人提供的已立项批准或备案可研报告中的 建设方案、工艺流程和（或）初步设计存在重大缺陷或需要优化，承包人应及时 以书面形式向发包人及设计顾问人提出合理化建议及对工程投资费用或效益的 影响程度。若合理化建议被采用， 发包人作变更处理，因节约投资或产生预期效 益显著，承包人可获得适当的奖励，具体在专用条款中约定。
38.4 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
38.4.1 承包人向发包人提交设计文件的方式、数量和时间， 由双方在专用条款中 约定。发包人要求增加的设计文件， 费用由发包人承担；承包人内部使用的设计 文件，其费用由承包人自己承担。设计文件

38.4.2 承包人完成初步设计或施工图设计工作并提交设计文件后，发包人和设计 顾问人应及时组织评审或审查。发包人和设计顾问人应及时签收初步设计或施工 图设计文件、确认初步设计或施工图设计工作完成时间， 并按专用条款约定支付 工程设计费。
38.4.3 因承包人原因，造成初步设计文件和（或）施工图存在遗漏、错误和不 足的，承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对后续 设计、采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。
38.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
38.5.1 发包人要求采用装配式建筑的，承包人应本着工厂化、标准化、模块化、 集成化、体系化、绿色环保、经济合理等原则， 遵守国家、广东省及韶关市有关 装配式技术标准与规范进行设计。具体采用的相关技术标准、规范、要求和装配 率评价选用标准、各装配式单体工程名称及其装配率（或评价等级）在专用条款 中约定。装配式建筑 设计的一般 要求

38.5.2 承包人应任命本单位专业人员担任承包人设计代表（承包人为联合体时， 应由具有符合项目规模要求的设计单位委派专业人员担任），统筹装配式构件的 设计、生产、运输、吊装和拼接，加强协同管理，并建立基于建筑信息模型 （BIM）的装配式构件生产管理信息系统，对构件进行编码管理，保证工程质 量。
38.6   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                       · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · ·  ·设计审查
38.6.1 发包人审查
38.6.1.1 承包人的初步设计文件和（或）施工图应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中明确，审查标准应符合有关法律、技术标准和发包人要 求。涉及重大设计技术问题的，承包人应及时向发包人提出书面审查申请。
38.6.1.2 除专用条款另有约定外，自发包人收到承包人的设计文件以及承包人 的书面通知之日起，应及时通知设计顾问人对设计文件予以核实或审核并完成 发包人审查，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。
38.6.1.3 发包人经审查不同意承包人的设计文件的，应以书面形式通知承包人， 并说明不符合合同约定的具体内容。承包人应对设计文件修正完善后重新送审， 审查期重新起算。如果发包人的审查意见超出或更改了发包人要求， 承包人可根 据第 63 条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程设计费。
38.6.1.4 发包人经审查同意承包人的设计文件的，应以书面形式通知承包人。 合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包 人送审的设计文件已获发包人同意。
38.6.1.5 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应依据 发包人审查同意的初步设计进行施工图设计，或依据发包人审查同意的施工图组 织施工。
38.6.2 政府部门审查或批准
38.6.2.1 承包人的初步设计文件和（或）施工图需政府有关部门或施工图审查 机构审查或批准的，发包人应在审查同意后 7 天内，向政府有关部门或施工图审 查机构报送设计文件，承包人应予以协助。
38.6.2.2 发包人应向承包人提供政府有关部门或施工图审查机构的批准文件和 审查意见。承包人应按照相关审查批准文件对设计文件进行补充、修改和完善。
38.6.2.3 经政府有关部门或施工图审查机构审查，需要修改发包人要求的，发 包人应重新提出发包人要求，通知承包人相应修改设计文件，并重新送审，承 包人可根据第 63 条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程设计 费。
38.6.3 审查会议
38.6.3.1 承包人向发包人送审初步设计文件和（或）施工图前，应组织相关专 家对设计文件进行评审，通知发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关 方参加，根据专家评审意见修正设计文件，相关会议及评审费用由承包人自行承 担。
[bookmark: bookmark281]38.6.3.2 发包人需要组织审查会议的，审查会议的审查形式和时间安排应在专用 条款中约定，相关会议费用及评审费用由发包人承担。承包人应协助发包人组织设计审查会议，向审查人员介绍、解答、解释其设计文件， 并提供有关补充资料。
38.6.4 审查延误
38.6.4.1 因承包人原因，未能按专用条款约定的时间，向发包人提交初步设计 文件和（或）施工图设计阶段的完整设计文件，致使相应设计阶段的设计审查无 法进行或无法按期进行，造成的设计工期延长、后续设计施工延误及费用增 加，责任由承包人承担。
38.6.4.2 因发包人原因导致设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成的设计 工期延长及费用增加，责任由发包人承担。
38.6.5 审查责任的免除设计文件的审查，不减轻或免除承包人依据法律规定与合同约定应当承担的责 任。
38.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]配合采购与 施工


承包人完成施工图设计阶段的工作并提交施工图后，设计人员应配合设备及工器 具购置人员及施工人员开展相关工作，进行技术交底，解释相关数据，解决施工 中设计技术问题，合理进行设计变更，因此增加的费用由承包人自行承担。



39  BIM 技术应用
39.1
承包人在 BIM 技术应用工作开始日期前，应对发包人的 BIM 技术应用要求和所提 供的项目基础资料的完备性和正确性进行核实，发现错漏应及时提请发包人补充 完善。因发包人要求和所提供的资料存在错漏， 但发包人未按承包人要求补充完 善，导致工程存在缺陷或发生事故，责任由发包人承担。但本合同第 5 条、第 6 条以及专用条款另有约定的除外。资料的核实

承包人因自身完成的勘察报告、设计文件或其他途径得到的资料存在错漏， 导致 BIM 技术工作延误、成果错误及费用增加，责任由承包人承担。
39.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


BIM 技术应用 工作方案






39.2.1 承包人应在 BIM 技术应用工作开始日期前，编制 BIM 技术应用工作方案， 并按专用条款约定的方式和时间报发包人审查或备案。
39.2.2 BIM 技术应用工作方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术 标准、工作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等。

39.3  · · · · · · · · · · ·          [bookmark: bookmark282]BIM 技术应用

9.3.1 承包人应根据发包人审查批准或备案的 BIM 技术应用工作方案、发包人要 求并依据有关技术标准开展 BIM 技术应用。具体应用内容和要求， 由合同双方在 专用条款和发包人要求中约定。
39.3.2 勘察阶段，承包人应采用 BIM 技术建立与相关勘察图纸配套的建筑信息模 型（BIM）。
39.3.3 在初步设计阶段，承包人应采用 BIM 技术进行正向设计或建模与出图同步 完成的设计方式，建立本工程的建筑信息模型（BIM）并出具初步设计文件。
39.3.4 在施工图设计阶段，承包人应根据初步设计文件采用传统设计方法与 BIM 技术相结合，建立本工程的建筑信息模型（BIM）；或根据初步设计阶段建立的 建筑信息模型（BIM）和初步设计文件，通过正向设计或建模与出图同步完成的 设计方式，深化完善建筑信息模型（BIM）并出具施工图。建筑信息模型（BIM） 技术应用的模型精细度、几何表达精度和信息深度要求应符合国家、广东省和广 州市发布的有关建筑信息模型应用规范与标准。
39.3.5 施工阶段，承包人应采用 BIM 技术编制施工方案和绿色安全防护措施，优 化施工工艺流程，建立 BIM 信息管理平台，统筹协调施工进度。
39.3.6 竣工验收阶段，承包人应在施工图与建筑信息模型（BIM）的基础上，结 合设计变更、签证、管线碰撞检查等资料， 采用正向设计或建模与出图同步完成 的设计方式修改、完善建筑信息模型（BIM）、出具竣工图，并配合政府行政主 管部门的要求，采用建筑信息模型（BIM）进行竣工验收备案。
39.3.7 运维阶段（如果有），承包人应按发包人要求和专用条款的约定，建立运 营维护所需要的建筑信息模型（BIM）。
39.3.8 承包人宜应用 BIM 技术方法，进行工程计量、计价， 编制本项目工程的概 算、施工图预算、竣工结算等造价文件，并配合发包人及造价咨询人的审核。
39.3.9 承包人应协助发包人建立基于 BIM 技术的项目信息管理平台，为发包人及 设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方正确使用建筑信息模型（BIM）开展 相关工程技术、质量、安全、绿色环保、建材集中采购、进度与造价管理工作提 供必要的指导和协助。
39.3.10 发包人、政府有关部门、施工图审查机构对设计文件审查有 BIM 技术应 用要求的，承包人应予以配合执行。
39.4 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·       
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建筑信息模 型（BIM）及
应用成果


39.4.1 承包人向发包人提交建筑信息模型（BIM）及有关应用成果的方式和时间， 由双方在专用条款中约定。发包人要求增加的服务内容和成果， 费用由发包人承

[bookmark: bookmark283]担；承包人内部使用建筑信息模型（BIM）或增加工作量，其费用由承包人自己 承担。
39.4.2 承包人完成各阶段的建筑信息模型（BIM）及有关应用成果后，发包人应 及时组织评审或审查，审查内容和标准在发包人要求中明确。发包人应及时签收 建筑信息模型（BIM）及有关应用成果、确认相应工作完成时间，并按专用条款 约定计付 BIM 技术应用费。
39.4.3 因承包人原因，造成各阶段 BIM 模型及有关应用成果存在遗漏、错误的， 承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对相关设计、 采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。
39.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
建筑信息模          发包人及政府有关部门基于设计文件审查需要承包人提供建筑信息模型（BIM）
型（BIM）审
查                   的，相关审查按第 38.6 款约定执行。
39.6 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
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[image: ]建筑信息模  型（BIM） 交 付标准



BIM 技术应用各阶段的建筑信息模（BIM）交付，应符合国家、行业及省市现行有 关标准。具体交付标准要求在专用条款中约定。


五、工  期
40  进度计划和报告
40.1
提交工程进 度计划承包人应在本合同生效后的 14 天内，向发包人提交一式三份（或约定其他的份 数）工程进度计划，包括勘察工作计划（如果有）、初步设计和（或）施工图设 计工作计划、BIM 技术应用工作计划、设备及工器具购置工作计划（如果有）、 施工组织设计和施工进度计划。发包人、设计顾问人或监理人应在收到工程进度 计划后的 21 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的， 视为同意。工程进度计划， 应对合同工程的总承包范围内的全部工作内容，提出 总体上的勘察方法、设计方法、施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同 约定有单项工程的，承包人还应编制单项工程进度计划。













40.2   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·


工程进度的 监督和检查


承包人应按照经设计顾问人或监理人确认并由其报发包人批准的进度计划组织 勘察（如果有）、初步设计和（或）施工图设计、BIM 技术应用、设备及工器具 购置（如果有）、施工，接受监理人、设计顾问人对工程进度的监督和检查。

[image: ]40.3
除专用条款另有约定外，承包人应编制每月工程进度报告，同时每季度对进度计 划修订一次，并在每月或季结束后的 7 天内向发包人、设计顾问人或监理人提交 上述报告和修订计划一式两份。月进度报告的内容至少应包括：提交工程进 度报告和修
订进度计划

（1）勘察作业进展情况的图表和说明；
（2）设计工作进展情况的图表和说明；
（3）BIM 技术应用工作进展情况的图表和说明；
（4）施工、安装、试验以及其分包人工作等进展情况的图表和说明；
（5）工程材料、工程设备的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
（6）装配式构件的生产商名称、地点及采购、运输及进入现场情况；
（7）设备及工器具购置工作进展情况的图表和说明；
（8）索赔情况和安全统计；
（9）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
40.4   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·   

如果发包人、设计顾问人或监理人指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不 符时，承包人应按照发包人或设计顾问人或监理人的要求提出改进措施，经发包 人或设计顾问人或监理人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进 度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人增加任何费用，而且应按照第 76.2 款约定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经发包人或设计 顾问人或监理人确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履 行的任何义务。实际进度与 进度计划不 符时的处理

[image: ]

41  开始工作或开工
41.1
开始工作或           41.1.1 承包人开始勘察、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置等工作前， 应
开工条件
当具备法律规定的工程现场作业条件，并按照法律规定获得了开展工作所需的政 府部门许可、批准或备案。
41.1.2 工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。发包 人代表、设计顾问或监理人代表违反本条约定发出的开始工作指令或开工令无 效，由发包人承担相应责任。
41.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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开始工作或 工程开工

[bookmark: bookmark284]41.2.1 承包人应在具备工程现场作业条件或获得相关许可、批准或备案后的 14 天内，向发包人代表、设计顾问人或监理人代表提交开始工作的申请书， 并附上 表明已做好开始该项工作准备的有关资料。除专用条款另有约定外，发包人代表、 设计顾问人或监理人代表应在收到承包人申请后的 7 天内报发包人批准后向承包 人发出开始工作指令；承包人应在接到开始工作指令后的 7 天内开始工作，并一 直保持该项工作连续进行，直至其被改变为止。
41.2.2 承包人应在本合同工程施工图审查批准或备案后的 28 天内，向发包人代 表、设计顾问人代表或监理人代表提交开工申请书， 并附上表明已做好开工准备 的有关资料。除专用条款另有约定外， 发包人代表或监理人代表应在本合同工程 施工图审查批准或备案后的 42 天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包 人应在接到开工令后的 7 天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其 被改变为止。
41.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       

	承包人未按
时开始工作
	承包人未能按时开始某项工作或开工，应在接到开始工作指令或开工令后立即以

	或开工的处
理程序和责
	书面形式向发包人代表、设计顾问人代表或监理人代表提出延期开始工作或开工

	任
	的要求并说明理由。发包人代表、设计顾问人代表或监理人代表应当在接到延期 开始工作或开工申请后的 48 小时内书面予以答复，否则视为同意。承包人没有 合理理由而延期开始工作或开工的，由此造成的损失和延误的工期由承包人承  担。


41.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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发包人推迟 开始工作或
[image: ]开工的处理 程序和责任


因发包人的原因不能在第 41.2 款约定的时间内发出开始工作指令或开工令的，
发包人或监理人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人推迟开始工作或开工。由 此造成的损失由发包人承担，开始工作或开工日期相应顺延。发包人、设计顾问 人或监理人未能提前 7 天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人 承担。



42  暂停工作、暂停施工和复工
42.1
暂停工作或           发包人、设计顾问人或监理人认为有必要时， 可向承包人发出暂停勘察、暂停设
施工的指令
计等暂停工作指令或暂停施工令，并在 48 小时内提出处理意见，承包人应按照 发包人、设计顾问人或监理人的指令停止某项工作或施工。不论任何原因造成的

[bookmark: bookmark285]暂停工作或暂停施工，暂停工作或施工期间承包人应妥善保护已完工作成果或已 完工程并提供安全保障。
因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理人又未及时发出 暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工报告。监理 人应在收到暂停施工报告后的 24 小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人 的暂停施工报告被认可。
42.2· · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                 
承包人实施发包人、设计顾问人或监理人的处理意见后， 可向发包人、设计顾问 人或监理人提交复工报审表要求复工；发包人、设计顾问人或监理人应在收到复 工报审表后的 48 小时内予以答复。具备继续工作条件或复工条件时，发包人、 设计顾问人或监理人应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。发包 人、设计顾问人或监理人在收到复工报审表后的 48 小时内未答复也未提出处理 意见的，承包人可自行复工，发包人、设计顾问人或监理人应予认可。复工的要求

承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承 担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和 （或）顺延工期，并支付合理利润。
42.3   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·   
42.3.1 非承包人的原因造成某项工作暂停，承包人可尽快向发包人、设计顾问人 或监理人提交复工报审表要求复工；发包人、设计顾问人或监理人应在收到复工 报审表后的 14 天内准许复工。如果在上述期限内发包人、设计顾问人或监理人 未予准许，则承包人可以作如下选择：暂停工作或  暂停施工持  续 56 天以上 的复工要求

（1）如果此项工作暂停仅影响合同工程的一部分时，则根据第 63.2 款约定及时 提出工程变更或工作变更，取消该部分工程或后续工作，并书面通知发包人，抄 送设计顾问人、监理人和造价咨询人；
（2）如果此项工作暂停影响整个合同工程时，则根据第 92.4 款约定解除合同。 因承包人的原因引起某项工作暂停，承包人收到发包人、设计顾问人或监理人的 复工指令后 14 天内未采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第 92.3 款约定解除合同。
42.3.2 非承包人的原因造成暂停施工持续 56 天以上时，承包人可向设计顾问人 或监理人提交复工报审表要求复工；设计顾问人或监理人应在收到复工报审表后 的 28 天内准许复工。如果在上述期限内设计顾问人、监理人未予准许，则承包 人可以作如下选择：

132

[bookmark: bookmark286]（1）如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第 64.2 款约定及时提出 工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送设计顾问人、监理人和造 价咨询人；
（2）如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第 92.4 款约定解除合同。
因承包人的原因引起暂停施工持续 56 天以上，承包人不采取有效的复工措施， 造成工期延误的，发包人可根据第 92.3 款约定解除合同。
42.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
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发包人、承
包人原因和 不可抗力因 素造成暂停 工作或暂停 施工的责任














因发包人的原因造成暂停工作、暂停施工且引起工期延误的， 承包人有权要求发 包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。
因承包人下列原因造成的暂停工作或暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期 由承包人承担：
（1）工作失误或违约造成的；
（2）为合同工程合理施工和安全保障所必需的；
（3）施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；
（4）擅自停工的；
（5）专用条款约定的其他原因。
因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第 35 条约定处理。

42.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          

	发包人不按
约定支付服
	如果发包人未按照合同约定支付工程勘察费、工程设计费或工程进度款等款项，

	务费或工程
款造成暂停
	经催告后在 14 天或 28 天（工程勘察费、工程设计费等进度款为 14 天；工程进

	工作或暂停
施工的责任
	度款为 28 天）内仍未支付的，承包人可以暂停工作或施工，直至收到包括第 83.2

	
	款约定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停工作或施工， 视为是因 发包人的原因引起的，并按照第 42.4 款约定处理。


42.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]暂停工作或 施工结束后 的处理


暂停工作或施工结束后，承包人和监理人、设计顾问人应对受暂停工作或施工影 响的工程、工程材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任 何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第 42.4 款约定处理。



43  工期和工期延误 43.1

43.1.1 勘察工期（如果有），由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障 措施，确保勘察工作进度和质量。工期计算

43.1.2 设计工期，由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保 设计工作进度和质量。
43.1.3 BIM 技术应用工期，由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施， 确保 BIM 技术应用工作进度和质量。
43.1.4 设备及工器具购置工期（如果有），由双方在协议书及专用条款中约定， 并制定保障措施，确保购置工作进度和质量。
43.1.5 施工工期，由双方在协议书及专用条款约定。如合同约定的施工工期与广 东省建设工程工期定额规定不一致的，需说明与省工期定额规定不一致的原因， 并制定保障措施，确保施工进度、施工质量和施工安全。
上述约定的各项工期计算总天数可能存在叠加，以协议书约定的合同工期总日历 天数为准。
43.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的总工期及勘察（如果有）、设计、 BIM 技术应用、设备及工器具购置（如果有）、施工等各阶段工期，工期从合同 约定的首项工作（如勘察）开始工作日期开始计算。合同中包括有多个单项工程 的，应在专用条款中约定各单项工程的工期。根据各阶段工期计算的总工期可能 存在叠加，以协议书约定的合同工期总日历天数为准。合同允许调整事项导致的 合理工期延误，按变更处理。工期约定的 要求

[image: ]43.3
合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此 发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期， 由承包 人提出，经设计顾问人或监理人核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达 成一致的，由设计顾问人或监理人暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的， 由合同双方当事人按照第 91 条约定处理。工期顺延

（1）发包人未能按照专用条款的约定提供项目基础资料及其它开始工作或开工 条件；
（2）发包人未能按照专用条款约定的时间支付预付款、绿色施工安全防护费和 进度款；
（3）发包人代表或发包人雇用的其他人员造成的人为因素；
（4）发包人、设计顾问人或监理人未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；
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（5）由发包人原因引起的工作变更或工程变更（含增加合同工作内容、改变合 同的任何一项工作内容等）；
（6）发包人原因引起的工作量或工程量增加；
（7）勘察现场遇到的不利物质条件；
（8）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
（9）不可抗力；
（10）发包人风险事项；
（11）因发包人的原因导致的暂停工作或暂停施工；
（12）非承包人失误、违约，以及设计顾问人或监理人同意的工期顺延。
（13）发包人造成工期延误的其他情形。
43.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
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提交工期顺 延报告


当第 43.3 款所述事项发生后，承包人应在 14 天内向发包人、设计顾问人或监理 人发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的 14 天内，向设计顾问人或监理人提交工期顺延报告和有关详细资料。

43.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


工期顺延持 续发生的要 求


如果工期顺延事项持续发生时，承包人应每隔 7 天向发包人、设计顾问人或监理 人发出工期顺延意向书，并在工期顺延事项终结后的 14 天内，向发包人、设计 顾问人或监理人提交最终工期顺延报告和详细资料。

43.6

拒绝延期



43.7


[image: ]
[image: ]如果承包人未能在第 43.4 款和第 43.5 款（发生时）约定的时间内提交（最终） 工期顺延报告和详细资料，则视为该事项不影响工作进度、施工进度或承包人放 弃顺延工期的权利。

发包人、设计顾问人或监理人应在收到承包人按照第 43.4 款和第 43.5 款（发生 时）约定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的 28 天内，按照第 43.3 款约 定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协 商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。 如果发包人、设计顾问人或监理人在收到上述报告和资料后的 28 天内未予核实 也未对承包人作出进一步要求，则视为发包人、设计顾问人或监理人已认可承包 人上述报告中提出的顺延工期天数。工期顺延的 核实与确定

43.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人误期
的赔偿、责
任承担


[bookmark: bookmark287]承包人未能按照合同进度计划完成工程，或因承包人的原因造成工期延误，发包 人可按照本条约定的时限和第 76.2 款约定要求承包人支付误期赔偿费。
43.9  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人按发包人批准的项目进度计划实施合同工程时，发包人认为有必要加快勘 察、设计、采购、施工、竣工试验等工作的进度，应书面向承包人提出赶工要  求。发包人不得提出不合理的施工工期（原则上压缩工期不得超过计划工期的  20%）要求。承包人收到发包人书面赶工要求后，应向发包人提交合理的赶工方 案及赶工措施费预算书，经发包人审核同意后实施。产生的赶工措施费，按第  69.3 款的约定执行。赶工措施费

[image: ]由于承包人责任导致关键路径的工程实际进度比发包人批准的项目进度计划延  误，发包人有权要求承包人采取赶工措施赶上项目进度计划，由此产生的赶工措 施费由承包人自行承担。





136

44  加快进度 44.1
承包人原因 加快进度的 要求




如果设计顾问人或监理人发现承包人未按发包人批准的项目进度计划实施合同
工程或其任何部分的工作进度迟于进度计划，预计无法按期竣工，应向承包人提 出加快进度的书面要求。承包人收到加快进度的书面要求后，应按照第 40.4 款 约定采取改进措施，加快工程进度。
如果承包人在收到设计顾问人或监理人书面要求后的 14 天内，未能采取加快进 度的措施；或虽然采取了改进措施，但实际进度仍然迟于进度计划，预计无法按 期竣工，设计顾问人或监理人应立即向发包人提交书面报告，并抄送承包人。发 包人可按照第 93.3 款约定解除合同，也可将合同工程中的部分关键工作交由第 三方完成，由此增加的费用由承包人承担。即使承包人承担了增加的费用， 也不 能免除合同约定应由其承担的责任和义务。

44.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


发包人原因 加快进度的 要求


如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编 制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的 7 天内完成编制并向发包 人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：
（1）加快进度拟采取的措施；
（2）加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；

[bookmark: bookmark288]（3）加快进度所需的合同价格增加额（含第 76.1 款约定的提前竣工奖）。该增 加额按照第 79.2 款、第 79.3 款、第 79.4 款规、第 79.5 款约定计算。
发包人应在接到建议书后的 7 天内予以答复。如果发包人接受了该建议书， 则监 理人应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价咨询人应核实并相应调整 合同价格。

	
45  竣工日期
45.1
约定计划竣 工日期
45.2  · · · · · · · · · · ·          
实际竣工日 期的确定

















45.3     · · · · · · · · · ·

延迟竣工的 责任
	




合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。

	
	除发生不可抗力事项致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情 况分别确定：
（1）工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工 日期；
（2）承包人已按照第 64.2 款约定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第
65.3 款约定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣 工日期；
（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程 之日为竣工日期。

	
	因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加 的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第 47 条 约定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。
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46  提前竣工
46.1
提前竣工的 要求





发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第 44.2 款约定提交提前竣工建议书 为发包人接受的，监理人应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同 工程进度计划。

46.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
提前竣工天数按照第 45.2 款约定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算， 其公式为：提前竣工天 数的计算

提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数
发包人要求提前竣工或承包人提交的提前竣工建议书得到批准，发包人应承担承 包人由此增加的费用，并按照第 76.1 款约定向承包人支付提前竣工奖。

[image: ]

47  误期赔偿
47.1
如果承包人未按照第 40.4 款约定按计划进度开展工作或施工，导致实际进度迟
误期的赔偿
于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，误期赔偿费的计算方法在专 用条款中约定。即使承包人支付误期赔偿费， 也不能免除承包人按照合同约定应 承担的任何责任和应履行的任何义务。
47.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]实际延误天 数的计算


误期（实际延误天数）按照实际总工期天数减去计划总工期天数计算，其公式为： 实际延误天数＝实际总工期天数 － 计划总工期天数
合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第 76.2 款约 定向发包人支付误期赔偿费。


六、质量与安全
★48  质量与安全管理
48.1
履行职责和 义务合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程勘察设计及BIM 技术应用成果质量、 工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定， 认真履行合同约定的工程 质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患， 合同双方 当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、 处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。








48.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          

发包人在领取施工许可证或者提交开工报告之前，应及时按照国家有关规定对勘 察、设计成果进行审查； 报送政府、行业主管部门或施工图审查机构审查； 办理 合同工程质量和施工安全监督手续。[bookmark: bookmark289]质量与安全 的监管

承包人应组织勘察、设计成果、建筑信息模型（BIM）的内部审查，加强勘察、 设计、BIM 技术、采购、施工等专业人员的内部协调和管理，在施工场地设置专 门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。
48.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
发包人不得以任何理由，要求承包人在勘察（如果有）、设计、BIM 技术应用、 设备及工器具购置（如果有）、施工等作业中违反法律法规、工程建设强制性标 准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对勘察、 设计、设备及工器具购置、施工等管理、技术、作业人员的工程质量和施工安全 教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。管理的要求

48.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施 工安全的操作规程及管理要求，组织设计文件内部审查，按约定报送发包人审查， 按照批准的施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施 工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。承包人对质 量与安全负 责

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工 直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误 工期的责任。
48.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人对质           因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费
量与安全应
负的责任             用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款约定计算。
48.6 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]监理人的质 量检查和检 验


监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、工程材料和 工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便， 包括监理 人到施工现场，或制造、加工地点， 或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工 原始记录。监理人为此进行的检查和检验， 不免除或减轻承包人按照合同约定应 当承担的责任。

[bookmark: bookmark290]★49  质量标准 49.1
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约定工作或 工程质量标 准


合同双方当事人应在专用条款中约定勘察（如果有）、设计、BIM 技术应用、设 备及工器具购置（如果有）、施工等总承包范围内的服务工作和工程质量标准， 但不得低于国家或行业的强制性标准。服务工作和工程质量应当达到专用条款约 定的质量标准。
工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的 质量验收标准执行。

49.2  · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                        
承包人对合同工程的工作质量和工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下 列内容：承包人保证 工作或工程
质量的职责

（1）编制勘察、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置等工作方案， 确定工作 方法，制定质量保证措施；
（2）安排足够的勘察、设计、BIM 技术应用等专业技术人员，检查和控制成果质 量；
（3）编制施工技术方案，确定施工技术措施；
（4）提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；
（5）控制施工所用的工程材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及 合同约定的标准；
（6）负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；
（7）参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收； 参加竣工验收， 组织分包人参加工程验收工作；
（8）承担质量保修期的工程保修责任；
（9）承担其他工程质量责任。
49.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人应建立健全完善的质量保证体系。质量保证体 系

（1）承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善 的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规 定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
（2）承包人应遵守质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期 考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。即使承包人遵守质量

保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
49.4 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]工程质量有 争议的处理


合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第 91.4 款约定调解或认定，所需的 费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的， 由双方根据其责任划 分分别承担。



★50  工程质量创优
50.1
发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工 程质量创优。工程质量创优包括国家级、省级和市级的优秀勘察设计奖、工程优 质奖及精品工程等，其中精品工程是指规划方案先进、勘察设计优秀、施工组织 规范、工程质量优良、项目管理科学、造价经济合理、功能效益突出， 统筹兼顾 实用性、美观性等相关要求的工程， 精品工程六要素包括设计要素、科技创新要 素、绿色节能要素、安全要素、质量要素和功能要素。本工程的质量创优目标及 评价标准在专用条款中约定。发包人鼓励 质量创优

对于合同工程质量高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第 77 条约定向承包人支付优质优价费用。
50.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]承包人争取 质量创优


承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安 全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平， 争取合同工程质量创优。




51  工程的照管 51.1
工程照管






从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将使用到合同工程中 的工程材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后， 工程 的照管即转由发包人负责。
如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任 一单项工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单项工程负责照 管，而转由发包人负责。但是， 承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于 或安装在合同工程中的工程材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当

[bookmark: bookmark291]事人确认整个工程移交之日止。
51.2    · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·   
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[image: ]照管期间承 包人造成损 失的责任


承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及工 程材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工 程质量达到合同约定的标准。



★52  绿色施工安全防护
52.1
合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求， 合同当事人 有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标 目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施 工的任何指示。绿色施工安全 防护的要求

在施工过程中，如遇到地质突变、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧 急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府 有关行政管理部门采取应急措施。
发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理人按合同约定的绿色施 工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第 85 条约定 及时向承包人支付绿色施工安全防护费。
承包人应及时执行监理人发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的 期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污 染防治措施、用工实名管理等各类专项方案计划， 以及淤泥运输方案并承诺使用 专用运输工具运输，提交给监理人并由其报发包人批准后实施。
52.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
本项目按照国家、省、市有关规定落实建设项目劳动用工实名制、工人工资支付 分账管理。发包人应当按照合同约定及时拨付工程款， 并将人工费用及时足额拨 付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督，协调 建设项目的工人工资支付事宜。承包人对建设项目劳动用工实名制和工人工资支 付分账管理负总责，应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付 建设项目农民工工资，对分包人劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包人对 所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，配合总承包企业做好相关工 作。发包人、承包人、分包人存在违反有关规定情形的，需承担相应的责任。用工实名制、 工人工资支  付分账管理


52.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：[bookmark: bookmark292]发包人责任

（1）发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构全部 人员进行绿色施工安全防护教育和培训。
（2）发包人应对其现场机构全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因 造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。
（3）发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担 责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。
① 要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；
② 对承包人提出不符合国家、省有关绿色施工安全防护法律和强制性标准规定 要求的；
③ 明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、 施工机具的。
（4）发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。
① 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
② 由于发包人原因在施工场地及其毗邻区域造成的第三者人身伤亡和财产损 失。
52.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：承包人责任

（1）承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准规范制定绿 色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人 人员的施工安全教育和培训。
（2）承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除 安全事故隐患，并接受和配合政府有关部门实施的监督检查。
（3）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强使用易燃、易爆、有毒与腐 蚀性材料，以及爆破和地下施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财 产损失。
（4）承包人应按监理人的指令制定应对灾害的应急预案，并按预案做好安全检 查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
（5）承包人违反本条约定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责 任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
（6）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承
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[bookmark: bookmark293]担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。
（7）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻区域造成的第三者人身伤亡和财产 损失，由承包人负责赔偿。
52.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建   设行政主管部门的有关规定。监理人发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定 或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的， 应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理人发出书面通知 后的 48 小时内仍未整改的，监理人可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。 由此发生的费用经造价咨询人核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中 扣除。施工措施的 审查与整改

52.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
合同双方当事人不仅应协助当地治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会 治安，而且应做好施工现场内人员生产生活的治安保卫工作。治安管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治 安管理计划，并制定应对突发治安事项的应急预案。在施工过程中，发生暴乱、 爆炸等恐怖事项，以及群殴、械斗等群体性突发治安事项的， 应立即向当地政府 有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事项，防止事态扩大， 尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
52.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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施工场地的 环保、卫生 要求


承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施， 保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求， 为现场所有人员提供并维护 干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的 28 天内，清理现场，运  走全部施工设备、剩余工程材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。 否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发 生的费用之后，将余额退还给承包人。

52.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


发包人鼓励 创建文明工 地


发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理，鼓励承包人创建省、市级或其 它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第 85  条约定向承包人支付文明工地增加费。

52.9 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


特别安全生 产事项
[bookmark: bookmark294]承包人应按照法律规定进行施工，做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并 已取得上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临 街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经 发包人认可后实施。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用） 及使用毒害 性、腐蚀性物品施工时， 承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并 报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超 过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
[image: ]

53  测量放线 53.1
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测设施工控 制网


监理人应在发出开工令后的 7 天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高 程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范， 按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的 期限内，将施工控制网资料提交设计人顾问人、监理人确认。

53.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


施工控制网 （点）管理 与使用


承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及 时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施 工控制网点移交发包人。
监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为 此支付任何费用。

53.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


承包人测量 放线的责任


承包人应配置合格的人员、仪器、施工设备和其他物品，根据监理人书面确定 的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测 量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

53.4 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


测量放线误 差的处理


监理人有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何 部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直 到监理人认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理人书面提供的数据

[bookmark: bookmark295]错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支 付合理利润。
53.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
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[image: ]保护基准点 或线等标志


监理人对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作 准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准 点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。



54  钻孔与勘探性开挖 54.1

发出钻孔和 勘探性开挖 工作指令


在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作 的，监理人应就此项工作按照第 63 条约定书面发出专项指令。承包人在接到监 理工程师指令后，应及时实施相关工作。

54.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


[image: ]钻孔和勘探 性开挖工作 的费用


除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费 用，经造价咨询人核实后，由合同双方当事人按照第 79 条约定办理。



55  发包人供应工程材料和工程设备 55.1

约定供应的
[bookmark: bookmark79]材料和工程 设备


发包人供应工程材料和工程设备的，应在供应工程材料和工程设备前，与承包人 确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包 括发包人供应工程材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、 交货计划和地点等内容。

55.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·     
发包人供应工程材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理人提 交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后， 发包人应准时向 承包人供应工程材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或） 延误的工期，并向承包人支付合理利润。发包人交货 日期的要求

55.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


发包人供应 材料和工程 设备


发包人应按照一览表内容和第 55.2 款交货日期向承包人供应工程材料和工程设 备，并提供产品质量合格证明文件，对工程材料和工程设备质量负责。发包人应 在工程材料和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形式通知承包人和监理

人，并在监理人的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。
55.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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发包人供应 材料和工程
设备的责任


发包人应保证供应的工程材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定 的要求。如不符合要求， 承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重 新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并 向承包人支付合理利润。

55.5    · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   


承包人保管 发包人供应 的材料和工 程设备


发包人供应工程材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善 保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损 害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外， 造价咨询人应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价格中；协商不 能达成一致的，由造价咨询人暂定，通知承包人并抄报发包人。

55.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人供应的工程材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列约定承担 相应责任：供应材料和 工程设备与 约定不符时 发包人的责 任

（1）工程材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
（2）工程材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包 人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
（3）工程材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发 包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；
（4）交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运 至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；
（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数 量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；
（6）交货时间早于一览表约定计划和第 55.2 款交货日期，由发包人承担由此发 生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第 55.2 款交货日期，由发包人承 担由此增加的费用和（或）延误的工期。
55.7 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


供应材料和 工程设备使
用前的检验


发包人供应的工程材料和工程设备使用前，由监理人会同承包人进行检验试验， 查验工程材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录， 并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

55.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          

[bookmark: bookmark296]约定结算方 式


发包人供应工程材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约 定。除工程量清单中已列有税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外， 均由发包人按照政府有关部门和税务部门规定缴纳税金。
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56 承包人购置设备及工器具、采购工程材料和工程设备
56.1
承包人购置          发包人委托承包人购置发包人组织生产或运营所需的设备及工器具，其购置工
设备及工器
具                  程量清单、具体内容和购置要求由合同双方在协议书及专用条款中约定。
56.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人负责采购工程材料和工程设备，应按照合同约定的标准与规范、施工图所 示和发包人技术要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对工程材料和工程设 备质量负责。承包人采购的工程材料和工程设备， 应与其提交的投标文件相应内 容一致。具体要求由双方在专用条款中约定。除专用条款另有约定外， 上述工程材料和工 程设备均由承包人负责运输和保管。承包人采购 工程材料和 工程设备

56.3 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·       
承包人应按照专用条款的约定，将各项工程材料和工程设备的供货人及品种、规 格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理人确认， 并由其报发包人批准后 实施供货。承包人应在工程材料和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形 式通知发包人和监理人，并在监理人的见证下与发包人共同清点。承包人供货 与清点要求

56.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人采购 工程材料和 工程设备的 责任


承包人采购的工程材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要 求时，应按照监理人的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此 增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

56.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人使用 采购的工程
材料和工程 设备的责任


监理人发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定的工程材料和工 程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

[image: ]56.6 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人不执 行指令的责 任

[bookmark: bookmark297]如果承包人不执行监理人依据第56.4 款和第56.5 款约定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造 价咨询人核实后，由发包人从应付或将付给承包人的工程款中扣除。
56.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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使用替换工 程材料的申 请与批准


承包人申请使用替换工程材料的，替换工程材料的材质、档次不得低于原设计明 确的材质、档次，并作为变更事项报经监理人同意、发包人批准后方可实施， 但 合同价格不予调整。

56.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


采购工程材 料和工程设 备使用前的 检验


承包人采购的工程材料和工程设备在使用前，应会同监理人进行检验试验，查验 工程材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录， 并要 求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

56.9  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


禁止指定采 购工程材料
[image: ]和工程设备


承包人采购工程材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生 产厂家或供应商。



57  设备及工器具的验收、工程材料和工程设备的检验试验 57.1
承包人购置的设备及工器具全部到场安放、组装完毕后， 发包人应及时组织设备   及工器具验收或试车，承包人应参与验收或试车，并为发包人开展相关验收或试   车工作提供便利和协助。除专用条款另有约定外， 验收程序可遵照本通用条款第   57.2 款～第 57.7 款约定执行，试车程序可遵照本通用条款第 62 条“工程试车” 约定执行。设备及工器 具的验收

57.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


进入现场检 验试验


监理人及其委派的代表可进入施工场地、工程材料和工程设备的制造、加工或制 配车间等场所参加工程材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入 上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

57.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       

	
	工程材料和工程设备等产品的检验试验见证取样和不见证取样的要求：

	工程材料和
	

	工程设备的
见证取样与
	（1）作为工程质量验收依据的工程材料、工程设备、装配式构件检测，应当由

	不见证取样 检验试验
	发包人委托的检测机构检测，不得违规减少依法应由发包人委托的检测项目和数 量，非发包人委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。
（2）对于见证取样、送检或试验工作，必须是监理人或其委派的代表在场时进




行，监理人或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场的，承包人必须停止 取样、送检或试验工作并通知发包人代表； 由此增加的费用和（或）延误的工期 由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（3）标准规范规定、结构安全要求或合同约定需要进行见证取样检验试验的工 程材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前 24 小时通知监理人参加， 并在监理人的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行 检验试验。
（4）标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的工程材料和工程 设备等产品，承包人和监理人应按照合同约定进行工程材料和工程设备等产品的 检验试验。承包人和监理人应事先协商确定检验试验的时间和地点， 并按时到场 参加检验试验。如果监理人或其委派的代表不能按时到场参加的， 监理人应至少 提前 24 小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过 48 小时。如 果监理人或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自 行检验试验，并认为该检验试验是经监理人同意下完成的；检验试验完成后，承 包人应立即向监理人提交检验试验结果的有效证据，监理人应予认可。
57.4 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·       
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工程材料和 工程设备的 使用


工程材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。工程材料和 工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场 地。

57.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


工程材料和 工程设备的 检验试验费 用


除合同价格已包括外，工程材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生 的费用计算。
（1）现场使用前工程材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验 试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。
（2）作为工程质量验收依据的工程材料、工程设备、装配式构件检测，依法应 由发包人委托的，发包人应按时足额支付检测费用；承包人自行委托的检测机构 出具的检测报告不得作为工程质量验收依据，其费用由承包人自行承担。

57.6 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


再次检验试 验及其费用 承担


监理人对承包人自行检验试验结果有疑问的，可要求承包人共同对工程材料和工 程设备等再次检验试验。
（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人 支付合理利润。

（2）不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人 承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误 的工期由承包人承担。
57.7 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
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[image: ]工程材料和 工程设备质 量有争议的 处理



合同双方当事人对工程材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费 由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。


58  施工设备和临时设施 58.1
承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除 专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地 的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。承包人配置 的施工设备 和临时设施

进入施工场地的承包人施工设备，需经监理人核查后才能投入使用。承包人更 换合同约定范围施工设备的，应经监理人同意并由其报发包人批准后方可实 施。
58.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人提供          如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定
的施工设备
和临时设施          施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。
58.3 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


承包人增加 或更换施工 设备


如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监 理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增 加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

58.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]施工设备和 临时设施的 使用要求


运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实 施合同工程。除经监理人同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进 度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任 何部分运出施工场地或挪作他用。



★59  工程质量检查 59.1

承包人对工 程质量检查 的义务

[bookmark: bookmark298]承包人应按照标范、设计要求以及监理人依据合同约定发出的指令施确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理 工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便 利和协助。
59.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量 检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理人核实并由其报发包人审 批。发包人应通知监理人及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查； 发 现质量不合格的，监理人应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和 重新施工。即使经监理人检查， 也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责 任和应履行的任何义务。工程质量检
查的要求

59.3 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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工程质量不 达标准的处 理和责任


发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合 同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的， 由此增加的 费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标 准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工 期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

59.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


质量检查不 得影响施工


监理人对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进 行，承包人应向发包人、监理人发出书面改正通知； 监理人应及时予以改正，否 则承包人有权提出并得到补偿。

59.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
如合同有约定或监理人发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理人报发 包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理人提出的 书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理人确认并由其报发包人审批。除工 程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延 误的工期由发包人承担。现场工艺试 验

[image: ]

★60  隐蔽工程和中间验收 60.1

隐蔽工程和 中间验收的 通知


没有经监理人验收同意，任何分部分项工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前 或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽

[bookmark: bookmark299]或中间验收前 48 小时向监理人提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理人验收。 通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点， 以及自检记录和必要 的验收资料。承包人应准备施工记录、验收表格，并提供必要的资料和协助。
60.2    · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·   
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参加验收的 限制


如果监理人不能按时参加验收，应至少提前 24 小时发出延期验收指令并书面说 明理由，延期不得超过 48 小时。如果监理人或其委派的代表未发出延期验收指 令也未到场验收，承包人必须停止验收并通知发包人代表；由此增加的费用和 （或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

60.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·     
验收结果的           验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行
确认
隐蔽或继续施工。验收合格 24 小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视 为监理工程师已认可验收记录。
验收不合格的，承包人应按照监理人的指令修改后重新验收，由此增加的费用和 （或）延误的工期由承包人承担。
60.4      · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · ·
隐蔽工程的           如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能
拍摄或照相
充分检查和测量隐蔽的工程。
60.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人               承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指
令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包 人承担。
[image: ]

★61  重新验收和额外检查检验 61.1
当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要 求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合 格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理 利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格 为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。重新验收

62.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


额外检查


当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一

[bookmark: bookmark300]部位或某种工程材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检 查检验。存在缺陷的，分别按照第 57.7 款、第 59.3 款约定处理；没有缺陷的， 检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
[image: ]

62  工程试车
62.1
试车内容             按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。
62.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人应为承包人试车提供便利和协助，设备安装工程具备单机无负荷试车条件 时，承包人应组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知监理人。通知包括 试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录。单机试车的 通知和限制

监理人不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前 24 小时发出延期试车指 令并书面说明理由，延期不能超过 48 小时。监理人未发出延期试车指令也未能 按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理人同意下完成的。试 车完成后，承包人应立即向监理人提交试车记录，监理人应予认可。
62.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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单机试车结 果的确认


单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理 竣工验收手续。单机试车合格 24 小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的， 视为监理工程师已认可试车记录。

62.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


联动试车通 知和结果的 确认


设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求， 承包人应按照要求做好准备工作。试车合格， 合同双方当事人均应在试车记录上 签字。

62.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
试车费用，除已含在合同价格外，由发包人承担。试车达不到验收要求的， 按照 下列约定处理：试车费用和 不达要求处 理

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包 人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费 用和延误的工期。
（2）由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，

承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的， 由承包人承担修理或重新采 购、拆除及重新安装的费用和延误的工期； 设备由发包人供应的，发包人承担上 述各项费用和延误的工期。
（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理人要求重新 安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。
[bookmark: bookmark301][image: ]62.6
投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程 竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订 补充协议。投料试车

[image: ]

★63  工程变更 63.1
合同履行期间，经发包人批准，监理人可按照第 63.3 款约定的变更程序向承包 人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。工程变更权 限

没有经发包人批准也没有监理人的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工， 无权对合同工程作出任何变更。
工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。
63.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
合同履行期间，对比经发包人批准的施工图设计文件，发包人可对合同工程或其 任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条约定进 行变更。工程变更内 容

（1）改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；
（2）删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；
（3）改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；
（4）改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；
（5）为完成永久工程所必须的任何额外工作；
但对合同工程工期、质量标准等进行实质性变更的， 应在作出变更前，与承包人 签订补充协议书，作为本合同的补充文件。
63.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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工程变更程 序


合同工程发生变更，合同双方当事人以及设计顾问人、监理人、造价咨询人应遵 循下列程序实施工程变更的相关工作。

[bookmark: bookmark302]（1）合同工程可能发生或发生工程变更时，监理人或承包人可依据下列情况及 时提出。
① 合同工程可能发生第63.2 款所列情形的，监理人可向承包人发出变更意向书， 明确发包人要求和采用的标准规范等资料。承包人应在收到变更意向书后的 7 天 内，向监理人书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容、 变更图纸和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的 7 天内予 以答复 。
②同意承包人提交的实施方案的，，监理人应至少提前 14 天以书面形式向承包 人发出变更指令，明确发包人要求和采用的标准规范等资料，及批准的实施方案。
③ 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知 监理人，说明原因并附详细依据。监理人与合同双方当事人协商后确定撤销、改 变或不改变原变更意向书。
（2）承包人应在收到监理人发出变更指令或变更意向书后的 14 天内，向发包人 提交工程变更报告，并抄送监理人、造价咨询人。报告内容应包括变更原因、根 据第 79 条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸 及其相关说明。
变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时， 可 要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。
（3）发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理人、造价咨询人及时对 报告内容予以核实，并在收到报告后的 14 天内予以确定或提出修改意见。发包 人在收到承包人工程变更报告后的 14 天内未确定也未提出修改意见的，视为承 包人提交的工程变更报告已被认可。
（4）承包人应在发包人确定工程变更报告后的 7 天内，按照监理人发出的变更 指令及时组织实施变更工作。否则， 由此引起的损失和（或）延误的工期由承包 人承担。
（5）工程变更技术审核：合同工程发生第 63.2 款所列情形，监理人在批准或指 示工程变更前，其变更图纸（若有）应先通过设计顾问人的技术审核。
63.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
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承包人提出 工程变更建 议


合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向设计顾问 人、监理人和造价咨询人提出， 同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方 案、变更预算及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。 变更建议被采纳的，设计顾问人、监理人和造价咨询人应按照第 63.3 款约定向

[bookmark: bookmark303]承包人发出变更指令。
发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价格、缩短工期或产生显著工 程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方 法予以奖励。
63.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
工程变更不应使合同作废或无效。工程变更导 致合同价格 和工期的调 整

工程变更分为可调价变更和不可调价变更。其中， 不可调价变更是指采用总价合 同形式的工程项目（子项目）且不符合第 69.3 款约定条件的变更，此类变更应 参照第 79 条约定或本项目的预算编制规则确定变更预算，作为投资控制的依据， 但不作为合同价格调整的依据；其他可调价变更应按照第 79 条约定确定变更的 工程款，作为合同价格调整的依据。影响工期的， 工期应相应调整。但由于下列 原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期也不予顺延：
（1）为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；
（2）为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；
（3）因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

[image: ]
64  竣工验收条件 64.1
承包人实施、完成合同工程的全部工作内容， 经自检评定并符合下列条件的，则 认为合同工程已具备竣工验收条件。竣工验收条 件

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作 外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完 成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；
（2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料 （质量控制资料等）；
（3）已按照监理人的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺 陷修补工作清单，以及相应的实施计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作：
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；
（6）竣工资料应当符合国家或行业、省关于基本建设项目档案资料管理的有关 规定；发包人对基本建设项目档案资料管理有具体要求的，由合同双方在专用条

157

款中约定。
64.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·     
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提交竣工验 收申请报告


承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣 工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的 完整竣工资料，合同双方当事人应按照第 65 条约定进行验收。

64.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]竣工验收条 件的限制


如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程 尚未具备竣工验收条件。



65  竣工验收
★65.1


竣工验收标 准





合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收 标准应符合国家或行业、省的有关规定。
合同工程需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分。

65.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人收到承包人按照第 64.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知 监理人核查合同工程是否具备竣工验收条件。核查竣工验 收条件

（1）经核查未具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包 人对监理人提出的有关工程质量和工程数量方面的问题，应在接到监理人通知后 的 14 天内完成整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣 工验收申请报告，直至监理人同意为止。
（2）经核查已具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内书面提请发包人组织合同工程验收。
65.3 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
经监理人按照第 65.2 款约定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在 收到监理人书面提请后的 28 天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图 纸等文件，按照第 22.5 款约定组织验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收 后 14 天内予以确认或提出修改意见。完成验收和 确认

竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的， 发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理人会同参加验收

[bookmark: bookmark304]各方形成合同工程竣工验收报告。
65.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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组织验收的 限制
发包人未按照第 65.3 款约定完成合同工程验收，或验收后 14 天内未予确认也未 提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。
竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于 不可抗力事项致使发包人不能完成验收的除外。
65.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
不组织验收           发包人未按照第 65.3 款约定完成合同工程验收，从收到监理人书面提请组织合
同工程验收后的第 29 天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。的责任

65.6 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告 后的 56 天内向承包人颁发工程接收证书。接收工程

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发 工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后， 监理人核查达到要求的，发包人 应向承包人颁发工程接收证书。
竣工验收后，发包人不同意接收工程的，发包人或监理人应按照竣工验收提出的 修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并 承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理 后，应再次提交竣工验收申请报告。
65.7 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
竣工日期的           竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第 45.2 款约定在工程接收证书上写明
写明
合同工程的实际竣工日期。
65.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人要求某一单项工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订 单项工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。单项工程或 工程部位验 收

（1）发包人根据合同工程进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工 的单项工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单项工程或工 程部位验收。验收的程序可参照第 64 条和本条上述相关条款约定进行。验收合 格后，发包人应向承包人颁发单项工程或工程部位接收证书，并负责照管。单项 工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
[bookmark: bookmark305]（2）发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单项工程或工程部位导致承包人 费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
65.9  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单项工程或工程部位已竣工），根据 合同约定需要在施工期间运行的，应由发包人按照第 65.8 款约定验收合格，并 确保安全后，才能投入施工期运行。施工期间运 行

在施工期运行中，发现单项工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第 66.3 款约定进行修复。
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65.10 竣工清场




















65.11


[image: ]
专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地 进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时设施已拆除，场地已按照合同约定进行清理、平整或复原；
（3）按照合同约定应撤离的承包人施工设备和剩余的工程材料，包括废弃的施 工设备和工程材料，已按照计划撤离施工场地；
（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理人指令全部清 理；
（5）监理人指令的其他场地清理工作已全部完成。
[image: ]如承包人未按照监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的， 发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包 人的款项中扣除。



施工队伍的 撤离


工程接收证书颁发后的 56 天内，除经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作的 人员、使用的施工设备和临时设施外， 其余的人员、施工设备和临时设施均应撤 离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外， 缺陷责任期满时，承包人的人员和 施工设备应全部撤离施工场地。

65.12   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   


使用未验收 或验收未通 过工程的责 任


合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用 的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

65.13   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]工程竣工质 量争议的责 任


合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第 91.4 款约定调解或认定工程质量 符合合同约定的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

[bookmark: bookmark306]66  缺陷责任与质量保修 66.1
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缺陷责任期 计算


合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。
缺陷责任期自实际通过竣工验收之日起计算。在全部工程竣工验收前， 已经发包 人提前验收的单项工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

66.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


缺陷责任期 延长


由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标 使用而需要再次检查、检验和修复的， 发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任 期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

66.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


缺陷责任





















66.4


合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列约定承担缺陷责任 以及由此产生的费用。
（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在 使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损 坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的 7 天内派人修复，直至 检验合格为止。承包人未能在约定时间内修复的， 发包人可自行或委托第三方修 复，所需费用和利润按照本款第（3）点约定办理。
[image: ]（3）监理人应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价咨询人 提出或核实由此发生的费用。经查明， 因承包人原因造成的，由承包人承担修复 和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承 包人支付合理利润。



重新检（试） 验


任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能， 承包人应按照第 61 条约定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承 担。

66.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人的进           缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人
入权                 的保安和保密等规定。
66.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       


颁发缺陷责 任期终止证 书


在专用条款约定的缺陷责任期（包括第 66.2 款延长的期限）终止后的


14 天内，

[bookmark: bookmark307]发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并返还相应的质量保证金。
66.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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签订工程质 量保修书


合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报 告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具 体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

66.8  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期，但不得 低于《房屋建筑工程质量保修办法》第七条以及《建设工程质量管理条例》第四 十条规定的最低保修期限。质量保修期 计算

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前， 已经发包人提 前验收的单项工程，其质量保修期的起算日期相应提前。
66.9  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


工程质量保 修


承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同 工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人 应及时组织验收。发生紧急抢修事故的， 承包人应在接到通知后立即到达事故现 场抢修。

66.10  · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   


[image: ]修复质量缺 陷以外的费 用


承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

七、合同价格
67  资金计划和安排
67.1

承包人提交勘察、设计等工作进度及工程进度计划被批准后， 承包人应向发包人提交一份合

需求计            同工程资金需求计划书；勘察、设计等工作进度及工程进度计划更新后， 承包人
应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。
67.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]发包人提供 资金安排证 据


发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后 28 天内，应根据合同约定提 供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第 83 条约定支付合同价款。 如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

[bookmark: bookmark308]68  联合体牵头人项目管理费

牵头人项目 管理费的约 定承包人为联合体时，联合体牵头人对联合体各成员负责组织、管理和协调方面的 工作。牵头人项目管理费的金额由合同双方当事人在本合同协议书中约定， 该费 用已包含在合同总价中，发包人不另行增加该费用。
牵头人项目管理费由发包人直接支付给联合体牵头人并从合同总价中扣除，支付 时间、支付比例在专用条款中约定。
合同履行期间，若牵头人及其授权的承包人代表不作为或存在过错，发包人有权 部分或全部扣除该费用，并追究相关责任，扣除金额或比例在专用条款中约定。 牵头人项目管理费由联合体各成员单位分摊，联合体各成员单位分摊的金额、计 费方式、支付方式以及违约处罚方式， 由联合体各成员单位在联合体承包协议书 中约定。

















[image: ]

★69  合同价格的约定与调整 69.1
合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同总价及其中包括的工程勘察费（如 果有）、工程设计费、BIM 技术应用费、设备及工器具购置费（如果有）、建筑 安装工程费及其他服务费用等各分项费用总价。约定合同价 格

招标发包工程的合同总价由合同双方当事人依据中标通知书的中标价格在本合 同协议书中约定。直接发包工程的合同总价由合同双方当事人结合市场行情协商 确定，也可参照基准日期前本地造价管理机构发布的价格指导文件协商，在本合 同协议书中约定。
69.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
项目工程总承包应当采用总价合同，但特殊专项费用或受后续施工影响较大的可 变因素较多的子项工程可采用单价合同或其他合同价格形式。发包人、承包人结 合第 72 条约定的计量和计价规则在专用条款第 72 条中约定适用范围：合同价格的 形式

（1）总价合同。总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的项目基础资料、 发包人要求、标准规范、合同价格清单及有关条件进行合同价格计算、调整和确 认的建设工程总承包合同，除合同约定允许调整的事项外，合同总价不予调整。
（2）总价合同＋部分单价合同。其中单价合同是指合同当事人约定以合同价格 清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同， 除合 同约定可以调整的事项外，工作量或工程量按实计算，综合单价不予调整。
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[bookmark: bookmark309]（3）其它价格形式。合同当事人在专用条款中约定其他合同价格形式及合同价 格的计算依据、计算方法。
69.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
合同双方当事人应明确合同价格的调整事项。除专用条款另有约定外， 允许调整 事项应包括：合同价格的 调整事项

（1）因国家法律、法规、政策变化引起的合同价格的变化；
（2）因下列原因导致的可调价变更：
① 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期）发包人要求或发包时合同基础 资料本身缺陷导致的重大调整（包括功能变化、规模调整、主要标准变化等， 具 体在专用条款中明确可量化的指标），造成的工程费用增减。
② 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期）承包人不可预见的重大地质变 化（相对于发包人提供的地质初勘资料，具体在专用条款中明确可量化的指标）， 造成的工程费用增减。
③ 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期），因不可抗力导致工程费增减 的，在扣减保险理赔金额后，按剩余金额调整合同价格。
（3）主要工程材料、工程设备、人工价格与基准日期价格相比，波动幅度超过 专用条款约定幅度的部分；
（4）非承包人原因产生的费用索赔、现场签证、赶工措施费等有关工程费用；
（5）专用条款约定给予承包人的奖励金额；
（6）专用条款约定的其他调整事项。
本款调整事项应分别按照第 78 条至第 82 条的约定调整合同价格。
69.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
合同履行期间，出现第 69.3 款约定调整合同价格事项的，合同双方当事人应调 整合同价格。除费用索赔、现场签证事项分别按照第 80 条、第 81 条约定外，调 整合同价格的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第 70 条 约定办理。调整合同价 格

[image: ]
★70  合同价格调整程序 70.1
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合同价格调 增报告的提 出


出现合同价格调增事项后的 14 天内，承包人应向监理人、造价咨询人提交合同 价格调增报告，并附上相关资料。如承包人在出现合同价格调增事项后的 14 天

[bookmark: bookmark310]内未提交合同价格调增报告的，则造价咨询人可在报发包人批准后，根据实际情 况决定是否调整合同价格以及调整的金额。
70.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
监理人、造价咨询人应在收到合同价格调增报告及相关资料之日起 14 天内对其 核实，并予以确认或提出协商意见。造价咨询人在收到合同价格调增报告之日起 14 天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价格调增报告已被认 可。造价咨询人提出协商意见的， 合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的 14 天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价咨询人暂定调增的合同价格， 通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的， 只要不实质影响合同双方当事人履 约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。调增价款的 核实

70.3 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   
调增价款的           经合同双方当事人确认或造价咨询人暂定调增的合同价格，作为追加合同价格，
支付
与工程进度款或结算款同期支付。
70.4 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
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[image: ]合同价格调 减事项的处 理


出现合同价格调减事项时，发包人可按照本条约定的时限和要求，向承包人提交 合同价格调减报告以及调减的金额，但调减的金额应按照实际确定。



★71  工作量或工程量 71.1
合同价格清单包括勘察项目清单（如果有）、设计项目清单、BIM 技术应用项目 清单、设备及工器具购置项目清单（如果有）、建筑安装工程工程量清单及其它 服务项目清单（如果有）。清单工程量 包括的工作 内容

除专用条款另有约定外，合同价格清单中开列的工作量和工程量应包括由承包人 完成合同工程总承包范围内的所有工作和工程内容。其任何遗漏或错误， 既不能 使合同无效，也不能免除承包人按照发包人要求、标准与规范、项目基础资料等 实施、完成和保修合同工程的任何责任。合同履行过程中， 如果合同约定允许的 调整事项发生，可按约定增加或减少合同价格。
71.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


清单的工程 量


合同价格清单中开列的工作量或工程量是根据发包人要求、标准与规范、项目基 础资料等计列的工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实

际或准确工程量。合同价格清单中列出的任何工作量和价格数据仅限用于变更和 支付的参考资料，而不能用于其他目的。
承包人应按审查批准或备案的设计施工图、发包人要求、标准、规范等实施、完 成并保修合同工程，不得以合同价格清单项目特征错误、描述不清、清单漏项、 工作量偏差、工程量偏差等原因增减工作内容， 也不免除承包人履行工程总承包 合同应承担的责任。
[image: ]

★72  计量和计价
72.1
72.1.1 工程勘察费（如果有）的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款 中约定。专用条款中没有约定的， 应结合市场行情，参照基准日期前相关价格指 导文件，由双方协商确定。招标发包工程， 按承包人的投标文件及有效澄清文件、 招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。计量和计价 的依据

72.1.2 工程设计费的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。 专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前国家、行业颁布的指 导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件，由双方协商确定。招标发包工程 以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件 执行。
72.1.3 BIM 技术应用费的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约 定。专用条款中没有约定的， 应结合市场行情，参照基准日期前国家、行业颁布 的指导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件，由双方协商确定。招标发包 工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清 文件执行。
72.1.4 设备及工器具购置费（如果有）的计量规则与计价办法，由合同当事人 在专用条款中约定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文 件规定的报价要求及相关澄清文件执行。
72.1.5 建筑安装工程费的工程量计算规则和计价办法，由合同当事人在专用条 款中约定。专用条款中没有约定的， 应结合市场行情，参照基准日期前国家、行 业相关规范、标准、定额及当地发布的政府指导价， 由双方协商确定。招标发包 工程以承包人的投标文件及有效的澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄 清文件执行。
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[bookmark: bookmark311]72.1.6 其它服务项目费用（如果有）的计量规则和计价办法，由合同当事人在 专用条款中约定。专用条款中没有约定的， 应结合市场行情，参照基准日期前国 家、行业颁布的指导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件， 由双方协商确 定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要 求及相关澄清文件执行。
72.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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计量和计价 的要求




合同双方当事人应按照专用条款约定的计量规则、计价办法、计价依据、允许调 整事项及合同价格调整办法，进行工程计量和计价。
监理人、造价咨询人负责工程计量和计价的核实工作。

72.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


已完工作或 工程款额报 告的提交和 核实


承包人应按照第 86.1 款约定向造价咨询人提交已完工作或工程款额报告。监理 人、造价咨询人应在收到报告后的 14 天内核实工作量或工程量，并将核实结果 通知承包人、抄报发包人，作为计价和支付的依据。

72.4
现场计量

[image: ]

当造价咨询人进行现场计量时，应在计量前 24 小时通知承包人，承包人应为计 量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量， 视为认可计量 结果。造价咨询人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量， 计量结果无效。

72.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


收到已完工 作或工程款 额报告的限 制


造价咨询人收到承包人按照第 86.1 款约定提交的已完工作或工程款额报告后 14 天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第 15 天起，承包人报告中 开列的工作量或工程量即视为被确认，作为计价和支付的依据。

72.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
如果承包人认为造价咨询人的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的 7 天内 向造价咨询人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等 资料。造价咨询人收到书面意见后， 应立即会同承包人对计量结果进行复核，并 在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核 计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第 91 条约定处理。复核计量结 果


72.7
不予计量


72.8


[image: ]
[image: ]对承包人超出总承包范围的工程内容、服务内容或因承包人的原因造成返工的工 作量或工程量，造价工程师均不予计量。

除按照第 78 条至第 82 条约定所做的调整外，应按照合同约定的该项工作的单价 （费率），并按照本条约定计量得到的工作量或工程量与适用的单价（费率）的 乘积确定该项工作的价款。造价咨询人根据各个支付期所有各项工作的价款计算 该支付期工程款或服务费，并将各支付期的价款汇总计算合同价格。但专用条款 约定总价包干的项目，其各支付期计算的价款及累计金额，不得超过合同约定的 资金支付计划相应支付节点的金额及累计金额，且各支付期汇总金额不得超过合 同约定的总价及允许调整金额。[bookmark: bookmark312]各项工作价 款的计算


	
★73  暂列金额
73.1
暂列金额的 用途





73.2  · · · · · · · · · · ·               

暂列金额的 核实与支付


73.3  · · · · · · · · · · ·               
提供暂列金 额支付票据
	



合同双方当事人应在专用条款中明确合同价格清单中开列的暂列金额。
暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的工程材料 和工程设备，或用于工程变更等允许调整事项发生的工程款调增，以及经确认的 索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事项的一笔款项。

	
	经发包人批准后，监理人应就承包人实施第 73.1 款约定的工作发出书面指令。 承包人应就此项指令提出所需价款，经造价咨询人核实并由其报发包人确认后， 向承包人支付相关款项。

	
	造价咨询人有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、 账单或收据。



★74  计日工
74.1
计日工单价           计日工单价是用于承包人实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工
的用途
单价、工程材料单价、工程设备单价和施工设备机械台班单价。
74.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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计日工的确 认


经发包人批准后，监理人应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方 式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的 24 小时内，向监理人提交有 计日工记录的现场签证报告一式两份。

[bookmark: bookmark313]当此工作持续进行时，承包人应每天向监理人提交当天计日工记录完毕的现场签 证报告。监理人在收到承包人提交现场签证报告后的 2 天内予以确认并由其报发 包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理人 逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。
74.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
计日工的支           计日工工作，应从暂列金额中支付。造价咨询人应按照监理人确认的现场签证报
付
告核实该类项目的数量，并根据核实的数量和合同价格清单中填报的计日工单价 的乘积计算应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。
每个支付期末，承包人应按照第 86.1 款约定向发包人提交本期间所有计日工记 录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。

	
★75  暂估价
75.1
依法必须招 标的工程材 料、工程设 备或专业工 程暂估价的 约定

75.2  · · · · · · · · · · ·       
依法不需要 招标的工程 材料和工程 设备暂估价 的约定


75.3· · · · · · · · · · · ·               

依法不需要 招标的专业 工程暂估价 的约定
	


发包人在合同价格清单中给定暂估价的工程材料、工程设备或专业工程， 达到依 法必须招标的规模、标准的， 由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商 或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分 包人的中标价格以及相应的税金等其他费用，应代替暂估价计入合同价格。

	
	发包人在合同价格清单中给定暂估价的工程材料和工程设备，未达到依法必须招 标的规模、标准的，由承包人按照第 56 条约定采购。经监理人、造价咨询人确 认的工程材料和工程设备价格以及相应的税金等其他费用，应代替暂估价计入合 同价格。

	
	发包人在合同价格清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及 标准的，除专用条款另有约定外，由造价咨询人与承包人按照第 79.3 款约定确 定专业工程价格。经确认的专业工程价格以及相应的税金等其他费用， 应代替暂 估价计入合同价格。



★76  提前竣工奖与误期赔偿费
76.1
提前竣工奖           合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定
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[bookmark: bookmark314]提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发 包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算 的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价格的 5%。 提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。
76.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
合同双方当事人应在专用条款中约定勘察（如果有）、设计、BIM 技术应用、设 备及工器具购置（如果有）、施工等各阶段工期及合同总工期的误期赔偿费，明 确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度， 发包人有权向承包 人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的 误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价格的 5%。 误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。误期赔偿费

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单项工程已通过了竣工验收或某项服务已 通过合同约定的质量标准或发包人要求，且该单项工程接收证书中表明的竣工日 期并未延误或某项服务的书面证明并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工 期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位项工程造价或某项服务 占合同价格的比例幅度予以扣减。
[image: ]
★77  优质优价费用
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77.1
优质优价费 用的约定



合同双方当事人可在专用条款中约定优质优价费用，明确合同优质优价费用的计 算方法。约定优质优价费用的， 如果承包人实施、完成合同质量高于国家规定或 合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定 的优质优价费用。

77.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       
除专用条款另有约定外，工程质量的国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、 其他质量奖项的优质优价费用，按照招标发包工程的中标通知书日期（直接发包 工程按合同签订日期）同时期执行的省、市有关的工程优质费计费标准计算。当 合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程 勘察设计及其它优质优价费用的计算标准在专用条款中约定，每一奖项只按最高 奖项的额度计算。优质优价费用计入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。 在竣工结算后且在专用条款约定时间内获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后 的 28 天内支付；超过约定时间后获得的，发包人有权不予支付。优质优价费 用计提与支 付



★78  后继法律变化引起的价格调整
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78.1
后继法律变 化的价款调
[bookmark: bookmark106]整



合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变 化，且因执行上述法律和政策引起除第 82 条约定以外的合同价格增减事项的， 合同双方当事人应调整合同价格。

78.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]调整价款的 方法


发生第 78.1 款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计 算调整的合同价格。

[image: ]

★79  可调价变更定价
79.1
可调价工程           合同履行期间，出现第 63 条工程变更事项且符合第 69.3 款可调价条件的，合同
变更的价款
调整                 双方当事人应调整合同价格。
79.2   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·   
除专用条款另有约定外，非承包人原因，工程勘察、工程设计、BIM 技术应用、 设备及工器具购置等总承包工作内容发生变更，其增加或减少的工作项目单价按 下列方法确定：可调价变更 工作项目的 定价

（1）合同价格清单中已有相同清单项目的，按照相同清单项目的单价确定;
（2）合同价格清单中没有相同、只有类似清单项目的，参照类似清单项目的单 价调整确定;
（3）合同价格清单中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则 和计价办法、由合同双方当事人在专用条款中约定。可调价变更工作项目应包含 合理的利润，专用条款约定的计价依据、计价办法中不含利润的， 可按通用条款 约定的利润率计算利润；
（4）关于“类似清单项目”的认定原则在合同专用条款中约定。
79.3   · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   


可调价变更 实体项目的 定价


除专用条款另有约定外，符合第 69.3 款约定可调价条件的实体项目变更，其增 加或减少的实体项目单价按下列方法确定：
（1）合同价格清单中已有相同清单项目的，按照相同清单项目的单价确定;
（2）合同价格清单中没有相同、只有类似清单项目的，参照类似清单项目的单

[bookmark: bookmark315]价调整确定;
（3）合同价格清单中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则 和计价办法、由合同双方当事人在专用条款中约定。可调价变更实体项目应包含 合理的利润，专用条款约定的计价依据、计价办法中不含利润的， 可按通用条款 约定的利润率计算利润；
（4）关于“类似清单项目”的认定原则在合同专用条款中约定。
79.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
除专用条款另有约定外，符合第 69.3 款约定可调价条件的变更，引起措施项目  发生变化的，合同不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目 费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施 项目相比的变化情况。拟实施的方案， 经合同双方当事人确认后执行。该情况下， 增加或减少的措施项目费按下列约定计算：可调价变更 措施项目的 定价

(1) 绿色施工安全防护费，执行政府的相关计费文件规定的单价或费率，按照实 际发生变化的措施项目计算确定。
(2) 凡可计算工程量的措施项目，其单价按照第 79.3 款约定确定。
(3) 凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，执行合同价格清单中 标明的计费基础和系数计算确定。
如果不利一方当事人未按本款约定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则 认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费  的权利。
79.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]删减工作或 工程的补偿


如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的 费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含 在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条约定提出并得到补偿。



★80  费用索赔
80.1
调整                 合同履行期间，出现费用索赔事项的，合同双方当事人应调整合同价格。索赔的价款

80.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


发出索赔意 向书


如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事 项发生之后的 14 天内向监理人、造价咨询人发出索赔意向书，并抄送发包人。

80.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
在索赔事项发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价咨询 人在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求 承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价咨询人审查其记录， 在造价咨询 人有要求时，应当向造价咨询人提供记录的复印件。索赔记录的 保存和审查

80.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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提交费用索 赔报告


在发出索赔意向书后的 14 天内，承包人应向造价咨询人提交费用索赔报告和有 关资料。如果索赔事项持续进行， 承包人应每隔 7 天向造价咨询人发出索赔意向 书，在索赔事项终结后的 14 天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

80.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
无权索赔            如果承包人提出的索赔未能遵守第 80.2 款至第 80.4 款约定，则承包人无权获得
索赔或只限于获得由造价咨询人按照提供记录予以核实的部分款额。
80.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


核实费用索 赔报告的限 制


造价咨询人应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的 28 天内予以核 实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包 人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价咨询人暂定， 通知承包人并抄报发包人。如果造价咨询人在约定期限内未予答复也未对承包人 作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。

80.7
反索赔


80.8


[image: ]
[image: ]承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人 可按照本条约定的时限和要求向承包人提出索赔。



[image: ]调整价格的 确认与支付


费用索赔报告被认可，则表明该事项已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引 起调整的合同价格，并作为追加（减）合同价格，与工程进度款或结算款同期支 付。



★81  现场签证价格的确定
81.1
现场签证的           合同履行期间，由于非承包人责任产生的现场签证费用，合同双方当事人应调整 价格调整合同价格。


81.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·       

[bookmark: bookmark316]现场签证的 提出


承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事项等工作的， 发 包人应通知监理人及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资  料；承包人在收到监理人书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。
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81.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理人书面通知后的 7 天内，向发包人 提交现场签证报告，并抄送监理人、造价咨询人。发包人在收到承包人的现场签 证报告后，应通知监理人、造价咨询人对报告内容予以核实， 并在收到现场签证 报告后的 48 小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报 告后的 48 小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告 已被认可。现场签证报 告的确认

81.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报 告中列明完成该类项目所需的人工、工程材料、工程设备和施工设备机械台班的 数量。现场签证的 要求

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签 证报告中列明完成这类项目所需的人工、工程材料、工程设备和施工设备机械台 班的数量和单价。
81.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


现场签证工 作的实施


承包人应在发包人确认现场签证报告后的 48 小时内，按照监理人发出的工作指 令及时组织实施相关工作。否则， 由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人 承担。

81.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证、确认， 承包人便擅自实施相关工现场签证的

限制                 作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。
81.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]价格确认与 支付


现场签证工作完成后的 48 小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同 价格，并作为追加合同价格，与工程进度款同期支付。



★82  物价涨落的价格调整 82.1

物价涨落的 价格调整


合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定

[bookmark: bookmark317]的涨跌幅度，合同价格应当调整。因承包人责任造成的工期延误期间的价格上涨， 其差价不予调整，价格下跌的价差相应扣减。合同当事人可以在专用条款中约定 按第 82.3 款选择一种方式对合同价格进行调整。
82.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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人工费的调 整方法


执行第 82.3 款“第 1 种方式：采用本地造价管理机构发布的价格指导文件进行 价格调整”约定的，合同当事人应按文件规定调整合同价格，但承包人对人工费 或人工单价的报价高于发布价格的除外；或由合同当事人在专用条款中约定人工 费、人工单价调整条件。

82.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
第 1 种方式：采用本地造价管理机构发布的价格指导文件进行价格调整。
合同履行期间，因人工、工程材料、工程设备和施工机具台班价格波动影响合同 价格时，人工、施工机具使用费按照文件规定进行调整； 需要进行价格调整的工 程材料、工程设备， 其单价和采购数量应由发包人审批，审批文件作为调整合同 价格的依据。承包人采购 工程材料和 工程设备的 材料设备
费、施工机 具使用费调 整方法

（1）工程材料、工程设备价格调整按照发包人提供的基准价格，按以下约定:
①承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价低于基准价格的： 除专 用合同条款另有约定外，合同履行期间工程材料、工程设备单价涨幅以基准价格 为基础超 5%时，或工程材料、工程设备单价跌幅以在合同价格清单中载明工程材 料单价、工程设备为基础超过 5%时，其超过 5%以上的部分据实调整（示例：涨 跌幅为 6%的，据实调整的部分为 1%，下同）。
②承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价高于基准价格的： 除专 用合同条款另有约定外，合同履行期间工程材料、工程设备单价跌幅以基准价格 为基础超过 5%时，或工程材料、工程设备单价涨幅以在合同价格清单中载明工程 材料单价、工程设备为基础超过 5%时，其超过 5%以上的部分据实调整。
③承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价等于基准价格的： 除专 用合同条款另有约定外，合同履行期间工程材料、工程设备单价涨跌幅以基准价 格为基础超过±5%时，其超过±5%以上的部分据实调整。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的工程材料、工程 设备的价格，该价格原则上应当按照本地造价管理机构发布的价格指导文件编 制。如本地造价管理机构价格指导文件没有发布的工程材料、工程设备， 由发包 人在招标文件或专用合同条款中给定基准价，并明确该基准价格的计算依据、计 算方式以及工程材料单价涨跌幅的确定方法。

[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark318]（2）施工机具台班单价发生变化超过本地造价管理机构发布的价格指导文件规
定的幅度时，按规定调整合同价格。如本地造价管理机构价格指导文件没有发布 施工机具台班单价变化幅度的，由发包人在招标文件或专用合同条款中明确可以 调整合同价格的变化幅度，以及变化幅度、施工机具台班单价的计算依据、计算 方式。
第 2 种方式：专用合同条款约定的其他方式。
82.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
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承包人采购 工程材料和 工程设备的 调价限制


执行第 82.3 款“第 1 种方式：采用工本地造价管理机构发布的价格指导文件进 行价格调整”约定的，承包人应在采购工程材料前将采购数量和新的工程材料单 价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购工程材料的数量和 单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 7 天内不予答复的视为认可，作为 调整合同价格的依据。未经发包人事先核对， 承包人自行采购工程材料的，发包 人有权不予调整合同价格。

82.5 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]发包人供应 材料设备的 价格调整


发包人供应工程材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程 的建筑安装工程费内。


★83  支付事项 83.1
发包人应按照下列约定向承包人支付工程勘察费、工程设计费、BIM 技术应用费、 设备及工器具购置费、建筑安装工程费及其他各种款项：支付合同价 款

（1）预付款按照第 84 条的约定支付；
（2）绿色施工安全防护费按照第 85 条约定支付；
（3）进度款按照第 86 条的约定支付；
（4）结算款按照第 88 条的约定支付；
（5）质量保证金按照第 89 条的约定支付；
（6）最终清算款按照第 90 条的约定支付。
83.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


延迟支付的
利息计算


如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利  息。计息时间从应支付之日起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约  定外，利息的利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）

[bookmark: bookmark319]计算。
83.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人或受其委托的造价咨询人有权要求，承包人向发包人或造价咨询人提供其 对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及工程材料和工程设备供应商货款的支付 凭证。如果承包人未能提供上述凭证， 视为承包人未向雇员、分包人、供应商支 付相关款项。承包人提供
支付凭证

83.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分 包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付工程材料和工程设备供应商货 款，均视为承包人违约。若在造价咨询人书面通知改正后的 7 天内，承包人仍未 采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：承包人未按 约定支付款
项的限制

（1）立即停止向承包人支付应付的款项；
（2）在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和工程材料供应 商、工程设备供应商支付承包人应付的款项。
[image: ]发包人在实施上述工作后的 14 天内应以书面形式通知承包人，抄送造价咨询人。 造价咨询人在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上 述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
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★84  预付款
84.1
预付款的约 定






除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预 付款金额、支付办法和抵扣方式。
预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于合同工程勘察（如果有）、 设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置（如果有），以及采购工程材料、工程 设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项， 不得挪作 他用。除专用条款另有约定外， 预付款的预付比例不低于（含本数）合同价格（扣 除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）的 10%，不高于（含本数）合同 价格（扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）的 30%。

84.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


预付款支付
申请的提
交、核实与 支付


承包人在完成下列工作后，应在专用条款约定的期限内向造价咨询人提交预付款 支付申请，并抄送发包人。

[bookmark: bookmark320]（1）签订本合同；
（2）按照第 32.1 款约定提供履约担保；
（3）向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。
造价咨询人应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报发包人确认 后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。
发包人在造价咨询人签发支付证书后的 28 天内向承包人支付预付款，并通知造 价咨询人。
84.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的 7 天内向发包人发出要 求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知 14 天 后暂停勘察（如果有）、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置（如果有）或 施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付， 承包人有权按照第 83.2 款约定获得延期支付的利息。发包人承担由此增加的费 用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。预付款支付 的限制

84.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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预付款的扣 回


预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用 条款约定的预付款金额为止。造价咨询人应依据专用条款约定的抵扣方式， 在签 发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

84.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]预付款保函 的有效与退 还


承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣 完后的 14 天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利 息。



★85  绿色施工安全防护费


85.1
内容、范围 和金额



合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额， 并按照第 52 条约定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工 安全防护费的内容和范围，应以省、市建设行政主管部门的相关文件规定为准。

85.2    · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · ·


支付申请的 提交与核实


专用条款没有约定的，承包人应在接到监理人按照第 41.2 款约定发出开工令后 的 7 天内向造价咨询人提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价

发包人发出支付证书，同时抄送承包人。
85.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
费用支付             合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安
全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外， 发包人应在造价咨询 人签发支付证书后的 7 天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开 工后的 28 天内支付绿色施工安全防护费金额的 50%，同时通知造价咨询人。其余 部分与进度款同期支付。
85.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
支付限制             发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的 7 天内向
发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发 出通知 14 天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期， 并向承包人支付合理利润。
85.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
管理要求             绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作
他用，否则造价咨询人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施 工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。
85.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
[image: ]除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费， 招标发包工程按照中标通知书日期（直接发包工程按照合同签订日期）的同时期 省、市建设行政主管部门的相关文件规定计算。当合同工程同时获得上述多个奖 项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费计入竣工结算 中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的， 发包人应在获得奖项后 的 28 天内支付。工程文明工 地增加费计 提与支付



咨询人应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报发包人确认后向
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★86


进度款

86.1


约定支付期 限、比例和 提交支付申 请


合同双方当事人应在专用条款中明确进度款的支付期限及比例。专用条款没有约 定期限的，支付期限以月为单位。涉及政府投资资金的工程， 支付期限、支付方 法等需调整的，应在专用条款中约定。
承包人应在每个支付期结束后的 7 天内向造价咨询人提交由承包人代表签署的支




[bookmark: bookmark321]付申请和已完工作或工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权 得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：
（1）已完工作或工程款；
（2）已实际支付的工作或工程款；
（3）本期间完成的工作或工程款；
（4）本期间完成的计日工费用；
（5）根据第 78 条至第 82 条约定本期间已确认的调整价款；
（6）本期间暂列金额的使用情况；
（7）根据第 76 条约定本期间应扣除的误期赔偿费；
（8）根据第 84 条本期间应扣回的预付款；
（9）根据第 85 条约定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；
（10）根据第 89 条本期间应扣留的质量保证金；
（11）根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；
（12）本期间应支付的进度款。
86.2 · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
造价咨询人在收到第 86.1 款所述资料后，应按照第 72 条约定进行计量，并根据 计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的 28 天内报发包 人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。签发期中支 付证书

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造 价咨询人不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额 转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额 为止。
造价咨询人签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完 成该部分工作。
86.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
进度款支付           发包人应在造价咨询人签发期中支付证书后的 14 天内，按照期中支付证书列明
的金额向承包人支付进度款，并通知造价咨询人。
86.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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签发期中支 付证书的限 制


如果造价咨询人未在第 86.2 款约定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包 人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包 人应在收到通知后的 14 天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进 度款。




86.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人未按照第 86.3 款和第 86.4 款约定支付进度款的，承包人应及时向发包人 发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签 订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第 83.2 款约定 获得延期支付的利息。[bookmark: bookmark322]进度款支付 的限制

发包人未按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导 致无法继续工作或施工的，承包人可停止工作或施工。发包人应承担由此增加的 费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
86.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的， 造价咨询人有权在期中支付证 书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当 事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果总承包范围内 的工作、工程或其任何部分没有达到质量要求， 造价咨询人有权按照合同约定处 理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。修正支付证 书

[image: ]

★87  竣工结算
87.1
合同双方当事人应遵守法律或规范在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时 限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第 87.2 款至第 87.5 款约定办理。约定结算程 序和期限

过程结算是指在建设工程总承包合同范围内，合同双方当事人结合项目实际，依 据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的勘察（如果有）、设计、BIM 技术应用、设备及工器具购置（如果有）和施工阶段的主要工作、分部工程或标 志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施过程结算 的，合同双方当事人应在合同专用条款中约定过程结算的支付周期或完成进度节 点，进行工作或工程价款结算和支付的依据、程序和方法， 明确合同履行过程工 作或工程价款的计量、计价、支付等事项。过程结算节点可根据总承包范围、工 作内容、工程特点、工作界面、工程界面、工期及分部（工程）验收需要等由发 承包双方在合同专用条款中约定。过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容 与组成部分。
在办理竣工结算期间，发包人按照第 83 条约定应向承包人支付的工程款及其他 款项不停止。
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87.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收 申请报告的同时向造价咨询人递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专 用条款中约定。[bookmark: bookmark323]递交结算文 件及其限制

承包人未在本款约定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没 有明确答复的，造价咨询人可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发 包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
87.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
造价咨询人应在收到承包人按照第 87.2 款约定递交的竣工结算文件后的 28 天内 予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文 件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的 28 天内按照造价咨询人提 出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价咨询人。核实结算文 件及其限制

造价咨询人在收到竣工结算文件后的 28 天内，不核实竣工结算或未提出核实意 见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。
承包人在收到造价咨询人提出的核实意见后的 28 天内，不确认也未提出异议的， 视为造价咨询人提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。
合同双方当事人对组成合同价格任一部分的过程结算计量计价有争议的，争议部 分按第 91.4 款约定进行调解或认定，若合同双方或一方当事人在收到争议调解 或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在 28 天内没有书面确认，任何一 方均可向韶关建设工程仲裁院提出仲裁申请。仲裁机构对争议部分裁决的价款与 无争议部分的过程结算价款之和，即作为该合同价格组成部分的阶段结算价款。
87.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
造价咨询人应在收到承包人按照第 87.3 款约定再次递交的竣工结算文件后的 28 天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。复核再次递 交结算文件

（1）经复核无误的，除属于第 91 条约定的争议外，发包人应在 7 天内在竣工结 算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。
（2）经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点约定办理不完全竣工结算； 有误部分由造价咨询人与合同双方当事人协商解决，或按照第 91 条约定处理。
87.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交 付竣工工程。交付工程

               承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；
发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。
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[bookmark: bookmark324]★88  结算款
88.1
提交竣工支 付申请





















合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的， 结算款支付按照第 88.2 款至第 88.5 款约定办理。涉及政府投资资金的工程,支 付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
承包人在向造价咨询人递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价咨 询人递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份， 并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理人各一份。
（1）根据合同完成总承包范围内所有工作和全部工程的竣工结算总价；
（2）根据合同约定发包人应付的剩余所有款项，包括工程勘察费、工程设计费、 BIM 技术应用费、设备及工器具购置费（如果有）和建筑安装工程费等应付未付 金额。

88.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


签发竣工结 算支付证书


造价咨询人在收到第 89.1 款所述资料后，应按照第 87.3 款、第 87.4 款约定核 实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的 7 天内，向发包人签发 竣工结算支付证书，同时抄送承包人。

88.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
竣工结算款           发包人应在造价咨询人签发竣工结算支付证书后的 28 天内，按照竣工结算支付
支付
证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价咨询人。
88.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          


签发竣工结 算支付证书 的限制


如果造价咨询人未在第 88.2 款约定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为 承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工 结算款的通知。发包人应在收到通知后的 28 天内，按照承包人支付申请列明的 金额向承包人支付竣工结算款。

[image: ]88.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


竣工结算款 支付的限制


发包人未按照第 88.3 款和第 88.4 款约定支付竣工结算款的，承包人可催告发包 人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第 83.2 款约定 获得延期支付的利息。
发包人在收到竣工结算支付证书后的 56 天内仍未支付竣工结算款，合同双方当




[bookmark: bookmark325]事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该 永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永 久工程折价或拍卖的价款优先受偿。
[image: ]

★89  质量保证金
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89.1
质量保证金 的用途和限 制



质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合 同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各 项支出。

89.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
89.2.1 质量保证金预留方式质量保证金 的约定与扣 留

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的预留方式原则上采用银行保函、担保、 保险等方式。
89.2.2 质量保证金预留比例
发包人累计预留的质量保证金不得超过合同价格中建筑安装工程费、设备及工器 具购置费（如果有）部分结算总额的 3％。如承包人在发包人签发竣工付款证书 后 28 天内提交质量保证金保函、担保或保险，发包人应同时退还扣留的作为质 量保证金的工程价款；保函、担保或保险金额不得超过合同价格中建筑安装工程 费、设备及工器具购置费（如果有）部分结算总额的 3%。
89.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
缺陷责任期（包括第 67.2 款延长的期限）满时，承包人应向发包人申请到期应 返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的 14 天内 将剩余的质量保证金返还给承包人。逾期返还的， 除专用条款另有约定外，从逾 期之日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付 利息，并承担违约责任。剩余质量保证金的返还， 并不能免除承包人按照合同约 定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。质量保证金 返还

89.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]质量保证金 扣留


缺陷责任期（包括第 66.2 款延长的期限）届满时，承包人没有全面履行缺陷修 复责任的，发包人有权扣留承包人未履行部分相应质量保证金，并有权根据第 66.2 款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。
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[bookmark: bookmark326]90  最终清算款 90.1
提交最终清 算支付申请





合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定 的,最终清算款按照第 90.2 款至第 90.5 款约定办理。涉及政府投资资金的工程， 支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价咨 询人提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请 有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后， 应再次 向造价咨询人提交修正后的最终清算支付申请。

90.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


签发最终清 算支付证书


造价咨询人应在收到最终清算支付申请后的 14 天内予以计量、核实，并将核实 结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的 7 天内在最终清算 文件上签字确认。造价咨询人应在发包人签字确认最终清算文件后的 7 天内，向 发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。

90.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
最终清算款           发包人应在造价咨询人签发最终清算支付证书后的 14 天内，按照最终清算支付
支付                 证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价咨询人。
90.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


签发最终清 算支付证书 限制


如果造价咨询人未在第 90.2 款约定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为 承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付 最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的 14 天内，按照承包人提交最终清 算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。

90.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


最终清算款 支付的限制


发包人未按照第 90.3 款和第 90.4 款约定支付最终清算款的，承包人可催告发包 人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第 83.2 款约定 获得延期支付的利息。若该永久工程按照第 88.5 款约定进行折价或依法拍卖的， 承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

90.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]最终清算款 争议的处理


承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第 91 条约定的争议处理。


八、合同争议、解除与终止
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[bookmark: bookmark327]91 合同争议 91.1
认可暂定结 果或产生争 议





本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理人或造价咨询人依据合同约定作 出暂定结果之后的 14 天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定 结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事 人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理 人或造价咨询人提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时 该暂定结果成为争议。除非本合同已解除， 在暂定结果不实质影响合同双方当事 人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。
合同双方当事人在收到监理人或造价咨询人的暂定结果之日起，超过 14 天，未 对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

91.2
双方协商






91.3


[image: ]
[image: ]争议发生后的 14 天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的， 合同双方当事人应签订书面协议，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方 均应遵照执行，并将结果抄送监理人或造价咨询人；协商仍不能达成一致的，按 照第 91.3 款至第 91.6 款约定进行调解或认定、仲裁或诉讼。



解决争议方 式


合同双方当事人没有按照第 91.2 款约定进一步协商的，或虽然协商但未在约定 期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的 28 天内，将争议 提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第 91.6 款约定提请仲裁或 诉讼。

91.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘查、计量等 工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应 就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认 可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：调解或认定

（1）建设工程安全监督机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程 安全方面争议的调解或认定；
（2）建设工程质量监督机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程 质量方面争议的调解或认定；
（3）建设工程造价管理机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程 造价方面争议的调解或认定。




91.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[bookmark: bookmark328]调解或认定 结果的确认


合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的 28 天内，对调解或 认定结果以书面形式予以确认。调解或认定结果经双方签字盖章后作为合同补充 文件，双方均应遵照执行。

91.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不  同意，或在 28 天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一 种方式解决争议：仲裁或诉讼

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
91.7  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人应继续履行合同，保持工程 连续施工，保护好已完工程：争议期间继 续施工

（1）合同双方当事人协商同意；
（2）合同一方当事人违约导致合同无法履行；
（3）工程造价调解机构调解需要，且合同双方当事人同意；
（4）仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意；
（5）人民法院诉讼需要。

[image: ]
[bookmark: bookmark119]92  合同解除
92.1
协商一致解           合同双方当事人协商一致，可以解除合同。
除
92.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
不可抗力导           因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，合同双
致解除
方当事人有权解除合同。
92.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人有下列情形之一的，发包人可以解除合同：因承包人的 原因解除

（1）承包人未能按照第 41.2 款约定的开工期限内开展勘察（如果有）、设计、 BIM 技术应用、设备及工器具购置（如果有）和施工等阶段的总承包范围内工作， 经设计顾问人或监理人催告后的 28 天内仍未开工的；
（2）按照第 40 条约定的进度计划未表明有停工且监理人也未按照第 42.1 款约




[bookmark: bookmark329]定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达 56 天或累计停止施工时间达
70 天的；
（3）承包人违反第 21.1 款或第 58.4 款约定未经监理人批准，擅自将已按照合 同约定进入施工现场的施工设备、临时设施、工程材料、工程设备运出施工现场 的；
（4）承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；
（5）承包人转包工程、违法分包或未经发包人同意擅自分包工程的；
（6）承包人未按照合同约定或设计顾问人、监理人的指令，经监理人、设计顾 问人书面指出后仍未按要求改正的；
（7）承包人履行合同期间有欺诈行为的；
（8）承包人向任何人给付或企图给付任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重 物品，以引诱或报偿他人，但给付承包人雇员的奖励则属例外；
（9）承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理人 指令再进行修补的；
（10）承包人明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；
（11）承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
（12）承包人破产或清算的，但以机构重组或联合为目的的除外；
（13）承包人被认为有严重违反合同的其他违约行为；
（14）承包人不配合发包人对本合同工程进行检查。
在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分， 并可使用根据第 21.2 款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。
92.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
发包人有下列情形之一的，承包人可以解除合同：因发包人的 原因解除

（1）非承包人原因未按照第 41.2 款约定期限内发出开工令，经承包人催告后 28 天内仍未发出开工令的；
（2）按照第 42.3 款约定非承包人原因造成暂停施工持续 56 天以上或累计停工 时间超过了 70 天的；
（3）发包人按照第 55 条约定供应的工程材料和工程设备不符合强制性标准，致 使承包人无法施工，经承包人催告后 28 天内仍未更换的；
（4）设计顾问人或监理人未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法 继续工作或施工的；
（5）发包人未按照第 83.1 款约定向承包人支付工程款，经承包人催告后 28 天
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内仍未支付的；
（6）发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；
（7）发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
（8）发包人破产或清算的，但以机构重组或联合为目的的除外；
（9）发包人被认为有严重违反合同的其他违约行为。
92.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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书面通知合 同解除


根据第 92.2 款至第 92.4 款约定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方 当事人发出解除合同的通知，自通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的， 应按照第 91 条约定处理。

92.6  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


[image: ]合同解除后 双方的责任 和义务


合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购工 程材料、工程设备， 尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的勘察资料、施工文 件、设计文件移交给监理人。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。



93  合同解除的支付
93.1
除的支付            根据第 92.1 款约定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。协商一致解

93.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
根据第 92.2 款约定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成 工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：不可抗力解 除的支付

（1）已实施或部分实施的措施项目应付款项；
（2）承包人为合同工程合理订购且已交付的工程材料和工程设备货款。发包人 一经支付此项货款，该工程材料和工程设备即成为发包人的财产；
（3）承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在 本款其他各项支付之内；
（4）根据第 35.3 款约定的任何工作应支付的款项；
（5）根据第 92.6 款约定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣散费和临 时工程拆除、施工设备运离现场的款项。
合同双方当事人按照第 87 条、第 88 条约定办理结算工程款，但应扣除合同解除 之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付 的款项，则承包人应在合同解除后的 56 天内将其差额退还给发包人。




93.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
根据第 92.3 款约定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价咨询 人应在合同解除后 28 天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运 至现场的工程材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如果有）和发包人已支 付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人 应在收到核实结果后的 28 天内予以确认或提出意见，并按照第 87.4 款约定办理 工程款结算。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项， 则承包人应在合同 解除后的 56 天内将其差额退还给发包人。[bookmark: bookmark330]因承包人的 原因解除的 支付

93.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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因发包人的 原因解除的 支付


根据第 92.4 款约定解除合同的，发包人除应按照第 93.2 款约定向承包人支付各 项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款 项由承包人提出，造价咨询人核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的 7 天内由造价咨询人向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的， 按照第 91 条约定处理。


	
94  合同终止
94.1
合同解除后 的终止



94.2  · · · · · · · · · · ·       
双方履行完 全部义务后 的终止


94.3  · · · · · · · · · · ·       
合同终止后 双方的义务
	



合同解除后，除合同双方当事人享有第 91 条至第 93 条约定的权利外，本合同的 权利义务关系终止，但不影响一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事 人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

	
	除第 66 条和第 89 条约定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部 义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本 合同即告终止。

	
	本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合 同约定的通知、协助、保密等义务。







★95  承包人违约
95.1
承包人违约 情形


九、违约









在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（3）承包人违反约定采购和使用不合格工程材料或工程设备；
（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同约定的；
（5）承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、 临时设施、工程材料、工程设备撤离施工现场；
（6）承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（7）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复， 或拒绝按发包人指示进行修复的；
（9）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
95.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
承包人发生除第 95.1 款第（7）目、第（9）目约定以外的其他违约情况时，设 计顾问人、监理人和造价咨询人可向承包人发出整改通知， 要求其在指定的期限 内改正。通知改正

95.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
承包人违约          承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外， 合同当事
的责任
人可在合同专用条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
95.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[image: ]采购合同权 益转让





因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的工程 材料和工程设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知 后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。


★96  发包人违约 96.1

发包人违约 的情形


除合同专用条款另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违 约：
（1）因发包人原因导致开始工作日期延误的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
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[bookmark: bookmark331]96.2
通知改正






96.3


（3）发包人违反第 13.1.1 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
（5）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工 的；
（6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。


发包人发生除第 96.2 款第（6）项以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通 知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内 仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知设计顾问人、 监理人和造价咨询人。



[image: ]发包人违约 的责任


发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人 合理的利润。此外， 合同当事人可在合同专用条款中另行约定发包人违约责任的 承担方式和计算方法。


★97  第三方违约与除外责任
97.1
第三方违约           在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人
承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解 决。
97.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
非发、承             非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包人不承担赔偿责任。
[image: ]因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担损失。包人责任






98  缴纳税费 98.1
约定缴纳一 切税费


十、其  他





合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的 一切税费。

[image: ][image: ]98.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
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[bookmark: bookmark332]没交或少交 税费的责任


合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承 担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。



99  保密要求 99.1

提供保密信 息和履行保 密义务


合同双方当事人应在合同专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人 提供的保密信息之日起，应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务， 并不 因本合同终止而结束。

99.2  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合 同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事 人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供 给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。 任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。保密信息知 悉权限

99.3  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·          
合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一 份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取 有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同 任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知 另一方当事人。签订保密协 议

99.4  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          


配合政府要 求并做好保 密工作


如果法律或政府执法、监督管理等有要求， 合同双方当事人应予配合和支持，并 提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方 当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的， 除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

[image: ]99.5  · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·          
保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应 在提供后 28 天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认 的信息，还包括与工程材料和工程设备、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和 财务等相关信息。但不包括下述信息：书面说明保 密程度

（1）提供前已由合同双方当事人所持有的；




[bookmark: bookmark333]（2）已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；
（3）已由各相关方书面同意其公开的；
（4）在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；
（5）对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

	
100  廉政建设

	100.1
廉政建设




100.2

违反责任
	[image: ]
合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合 同双方当事人在合同履行期间应遵守有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败 行为。

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监 理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的， 则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工 程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第 92.3 款约定解除合同，并按照第 93.3 款约定办理合同解除的支付。

	
101  禁止转让
101.1
履行合同             本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同约定行使各自的权利、履行各
自的义务。
101.2  · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·   
除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全
不得转让
部或部分权利、义务转让给第三方。



102  合同份数 102.1

195

约定提供合 同文本


除合同专用条款另有约定外，发包人应按照第 102.2 款约定的份数免费为承包人 提供合同文本。

102.2  · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                             · · · · · · · · · · · ·                           · · · · · · · · · · · ·     
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[bookmark: bookmark334][image: ]正副本效力


本合同正、副本份数， 由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副 本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
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[image: ]103.1 合同管理






合同双方当事人应按照第 25 条至第 29 条的职责划分，督促各自人员认真履行合 同管理职责，加强合同管理。
涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门应依据建设行政主管部门存档合同 实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理， 并为监督管理活动提供配合和协助。





[bookmark: bookmark335]第三部分  专用条款


1．  定义
1.3.16利润：合同各方协商一致，本条不适用本工程。
□ 按通用条款执行
□ 本合同适用的利润百分比为   /   %
1.8.5 单项工程
☑ 名称：   详见协议书                                               
☑  内容：   详见协议书                                                
☑  范围：   详见协议书                                                
1.10.7  所采用的书面形式包括：
□  合同文件；
□ 信函；
□ 传真；
□  会议纪要；
□  电子邮件；
□ 其他：    快递/EMS等         

2．  合同文件及解释
2.2 合同文件组成及优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 
（1）合同补充协议（如有）（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（2）本合同协议书及附件；
（3）本合同第三部分专用条款（专用条款内以补充内容优先）；
（4）本合同第四部分补充条款；
（5）本合同第二部分通用条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单（若有）；
（9）中标通知书；
（10）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；
（11）投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。
4．  语言及适用的法律、标准与规范
4.1 语言文字
与合同有关的联络应使用的语言：   中国的汉语简体语言文字。
4.2 适用法律
合同适用的其他规范性文件：    按通用条款                               
4.3 适用标准与规范
约定适用的标准、规范的名称：   按通用条款                              

5.  发包人要求
5.1 发包人要求的提供
☑  勘察要求：
①提供的时间：  具体以发包人发出的书面指令为准            
②提供的数量：  勘察报告等成果资料承包人应满足发包人要求  
☑  初步设计与施工图设计要求（适用于可行性研究报告批准或备案后发包）：
①提供的时间：       具体以发包人发出的书面指令为准。     
②提供的数量： 发包人需要的图纸数量承包人应满足发包人要求。
☑  施工图设计要求（适用于初步设计批准或备案后发包）：
①提供的时间：        具体以发包人发出的书面指令为准。     
②提供的数量： 发包人需要的图纸数量承包人应满足发包人要求。
☑  建筑信息模型（BIM）技术应用要求：
①提供的时间：              按进度计划提交                 
②提供的数量：              按项目需求情况提交          
6.  项目基础资料的提供
6.1 发包人提供项目基础资料
①提供的时间： 发包人在中标通知书发放后7个日历天内，向承包人提供发包人既有的基础资料；其他属于发包人提供的基础资料，发包人在取得后提供给承包人，且发包人无需因此承担任何费用。承包人应尽早认真阅读、复核项目基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。                
②提供的数量：       以实际需求为准。                            
□项目基础资料中不可变更数据或资料的约定：                 

7.  勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM）
①提供的时间：         按发包人要求                                  
②提供的数量：          按发包人要求                                 
③发包人或设计顾问人答复的时间：           /              
8.  合同价格的控制原则
8.1 工程勘察费的控制
①计价方式： 固定单价                 
②价格控制：
☑不允许超过合同约定的相应价格，相应合同价格即为结算额。
□不允许超过合同约定的相应合同价格及调整事项。其中，调整事项约定为：        。
□另作约定：                      
8.2工程设计费的控制
①计价方式： 固定单价           
②价格控制：
☑不允许超过合同约定的相应价格，相应合同价格即为结算额。
□不允许超过合同约定的相应合同价格及调整事项。其中，调整事项约定为：        。

□另作约定：
本工程设计费结算计费标准按照国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格[2002]10号）以及本合同约定的计费方式执行（详见上表）。
（1）设计费结算价=设计费结算价基数×（1-合同约定下浮率）×（1-设计费投标下浮率）。
（2）设计费结算价基数=以下浮前的结算工程费计算的基本设计费与专业设计费之和。
（3）经计算得到的设计结算价＞设计费合同额时，则最终设计费结算价按设计合同额计取。经计算得到的设计结算价≤设计费限额时，按上述（1）方式计取。
（4）最终结算以终审部门审定为准。
8.4 BIM 技术应用费的控制
①计价方式： /            
②价格控制：
□不允许超过合同约定的相应价格，相应合同价格即为结算额。
□不允许超过合同约定的相应合同价格及调整事项。其中，调整事项约定为：   /     。
□另作约定：     费用已综合考虑在投标下浮率中，甲方不再计量和支付费用。         

8.5 建筑安装工程费的控制
8.5.1 限额设计
①限额设计其他要求：  本工程建筑安装工程费用设计限额     万元。
8.5.2 初步设计概算控制（适用于可行性研究批准立项或备案后发包的）
①编制规则：    根据韶关市概算编制指引的要求。       
②价格控制：
□不允许超过合同约定的相应价格，相应合同价格即为概算批准或备案金额。
□按有权审定部门审批的价格为概算批准或备案金额，
若初步设计概算审批价≥（相应合同价格±初步设计阶段发生的调整事项价格），则按（相应 合同价格±调整事项价格）为初步设计概算金额，超出部分由承包人自行承担；
若初步设计概算审批价＜（相应合同价格±初步设计阶段发生的调整事项价格），则初步设计 概算金额按批准的初步设计概算审批价金额。
☑另作约定： 不能突破可行性研究批准立项总投资，且建筑安装工程费用不能突破本

项目约定的设计总限额。                  
8.5.3 结算控制
编制规则： 
8.5.3 .1 工程项目结算造价的计算原则为：采用清单计价方式①相同清单项的中标综合单价作为竣工结算审定价；②类似设备、材料规格型号有调整的，参照中标清单相同项相近规格型号折算综合单价作为竣工结算审定价；③如中标清单中无相同或类似的部分，承包人应及时报发包人确定，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》及《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，如广东省 2018系列定额缺项，可参考中华人民共和国工业和信息化部批准《电子建设工程预算定额》HYD41-2015，以及施工单位企业定额确认。主材以市场价进行确认。

[bookmark: bookmark339]
9.  通信联络
9.2 发送通讯
各方通讯地址、收件人及其他送达方式
①各方通讯地址和收件人：
发包人：                                     
通讯地址：                        收件人：    /        邮政编码：               
建设管理单位：             
通讯地址：                        收件人：              邮政编码：           
承包人（单一主体或联合体牵头人）：                                            
通讯地址：                            收件人：              邮政编码：                       
承包人（联合体成员单位）：                               
通讯地址：                            收件人：   /    邮政编码：                              
承包人（联合体成员单位）：                              
通讯地址：                          收件人：      /      邮政编码：      /          
设计顾问人：               /                                 
通讯地址：           /             收件人：     /       邮政编码：      /          
监理人：                                                                      
通讯地址：                          收件人：            邮政编码：   /            
工程造价咨询人：                 /                         
通讯地址：            /            收件人：      /      邮政编码：      /          
②视为送达的其他方式：               /                      

16.  交通运输
16.1 道路通行权和场外设施

[bookmark: bookmark340]办理道路通行权和修建场外设施的费用：发包人提供必要的协助。由承包人负责办理，所发生的费用由承包人支付；所发生的费用，承包人在中标下浮率中已综合考虑，发包人不再承担和另行支付费用。
16.2 场内临时道路和交通设施
修建场内临时道路和交通设施的费用：   由承包人承担，相关费用已含在合同价款中。        
16.4 超大件和超重件的运输
运输超大件和超重件的费用：   由承包人承担，相关费用已含在合同价款中。            
17.  专项批准事项的签认
17.2 专项批准事项签认人的要求 专项批准事项的签认人选：
①设计顾问人代表：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 
②监理人代表：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 
③造价咨询人代表：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 
④承包人代表：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 

18.  专利技术和知识产权
18.3 版权和知识产权
18.3.2 承包人为实施工程所编制的文件，其著作权归属的约定：          /          
19.  联合的责任
19.1 联合体的组成及责任
19.1.2 联合牵头人的管理责任
□设计单位为联合体牵头人时的管理责任：                                   
☑施工单位为联合体牵头人时的管理责任：   按联合体协议书执行。                
19.3 联合体的内部管理
19.3.6 联合体牵头人因反对成员单位提出的优化建议而不报送发包人审核，发包人有权对牵头 人进行经济处罚，其处罚方式的约定： 每发生1次，承包人承担1次一般违约责任处罚。        
22.  发包人
22.2 发包人工作

[bookmark: bookmark341]发包人完成下列工作的约定：
（3）提供标准与规范的时间：   承包人自行取得相关标准与规范。      
（4）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：       开工前                 
（5）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：  开工前，施工临时用水、用电、通讯设施由发包人自行负责，所有费用（含接驳费）由发包人承担。
（6）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间： 根据现场的需要或发包人的要求确定，相关费用由发包人承担。
（7）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间： 承包人需配合发包人办理施工所需的有关证件和批准手续。
（8）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验的时间：中标通知书送达后5天内，具体时间以发包人通知为准。       
（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： 如有则及时向有关单位报告，由承包人自行勘查和负责保护，因承包人原因造成的损坏，由承包人承担修复费用及赔偿责任。
（11）其它约定：                  /                     


发包人委托承包人办理的上述工作有：            /                       
22.3 发包人提供施工场地
提供施工场地的时间：                   /                               
22.4 发包人支付款项
①工程款支付期限
□ 按通用条款第 85.3 款、第 86.3 款、第 88.3 款等约定期限支付。
☑ 另作约定：         按专用条款第86条约定支付                                             
②工程款支付方式
☑ 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：                                                      

23.  承包人
23.1 遵守法律
承包人在本项目中存在通用条款 23.1 所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒 绝投标时限：  按发包人 《服务供应商不规范行为管理办法》   。
23.2 承包人工作
承包人完成下列工作的约定：
（1）除法律另有规定外，由承包人办理的许可、批准或备案：    /           
（7） 提交支付申请和工程款额报告期限
□ 按通用条款第 80.2 款、第 81.1 款、第 83.1 款等约定期限提交。
□ 另作约定：   每月的20日至25日向甲方提交经监理人审核后支付申请和工程款请款资料。

（9）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：      间           
（10）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：按照韶关市住建局施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定办理，承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
（11）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：  由承包人自行勘查和负责保护，因承包人原因造成破坏，由承包人负责修复并承担所需费用。文物保护要求：施工过程中承包人发现施工场地存在文物的，应当立即停止施工，保护现场并第一时间通知发包人。承包人应积极配合协助文物部门对文物的保护、抢救和发掘工作。待相关工作完成后，在收到复工报告后5个日内进场施工，若未在规定的时间内进场施工，按从延误第二天起，每延误一天，按合同价款的万分之五计算违约金，因文物保护工作占用工期并影响关键线路的，工期相应顺延。古树名木保护要求：项目涉及古树名木的，承包人应依法采取必要的避让保护措施或异地迁移措施。
（12）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：   保证施工场地清洁卫生符合韶关市有关规定的要求。该费用已包含在合同总价及安全文明措施费用中，不再另行计费。承包人必须按有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施。竣工后发包人通知退场7天内拆除临时设施、搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，使竣工现场干净、整洁，并以通过发包人验收为标准。逾期不拆，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。   
（13）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
☑ 按通用条款第 87.2 款约定提交。
□ 另作约定：                                                                    

补充以下工作内容，包括但不限于：
（14）基坑工程由乙方负责基坑抽排水，费用由乙方负责，（含基坑内外排水沟、集水井等的设置），费用由乙方负责，甲方不再计量支付
（15）施工场地外通道，承包人进场后应负责照管和维护至本合同工程竣工验收通过，费用由承包人自行承担。
（16）工程施工期间承包人必须提供的总包管理及配合内容包括但不限于：桩基检测时的开挖及抽排水、勾机配合及高应变（或静载）的水泥座墩帽、桩基检测所需的场地平整及换填、场地内车辆行驶所需的施工通道等，费用由乙方承担，甲方不再计量支付，因乙方原因造成检测工作延误或者费用增加，由乙方负责，甲方不予补偿任何费用或工期。
23.3 承包人实施工作
承包人提供施工所需勘察资料、设计文件、建筑信息模型（BIM）、劳务、工程材料、工程 设备、施工设备和其他物品的约定：    按通用条款执行。        


[bookmark: bookmark342]24.  现场管理人员任命和更换
24.1 发包人现场管理人员任命和更换
发包人现场管理人员任命和更换的约定：
□发包人代表：           /                                              
□设计顾问人代表：      /                                               
□监理人代表：          /                                               
□造价咨询人代表：      /                                                
24.2 承包人代表及专业负责人任命和更换
承包人代表及专业负责人任命和更换的约定
□承包人代表：                                                         
□勘察负责人：                                                         
□设计负责人：                                                         
□BIM 技术负责人：                                                     
□设备及工器具购置负责人：                                              
□施工负责人：                                                         
☑其他工作负责人：乙方如确需更换投标项目经理或技术负责人的，需经过甲方同意，否则乙方同意甲方在当期工程款中扣除1万元/人次；更换安全员、质检员、施工员等其他主要管理人员，需经过甲方同意，否则乙方同意甲方在当期工程款中扣除0.5万元/人次。所有更换的人员不低于招标文件要求，并需提前一个月向甲方提出书面申请，经甲方核实同意后方可替换。
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[bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark155]25.  发包人代表
25.1 发包人对其代表授权
发包人代表及其权力的限制
①发包人任命（  ）为发包人代表，其通讯方式为
通讯地址：                              邮政编码：                                  
联系电话：         /                      传真号码：        /         
②发包人对发包人代表权力做如下限制：  根据全过程工程咨询合同及本合同履行相关权利和义务，对工程的实施进行管理和协调。 
26.  设计顾问人
26.1 发包人对设计顾问人授权
负责合同工程的设计顾问人及任命的设计顾问人代表
①设计顾问人：         

27.  监理人
27.1 发包人对监理人授权
负责合同工程的监理人及任命的监理人代表
①监理人：                               法定代表人：                
②任命（       /      ）为监理人代表，其通讯方式为
通讯地址：                        邮政编码：   /            
联系电话：            /                   传真号码：       /         

28.  造价咨询人
28.1 发包人对造价咨询人授权
负责合同工程的造价咨询人及任命的造价咨询人代表

29.  承包人代表及其专业负责人
29.1 承包人对其代表授权
承包人代表：承包人任命（       ）为承包人代表，其通讯方式为
通讯地址：              /                     邮政编码：         /       
联系电话：             /                  传真号码：    /           

30.  指定分包人
30.1 指定分包人工作：                    

32.  工程担保
32.1 承包人提供履约担保的约定
①履约担保的金额：（大写）                      元（小写                         元）
②提供履约担保的时间：
□ 签订本合同时
☑  另作约定：签订合同后30日历天内，乙方以履约保函方式向甲方提供建安工程费 5 ％的履约保证金。
③履约担保的形式
☑  出具履约保函的担保人：  原则要求在中国注册的银行或甲方认可的担保机构开具不可撤销、见索即付保函。  
32.4 发包人提供支付担保：无


[bookmark: bookmark346]33. 发包人风险
33.2 发包人风险
（9）其他风险：                  /                         

34.乙方风险
合同风险范围：
除非合同中另有规定，否则包括施工设备、临时用水、用电、进场道路、泥浆外运、柴油发电、临时设施费、临时占地费、合同工期相对工期定额缩短或乙方为满足合同工期要求实施的赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料和设备的检测（包括复验）费、试验费用、绿化养护费用、工程施工、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。
风险费用的计算方法：
①乙方在施工过程所需的一般施工风险处理费用已在投标报价中考虑，不可预见施工分险费用按实另计。乙方在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，需要恢复的费用由乙方承担；
②凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关设计规范及施工验收规范中要求较高者进行施工，相关费用已考虑在投标价格中；


35.  不可抗力
35.1 除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       /          

36.  保险
36.1 发包人办理保险
委托承包人办理保险的事项有：
☑ 通用条款第 36.1 款的第（1）项；
☑ 通用条款第 36.1 款的第（2）项；
☑ 通用条款第 36.1 款的第（3）项；
□ 通用条款第 36.1 款的第（4）项。
□ 通用条款第 36.1 款的第（5）项。
□ 关于安全生产责任险的约定：           /              。
36.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定： 按通用条款所列投保内容投保，保险费用由乙方施工单位承担，单独计价。                        

37.  工程勘察
37.1 对发包人要求和项目基础资料的核实
□ 通用条款第 37.1 款约定。
□ 另有约定：           /                  

38.  工程设计
38.1 对发包人要求和项目基础资料的核实
☑ 通用条款第 38.1 款约定。

[bookmark: bookmark347]□ 另有约定：                           
38.2 初步设计和（或）施工图设计实施方案
38.3 设计实施
38.4 设计文件
38.4.1 承包人向发包人提交设计文件的方式、数量和时间
①提供时间：   按专用条款第7.2条约定。      
②提供方式：     书面送达           
③提供数量：   详见勘察设计任务书         
38.5 装配式建筑
38.5.1（1）装配式建筑采用的技术标准、规范及要求：
□国家《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）、《装配式钢结构建筑技  术标准》（GB/T51232-2016）、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ355-2015） □《装配式钢结构建筑技术规程》（DBJ/T 15-177-2020）、《装配式混凝土结构工程 预制构件生产质量验收规程》（T/GZBC10-2019）、《装配式混凝土结构工程施工质量 验收规程》(DB4401/T16-2019)
□其他标准、规范及文件：                   /                               
（2）本项目装配式建筑选用的评价标准：
□国家《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）
□广东省《装配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）
各装配式单体工程的名称及装配率（或评价等级）要求：          /             

38.6 设计审查
38.6.1.1 发包人对承包人设计文件审查的范围、内容的约定：       详见设计任务书                

39.  BIM 技术应用
39.1 对发包人要求和项目基础资料的核实
□ 通用条款第 39.1 款约定。
□ 另有约定：          /                    

40.  进度计划和报告
40.3 提交工程进度报告和修订进度计划
□承包人编制月勘察进度报告和修订进度计划的约定：              /                   
☑承包人编制月初步设计进度报告和修订进度计划的约定：          按发包人要求。                   
☑承包人编制月施工图设计进度报告和修订进度计划的约定：       按发包人要求。                    
□承包人编制月 BIM 技术应用进度报告和修订进度计划的约定：          /               


[bookmark: bookmark348]☑承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：              按发包人要求。                   
□承包人编制月设备及工器具购置进度报告和修订进度计划的约定：         /            
☑承包人编制月其他服务进度报告和修订进度计划的约定：          按发包人要求。                   

41.  开始工作或开工
41.2.1 开始工作
发包人签发开工令的时间要求：
□ 按通用条款约定的时间。
☑  另作约定：   本工程开工以监理工程师发出的开工通知为准，开工令则按相关工程施工程序办理。

42.  暂停工作、暂停施工和复工
42.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任
（4）承包人原因造成暂停施工的其他原因：        /                        

43.  工期和工期延误
43.1 工期计算
合同工程的工期约定为（  暂定394日历天 ）天。

45.  竣工日期
45.1 约定计划竣工日期
计划竣工日期：                             

★49.  质量标准
★49.1 约定工作质量或工程质量标准
□①勘察工作质量标准与成果验收标准：    /        
□②初步设计工作质量标准与成果验收标准：     /       
③施工图设计工作质量标准与成果验收标准：   /         
□④BIM 技术应用工作质量标准与成果验收标准：      /      
□⑤设备及工器具购置工作质量标准与验收标准：    /        
⑥施工质量标准与验收标准
（a）工程质量标准：         /              
（b）特殊质量标准和要求：       /               

[bookmark: bookmark350]（c）工程质量验收标准：
□（d）装配式建筑质量验收标准：
□《装配式住宅建筑检测技术标准》（JGJ/T485－2019）
□《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规程》（T/CCIA/T0008-2019）
□其它：           /               
☑⑦其它专题标准和要求：    详见协议书第三条及发包人要求、设计和施工规范。

★50.  工程质量创优
50.1发包人鼓励承包人实施工程质量创优，本工程的质量创优目标及评价标准为：
□ 市级优秀勘察设计奖(□一等奖  □二等奖  □三等奖  □其它：     /     ），其评 价标准：            /         ；
□ 省部级优秀勘察设计奖(□一等奖  □二等奖  □三等奖  □其它：   /       ），其 评价标准：        /           ；
□ 国家级优秀勘察设计奖(□金奖  □银奖  □其它：   /  ），其评价标准：     /       ；
□  市级工程优质奖，其评价标准：               /                                 ；
□ 省级工程优质奖，其评价标准：               /                                 ；
□ 国家级工程优质奖，其评价标准：           /                                   ；
□ 精品工程，其评价标准：                  /                                    ；
☑ 其它：         详见协议书第四条。                    

★52.  绿色施工安全防护
52.1 绿色施工安全防护的要求
☑ 按通用条款的约定。
□ 另作约定：                                                                    其中：施工扬尘污染防治措施：                              
用工实名管理：                              
52.2 用工实名制、工人工资支付分账管理
☑ 按通用条款的约定以及以下文件规定：
①《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724 号）
② 《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂 行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1 号）
[bookmark: bookmark351]③其他文件：                        /                              
□ 另作约定：                          /                              
52.6 治安管理
☑ 按通用条款的约定。
□  另作约定：                                                                  
52.8 发包人鼓励创建文明工地，创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 韶关市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程； ☑ 其它      无          
52.9 特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：          /               ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：         /                 元。

53.  测量放线
53.1 测设施工控制网
承包人提交施工控制网资料的时间：   开工之前（按具体需求提供）。  
53.4 施工控制网（点）管理与使用
测量放线误差的约定：按工程质量验收有关规范执行。出现误差引起的所有损失都由乙方承担。
55.  发包人供应工程材料和工程设备
55.1 约定供应的工程材料和工程设备
☑ 发包人不供应工程材料和工程设备，本条不适用。

[bookmark: bookmark352]□ 发包人供应工程材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应工程材料和工程设备一 览表”，作为本合同的附件。
55.8 约定结算方式
发包人供应工程材料和工程设备的结算方式：  本款不适用。       

56.  承包人购置设备及工器具、采购工程材料和工程设备

57.  设备及工器具的验收、工程材料和工程设备的检验试验
57.1 设备及工器具的验收
☑发包人不委托承包人购置设备及工器具，本条不适用。
□发包人委托承包人购置设备及工器具
□ 按通用条款约定。
□  另作约定：                     /                                         
57.3 工程材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验
见证取样检验试验的工程材料和工程设备约定：
①种类：  据有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准以及结构安全有要求进行见证取样的进入施工现场的建筑材料、设备和构配件。                                   
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[bookmark: bookmark353]②检测机构：  由发包人委托具有相应资格的检测机构实施。

58.  施工设备和临时设施
58.1 承包人配置的施工设备和临时设施
□ 按通用条款约定，承包人承担修建临时设施的费用。
☑ 另作约定： 甲方应为乙方提供临时设施的用地， 乙方自行承担修建临时设施的费用。                                                   
58.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供施工设备和临时设施的约定：            无                                

★60.  隐蔽工程和中间验收
60.1 隐蔽工程或中间验收的通知
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分 工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
中间验收的部位有：  本项目中间验收的部位及程序按照国家、省、市现行标准执行。                  
62. 工程试车
62.1 试车内容
☑ 不需要试车的，本条不适用。
□ 需要试车的，试车的内容和要求：                 /                           

★63. 工程变更
63.4 承包人提出工程变更建议
发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：              /                        

64. 竣工验收条件
64.1 竣工验收条件
（6）竣工资料应当符合基本建设项目档案管理的要求：
□ 国家档案局、国家计委关于印发《基本建设项目档案资料管理暂行规定》的通知（国 档发［1988］4 号）；
□ 广东省档案局实施《基本建设项目档案资料管理暂行规定》细则；
☑ 其它约定：     韶关市城建档案部门相关规定。              

★65. 竣工验收
★ 65.1 竣工验收标准

[bookmark: bookmark354]合同工程竣工验收标准： 符合现行国家或行业、省、市竣工验收有关规定。           
★65.8 单项工程和工程部位验收
☑ 合同工程无单项工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
□ 合同工程单项工程或工程部位需提前验收的，各单项工程或工程部位的名称、竣工验收 时间和范围如下：
65.9 施工期运行
☑ 合同工程无单项工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
□ 合同工程单项工程或工程部位需在施工期运行的，各单项工程或工程部位的名称、运行 时间如下：
65.10 竣工清场
☑ 按通用条款约定。
□ 另作约定：                                   /                                  
65.11 施工队伍的撤离
☑ 按通用条款约定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
□ 另作约定：                     /                                  

66.  缺陷责任与质量保修
66.1 缺陷责任期计算
缺陷责任期：  两年                                                                  
66.8 质量保修期计算
质量保修期：    按《建设工程质量管理条例》的规定。                                        

68. 联合体牵头人项目管理费
□ 承包人为非联合体的，本条不适用。
□ 承包人为联合体的，牵头人项目管理费的约定：
①联合体牵头人项目管理费的金额，按本合同协议书约定的金额执行。
②发包人向承包人支付牵头人项目管理费的时间、比例：       /          
③牵头人及其授权的承包人代表不作为或存在过错，发包人有权部分或全部扣除该费用，扣 除金额或比例：         /              
☑ 另作约定：联合体牵头人项目管理费已包含在EPC总费中，不另外计取，合同金额不变。


★69. 合同价格的约定与调整
69.2 合同价格的形式
□ 总价合同。
☑ 单价合同。
□ 另作约定： 按协议书第八条约定。
补充内容：项目工程费用根据推进进展情况选择以下对应方式进行计量：（1）按合同的工程量清单综合单价和竣工验收合格实际完成的工程量计算。
69.3 合同价款的调整事项
（2）可调价变更的量化指标。
① 相对于合同基础资料的重大调整量化指标：     详见专用条款第79款       。
② 重大地质变化量化指标：    详见专用条款第79款        。
③ 不可抗力导致工程费增减额的承担比例：      详见专用条款第79款      。
（6）其他调整事项：
√ 后继法律变化事件；
√  项目特征描述不符事件；
√  分部分项工程量清单缺项漏项事件；
√  工程变更事件；
√  工程量的偏差事件；
√  费用索赔事件；
√  现场签证事件；
√  物价涨落事件；
√  税率调整。

★71. 工作量或工程量
71.1 清单工程量包括的工作内容
☑ 按通用条款约定。
□ 另作约定：                  /                             

★72. 计量和计价
72.1 计量和计价的依据
72.1.1 工程勘察费的计量规则与计价办法（应与第 69 条选择的合同价格形式对应）
□ 总价合同：
计量规则与计价办法：按协议书约定的价格总价包干，除合同约定允许调整的事项外，合同 总价不予调整。
结算价＝协议书约定的相应总价±合同约定的价格调整
☑单价合同
①适用范围：总价合同的范围为           /                ； 单价合同的范围为：       /                 ；
②计量规则与计价办法：详见勘察服务费组成表。
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□ 另作约定：含税综合单价包干，综合单价中已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金及其他发生的全部费用。结算按经确认的实际工程量乘以合同单价计算。
勘察服务费组成表
	[bookmark: _Toc9619][bookmark: _Toc5889][bookmark: _Toc19024]序号
	项目
	暂定
工程量
	单位
	含税综
合单价
	合价（元）
	备注

	1
	勘察
	
	米
	
	
	包含初勘，详勘，超前钻

	2
	测量
	
	平方米
	
	
	包括地形测量、控制点测量等

	3
	物探测量
	
	千米
	
	
	管线探测等具体内容

	4
	勘察费小计
	（元)
	
	



勘察服务费用结算
按本合同第72.1.1 款勘察服务计费标准办理结算，最终结算价以终审部门审定为准。未经批准和超出合同约定范围的工程量均不计入结算工程量。

72.1.2 工程设计费的计量规则与计价办法
☑ 单价合同：按投标单价执行，工程量根据图纸确认。
□ 另作约定：                                                  
72.1.2.1 设计费费用组成：
	序号
	内容
	暂定计费额（万元）
	金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	

	工程设计费合计  
	
	




72.1.2.2设计费结算
本工程设计费结算价按合同约定的计费方式执行（详见上表）。最终结算以甲、乙方审批，最终结算价以终审部门审定为准。
72.1.2.3 非承包人原因，突破项目限额设计标准，则增加设计费结算办法如下：增加部分的工程费累计入项目建安工程费基数，按本合同第72.1.2.2款办理。

72.1.3  BIM 技术应用费的计量规则与计价办法
□ 总价合同：按协议书约定的价格总价包干，除合同约定允许调整的事项外，总价不予调整。
□ 另作约定：      费用已包含在设计费和建安工程费中，不另外计取。              

72.1.4 建筑安装工程费的计量规则与计价办法
□ 总价合同：
计量规则与计价办法：按协议书约定的价格总价包干，除合同约定允许调整的事项外，合同 总价不予调整。
结算价＝协议书约定的相应总价±合同约定的价格调整－发包人批准的优化设计降低造价。
☑单价合同
①适用范围：勘察费、设计费、建安工程费。
②计量规则与计价办法：

★73.  暂列金额
73.1 暂列金额的用途
合同工程的暂列金额为          /                   元。

★75.  暂估价
★75.1 依法必须招标的工程材料、工程设备或专业工程暂估价的的约定
合同双方当事人的权利、义务

[bookmark: bookmark357]□工程材料、工程设备：               /                                  
□专业工程：                   /                                      
75.3 依法不需要招标的专业工程暂估价的约定
□ 按通用条款约定，由造价咨询人与承包人确定。
□ 另作约定：                /                                         

★76.  提前竣工奖与误期赔偿费
76.1 提前竣工奖
①提前竣工奖额度
☑ 未约定提前竣工奖的，本款不适用。
□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为   /     元。
②提前竣工奖的最高限额
□按通用条款约定为合同价款的 5%，即       /           元。
□ 另作约定：          /                              
76.2 误期赔偿费
① 每日历天应赔偿额度为     10000.00      元。
② 误期赔偿费的最高限额
☑ 按通用条款约定为合同价款的 1%。
□ 另作约定：                  /                        

★77.  优质优价费用
77.1 优质优价费用的约定
约定优质优价费用的，其计算方法：              /                      

79.  可调价变更定价
79.2 可调价变更工作项目的定价
□按通用条款第 79.2 款约定执行。
(3)合同中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价方法：  /    
(4)“类似清单项目”的认定原则：        /             
□另作约定：按合同相关条款执行。   
79.3 可调价变更实体项目的定价
☑按通用条款第 79.3 款约定执行。
(1)合同中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价方法：     
如中标清单中无相同或类似的部分，承包人应及时报发包人确定，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》及《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，如广东省 2018系列定额缺项，可参考中华人民共和国工业和信息化部批准《电子建设工程预算定额》HYD41-2015，以及施工单位企业定额确认。主材以市场价进行确认。
(2)“类似清单项目”的认定原则：     类似设备、材料规格型号有调整的，参照中标清单相同项相近规格型号折算综合单价作为竣工结算审定价；                
□另作约定：  。

79.4 可调价变更措施项目的定价
☑按通用条款第 79.4 款约定执行。
□另作约定：   。
★81.  现场签证价格的确定
81.3 现场签证报告的确认 提交现场签证报告的时间：
☑ 按通用条款的约定的时间提交。
□ 另作约定：                                                  
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82.1 物价涨落的价格调整
□按通用条款第 82.3 款第 1 种方式对合同价格进行调整。
□按通用条款第 82.3 款第 2 种方式对合同价格进行调整。
☑另作约定：
依据经审批定案的工程预算签订工程造价的补充协议后，人工、机械价格固定不变，材料、设备价格除钢筋、商品混凝土、水泥、砂、碎石、电缆等以外均不调整，固定不变。钢筋、商品混凝土、水泥、砂、碎石、电缆等材料价格涨落幅度在±5%（含）以内时，价差不作调整；若工程造价管理机构发布的常用材料综合价格涨落幅度为±5%以外时，调整上述材料价差，措施项目费、其他项目费不调整。价差按以下方式调整：
结算综合单价=补充协议对应综合单价+价差
增幅在+5%以上时：价差＝［（施工期间材料价格/补充协议对应材料价格-1）*100%-5%］×（1-合同约定下浮率）×（1-施工费中标下浮率）×补充协议对应材料价格*定额消耗量。
减幅在-5%以下时：价差＝［（施工期间材料价格/补充协议对应材料价格-1）*100%+5%］×（1-合同约定下浮率）× （1-施工费中标下浮率）×补充协议对应材料价格*定额消耗量。
 “施工期间材料价格”指施工期对应月度的韶关地区建设工程常用材料综合价格，如同期中同一材料发布多个价格时，采用低值。
82.2 人工费的调整方法
□按通用条款第 82.2 款约定进行调整。
☑人工单价调整条件的约定：   人工单价任何情况下不作调整        。
82.3 承包人采购工程材料和工程设备的材料设备费、施工机具费调整方法
□第 1 种方式：采用政府信息指导价进行价格调整。
（a）允许调整价格的工程材料品种：        /                 
（b）工程材料单价涨跌幅度:
□合同履行期间工程材料、工程设备单价涨跌幅度按通用条款约定。
□合同履行期间工程材料、工程设备单价涨跌幅度的约定：      /            
（c）工程材料、工程设备基准价格:                /                           
（d）工程材料、工程设备基准价格的计算依据、计算方式以及单价涨跌幅的确定方法:

[image: ]	/
（e）允许调整价格的施工机具品种：                 /                        
（f）可调整合同价格的施工机具台班单价变化幅度：            /               
（g）施工机具台班单价变化幅度、台班单价的计算依据、计算方式：       /      
□第 2 种方式：其他价格调整方式的约定：                  /                       

★83. 支付事项
83.2 计算利息的利率
☑ 全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）
□ 另作约定：            发包人不进行利息支付                         

★84.  预付款
84.1 预付款的约定及管理
□无预付款，本条不适用。
☑有预付款，其支付办法和抵扣方式，按专用条款第 84.2 款和第 84.4 款约定。
□另作约定：

☑工程勘察费预付款支付比例：         勘察费总价款30%                                
☑工程设计费预付款支付比例：          设计费总价款30%                          
□BIM 技术应用费预付款支付比例及金额：      /                          
□设备及工器具购置费预付款支付比例及金额：         /                  
☑建筑安装工程费（扣除暂列金额、暂估价等） 预付款支付比例：建安工程费           30% （包含安全文明施工费）                                      
□其他费用预付款支付比例及金额：        /                   
84.2 提交预付款支付申请期限：
☑按通用条款第 84.2 款约定。
□另作约定：                                         

84.4 预付款的扣回
□按通用条款约定。
☑其它抵扣方式：  /  

★85.  绿色施工安全防护费
85.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
①内容和范围
□按通用条款的约定，以现行省、市有关文件规定为准。
□ 另作约定：                                   
②绿色施工安全防护费的总金额为       /          元。
85.2 支付申请的提交与核实
□ 按通用条款的约定。
□ 另作约定：               /                                    
85.3 费用支付
绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
□ 按通用条款的约定。
□ 另作约定：    /    
85.6 文明工地增加费
文明工地增加费的计算额度：
□ 按通用条款约定计算。
□ 另作约定：                    /                               
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86.1 约定支付期限和提交支付申请 ☑ 勘察
①支付期限、比例
□ 以月为支付周期，支付比例为本月已完工作或工程款的 /  %。
□ 以季度为支付周期，支付比例为本季度已完工作或工程款的 /  %。
□ 以形象进度为支付周期，支付比例为本形象进度内已完工作或工程款的  / %
☑另行约定，具体约定如下：
1)勘察成果文件提交业主，岩土工程勘察报告审查通过，经发包人确认后10个工作日内发包人支付至勘察费的80%；
2)工程竣工验收合格后，发包人支付至勘察费的100%。
。 ☑ 设计
①支付期限、比例
□ 以月为支付周期，支付比例为本月已完工作或工程款的 /  %。
□ 以季度为支付周期，支付比例为本季度已完工作或工程款的  / %。
□ 以形象进度为支付周期，支付比例为本形象进度内已完工作或工程款的  / %或 另行约定，具体约定如下：        /                   。
☑ 其它方式：  设计费支付方式如下          。

1)完成施工图设计并审查合格，经发包人确认后10个工作日内发包人支付至设计费的80%；
2)工程竣工验收合格后，发包人支付至设计费的100%。

 ☑ 施工
①支付期限、比例
□ 以月为支付周期，支付比例为本月已完工作或工程款的 /  %。
□ 以季度为支付周期，支付比例为本季度已完工作或工程款的 /  %。
□ 以形象进度为支付周期，支付比例为本形象进度内已完工作或工程款的 /  %或 另行约定，具体约定如下：                           。
☑ 其它方式：     以施工节点为支付周期，具体如下：       。

1）土建及消防部分：
主厂房基础施工完成且验收合格后，支付至土建及消防部分总合同价款的35%；
主厂房第一批钢柱到货进场验收合格后，支付至土建及消防部分总合同价款的65%；
主厂房钢结构主体施工完成后，支付至土建及消防部分总合同价款的85%；
主厂房结构封顶后，支付至土建及消防部分总合同价款的90%；
项目整体竣工验收完成，支付至土建及消防部分总合同价款的95%；
项目结算完成后，支付至结算总价97%。

2）机电安装部分：
厂房多层光棒生产区水平主风管、主水管施工完成，支付至机电安装部分合同总价款的50%；
厂房彩钢板墙板施工完成，支付至机电安装部分合同总价款的65%；
制冷机组、冷却塔、锅炉到货进场，支付至机电安装部分合同总价款的85%；
项目送电完成后，支付至机电安装部分合同总价款的90%；
项目洁净室建设完成，具备工艺设备安装条件后，支付至机电安装部分合同总价款的93%；
项目整体竣工验收，支付至机电安装部分总合同价款的95%；
项目结算完成后，支付至结算总价97%。

3）发包人进度款付款周期：进度款审核完毕后10个工作日内支付。
5）各期工程进度请款手续完成，每次付款前，乙方必须开具不低于本次支付金额的有效发票，在收取结算款前提供完与结算金额等额的有效发票。
6）乙方需按上述约定按期申请工程进度款；可将满足申请条件的多个支付节点合并一起申请工程进度款。
☑ BIM 技术应用
①支付期限、比例
□ 以月为支付周期，支付比例为本月已完工作或工程款的 /  %。

[bookmark: bookmark360]□ 以季度为支付周期，支付比例为本季度已完工作或工程款的  / %。
□ 以形象进度为支付周期，支付比例为本形象进度内已完工作或工程款的  / %或 另行约定，具体约定如下：              /             。
☑ 其它方式：  费用已包含在设计费和建安工程费中，不另外计取        。

★87. 竣工结算
87.1 约定结算程序和时限
①竣工结算的程序和时限：
☑ 按通用条款的约定办理。
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□②过程结算约定：无

87.2 递交结算文件及其限制
①竣工结算文件清单：
□勘察服务费结算书
□设计服务费结算书
□设备及工器具购置费结算书（如果有）
□建筑安装工程费结算书
☑其他：   根据发包人的具体要求提供。          
★88.  结算款
88.1 提交竣工支付申请
①竣工支付时限
☑ 按通用条款的约定，在造价咨询人签发竣工结算支付证书后的 28 天内。

[bookmark: bookmark362]□ 另有约定：                      /                               。

★89.  质量保证金
89.2 质量保证金的约定与扣留
89.2.1 质量保证金预留方式
☑由承包人提交质量保证金银行保函；
□由承包人提交质量保证金担保公司担保；
□由承包人提交质量保证金保证保险；
□由发包人在支付工程进度款或结算款时逐次扣留，直到扣留的质量保证金总额达到 专用条款约定的的金额为止；
□由发包人选择在工程竣工结算时一次性扣留相应比例的工程款；
□双方约定的其他方式：   
89.2.2 质量保证金金额的约定：
☑按通用条款约定为合同价格中建筑安装工程费、设备及工器具购置费（如果有）部 分结算总额的3 %，即                      元。
□另有约定：    /           
89.3 质量保证金的约返还
逾期返还质量保证金的计息标准：
□ 中国人民银行公布的同期贷款利率；
□ 全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）；
☑ 另有约定：    发包人不进行任何利息支付，项目工程结算价的3%为质量保证金，在乙方提供等额的质量保函（保函有效期自项目工程竣工验收合格之日起满二年）后，甲方在10个工作日内返还。


90.  最终清算款
90.1 提交最终清算支付申请
1、最终清算支付申请
☑提交份数：壹式伍份。
☑提交期限：结算审核完成、档案验收备案和移交工作完成且按专用条款第89.3款约定的最后一期质量保证金退还时间期满后5天内。
2、最终清算支付时限
☑ 按通用条款的约定，在造价咨询人签发最终清算支付证书后的 14 天内。
□ 另有约定：

91.  合同争议
91.4 调解或认定
争议调解或认定机构：
□ 按通用条款的约定。
☑  另有约定：本合同履行中发生争议的，在协商过程中乙方不得停止施工，若协商不成的，甲方为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工。

91.6 仲裁或诉讼
解决争议的方式：
□ 向约定的仲裁委员会申请仲裁，约定的仲裁委员会为：                
□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
☑  另有约定：向工程所在地的人民法院提起诉讼。
92.  合同解除
92.3 因承包人的原因解除
承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：
（4）承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费最高限额为   另行协商          元。
（13）承包人严重违反合同的其他违约行为：        另行协商              。
92.4  发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：
（9）发包人严重违反合同的其他违约行为：          另行协商                    。

★95  承包人违约
95.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形               另行协商                                     95.2 通知改正
发包人通知承包人纠正或采取补救措施的合理期限是：      另行协商                
95.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：            另行协商                       

★96  发包人违约
96.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： 
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的； 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； 
（3）发包人违反约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的； 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； 
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； 
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包 人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 
               /                                      

96.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：12.1发包人违约的责任 
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 
12.2因发包人违约解除合同 
除专用合同条款另有约定外，承包人按第 12 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第12项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。 
12.3因发包人违约解除合同后的付款 
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保： 
（1）合同解除前所完成工作的价款； 
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； 
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； 
（6）按照合同约定应退还的质量保证金； 
（7）因解除合同给承包人造成的损失。  
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 
           /                      

99.  保密要求
99.1 提供保密信息和履行保密义务
提供保密信息的期限：     不因本合同终止而结束，应长期保密。       

102.  合同份数
102.1 约定提供合同文件 提供合同文本：
□ 按通用条款的约定，由发包人向承包人提供。
☑ 另有约定：        按照协议书约定执行。                               
102.2   本合同正副本具有同等法律效力，正副本不一致时，以正本为准。


第四部分 补充条款
1.本工程合同价款内已包含但不限于下列费用：
（1）临时施工道路的维护、临时施工便道及临时征地。
（2）施工占用道路的，按规定办理手续后乙方负责道路交通维护疏导、保洁等。
（3）工程建设临时占用红线外场地使用费，相应场地设施、地下管网保护和修复。
（4）乙方原因造成的市政设施、绿化、农用地等损坏或灭失后的原状恢复。
（5）其它情况。
2.由于乙方施工方案缺陷而造成的经济损失，包括但不限于调整施工方案所增加的费用，以及对甲方造成的经济损失均由乙方负责。
3.预算包干费
 （1）预算包干费的内容包括：施工雨（污）水的排除；因地形影响造成的场内料具的二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）；完工清理后的垃圾外运等。
（2）工程结算的预算包干费按广东省建设工程计价依据（2018）相关约定执行。
6.施工期间乙方应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。
7.工程初步验收合格后，建设单位不要求交付工程的，乙方承担照管责任。工程竣工验收报告经建设单位认可后90天内，乙方提交结算资料。
8.工程施工扬尘污染防治措施、绿色施工措施费和用工实名管理费用，已包含于合同价款内，甲方不再另行承担和支付，且结算时不作调增。承包人仍应按照有关文件的规定采取工程施工扬尘污染防治措施，采取绿色施工措施和进行用工实名管理。
11.工程开工后投标文件项目经理应驻场组织项目的施工，至工程竣工验收通过。未经建设管理单位批准，投标文件项目经理未驻场或擅自离开工地，按每缺勤一天罚款1000元计算。
12.工程变更均需取得监理单位、甲方的审批确认。否则，不得计入工程结算。
14.根据穗建造价[2018]64号和粤建标函﹝2018﹞106号，本项目已计算了扬尘防治措施费和用工实名管理费用。
15.本项目余泥外运运距最大按20km考虑，运距超过20km的，超出部分不给予计量，运距小于20km的，按实际运距计量。运距超过20km所发生的相关费用，乙方在投标中已综合考虑，甲方不再另行承担和支付。
17.本合同签订后或开工通知发出后，因征地拆迁、管线迁改、临时施工借地等其他涉及非乙方原因，导致工程延期的，在乙方提出工程延期申请报告，经监理单位、甲方审批后，工期可以顺延，但甲方不赔偿乙方任何损失。
19.乙方应在本合同签订后，在办理第一次绿色施工安全防护措施费请款前办理安全生产责任保险。否则，第一次绿色施工安全防护措施费请款只支付按本合同约定应支付额的30%，直至办理了安全生产责任保险，方可办理后续绿色施工安全防护措施费请款。至工程完工仍未办理的，工程结算扣除全部绿色施工安全防护措施费。绿色施工安全防护措施费未按本合同约定及时足额支付的，乙方仍应按有关规定和要求对工地采取安全文明施工措施，并承担全部责任，委托人不承担任何责任。乙方需按照甲方《安全文明措施费用使用管理办法》（详附件十四）文件执行，做到绿色施工安全防护措施费专款、足额投入，申请绿色施工安全防护措施费需要按照文件要求，提供相应证明材料。
22.乙方报甲方审核的资料包括但不限于工程进度款申请资料、竣工验收资料等，甲方应在7天内审核完成。
23.工程完工后，不能达到原设计功能要求的，属于非甲方责任的，乙方需配合核实原因，提出书面整改意见并负责整改完善。
24.乙方施工期间，相应地块建设单位项目处于在建状态的，乙方应与该在建项目施工总承包人签订现场安全管理协议。
25.本合同未尽事宜，由本合同双方协商签订补充协议。
26.乙方应免费提供甲方及监理现场办公场所，该场所的面积、位置、设施等应符合甲方要求，以确保甲方及监理能够正常开展监理和建设工作。


附件一 联合体承包协议书（另册）
附件二 发包人供应工程材料和工程设备 一 览表
附件三 工程质量保修书
附件四 廉 政 合 同
附件五 合同价格清单明细

（以下无正文）

发包人：（盖章）                
地址：    
法定代表人：                           
签约代表：                             
电    话：                             
传    真：                            
开 户银行：      
帐    号： 
邮政编码：                           
电子邮箱：

承包人（主）：（盖章）                
地址：        
法定代表人：                           
签约代表：                             
电    话：                           
传    真：                             
开 户银行： 
帐    号： 
邮政编码：                              
电子邮箱：           

承包人（成）： （盖章）                 
地址：        
法定代表人：                           
签约代表：                             
电    话：                             
传    真：                             
开 户银行：      
帐    号：  
邮政编码：                               
电子邮箱： 
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[bookmark: bookmark208]附件一


[bookmark: bookmark363]联合体承包协议书（另册）



[bookmark: bookmark210]附件二
发包人供应工程材料和工程设备 一 览表
工程名称：                                                                                   工程编号：

	序号
	编码
	工程材料和工程 设备名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表：             复核：             批准：               单位（章）                 日期：      年     月      日
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附件三


[bookmark: bookmark365]工程质量保修书


发包人:（全称）                                                 
发包人:（全称）                                               
承包人:（全称）                                               
承包人（承包人为联合体时）：
(牵头单位全称)                                                
(成员单位全称)                                                 
(成员单位全称)                                                 
为保证  通鼎光学光纤预制棒及光纤项目勘察施工设计总承包（EPC）  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同 双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑 工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫 生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、 供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围， 合同 双方当事人约定如下：
1．本保修书所属合同约定的承包范围内全部工程内容。 
2．/
3．/
2．质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程， 按单项工程分别 计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5     年；
3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    2       年；
4．供热、供冷系统工程为   2    个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为   2      年；
6．其他项目 城市道路和市政工程为一年，排水工程为两年，外墙涂料为两年，绿化成活保养期三个月、保存保养期九个月 。绿化养护期内更换苗木的，保养期时间从更换之日起算。            。

[bookmark: bookmark366]3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承 包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。因发包人自行或 委托第三方保修而产生的费用承包人承担。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构 的质量和安全。凡出现其质量问题， 应立即报告当地建设行政主管部门，由承包人或具 有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由承包人承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 90 条赋予的约 定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告 时签署，作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
（本页为签署页）
甲方：（盖章）
通讯地址：   
法定代表人： 
签约代表：  
电    话： 

乙方：（盖章）
通讯地址： 
法定代表人： 
签约代表：  
电    话：  

乙方（主）：（盖章）  
通讯地址：
法定代表人：　
签约代表：　
电    话：

乙方（成）：
通讯地址：
法定代表人： 
签约代表：   
电    话：
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[bookmark: bookmark211]附件四
[bookmark: bookmark367]廉 政 合 同


发包人:（甲方全称）                                                       
承包人（乙方承包人为联合体时）：
(牵头单位全称)                                                        
(成员单位全称)                                                           


根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方和乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  三方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲方、乙方义务
2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。
2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3  乙方义务
3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。
4  违约责任
4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方、乙方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5  三方约定
本合同由各方或其上级部门负责监督执行，并由各方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同生效
本合同的有效期自各方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
7  合同法律效力
本合同作为通鼎光学光纤预制棒及光纤项目勘察施工设计总承包（EPC）施工图设计及施工总承包合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经各方签署后生效。

（本页为签署页）
甲方：（盖章）
通讯地址：   
法定代表人： 
签约代表：  
电    话：

乙方（主）：（盖章）  
通讯地址：
法定代表人：　
签约代表：　
电    话：

乙方（成）：（盖章）
通讯地址： 
法定代表人： 
签约代表：   
电    话
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第五章 项目品牌表


	序号
	设备名称
	品牌限定
	备注

	一、土建&一般装修工程 &精装修工程

	1
	防水卷材
	东方雨虹 、卓宝 、科顺、北新防水 、大禹
	

	2
	门窗五金件
	坚朗 、安恒 、 国强 、顶固 、 固力
	

	3
	幕墙及外墙条窗用铝合金型材 ，及百叶
	阳光铝业 、凤铝 、和平铝 、北京伟航 、 中亚铝业
	

	4
	幕墙及外墙条窗用玻璃
	耀华 、洛玻 、南玻 、台玻 、耀皮 、信义
	

	5
	石膏板
	龙牌 、泰山 、北新
	

	6
	PVC地板 、踢脚
	常州金海 、天开、东悦、曼楚地胶、威菲洛朗、台宝、华静
	

	7
	环氧及耐磨聚氨酯地坪
	秀珀 、保励多、嘉宝莉、装和技研
	

	8
	高架地板（非洁净区）
	天开 、华通、红梅、华集
	

	9
	密封胶 、结构胶
	道康宁、3M、STI、成都硅宝、之江
	

	10
	洁具
	科勒 、东鹏 、九牧
	

	11
	钢筋
	韶钢、杰钢、广金、福鑫、敬业、裕丰
	

	12
	水泥
	华新、南方、海螺
	

	二、洁净装饰工程

	1
	洁净密闭门窗
	江阴华东净化、华翱、西班泰克、天加板业、欧泰、医净、同心、林森
	

	2
	彩钢板/FFU盲板
	欧泰、江阴华东净化、华翱、莱润、天加板业、医净、同心、林森、宝晟和
	

	3
	环氧及耐磨聚氨酯地坪
	无锡思必德、秀珀 、保励多、装和技研、华涂惠
	

	4
	PVC卷材
	华静、常州金海 、天开、东悦、台宝
	

	5
	FFU龙骨
	鸿川、龙新、协多利、亮鑫、宝亿
	

	6
	风/货淋室 、传递窗
	富泰净化 、聚悦、东莞雅宁、中科圣杰
	

	7
	行车、轨道车
	广东欧诺、河南矿山、福建华隆、卡瑞、河南卫华、尚优腾跃、凯恩特、凯澄
	

	8
	洁净电梯
	东南、日立、欧宾、富士精工、永大、OTIS
	

	三、一般机电&洁净工程

	3.1 管道材料

	1
	UPVC 、 PVC管、管件及阀门
	公元、联塑 、日丰、伟星、中财
	

	2
	PP-R管、管架及阀门
	公元、联塑 、日丰、伟星、中财
	

	3
	304不锈钢 钢管
	永大、彰源、泊松、杉亚、凯斯特、天津兆利达
	

	4
	水阀
	上海冠龙、上海良工、钰光、开维喜、瓦特斯TWT
	

	5
	电动水阀
	西门子、江森、霍尼韦尔
	

	6
	水泵
	东方泵业、南方泵业、凯泉、连成
	

	7
	钢骨架聚乙烯复合管及管架
	公元、联塑 、日丰、中财
	

	8
	钢衬塑钢管 （内衬PE）
	天津利达、天津友发、华岐、正大
	

	9
	碳钢管
	友发、华岐、天津钢管、正大、山东金宝城
	

	7
	PCW系统
	鑫凯瑞、艾克森、金潺林智能环境、爱福士
	

	10
	换热器
	阿法拉伐、传特、艾克森、山东北辰、巨元
	

	11
	水处理设备、污水处理装置
	水龙王、贝特、路加、凤禹、新大
	

	3.2 暖通空调

	1
	风口风阀
	耀安、上海英一、盈达 、启达、新星、华升、宝晟和
	

	2
	电动风阀执行器
	博力谋、西门子、江森、霍尼韦尔、宝晟和
	

	3
	保温棉
	华美 、赢胜wincell、神州绿都、华章
	

	4
	冷冻机（冷水机组 、制冷机组）
	开利、 约克、特灵、麦克维尔、海尔、美的、盾安
	

	5
	冷却塔
	金日、元亨、览讯、菱电、单梁、荏原、秦泰热工
	

	6
	动力水泵
	凯士比、凯泉、东方泵业、南方泵业、连成
	

	7
	空调机组
	海尔、维克、国祥、爱迪、盾安、天加、欧科 
	

	8
	风机
	上海英飞、上海通用、上海应达、亿利达、浙江聚英、宝晟和
	

	9
	多联机、分体空调
	海尔、格力、天加、美的、海信
	

	10
	有机废气吸附装置
	津村、嘉园环保、紫科环保、全贯
	

	11
	DCC干盘管
	天加、国祥、盾安、凯斯特
	

	12
	FFU
	悠远、聚悦、再升、东莞雅宁
	

	13
	高效送风口
	悠远、聚悦、再升、东莞雅宁、宝晟和
	

	14
	加湿器
	康迪爱尔、盛达明远、卡乐、诺德曼、路特斯
	

	3.3 电气工程

	1
	主要电气元器件
	施耐德、ABB、西门子、正泰、人民电器、常熟
	

	2
	变频器、软启动器
	施耐德、ABB、西门子、丹佛斯、汇川
	

	3
	互感器
	大北互、大连一互、大连二互
	

	4
	成套普通灯具
	欧普、佛山、雷士、松下、敏华
	

	5
	成套洁净灯具
	侨光、东旭、永亮、中电勒普、欧司朗
	

	6
	母线
	施耐德、伊顿、华鹏、蜀腾、钧泓
	

	7
	电线电缆
	通鼎、远东、上上、江南、烽火、起帆
	

	8
	插座/照明开关
	公牛、松下 、西门子
	

	9
	干式变压器
	吴江变压器、 天津特变电工 、南京大全、中电电气
	

	10
	UPS
	施耐德、伊顿、华为、山特、科华
	

	3.4 气体设备

	1
	空气压缩机（电机ABB/西门子）
	英格索兰、阿特拉斯、寿力、神钢
	

	2
	真空机组
	英格索兰、阿特拉斯、寿力、日立
	

	3
	冷干机、干燥机
	英格索兰、阿特拉斯、广州粤汉、佑侨
	

	4
	储罐
	上海申江、奥栋、荣达、泰莱华顿、圣达因、查特
	

	3.5 其他集成设备

	1
	锅炉
	力聚、方块、福士德、法罗力、博瑞特、河南三立
	

	2
	普通电梯
	三菱 、日立 、迅达、通力 、恒达
	

	3
	导流过滤器
	西良/莱科/玛珐
	

	4
	动力站高效群控系统
	汇通华城/重庆太和/江苏麦信
	

	5
	智能变频驱动柜（冷却水泵/冷冻水泵/冷却塔）
	汇通华城/重庆太和/江苏麦信
	

	四、一般排&酸碱排&特气材料

	1
	气体纯化器
	大连华邦、先普、玖恩、大连科立恩、莫斯
	

	2
	304L BA不锈钢管道
	胜纯、新莱、浩盛、凯斯特、强新、双银、日德
	

	3
	316L BA管道
	胜纯、新莱、浩盛、凯斯特、强新、双银、日德
	

	4
	316L EP管道
	KUZE 、VALEX、DOCKWEILER、Newbest、KL
	

	5
	BA/EP气动阀门
	OHNO、Kitz、FUJIKIN、Carten、PARKER、Swagelok
	

	6
	压力表/传感器
	WISE 、WINTERS、WIKA、NAGANO、霍尼韦尔
	

	7
	监控电脑
	DELL、联想、HP、研华
	

	8
	PLC
	西门子、AB、江森、霍尼韦尔
	

	9
	特气设备（GC\GR\VMB)
	正帆、沅净、至纯、东开、兄弟微
	

	10
	尾气处理器
	东开、GNBS、GTS、NTS、JPC、协羽、至纯
	

	11
	气体探测器
	无锡英凡特、理研、霍尼韦尔、特安、汉威
	

	12
	流量计
	东京计装、E+H、Rosemount、科隆、Sierra、川仪
	

	13
	PP风管
	特福佳、优力可、宇格明叶、归仁
	

	14
	真空吸尘
	超惠、广州普华、中科天成
	

	15
	废水、废气处理设备
	甲供
	

	五、弱电通讯系统

	1
	电脑
	DELL、联想、HP
	

	2
	打印机
	HP、富士施乐、佳能、京瓷
	

	3
	组态软件
	WINCC、INTOUCH、IFIX
	

	4
	交换机
	西门子、MOXA、赫斯曼、华为、华三
	

	5
	PLC
	西门子、AB、江森、霍尼韦尔
	

	6
	UPS不间断电源
	施耐德、伊顿、华为、山特、科华
	

	7
	水温度、水压、水流、浮球液位计、风速、温湿度、室内压力、过滤网压差、液位变送器、压缩空气露点仪等传感器
	Honeywell、E+E、西门子、江森、GF、维萨拉
	

	8
	网络摄像机
	大华、海康威视、宇视
	

	9
	硬盘录像机
	大华、海康威视、宇视
	

	10
	硬盘
	希捷、三星、华为、西部数据
	

	11
	门禁控制器
	大华、海康威视、宇视
	

	12
	电磁锁/电插锁
	大华、海康威视、宇视
	

	13
	读卡器
	大华、海康威视、宇视
	

	14
	网线
	通鼎、大唐电信、烽火通信、SIEMON、康普
	

	15
	光纤光缆
	通鼎、烽火通信、长飞
	

	六、消防系统

	1
	消防风机
	科禄格、上风、英飞
	

	2
	消防泵
	格兰富、凯泉、南方泵业
	

	3
	室内消火栓箱套装、室外消火栓、水泵接合器、各类喷头等
	川消 、闽山、天广
	

	4
	安全阀、减压阀、闸阀、蝶阀、止回阀、水力控制阀
	良工、沪工、埃美柯
	

	5
	柜式七氟丙烷灭火系统/
	上海金盾、 南消、 菲沃
	

	
	FM200灭火系统
	
	

	6
	消防报警设备、电气火灾监控系统、消防广播系统
	海湾、青鸟 、利达
	

	7
	安全出口、应急照明（主机、单元）
	敏华、三江、青鸟
	

	七、纯废水系统

	1
	纯水系统
	深圳超纯、纯水一号、金潺林智能环境、优利康、武汉恒通源、北方佳云
	

	2
	304不锈钢管道
	永大、彰源、泊松、杉亚、凯斯特
	

	3
	C-PVC管道及管件
	日本积水、ASAHI、GF、三厘、环琪、协羽
	

	6
	PVDF管道、管件、阀门
	AGRU 、GF+、协羽、华生
	







第六章 发包人要求
1.1. 工程概况
工程名称：通鼎光学光纤预制棒及光纤项目
建设地点：韶关市曲江区大塘镇廖屋村
建设范围：
     项目总用地面积约100000平方米，本次招标范围为项目一期，其建筑面积约45000平方米，剩余地块作为二期预留。一期拟新建光棒光纤生产厂房、动力站、甲类库、废品库、室外气体罐区、废水废气处理站、门卫及室外工程。除动力站为钢筋混凝土框架结构外，其余均为钢结构。项目建成后达到年产600吨预制棒及2000万芯公里光纤产能。
    包含所有子项及室外的土建、消防、机电、园林景观、局部精装修设计。包含幕墙二次深化设计，废气设备、废水设备、工艺设备、制氮设备、氦气回收不在本包范围。
1.2. 设计原则
本项目根据总体功能分为十大功能区：VAD沉积烧结、PK酸洗拉伸焊接及冷加工、OVD沉积烧结、拉丝、筛选、测试、氘化、特纤制棒生产区、仓库及辅助区（办公、洁净走廊、监控值班室、更衣间、动力站房等）。应以生产的安全性、高效性为目标，按照工艺生产流程和物流、人流的合理组织，结合建筑物现状将各功能空间有机的串联起来。同时最大限度地节约资源、保护环境和减少污染。
1.3. 设计依据
· 韶关市水文、气象等自然条件；
· 建设单位提供设计任务书；
· 设计联络过程中的会议纪要、会审纪要等；
· 国家和韶关市有关的建筑及规划设计规范、标准和规定； 
· 其他相关施工及验收规范、标准；指导思想
· 贯彻执行国家现行设计规范及工程所建地区的有关工程建设规定。
· 在设计中做到因地制宜，根据武汉市本地的环境、法律法规选用最适合的设计方案。
· 建设方案要充份体现技术上的先进性和经济上的合理性。在满足工程技术要求的前提下尽可能的节省建设投资和运行费用。
· 总体布局合理、恰当、生产性功能分区得当，充分体现产业特点。
· 工程设计中落实环保措施、消防措施、劳动保护和职业安全措施，以保证环境、企业和员工的生产安全。
1.4. 节能环保
· 各功能区体型简洁规则，减少内部空间的能耗。
· 各非洁净区功能区充分利用天然采光。
· 设备选型方面，空调设备均采用高能效比设备，采用自动控制方式以降低能耗，长期运转的循环水泵，选用先进的高效率节能型水泵和电机。
1.5. 环境要求
本项目存在万级洁净、十万级洁净及普通空调区域
万级：VAD、OVD及拉丝区域 20-26℃，40%-70%。
十万级：PK、玻璃加工、筛选、测试等。20-26℃，40%-70%。
舒适型空调：满足国家节能及职业卫生要求。
1.6. 方案概述
	序号
	专业
	项目
	分项
	描述

	1
	建筑
	净化装饰
	地面
	洁净区：防静电PVC或防静电环氧自流平
其余区域：地砖或金刚砂耐磨或环氧涂料等

	
	
	
	墙体
	洁净区：金属壁板
其他区域：砌块和石膏板

	
	
	
	吊顶
	金属壁板、铝扣板、硅酸钙板、石膏板

	2
	暖通系统
	净化空调
	冷热源
	冷水机组，燃气热水锅炉

	
	
	
	暖通设备
	MAU+AHU 舒适型空调

	
	
	
	暖通管道
	送回风管道等

	
	
	
	附属设备
	风淋室、传递窗等

	
	
	
	自控
	洁净空调系统、冷热源系统、气体纯水等能源供给系统等

	3
	工艺排风
	一般排风
	排风设备
	风机

	
	
	
	排风管道
	镀锌钢板风管

	
	
	酸排风、碱排风
	排风设备
	酸雾净化设备、风机

	
	
	
	排风管道
	PP管道/耐温FRP管道

	
	
	有机排风
	排风设备
	活性炭吸附、风机

	
	
	
	排风管道
	UPVC管道/镀锌钢板风管

	4
	给排水系统
	普通给排水
	自来水
	至各需求用水点

	
	
	工艺冷却循环水
	15MΩ纯水
	设集中冷却水系统；厂务纯水系统进行补水。

	
	
	纯水系统
	纯水设备
	预处理+R0+EDI，制水能力为4T/h一级R0水、4/h纯水(15MQ*cm)4T/h纯水(普通18MQ*cm)

	
	
	
	纯水管道
	SS304不锈钢管、Clean PVC、PP-Pure管

	
	
	废水
	废水管道
	酸洗间排水、切割间排水、全厂事故排水

	5
	消防系统
	消防系统
	排烟风管
	满足国家消防规范；

	
	
	
	消火栓、喷淋、气体灭火、消防水炮、灭火器
	满足国家消防规范；

	
	
	
	消防报警、广播
	满足国家消防规范；

	6
	电气系统
	强电
	动力用电
	35KV、10kv转0.4KV变压器、UPS及高低压配电室。从配电室低压出线柜至动力站房（配电箱柜+电线电缆），外线部分由政府负责施工。

	
	
	
	照明
	洁净照明+防爆照明+应急照明

	
	
	
	工艺设备用电
	从配电室低压出线柜至洁净室现场工艺设备电柜+电线电缆

	
	
	
	插座
	根据现场情况确认点位

	
	
	
	UPS系统
	工艺循环水、部分工艺设备控制系统、部分气动设备

	
	
	弱电
	视频监控
	摄像机+线路+硬盘录像机+监视器

	
	
	
	网络
	无线AP网络覆盖；各区域依据现场需求布置有线网络点位；弱电机柜设置在监控值班室

	
	
	
	门禁
	建筑对外出入口、各工艺间进出门

	7
	气体系统
	特气
	四氯化硅、四氯化锗、氯气、四氟化碳、氘气
	VAD及OVD沉积的四氯化硅采用储罐供应，VAD总用量：12.96kg/min,OVD总用量：8g/min采用氮压方式供应。氘气采用集装格+汇流排供应，集装格放在专门的氘气间内，氯气采用1+1Y瓶+BSGS供应，置于氯气间内，CF4采用气瓶+汇流排供应。

	
	
	大宗气体
	氮气、氢气、氧气、二氧化碳、氩气、氦气，高纯氢气、高纯氮气、高纯氦气、高纯氧气
	氢气:采用10台长管拖车输送，氦气采用2台长管拖车输送，氮气、氧气采用2个50m³液氮储罐+汽化器供应，氩气采用10m³液氩储罐+汽化器供应，二氧化碳采用5m³液态二氧化碳储罐+汽化器供应，高纯气体采用纯化器纯化后提供

	
	
	无油压缩空气、去油压缩空气
	空压设备
	空压机+冷干机+吸附式干燥机、储气罐、过滤器等

	
	
	
	空压管道
	SUS304 BA不锈钢管道

	
	
	
	压缩空气
	主系统至设备接入点

	
	
	
	气体管道
	主系统至设备接入点

	
	
	
	电力
	主系统至设备接入点

	
	
	
	排风
	主系统至设备接入点



1.7. 暖通
暖通专业设计内容包括冷热源、通风系统、净化空调系统、消防排烟系统等。
1.7.1. 通风系统
1.7.1.1. 通风
1、 动力站房采用机械通风，按设备发热量计算换气次数。
2、 放置特气的灰区设置事故通风系统，事故排风区域换气次数不应小于12次/h。在室内、外便于开启的地方均须设置风机手动开关。风管及风机设备均需防静电接地。
1.7.1.2. 排风
1、 有排风的房间，采用对开多叶调节阀来控制排风量的大小。
2、 根据工艺排风的要求，设计除尘酸碱排风系统，在室外设置处理塔等处理设备进行处理，达到国家及地方相应排放标准后高空排放。
3、 有机排风系统去除来自拉丝的紫外固化废气。排风经排风机输送至活性炭处理设备处理后达到国家排放标准后排放至大气。
1.7.2. 净化空调系统
1.7.2.1. 空气调节
本项目洁净区域采用组合式新风机组MAU+循环空调机组AHU。
1.7.2.2. 自控系统
1、 洁净区域温湿度及正压由自控系统集中控制。空调系统中的初效、中效及送风机均设压差报警。
1.7.2.3. 冷热源
选用水冷冷水机组机组+燃气真空热水锅炉进行冷热源配置。
1.7.3. 气流组织
1、 净化区域：MAU将新风处理后，新风与回风混合后上送下回或侧送侧回。
2、 办公区域：气流组织为上送上回风的形式。
1.7.4. 防排烟系统
1、 	消防排烟措施，尽可能采用自然排烟的方式，不能满足自然排烟要求的区域设置机械排烟。
2、 排烟风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料；风管制作、连接的要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）中的有关规定。
1.7.5. 管道保温
1、 冷冻水和热水管道
空调冷水、热水管道DN≤50采用热镀锌焊接钢管，50＜DN≤300采用无缝钢管，DN＞300采用螺旋卷焊钢管；凝结水管采用加厚UPVC管道。空调支干管水管阀门管径＜DN50的水管采用两片式不锈钢球阀；管径在DN50~DN150的水管采用钢制对夹式蝶阀，DN200及以上的采用钢制蜗轮蜗杆蝶阀，蝶阀阀板均采用不锈钢材质或碳钢材质外作包塑处理。冷热水管道保温均采用难燃B1级橡塑节能保温材料。
2、 风管
酸碱废气排风系统风管材料，室内采用PP管道或耐温型FRP管道，一般排风风管材料采用镀锌钢板，有机排风采用UPVC管道、镀锌钢板，空调、净化系统采用镀锌钢板。
3、 保温
安装在非空调空间的空调、净化风管、生产区的排风管等均需保温；空调系统的风管采用闭孔橡塑材料。冷冻水和热水管道的保温材料采用闭孔橡塑材料。
1.7.6. 环境保护
1、 所有冷冻、空调、通风设备均选用低噪声型并按工艺要求设减振、隔振基础。
2、 空调、通风系统按工艺要求设消声器和隔声软接头。
3、 各排风系统的排出口在非人员逗留区。
1.7.7. 节能
1、 一般空调及净化空调系统均采用自动控制，根据室内温湿度负荷变化自动调节。
2、 空调系统的风机、水泵、工艺排风的风机均设置变频器，按照系统需求进行变频调速实现节能效果。
3、 空调风管及冷、热水管采取保温措施降低能耗。
1.8. 职业安全卫生
1、 	工艺设备产生的余热均通过工艺排风装置排至大气，保证工作环境卫生。
2、 对于更衣室采用全室通风方式进行排风。
3、 送排风机、空调送风机尽可能采用低转速运转，并辅以消声设施，降低室内噪音。
1.9. 给排水
给排水专业设计内容包括室内生产给水系统、生活给水系统、纯水系统、工艺循环冷却水系统、室内排水系统、消火栓系统、喷淋系统、消防水炮系统、气体灭火系统等。
1.9.1. 室内生产生活给水系统
1、 生产给水、生活给水及消防给水分开设置各自独立的给水系统。
2、 生活生产用水水量及水压由园区室外市政给水管网及新建生活加压泵房、生产水泵房供给。
3、 生产、生活给水主管衬塑钢管，PN1.0，法兰连接。生活给水支管采用PPR给水管（1.00Mpa），热熔或法兰连接。
1.9.2. 纯水系统
1、 在动力站设置纯水系统，由初级过滤+RO+EDI组成，制水能力为4T/h一级RO水、4T/h纯水（15MΩ*cm）、4T/h纯水（普通18MΩ*cm）。
2、 一级RO水管路系统采用SS304不锈钢管，供暖通加湿补水。
3、 15MΩ*cm纯水管路系统采用clean-pvc管，供PCW系统补水。
4、 18MΩ*cm纯水管路系统采用PP-Pure管，供酸洗间用水。
5、 其他未尽事宜参考国标执行。
1.9.3. 工艺循环冷却水系统
1、 工艺循环冷却水系统水质为15MΩ*cm纯水，由纯水站设置的15MΩ*cm纯水补水泵供给。
2、 工艺循环冷却水系统采用SS304不锈钢钢管，焊接。
1.9.4. 室内排水系统
1.9.4.1.生活污水排水、一般废水排水
    主要为卫生间排水、喷淋末端试水、PCW站纯水站排水、水泵房排水、冷冻站排水及暖通一般排水。采用UPVC管、粘接。
1.9.4.2.生产废水
1、 酸洗间废水主要为含酸废水、含碱废水、HF废液。含酸废水及含碱废水收集后加压打至室外污水处理区域，HF废液由业主自行收集后交第三方单位处置。含酸废水及含碱废水采用SCH80-PVC，粘接。HF废液排水采用PVDF管，热熔连接。
2、 加酸间排水与酸洗间HF废液一同排至HF废液罐，外运处理，采用PVDF管。氯气间、特种气体间、硅站的排水，最终排至厂区北侧事故池，采用SCH80-PVC管。
3、 切割间排水排至室外沉淀池沉淀后排入室外污水管网。采用UPVC管、粘接。
1.9.5. 消火栓系统
1、 新建消防水池及泵房。
2、 室外埋地消防给水采用钢丝骨架PE复合管（1.60MPa），热熔连接；室内消防给水采用内外壁热镀锌钢管，丝扣、卡箍、法兰连接。
3、 应依据相关规范要求设置消火栓系统。
1.9.6. 喷淋系统
1、 新建消防水池及泵房。
2、 室外埋地喷淋给水管采用钢丝骨架PE复合管（1.60MPa），热熔连接；室内喷淋给水管采用内外壁热镀锌钢管，丝扣、卡箍、法兰连接。
3、 应依据相关规范要求设置预作用自动喷淋灭火系统。
1.9.7.气体灭火系统
    厂区内大型变配电室按中危险级，E类火灾设置柜式七氟丙烷灭火系统或管网式七氟丙烷灭火系统。
1.9.8.消防水炮系统
主厂房OVD、VAD区域净高大于12m处设置标准型自动扫描射水高空水炮灭火系统。
1.9.9.水喷雾系统
    氯气间设置一套水喷雾系统
1.9.10.其他消防设施
为扑灭初期火灾，室内按规范设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器和手提式/推车式二氧化碳灭火器。
1.10. 电气
电气专业设计内容包括变配电系统、动力及工艺配电系统、照明及应急疏散照明系统、防雷接地系统、UPS电源系统等。
1.10.1. 变配电系统
据工艺生产和动力配套需求设置变配电站，给本建筑及附近小单体建筑供电。
1.10.2. 动力及工艺配电系统
1.10.2.1. 配电设备、线路
1、 配电电源采用交流50Hz，220/380V，带电导体系统型式为三相四线制，接地型式采用TN-S系统（L1、L2、L3、N、PE）。配电方式采用放射式与树干式相结合的形式。
2、 所有配电箱、控制柜内均采用具有合格分断能力的优质断路器或带剩余电流保护功能的断路器。电气线路和设备设置过载、短路。
3、 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。应急消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。
1.10.2.2. 接地
1、 所有配电设备的金属外壳、插座的接地极、电缆桥架、金属保护套管、用电设备在正常情况下不带电而故障时可能带电的金属外壳均应可靠接地。
2、 各建筑优先采用联合接地体，要求接地电阻不大于1Ω。 
3、 洁净区内金属物体包括洁净室（区）的墙面、门窗、吊顶的金属骨架应与接地系统进行可靠连接。
1.10.3. 照明及应急疏散照明系统
1.10.3.1. 电源、电压、系统配电方式
1、 照明电源为低压220/380V，频率50Hz，低压带电导体采用三相四线制，接地型式为中性点直接接地的TN-S系统（L1、L2、L3、N、PE）。
1.10.3.2. 照度、光源
1、 所有灯具光源均选用LED灯，要求色温3500K~6000K，显色性不小于80，采用的灯具要求功率因数COSφ≥0.9，本工程采用的灯具不低于国家二级能效标准。
2、 根据本项目生产工艺的要求，建议主要区域的照度、光源按以下原则选择，设计单位应依据相关规范要求做进一步复核设计：
	主要区域（房间）
	设计照度（Lux）
	光源

	生产区
	400
	吸顶式洁净LED灯


	灰区、洁净走廊、更衣室、缓冲间
	300
	吸顶式洁净LED灯

	变配电站
	200
	LED三防灯

	冷冻站、空压站
	150
	LED

	空调机房
	100
	LED

	化学品库
	200
	LED防爆\三防灯

	危废库
	100
	LED防爆\三防灯

	供氢站
	100
	LED防爆\三防灯

	废品站
	100
	LED灯



1.10.3.3. 正常照明及备用照明
洁净区域采用专用的洁净灯具，一般照明灯具为吸顶明装。
1.10.3.4. 应急照明及疏散指示
主要出入口、安全出口、走廊与转弯处设疏散标志灯。本系统为集中电源集中控制型系统，系统由应急照明控制器、A 型应急照明集中电源、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具组成。 应急照明控制器设置在消防控制室内或有人值守场所，A 型应急照明集中电源设置在配电间或电气竖井内。
1.10.3.5. 照明控制方式
各功能房间的灯具均通过灯控开关就地控制，疏散诱导标志灯具和双眼应急灯具均不受灯控开关的控制。
1.10.3.6. 照明接地
建筑内照明箱及所有灯具的金属外壳、线路的金属保护管和金属线槽等均与接地线（PE线）可靠连接，以保证照明安全接地。照明灯具均采用I类灯具，要求外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处设置接地标识，铜芯软导线的截面积与进入灯具的电源线截面积相同。
1.10.4. 防雷系统
新建建筑及室外设备均需进行防雷设计。需考虑韶关地区雷暴数据情况。
1.10.5. UPS电源系统
部分重要设备、部分环境配套系统设备用电负荷对供电连续性要求高。采用3台120kVA的UPS交流不间断电源系统为该类用电设备供电，当主供市电失电时，由主电市电切换至备供市电供电过程中，由UPS配电系统保证该类设备供电连续性。
1.11. 通信
通信专业设计包含以下内容：火灾自动报警与消防联动系统、气体探测报警系统、视频监控系统、门禁系统、综合布线系统、自控系统。
1.11.1. 火灾自动报警与消防联动系统
1、 本工程为集中报警系统。
2、 消防控制室位于101#生产厂房一层，内置集中火灾报警控制器、消防联动控制台、多线控制柜、火警广播控制机柜、火警对讲电话总机、气体检测控制柜、防火门监控主机、消防电源监控主机、电气火灾监控主机、消防水炮控制柜等设备，同时设置直通消防队的火警电话
3、 设置智能型感烟探测器，感温探测器，防爆区内采用本安型感烟探测器或感温探测器，净空大于12m处采用极早期空气采样探测器。在适当位置设手动报警按钮，楼梯间出口设火警闪灯。公共区域、走廊等适当位置设手动报警按钮和消防电话插孔，在专业设备机房区域设置固定消防电话，在公共区域及疏散通道设置火警紧急广播系统。 
4、 火灾时通过火灾报警消防联动系统，均可手动/自动输出消防控制指令联动相关的消防设备、切断相应的非消防电源。
5、 火警电话系统由消防控制室内的总线制火警电话主机，及现场各区域的编址电话插孔，编址电话分机，编址电话对讲机组成。
6、 主要探测与控制元件：智能感烟探测器、感温探测器，手动报警按钮、声光报警控制器、消防应急广播等现场设备。
7、 火灾报警系统的交流供电，设双电源自动切换箱，对系统交流供电；火灾报警控制系统的直流工作电源由消防控制室内的集中火灾报警控制器自配的专用电源供电。
1.11.2. 气体检测报警系统
本工程设置气体检测报警系统，气体检测报警产品在计量、防爆、消防等方面必须满足国家有关部门的要求。在某房间内发生气体泄漏后，接通该房间的声光报警器（音调和频闪区别于火警用的声光报警器），并开启该房间的事故风机，并接收其反馈信号。气体检测控制器设置于配套机柜室内。 
1.11.3. 视频监控系统
设置监控子单元，主要出入口、通道、各实验区域内部等处设半球固定式摄像机或枪机，以便于观察人员活动以及非法人员的入侵。监控信号接入主监控系统进行管理、存储，并在中央监控室设置监控画面播放平台。视频存储时间一个月。
1.11.4. 门禁系统
主要出入口处设置门禁系统，严格控制人员出入，采用IC感应卡对通道门进行管理控制。门禁系统出入时间可通过门禁管理机任意设定及记录。但在紧急情况下可通过事先设置程序将出入门同时打开，以便人员迅速疏散。门禁管理主机设置在配套机柜室内。
1.11.5. 综合布线系统
1、 计算机网络系统包括办公网、生产网、设备网。设备网包括门禁系统及监控系统，办公网、生产网采用物理隔离的方式分别拉光纤至数据机房，其主干线缆采用万兆光纤，连接各终端设备采用六类屏蔽线，弱电机柜设置在弱电间内， 
2、 设置无线AP，覆盖无线公共网络，详细参考无线AP要求。
3、 通过单模光纤接入建筑综合布线主系统，详细参考布线要求。
1.11.5.1. 综合布线要求
1、 综合布线系统要求符合TIA/EIA 568-B.2-1 6类屏蔽线的最新的国际标准。
2、 网络系统主干线要求按照万兆光纤布线标准进行设计，符合基于光缆的万兆以太网标准IEEE 802.3ae；水平布线要求符合千兆以太网需求，网络基于铜缆的千兆以太网标准IEEE 802.3ab。
3、 所提供的综合布线系统配线架、跳线、信息模块、线缆等主要产品元件以及由其构成的链路须提供传输特性测试报告，以证明其传输特性符合本规格书中提出的所有技术指标。
4、 综合布线系统采用模块化结构，保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。
5、 综合布线系统产品必须获得信息产业部出具的满足TIA/EIA 568-B.2-1、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0最新的标准关于六类系统的链路报告，且六类水平线缆必须提供信息产业部出具的满足GB/T 2423.17-2008：防腐标准检验报告。光缆产品必须符合TIA/EIA 568-B.3、ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0最新的标准，并提供信息产业部光缆检测报告。
1.11.5.2. 无线AP要求
1、 无线AP采用企业级吸顶式和壁装式无线AP，能纳入H3C无线AC控制器授权管理。
2、 无线接入交换机采用POE企业级交换机。
3、 无线接入交换机到汇聚层交换机采用万兆光链路，参考布线要求。
1.11.6. 自控系统
     本项目自控系统应有专项设计，对净化空调、供热、供冷、纯水、气体供应等系统进行自动监测控制，并应具有稳定、可靠、节能、开放和可扩展性。
1.12. 气动
气动设计主要包括压缩空气系统、工艺气体系统。
1.12.1. 压缩空气系统
1、 本工程设置无油压缩空气及去油压缩空气系统以满足工艺及自动控制系统所需干燥压缩空气。无油压缩空气用量：12m³/min，压力：5~7bar，选用90KW风冷螺杆无油变频空压机（一用一备）及其配套干燥机、过滤器、储气罐等后处理设备，去油系统用量4.5m³/min,压力：6~7bar，选用37KW微油变频空压机(一用一备）及其配套冷干机、干燥机、过滤器、储气罐等后处理设备。
2、 压缩空气管路系统采用管道采用不锈钢无缝钢管（SS304L BA），阀门采用同材质的球阀（SS304L BA），主管直接接至室内工艺设备用气。
1.12.2. 气体系统
1、 本工程工艺气体主要有大宗气：氢气、氧气、氮气、氩气、氦气、二氧化碳。特种气体：四氯化硅、四氯化锗、氯气、四氟化碳、氘气；
2、 氢气、氦气采用长管拖车输送，设置在单独的气站内，氢气鱼雷罐车10台，氦气鱼雷罐车2台，氮气、氧气采用自建2个50m³液氮储罐+汽化器供应，主管在气站内设置减压、过滤阀组后输送至生产厂房，氩气采用10m³液氩储罐+汽化器供应，二氧化碳采用5m³液态二氧化碳储罐+汽化器供应设置在室外罐区。
3、 VAD及OVD沉积的四氯化硅采用储罐供应，各设置一个50m³储罐，储罐之间设置连通管，采用氮压的方式供应，通过管道输送至车间vmb分配柜至工艺气柜。四氯化锗用量：8g/min,采用气瓶柜供应，vmb阀门箱输送至工艺气柜。氘气采用1+1集装格供应，集装格放在专门的氘气间内；CF4采用钢瓶+汇流排方式供应，设置在生产厂房一层独立气瓶间内。氯气采用1+1Y瓶+BSGS供应，置于氯气间内，通过管道输送至车间vmb分配柜至工艺气柜。
4、 气体纯化：根据工艺设备要求，高纯氢气（6N)、高纯氮气（9N)、高纯氦气（9N)、高纯氧气（9N)采用在线在生纯化器纯化后供给工艺设备，高纯氢气用量：192.7m³/h,高纯氮气用量：176m³/h,高纯氧气用量：17.3m³/h。
5、 大宗气普氮（5N）、氧气（2N5）、二氧化碳（3N)，管道采用不锈钢无缝钢管（SS304L BA)，普氮、氧气采用同材质球阀。氢气（5N）采用不锈钢无缝钢管（SS316L BA）。氦气（5N）、氩气（5N）管道采用不锈钢无缝钢管（SS316L BA)，氢气、氦气、氩气采用同材质球阀。经过纯化器后的高纯气体管道均采用不锈钢无缝钢管SS316L EP。阀门采用隔膜阀及波纹管截止阀，氯气、四氯化锗、四氯化硅采用双套管供应内管SS316LEP,外管SS304BA。
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格式一 封面





             （项目名称）招标



投  标  文  件

（投标标书/定标文件）






投标人：                                   （盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）


         年      月      日



[bookmark: _附件二十四：技术标提问单][bookmark: _Hlt69116778][bookmark: _Hlt68774664][bookmark: _附件十：单项工程费汇总表][bookmark: _附件二十五：综合评审合理低价法][bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc39136361][bookmark: _Toc15791][bookmark: _Toc6849][bookmark: _Toc28483][bookmark: _Toc32299][bookmark: _Toc5872][bookmark: _Toc23492][bookmark: _Toc466640620][bookmark: _Hlt66847557][bookmark: _Toc106418843][bookmark: _Toc104711098][bookmark: _Toc66849200]格式二 《投标函》及《工程项目总价表》
[bookmark: _Toc29375][bookmark: _Toc18294][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc39136362][bookmark: _Toc8657][bookmark: _Toc27121]投  标  函

致：                   （招标人名称）
1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价竞投承包上述工程。
2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计、施工，本工程设计、施工招标总工期为       日历天(其中：设计工期       日历天；施工工期      日历天）内完成。并确保工程质量达到标准和维修其中的任何缺陷。
3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。
4．我方在此声明，我方不存在本工程招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
  

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

              年     月     日
[bookmark: _Toc20338][bookmark: _Toc25829][bookmark: _Toc7915][bookmark: _Toc39136364]
工程项目总价表
	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费
	
	在中标价范围内单价包干，设计费已含初步设计评审、施工图审查等费用

	2
	勘察费
	
	在中标价范围内单价包干

	3
	建安工程费
	
	/

	4
	暂列金
	
	

	5
	合计（1+2+3+4）
	
	



注：
1.以上投标报价均为含税报价，投标报价按“四舍五入”原则精确到两位小数。
3.投标报价已充分考虑预结算编制费、高温补贴费、专业分包及总包的服务费、设计代表配合费、设计优化及修改增加的费用等招标文件已明确规定不再另行单独计取的各项费用并承担责任及风险。



投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

              年     月     日



价格清单


[bookmark: bookmark1]（一）价格清单说明

1.1  价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2  本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。
1.3  设计费的说明：                                    。（A）
1.3  勘察设计费的说明：                              。（B）
1.4  工程设备费的说明：                              。
1.5  必备的备品备件费的说明：                        。
1.6  建筑安装工程费的说明：                          。
1.7  技术服务费的说明：                              。
1.8  暂列金额的说明：                                。
1.9  暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。
1.10  其它费用的说明：                               。
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[bookmark: bookmark2]（二）价格清单

2.1  勘察设计费清单

单位：人民币元

	序号
	项目名称
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
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2.2  工程设备费清单



单位：人民币元

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
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2.3  必备的备品备件费清单


单位：人民币元

	序号
	备品备件名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
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2.4  建筑安装工程费清单

单位：人民币元

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
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2.5  技术服务费清单

单位：人民币元

	序号
	项目名称
	工作内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
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2.6  暂估价清单

2.6.1    材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



2.6.2  工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



2.6.3  专业工程暂估价表
	专业工程名称
	工程内容
	金额
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2.7  其它费用清单

单位：人民币元

	序号
	项目名称
	内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	





2.8  清单报价明细
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格式三 各项承诺一览表            
[bookmark: _Toc20729][bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc39136365][bookmark: _Toc30877][bookmark: _Toc16438][bookmark: _Toc24036][bookmark: _Toc12736][bookmark: _Toc20294][bookmark: _Toc31113][bookmark: _Toc15279][bookmark: _Toc18136]各项承诺一览表
	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	无禁止投标
情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标串标和弄虚作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	5
	工期、进度承诺书
	（1）我方保证按照投标文件投标函中承诺工期完成；
（2）我方保证各分部、分项工程的施工进度按照投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，没有按期完成设计工作的，我方须在逾期第壹天起每天按10000.00元/天向发包人返纳逾期违约金；若因我方原因，工程没有按期竣工时（除自然灾害、流行疾病、业主方通知停工造成的工期顺延外），承包人须在逾期第一天起每天按10000.00元/天向发包人返纳逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的最高限额为合同总价的1%（开工时间具体以监理发出开工通知为准）。


	6
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证施工安全防护措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，发包人可扣除我方金额相当于所有“施工安全防护措施费”的工程管理费。

	7
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准
	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按10000元/次缴纳违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。
在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；
在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；
未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元；
未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；
不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥20000元/项，不签署意见的交纳违约金¥20000元。

	8
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	9
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	10
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目管理班子人员全部到位、各司其责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣1000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	11
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	12
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	13
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的1%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。


	14
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	15
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	16
	对外协调关系承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所有责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	17
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。
	    


	18
	按时提交履约保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	    如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	19
	按时签订合同的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。
	如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理。


注：所有违约金均从中标人的进度款中扣除，最终结算以扣除违约金总数后的金额为准。
[bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc10981][bookmark: _Toc30764]
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
              年     月     日

格式四 授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。
    代理人无转委托权。


投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

         年      月      日





委托代理人身份证彩色扫描件正、反面




格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：                  
姓名：         性别：      年龄：       职务：           
系                        （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。


投标人：                          （盖单位章）

   法定代表人：                       （签字或盖章）
             
                       年      月      日       





法定代表人身份证彩色扫描件正、反面





[bookmark: _Toc8552][bookmark: _Toc30665][bookmark: _Toc24137][bookmark: _Toc26875][bookmark: _Toc16430][bookmark: _Toc6049]格式六 联合体协议书
联合体协议书

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得本项目设计、采购、施工总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。
    2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担相关责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
   5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
   6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
   7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。


              牵头人名称：                               （盖单位章）
　　　　　　　　
              法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

               成员二名称：                               （盖单位章）

               法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

……


              年     月     日


格式七 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质
类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1.法定代表人为同一人的。
2.存在控股、管理关系的。
3.主要人员相互任职的。

	备注
	



说明：
1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书彩色扫描件（或打印件）（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。）、安全生产许可证（施工单位提供）彩色扫描件（为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。企业的安全生产许可证实时网页查询路径：登录“中华人民共和国住房和城乡建设部”，进入“全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户”版块，具体网址为：https://zlaq.mohurd.gov.cn，进入后点击“安全生产许可证信息”，输入企业名称和统一社会信用代码即可查询。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；
（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）
（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）
2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。
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格式八 项目经理简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


项目经理简历表

项目经理：                   （签字）

                                            年     月     日

    
说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：
    1.身份证彩色扫描件；
    2.建造师注册证书彩色扫描件，或电子注册证书打印件；
    3．B类安全生产考核合格证书彩色扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；
4.在本单位缴纳社保的证明，提供人员近半年(投标截止时间往前推算6个月)内任意1个月社保缴纳证明扫描件；。
5.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
[bookmark: _Toc11244][bookmark: _Toc23644][bookmark: _Toc1951]
格式九 项目经理任职声明
项目经理任职声明

致：                   （招标人名称）：
　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　
　　特此承诺　　
　　
　　
投标人：                                （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年        月        日

格式十 项目技术负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目技术负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目技术负责人简历表


项目技术负责人：              （签字）

                                                        年     月     日

    
说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：
    1．身份证彩色扫描件；
    2．职称证彩色扫描件（或打印件）；
3．在本单位缴纳社保的证明，提供人员近半年(投标截止时间往前推算6个月)内任意1个月社保缴纳证明扫描件；
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
[bookmark: _Toc3663]
格式十一 项目设计负责人简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目设计负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



项目设计负责人简历表


项目设计负责人：              （签字）

                                            年     月     日

    说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：
    1.身份证彩色扫描件；
    2.职称证（或打印件）；
3.在本单位缴纳社保的证明，提供人员近半年(投标截止时间往前推算6个月)内任意1个月社保缴纳证明扫描件；
4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
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格式十二  项目管理机构组成表（可拆成施工团队和设计团队等不同专业部分，由投标自行选择）
项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	项目设计负责人
	
	
	
	
	

	4
	专职安全员1
	
	
	
	
	

	5
	专职安全员2
	
	
	
	
	

	6
	专职安全员3
	
	
	
	
	

	7
	施工员
	
	
	
	
	

	8
	质量员
	
	
	
	
	

	9
	材料员
	
	
	
	
	

	10
	资料员
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	


说明：
1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人除外）以下资料：
（1）身份证彩色扫描件；
（2）专职安全员须提供C类安全生产考核合格证书彩色扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统”考核合格信息打印页；
（3）在本单位缴纳社保的证明，提供人员近半年(投标截止时间往前推算6个月)内任意1个月社保缴纳证明扫描件；
（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
    2．联合体投标的，《项目管理机构组成表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。
[bookmark: _Toc14800][bookmark: _Toc30092][bookmark: _Toc29949]

格式十三  企业业绩一览（可拆分成施工、设计、机电等不同业绩表，由投标自行选择）



	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	合同协议书日期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	.......
	
	
	
	





注： 
1、上表格式供参考； 
2、请在表后附对应评分项要求的证明材料，建议按照上表序号排版。


























投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《交易平台保证金缴纳信息》页面截图）








































其他评分项要求的证明材料 



说明：请附对应评分项要求的证明材料。
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