附表3

浈江区2025年小型水库标准化(坝顶硬化)及西牛潭水库坝顶(限高)设施建设工程--预算审核报告书

建设单位：韶关市浈江区水利工程建设管理中心

送审金额：655797.48元

审定金额：616854.78元

（大写）：陆拾壹万陆仟捌佰伍拾肆元柒角捌分

审核人（签章）：

复核人（签章）：

审定人（签章）：

单位负责人（签章）：

中量工程咨询有限公司

二0二六年一月四日

中量工程咨询有限公司

关于浈江区2025年小型水库标准化(坝顶硬化)及西牛潭水库坝顶(限高)设施建设工程      预算审核的报告

韶关市浈江区政府投资项目评审中心：

根据接受韶关市浈江区政府投资项目评审中心委托，遵循客观公正、实事求是的原则，我司对浈江区2025年小型水库标准化(坝顶硬化)及西牛潭水库坝顶(限高)设施建设工程预算进行了审核，本次审核是在韶关市浈江区水利工程建设管理中心提供给韶关市浈江区政府投资项目评审中心的相关资料基础上进行的，韶关市浈江区水利工程建设管理中心对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：浈江区2025年小型水库标准化(坝顶硬化)及西牛潭水库坝顶(限高)设施建设工程

（二）实施地点：韶关市浈江区小型水库

（三）实施单位：

1、建设单位：韶关市浈江区水利工程建设管理中心

- 2、设计单位：广东亦丰水利水电勘测设计有限公司

- 二、审核依据

（一）送审资料

1．建设单位提供的《浈江区2025年小型水库标准化(坝顶硬化)及西牛潭水库坝顶(限高)设施建设工程》设计书。

- 2．广东亦丰水利水电勘测设计有限公司编制的预算价。

3、预算要求送审的相关资料。

（二）执行规范及定额

1.《广东省水利水电建筑工程预算定额2017》；

2.《广东省水利水电设备安装工程预算定额2017》；

3.《广东省市政工程综合定额2018》。

三、审核情况说明

采用全面审查法进行审核，审核具体情况（核增减的内容、金额及事由）如下：

第一篇 水利建筑工程

- 送审的白芒林水库-清单“500101002001坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“500101002002坝顶路面人工开挖（外弃2km）”审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为2020.4元。

- 送审的白芒林水库-清单“ 500109001002 C20砼路缘石重建”审核调整错误套取的定额子目，综合单价由589.14元/m3调整为595.40元/m3，核增金额为16.65元。

- 送审的黄坑水库-清单“500101002003坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“500101002004坝顶路面人工开挖（外弃2km）”审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为435.61元。

- 送审的黄坑水库-清单“500109001003 C25砼路面（15cm厚）”送审工程量为856.6㎡，评审根据图纸调整为827.2㎡，核减金额为2346.38元。

- 送审的老鼠塘水库-清单“500101002005坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“500101002006坝顶路面人工开挖（外弃2km）”审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为448.76元。

- 送审的老鼠塘水库-清单“ 500101001003坝顶路基压实”送审工程量为242.91㎡，评审根据图纸调整为190㎡，核减金额为13.76元。

- 送审的老鼠塘水库-清单“ 500101001004 C25砼路面（15cm厚）”送审工程量为242.91㎡，评审根据图纸调整为190㎡，核减金额为5233.33元。

- 送审的老鼠塘水库-清单“500109001013 C20砼排水渠”

- 审核调整错误套取的定额子目，综合单价由698.66元/m3调整为595.40元/m3，核减金额为2735.26元。

- 送审的节头寨水库-清单“500101002007坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“500101002008坝顶路面人工开挖（外弃2km）”

- 审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为395.92元。

- 送审的节头寨水库-清单“500101002026防汛道路路基平整压实”审核调整错误套取的定额子目，综合单价由9.98元/m3调整为2.6元/m3，核减金额为168.85元。

- 送审的节头寨水库-清单“ 500101001004 C25砼路面（15cm厚）”送审工程量为378.4㎡，评审根据图纸调整为377.96㎡，核减金额为41.76元。

- 送审的高廉水库-清单“500101002009坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“5001010020010坝顶路面人工开挖（外弃2km）”

- 审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为836.72元。

- 送审的高廉水库-清单“500101002027防汛道路路基平整压实”审核调整错误套取的定额子目，综合单价由9.98元/m3调整为2.6元/m3，核减金额为139.48元。

- 送审的船塘底水库-清单“5001010020011坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“5001010020012坝顶路面人工开挖（外弃2km）”审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为657.92元。

- 送审的船塘底水库-清单“500101001006坝顶路基压实”、“500109001007 C25砼路面（15cm厚）”送审工程量为185.19㎡，审核根据图纸调整为297.5㎡，合计核增金额为8550.16元。

- 送审的万人顶水库-清单“5001010020013坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“5001010020014坝顶路面人工开挖（外弃2km）”审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为830.58元。

- 送审的万人顶水库-清单“500101001007坝顶路基压实”、“500109001008 C25砼路面（15cm厚）”送审工程量为363.7㎡，审核根据图纸调整为356.4㎡，合计核减金额为685.03元。

- 送审的企岗水库-清单“5001010020015坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“5001010020016坝顶路面人工开挖（外弃2km）”审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为403.65元。

- 送审的企岗水库-清单“500101002027防汛道路路基平整压实”审核调整错误套取的定额子目，综合单价由9.98元/m3调整为2.6元/m3，核减金额为199.26元。

- 送审的石子坳水库-清单“5001010020017坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“5001010020018坝顶路面人工开挖（外弃2km）”审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为931.07元。

- 送审的石子坳水库-清单“500101001009坝顶路基压实”、“5001090010010 C25砼路面（15cm厚）”送审工程量为266㎡，审核根据图纸调整为307.2㎡，合计核增金额为3866.21元。

- 送审的石子坳水库-清单“500114001009切割机切割沥青浇筑分缝”送审工程量为52.5m,审核根据图纸调整为60.8m,核增金额为103.34元。

- 送审的龙皇坑水库-清单“5001010020019坝顶路面机械开挖（外弃2km）”、“5001010020020坝顶路面人工开挖（外弃2km）”审核根据施工实际，删除以上项，合计核减金额为869.11元。

- 送审的龙皇坑水库-清单“500101001010坝顶路基压实”、“500109001011 C25砼路面（15cm厚）”送审工程量为379.4㎡，审核根据图纸调整为266㎡，合计核减金额10641.46元。

- 送审的龙皇坑水库-清单“500114001010切割机切割沥青浇筑分缝”送审工程量为71.4m,审核根据图纸调整为52.5m,核减金额为235.31元。

- 送审的大山塘水库-清单“5001090010012 C25砼路面（15cm厚）”、“500103007015碎石垫层（10cm厚）”送审工程量为226.8㎡,审核根据图纸调整为216㎡,核减金额1261.12元。

- 送审的龙皇坑水库-清单“500114001011切割机切割沥青浇筑分缝”送审工程量为44.1m,审核根据图纸调整为42m,核减金额为26.15元。

- 送审的西牛潭水库-清单“500101002024基础土方开挖（外弃2km）”审核调整错误套取的定额子目，综合单价由17.37元/m3调整为6.4元/m3，核减金额为52.22元。

- 第二篇 水利安装工程

- 送审的限高设备-清单“500201018001 BVR3*4+1*2.5线缆”送审工程量为800m,为暂估工程量，审核暂不调整，结算按实际发生计算，评审调整错误套取的定额子目，综合单价由7.02元/m调整为5.42元/m,核减金额为1280元。

- 送审的限高设备-清单“500201034001自动升降限高杆”送审工程量为2套，审核根据市场实际调整综合单价为40000元/套作为暂估的最高限价，结算按实际发生凭依据计取费用。

- 第三篇 临时工程

- 送审的临时工程-清单“500114002001施工临时工棚”送审工程量为100m2,综合单价为120元/m2为暂估，结算按实际发生凭依据计取费用。

- 其他

- 送审的措施项目-其他临时工程费，评审根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，费率调整为按0.8%计取。

- 本项目施工用电、风、水以及主要材料：商品混凝土、水泥、钢筋、砂石料等价格按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及韶关市建设项目造价管理站发布的《韶关市主要材料综合价格（2025年11月）》内公布的不含税价格计算，其中商品混凝土材料价根据建设单位提供的相关运距说明函作为依据计算。

四、审核结果

送审金额：655797.48元

审定金额：616854.78元

核 减 额：38942.70元

核 减 率：5.94%

五、审核报告附件

（一）《浈江区2025年小型水库标准化(坝顶硬化)及西牛潭水库坝顶(限高)设施建设工程预算价》。

中量工程咨询有限公司

二0二六年一月四日