## Sheet1
工程量
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 单位 | 工程量 | 阶段系数 | 造价工程量
一 | 白芒林水库（商混，运距22km）
一） | 坝顶硬化
1 | 坝顶路面机械开挖（外弃2km） | 2.9*213*0.15+2.5*63*0.15 | m³ | 116.28 | 1 | 116.28
2 | 坝顶路面人工开挖（外弃2km） | 0.4*213*0.15 | m³ | 12.78 | 1 | 12.78
3 | 坝顶路基压实 | 3.3*213+2.5*63 | ㎡ | 860.4 | 1 | 860.4
4 | C25砼路面（20cm厚） | 3.3*213+2.5*63 | ㎡ | 860.4 | 1 | 860.4
5 | 碎石垫层（10cm厚） | 2.5*63 | ㎡ | 157.5 | 1 | 157.5
6 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 3.3*int（213/5）+2.5*int（63/5） | m | 168.6 | 1 | 168.6
二） | 路缘石修复
1 | 原破损路缘石拆除 | 0.3*0.4*0.7*22.2 | m³ | 1.8648 | 1 | 1.8648
2 | C20砼路缘石重建 | 0.3*0.4*22.2 | m³ | 2.664 | 1 | 2.664
3 | 模板的制安及拆除 | 0.4*2*22.2 | ㎡ | 17.76 | 1 | 17.76
4 | 沥青木板分缝 | 0.3*0.4*5 | ㎡ | 0.6 | 1 | 0.6
二 | 黄坑水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 4*0.15*138 | m³ | 82.8 | 1 | 82.8
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.15*2*138 | m³ | 8.28 | 1 | 8.28
3 | 回填路肩 | 0.12*2*50 | m³ | 12 | 1 | 12
4 | 坝顶路基压实 | 4.4*138 | m2 | 607.2 | 1 | 607.2
5 | C25砼路面（20cm厚） | （50+138）*4.4 | m2 | 827.2 | 1 | 827.2
6 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 4.4*int(188/5) | m | 162.8 | 1 | 162.8
三 | 老鼠塘水库
1) | 坝顶硬化
1 | 坝顶路面机械开挖 | 3.4*50*0.15 | m³ | 25.5 | 1 | 25.5
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.15*2*50 | m³ | 3 | 1 | 3
4 | 坝顶路基压实 | 3.8*50 | m2 | 190 | 1 | 190
6 | C25砼路面（20cm厚） | 3.8*50 | m2 | 190 | 1 | 190
7 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 3.8*int(50/5) | m | 38 | 1 | 38
2） | 排水渠
1 | 土方开挖 | 1.17*23+1.24*6 | m³ | 34.35 | 1 | 34.35
2 | 土方回填 | 0.6*23+0.6*6 | m³ | 17.4 | 1 | 17.4
3 | C20砼渠道底板(15cm厚) | 0.8*0.15*29 | m³ | 3.48 | 1 | 3.48
4 | C20砼渠道侧墙(20cm厚) | 0.2*0.55*2*29 | m³ | 6.38 | 1 | 6.38
5 | C25钢筋砼渠道盖板(10cm厚) | 0.1*0.8*6 | m³ | 0.48 | 1 | 0.48
6 | 钢筋 | 0.0384 | t | 0.0384 | 1 | 0.0384
7 | 碎石垫层（10cm厚） | 1.4*29 | m2 | 40.6 | 1 | 40.6
8 | 模板制安与拆除 | (0.55+0.4)*2*29+(6+0.8)*2*0.1 | m2 | 56.46 | 1 | 56.46
9 | 沥青木板分缝 | 0.28*3 | m2 | 0.84 | 1 | 0.84
四 | 节头寨水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 4*0.15*38.6 | m³ | 23.16 | 1 | 23.16
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.15*2*38.6 | m³ | 2.316 | 1 | 2.316
3 | 回填路肩 | 0.12*2*47.3 | m³ | 11.352 | 1 | 11.352
4 | 坝顶路基压实 | 4.4*38.6 | m2 | 169.84 | 1 | 169.84
5 | 防汛道路土地平整压实 | 4.4*47.3*0.1 | m³ | 20.812 | 1 | 20.812
6 | C25砼路面（20cm厚） | 4.4*(47.3+38.6) | m2 | 377.96 | 1 | 377.96
7 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 4.4*int(86/5) | m | 74.8 | 1 | 74.8
五 | 高廉水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 3.6*0.15*89 | m³ | 48.06 | 1 | 48.06
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.15*2*89 | m³ | 5.34 | 1 | 5.34
3 | 回填路肩 | 0.12*2*54 | m³ | 12.96 | 1 | 12.96
4 | 坝顶路基压实 | 4*89 | m2 | 356 | 1 | 356
5 | C25砼路面（20cm厚） | 4*89+3.5*54 | m2 | 545 | 1 | 545
6 | 防汛道路路基平整压实 | 3.5*54*0.1 | m³ | 18.9 | 1 | 18.9
7 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 4*int(89/5)+3.5*int(54/5) | m | 103 | 1 | 103
六 | 船塘底水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 3*0.15*81 | m³ | 36.45 | 1 | 36.45
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.15*2*81 | m³ | 4.86 | 1 | 4.86
3 | 坝顶路基压实 | 87.5*3.4 | m2 | 297.5 | 1 | 297.5
4 | C25砼路面（20cm厚） | 185.19 | m2 | 185.19 | 1 | 185.19
5 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 3.4*int(81/5) | m | 54.4 | 1 | 54.4
七 | 万人顶水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 4*0.15*81 | m³ | 48.6 | 1 | 48.6
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.15*2*81 | m³ | 4.86 | 1 | 4.86
3 | 坝顶路基压实 | 81*4.4 | m2 | 356.4 | 1 | 356.4
4 | C25砼路面（20cm厚） | 81*4.4 | m2 | 356.4 | 1 | 356.4
5 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 4.4*int(81/5) | m | 70.4 | 1 | 70.4
八 | 企岗水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 4.6*0.15*35 | m³ | 24.15 | 1 | 24.15
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.15*2*35 | m³ | 2.1 | 1 | 2.1
3 | 回填路肩 | 0.12*2*54 | m³ | 12.96 | 1 | 12.96
4 | 坝顶路基压实 | 5*35 | m2 | 175 | 1 | 175
5 | 防汛道路路基平整压实 | 5*54*0.1 | m³ | 27 | 1 | 27
6 | C25砼路面（20cm厚） | 5*(35+54) | m2 | 445 | 1 | 445
7 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 5*int(89/5) | m | 85 | 1 | 85
九 | 石子坳水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 2.8*0.15*96 | m³ | 40.32 | 1 | 40.32
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.15*2*96 | m³ | 5.76 | 1 | 5.76
3 | 坝顶路基压实 | 3.2*96 | m2 | 307.2 | 1 | 307.2
4 | C25砼路面（20cm厚） | 3.2*96 | m2 | 307.2 | 1 | 307.2
5 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 3.2*int(96/5) | m | 60.8 | 1 | 60.8
十 | 龙皇坑水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 3.5*0.2*76 | m³ | 53.2 | 1 | 53.2
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.2*2*76 | m³ | 6.08 | 1 | 6.08
3 | 坝顶路基压实 | 76*3.5 | m2 | 266 | 1 | 266
4 | C25砼路面（15cm厚） | 76*3.5 | m2 | 266 | 1 | 266
5 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 3.5*int(76/5) | m | 52.5 | 1 | 52.5
十一 | 大山塘水库
1 | 坝顶路面机械开挖 | 3*0.2*72 | m³ | 43.2 | 1.05 | 45.36
2 | 坝顶路面人工开挖 | 0.2*0.2*2*72 | m³ | 5.76 | 1.05 | 6.048
3 | 坝顶路基压实 | 3*72 | m2 | 216 | 1.05 | 226.8
4 | C25砼路面（15cm厚） | 3*72 | m2 | 216 | 1.05 | 226.8
5 | 碎石垫层（10cm厚） | 3*72 | m2 | 216 | 1.05 | 226.8
6 | 切割机切割沥青浇筑分缝 | 3*int(72/5) | m | 42 | 1.05 | 44.1
十二 | 西牛潭水库
1 | 基础土方开挖 | 1.8*1.5*1.5*4 | m³ | 16.2 | 1 | 16.2 | 4.7647
2 | 基础土方回填 | 1.8*1.5*1.5*4-1.2*0.9*1.5*4 | m³ | 9.72 | 1 | 9.72 | 11.4353
3 | 路面切缝 | 2.96*4 | m | 11.84 | 1 | 11.84
4 | 原路面破除 | 2.96*0.79*0.2*4 | m³ | 1.8707 | 1 | 1.8707
5 | C25砼路面恢复（20cm厚） | 2.96*0.79*4 | ㎡ | 9.3536 | 1 | 9.3536
6 | 碎石路基（10cm厚） | 2.96*0.79*4 | ㎡ | 9.3536 | 1 | 9.3536
7 | C25钢筋砼基础 | 0.9*1.2*1.5*4 | m³ | 6.48 | 1 | 6.48
8 | C20砼垫层 | 1.1+1.4*0.1*4 | ㎡ | 1.66 | 1 | 1.66
9 | 钢筋制安 | （22*1.33+24*1.63+26*1.03）*0.888/1000*4 | t | 0.33801 | 1 | 0.33801
10 | 基础模板制安 | （0.9*2+1.2*2）*1.5*4 | ㎡ | 25.2 | 1 | 25.2
11 | BVR3*4+1*2.5线缆 | 800 | m | 800 | 1 | 800
12 | 限高杆 | 2 | 套 | 2 | 1 | 2