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第一章  招标公告
一、招标条件

本项目新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目经新丰县发展和改革局以《关于韶关市新丰江流域水污染治理与水生态保护修复项目可行性研究报告的批复》新丰发改投审[2025]47号文件批准建设，项目代码：2503-440233-04-01-967399，建设资金来自上级专项资金。招标人为新丰县水利工程建设事务中心，招标代理机构为广东国科招标有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。
二、项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：项目建设位于新丰县第二污水处理厂下游600m处。

2.2项目建设内容与规模：
（1）尾水人工湿地：在新丰县第二污水处理厂下游600m处，建设尾水人工湿地1处，共计 45000m2，采用“潜流+表流”的人工湿地方式，设计处理规模25000m3/天。

（2）生态缓冲带：在新丰江干流建设生态缓冲带8km，面积约2.4万m2，恢复岸坡植被，对地表径流污染物与两岸农业面源污染进行有效拦截、削减。

（3）生态护岸：在新丰江干流建设生态护岸3km，面积约1.5万m2，拦截地表径流削减入河污染，保护岸带安全。

本工程估算总投资约8573.12万元，其中工程费用约7037.35万元。
2.3招标范围：（1）勘察部分：收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要（大纲），进行测绘（含工程测量以及根据项目需要开展的用地现状地形图测绘、水下测量等）、地质岩土勘察钻探、取样、试验分析和检测等勘察作业；（2）设计部分：初步设计、设计概算、施工图设计，施工图预算。
2.4计划总工期：暂定60个日历天。
勘察工期：自发包人下达任务之日起15个日历天内提交地形测量报告、土工试验报告、岩土工程勘察成果等。

设计工期：提交勘察成果文件后25个日历天内提交初步设计成果文件（含技术审查时间），初步设计文件经技术审查后10个日历天内完成修改并提交修改完善的初步设计成果。自发包人书面通知之日起10个日历天内提交施工图设计图纸、施工图预算等。
三、投标人资格要求

3.1  本次招标项目 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

3.1.1 联合体成员数量不超过2个。

3.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

3.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

3.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

3.2  投标人资格要求：

1.投标人（组成联合体时指联合体各方）须具有有效的营业执照的独立法人；

2.参加投标的可以是单一独立法人或由2家以内独立法人组成的联合体。投标人应同时具备以下①、②资质：（其中联合体牵头人须具备②资质）

①工程勘察综合资质，或具备工程勘察岩土工程专业乙级或以上资质和工程勘察工程测量专业乙级或以上资质，或具备工程勘察岩土工程（分项：岩土工程勘察）乙级或以上资质和工程勘察工程测量专业乙级或以上资质；

②工程设计综合资质，或具备工程设计市政行业乙级或以上资质或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级或以上资质或工程设计市政行业（排水工程）专业乙级或以上资质，或具备工程设计环境工程设计专项（水污染防治工程、污染修复工程）甲级资质。

注：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

3.3 拟派项目负责人须具备环境类相关专业高级工程师或以上职称。（若为联合体投标，由联合体牵头方派出）

3.4 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
四、招标文件的获取

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台 (广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)网站发布。招标文件一经在平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在平台网站下载。请于招标文件获取期间，（见“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统进行获取招标文件和电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

4.3 投标保证

4.3.1 本项目收取投标保证金。

4.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4 若投标人因自身原因未能正确获取招标文件、缴纳投标保证和电子投标的，其投标无效。
五、投标文件的递交

本次招标实行电子投标。投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。
六、踏勘现场和投标预备会

招标人不组织踏勘现场和招标答疑会。投标人可根据投标工作的需要自行前往进场踏勘，以便编制投标文件。踏勘现场的费用由投标人自行承担。
七、发布公告的媒介

7.1广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn） ；

7.2全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。
八、联系方式

	招标人：
	新丰县水利工程建设事务中心
	招标代理机构：
	广东国科招标有限公司

	地  址：
	广东省韶关市新丰县松园村水务局
	地    址：
	广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面）

	联系人：
	潘少锋
	联 系 人：
	钟平、吴秋娜

	电  话：
	0751-2266005
	电    话：
	020-38364802、020-87684402 


重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	  2026年 08 月 06 日 17 时 30 分

	2
	获取招标文件截止时间 
	  2026年 08 月 28 日 10 时 30 分

	3
	网上提问

截止时间 
	  2026年 08月 17 日 16 时 00 分

	4
	网上答疑

时间
	  2026年 08 月 17日 16 时 30 分至2026年 08 月 20 日 16 时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年 08 月27日10时30分
投标保证担保上传截止时间：2026年 08 月27日10时30分
投标保证保险投保截止时间：2026年 08 月27日10时30分

	6
	电子投标

截止时间 
	2026年 08 月 28 日 10 时 30 分

	7
	投标相关资料（如有）递交时间
	2026年 08月 28 日10时00分至2026年 08 月 28 日10时30分

	8
	投标相关资料（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心，
地址：广东省韶关市新丰县丰城街道金园路 53 号（新丰县行政服务中心五楼），具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	  2026年 08 月 28 日 10 时 30 分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心，

地址：广东省韶关市新丰县丰城街道金园路 53 号（新丰县行政服务中心五楼），具体房间号以当日现场通知为准。


备注：投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，完成相关手续后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。

 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：新丰县水利工程建设事务中心

地  址：广东省韶关市新丰县丰城街道金园路2号

联系人：潘少锋
电  话：0751-2266005

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：广东国科招标有限公司

地  址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面）

联系人：钟平、吴秋娜

电  话：020-38364802、020-87684402

	1.1.4
	项目名称
	新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目勘察设计

	1.1.5
	建设地点
	新丰县第二污水处理厂下游600m处

	1.2.1
	资金来源
	上级专项资金

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	（1）勘察部分：收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要（大纲），进行测绘（含工程测量以及根据项目需要开展的用地现状地形图测绘、水下测量等）、地质岩土勘察钻探、取样、试验分析和检测等勘察作业；（2）设计部分：初步设计、设计概算、施工图设计，施工图预算。

	1.3.2
	计划工期
	详见本项目招标公告

	1.3.3
	质量标准
	必须通过行业主管部门的审查及相关勘察设计规范要求。质量达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见本项目招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	1.本工程接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
1.1 联合体成员数量不超过2个。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

	1.5.1
	费用承担和技术成果补偿
	不补偿

	1.5.2
	其他费用
	本项目设计招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费计算标准，以可研报告批复的相关费用为基数计算并按《新丰县人民政府办公室关于印发新丰县政府投资项目前期工作经费管理办法（试行）的通知》（新府办[2025]10号）的规定计取，招标代理服务费由中标单位支付。

	1.9
	现场踏勘
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	偏离允许幅度及其处理方法：投标人的投标文件不允许有实质性的偏离，细微偏离由评委在评标过程中确定后，视其情况向投标人书面发出补正要求。

	2.2.1
	网上质疑截止时间
	详见“重要事项时间地点一览表”

	2.2.2
	招标答疑书发布时间

网址
	详见“重要事项时间地点一览表”

	3.2.2
	投标报价
	1.投标人以报总价及下浮率进行投标报价。勘察费、设计费报价不得超出最高投标限价规定的相应限价，同时勘察费、设计费的投标下浮率必须一致，不能出现不同的投标下浮率。

2.勘察费投标报价：勘察费的报价应包括招标范围所规定的所有勘察工作的所有费用。

3.设计费投标报价：设计费的报价应包括招标范围所规定的所有设计工作的所有费用。设计费的报价还应包含各个不同专业的设计费用、概算编制费、税费等。

4.勘察设计费的中标价为签约合同价，结算原则：按行政主管部门批复勘察设计费为基数，再乘以（1-中标下浮率）。所报的勘察设计费应包含投标人自投标之日起至工程验收合格所需的费用。

5.本项目投标报价应综合考虑勘察服务费、设计服务费、所有专业及工程复杂程度相关的调整系数等所包含的一切费用。

	3.2.3
	最高投标限价
	本次招标最高投标限价为270万元（包含专家评审费及一切费用），勘察费最高投标限价为75万元；设计费最高投标限价为195万元。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止时间算起90天

	3.4.1
	投标保证
	投标保证金额为人民币：叁万元整（¥30000.00元）。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.2
	签字或盖章要求
	补充：仅需在投标文件封面和有格式要求签字盖章的地方由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖其私章（电子印章）和加盖投标人公章（电子印章），无需每页签字盖章。

	5.1
	开标时间和地点
	见“重要事项时间地点一览表”

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的构成：共7人（经济类专家不少于2人，其中：招标人代表 0 人，专家 7人）。

评标专家确定方式：开标前从广东省综合评标评审专家库-韶关区域随机抽取。

	7.2.1
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	7.3
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：/

	8.2
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求

☑不要求

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	中标后须提交的投标文件
	中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内，提供与电子投标电子文档一致的正副本各1份的纸质版投标文件给招标人存档。

	11.2
	未尽事宜
	本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及部门规章执。


1.  总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2  本工程接受/不接受联合体投标：见投标人须知前附表；

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和技术成果补偿

1.5.1  投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2  其它费用：见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应根据自身编制投标文件的需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人提供的有关本工程的资料和数据，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

    投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

招标文件由下列文件组成：

第一章   招标公告 

第二章   投标须知

第三章   评标、定标办法

第四章   合同条款及格式

第五章   勘察设计任务书

第六章   投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件的要求认真编写投标文件。若投标文件不符合招标文件的规定和要求，投标人应自行负责。未实质性响应招标文件的投标文件将被拒绝，根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人对招标文件的质疑应在招标文件规定的质疑截止时间前以不署名的书面形式在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）工程交易系统提出。
2.2.2招标文件的澄清将在招标文件规定的招标答疑截止时间前发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），但不说明问题的来源。如果澄清发出的时间在招标文件规定的招标答疑截止时间之后，相应延长投标截止时间。

2.2.3澄清一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。若由于投标人自身原因未及时获得补遗文件，由此发生的任何责任由投标人自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以网上质疑形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2上述发布的补充通知将作为招标文件的组成部分。

2.3.3修改一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

本项目招标采用全流程电子化投标的形式进行，投标人没有成功进行网上电子投标，则按无效标书处理。

投标文件包括商务经济标书、技术标书和定标文件三个分册。投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

3.1.1.1 经济商务标书应包含但不限于以下内容（详见第六章投标文件格式---格式1）：

投标函
工程项目报价表

法定代表人证明书

授权委托书

资格审查资料

投标保证金

投标辅助资料

其他材料

3.1.1.2技术标书包含但不限于以下内容（详见第六章投标文件格式---格式2）

一、项目设计重点、难点分析

二、勘察大纲
三、设计大纲

四、质量和进度保证措施

五、项目组织管理

3.1.1.3定标文件包含定标因素评审资料（详见第六章投标文件格式---格式3）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写投标函。

3.2.2本项目采用报总价方式进行报价，投标报价保留至小数点后两位，具体详见投标人须知前附表。

3.2.3本项目的最高投标限价见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期：见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.2.3发包人认为有必要时可在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布通知要求投标人延长投标文件的有效期，同时相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第3.4条仍适用。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证。

3.4.2 待中标公示结束且无异议后，投标项目保证金由韶关市公共资源交易中心通过建设工程交易系统退回投标人缴纳账号。中标人的投标保证金退还需在建设工程交易系统上传合同，在韶关市公共资源交易中心工程交易部办理退回手续。如韶关市公共资源交易中心关于投标保证的退回有新规定的，则按新规定执行。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证的，其投标文件作无效标书处理。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表1.4.1的规定提供证明材料彩色扫描件。

3.5.2 本次招标接受联合体投标，按投标人须知前附表1.4.2项规定的资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将否决其投标。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否

决。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件包括第一册（商务经济标书）、第二册（技术标书）和第三册（定标文件）三个分册。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

3.7.2.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

3.7.2.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

3.7.2.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分无须另行签字、盖章。

3.7.2.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签亲笔署名或签章（电子印章）即可。

4  投标 

4.1 电子投标

实行全流程电子化招标投标的项目，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

4.2 电子投标文件的修改、撤回

在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

4.3 投标文件的递交

本次招标实行电子投标。投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

4.3.1投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

4.3.2投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（详见“重要事项时间地点一览表”）。

4.3.3代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.3.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）因投标人原因导致电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的。

4.3.5 投标文件的修改与撤回

在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新上传电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.4 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

4.4.1投标文件解密失败的补救方案：在开标解密环节会有投标人相关信息，电子投标文件解密失败，允许投标人重新上传投标文件，时间为30分钟，30分钟内未重新上传系统会判断投标无效。解密环节不会显示开标具体内容。

4.4.2评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复、交易系统故障导致电子文件无法读取等因素），在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

4.4.3除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场电子签到。招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

5.1.2开标时间和地点：详见“重要事项时间地点一览表”。

5.1.3开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
5.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）唱标人公布在投标截止时间前进电子投标的投标人数量和名称。

（4）在交易场所工作人员的见证下，招标代理机构对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、监标人、记录人等人员在《开标一览表》上签字确认；

（7）开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

6.  评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1） 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2） 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3） 与投标人有经济利益关系；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5） 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件（评标部分）进行评审。第三章“评标、定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应当自收到评标报告之日起3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示期不少于3日。

7.  定标 

7.1 组建招标监督小组


招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。

7.2 确定定标时间


招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。

7.3 定标委员会


7.3.1 招标人负责组建定标委员会，由项目业主的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在投标人须知前附表中约定。

7.3.2 定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。

7.4 定标办法（定标办法见第三章）


7.4.1 本项目定标办法详见投标人须知前附表。

7.4.2 定标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件（定标部分）进行评审。第三章“评标、定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为定标依据。 

7.5 定标结果公示
定标委员会完成定标后，招标人应当自收到定标报告之日起3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示期不少于3日。公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人候选人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人等内容。

7.6.中标人确定

定标结果公示期满无异议的，招标人确认第一中标候选人为中标人。

7.7 异议的处理

7.7.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定线上向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

7.7.2 在定标候选人和中标候选人公示期间有关评审结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。

8.  合同授予 

8.1 中标通知

中标结果公示期满无异议且在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，由于对评标结果以网上形式进行了公示，因此招标人向中标人发出中标通知时，不再将中标结果通知未中标的投标人。

8.2 履约担保（本项目不收取履约保证金）

8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，履约保证金由联合体牵头人缴纳。

8.2.2 中标人不能按本章8.2.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.3.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

9.  重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）资格审查合格的投标人少于3个的；

（3）所有投标均被否决的；

（4）评标委员会否决不合格投标后，有效投标不足三个的；

（5）根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第四十六条规定，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（6）中标候选人均未与招标人签订合同的。

9.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第9.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10.  纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标、定标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标、定标工作。

10.3 对评标、定标委员会成员的纪律要求

评标、定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，评标、定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行。

10.4 对与评标、定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行。

10.5 投诉

10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.7款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 10.5.1 项规定的期限内。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标、定标办法

为了规范本项目设计招标的评标工作，保证评标的各项活动做到公平、公正、科学、择优，依照《中华人民共和国招标投标法》和国家有关法规、招标文件的有关规定，制订本评标、定标办法。

一、评标、定标依据

(1)《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施<招标投标法>办法》、《韶关市工程建设项目招标投标管理暂行规定》；

(2) 水利部14号令《水利工程建设项目招标投标管理规定》；

(3) 国务院办公厅国办发[2000]34号《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督职责分工意见的通知》；

(4) 国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

(5) 国家计委、水利部等七部委联合颁发的12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》；

(6) 国家计委计政策[2001]1400号《关于进一步贯彻 < 中华人民共和国招标投标法的通知>》；

(7) 国家发改委、水利部等八部委联合颁发的2号令《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；

(8) 水利部颁发的《水利工程建设项目勘察设计招标投标管理办法》(水总[2004]511号)；

(9) 广东省人民政府办公厅颁发的《广东省综合评标评审专家和评标评审专家库管理办法》；

(10)《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》国办发【2024】21号；

(11)《广东省发展改革委关于印发广东省创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展工作方案的通知》粤发改法规【2025】133号；

(12)国家和部颁有关技术规范和管理规定；

(13) 本工程招标文件及其补充通知、招标答疑会的答疑、投标文件的澄清问题书面资料等。

二、评标、定标委员会的组成

1、评标委员会根据国家计委、水利部等七部委12号令规定组建，招标人负责组织工作。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家7人组成（经济专家不少于2人，其中招标人代表0人，专家7人）；评标专家确定方式：开标前从广东省综合评标评审专家库-韶关区域随机抽取。

2、招标人负责组建定标委员会，由项目业主的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。本项目定标委员会组成人员为7人。

三、评审纪律

1、参加评审的所有评审委员均不代表原来各自的单位和组织，评审委员的名单在中标结果确定前保密。

2、评审委员会和与评审活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况。

所称与评审活动有关的工作人员，是指评审委员会成员以外的因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

3、评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，对所提出的评审意见承担个人责任。

4、评审委员应遵循公平、公正、科学、择优、诚实信用的原则，严格按照评标办法、定标办法、招标文件和国家有关技术规范的规定进行，招标文件中没有规定的评审方法和细则原则上不得作为评审的依据。

四、评审监督管理

1、本次招标评标活动在有关行政主管部门等有关部门的监督下进行。

2、招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

五、评审程序

1、评委召开评标预备会，宣布评标纪律，签订评标保密承诺书，熟悉招标文件，学习评标办法，选举评标委员会主任；

2、评委在有关监督部门的监督下封闭评标，按照评标方法进行评审；

3、对投标人进行初步评审；

4、对通过初步评审的投标人的投标文件进行评审；

5、将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位大小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。

6、招标人代表召开定标会，宣布定标纪律，签订定标保密承诺书，熟悉招标文件，学习定标办法，选举定标委员会组长；

7、招标监督小组对集体议定的全过程进行监督；

8、定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较；

9、定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。

六、评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标

方法
	确定定标候选人的方法
	评标委员会根据评标办法对响应招标文件要求的投标文件进行综合评比，提出评标报告，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位大小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件的签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第 3.7.2 项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标承诺函
	符合第六章“投标文件格式”投标承诺函的规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	投标报价

有效性
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定

	
	
	其它
	符合招标文件规定的其它要求

	评标委员会依据以上评审标准对投标人初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。如果评标委员会成员意见不一致时，通过记名投票表决方式(不得采用弃权方式)以少数服从多数的原则决定投标人是否通过审查。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务部分F1：40分

技术部分F2：50分

投标报价F3：10分

	2.2.2（1）
	商务部分F1

（50分）


	企业业绩

（20分）
	1、勘察方面：投标人近5年（2021年1月1日至投标截止时间）承接过类似工程，每个得2分，此项最高得8分。无或其它不得分。
注：①类似工程指：水污染治理或水生态保护修复工程勘察业绩（勘察或勘察设计或勘察设计施工总承包（EPC）的勘察业绩）。②应提供中标通知书、合同，两项缺一不可，日期以合同签订时间为准。以上证明材料需提供原件扫描件，否则不得分。

2、设计方面：投标人近5年（2021年1月1日至投标截止时间）具有处理规模25000m3/d及以上的类似业绩，每有一项得3分，本项最多得12分。 

注：①类似业绩是指水污染治理或水生态保护修复项目EPC或工程总承包或勘察设计或设计项目；②应提供中标通知书、合同，两项缺一不可，日期以合同签订时间为准。以上证明材料需提供原件扫描件，否则不得分。

	
	
	项目部人员配备

（12分）
	（1）项目负责人近5年（2021年1月1日至投标截止时间）具有处理规模25000m3/d及以上的类似业绩（担任项目负责人或设计负责人），每有一项得3分，最多得6分；

（2）除项目负责人外，项目管理机构人员中设计组成员具有环保、给排水、建筑、结构、水利、电气专业国家注册师执业资格的，每专业提供一人得1分，最多得6分。

注：①类似业绩是指水污染治理或水生态保护修复项目EPC或工程总承包或勘察设计或设计项目；②投标人须提供注册类证书和投标截止时间前三个月任一个月在本单位为其缴纳的社保证明，以上证明材料需提供原件扫描件，否则不得分。③企业业绩与项目负责人或设计负责人业绩可重复计分。

	
	
	企业综合实力

（8分）


	投标人近5年（2021年1月1日至投标截止时间）的类似业绩，获得省级（含）以上行政主管部门或行业协会颁发的勘察设计类或咨询类获奖证书，每项得2分，本项最多得8分。

注：①类似业绩是指水污染治理或水生态保护修复项目EPC或工程总承包或勘察设计或设计项目；②需提供以上获奖证书或其他证明材料扫描件并加盖投标人公章作为评审依据，协会颁发的奖项，需附全国社会组织信息公示平台查询行业协会查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），否则不得分。时间以获奖证书颁发日期（或证明材料日期）为准。

	2.2.2（2）
	技术部分F2

(40分)
	项目勘察设计重点、难点分析

（15分）
	1、对本招标项目的重点、难点的分析非常全面，条理清晰；相关应对措施十分得力及完整的，得15分。

2、对本招标项目的重点、难点的分析比较全面，条理清晰；相关应对措施可行及完整的，得14分。

3、对本招标项目的重点、难点的分析一般，条理较清晰；相关应对措施基本可行的，得13分。

4、不提供或提供的内容不符合评审因素要求的不得分。

	
	
	勘察设计大纲

（15分）
	1、对本项目的勘察设计大纲、总体技术服务方案编制思路描述非常准确，包括研究区域现状的分析细致到位、基础资料的掌握情况切合实际，对相关上层规划、本地现行技术工作大纲、规程清晰准确，大纲完全满足项目要求，得15分。

2、对本项目的勘察设计大纲、总体技术服务方案编制思路描述准确，包括研究区域现状的分析较为细致、基础资料的掌握情况切合实际，对相关上层规划、本地现行技术工作大纲、规程较准确，大纲满足项目要求，得14分。

3、对本项目的勘察设计大纲、总体技术服务方案编制思路描述较准确，包括研究区域现状的分析较细致、基础资料的掌握情况一般，对相关上层规划、本地现行技术工作大纲、规程基本符合，大纲基本满足项目要求，得13分。

4、不提供或提供的内容不符合评审因素要求的不得分。

	
	
	质量和进度保证措施

（10分）
	1、成果质量保证体系完善，进度安排非常合理，关键线路清晰、准确，关键点的控制措施十分全面合理,得10分。

2、成果质量保证体系完善，进度安排较合理，关键线路清晰、准确，关键点的控制措施较全面合理,得9分。

3、成果质量保证体系较完善，进度安排一般，关键线路基本清晰、准确，关键点的控制措施一般,得8分。

4、不提供或提供的内容不符合评审因素要求的不得分。

	
	
	项目组织管理（10分）
	1、项目组织方案完全满足项目要求，项目的总体部署十分到位，落实清晰，质量管理体系十分全面、详细、合理、清晰，得10分。

2、项目组织方案较满足项目要求，项目的总体部署比较到位，落实清晰，质量管理体系较为详细、合理、清晰，得9分。

3、项目组织方案基本满足项目要求，项目的总体部署基本到位，质量管理体系较为合理、清晰，得8分。

4、不提供或提供的内容不符合评审因素要求的不得分。

	2.2.2（3）
	报价部分F3

(10分)
	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球

1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

号球

8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

号球

15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	
	
	投标报价

得分
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分F3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分,每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

F3＝10－（|Di－D|÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。


1、评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位大小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。

2、评审标准

初步评审标准

形式评审标准：见评标办法前附表。

资格评审标准：见评标办法前附表。

响应性评审标准：见评标办法前附表。
分值构成与评分标准

分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
3、评标程序

初步评审

评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。如果评标委员会成员意见不一致时，通过记名投票表决方式(不得采用弃权方式)以少数服从多数的原则决定投标人是否通过审查。

投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额汇总不一致的，以单价金额汇总为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标报价与投标下浮率不符的，以投标下浮率为准修正投标报价。

详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分，F1得分分值为评标委员会中所有评标专家的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）；

按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分，F2得分分值为评标委员会中所有评标专家评分中去掉一个最高分、去掉一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）；

按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价，F3投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；

3.2.2投标人总得分= F1+ F2+ F3 （保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

评标结果

3.4.1评标委员会将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位大小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。

3.4.3定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。

七、定标办法

本项目采用票决数量法定标。

1、票决数量法程序

定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。

1.1项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

1.2审阅定标资料

定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。

1.3疑问澄清

讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。

1.4投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。

1.5公布结果和出具定标报告

点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。

1.6全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

2、定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：

2.1勘察设计方案

相对标准：勘察设计方案详尽、透彻的定标候选人优于勘察设计方案一般的定标候选人。对项目勘察设计重点难点分析、勘察设计大纲、质量和进度保证措施、项目组织管理等方面进行综合比较。

2.2企业实力

相对标准：企业实力好的定标候选人优于企业实力一般的定标候选人。以企业资质等级、承接过类似业绩、财务状况等情况综合比较。

2.3企业信誉

相对标准：企业信誉好的定标候选人优于企业信誉一般的定标候选人。以企业信用信息评价情况、企业获得的荣誉等情况综合比较。

2.4拟派团队管理能力与水平（履约能力）

相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。以拟派团队人员配备、类似工作经历和人员技术水平或荣誉等情况进行综合比较。

2.5评标报告因素

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势、风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势、风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

3、废除授标及授标

3.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

（4）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（5）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（6）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；

（7）中标人在参加本项目投标时有投标函所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

（8）法律法规或招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

3.2 排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标。若所有合格中标候选人都不能成为中标人，则招标失败。

第四章  合同条款及格式
第一节  通用合同条款

通用合同条款按《中华人民共和国标准设计招标文件》（2017 年版）执行（以最新版为准）。
第二节  合同主要条款
 本合同设计项目的名称、阶段、设计内容及标准：

本项目承包人的任务主要是完成勘察、测绘、初步设计、设计概算、施工图设计，施工图预算等文件。
	序号
	项目名称
	阶段
	勘察设计内容及标准

	1
	新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目勘察设计
	勘察测绘
	国家和部颁相关规范要求

	2
	
	初步设计（含概算）
	同上

	3
	
	施工图设计（含预算）
	同上


 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间： 

2.1发包人向承包人提交的有关资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间

	1
	省、市有关批文
	1
	根据审批部门的审批情况，双方另行协商。

	2
	水文资料（若有）
	1
	承包人可向发包人借用

	3
	地质资料(若有)
	1
	另行协商。


2.2发包人按合同第2.1条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责（非发包人自身所出具的文件资料除外）。

第三条 承包人向发包人交付的设计文件、份数及时间：

3.1项目勘察设计工作进度

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	地形测量报告、土工试验报告、岩土工程勘察成果
	8
	按国家和部颁规范并达到招标要求
	按发包人通知日期计算15个日历天内提交。

	2
	初步设计及初步设计报告、工程概算及工程相关图纸等
	8
	按有关规范规定并达到招标要求
	按发包人通知日期计算25个日历天内提交；

	3
	初步设计技术评审会专家的评审修改意见的修改
	8
	按国家和

部颁规范
	开完技术评审会次日起10个日历天内完成对本项目初步设计技术评审会专家的评审修改意见的修改；

	4
	施工图设计图纸、预算等
	8
	按有关规范规定并达到招标要求
	根据工程列入计划的情况，自发包人书面通知之日起10个日历天内提交。

	5
	以上设计文件电子版光盘或U盘（含CAD及PDF格式，初步设计概算含导出版、软件版）
	2
	
	与上述设计文件及图纸同时提交。


注：提交的设计文件应包含但不限于以上内容

3.2工期延误

发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任。

3.2.1合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

3.2.2不可抗力。

说明：表中文件按照新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目所有勘察设计成果需附电子版，图纸CAD格式和PDF格式、文档Word格式或Excel格式。
第四条  结算原则

4.1本项目按中标人的投标报价，即中标价为签约合同价。

4.2结算原则：按行政主管部门批复勘察设计费为基数，再乘以（1-中标下浮率）。

4.3 组成联合体的，所有支付的款项由联合体牵头人负责统一申报及收取。

备注：本合同价包括技术评审费、所有税费、单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务等，甲方不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。 

第五条  勘察设计费的支付方式

5.1勘察设计费的支付方法为：

5.1.1乙方提交初步设计报告并经批复后，甲方支付本合同价款的50%，累计支付至合同价款的50%。

5.1.2乙方提交施工招标阶段设计文件(图纸、预算书等)，甲方再支付本合同价款的30%，累计支付至合同价款的80%。

5.1.3工程施工期间，甲方根据工程施工进度情况支付勘察设计费，累计支付至合同价款(结算价)的95%。

5.1.4合同工程完工验收后，甲方支付至合同价款(结算价)的100%。

5.2本项目为政府全额投资，所有支付手续经发包人审批后，还须报政府财政部门审批完毕方可支付，如经发包人审批后已及时履行了向财政部门申报审批手续，则发包人不承担因此造成的延期支付责任及不支付延期付款的利息。

第六条   发包人的权力和义务
6.1发包人按本合同规定为承包人进行工程设计提供必要的协助，并协助承包人进行外部关系的协调，协助承包人办理有关人员在当地的安全、劳动管理等其他有关手续。但发包人不为承包人任何工作人员提供工作、生活、交通及通讯等方便条件。因设计工作需要所发生的一切费用已包含在承包人的投标报价中。

6.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，发包人退还承包人已付的履约保证金（若有）；已开始设计工作的，发包人除了退还承包人的履约保证金（若有）外，还应根据承包人已进行的阶段实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

6.3由于承包人自身的原因引起的设计修改，发包人不再支付任何费用。

6.4发包人有权对承包人的工作进行监督，包括检查其工作质量及进度、提出质疑、要求承包人就某一问题提出报告等。

6.5发包人对技术方案有最后的决定权。经符合资质要求的咨询单位或上级技术审查部门审查后，发包人对技术方案提出的修改为最终决定。

6.6发包人无须对承包人派出的人员伤亡或遭受意外在法律上获得的赔偿承担责任。

6.7发包人应在合同工程完工验收合格后一个月内一次性退还履约保证金（若有）（不计息）。

第七条   承包人主要责任和义务

7.1承包人在确定中标后按有关规定办理相关备案手续。

    7.2承包人应按照发包人的具体要求，提交设计文件。

    7.3承包人应按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计成果。

    7.4合同生效后，承包人要求终止或解除合同，发包人将没收其履约保证金（若有），但因发包人未能按合同的规定履行其义务，而导致或可能导致承包人无法继续履行合同或承包人的合法权益受到严重侵害的情形除外。

    7.5阶段性设计任务的审查及返工。承包人提交的设计成果，如须经过符合资质要求的咨询单位咨询或上级相关审查部门审查，承包人须按照审查意见对合同内工程设计进行修改和返工。发包人不再为修改或返工支付费用。

   7.6承包人负责向施工单位进行设计交底、现场施工服务及处理有关设计变更问题和参加竣工验收等。

    7.7工程施工过程中，一般设计修改，发包人应以书面形式通知承包人，承包人应在自收到通知之日起3天内回复。重大设计修改由双方共同协商解决。

    7.8承包人不得随便更换投标文件中所列本项目的专业技术人员。如需更换，承包人须提出书面申请，得到发包人批准后才可更换。

7.9承包人不得向第三方扩散、转让本工程中所有技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权索赔。   

7.12档案要求

7.12.1 承包人需设立专门的档案管理机构，明确相关人员的主要职责。

7.12.2 设计过程中重要阶段或事件的材料、设计变更文件等必须数字化（不可编辑电子材料）。

7.12.3 承包人于合同工程完工验收后一个月内提交符合归档要求的纸质材料四份及电子版设计文档(招标范围内容的设计报告及设计图纸等资料)给建设单位。

第八条 质量与验收

    设计文件应满足有关规范要求，并满足审查批准的技术要求。

第九条 变更

承包人不得对经评审批准的设计文件及图纸随便进行修改。施工现场一般设计变更须经主管部门同意和批准；施工现场重大设计变更须经原设计批复部门同意和批准。由于承包人原因造成的设计变更需要第三方评审的一切费用由承包方承担。

第十条 完工与保修
    承包人应在保修期内负责由于设计原因而引起的相关工作。

第十一条 其他

11.1.：本合同价包括技术评审费、所有税费、单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务等，甲方不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。 

11.2.知识产权和专利权

11.2.1 承包人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若承包人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由承包人负责。合同价包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

11.2.2 承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。未经发包人同意，承包人不得将设计成果转让给第三方。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

11.2.3 承包人应保证发包人在本项目建设过程中使用其设计文件和初步设计文件的任何一部分时，发包人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

承包人保证发包人使用承包人设计成果将不会对任何第三方构成侵权，如因此引起任何第三方向发包人提出侵权之诉讼或索赔，均由承包人承担处理、应诉和赔偿责任。

11.2.4 承包人提交给发包人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归发包人所有（署名权除外）。  

11.3.本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

11.4.发包人有权根据有关管理制度对承包人的履约情况纳入履约信用评价体系进行履约信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。履约信用评价按发包人履约信用评价管理规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及履约信用评价结果的运用等。

11.5  本合同如有遗漏之处以本项目设计招标文件的规定作为补充。

第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书

发包人：

承包人：

                            （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                   （项目名称），已接受                           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

本合同签订依据

《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计管理条例》、《工程勘察设计收费标准》。

国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

设计依据

发包人给承包人的委托书或设计中标文件。

发包人提交的基础资料。

承包人采用的主要技术标准是：                  。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

中标通知书；

招标文件及其附件；

投标文件及其附件；

主要合同条款；

通用合同条款；

技术规范；

经双方确认进入合同的其他文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

签约合同价：人民币（大写）       ( ￥         )，中标下浮率：      %。

 项目负责人：                   。

 设计工作质量符合的标准和要求：                             。

 承包人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

 承包人计划开始设计日期：           ，设计服务期限为          天。

 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决并请主管部门调解，调解不成的，按下列第（二）种方式解决：
（一）提交工程所在地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向项目所在地人民法院起诉。

 合同生效与其他  

遇不可抗力因素，如战争、地震、洪水等灾害，致使合同无法履行时，由双方协商解决。

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份。

在工程竣工验收合格、发包人支付完毕，本合同即告终止。

双方认可的来往传真、邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人：                        承包人：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

地址：                          地址：

邮编：                          邮编：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：
第五章  勘察设计任务书
项目概述

项目名称

新丰江流域(新丰段)水污染治理与水生态保护修复项目

项目地点

项目建设位于新丰县第二污水处理厂下游600m处，建设污水处理厂尾水湿地；新丰县新丰江两岸建设生态缓冲带和生态护岸等。
项目背景

为进一步提升新丰江流域水环境质量、改善新丰江流域生态环境、有效保障地区水环境质量、改善区域人居环境，开展人工湿地、生态缓冲带、生态护岸等工程措施，削减新丰江流域污染负荷，促进下游国控断面水质考核稳定达标，提升新丰江流域水质。通过建设人工湿地、生态缓冲带、生态护岸，利用拦截过滤、沉淀吸附、植物吸收和微生物分解等作用方式，降解去除氮磷营养物以及其他污染物。

在生态学和环境科学理论的指导下，遵循保护优先，生态优先的基本原则，通过项目建设的实施，完善新丰江流域(新丰段)水环境综合治理及修复，提升项目区域的水土保持能力、生态修复功能，提升新丰县第二污水处理厂出水指标，确保新丰江下游水质安全与水生态安全，提高新丰江流域环境管理水平，

勘察依据与技术标准

（包括但不限于以下条文）

(1)《岩土工程勘察委托任务书》；

(2)《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001·2009年版)；

(3)《建筑岩土工程勘察设计规范》(DB37/5052-2015)；

(4)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；

(5)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)；

(6)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010·2016年版)；

(7)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)；

(8)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019 版)；

(9)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)；

(10)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T 87-2012)；

(11) 《广东省建设工程勘察设计管理条例》；

(12)《广东省防震减灾条例》等。

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国内外最新标准时，勘察单位应使用符合的最新国内外标准，并提供采用的国内外标准规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。
勘察目的及任务要求

本次勘察的目的是为建筑设计提供详细的工程地质资料和岩土技术参数，对建筑地基作出岩土工程分析评价，为基础设计、地基处理作出论证和建议。

勘察任务和要求:

（1）搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建构筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度等资料。

（2）查明建筑范围内岩土类型、成因、分布、工程特性，分析和评价地基稳定性、均匀性和承载力等；提供各层土的物理力学性质指标建议值。 

（3）查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度；查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；提出整治方案。 

（4）分析评价地基和基础类、基坑开挖与支护、工程降水方案，提供设计施工所需岩土参数及地基处理设计与施工方案；评价基坑开挖深度影响范围内地基土的渗透性。

（5）查明地下水的埋藏条件、变化幅度、抗浮水位、冻土深度，并对金属和混凝土的腐蚀性作出分析评价；查明地基土对金属和混凝土的腐蚀性作出分析评价。

（6）提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

（7）划分场地土类型和场地类别，对抗震设防烈度等于或大于6度的场地，应对场地和地基的地震效应作出评价，并提出相应处理建议。

（8）简述场地地形、地貌特征及场地环境。

（9）因本场地临近河道，应给出淤泥厚度、承载力以及地基处理建议。

（10）其他相关规范要求内容。
设计依据与基础资料

设计法规和规范标准（包括但不限于以下条文）

通用基础法律
《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国土地管理法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《中华人民共和国节约能源法》

行政法规
《中华人民共和国河道管理条例》
《中华人民共和国防汛条例》
《中华人民共和国水土保持法实施条例》
《建设项目环境保护管理条例》
《城镇排水与污水处理条例》
地方法规
《广东省河道管理条例》
《广东省水污染防治条例》
《广东省环境保护条例》
《广东省城乡规划条例》
《广东省水土保持条例》
《广东省湿地保护条例》
《广东省跨行政区域河流交接断面水质保护管理条例》
《广东省水资源管理条例》
《广东省实施〈中华人民共和国水法〉办法》
《广东省河湖长制条例》
《广东省东江西江北江韩江流域水资源管理条例》
环保部门相关规范标准
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）
《污水自然处理工程技术规程》（CJJT54-2017）
《湖滨带生态修复工程技术指南》（2014年5月）
《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）
《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）
《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296-2023）
《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1295-2023）
《生态环境规划编制技术导则 总钢》（HJ 1359-2024）
《湿地生态质量评价技术规范》（HJ 1339-2023）
《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）
《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）
《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）
市政与建设部门相关规范标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）
《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）
《室外给水设计标准》(GB50013-2018)
《城镇给水排水技术规范》（GB 50788-2012）
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）
《给水排水工程基本术语标准》（GB/T 50125-2010）
《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ 143-2010）
《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）
《城市水系规划规范》（GB 50513-2009）
《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）
《建筑地基基础设计规范》广东省标准（DBJ15-31-2016）
《复合地基技术规范》（GB/T50783-2012）
《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)
政策文件
《中共广东省委广东省人民政府关于进一步加强环境保护推进生态文明建设的决定》（粤发〔2011〕26 号）
《南粤水更清行动计划（2013~2020 年）》（粤环〔2013〕13 号）
《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号）
《关于印发<广东省跨地级以上市河流交接断面水质达标管理方案>的通知》（粤环〔2006〕26 号）
《广东省水污染防治行动计划实施方案》（粤府〔2015〕131 号）
方案规划
《广东省生态环境厅关于印发《广东省水生态环境保护“十四五”规划》 的通知》（粤环函〔2021〕652 号）
《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市水生态环境保护“十四五”规划的通知》（韶府办〔2022〕10 号）
以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国内外最新标准时，设计单位应使用符合的最新国内外标准，并提供采用的国内外标准规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。
设计范围与内容

项目建设内容如下：(1)尾水人工湿地:在新丰县第二污水处理厂下游600m处，建设尾水人工湿地1处，共计45000m2，采用“潜流+表流”的人工湿地方式，设计处理规模25000m3/天。(2)生态缓冲带：在新丰江干流建设生态缓冲带8km，面积约2.4万m2，恢复岸坡植被，对地表径流污染物与两岸农业面源污染进行有效拦截、削减。(3)生态护岸：在新丰江干流建设生态护岸3km，面积约1.5万m2，拦截地表径流削减入河污染，保护岸带安全。
设计原则与目标

绩效指标

目标1：在新丰县第二污水处理厂下游600m处建设尾水人工湿地1处，削减污水处理厂尾水，提升尾水入新丰江水质，提升新丰江整体水环境质量，助力下游马头福水国控断面稳定达标。

目标2：通过在新丰江沿线开展生态缓冲带建设，阻控削减面源污染，并开展生态护坡等生态修复工程，恢复流域水生态系统，提高水体的自净能力，为居民提供亲水、观水、戏水的场所，实现自然与人文和谐共生。

考核目标

本项目以提升水质，改善新丰江流域生态环境为目标，开展人工湿地、生态缓冲带、生态护岸工程，保障流域水质达标，缓解下游国控断面达标压力，恢复退化水生态系统结构中缺失的植物结构，修复和强化水体生态系统的主要功能，提高新丰江流域生态环境自净能力。形成人工湿地约4.5万m2，建设生态缓冲带8km，生态护岸3km。项目在提升水质，阻截面源污染的同时，增加植被面积与生物多样性，构建生态系统完整性，改善新丰江流域生态环境，提升沿岸人居环境质量，缓解相关断面的达标压力，保障水质安全。同时，有效提升流域生态环境质量及景观效果，促进人与自然的和谐相处，提升居民的环保热情，进一步推进区域生态文明建设。

规划设计要求

形成人工湿地约4.5万m2，建设生态缓冲带8km，生态护岸3km。

适用范围与支持方向合规性

项目设计内容必须严格符合《中央生态环境资金项目管理规程》及《广东省省级财政专项资金管理办法（修订）》。
项目设计必须通过国家及省级中央预算内投资的审核、稽察与审计。
对各阶段设计文件设计深度的要求

设计文件的设计深度

(1）设计工作包括初步设计、施工图设计等阶段。设计图纸必须按现行国家通用设计技术规范以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足韶关市相关主管部门审批的相关审批要求。
(2）各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。
（3）所有图纸设计深度应满足中华人民共和国国家、广东省、韶关市有关工程设计文件编制深度规定要求。
施工图设计工作范围

项目涉及的所有建设内容施工图设计工作，包含：范围内的工程建设内容，以及施工图设计调整并优化设计、配合完成招标人提出的与项目相关的其他要求及后续的设计服务工作等。同时，中标人应随时响应并配合本项目在实施过程中涉及的各项专家评审及论证工作。根据业主、环保、水利等行业主管部门的要求，组织或配合完成相关的施工图设计文件评审与论证。
对设计质量的要求

（1）设计应体现本项目的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。
（2）设计范围和内容必须符合本设计任务书的规定。
（3）设计单位保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。
 A.“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。
 B.“正确”是指每次交付的设计文件：设计单位法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。
 C.“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。
（4）设计单位应根据上级主管部门及建设管理单位对设计文件的审核意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。
（5）设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；面积均以平方米（m2）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。
（6）设计图纸必须依照中华人民共和国有关工程图纸规格的规定以及建设管理单位组织编制的设计文件制图标准绘制，保持同类图纸规格统一。
（7）设计单位应当优先采用标准设计，提高设计质量。同时设计还必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计单位应提出合理理由和可行的实施方案。
（8）设计单位应当建立健全质量保证制度和责任追究制度。
（9）为防止设计单位对项目基本情况掌握不全面，导致设计闭门造车，分析不完善，与现场情况不符的情况发生，要求设计单位对现场情况进行详细摸查和评估。
（10）设计单位应加强设计人员的内部管理，特别是确保各专业间进行充分提资、反复校对，避免由于提资和校核不充分导致各专业图纸间存在矛盾的情况发生。
（11）根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计单位应向项目建设管理单位提供施工组织设计的书面建议，对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。
对设计与设备、材料选购及施工组织配合方面的要求

（1）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑中国承建商的施工能力。
（2）设计质量应符合国际通用的质量保证体系所规定的标准及质量要求。
投资控制

(1）设计原则：设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作。
(2）设计优化和技术经济分析论证：
A.设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。
B.在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设管理单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段能充分体现设计优化的原则。
C.设计单位必须对技术方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。各个阶段的技术方案比较必须通过技术经济分析，确保设计深度能够满足对应阶段编制工程造价文件的需要。
(3）设计单位应当按照合同约定进行设计。
(4）完成全部专业全套施工图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、省及韶关市关于施工图编制的要求；
(5）施工图设计文件完成后，送发包人审查认可并通过相关政府主管部门批准，且本阶段各专业的设计深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。
(6）施工图设计文件通过政府相关主管部门审批，并按相关规定提供施工图设计成果，视为本阶段工作完成。
(7)设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算、概算控制预算，预算控制决算的原则，做好限额设计。
(9)应做到施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目预算编制事项应相互统一。
设计文件编制及人员配备要求

1）按国家现行的编制办法深度要求规定。
2）施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3）施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素，以指导现场施工及过程评审。
设计成果要求

初步设计文件，包括纸质版、电子版（含PDF版及AutoCAD版）；
施工图设计文件，包括纸质版、电子版（含PDF版及AutoCAD版）
初步设计概算（含工程量清单），包括纸质版、电子版（含导出版、软件版）
施工图预算（含工程量清单），包括纸质版、电子版（含导出版、软件版）
以上成果文件的纸质版所需的份数根据业主单位实际使用需求提供。

第六章  投标文件格式
格式1：                                              
新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目勘察设计

投  标  文  件

（第一册 商务经济标书）
投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

       年    月    日

目  录

投标函

工程项目报价表

法定代表人证明书
授权委托书

资格审查资料

投标保证金

投标辅助资料

其他材料

本目录不作为格式目录，为便于评标委员会评审，投标人可自行编制目录并编制页码。

投标函

致：                   （招标人名称）

1、经分析研究了贵方提供的      （项目名称）     （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、主要合同条款等后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价为人民币（大写）：                    （小写）：¥       竞投承包上述工程，勘察设计服务期限：    
日历天。
2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程勘察设计，并修补其任何缺陷。

3、我方同意本投标书在投标有效期         天内有效，在此期间我方的投标随时愿意被委托人接受，我方将受此约束。

4、随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写        （¥      元）
5、在正式签订建设工程委托勘察设计合同之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

6、我单位理解，贵方不一定接受最低标价投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位任何投标费用。

7、若我方中标，我方保证在收到中标通知书后，按中标通知规定的期限，及时派代表前去签订合同，并按招标文件要求提交履约保证金（若有）。

8、我方不存在本项目招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

9、（其它补充说明）。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

工程项目报价表

	项目名称
	

	投标总报价（元）
	小写：

大写：
	投标下浮率：    %

	其中
	勘察费报价（元）
	小写：

大写：
	投标下浮率：    %

	
	设计费报价（元）
	小写：

大写：
	投标下浮率：    %

	勘察设计服务期限
	

	项目负责人
	姓名：

证书编号：


注：1、标报价填报保留到小数点后 3 位。

2、投标下浮率以百分比为单位，保留到小数点后3 位。投标报价与投标下浮率不符时，以投标下浮率为准修正投标报价。勘察费和设计费填报的投标下浮率应一致。

3、勘察费=勘察费最高投标限价*（1-勘察费投标下浮率）。

4、设计费=设计费最高投标限价*（1-设计费投标下浮率）。
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
法定代表人身份证明书（独立体或联合体牵头人）

投标人名称：                          
单位性质：                            
地    址：                            

成立时间：        年       月       日

经营期限：                            
姓名：         性别：         年龄：         

身份证号码：        职务：         系               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正面及背面彩色扫描件
	附法定代表人身份证正面及背面彩色扫描件



投标人：              (盖单位章)

日  期：         年    月    日

授权委托书（独立体或联合体牵头人）
（招标人）：

本人         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代表我单位就                （项目名称）   签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改该项目投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。
代理人无转委托权。

附：法定代表人证明书、授权委托人身份证彩色扫描件
	附委托代理人身份证正面及背面彩色扫描件



投  标  人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或盖章)  

身份证号码：                           
委托代理人：                       (签字或盖章)

身份证号码：                           
日      期：            年     月     日

注：如法人负责投标相关事宜，则无需提供授权委托书。
资格审查资料
5.1  投标人基本情况表（独立体或联合体各方）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	经营范围
	

	备注
	


           投标人：                (盖单位章)                  

                 法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)  

                                             年    月    日

5.2  营业执照、资质证书等（独立体或联合体各方）

附：投标人营业执照、设计资质证书的彩色扫描件等。

5.3 联合体协议书（如需）

 
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加       
（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

 
（某成员单位名称）为牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执     份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

联合体成员名称： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

……

 
年 
月 
日
5.4  拟投入主要人员情况汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专 业
	职称
	职业资格证
	拟在本合同担任的职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)
                 年    月    日

5.5  拟投入的主要人员履历表
	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	
	文化程度
	

	毕业院校
	
	专业
	
	毕业时间
	
	技术职称
	

	拟在本项目担任的职务
	
	从事设计工作年限
	
	现任职务
	

	勘察/设计工作经历

	起止年月
	参加过的类似项目名称
	承担的主要工作内容
	担任

职务
	工程规模及等级

	
	
	
	
	


注：需附身份证、职称证（如需）、资格证（如需）或注册证（如需）等彩色扫描件及在本单位投标截止时间前三个月任一个月有效的社保证明文件彩色扫描件。

投标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)
                                        年    月    日

投标保证金

附韶关市公共资源交易一体化平台《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图及相关缴纳证明（采用投标保证金的，附银行转账单截图；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单扫描件）。
投标辅助资料

7.1  承接的类似项目勘察设计业绩情况表

	合同名称
	


	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	


注：1、投标人根据评标办法前附表提供承接的类似项目业绩，有多个项目的每个项目单独列表；

2、本表后附（根据评标办法前附表要求提供相关资料）。

      投标人：                 (盖单位章)                    

       法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)    

                                                            年    月    日

7.2  近3年财务状况（近3年指2023年至2025年）

	名称
	单位
	2023年
	2024年
	2025年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	


注：1、新成立的企业以自成立以来的财务审计报告为准。

2、附近3年财务审计报告（至少应包括财务审计报表、财务资产负债表和损益表（利润表））彩色扫描件。

7.3   承诺书
致：（招标人）
我方现参加新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目勘察设计项目投标，如我方中标，为确保按时、保质、保量完成项目任务，特此作出如下承诺：
一、进度承诺：进度承诺：我方保证在 60 个日历天内完成新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目的勘察设计任务。

（1）勘察工期：自发包人下达任务之日起 15 日历天内提交地形测量报告、土工试验报告、岩土工程勘察成果等；

（2）设计工期：提交勘察成果文件后 25 日历天内提交初步设计成果文件，初步设计文件经技术审查后 10 日历天内完成修改并提交修改完善的初步设计成果及招标设计成果。自发包人书面通知之日起 10 个日历天内提交施工图设计图纸、施工图预算等
违约责任：按《合同条款》约定的相关规定执行。
二、项目人员管理承诺：

1、投标文件中拟派的项目负责人及其他技术人员全部进驻本项目管理部且所有人员保证依时参加由招标人组织的现场踏勘协调、安全生产、技术评审等会议。

2、我方保证：未经招标人批准不得更换投标文件中所到本项目的专业技术人员。

若我方违反上述任何条款均视为违约，如经过三次整改或警告仍未彻底解决问题，招标人有权解除合同并上报行业主管部门作不良记录处理，我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

3、我方保证所有参与本项目的设计人员均为我方员工，绝不转包或临时聘用临时闲散参与其中。若我方违反该条款将视为违约，招标人有权解除合同且可将我方列入企业不良行为记录，并承担所有由此引起的责任及经济损失。

                          投标人名称：                 （盖单位章）

                          法定代表人：                  （签字或盖章）

                                                  年     月     日
八、 其他资料

投标人根据招标文件及评审要求认为需要提交的其他资料。若无其他资料，投标人则填写“无”。

格式2：                                       

新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目勘察设计

投  标  文  件

（第二册：技术标书）

投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

       年    月    日

目  录

目录及正文内容自拟。为便于评标委员会评审，投标人根据技术评审办法自行编制目录并编制页码。

包含但不限于以下内容：

一、项目设计重点、难点分析

二、勘察大纲

三、设计大纲

三、质量和进度保证措施

四、项目组织管理

格式3：                                       

新丰江流域（新丰段）水污染治理与水生态保护修复项目勘察设计

投  标  文  件

（第三册：定标文件）

投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

       年    月    日

目  录

目录及正文内容自拟。为便于定标委员会评审，投标人根据“第三章 评标、定标办法”载明的定标因素提交评审资料，自行编制目录并编制页码。

