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第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	韶关数据中心集群起步区扩区（武江龙归片区）基础配套设施项目一期勘察

	2
	项目业主
	韶关市武江区国有投资集团有限公司

	3
	项目批准部门
	韶关市武江区发展和改革局

	4
	项目批准文号
	韶武发改投审〔2026〕18号

	5
	项目代码
	2603-440203-17-05-780845

	6
	资金来源

及出资比例
	由企业自筹，通过企业自有资金、地方政府专项债券、市场化融资、争取上级政策性资金等方式解决。100%

	7
	招标人
	韶关市武江区国有投资集团有限公司

	8
	招标代理机构
	广东合正项目管理有限公司

	9
	建设地点
	韶关市武江区龙归镇

	10
	建设内容和规模
	本项目总规划用地面积约4094亩。实施园区场地平整及边坡防护，平整场地面积约3223亩(挖方1160.6万方、填方755.9万方)；新建园区市政道路7条，总长约9.81km，宽度20-25m，分别为乡道Y263(园区段)、规划纵一路、纵二路、纵三路、横一路、横二路、横三路；同步建设园区给水(含5.1万m³/d园区供水泵站)、雨水、污水(含园区外末端压力污水管道)、电力管沟、通信管沟、交通、照明、绿化、环卫设施等设施及土建工程；改造园区对外连接通道3.2km(乡道Y263拓宽至14.5m)；新建数据中心配套辅助设施储能电站(200MW/400MWh)。

	11
	项目总投资
	项目估算总投资296493.51万元，其中：工程费172651.43万元。本项目(一期）勘察费约为165万元。

	12
	招标范围
	本次招标范围内建设项目的勘察工作，包括但不限于：岩土工程勘察（详勘）、土工试验、工程测量、勘察施工图审查等以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。同时勘察单位应协助完成项目设计、概算审核，协助施工单位完成施工过程中的勘察工作直至项目顺利竣工验收。

	13
	标段划分
	本招标项目不划分标段。

	14
	工期
	招标项目勘察工期：30个日历天（合同签订后10个日历天内提交勘察测量方案，勘察测量方案经审查通过后20个日历天内提交勘察测量成果文件）；
备注：勘察总工期不包含沟通汇报及相关审查、审批时间。

	15
	质量标准
	符合住建部颁布的现行有关勘察（含测量）规范要求，勘察成果必须满足设计及审图（若需）合格的要求。

	16
	最高投标限价
	详见招标文件“8.最高投标限价的确定及投标报价的约定”

	17
	投标人资格要求
	1.本次招标不接受联合体投标。

2.资质要求

2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人。

2.2工程勘察单位须持有建设行政主管部门核发的资质证书。

2.3投标人必须具备以下资质之一：

（1）工程勘察综合类甲级资质；

（2）同时具备工程勘察专业类(岩土工程)乙级以上(含乙级)资质及工程勘察专业类(工程测量)乙级以上(含乙级)资质；

（3）同时具备工程勘察专业类（岩土工程（岩土工程勘察））乙级以上(含乙级)资质及工程勘察专业类(工程测量)乙级以上(含乙级)资质；

2.2根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。

3.相关人员要求

3.1项目负责人（勘察负责人）须具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书。

3.2投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（非退休人员提供在本单位缴纳的社保证明即可）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.禁止投标条款

4.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

韶关市武江区国有投资集团有限公司

为本招标项目的业主单位

2

广东合正项目管理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

3

韶关市规划市政设计研究院有限公司

为本招标项目的可行性研究编制单位
5．其他要求

省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，且主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。

	18
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币叁万元整（¥30000.00元）的投标保证。

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	19
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为90个日历天。

	20
	投标文件编制及份数要求
	投标人须上传（递交）投标文件：

1、电子投标文件一套：

（1）商务经济标书一份；

（2）技术标书一份；

（3）定标文件一份。

2、对应评审要求的分项响应文件（如有）。

投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引。

注：投标人被确定为中标人后，应从交易系统打印二套纸质投标文件（含签名盖章页），内容同电子投标文件，在签订本招标项目承包合同前分别提交给招标人和招标管理部门。（除招标文件约定外，纸质标书须与电子标书一致，不一致的以电子标书为准）。

	21
	技术标书

评审方式
	本次招标技术标书不采用“暗标”方式进行评审。

	22
	评标委员会
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。

	
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为7人。

	23
	评标方法
	综合评分法

	24
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：/

	25
	项目评标方式
	本招标项目所有投标文件均采用明标评标方式。

	
	中标通知书发放
	中标人确定后，招标人应当在7日内向中标人发出中标通知书。

招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知的规定延长投标有效期。

	26
	招标代理服务费及评标专家酬劳
	本项目的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人须向招标代理机构一次性支付。（招标代理服务费以中标金额为计价基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文相关规定计算招标代理服务费。评标专家酬劳由招标代理机构在开标当日预先支付）。

	27
	招标人

联系方式
	单位名称：韶关市武江区国有投资集团有限公司

办公地址：韶关市武江区龙科创园青创中心7楼

联 系 人：曾工
联系电话：0751-6916321

	28
	招标代理

机构

联系方式
	单位名称：广东合正项目管理有限公司

办公地址：韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼五楼
项目负责人：吴佳洋

经办人：张慧新、蔡健

电话：0751-8219991

	29
	交易场所

联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-8633211

	30
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市住房和城乡建设管理局

办公地址：广东省韶关市武江区芙蓉东路5号

联系人（部门）：建筑业市场管理科

联系电话：0751-8892601


第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间
	2026年7月16日12时00分 

	2
	获取招标文件

截止时间 
	2026年8月6日9时30分 

	3
	网上提问

截止时间 
	2026年7月27日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2026年7月27日 16 时 30 分至2026年7月30日 16 时 00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年8月5日9时30分；

投标保证担保上传截止时间：2026年8月5日9时30分 ；

投标保证保险投保截止时间：2026年8月5日9时30分。

	6
	电子投标

截止时间 
	 2026年8月6日9时30分

	7
	投标评审原件（如有）

递交时间
	2026年8月6日9时00分 至2026年8月6日9时30分

	8
	投标评审原件（如有）

递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	 2026年8月6日9时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	备注
	自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标人须知正文
韶关数据中心集群起步区扩区（武江龙归片区）基础配套设施经韶关市武江区发展和改革局以《韶关市武江区发展和改革局关于韶关数据中心集群起步区扩区（武江龙归片区）基础配套设施项目可行性研究报告的批复》（韶武发改投审〔2026〕18号）批准建设，项目代码为2603-440203-17-05-780845。本项目业主为韶关市武江区国有投资集团有限公司，建设资金来自由企业自筹，通过企业自有资金、地方政府专项债券、市场化融资、争取上级政策性资金等方式解决，出资比例为100%，招标人为韶关市武江区国有投资集团有限公司，招标代理机构为广东合正项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察进行公开招标。
1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1 项目概况

1.1.1 建设地点：韶关市武江区龙归镇。
1.1.2 建设内容和规模：本项目总规划用地面积约4094亩。实施园区场地平整及边坡防护，平整场地面积约3223亩(挖方1160.6万方、填方755.9万方)；新建园区市政道路7条，总长约9.81km，宽度20-25m，分别为乡道Y263(园区段)、规划纵一路、纵二路、纵三路、横一路、横二路、横三路；同步建设园区给水(含5.1万m³/d园区供水泵站)、雨水、污水(含园区外末端压力污水管道)、电力管沟、通信管沟、交通、照明、绿化、环卫设施等设施及土建工程；改造园区对外连接通道3.2km(乡道Y263拓宽至14.5m)；新建数据中心配套辅助设施储能电站(200MW/400MWh)。
1.1.3 项目总投资：项目估算总投资296493.51万元，其中：工程费172651.43万元。本项目(一期）勘察费约为165万元。
1.2 招标范围和标段划分
1.2.1 招标范围：

本工程所涉及的内容包括但不限于：本次招标范围内建设项目的勘察工作，包括但不限于：岩土工程勘察（详勘）、土工试验、工程测量、勘察施工图审查等以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。同时勘察单位应协助完成项目设计、概算审核，协助施工单位完成施工过程中的勘察工作直至项目顺利竣工验收。
1.2.2 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2．投标人资格要求

2.1.1.本次招标不接受联合体投标。

2.资质要求

2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人。

2.2工程勘察单位须持有建设行政主管部门核发的资质证书。

2.3投标人必须具备以下资质之一：

（1）工程勘察综合类甲级资质；

（2）同时具备工程勘察专业类(岩土工程)乙级以上(含乙级)资质及工程勘察专业类(工程测量)乙级以上(含乙级)资质；

（3）同时具备工程勘察专业类（岩土工程（岩土工程勘察））乙级以上(含乙级)资质及工程勘察专业类(工程测量)乙级以上(含乙级)资质；

2.2.2根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。

2.3.相关人员要求

2.3.1项目负责人（勘察负责人）须具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书。

2.3.2投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（非退休人员提供在本单位缴纳的社保证明即可）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

2.4 禁止投标条款

2.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

2.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市武江区国有投资集团有限公司
	为本招标项目的招标人

	2
	广东合正项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	韶关市规划市政设计研究院有限公司
	为本招标项目的可行性研究编制单位


2.5 其他要求

省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，且主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。
3．招标文件获取

3.1 本次招标实行网上获取招标文件和电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发售投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间,（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211。

3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜和持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅办理数字证书（CA）。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

3.3 投标保证

3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币叁万元整（¥30000.00元）的投标保证。

3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

3.4若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。
4．工期要求

招标项目勘察设工期：30个日历天（合同签订后10个日历天内提交勘察测量方案，勘察测量方案经审查通过后20个日历天内提交勘察测量成果文件）；
备注：勘察总工期不包含沟通汇报及相关审查、审批时间。
5．勘察测量工程内容和质量标准

5.1本次勘察工程的内容及要求：

5.1.1本项目主要建设规模：本项目总规划用地面积约4094亩。实施园区场地平整及边坡防护，平整场地面积约3223亩(挖方1160.6万方、填方755.9万方)；新建园区市政道路7条，总长约9.81km，宽度20-25m，分别为乡道Y263(园区段)、规划纵一路、纵二路、纵三路、横一路、横二路、横三路；同步建设园区给水(含5.1万m³/d园区供水泵站)、雨水、污水(含园区外末端压力污水管道)、电力管沟、通信管沟、交通、照明、绿化、环卫设施等设施及土建工程；改造园区对外连接通道3.2km(乡道Y263拓宽至14.5m)；新建数据中心配套辅助设施储能电站(200MW/400MWh)。
5.1.2勘察测量承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的勘察测量成果等内容。

勘察测量成果4套（不包含送审稿），提供的所有资料均含电子光盘1张（含CAD及PDF文件格式）。
5.1.3本招标项目勘察测量要求的质量标准：符合住建部颁布的现行有关勘察测量规范要求，勘察测量成果文件必须满足设计及审图（若需）合格的要求。
5.1.4施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（24小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。
5.2勘察测量的目的与要求（包括但不限于以下内容）
5.2.1按国家及地方现行的勘察深度要求规定。

5.2.2初步勘察应进行详细的工程测量、工程地质勘查和水文地质勘查，基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况（含土石方比例）。

5.2.3初步勘察应对工程范围内供电线路、通讯线路等地上、地下管线进行勘察，准确标定其坐标位置及走向。
5.2.4初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护。
5.2.5详细勘察时，对软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。对施工过程中需探明的地质情况，必须按规范进行详细勘探，若采用桩基，应出具不少于一桩一孔的勘探资料。

5.2.6勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。
5.2.7勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

5.2.8勘察工作必需的水、电及设备所产生的相关费用由勘察人自行承担。

5.2.9因工程沿线的勘察工作发生青苗补偿及相关费用由勘察人自行承担。

5.3 勘察测量后期工作
5.3.1 配合施工

当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作如下：

（1）对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；

（2）现场交桩；

（3）配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

（4）勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

5.3.2勘察测量工作技术总结
勘察人对勘察测量文件及施工过程中发生的补充勘察测量进行检查，并提出勘察测量文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，勘察人应组织勘察测量技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十个日历天内完成，提交发包人。
6．现场踏勘

6.1 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明招标项目具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。
7．招标文件的提问和答疑

7.1 招标人及招标代理机构不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），进入建设工程交易系统提出招标质疑，截标前10日停止质疑。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，并形成答疑书（或补充通知）报相关行政主管部门备案后在报名网站上发布。答疑书（或补充通知）作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分，在网上向所有投标人公开。

7.2 若由于投标人自身原因未及时获得答疑书（或补充通知），由此发生的任何责任由投标人自行承担。
7.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。
7.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。
8．最高投标限价的确定

	序号
	费用名称
	报价基数
	综合单价上限
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	岩土勘察费
	10000米
	165.00元/米
	1650000.00
	投标人报综合单价和总价，岩土勘察综合单价≤165.00元/米，岩土勘察费费最高投标限价以暂定的工程量10000米为基数计取，在岩土勘察费最高投标限价范围内按实际工程量进行结算。

	合计（元）
	1650000.00
	/


8.1 经研究确定，本次招标最高投标限价为：壹佰陆拾伍万元整（¥1650000.00元）。具体详见下表：

备注：

1.投标人必须根据本次招标公布的最高投标限价所列具体项目和备注说明编制本表。

2.各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

3.各单项或合计投标报价及综合单价保留至小数点后两位。

4.以上投标报价均为含税报价（增值税）。

9．投标报价的约定

9.1 投标人以勘察进行投标报价。勘察可参照《工程勘察设计收费标准》（2002年版）的标准和结合企业自身情况进行报价。勘察报价不得超出最高投标限价的规定。

9.2 勘察费投标报价：按综合单价（不分土质、石质类别，均按综合单价包干）“元/米”报价，结算时在岩土勘察费最高投标限价范围内以勘察报告中的实际勘察长度进行结算。岩土勘察费的报价应包含但不限于出具正式勘察报告所包含的全部工作内容，以及所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与勘察有关的全部费用，同时应考虑施工场地不同土、石质类别比例及满足本项目设计要求所需完成的勘察工作量，并承担风险。
9.3勘察费报价其合价均不得超出最高投标限价规定的相应限价。投标人投标报价还必须按照本次招标公布的最高投标限价的其他相关规定进行编制。
9.5 勘察报告必须按要求满足勘察规定的深度。所报的勘察测量费应包含投标人自投标之日起至工程验收合格所需的费用。若勘察深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位承担责任。

9.6 勘察测量费已包括所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程测量有关的全部费用，同时中标人应考虑施工场地不同土、石质类别比例、水上勘察作业所需的措施等满足本项目设计要求所需完成的勘察工作量及措施，并承担风险。工程测量是招标范围中勘察部分的内容，其任务包含勘察部分的所有相关工程测量，工程测量费用已包含在勘察费中。

9.7 投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。
10．投标文件的编制要求

10.1 一般要求
投标文件应按第五章投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件三个分册。投标文件全部采用电子文档（中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内再提供正本1份、副本三份的纸质版投标文件给招标人存档），投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）中的【服务指南】。
10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（含电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（含电子印章）

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（含电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。

10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《工程项目报价表》（格式三）

（5）《各项承诺一览表》（格式四）；

（6）《授权委托书》（格式五）；

（7）《法定代表人身份证明》（格式六）；

（8）《联合体协议书》（格式七）及所附资料；

（9）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；

（10）《投标人基本情况表》（格式八）及所附资料；

（11）《项目负责人（勘察负责人）简历表》（格式九）及所附资料；
（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式十）及所附资料；

（13）本节第15.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；

（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（8）项内容。
10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.2.4 商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.3 技术标书的编制要求

10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；
（3）本节第15.5.1目“评标方法《综合评分表》”的要求提供的评审资料。

（4）投标人认为有必要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（2）项所有投标人均应提供。

10.3.3 技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.3.4 技术标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.4定标文件的编制要求

10.4.1 定标文件包括以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）定标因素评审资料（格式十一）
10.4.2 本节第10.4.1目中所列出的组成内容中，第（1）至第（2）项所有投标人均应提供。
11．电子投标

11.1在交易平台上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，并提交投标标书（页码起始从封面开始）。提交标书为已加密投标文件。具体操作详见全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。

本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

投标文件完成上传后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

11.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案
11.3.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）中的【服务指南】。

11.3.2补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，投标人应在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件（投标人重传时间为30分钟，30分钟未重传系统会判断投标无效）继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。
（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

12．投标文件的递交

12.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。

12.1.1 提交时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

12.1.2 投标人无需进行现场签到。

12.2 递交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
12.3 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式六）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式五）和《法定代表人身份证明》。

12.4 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。

（3）非投标人原因导致电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的。

13．投标有效期

本次招标投标有效期为90个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

14．开标规定

14.1招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

14.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

14.1.3 实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按招标文件和系统操作手册为准。
14.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。
（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。
（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

14.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

14.4 招标代理机构将《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
15．评标规定
15.1 评标委员会
15.1.1 评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

15.1.2 评标专家应按时参加评标活动，自觉遵守工作纪律和服从现场管理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场各自负责本场所评标委员会成员身份核验和签到工作，统一保管其通讯工具，指引评标专家至远程异地评标室，并为其提供技术协助和服务。在评标过程中如遇评标专家对投标文件存在疑问或意见分歧的，应由评标委员会成员推举产生的评标委员会组长组织各成员协商讨论。在评标过程中需要进行讨论或者通过实名投票方式表决意见的，应当通过视频会议系统进行，并做好相关记录。

15.1.3评标委员会应严格按照招标文件的评标办法规定的评标程序、评标标准和方法进行评标，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。并且自觉接受有关行政部门监督，协助配合有关异议和投诉处理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场评标专家在评标过程中具有同等权利和义务

15.1.4 评标委员会应切实履行评标职责，对同一个问题不一致的，按程序要求记录。评标委员会实行少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，评审结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

15.1.5评标委员会成员应当独立、客观、公正地对投标文件提出评审意见，对评审结果签字确认，并对所提出的评审意见承担个人责任。禁止评标委员会成员将个人意见强加给他人，影响正常评审秩序和妨碍评审结论的公正性。对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，资格后审报告（评标报告）应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在资格后审报告（评标报告）上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

15.2评标过程的回避

15.2.1评标委员会专家参加评标活动时实行主动回避制度。有下列情形之一的，应当主动提出回避，不得担任该招标项目的评标委员会成员。

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

15.2.2评标委员会专家不主动提出回避的，一经发现，应立即终止其评标活动，已完成评标活动的，其评标结果无效。

15.2.3 有下列情形之一的，经招标人与公共资源交易中心审核确认后，评标委员会专家应按规定重新抽取。

（1）已抽取的评标专家与评标的项目有利害关系，可能会妨碍公正评审；

（2）由于原评标专家的违规行为，评标无效，评标活动需重新组织；
　（3）已抽取的评标专家未能参加评标活动或未能按时完成评标任务。
15.3 评标过程的保密

15.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标人文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及与中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

15.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

15.3.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

15.4评标结果公示
评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。
15.5定标结果公示
定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。
16.中标确认

16.1.中标人确定

16.1.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

16.1.2 中标人确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放到中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知投标有效期的规定延长投标有效期。

16.1.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。
16.2.异议和投诉
16.2.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定线上向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

16.2.2在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。
16.2.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
16.3．废除授标及授标
16.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）不是从本投标企业基本账户提交投标保证金或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订工程总承包合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（7）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；
（8）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

（9）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

16.2 排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。
16.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

（1）无正当理由不发出中标通知书的；

（2）招标人不按照规定确定中标人的；

（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；

（4）无正当理由不与中标人签订工程总承包合同的；

（5）在签订工程总承包合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

17.电子管理规定

17.1.应急管理

17.1.1发生下列情形之一时，招标人（招标代理机构）、公共资源交易中心应报告招标管理部门，未开标的暂停开标，已进入系统进行开标、评标（定标）的，宣布开标、评标（定标）无效、中止或终止，由招标人（招标代理机构）在招标管理部门代表监督和公共资源交易中心代表见证下对提交的电子投标文件进行加密封存，恢复开标、评标（定标）的时间视解决实际问题情况而定。

（1）因国际互联网中断、停电、网络入侵、不可抗力等非可控因素导致系统不能正常运行；

（2）因系统服务器发生故障而无法访问系统或无法使用系统，或因电子招标投标系统软件或网络数据库出现错误不能进行正常操作；

（3）电子招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；或计算机病毒造成影响；

（4）其他无法保证电子招标投标过程公平、公正和信息安全的意外情况；

（5）相关行政监督部门和司法、纪检监察等机关依法要求中止或终止电子招标投标活动；

（6）法律法规规定的其他情形。

对于另行安排时间开标、评标（定标）的项目，有关业绩、奖项等评审资料仍以原截标时间为准，开标时，招标人（招标代理机构）须出具书面说明，提请评委注意有关评标业绩仍以原截标时间为准。

17.1.2评审或评标过程中如遇系统故障等突发事件，评标定标专家应及时与现场工作人员沟通解决。

17.1.3采用远程异地评标方式评标的，在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时间，待故障解除后开始评标；超过评标开始时间2小时仍无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会进行评标。

17.1.4采用远程异地评标方式评标的，在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

17.1.5采用远程异地评标方式评标的，主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频设备在线记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束后，副场应当在5个工作日内将评标活动过程中产生的纸质资料原件、电子文档、音视频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存期限按国家有关规定执行。

17.1.6电子招标投标中止、终止或结束后，招标人（招标代理机构）应将电子招标投标活动的记录下载打印成纸质文档存档。

17.2.相关规定

17.2.1潜在投标人遗失数字证书或密码的，应当及时到原办理机构挂失并重新申领，由此造成不能及时办理招标申请备案、澄清、修改、答疑或不能及时参加投标、提出疑问、上传投标文件等后果由潜在投标人自行负责。

17.2.2投标人在电子招标投标活动中实施下列行为之一，所产生的后果由投标人自行承担。

（1）投标人的数字证书和密码被他人冒用、盗用；

（2）使用他人数字证书或把数字证书借给他人使用的，依法按以他人名义投标处理；有围标串标行为的，依法按串通投标处理；

（3）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障等导致不能正常登录网上招标投标系统参与投标；

（4）经电子招标投标系统检测到投标人的投标文件编制及上传存在有与不同投标人同一网卡地址、硬盘序列号、软件序列号或投标文件异常一致（通过公共资源交易中心计算机编制或上传的除外）的情形，视为串通投标行为，其投标无效，并依法处理。
17.2.3 投标人参加电子招标投标活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在投标系统中选取。参加投标之前，投标人应确保拟派参加投标人员信息与投标系统人员信息一致，以免造成投标不成功，因其可能引起的一切后果由投标人自行承担。

17.2.4 电子评标的项目，投标时，投标文件一律不接受纸质文件，投标人须递交具备法律效力的电子投标文件。
17.2.5经数字证书签章签名上传的招标资料或投标资料具有法律效力。招标人（招标代理机构）、潜在投标人应当对其上传资料的真实性、完整性和准确性负责。
17.2.6评标（定标）工作完成后，电子招标投标系统将电子辅助评标（定标）过程产生的数据和记录自动存档，并进行数据的汇总、统计，供有关部门查询、监督。

17.2.7电子辅助评标（定标）的档案，除纪检监察机关、行政监督部门或者司法机关依法进行核查外，其他任何单位或个人不得擅自查阅档案资料。

18.其他

18.1.放弃中标的处理

18.1.1中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

18.1.2中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

18.1.3 招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

18.1.4.在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
第四节 评标定标办法

一、评标定标原则

评标定标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》及广东省、韶关市有关招标投标法规和规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

二、定标规则

（一）定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。

三、评标细则

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评分法进行评标。

（一）评审范围

评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

（二）初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在“本章 第五节 否决投标条件”集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

1.资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效、准确。

（4）《项目负责人（勘察负责人）简历表》中拟派项目负责人（勘察负责人）是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目负责人（勘察负责人）的条件是否符合招标文件规定。

（6）招标文件规定不接受联合投标的，是否以联合体参与投标。

（7）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。

2.形式评审环节
形式评审事项包括：

（1）各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

3.响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标总价限价的。

4.否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第五节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

5.详细评审阶段
5.1“综合评分法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为60分，技术部分满分为10分，投标报价部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝30－（|Di－D|÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（3）综合得分M

综合得分满分100分，公式如下：

综合得分M＝M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

（4）评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由小到大排位，字母统一当作0）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。

综合评分表
	商务部分M1，满分：60分。

	评审项目
	评审因素
	备注

	企业业绩（15分）
	近5年（2021年1月1日至今）投标人勘察业绩：

1.承接过勘察合同额100万元以上（含）勘察业绩的，每项得3分；

2.未承接过的不得分。
本项最高得15分。
	1.业绩证明应提交合同等证明文件扫描件，否则不得分。

2.业绩时间和金额以合同文件为准。

	拟投入项目负责人情况

（6分）
	项目负责人（勘察负责人）资历：

1.具有高级工程师或以上职称的，得6分；

2.具有工程师职称得3分；

3.其他不得分。

本项最高得6分。


	1.须提供职称证书的彩色扫描件（或打印件），及在本单位社保缴纳证明（其中必须有2026年5月）（拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明材料和劳动合同彩色扫描件）。

2.本项目的项目负责人（勘察负责人）与技术负责人不能为同一人。

	拟投入技术负责人情况

（10分）
	技术负责人资历：

1.具有高级工程师或以上职称的，得5分；具有工程师职称的，得2分；其他情形不得分，本小项最高得5分。

2.具有注册土木（岩土）工程师执业证书的，得5分，其他不得分。

本项最高得10分。
	1.须提供相关证书的彩色扫描件、注册证书网页截图，及在本单位缴纳社保的证明（近1个月社保的证明（其中必须有2026年5月））彩色扫描件；拟派项目技术负责人人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明和劳动合同彩色扫描件。

2.本项目的项目负责人（勘察负责人）与技术负责人不能为同一人。

	拟投入技术人员情况

（10分）
	每提供1名工程师或以上职称人员的，得2分，本项最高得10分。
	1.须提供职称证书的彩色扫描件（或打印件），及在本单位缴纳社保的证明（近1个月社保的证明（其中必须有2026年5月））彩色扫描件；拟派技术人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明和劳动合同彩色扫描件。

	投标人认证体系情况
（9分）
	投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证（年检合格且在有效期内）的，每项得3分。

本项最高得9分。
	须提供有效期内的认证证书的彩色扫描件，否则不得分。

	拟投入设备情况

（10分）
	每提供1台钻机设备的，得2分。

本项最高得10分。
	须提供购置发票扫描件，发票上的购买人必须为投标人。

	技术部分，满分：10分。

	评分因素
	评分标准

	对项目工作内容的理解

(2分)
	根据各响应供应商对项目的背景、目的、工作内容的理解是否清晰、深刻、准确，对分析是否透彻进行评审：
【优】对项目的背景、目的、工作内容的理解清晰、深刻、准确，分析透彻的，得2分；
【良】对项目的背景、目的、工作内容的理解较清晰、较深刻、较准确，分析较透彻的，得1.5分；
【合格】对项目的背景、目的、工作内容的理解基本清晰、深刻、基本准确，分析基本透彻的，得1分；
【差】对项目的背景、目的、工作内容的理解和分析不准确的，得0.5分。
不提供不得分。

	组织实施方案

(2分)
	根据各响应供应商提供的实施方案是否全面合理，是否具有可操作方面进行评审：
【优】实施方案安排合理、可操作性高，得2分；
【良】实施方案安排较合理、可操作性较高，得1.5分；
【合格】实施方案安排基本合理、可操作性一般，得1分；
【差】实施方案安排一般、可操作性较低，得0.5分。

不提供不得分。

	组织管理能力

(2分)
	根据各响应供应商提供的组织管理体系是否健全，人财物是否能统一调配、协调顺畅，后方技术及后勤组织保障是否有力进行评审：
【优】管理制度及体系健全、保障措施完善、保证组织协调顺畅、后方技术及后勤组织保障有力，得2分；
【良】管理制度及体系较健全、保障措施较完善、保证组织协调较顺畅、后方技术及后勤组织保障较有力，得1.5分；

【合格】管理制度及体系基本健全、保障措施基本完善、保证组织协调基本顺畅、后方技术及后勤组织保障基本有力，得1分；
【差】管理制度及体系不够健全、保障措施不够完善、组织协调不够顺畅、后方技术及后勤组织保障不够有力，得0.5分。

不提供不得分。

	成果质量保障措施(2分)
	根据各响应供应商提供的成果质量保障措施进行评审：
【优】成果质量保障措施全面、合理，保障措施得当，可行性高的，得2分；

【良】成果质量保证措施较全面、较合理，保障措施较得当，可行性高的，得1.5分；【合格】成果质量保证措施基本全面、基本合理，保障措施得当，可行性较高的，得1分；
【差】成果质量保障措施简单、基本合理，可行性一般的，得0.5分。

不提供不得分。

	安全环保保障措施(2分)
	根据各响应供应商提供的安全环保保障措施进行评审：

【优】安全环保保障措施全面、合理，保障措施得当，可行性高的，得2分；
【良】安全环保保障措施较全面、较合理，保障措施较得当，可行性高的，得1.5分；
【合格】安全环保保障措施基本全面、基本合理，保障措施基本得当，可行性较高的，得1分；
【差】安全环保保障措施简单、基本合理，可行性一般的，得0.5分。

不提供不得分。

	经济部分，满分：30分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数见下表。

号球

1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

号球

8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

号球

15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分M3
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分,每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

投标报价得分＝30－（|Di－D|÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。


注：除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
15.6.2否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第五节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
16．评标结果公示
16.1评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。

第五节 否决投标条件
本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。
1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（4）《项目负责人（勘察负责人）简历表》中拟派项目负责人（勘察负责人）与《开标一览表》不一致的。

（5）拟派项目负责人（勘察负责人）的条件不符合招标文件规定。

（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况扫描件的。

2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（1）各分册未按招标文件规定加盖电子印章。
（2）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位电子印章或未按招标文件要求在相应位置加盖个人电子印章或在线下完成签字或盖章后扫描上传的；
（4）投标文件未按规定签字、盖章的。

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价或各分项报价超出最高投标限价的。
4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或上传；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务；

⑨监督部门于韶关市公共交易一体化平台发现系统提示风险预警，如提示投标单位上传投标文件使用的电脑IP地址一致等。
第六节 定标规定及细则（本项目采用票决数量法定标）
1.确定定标时间

招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。

2.定标委员会

2.1定标委员会由项目业主单位负责组建和管理。定标委员会的组成方式、组长和成员由项目业主单位按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。

2.2定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。

2.3定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
3.组建招标监督小组

招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。

4.定标办法

定标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定（只能选定其中一种定标办法）。

本项目采用票决数量法定标。
5.定标细则

5.1票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。
5.1.1.项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

5.1.2.审阅定标资料
定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
5.1.3.疑问澄清

讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
5.1.4.投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.1.5.公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
5.1.6.全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

5.2定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：
（1）拟派团队管理能力与水平(履约能力)
相对标准：拟派团队专业配备齐全、人员业绩突出、综合实力强的定标候选人优于团队实力一般的定标候选人。

（2）企业信誉

相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。（重点关注近5年是否存在被执行及执行金额的大小、作为被告身份的案件数量、质量或安全事故被处罚的情况。）

（3）勘察技术方案（包括技术方案的合理性、先进性、组织实施管理能力、质量和安全环保措施的科学性等。）

相对标准：勘察技术好的定标候选人优于方案一般的定标候选人。
（4）履约及后续服务（包括履约保障承诺、过程响应机制、后期服务等。）

相对标准：服务能力好的定标候选人优于服务能力一般的定标候选人。

项目经验（近年内承接过同类项目业绩一览表）

相对标准：熟悉地质环境、完成质量好、数量多的定标候选人优于完成质量一般、数量少的定标候选人。
评标报告
相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。
6.定标结果公示

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

第七节 中标确认
1.中标人确定

1.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

1.2 中标人确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放至中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知投标有效期的规定延长投标有效期。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。
1.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。

2.异议和投诉
2.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定线上向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

2.2在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。

2.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

3.废除授标及授标

3.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

因中标人过错而未能按照规定与招标人签订工程总承包合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；

中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

3.2排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。

3.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

（1）无正当理由不发出中标通知书的；

（2）招标人不按照规定确定中标人的；

（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；

（4）无正当理由不与中标人签订工程总承包合同的；

（5）在签订工程总承包合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
第二章 中标人须知
1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证

3.1中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价5%的履约保证。

3.2履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》在线办理工程建设项目履约保证，请各招标人(项目业主)通过《履约保证金招标人、招标代理操作指引》了解具体操作，熟悉操作流程。在使用该功能时如遇系统操作问题，可通过0751-8379671获取技术支持。
（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。

（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

3.3中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，视其放弃中标。

3.4在项目实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。

3.5项目通过竣工验收之日后起28天内，招标人将履约保证退还给承包人。
4．合同订立

4.1招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2本招标项目合同计价方式为：单价合同。

4.3合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.4若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理

5.1中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．专业工程分包

合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。
7．项目管理机构

7.1承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

7.2项目管理班子成员不得擅自变更。其中，投标文件确定的负责人若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一外，不得更换：

（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（二）调离原工作单位的；

（三）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

（四）因违法被责令停止执业的；

（五）因犯罪被羁押或判刑的；

（六）死亡。

发生上述情形需要更换的，承包人应填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（见《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）附件4），并附上有关证明文件，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更且更换后的负责人应与承包人的投标文件所确定的原负责人的主要条件一致。
8．监督实施

承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。
9．其他事项

9.1中标人须在收到中标通知书之日起十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
9.2签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、项目负责人须参加招标人组织的廉政谈话。
9.3若勘察作业受用地征收影响，勘察人需积极选取周边勘探点参照，待征收问题解决后再入场详勘，相应部分的施工图预算以暂定工程量计算。

9.4勘察人需妥善保存各勘探孔的完整岩土芯样及影像资料，以备届时施工阶段地质情况实际核对。施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为勘察人违约并承担相关责任。

9.5中标人应按招标人要求及有关方面的尺寸和材质要求制作鸟瞰图及效果图。否则，招标人另行委托相关单位完成该项工作，费用由中标人承担。

9.6勘察人义务及违约责任
9.6.1勘察人义务
9.6.1.1中标通知书发出后30天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订勘察合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推，并上报建设行政主管部门。
9.6.1.2合同生效后，勘察人要求终止或解除合同视为勘察人违约，扣除履约保证金。

9.6.1.3勘察人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的勘察报告，并完成约定的服务内容。

9.6.1.4未经发包人书面同意，勘察人不得对已批准的勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。
10勘察人违约的处理

10.1.1．中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按约定向勘察人发出违约通知书，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将勘察人的违约行为上报建设行政主管部门。

10.1.2．除非合同另有规定，发包人向勘察人开出的任何违约通知书将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。勘察人必须完全接受上述条款。

10.1.3．勘察人的违约金由发包人掌握使用。
第三章 拟签订合同的主要条款
1.承包方式
中标人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，提供完整的初勘报告和详细勘察报告等服务内容，不允许转包和分包。

2.合同价款支付办法及结算原则

2.1本合同工程按中标人的投标报价，中标价即为签约合同价。

2.2合同价款支付方式
2.2.1勘察费支付：

（1）提交初步勘察、详细勘察正式报告后，支付至勘察费的50%；
（2）勘察报告经施工图审查单位审查合格后，支付至勘察费的80%；

（3）基础验收合格后经双方确定勘察服务结算价，勘察单位提交结算审核资料，支付至勘察结算价的100%。
2.2.3在每次支付合同价款时，由中标人缴纳相应阶段的违约金（如有）。

2.2.4承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税普通发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。

2.3结算原则：

2.3.1勘察费用结算原则：中标勘察单价即为勘察费的结算单价，结算时按已审定的勘察工作量（勘察报告中的实际工作量）计算结算总价，即勘察费结算价=已审定的勘察工作量（勘察报告中的实际工作量）×中标勘察单价。低于勘察费中标价的按实结算，高于勘察费中标价的按勘察费中标价结算。
2.3.3若因不可预见因素导致项目长时间（两年以上）暂停或取消，乙方可申请按实际完成工作量进行结算。

2.3.4本项目勘察人的所有违约金均需按照发包人开出的违约通知,根据韶关市非税收入罚款流程进行违约金缴纳。
3.最终以合同签订为准（由招标人自行补充）

第四章 技术要求
1.工程的技术要求

一、工程勘察标准规范

（1）《工程勘察通用规范》 GB 55017‑2021

（2）《岩土工程勘察规范》 GB 50021‑2001(2009年版)

（3）《建筑地基基础设计规范》 GB 50007‑2011

（4）《建筑与市政地基基础通用规范》 GB 55003‑2021

（5）《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002‑2021

（6）《高层建筑岩土工程勘察标准》 JGJ/T 72‑2017

（7）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》 JGJ/T 87‑2012

（8）《岩土工程勘察安全标准》GB/T 50585‑2019

（9）《土工试验方法标准》 GB/T 50123‑2019

（10）《城乡规划工程地质勘察规范》 CJJ 57‑2012

（11）《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15‑31‑2016
（12）《市政工程勘察规范》 DBJ/T 15‑255‑2023
（13）《岩土工程勘察安全技术标准》 DBJ/T 15‑280‑2025
（14）《建筑基坑工程技术规程》 DBJ/T 15‑20‑2016
（15）《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15‑60‑2019
（16）其他现行国家、广东省关于建筑工程的技术及验收规范、定额、规程、标准。

2.备查要求

以上所列规范和标准仅供参考，中标人必须准备至少一套现行的国家和广东省的有关技术规范及现行标准，招标人和监理单位可随时检查中标人的规范和标准，并监督中标人按规范和标准要求执行。

第五章 投标文件格式
格式一 封面

             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书/定标文件）

投标人：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
         年      月      日

格式二 投标函
投  标  函
致：                   （招标人名称）

1、 经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以人民币（大写）：           （小写）：（¥         ）的投标总价竞投承包上述工程。
2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程勘察测量，并修补其任何缺陷。
3、我方同意本投标书在投标有效期内有效，在此期间我方的投标随时愿意被委托人接受，我方将受此约束。
4、在正式签订建设工程委托勘察测量合同之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。
5、我单位理解，贵方不一定接受最低标价投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位任何投标费用。
    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三 工程项目报价表
工程项目报价表

	序号
	费用名称
	报价基数
	综合单价上限
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	岩土勘察费
	米
	元/米
	
	投标人报综合单价和总价，岩土勘察综合单价≤  元/米，岩土勘察费费最高投标限价以暂定的工程量  米为基数计取，在岩土勘察费最高投标限价范围内按实际工程量进行结算。

	合计（元）
	
	/


备注：

1.投标人必须根据本次招标公布的最高投标限价所列具体项目和备注说明编制本表。

2.各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

3.各单项或合计投标报价及综合单价保留至小数点后两位。

4.以上投标报价均为含税报价（增值税）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年     月     日

格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	工期、进度承诺
	我方保证在与招标人签订勘察合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的勘察工期内完成全部招标工程。

我方保证按我方投标文件中的勘察进度计划完成勘察任务。
	若因我方原因，勘察没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按 合同价款的1%向招标人返纳逾期违约金。

若因我方原因，勘察的进度未能按我方投标文件中的进度计划完成勘察任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	3
	质量承诺
	我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付勘察成果文件，并对提交的勘察成果文件质量负责。
	若因我方勘察错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的勘察费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分勘察费的300%。造成第三方损失的，由韶关市仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。
我方同意所有违约金以及赔偿金在勘察费中扣除或在履约保证金中扣除。

	4
	违约承诺
	我方违约，需向守约方支付违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方需承担守约方的全部损失，并承担守约方因主张权益导致的全部损失(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等)。
	若我方违约，需向守约方支付违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方需承担守约方的全部损失，并承担守约方因主张权益导致的全部损失(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等)。

	5
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	6
	项目负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人具有相对应的资格证书。投标文件中所拟派的人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣5000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

	8
	投标文件信息公开承诺
	如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济部分的全部内容。
	


投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

                              年    月    日

格式五 授权委托书
授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。
    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　 　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式六 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式七 联合体协议书
联合体协议书
                  、                 、                 （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                （某成员单位名称）为                （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人   （单位名称）    除负责本协议第2条的工作外，还负责承担       工作，联合体成员（单位名称）___________                 承担      工作，联合体成员（单位名称）___________                 承担      工作。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　成员一名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

格式八 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的证书彩色扫描件；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况彩色扫描件。（适用于省外建筑企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》扫描件(在“信用中国”网站企业查询界面中下载) 。

格式九 项目负责人（勘察负责人）简历表
项目负责人（勘察负责人）简历表
	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制

    说明：《项目负责人（勘察负责人）简历表》，并应后附拟派项目（勘察）负责人以下资料：

    1．有效的身份证扫描件；

    2．所需相关证书彩色扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（近1个月社保的证明（其中必须有2026年5月））彩色扫描件；拟派勘察负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明和劳动合同彩色扫描件。
格式十 本项目拟投入的人员基本情况表
本项目拟投入的人员基本情况表

	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	项目负责人（即设勘察责人）
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（勘察负责人除外）以下资料：

（1）有效的身份证扫描件；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、有效期内注册证书（如需）的扫描件；投标人所提供的注册证书不能体现有效期的，必须提供住建部门相关网站的显示有效期的网页截图作为证明材料；

（3）在本单位缴纳社保的证明（近1个月社保的证明（其中必须有2026年5月））彩色扫描件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明和劳动合同彩色扫描件；

格式十一  定标因素评审资料

定标因素评审资料
投标人根据“第一章 第六节 定标规定及细则”载明的定标因素，提交评审资料。

第六章

勘察任务需求书

1、项目名称：韶关数据中心集群起步区扩区（武江龙归片区）基础配套设施项目一期勘察
2、建设地点：韶关市武江区龙归镇 
3、工程概况：本项目总规划用地面积约4094亩。 实施园区场地平整及边坡防护，平整场地面积约3223亩(挖方1160.6万方、填方755.9万方)；新建园区市政道路7条，总长约9.81km，宽度20-25m，分别为乡道Y263(园区段)、规划纵一路、纵二路、纵三路、横一路、横二路、横三路；同步建设园区给水(含5.1万m³/d园区供水泵站)、雨水、污水(含园区外末端压力污水管道)、电力管沟、通信管沟、交通、照明、绿化、环卫设施等设施及土建工程；改造园区对外连接通道3.2km(乡道Y263拓宽至14.5m)；新建数据中心配套辅助设施储能电站(200MW/400MWh)。
4、本次招标范围：本次招标范围为总规划区的北部及中部，范围拐点坐标及面积见表1。

表1  本次招标范围拐点（2000国家大地坐标系）
	拐点编号
	X
	Y

	1
	2733168.93
	38442731.89

	2
	2733187.88
	38442715.58

	3
	2733217.32
	38442719.01

	4
	2733549.26
	38442481.90

	5
	2733579.39
	38442461.20

	6
	2733599.79
	38442448.06

	7
	2733624.02
	38442433.34

	8
	2733984.87
	38442220.90

	9
	2733993.61
	38442195.15

	10
	2734012.16
	38442187.65

	11
	2734017.77
	38442201.54

	12
	2734147.62
	38442522.60

	13
	2734163.07
	38442558.17

	14
	2734176.57
	38442581.03

	15
	2734190.28
	38442599.91

	16
	2734300.21
	38442738.66

	17
	2734316.62
	38442754.02

	18
	2734330.37
	38442763.71

	19
	2734353.48
	38442774.31

	20
	2734376.59
	38442780.19

	21
	2734499.65
	38442811.53

	22
	2734508.76
	38442895.12

	23
	2734467.20
	38443021.40

	24
	2734447.79
	38443098.78

	25
	2734504.47
	38443198.71

	26
	2734367.35
	38443296.51

	27
	2734350.45
	38443315.55

	28
	2734339.79
	38443329.60

	29
	2734328.10
	38443383.50

	30
	2734032.63
	38443334.89

	31
	2733993.43
	38443328.30

	32
	2733955.40
	38443319.97

	33
	2733894.06
	38443301.00

	34
	2733828.61
	38443272.50

	35
	2733801.19
	38443280.90

	36
	2733783.92
	38443270.79

	37
	2733776.50
	38443242.80

	38
	2733764.04
	38443234.65

	39
	2733743.21
	38443220.03

	40
	2733724.99
	38443206.66

	41
	2733503.59
	38443044.27

	42
	2733432.31
	38442991.99

	43
	2733369.21
	38442944.19

	44
	2733329.37
	38442909.21

	45
	2733285.61
	38442864.93

	46
	2733208.45
	38442777.79

	范围面积：866743m2,（约合1300亩）


5、本次招标所涉及的工作内容如下：

本次招标范围内建设项目的勘察工作，包括但不限于：岩土工程勘察（详勘）、土工试验、工程测量（含地形图测量）、勘察施工图审查等以及按国家有关规定和相关规范要求应由勘察单位完成的工作。同时勘察单位应协助完成项目设计、概算审核，协助施工单位完成施工过程中的勘察工作直至项目顺利竣工验收。

6、本次招标控制价按综合单价计，暂定工作量为10000m，综合单价不超165元/m，最终根据合同约定以实际工作量结算。
委托代理人身份证彩色扫描件正、反面





法定代表人身份证彩色扫描件正、反面








