翁源县循环经济环保园项目

招 标 文 件

| 招 标 人（盖单位章）： | 翁源县住房和城乡建设管理局 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 广东展诚工程咨询有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 编制日期： | 2022年 月 |

- 目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	11

投标人须知前附表	11

1. 总则	18

2. 招标文件	20

3. 投标文件	21

4. 投标	23

5. 开标	24

6. 评标	24

7. 合同授予	25

8. 纪律和监督	26

9. 需要补充的其他内容	27

第三章 评标办法	30

第四章 翁源县循环经济环保园项目投资合作协议	42

第五章 翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同	…………………………………52

第六章 招标人要求	132

第七章 投标文件格式	134

# 第一章  招标公告

本招标项目翁源县循环经济环保园项目已经翁源县人民政府批准建设，项目实施机构为 翁源县住房和城乡建设管理局 ，建设资金为项目公司自筹，招标人为翁源县住房和城乡建设管理局。项目已具备招标条件，现对通过公开招标，择优确定本项目的特许经营者。

一、项目基本情况

1.1.项目名称：翁源县循环经济环保园项目

1.2.项目实施机构及招标人：项目实施机构为翁源县住房和城乡建设管理局 ，招标人为翁源县住房和城乡建设管理局。

1.3.项目服务范围：翁源县、新丰县的生活垃圾、餐厨/厨余垃圾、市政污泥，还可协同处置大件垃圾、园林绿化垃圾以及政府允许的特殊垃圾等。

1.4.项目拟建地点：翁源县官渡镇。

1.5.项目建设内容及规模：本项目为生活垃圾焚烧发电项目，建设处理规模为400t/d，配置1台400t/d 焚烧炉及其配套辅助设施（包括渗沥液处理站、烟气净化系统等）；配置1台9MW 凝汽式汽轮机和1台10MW发电机。协同处置餐厨/厨余垃圾 50t/d、市政污泥20t/d；同时项目配套大件垃圾，处理规模为30t/d；配套建设飞灰填埋场，总库容约17.80万立方米；配套建设约3公里生产用水给水工程（管线、泵站）及长约3.5公里×宽6.0米（不含路肩、水沟）的进场道路。

1.6.建设参数和技术要求

1.6.1.本期建设400t/d，配置1台400t/d的机械炉排焚烧炉，余热锅炉选用中温次高压参数（6.5MPa，450℃），配置1台9MW的凝汽式汽轮机和1台10MW发电机。

1.6.2.烟气净化系统采用“SNCR 脱硝+旋转喷雾塔半干法脱酸（石灰浆）+干法喷射（石灰干粉）+活性炭吸附+袋式除尘，预留 SCR”组合工艺，烟气排放标准满足国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单的排放限值和欧盟 EU2010/75/EU 要求，最终以环境影响评价报告批复为准。

1.6.3.本项目渗沥液采用“预处理+厌氧反应器+MBR生化处理系统+化学软化+微滤 +RO 反渗透膜”处理工艺，处理水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质后，回用作循环冷却补充水。

1.6.4.项目产生的炉渣为一般固废，采取厂外综合利用的处置方式；产生的飞灰为危废，采用"螯合剂"的稳定化工艺处理达到无害化标准后进入本项目配套建设的飞灰填埋场进行卫生填埋处理。

1.6.5.本项目餐厨/厨余垃圾采用“预处理+协同焚烧”的处理工艺，与焚烧项目进 行协同处置。厨余垃圾经预处理产生的残渣及发酵产生的沼渣进垃圾池随生活垃圾一 起送至焚烧炉协同焚烧，产生的沼液进入渗沥液处理系统处理后回用，提取的粗油脂定期外售。

1.6.6.本项目污泥采用“污泥干化+污泥掺烧”的处理工艺，干化用汽采用汽轮机 抽汽，干污泥进垃圾池随生活垃圾一起送至焚烧炉内焚烧处置，产生的冷凝废液进低 浓度污水处理系统。

1.7.项目总投资及资金来源：本项目总投资约31864.02万元，其中建筑工程费用为11743.14万元，资金来源为项目公司自筹。

二、项目实施模式、特许经营年限、项目回报机制

2.1.本项目采用特许经营BOT模式，由翁源县住房和城乡建设管理局通过公开招标形式确认投资主体，由投资主体在翁源县成立项目法人公司，负责建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理等工作。特许经营期届满时，项目公司将正常运行情况下的设施无偿、完好地移交给翁源县人民政府或其指定机构。

2.2.特许经营年限：特许经营期限为30年（含项目建设时期，建设时间约为18个月），自项目建设开工之日（施工许可证发出日期）起计算。30年经营权满后自动终止，资产无偿移交翁源县人民政府，原特许经营权主体在同等条件下有优先获取的资格。

2.3.项目回报机制：由中标投资建设单位完成项目建设，垃圾焚烧处理设施建设完成投产后，由政府支付垃圾处理费以及售电收入作为项目投资回报。

三、投标人资格要求

3.1.投标人必须具备以下资格及条件：

3.1.1本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。联合体成员数量不超过3个。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标，否则各相关投标均无效。

参加投标的投标人可以采取组成联合体并由联合体确定一方作为牵头人参加投标，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～③资格条件，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～③资格条件：

①投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册并有效存续，具有垃圾焚烧发电项目的投资开发经营范围的独立企业法人，在项目运营管理等方面具备承担本项目工作的能力，且具有承接过垃圾焚烧发电项目运营业绩。

②投标人（组成联合体时指牵头人）须具有良好资金实力、项目运作的财务能力、良好的银行资信、与项目总投资相匹配的自有资金或融资能力（出具能力承诺书，内容及格式自拟）。

- ③投标人（组成联合体时指施工方）须具备有效的市政公用工程施工总承包二级或以上资质，且同时具备合格有效的安全生产许可证。

3.1.2投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列为企业被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的；投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”；（以招标代理机构于递交投标文件截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）（组成联合体时指各方需提供）。

3.1.3投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；商业信誉良好，前三年在经济活动中无重大违法记录；近三年内所有运营项目均未发生过重大安全和质量事故；无因自身违约或不恰当履约引起的特许经营权被提前终止或收回的记录（组成联合体时指各方需提供）。

- 3.1.4投标人拟组成的项目公司应具有相应数量的技术、财务、经营等关键岗位人员，并且项目公司主要管理人员必须为其投标文件拟委派驻项目公司主要管理人员，中标后必须长驻翁源不少于三年，如确需更换，经招标人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的人员应与其投标文件所确定的原主要管理人员的主要条件一致。

四．招标文件的获取

4.1本次招标实行电子投标。

本项目招标文件随招标公告一并在广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）和韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）网站发布。招标文件一经在广东省公共资源交易平台（韶关市）和韶关市公共资源交易一体化平台发布，视为发售投标人。招标文件及相关附件由投标人自行在广东省公共资源交易平台（韶关市）或韶关市公共资源交易一体化平台网站下载。请于招标文件获取期间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。

投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目建设工程交易（投标人）用户手册》，了解网上报名操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

4.2只有申领了数字证书（CA）并在建设工程交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及相关附件的获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜和持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅办理数字证书（CA）。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台 （http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【通知公告】栏目中下载《深圳数字证书（CA)业务办理指南》或《广东数字证书（CA）业务办理指南》，了解办理数字证书（CA）所需资料；在【交易指引】栏目下载《建设工程交易系统投标企业办理入库公告》、《建设工程交易系统投标企业注册及企业信息变更操作指南》了解入库操作指引。

已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在建设工程交易系统进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

4.3 投标保证

4.3.1 投标人须缴纳金额为人民币伍拾万元整（￥500000.00元）的投标保证。 联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

4.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本公告“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人须提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本公告“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本公告“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4 若投标人因自身原因未能正确完成招标文件的获取、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

- 招标文件的提问和答疑

- 5.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间(见本公告“重要事项时间地点一览表”)前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

5.2 招标人在提问截止时间(见本公告“重要事项时间地点一览表”)后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑(或修改)公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑(或修改)公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑(或修改)内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

5.3 招标人对招标文件所作的答疑(或修改)公告，构成招标文件的组成部分。

六.投标文件的递交

- 6.1投标人法定代表人或其委托代理人应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

6.1.1递交时间和地点：见本公告“重要事项时间地点一览表”。

6.1.2到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明(盖单位章)，由重新委托的投标文件的组成部分。

6.1.3前来参加本次开标活动的投标人，必须持续关注广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）最新发布的疫情防控动态信息，以其为准，并按要求当场出示相关证明。

6.2投标人法定代表人或其委托代理人到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》。

6.3投标人除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

- 银行保函原件(适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）；

（2）招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单）。

6.4投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

（3）到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本公告6.1.2目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

6.5因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

七．开标

招标人邀请所有正确完成了电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

7.1开标时间和地点：见本公告“重要事项时间地点一览表”。

7.2开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证(包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险)的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间(见本公告“重要事项时间地点一览表”)至电子投标截止时间(见本公告“重要事项时间地点一览表”)期间登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

八、发布公告的媒介

（1）广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）；

（2）广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）；

（3）韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）。

九、联系方式

招标人：

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

办公地址：翁源县朝阳路186号

联系人(部门)：李工

联系电话：0751—2820896

招标代理机构：

单位名称：广东展诚工程咨询有限公司

办公地址：广东省韶关市武江区韶关市武江区工业东路23号

联系人（部门）：陈工

联系电话：0751—8622663

交易场所：

单位名称：韶关市公共资源交易中心

地址：翁源县龙仙镇朝阳路63号韶关市公共资源交易中心翁源分中心

联 系 人：工程交易部

电    话：0751—2815819

行政监督部门：

单位名称：翁源县发展和改革局

办公地址：翁源县建国路66号

联系人(部门)：谢广林

联系电话：0751-2875517

单位名称：韶关市生态环境局翁源分局

办公地址：韶关市翁源县龙仙镇工业路88号

联系人(部门)：陈工

联系电话：0751-2876328

十、重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2022年10月13日17时30分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2022年11月03日09时30分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2022年10月24日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2022年10月24日16时30分至2022年10月27日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间： 2022年11月02日09时30分； 投标保证担保办理截止时间：2022年11月02日09时30分； 投标保证保险投保截止时间：2022年11月02日09时30分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2022年11月03日09时30分 |
| 7 | 投标文件 递交时间 | 2022年11月03日09时00分至2022年11月03日09时30分 |
| 8 | 投标文件 递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心翁源分中心，地址：翁源县龙仙镇朝阳路63号韶关市公共资源交易中心翁源分中心，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2022年11月03日09时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心翁源分中心，地址：翁源县龙仙镇朝阳路63号韶关市公共资源交易中心翁源分中心，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 11 | 备注 | 投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：翁源县住房和城乡建设管理局 地 址：翁源县朝阳路186号 联系人：李工 电 话：0751—2820896 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：广东展诚工程咨询有限公司 地 址：广东省韶关市武江区韶关市武江区工业东路23号 联系人：陈工 电 话：0751-8622663 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 翁源县循环经济环保园项目 |
| 1.1.5 | 项目拟建地点 | 翁源县官渡镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 项目公司自筹 |
| 1.3.1 | 项目建设内容及规模 | 详见招标公告“项目建设内容及规模” |
| 1.3.2 | 特许经营年限 | 特许经营期限为30年（含项目建设时期，建设时间约为18个月），自项目建设开工之日（施工许可证发出日期）起计算。30年经营权满后自动终止，资产无偿移交翁源县人民政府，原特许经营权主体在同等条件下有优先获取的资格。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家现行有效的相关行业标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：联合体以一个投标人的身份共同投标。联合体成员数量不超过3个。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标，否则各相关投标均无效。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提出问题的截止时间：（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）。 投标人提出问题的形式：投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人在提问截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。 |
| 1.12 | 偏离 | / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 对招标文件所作的澄清、修改。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 详见招标文件“重要事项时间地点一览表 ” 投标人要求澄清招标文件的形式：投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标文件“重要事项时间地点一览表 ” |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 无需确认，投标人自行查阅广东省公共资源交易平台（韶关市） （https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn/）建设工程栏目的公告公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认，投标人自行查阅广东省公共资源交易平台（韶关市） （https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn/）建设工程栏目的公告公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人认为的其他材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1．投标人须缴纳金额为人民币伍拾万元整（￥500000.00元）的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 2．投标保证金的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人须提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本公告“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并按招标文件要求格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由委托代理人签字的，投标文件中应附有法定代表人授权委托书。投标文件加盖骑缝章。(注：联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人签字、盖章即可） |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 副本7份，电子版1份（光盘或U盘）。副本可以为正本复印件。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址：翁源县朝阳路186号 招标人名称：翁源县住房和城乡建设管理局 项目名称：翁源县循环经济环保园项目 投标人名称： （盖公章） 在 年 月 日 9时 30 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标文件“重要事项时间地点一览表 ” |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 招标人邀请所有正确完成了电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：唱标人检查，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认 开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7 人 其中技术、经济、法律等方面的专家6人，招标人代表1人；评标专家确定方式：依法从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是，并确定排名第一的为中标人 ☑否，推荐的中标候选人数：3人，并确定排名顺序 |
| 7.2.1 | 中标候选人公 示媒介及期限 | 公示媒介：广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（韶关市）、韶关市公共资源交易一体化平台 公示期限：20个日历天 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账或银行保函 履约担保的金额：1000万 中标人须在签订特许经营协议后的10日内向招标人提交特许经营履约担保。在项目建设完成，投入使用后，退回履约担保。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 电子招标投标 | ☑是，具体要求： 投标人必须在规定的截止时间前使用建设工程交易系统获取招标文件和电子投标(包括缴纳投标保证金)，并在指定的地点和时间内递交纸质投标文件。只有满足以上所有条件，方为有效投标。 □否 |
| 9.2 | 类似项目 | 循环经济环保园项目 |
| 9.3 | 项目拟建地点 | 翁源县官渡镇 |
| 9.4 | 中标人须在收到中标通知书后20日内注册具有独立法人资格、注册资金不少于2000万元的生活垃圾焚烧发电项目公司，公司注册地、纳税地均为翁源县，且中标人必须是该项目公司的全额出资人（联合体按联合体协议出资）。项目公司注册后10日内由项目公司与政府签订《翁源县循环经济环保园项目特许经营权协议》。中标人须承诺项目公司的资金或融资的资金能够满足本项目建设及经营维护所需的流动资金。 |  |
| 9.5 | 根据本项目的招标代理合同约定，本项目的招标代理服务费和评标专家酬劳由中标人支付。招标代理服务费按韶关市网上中介服务超市【翁源县循环经济环保园项目招标代理）】中选公告公示的中选金额人民币叁拾贰万元整（¥320000.00元）计收。中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费和评标专家酬劳，方可领取中标通知书。 |  |
| 9.6 | 投标文件中所附的有关证明、证书、证件等材料须真实有效（招标人在中标候选人公示期间有权对中标候选人提交的证明、证书、证件等原件进行核实，经核实若为虚假材料的，招标人有权没收其投标保证金，若为中标单位的，将取消其中标资格，并没收投标保证金）。 |  |
| 9.7 | （1）投标人应在规定的截止时间前登录广东省公共资源交易平台（韶关市）或韶关市公共资源交易一体化平台获取招标文件和完成电子投标（包括缴纳投标保证金），并在规定的地点和时间内递交纸质投标文件。未在规定的地点和时间内递交的投标文件，招标人不予受理。只有成功进行电子投标并按规定递交纸质投标文件，方为有效投标。 （2）参加本工程投标的投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人（联合体投标的，指联合体牵头人），持有效居民身份证原件进行电子签到，电子签到成功后，向招标人递交纸质版投标文件，否则招标人不予受理其投标文件。 |  |

注：投标人须知前附表是指本文投标人须知中的内容说明、补充和重要提示，作为本招标文件不可分割的一部分。投标人应结合本文投标人须知条款号进行充分理解。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《市政公用事业特许经营管理办法》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《翁源县循环经济环保园项目可行性研究报告》等，实施本次招标活动。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

### 1.3 项目建设内容及规模、特许经营年限和质量标准

1.3.1 项目建设内容及规模：见投标人须知前附表。

1.3.2 特许经营年限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

### 不组织，投标人自行到现场进行踏勘。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11项目实施模式

1.本项目采用特许经营BOT模式，由翁源县住房和城乡建设管理局通过公开招标形式确认投资主体，由投资主体在翁源县成立项目法人公司，负责建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理等工作。特许经营期届满时，项目公司将正常运行情况下的设施无偿、完好地移交给翁源县人民政府或其指定机构。

2.特许经营年限：特许经营期限为30年（含项目建设时期，建设时间约为18个月），自项目建设开工之日（施工许可证发出日期）起计算。30年经营权满后自动终止，资产无偿移交翁源县人民政府，原特许经营权主体在同等条件下有优先获取的资格。

3.项目回报机制：由中标投资建设单位完成项目建设，垃圾焚烧处理设施建设完成投产后，由政府支付垃圾处理费以及售电收入作为项目投资回报。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。详见投标人前附表。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。详见投标人前附表。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函（详见格式一）

（2）联合体协议书（详见格式二）

（3）法定代表人身份证明（详见格式三）

（4）授权委托书（详见格式四）

（5）投标保证金（详见格式五）

（6）证明符合“投标人资格要求”的各项证明材料的复印件（详见格式六）

（7）经营方案（格式八）

（8）投标人认为有必要提供的其他材料（格式九）

（9）投标人根据招标文件的评标定标方法认为需要补充的其他资料。

### 3.2 投标报价

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （元/吨） | 投标下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾处理费 | 120.00 | ≥0.00% |
| 2 | 餐厨/厨余垃圾处理费 | 200.00 |  |
| 3 | 污泥处理费 | 350.000 |  |

备注：投标人仅需填报投标下浮率（有效投标下浮率为≥0.00%，保留至小数点两位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。

如果投标人的投标下浮率高于15%时，投标人必须在投标文件中作出详细合理的书面说明并提供详细成本分析报告供评标委员会审查。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）投标人存在法律法规和本招标文件规定的串通投标、弄虚作假情形的；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

详见第一章招标公告投标人资格要求。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关建设内容、投标有效期、招标人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子版”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，招标人邀请所有递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间为20天；

7.2.2公示期满，对中标候选人没有异议的，经县人民政府批准，与中标者（特许

经营权获得者）签订特许经营协议。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订特许经营协议前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3中标人签署本项目特许经营协议前，需向招标人递交本项目履约保证金。

7.4.4履约保证金金额及递交形式：见投标人须知前附表。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标下浮率（%） | 备注 | 投标人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：          记录人：          唱标人 ：        监督人：

日期：        年      月      日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：         （签字或盖章）

年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月     日

# 第三章 评标办法

一、评标总则

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《市政公用事业特许经营管理办法》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关招标投标的法律、法规和规章规定，制定本评标办法。

1.2本次评标采用综合评估法。

二、评标依据

2.1 《中华人民共和国招标投标法》及实施条例；

2.2 七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》；

2.3国家、省有关其他评标的规定。

三、评标委员会

3.1评标委员会由招标人根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》依法组建，负责评标活动。

3.2评标委员会构成： 7 人，其中技术、经济、法律等方面的专家6人，招标人代表1人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。

3.3评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前一至三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

3.4有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

A、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

B、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

C、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

D、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5所有参加评标的专家必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

3.6参与评标专家应遵守的纪律：

（1）必须遵守评标纪律、不得泄密。

（2）必须公正、不得循私。

（3）必须科学、不得草率。

（4）必须客观、不得带有成见。

（5）必须平等、不得强加于人。

（6）必须严谨、不得随意马虎。

四、开、评标程序

4.1开标程序：

4 .1.1开标由招标人或招标人授权的招标代理机构主持。

4.1.2 由唱标人检查投标文件的密封情况，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。

4.1.3投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的地点。

4.1.4开标前投标人没有按要求提供投标担保的，其投标文件不予开启并作无效处理。

4.1.5若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

4.1.6开标，并对有关内容进行唱标。

4.1.7招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

4.2评标程序

4.2.1资格审查和符合性审查（详见本章的附件1《资格审查表》和附件2《符合性审查表》）。

4.2.2评标委员会对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2.3详细评审、评分和综合评分计算。

4.2.4评标委员会依法进行投标文件评审，评标委员会在评标过程中认为有必要的话，可对投标人进行质询和公开答辨。

4.2.5完成评标报告，向招标人推荐中标候选人，推荐综合得分由高至低排序的前一至三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

五、评标办法

5.1 资格审查方式：资格后审。

5.2本次评标采用综合评估法。

5.3资格审查和符合性审查，经评审后通过资格审查的投标人不足3人，或经评审后通过符合性审查的投标人不足3人的，招标人将依法重新组织招标；未通过资格审查和符合性审查的不得进入下一阶段的详细评审，不推选为中标候选人。

（1）附件1：《资格审查表》

（2）附件2：《符合性审查表》

5.4详细评审、评分

（1）评审标准及评分标准见本章附件。

（2）投标人总得分=商务评审得分（详见附件3）+技术评审得分（详见附件4）+价格评审得分

（3）在评标过程中发现投标文件中有疑问或有问题时，可要求投标人予以澄清。但这种澄清不应使其他投标人处于不公平的地位。澄清应以书面形式。

（4）综合评审，各评审部分的权重比例如下：

商务评审（附件3）：50分

技术评审（附件4）：40分

价格评审：10分

- 价格评分：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。

- 投标报价得分=（评标基准价/评标价）×价格权值×100

=[（1-评标基准下浮率)/(1-投标下浮率）]×价格权值×100

上述各项由评标委员会独立评审，取各评委独立评的算术平均值为投标人该部分的得分，经汇总后的总分为投标人的总得分，计算分数时四舍五入取小数点后两位。

注：如果某投标人的投标下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。

5.5推荐中标候选人

以上评审完成后，按投标人的总得分从高到低进行排序，如果总分相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务得分较高的排前；总分与商务得分均相同的，则以技术得分较高的排前，以确定中标候选人的排序；如按上述方法进行排序仍出现排名并列的，则由评标委员会对并列排名的投标人用抽签的形式确定排序的前后。

评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次次高者为第二中总标候选人，推荐满足招标文件要求且得分排序第三高者为第三中标候选人。

5.6投标人有下列情形之一的，取消投标人的投标或中标资格。

5.6.1有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.6.2有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

6．定标

评标委员会向招标人推荐中标候选人。但在签订特许协议前的任何时候，招标人以及其他人员发现投标人在招标过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其中标人资格。

7. 附件——评标有关的表格

附件1：

资格审查表

| 编号 | 投标人名称 审查项目 | 投标人1 | 投标人2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合体协议书（仅联合体投标要求提供） |  |  |  |
| 2 | 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册并有效存续，具有垃圾焚烧发电项目的投资开发经营范围的独立企业法人，在项目运营管理等方面具备承担本项目工作的能力，且具有承接过垃圾焚烧发电项目运营业绩。 |  |  |  |
| 3 | 投标人（组成联合体时指牵头人）须具有良好资金实力、项目运作的财务能力、良好的银行资信、与项目总投资相匹配的自有资金或融资能力（出具能力承诺书，内容及格式自拟）。 |  |  |  |
| 4 | 投标人（组成联合体时指施工方）须具备有效的市政公用工程施工总承包二级或以上资质，且同时具备合格有效的安全生产许可证。 |  |  |  |
| 5 | 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列为企业被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的；投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人；（以招标代理机构于递交投标文件截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）及信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）（组成联合体时指各方）。 |  |  |  |
| 6 | 投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；商业信誉良好，前三年在经济活动中无重大违法记录；近三年内所有运营项目均未发生过重大安全和质量事故；无因自身违约或不恰当履约引起的特许经营权被提前终止或收回的记录（组成联合体时指各方，提供承诺函，内容及格式自拟）。 |  |  |  |
| 7 | 投标人拟组成的项目公司应具有相应数量的技术、财务、经营等关键岗位人员，并且项目公司主要管理人员必须为其投标文件拟委派驻项目公司主要管理人员，中标后必须长驻翁源不少于三年，如确需更换，经招标人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的人员应与其投标文件所确定的原主要管理人员的主要条件一致。（详见格式七） |  |  |  |
| 结论 | 是否通过 |  |  |  |

备注：

1、“是否通过”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合上述情况的打“√”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按否决投标处理。

4、表中全部条件符合为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查。

评标委员会签名：

日期：

附件2：

符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金（包括形式及金额）。 |  |
| 2 | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和有法定代表人或其授权代表签字加盖章的。 |  |
| 3 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件。 |  |
| 4 | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的。 |  |
| 6 | 投标文件装订方式 | 符合招标文件要求。 |  |
| 7 | 投标文件格式 | 投标文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰。 |  |
| 8 | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件。 |  |
| 9 | 有经营方案 | - 投标人提供： - 项目建设方案（内容及格式自拟） - 二、项目经营方案（内容及格式自拟） - 三、项目管理能力及承诺（内容及格式自拟） |  |
| 结论（是否通过） |  |  |  |

注：评审说明：

（1）“是否通过”一栏应写“通过”“不通过”。

（2）符合上述情况的打“√”，不符合的打“×”。

（3）经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按否决投标处理。

（4）表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

（5）若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评标委员会签名：                       日期：

附件3：

商务评审表（50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信用 | 9分 | 投标人或投标人全资子公司正在运营的城市生活垃圾焚烧发电项目连续三年或以上获得企业环境信用评价结果为“环保诚信企业”（绿牌）的，提供3个或以上业绩得9分；提供2个业绩得6分；提供1个业绩得3分，本项最高得9分。没有或未提供有效证明文件的不得分。 注：1、需提供城市生活垃圾焚烧发电项目所在地市级（含直辖市）或以上生态环境主管部门官方公布的文件或网页截图复印件并加盖单位公章，如提供的证书是投标人控股项目公司获得的，还须提供投标人与该公司的股权关系证明文件。 2、投标人的股权证明材料以工商行政或市场监督管理部门出具的证明或国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn”上可查询的股权隶属情况查询页面打印件为准（投标人的股权比例须为100%）。 |
| 2 | 行业认证 | 9分 | 投标人或投标人全资子公司正在运营的城市生活垃圾焚烧发电项目，获得中国城市环境卫生协会评定为生活垃圾无害化焚烧厂“AAA”等级认证的，每项得1.5分，本项最高得9分，没有或未提供有效证明文件的不得分。 注：以中国城市环境卫生协会评定为生活垃圾无害化焚烧厂等级认证证书为准，投标人需提供相关证书和股权比例证明文件。投标人的股权证明材料以工商行政或市场监督管理部门出具的证明或国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn”上可查询的股权隶属情况查询页面打印件为准（投标人的股权比例须为100%）。 |
| 3 | 同类业绩 | 22分 | 1、投资运营业绩： ①投标人或投标人全资子公司（投标人的股权比例须为100%），在中国境内具有单个项目处理规模≥400t/d的城市生活垃圾焚烧发电项目（工艺为机械炉排炉）投资运营业绩，且通过环保验收，每提供一个业绩得2分，本小项最高得12分。 ②每提供一个投资建设运营的餐厨垃圾（或市政污泥）处理项目业绩得2分，本小项最高得2分。 #### ③每提供一个投资建设运营的飞灰填埋项目业绩得2分，本小项最高得2分。 - 2、投标人从业经历： 截止投标之日，投标人或投标人全资子公司提供有机械炉排炉且单炉日处理400吨（含400吨及以上）规模的生活垃圾焚烧发电项目运营的业绩，5周年≤正式运营时间＜10周年，得2分；10周年≤正式运营时间＜15周年，得4分；正式运营时间≥15周年，得6分。 注：业绩认定须满足：①业绩包PPP项目（BOT、TOT、ROT、BOO、MC、O＆M）或BOT、BOO、BOOT等，BT及委托运营项目除外；②业绩证明资料包括但不限于项目合同、环保验收证明文件或生态环保部门官网页公示截图等，足够反映垃圾处理规模、工艺及环保验收时间、投入运营时间；③投标人的股权证明材料以工商行政或市场监督管理部门出具的证明或国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn”上可查询的股权隶属情况查询页面打印件为准（投标人的股权比例须为100%）；④业绩考核时间和正式运营年限评审依据以通过环保验收时间开始计算；⑤一个项目业绩同时包含垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、飞灰填埋的可重复计分；业绩合同内未明确的，需提供业主方证明材料；⑥没有或未提供有效业绩证明文件的不得分。 |
| 4 | 荣誉奖项 | 5分 | 投标人或投标人全资子公司（投标人的股权比例须为100%）投资运营业绩中曾获得国家级（国家级政府主管部门或国家级协会）工程奖项（鲁班奖或国家优质工程金质奖或中国土木工程詹天佑奖）得5分；获得省级（省级政府主管部门或省级协会颁发）工程奖项得3分；获得市级（市级政府主管部门或市级协会颁发）工程奖项得1分。没有或未提供有效证明文件的不得分，本项最高得5分。 |
| 5 | 服务等级 | 5分 | 投标人（联合体运营方）提供有效期内“固体废物处理处置设施运营服务”的认证证书，其中服务项目需包含（但不限于）工业固体废物填埋场、餐厨垃圾处理设施、生活垃圾焚烧设施。服务等级为一级，得5分，服务等级为二级，得2分，最高得5分。没有或未提供有效证明文件的不得分。 注：须提供证书复印件加盖公章和在中国环境保护产业协会官网截图。 |
| 商务部分得分合计 50分 |  |  |  |

备注：投标文件是评分的依据，因此投标人应主动在投标文件中为评标委员会评分提供相关的资料。

附件4：

技术评审表（40分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设方案 | 8分 | 建设方案（前期建设方案、设计方案、工艺流程说明、垃圾热值分析、环保方案、建设进度计划方案、安装调试廊方案等）有足够能力的技术、人员支持，保证建设进度要求，并达到各项国家规范要求，有项目经理部组成、施工部署及总平面布置、施工进度计划及措施、质量安全保证措施等： 1、整体建设方案内容全面，人员配备整齐，进度、质量、安全等方面描述清晰、准确、完整，得8分； #### 2、整体建设方案内容较全面，人员配备整齐，进度、质量、安全等方面描述较清晰、准确、完整，得5分； #### 3、整体建设方案内容不全面，人员配备较整齐，进度、质量、安全等方面描述基本清晰、准确、完整，得2分； #### 4、不提供或不满足招标文件要求的，不得分。 |
| 2 | 运营维护方案 | 10分 | 运营维护方案包括运营与维护方案总体评价、运营组织机构、运营成本控制措施、设备检修及维护管理等内容： 1、运营与维护的目标、任务、重点、难点、关键问题分析、环境保护措施方案等，有详细、可行的方案，得10分； 2、方案描述较详细、合理、可行，得7分； 3、方案描述基本符合要求，得4分； 4、不提供或不满足招标文件要求的，不得分。 |
| 3 | 风险管理及应急预案 | 5分 | 根据投标人提供的基建期和生产期风险管理及应急预案进行评审： 1、内容详细、完整、可行性强，相关应急设备齐全，得5分； 2、内容较详细、完整，可行性较强，相关应急设备齐全，得3分； 3、基本满足实际需要，相关应急设备配置基本齐全，得1分。 4、不提供或不满足招标文件要求的，不得分。 |
| 4 | 移交方案 | 5分 | 根据投标人提供的移交方案（移交范围、技术移交方案、所移交设备等运行保障方案、移交交接说明）进行评审： 1、内容完整，并制有移交物品表，移交人、接收人、移交时间等具体移交内容，移交手续完善，可操作性强的，得5分； 2、方案内容不够完整，可操作性一般的，得3分； 3、方案比较简单的，得1分； 4、不提供或不满足招标文件要求的，不得分。 |
| 5 | 拟投入本项目人员情况 | 8分 | 根据投标人提供的项目组织结构图及各岗位职责说明方案进行评审： 1、项目组织结构图及各岗位职责说明方案： ①项目组织结构及各岗位职责说明方案符合本项目特点，组织结构科学、合理，各岗位职责具体、可行的，得5分； ②项目组织结构可行，各岗位职责不够具体明确的，得3分； ③方案内容比较简单的，得1分； ④不提供或不满足招标文件要求的，不得分。 2、拟派本项目的项目负责人具有高级职称证书的，得2分；具有中级职称证书的，得1分，本小项最高得2分。 3、本项目提供的其他服务人员中具有中级及以上职称证书的，得1分，本小项最高得1分。 注：须提供拟投入人员的有效身份证、相应得分项的职称证书复印件并加盖单位公章。 |
| 6 | 财务分析 | 4分 | 要求财务模型计算准确，参数选择合理，包括但不限于财务净现值、静态投资回收期、净资产利润率、投资利税率、投资利润率、敏感性分析、风险分析。要求垃圾处理费报价计算依据和过程合理。 #### 由评委根据投标文件情况进行比较： - 准确、合理、全面，得4分； #### 比较准确、基本合理，得3分； - 基本准确、基本合理，得2分； #### 有明显计算缺漏、存在不合理之处，得0分。 |
| 技术部分得分合计40分 |  |  |  |

- 第四章

翁源县循环经济环保园项目

投资合作协议

甲方：翁源县住房和城乡建设管理局

乙方1：______________________

乙方2：______________________

乙方3：______________________

签订日期：2022年_____月_____日

目 录

第1条  定义及解释

第2条  合作关系建立

第3条  项目公司组建

第4条  项目公司治理结构安排

第5条  股权变更

第6条  权利和义务及双方承诺

第7条  违约情形与责任

第8条  不可抗力

第9条  争议解决

第10条  本协议的生效及终止

第11条  其他事项

本协议由以下双方于【2022】年【   】月【   】日在【          】签订

甲方：【实施机构名称】  翁源县住房和城乡建设管理局

乙方1：【中标投资人名称】

乙方2：【中标投资人名称】

乙方3：【中标投资人名称】

（以下如无特殊说明，则乙方1、乙方2、乙方3以下简称为“乙方”）鉴于：

- （1）【翁源县循环经济环保园项目】已经翁源县人民政府批准采用特许经营BOT模式实施，翁源县人民政府授权翁源县住房和城乡建设管理局为本项目实施机构，翁源县住房和城乡建设管理局负责本项目前期准备、招标、合同签订、监管、竣工验收、移交管理等工作，并联合新丰县政府或新丰县政府授权机构共同负责运维期绩效考核、呈送考核结果并协调财政部门绩效付费；

- （2）翁源县住房和城乡建设管理局已通过公开招标选定乙方作为本项目中标共同投资人，乙方同意并认可本项目招标文件及其附件的全部内容；甲、乙双方确认并同意签订本《翁源县循环经济环保园项目投资合作协议书》。

- 甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

# 第1条  定义及解释

## 1.1  定义

除非本协议另有约定，下述术语具有下列含义：

### 1.1.1 项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求独立出资组建的特殊目的公司。

### 1.1.2 本项目，指翁源县循环经济环保园项目。

### 1.1.3 本协议，指甲方与乙方就本项目而签订的《翁源县循环经济环保园项目投资合作协议》（简称：《合作协议》。

### 1.1.4 《合作协议》，指甲方和乙方就本项目而签署的《翁源县循环经济环保园项目投资合作协议》。

### 1.1.5 政府方，指翁源县人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指人民政府和实施机构。

### 1.1.6 融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。

### 1.1.7 生效日，指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

### 1.1.8 项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括全部构筑物、建筑物、设施、设备等。

### 1.1.9 批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

### 1.1.10 适用法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。为本协议目的，任何政府主管部门签发的对双方履行本协议有实质性影响的文件（包括批文、执照、许可、授权等）视为适用法律的一部分。

### 1.1.11 招标文件，指《翁源县循环经济环保园项目招标文件》。

## 1.2 解释

本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

### 1.2.1 协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

### 1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

### 1.2.3 条款或附件，指本协议的条款或附件；

### 1.2.4 一方、双方，指本协议中的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

### 1.2.5“包括”，指包括但不限于；

### 1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

### 1.2.7 日、月、季、年，指公历的日、月、季、年；

### 1.2.8 本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府主管部门行使其法定行政职权。

# 第2条  合作关系建立

## 2.1  合作范围

乙方作为本项目共同中标投资人，按照招标文件要求乙方相应比例出资组建项目公司；项目公司按照《特许经营权合同》、《垃圾处理服务协议》等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目设施的投融资、建设、运营维护、移交工作。

## 2.2  项目投融资规模

本项目的总投资约为31864万元，其中项目资本金为项目总投资的20％，即人民币6372万元；其余资金为项目总投资的 80 ％。最终以竣工结算金额为准。

## 2.3  合作期限

特许经营期限为30年（含项目建设时期，建设时间约为18个月），自项目建设开工之日（施工许可证发出日期）起计算。

# 第3条  项目公司组建

3.1 乙方应于本协议签署后30个工作日内完成项目公司的设立，并领取营业执照。乙方共同持有项目公司100%股权。

3.2 本项目的项目资本金为【 6372 】万元，为项目总投资额暂定金额的20%，项目公司注册资本与项目资本金相同。项目公司成立后60个工作日内，股东方应实缴不低于资本金总额的10%，剩余部分资本金的到位时间应满足工程建设进度和融资需求。

3.3 项目公司分红机制

项目公司股东按照出资比例分红，政府不参与项目分红。

# 第4条  项目公司治理结构安排

按照《公司法》、《党章》等法律法规，项目公司设立党组织、股东、执行董事、监事、经理，具体条款见项目公司的《公司章程》。

# 第5条  股权变更

## 5.1 锁定期

锁定期是指自项目公司与翁源县政府或翁源县住房和城乡建设管理局签署《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》签订后2年内，在锁定期内，乙方原则上不得转让其持有的项目公司股权，但如因客观因素导致乙方资本金未能按本协议要求及时到位，或无法完成项目融资的，为保障项目融资需要，经甲方事先书面同意，乙方可以向甲方申请变更其在项目公司中的股权，包括股东之间的转让及向股东以外的第三方转让，实现股权变更，但应履行本协议的约定以及政府审批的程序。

## 5.2 锁定期的例外情形

（1）在不改变股权实际控制人的前提下，乙方向其母公司或关联公司转让股权的，但应报经甲方书面同意；

（2）将股权转让给包括政策性基金、政府的产业基金等在内的财务投资人（不包括合伙性质的非法人基金）以获满足融资需要的；

（3）这种转让为中华人民共和国法律所要求，或具有适当管辖权的法院、法庭或政府部门所命令的转让。

（4）双方约定的其他情形：事先得到甲方书面批准同意的其他情形。

## 5.3 股权变更的限制

5.3.1锁定期满后，经甲方同意，乙方可以合法进行股权转让，该股权转让行为不得违背相关政策，且股权受让方的综合实力和股权转让协议需经甲方书面确认。

# 第6条  权利和义务及双方承诺

## 6.1 甲方的权利和义务

### 6.1.1 甲方有权自行或委托第三方机构对乙方的出资、项目公司的设立，以及乙方和项目公司在合作范围内所有工作的开展情况进行监督管理。

### 6.1.2 甲方应当按照适用法律，在其权限和管辖范围内协助乙方获取项目公司设立以及项目公司开展合作范围内工作所必需的批准文件。

### 6.1.3 甲方应当确保将本项目的财政支出责任纳入相应年度的财政预算和中期财政规划，并按照《特许经营权合同》、《垃圾处理服务协议》约定根据绩效评价结果足额支付相应费用。

## 6.2 乙方的权利和义务

### 6.2.1 乙方有权根据合同文件约定享有合理的投资收益。

### 6.2.2 乙方确认并同意在项目公司成立前，按照本协议等合同文件的约定，享有合同权利，履行合同义务。

### 6.2.3 乙方应当督促项目公司在成立之日起 30日内与甲方签订《翁源县循环经济环保园特许经营权合同》等合同文件，由项目公司具体履行《特许经营权合同》、《垃圾处理服务协议》项下的权利义务，乙方就上述协议的履行承担连带责任。

### 6.2.4 乙方应当确保项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质符合约定的条件和要求并应满足项目建设和运营管理的需要，符合国家规定的市场准入条件。

### 6.2.5 乙方应依约履行出资义务，并协助项目公司采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他资金。如项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目债务性资金，乙方应通过提供借款等方式进行补充融资。

### 6.2.6 乙方应促使项目公司全面履行《特许经营权合同》、《垃圾处理服务协议》等合同文件项下的义务，乙方同时有义务采取必要的协助和保障措施，确保项目公司依照合同约定和绩效目标完成项目融资、项目建设及项目运营等义务。如项目公司在项目建设和运营过程中出现资金紧张、经营管理困难等导致无法继续实施项目建设和运营的，则乙方有义务采取有效措施限期恢复项目公司履约能力，确保项目的正常建设和运营管理。

## 6.3  双方承诺

### 6.3.1 截至本协议生效日止，不存在可能会构成违反有关法律或可能妨碍其履行在本协议项下义务的情况；不存在未披露的对其签署本协议或履行其在本协议项下义务可能产生严重不利影响的事件，包括但不限于可能要提起的诉讼、仲裁、已经或将要进行的政府调查或行政处罚程序及其他法律程序。

### 6.3.2 无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行，均不会抵触、违反或违背其公司章程或任何适用法律或任何政府部门的批准，或其为签约一方的任何协议。

# 第7条  违约情形与责任

## 7.1  违约处理

任何一方不履行本协议项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或协议约定免责事由的，均构成违约。违约方应当承担包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失和解除本协议等违约责任。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本协议时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

## 7.2  因甲方原因致使本协议无法履行，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知后10日内改正此行为的，乙方有权通过向甲方发出通知的方式，终止或解除本协议，甲方应当按照合同约定或公平原则，依法对乙方的损失给予补偿。

## 7.3  因乙方原因致使本协议无法履行，且乙方未能在收到甲方要求乙方纠正其违约行为的书面通知后10日内改正此行为的，甲方有权通过向乙方发出有效通知的方式，终止或解除本协议，并要求乙方赔偿损失。

# 第8条  不可抗力

## 8.1 不可抗力事件

8.1.1 任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或疫情；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）其他甲乙双方在签订本协议时无法预见、不能避免且不能客服的客观情况。

8.1.2 因不可抗力致使一方不能履行本协议的，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务，但该方应及时采取补救措施并通知对方，并在7日内向对方提供证明。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

## 8.2 因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，在不可抗力事件持续期间，受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。

# 第9条  争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，双方应本着友好、互利的原则协商解决，或由上级部门调解解决;协商或调解不成的，双方应向 本项目所在地 人民法院提起诉讼。

# 第10条  本协议的生效及终止

## 10.1  本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章之日起生效。

## 10.2  除本协议另有约定外，本协议应在项目合作期届满后终止。

## 10.3  若《特许经营合同承继协议》提前终止的，除非双方另有约定，则本协议应在《特许经营合同承继协议》签约各方已履行完成提前终止相关责任义务后，方可终止。

# 第11条  其他事项

## 11.1 本协议一式   拾   份，甲、乙双方各执 伍 份。

## 11.2 本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商确定。

## 11.3 双方对本协议及合作过程中的所有商业机密资料承担保密义务，未经对方书面许可或依适用法律规定，不得对任何其他第三方泄露和传播。

签署页（本页无正文）

甲方（盖章）：翁源县住房和城乡建设管理局

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

乙方1（盖章）： 乙方2（盖章）： 乙方3（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

- 第五章

翁源县循环经济环保园项目

特许经营权合同

甲方：翁源县住房和城乡建设管理局

乙方：

签订日期：2022年    月    日

目   录

第一章 项目概述

第二章 项目建设

第三章 项目运营维护

第四章 履约保障

第五章 法律变更与不可抗力

第六章 甲方的监督与介入

第七章 违约、补偿、提前终止及转让

第八章 适用法律、争议解决与其他

第九章 附件

本合同于2022年【  】月【  】日由下列双方在韶关市翁源县签订：

甲方：翁源县住房和城乡建设管理局，系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的翁源县人民政府的公用事业主管部门，其住所分别为韶关市翁源县；

乙方：XXXXXX（项目公司），系按照其注册地法律设立、登记、注册及运作的有限责任公司，其住所为    ，法定代表人     。

鉴于：

- 1、翁源县循环经济环保园项目已确定按特许经营模式运作实施，明确本项目由项目公司投资、建设并负责运营，政府主管部门根据适用法律和本合同对项目公司进行监管、核定并支付垃圾处理服务费。

- 2、根据翁源县人民政府决定以特许经营的方式建设翁源县循环经济环保园项目。建设内容及建设规模包含以下内容：

本项目为生活垃圾焚烧发电项目，建设处理规模为400t/d，配置1台400t/d 焚烧炉及其配套辅助设施（包括渗沥液处理站、烟气净化系统等）；配置1台9MW 凝汽式汽轮机和1台10MW发电机。协同处置餐厨/厨余垃圾 50t/d、市政污泥20t/d；同时项目配套大件垃圾，处理规模为30t/d；配套建设飞灰填埋场，总库容约17.80万立方米；配套建设约3公里生产用水给水工程（管线、泵站）及长约3.5公里×宽6.0米（不含路肩、水沟）的进场道路。

- 3、《翁源县循环经济环保园项目可行性研究报告》、《翁源县循环经济环保园项目实施方案》都已经获得相关部门批准。

- 4、根据翁源县人民政府对翁源县住房和城乡建设管理局的授权，翁源县住房和城乡建设管理局于2022年   月   日对翁源县循环经济环保园项目遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，经过公开招标程序依法确定了本项目的投资人，由投资人独立出资在项目所在地成立项目公司，按投资-建设-运营-移交方式运作翁源县循环经济环保园项目。

- 5、本文对签署双方均具有法律约束力，双方均需遵守执行。非经双方协商并达成一致意见，在本合同正式签署时不得有任何修改。

甲方经翁源县人民政府授权，与乙方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等适用法律、行政法规、部门规章等规定，及甲方招标文件、投资人投标文件等的约定，经共同协商一致，特订立本合同。

## 第一章 项目概述

### 第 1 条 定义与解释

### 1.1 定义

为合同之目的，除非本合同另有约定，下列名词或术语在本合同下具有如下含义：

| 本合同 | 指由甲乙双方共同签署的《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》及其附件，以及日后可能签署的任何前述合同之补充/修改协议和附件。 |
| --- | --- |
| 本项目 | 本项目是指翁源县循环经济环保园项目。 |
| 适用法律 | 指所有适用的中国法律、法规、规章和韶关市翁源县本级及以上人民政府和政府部门颁布的政策性文件、标准、规范以及所有其他适用的有法律约束力的规范性文件和强制性要求；为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。 |
| 甲方 | 本合同的“甲方”指翁源县住房和城乡建设管理局。甲方在本合同项下的全部权利、义务可由翁源县人民政府另行书面指定其他部门或机构承继，但需书面通知乙方。 |
| 政府方 | 指翁源县人民政府及其工作部门。 |
| 政府部门 | 指中央及广东省、韶关市、翁源县各级人民政府及其职能部门，中国的任何司法或军事当局，或具有各级政府行政管理功能的其他行政实体，以及前述部门授权行使职权的机构。 |
| 乙方、项目公司 | 即本项目中标投资人按照适用法律规定《投资合作协议》、《特许经营权合同》的约定，依法独立出资设立的自主运营、自负盈亏，专门负责本项目投资、融资、设计、建设、运营、管理维护及移交等事项运作的具有独立法人资格的经营实体。 |
| 项目设施 | 指本项目提供服务所需的和所附带的所有固定资产、可移动资产及所有为实现特许经营权合同目的所需用的相关设备和设施等。 |
| 项目期限 | 指依据本合同第2.2.1条约定的期限。 |
| 前提条件 | 指本合同6.1约定的内容。 |
| 工作日 | 指中国法定节假日、公众休息日以外的公历日。 |
| 开工日期 | 本合同第13.1条款约定的日期。 |
| 建设期 | 本项目建设期：约为18个月，自项目建设开工之日（施工许可证发出日期）起计算。若因征地拆迁、环评等非因乙方原因造成工期延误的，则建设期顺延。 |
| 试运行开始日期 | 连续检测“72+24”（小时）运行情况均合格（功能性测试通过）的前提下的次日为试运行开始日期。 |
| 商业运营开始日 | 试运行结束后在满足本合同约定条件下，从完成环保验收并报政府主管部门备案后次日进入商业运营。 |
| 运营期 | 指自正式商业运营日起至项目合作期最后一日止的期间。 |
| 运营日 | 指每日从00:00时开始至同日24:00时结束的二十四（24）小时。 |
| 电力公司 | 指南网韶关市翁源县供电公司或其它负责接受本项目售电的电力部门。 |
| 购售电合同 | 指乙方与电力公司签订的有关本项目电力上网售电及电网接入事宜的合同。 |
| 运营年度 | 指运营期内任一年度期间，第一个运营年应在商业运营日开始至满一年时间止，以此类推。 |
| 履约担保 | 指乙方依据本合同26.1.1的约定提交的担保其履行本合同项下义务的履约保函或履约保证金。 |
| 法律变更 | 指在本合同生效后，任何适用法律的实施、颁布、修订、废止或对其解释或执行的任何变动等导致合同一方或双方在本合同项下的权利义务发生实质性变化或对其经济利益造成重大不利影响。 |
| 政府行为 | 指翁源县人民政府的上级政府部门的国有化、征收及征用等政府行为。如翁源县人民政府部门贯彻执行上级政府部门决定、命令等行为，亦属于本处所指的政府行为。 |
| 不可抗力 | 指本合同第 30 条规定的含义。 |
| 分包商 | 指乙方委托的参与工程建设的设计院、设备供应商、建筑商、安装公司或其它的企业机构等。 |
| 移交日 | 指本合同终止后的次日，或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。 |
| 项目预计整体垃圾量 | 指本合同第20.1条款所述的定义。具体运营年的年预计垃圾供应量根据该条款的规定确定。 |
| 年基础垃圾供应量 | 指本合同第20.1.2条款所述的定义。具体运营年的年基础垃圾供应量根据该条款的规定确定。 |
| 垃圾处理服务费 | 指甲方根据本合同第23条款的约定向乙方支付的垃圾处理服务费 |
| 垃圾处理费单价 | 指乙方按照本合同约定每处理一吨生活垃圾而应向甲方收取的垃圾处理费。 |
| 违约利率 | 指在违约当时适用的中国人民银行（以下统称为“央行”）公布的一至五年期贷款基准利率上浮【10%】后的利率，并按一年360日折算为日利率。如果违约行为持续发生，且在该持续期间央行公布的一至五年期贷款基准利率发生变动，则适用违约行为结束时的基准利率上浮【10%】后的利率。 |
| 融资交割 | 当下述条件具备时，视为完成融资交割：项目公司已为项目建设融资的目的与融资方签署并向甲方提交了所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。 |
| 融资文件 | 指依适用法律批准的与项目的融资或再融资相关的贷款合同、票据、契约、担保合同、保函、外汇套期保值协议和其他文件，但不包括（1）与股权投资者的认股书或股权出资相关的任何文件；（2）与提供履约担保相关的文件。 |
| 谨慎工程和运营惯例 | 指对同一项业务熟练和有经验的承包商或操作者，在相同或类似情况下，以可合理期望的技能、勤勉、谨慎和预见能力进行工程建设和项目运营的惯例标准。就发电厂而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确保： （1）在满足正常条件下及可合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品，包括耗材、化学处理品； （2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，按照制造商的手册和技术规范恰当有效地运营本项目，并能够处理紧急情况； （3）由有知识并受过培训和有经验的人员使用适当设备、工具和程序进行预防性日常和非日常维护和修理，以确保本项目长期、可靠和安全地运营； （4）进行恰当的监测和测试，以确保设备按照设计功能运行，并确保设备在正常和紧急状态下均能正常运行； （5）安全操作设备并保证工人、公众及环境的安全，遵守有关压力、温度、湿度、化学含量、排放标准、可燃易爆气体的限制要求。 |
| 违约 | 指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。 |
| 本厂 | 指本项目建设的垃圾焚烧发电厂，也称本生活垃圾焚烧发电厂、本垃圾焚烧发电厂、本电厂 |

### 1.2  释义

1.2.1 在本协议中，除非另有明确约定，下述词语的释义如下：

- （1）“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；

- （2）“一方”按适用情况分别指项目公司或翁源县住房和城乡建设管理局；包括其继承人和允许的被让与人或受让人；“双方”是指项目公司和翁源县住房和城乡建设管理局。

- （3）除非上下文另有所指，货币单位“元”指人民币元；

- （4）“包括”指包括但不限于；

- （5）任何条款、段、附表或附件指本协议的条款、段、附表或附件。

- （6）标题仅供参考之便而设。

### 1.3 其它特定缩语

除非本合同另有特别说明，本合同以下缩语应当作如下解释：

1.3.1 T：指吨或一千（1,000）公斤（KG）。

1.3.2 RMB：指中华人民共和国法定货币“人民币”。

1.3.3 kW：指一千瓦，功率单位。

1.3.4 kWh：指一千瓦小时，电量计量单位，俗称“度”。

1.3.5 kVA：指一千伏安，电力容量单位。

1.3.6 kJ：指一千焦耳，热能单位

1.3.7 kg：指一千克，质量单位。

1.3.8 kCal：指一千卡，热能单位

1.3.9 DCG：日处理能力测试

1.3.10 TCLP：浸出毒性检测

### 第 2 条 项目概况

### 2.1 项目合作内容

### 2.1.1 项目建设内容及规模

本项目建设内容及建设规模包含以下内容：

1.本项目为生活垃圾焚烧发电项目，建设处理规模为400t/d，配置1台400t/d 焚烧炉及其配套辅助设施（包括渗沥液处理站、烟气净化系统等）；配置1台9MW 凝汽式汽轮机和1台10MW发电机。协同处置餐厨/厨余垃圾 50t/d、市政污泥20t/d；同时项目配套大件垃圾，处理规模为30t/d；配套建设飞灰填埋场，总库容约17.80万立方米；配套建设约3公里生产用水给水工程（管线、泵站）及长约3.5公里×宽6.0米（不含路肩、水沟）的进场道路。

2.烟气净化系统采用“SNCR 脱硝+旋转喷雾塔半干法脱酸（石灰浆）+干法喷射（石灰干粉）+活性炭吸附+袋式除尘，预留 SCR”组合工艺，烟气排放标准满足国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单的排放限值和欧盟 EU2010/75/EU 要求。

3.本项目渗沥液采用“预处理+厌氧反应器+MBR生化处理系统+化学软化+微滤 +RO 反渗透膜”处理工艺，处理水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质后，回用作循环冷却补充水。

4.项目产生的炉渣为一般固废，采取厂外综合利用的处置方式；产生的飞灰为危废，采用"螯合剂"的稳定化工艺处理达到无害化标准后进入本项目配套建设的飞灰填埋场进行卫生填埋处理。

### 2.1.2项目合作范围

具体项目合作范围与本合同第3条款特许经营权内容的范围一致。

### 2.2 项目期限

2.2.1 特许经营期限为30年（含项目建设时期，建设时间约为18个月），自项目建设开工之日（施工许可证发出日期）起计算。

2.2.2 本合同履行过程中，由于征地拆迁、政府审批、不可抗力等非乙方的原因，造成开工和投产延误的，乙方不承担责任，项目建设期和合作期相应予以顺延。

2.2.3 本合同履行过程中，由于乙方的原因，如造成开工和投产延误的，甲方不承担责任，合作期不延长。

2.2.4 项目期限终止

合作期限届满或者项目提前终止，项目期限结束。

### 2.3 项目总投资

本项目总投资估算为：本项目总投资约31864.02万元，其中建筑工程费用为11743.14万元，建设期利息993.00万元，铺底流动资金241.00万元。实际投资额以项目公司实际投入并经翁源县政府财政部门的财政评审结果为准。

### 第 3 条 特许经营权

### 3.1 特许经营权的授予

### 3.1.1 特许经营权定义

本合同所指的“特许经营权”是指投资建设、运营维护及无偿移交本项目的专营权利。 本项目的特许经营权为BOT（建设-运营-移交）模式。

### 3.1.2 特许经营权的授予方式

上述特许经营权的授予是甲方按照适用的法律规定通过与乙方签订本合同。由项目公司承担该特许经营权合同文件项下的权利和义务的方式来实现的。

### 3.2 特许经营期

除非本合同另有约定，本项目的特许经营期与第2.2.1条款项目合作期限一致。

### 3.3 特许经营权范围

3.3.1 甲方授予乙方于合作期内在韶关市翁源县内独家、排他性的投融资、建设、运营、维护、管理本项目的权利，并按照本合同第10条规定使用土地。且在韶关市翁源县范围内甲方不再授权第三方经营与乙方同类性质的项目。

3.3.2 甲方在乙方遵守本合同的前提下，承诺并保证本合同项下的特许经营权在合作期内不会被收回、变更、被授予或变相授予任何第三方。

3.3.3 乙方根据本合同及其附件的规定，向甲方提供生活垃圾综合处理服务，并向甲方收取垃圾处理服务费；同时向电力公司销售垃圾焚烧余热发电富余的电量并收取电费，以及运营过程中产生的其他收益。

3.3.4 乙方在合作期内自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的建设、运营与维护，并于合作期限届满或终止时按照本合同约定移交标准将本项目必需的全部资产无偿移交给甲方或翁源县政府指定机构。

3.3.5 非经甲方书面同意，乙方不得超出本合同约定的经营范围进行经营。

3.3.6 特许经营权专属于乙方所有，但乙方不得有对本项目的特许经营权、项目资产、土地以及其他配套设施、设备采取对外担保、转让、出租等设定第三方权利的行为。但为项目融资提供便利或经甲方书面同意的除外。

### 第 4 条 声明与保证

### 4.1 甲方的声明与保证

甲方在此向乙方声明并保证：

4.1.1 甲方依法已获得签署本合同的授权并完全有能力承担和履行本合同项下的各项义务；

4.1.2 甲方保证本合同的签署和履行将不违反对其具有约束力的任何适用法律、法规和合同性文件的规定；

4.1.3 如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该不属实声明严重影响本合同项下项目的顺利进行，乙方有权终止本合同。

### 4.2 乙方的声明与保证

乙方在此向甲方声明并保证：

4.2.1 乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力，已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，签订和履行本合同的条款、条件、义务不会导致乙方违反法律法规、行政决定、生效判决和诉讼结果导致的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；

4.2.2 本合同的签署和履行不违反乙方应当遵守的任何适用法律、法规或对其具有约束力的合同性文件的规定；

4.2.3 乙方在签署本合同时，不存在任何对乙方签署及履行本合同产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其他争议；

4.2.4 如果乙方在此所作的声明证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该不属实声明严重影响本合同项下项目的顺利进行，甲方有权终止本合同。

### 4.3 不限制甲方的行政权力

乙方确认，除甲方作为本合同一方当事人有权依本合同对乙方实施的各项工作进行监督外，甲方的行政权力不受本合同影响。

### 第 5 条 双方的一般权利和义务

### 5.1 甲方的一般权利和义务

5.1.1 在本项目合作期内，甲方享有以下权利：

（a）对乙方履行有关法律、法规、规章和本合同的义务进行监督和管理;

（b）对乙方安全生产、环保措施、设施质量等进行监管；

（c）在实施监管的过程中，甲方或其授权机构有权指派专门人员进入本项目，并在乙方代表参加的情况下对建设工程进行合理检查；同时，在生产运营期间，可对乙方的生产信息进行了解；

（d）受理公众对乙方的投诉，并有权及时将服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布；

（e）在发生紧急情况、严重影响公众利益时，依法对本项目进行临时接管；

（f）在整个项目建设期内，甲方有权进行跟踪审计、决算审计工作，乙方不得以任何理由拒绝审计单位审计，并积极配合审计单位开展工作。乙方已合法合规委托有资质的第三方进行此项工作的，如果甲方坚持重复审计，费用由甲方承担；

（h）法律、法规、规章和合同规定的其他权利。

5.1.2 在本项目合作期内，甲方履行以下义务：

（a）遵守国家、省有关特许经营权的法律、法规的规定，维护公共利益；

（b）按照本合同的约定向项目公司提供垃圾；

（c）根据本合同的约定按时足额向项目公司支付垃圾处理服务费，并根据本合同的约定调整垃圾处理费单价；

（d）按本合同约定保障特许经营权的完整性，不得减少乙方特许经营权的内容或妨碍乙方特许经营权的使用；维护乙方开展特许经营业务的自主权，在对项目公司实施监督管理的过程中，不妨碍项目公司正常的运营；

（e）负责本项目选址、用地、立项审批、征地拆迁等前期工作；

（f）协助乙方项目融资事宜；

（g）将本项目相关的服务费支出列入中长期财政规划，并列入人大批复的预算；

（h）协助乙方办理中央、地方财政对保护和改善生态环境的投资项目相关规定产业政策的各种扶持补助、鼓励资金和贴息资金专项资金申请和获得，如申请到相关补贴和专项资金，该补贴和专项资金归申请人所有（或交由项目公司使用，但需重新调整项目政府可行性缺口补助，在政府可行性缺口补助中扣除）；

（i）法律、法规、规章和本合同规定的其他义务。

### 5.2 乙方的一般权利和义务

5.2.1 在本项目合作期内，乙方享有以下权利：

（a）独家享有本项目特许经营权；

（b）获取垃圾处理服务费等，并通过发电上网获取售电收入和其他运营收益 ；

（c）向甲方申请调整垃圾处理费单价；

（d）在符合翁源县有关规定及特许经营权合同约定的前提下，选择分包人、设备材料供应商等单位；

（e）依据国家安全生产法、建设工程安全生产管理条例，享有行使安全生产管理权；

（f）可以根据特许经营权合同约定在法律许可的范围内授权其关联单位行使或履行特许经营权合同规定的乙方职责和义务；

（g）按照特许经营权合同的相关约定，使用特许经营权合同项下的新建工程的建设用地；

（h）在建设期内，项目公司有权为特许经营权合同允许的项目融资之目的及融资额度和期限以特许经营权合同作为担保；

（d）法律、法规、规章和本合同规定的其他权利。

5.2.2 在本项目合作期内，乙方履行以下义务：

（a）根据本合同的约定，乙方应在项目合作期内自行承担费用、责任和风险，负责进行项目的投融资、设计、建设、运营、维护和移交；

（b）接受政府部门的行业监管，服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务；

（c）协助甲方申报中央、地方财政项目奖补资金及各种扶持资金；

（d）为本合同实施的目的，除合同生效日前甲方已经取得的本项目相关批准文件之外，乙方应自行取得和保持本项目建设、运营和维护所应取得的所有批准文件；

（e）在工程设计、建设和运营中，全面落实批复的项目环境影响报告书中提出的污染防治措施、风险事故防范措施，确保各项污染物长期稳定达标排放和按规定处理；

（f）在整个合作期限内按本合同约定稳定、安全、可靠地提供垃圾处理服务，不得擅自停业或歇业，但本合同另有约定的除外；

（g）按照国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，建立健全各项安全管理制度，落实安全生产责任制，确保安全生产；

（h）遵循谨慎运营惯例，维护和更新改造项目设施，确保项目设施完好并正常运行，项目合作期满时，将项目设施按本合同约定无偿、完好移交给甲方或翁源县政府指定机构；

（i）在合作期届满或被提前终止时，乙方应解除对项目设施和收益权在移交前设置的任何抵押、质押、担保，并清偿债务；

（j）按时向甲方上报运营情况，提交项目设施运营业务有关的报告、数据、资料，同时有义务配合甲方及政府相关部门对本项目进行检查与考核；

（k）乙方应履行环保责任与义务，不应因设施的运行和维护而造成本项目场地(包括土壤、地下水、地表水、空气) 周围环境的环境污染，并采取一切合理、及时的措施避免或尽量减少对周边的干扰或污染；

（l）乙方负责按照甲方要求，对本项目产生的飞灰稳定化后进行安全填埋处理，并承担运送及填埋费用；

（m）乙方应履行一切环保责任和义务，以及中华人民共和国、广东省、韶关市、翁源县相关法律、法规、规章和本合同规定的其他义务。

### 第 6 条 前提条件

### 6.1 本合同生效的前提条件

6.1.1 本合同已经翁源县人民政府审批；

6.1.2 乙方已根据本合同第26.2.1条的约定提交建设期履约保函；

6.1.3 本合同已经各方法定代表人/授权代表签字盖章；

6.1.4 甲方与乙方已签订《垃圾处理服务协议》。

### 6.2 前提条件的放弃

双方可以协商同意放弃前述前提条件，无论该放弃是全部的或部分的，有条件的或无条件的，上述放弃均应以书面形式做出，但不会影响双方在本合同下的任何其他权利。

### 6.3 前提条件未实现

若以上前提条件未能在本合同约定的时间内实现，除非双方以书面形式同意放弃或延长期限，否则双方终止本项目的合作，但不影响另一方在本合同及其附件项下的其他补救手段。

## 第二章 项目建设

### 第 7 条 项目融资

### 7.1 乙方的融资责任

7.1.1 乙方应在本合同生效日后完成项目可研收口、环评工作后六十个（60）工作日内，完成融资交割。

7.1.2 乙方自完成融资交割之日起三十（30）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交有资质的会计师事务所出具的能够证明乙方股东已完成自有资金出资的合法证明、乙方所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已完成的任何其他文件。

7.1.3 如融资交割未能按期实现，乙方可以向甲方申请一定宽限期，该宽限期以经甲方书面同意的时间为准。

7.1.4 甲方同意融资交割的宽限期，并不解除乙方其它本协议项下义务。

7.1.5 为本项目融资的目的，乙方可以在其根据本项目协议获得的相关权利和权益（如特许经营权、垃圾处理服务费收费权）之上根据适用法律为融资文件项下的贷款人的利益依法设定抵押权或质押权。甲方协助出具有关融资文件。

7.1.6 乙方应负责本项目的融资，融资金额应足以保证支付项目建设投资，并满足项目合作范围的要求。乙方可通过在本项目的收益权上设置抵、质押以获得本项目投资、运营及维护之目的融资相关贷款，以保障项目建设、运营及维护顺利进行。

### 7.2 融资及担保的限制

7.2.1 除因本项目的投资、建设、运营及维护之目的外，乙方不得因任何其它目的进行融资；

7.2.2 乙方不得对外提供担保。

### 7.3 甲方对融资的支持

7.3.1 甲方应协调相关政府部门，在合法合规的前提下，为本项目融资的需要，为乙方的融资提供相关的便利和支持。

### 第 8 条 项目前期工作及费用

### 8.1 本垃圾焚烧发电厂项目前期工作

8.1.1 本垃圾焚烧发电厂前期工作，包括但不限于：

（a）规划选址论证报批；

（b）可行性研究报告；

（c）风险评估和专业论证；

（d）地形图测量；

（e）地质灾害评估；

（f）矿产覆压咨询；

（g）垃圾成份分析；

（h）能源评估报告；

（i）地质勘探（含初勘、详勘）；

（j）水土保持方案；

（k）水资源论证报告；

（l）环境影响评价报告相关工作，包括环评报告的编制及报批等工作；

（m）其他与本项目相关的前期工作。

8.1.2 乙方对甲方已完成的上述条款所述的项目前期工作提供必要的协助。

### 8.2 项目前期工作的移交

本合同签署后的三十（30）日内，甲方应与乙方以书面确认的形式，将前期已完成和获得的所有审批资料、报批申请文件等一并移交给乙方，并协助乙方办理主体变更手续，由乙方继续完成剩下的所有前期工作并承担相应费用。

### 8.3 项目前期工作费用及支付

8.3.1 本项目前期工作费用（详见附件8： 前期工作费用清单）由项目公司支付，包括合同附件所列的已完成的前期费用或已由甲方与第三方签署委托合同但正在进行的前期工作服务合同费用。若相关前期费用已由甲方先行开展并支付，则项目公司应在《特许经营权合同》签订完成且收到甲方发出的付费通知书后90（九十）个工作日内将经双方确认的前期费用汇至甲方指定账户，并将其纳入项目总投资；由甲方实行委托但未列入合同附件所列的前期工作费用，项目公司有权拒绝支付。未发生但包含在合同第8.1.1条款中涉及的相关费用，由项目公司与受托方签署委托合同并向其支付合同费用。

8.3.2 若甲方先行垫付费用需项目公司归还的，甲方应向项目公司提交前期费用相关合同及付款凭证,以满足项目公司财务处理及支付政府前期费用的依据。

### 第 9 条 项目配套设施

### 9.1 红线外配套设施

9.1.1 本项目红线外配套工程：建设约3公里生产用水给水工程（管线、泵站）及约3.5公里的进场道路。

9.1.2 本项目厂区红线外的电力上网线路、设施由当地电网企业根据现行政策建设，由政府（南方电网韶关供电局）负责投资建设完成，项目公司负责配合。厂侧电力接入系统由项目公司负责建设并承担全部费用，纳入总投资。

### 第 10 条 项目用地

### 10.1 项目用地范围

本项目建设地点选址位于翁源县官渡镇。项目厂区面积或界限范围最后以自然资源部门确定的最后红线图为准。

### 10.2 项目用地性质及取得

10.2.1 项目合作期内，甲方将项目建设用地无偿提供给乙方使用，保证乙方取得本项目建设用地土地使用权，该土地只能用于城乡生活垃圾规定用途，乙方可使用年限与本项目合作期限一致，但不得超过法律规定的最高年限。

10.2.2 如项目合作期根据本合同的约定延长或项目合作期超过土地供应年限，则本项目建设用地的土地使用权期限应由甲方依法依规完成相应审批手续后予以延长，乙方予以协助。

10.2.3 项目合作期满且终止后，本合同项下的建设用地土地使用权由甲方或县政府指定机构无偿收回。

### 10.3 对项目土地使用权的限制

乙方不得以转让、出租等方式处置项目土地使用权。乙方不能在项目土地使用权上设置任何权利负担和其他权利限制，包括任何种类的抵押、质押等担保权益或其他权利。

乙方的土地使用权受土地使用权出让合同的约束，并要遵守《土地管理法》等相关法律的规定。乙方无权将项目场地的土地转让、出租及抵押，且不得用于任何与项目建设、运营无关的用途。

### 10.4 临时用地

如本项目实施过程中，涉及临时用地，则由甲方协助乙方办理相关手续，但临时用地所涉费用由乙方承担。

### 第 11 条 项目设计及优化

### 11.1 设计

11.1.1 乙方应按招标文件规定的技术规范、设计标准和适用法律法规进行本项目设施的设计及项目实施所需的其他由甲方移交的前期工作，按照相关法律法规程序进行审批。

11.1.2 乙方应对由于非甲方原因造成的本项目设计中的任何缺陷负全部责任。

11.1.3 乙方已审阅过招标文件规定的设计规范和技术标准，对设计文件中的任何错误、不一致、不明确或遗漏应给予纠正，造成的后果和一切费用应由乙方承担。

11.1.4 乙方应根据附件中列明的设计规范和技术标准进行初步设计和施工图设计，并提供给甲方及具有审查资质的专门机构进行建设前审查，经审核同意后方可采用。

### 11.2 设计优化

11.2.1 在符合并遵守本合同及附件2 [技术规范和技术要求］约定的前提下，乙方有权提出优化设计文件的合理建议。乙方对设计文件提出变更优化的前提条件：

（a）不降低本项目设施的建设标准；

（b）本合同规定的开始正式运营日不延后；

（c）不产生相应的安全、质量问题和环境污染后果。

11.2.2经甲方同意，乙方才可以实施该技术优化方案。如乙方向甲方书面申报上述技术优化方案及基于优化方案而变更的施工图，甲方在收到后15-20个工作日内未书面拒绝，视为甲方同意上述技术优化方案及基于优化方案而变更的施工图。甲方对乙方出的技术优化方案的意见不应被视为甲方以任何方式解除乙方在本合同项下的义务。

### 11.3 对第三方的赔偿

乙方应对涉及侵犯专利权、著作权或其他使用的项目设施设计中的、受保护的设计而产生的任何索赔、费用或损害承担责任，如果上述事项造成甲方的赔偿，应由乙方承担并使甲方免受影响。

### 第 12 条 建设期双方义务

### 12.1 甲方的主要义务

12.1.1 在建设期内协助乙方依法办理并获得有关政府部门要求的与本项目有关各种项目批准、手续；

12.1.2 给予乙方属于甲方批准权限内的与该项目有关的批准且依法保持批准有效；

12.1.3 提供甲方已经持有、为乙方履行其在本合同项下义务所需的有关项目设施的资料、文件和记录；

12.1.4 督促电网公司进行本厂接入系统的协议签订并协助乙方办理项目发电上网的《并网协议》和《购售电合同》等相关事宜；

12.1.6 本协议签订后，甲方应严格控制本项目大气环境防护距离内规划用地，不得新建学校、医院、居民点等敏感建筑，在本项目周边一公里内不得引进环境敏感企业；

12.1.7甲方在办理纳税时，应写明甲乙双方名称，以便于乙方办理建设期用地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等手续。

### 12.2 乙方的主要义务

12.2.1 乙方负责按适用法律的要求及时办理电厂项目的报建手续，包括但不限于建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，并承担相应费用。

12.2.2 乙方应根据招标和设计文件的要求，完成以下电厂建设内容：

（a）项目红线范围内的建设工程；

（b）项目的配套工程【按本合同9.1款约定执行】；

（c）施工临时用水、临时用电、红线内道路等；

（d）本合同的所有其他要求。

12.2.3 乙方应在签署、取得或完成（视情况而定）下列文件后三十（30）个工作日内，将下列有关建设工程的文件复印件提交甲方：

（a）项目初步设计和施工设计文件；

（b）相关主管部门批准的设计施工图和审批意见及建设工程施工许可证；

（c）施工合同、施工组织设计和工程建设计划；

（d）调试合同（如有）。

12.2.4 乙方应在本合同约定的工期内完成建设工程，并每月向甲方提交上个月的工程进度报告。

12.2.5 建设期间，乙方严格实行安全管理，避免安全事故，若出现事故，乙方应承担全部责任并依据国家相关规定严肃处理。

12.2.6 乙方保证电厂土建工程和设备安装工程符合国家规定的技术规范，确保项目建设符合国家相关建设标准、质量标准、安全和环保要求等。

### 第 13 条 项目工期及关键节点

### 13.1 预计的关键工期

双方应在项目时间表预计的有关关键工期当日或之前履行其在本合同项下的义务：

| 重大事项 | 预计关键工期 |
| --- | --- |
| 开工日 | 主厂房基础垫层浇筑第一方混凝土 |
| 开始试运行日 | 连续检测“72+24”（小时）运行情况均合格（功能性测试通过）的前提下的次日 |

### 13.2 进度的调整

13.2.1 预计的建设延误的通知和建设进度的调整

（a）在任何时候，如果一方合理地预计项目计划的任何部分不能在关键工期之前完成，该方应及时通知另一方并合理地详细描述以下情况：

（i）预计无法达到的关键工期；

（ii）延误或预计延误的原因，包括对任何申明为不可抗力的情况的描述；

（iii）所预计的可能超出关键工期的日数和其他可合理预见的对项目不利的影响；

（iv）该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

（b）如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担因其未发出此通知而导致另一方可能直接发生的任何费用；

（c）发出上述通知不应解除各方在本合同项下的任何义务。

13.2.2 如果出现下述情况，除非依据本合同的约定提前终止或解除本合同，在明确责任后，双方应对有关关键工期的最后期限商定延长或修改，并予以书面确认：

（a）出现不可抗力事件；

（b）项目建设过程中，在项目设施场地内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品，同时乙方已经采取有效的保护措施，并及时通知政府有关部门；

（c）双方一致同意的导致进度延误的其它事件，前提是乙方已尽最大努力采取措施并及时通知有关部门。

### 第 14 条 项目监管

### 14.1 甲方的监督和检查

14.1.1 甲方有权在建设期间内对建设工程进行监督，并在已通知乙方代表参加的情况下不定时对本项目建设工程进行合理检查。甲方应确保该等监督和检查不影响进度计划。

14.1.2 甲方或翁源县政府指定机构对建设工程的监督和检查不影响也不能代替其他政府部门依法对建设工程的监督和检查。

14.1.3 在建设期内，乙方必须在每月的前十五（15）日之内向甲方提交建设期工程进度报告详述：

（a）进度控制情况；

（b）质量控制情况；

（c）本合同规定的变更的执行情况；

（d）施工安全情况；

（e）甲方合理要求的其他事宜。

### 14.2 项目监理

本项目工程监理由项目公司按照相关规定进行招投标程序，选择有相应资质的工程监理机构，产生的工程监理费用经项目公司确认后，由项目公司负责支付，计入项目总投资。工程监理机构与甲方及项目公司共同签署三方合同，按照适用法律对工程的质量、安全、文明施工、变更等方面进行监理。

### 14.3 项目采购监管

乙方应依法选择勘察单位、设计单位、施工单位和设备供应商。

### 14.4 工程不合格

14.4.1 甲方有权在商业运行日之前的任何时间以书面方式通知乙方不符合本合同规定的任何工程、材料或设备并说明不合格的理由，并有权要求乙方在合理期限内改正工程缺陷或更换合格的材料和设备。

14.4.2 如果乙方对甲方的书面通知有任何异议，其有权予以说明，并提供相关证据。如乙方无异议，其应在甲方要求的合理期限内改正工程缺陷或更换合格的材料和设备，并承担相关费用。

14.4.3 对本项目建设工程或其任何部分不符合质量或安全要求的情况，如果乙方在收到甲方的书面通知后无正当理由在合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己进行或聘请第三方进行必要的修正工作，其费用由乙方承担，甲方有权从建设期履约保函或保证金中提取相应数额（但甲方应提供所进行的修正工作的详细记录和费用发票）。

### 第 15 条 工程实际投资的确定

### 15.1 项目实际投资额确定方法

项目实际投资额确定方法如下：

15.1.1 工程的建安费用以实际工程量及相应的清单综合单价确定，最终以财政局评审结果为准。

15.1.2 设备费用以实际发生费用为准；

15.1.3 其余费用如本协议未规定的，以实际发生费用为准。

### 第 16 条 项目变更和调整

### 16.1 项目变更

16.1.1 在建设期，甲乙双方原则上仅可根据本合同的规定提出对本项目设计文件进行变更。变更分为两种：重大变更和一般变更。

16.1.2 重大变更由内容的重要性、技术复杂程度和增减投资额等因素而确定，符合下列情形之一者皆为重大变更：

（a）对政府审批的设计文件中的建设规模、基本原则、技术标准、基本工法、设备系统的功能、运营条件等重大技术方案等方面作出的重大变更，以及需通过调整工程总概算来处理其费用变化的工程技术变更；

（b）土建工程、设备采购、建筑装修、机电安装工程及其它工程的变更，单项工程一次增减投资在肆百（400）万元（含）以上；

16.1.3 除重大变更以外的其它任何变更均为一般变更。

### 16.2 乙方提出的变更

16.2.1 乙方提出的重大变更

在符合以下条件的前提下，乙方在建设期内的重大变更应及时向甲方备案：

（a）该等变更不降低本项目设施的建设标准；

（b）本合同规定的约定的商业运行日不延后。

16.2.2 乙方应就重大变更向甲方提交变更文件，变更文件的内容应包括：

（a）变更的内容，具体包括：

（i）变更的理由；

（ii）变更的内容；

（iii）变更与原施工图设计文件的差异；

（b）变更对关键工期的影响以及调整要求；

（c）变更对建设成本和资本性支出以及运营和维护成本的影响；

（d）变更后的设计图纸及相关文件。

乙方应对甲方针对变更文件提出的疑问进行合理的澄清和解释。在变更文件按前款规定得到甲方同意后，乙方方可实施该等变更并按照本合同约定的计价原则计入并增加本项目总投资。

16.2.3 乙方提出的一般变更

在建设期，在满足第16.2.1条款和不影响关键工期的前提下，乙方可就施工图设计文件实施该等一般变更并自行承担相关费用。并应将该变更对本项目建设工程造成的影响告之甲方。

### 16.3 甲方提出的本项目变更

在建设期，甲方有权提出设计文件进行变更的要求，且应及时将该变更要求通知乙方，乙方应在该变更技术可行的情况下接受上述变更要求，并负责完成变更文件。

甲方提出的变更，非因乙方设计文件缺陷造成，所增加的建设投资，按照本合同约定的计价原则计入并增加本项目总投资；如因乙方设计缺陷原因，甲方提出设计变更的，乙方按照本合同约定自行承担全部责任。

### 16.4 法律变更

16.4.1 在建设期内，如发生法律变更，且根据该法律变更需要对设计文件进行修改，乙方应在该等法律变更生效后十（10）日内（或有关方认可的合理期限内）根据该法律变更对相应的设计文件进行修改，按照第16.2.1条款提出变更文件，在变更文件中应同时说明该变更对关键工期的影响，以及在得到甲方同意后在建设中实施该变更。变更增加的费用纳入项目总投资。

### 第 17 条 项目测试、验收及竣工

### 17.1 验收

### 17.1.1验收计划

本项目完工后乙方应编制验收计划，将验收计划报甲方，除主体工程外的配套建设项目验收计划必须列清单附后。本项目工程验收计划包括各单项工程的规划、环保、消防、特种设备验收计划及功能测试、主体工程竣工验收计划等，并按照验收计划中所述时间和地点安排进行所有的验收，甲方有权在项目进行任何验收时派其代表和专家到场。

### 17.1.2 验收要求

乙方负责组织勘察、设计、施工、监理，质量监督单位按照国家及相关部门的建设工程施工质量验收标准和环保排放标准，对发电厂项目各分部、分项工程、单项工程和总体工程进行环保验收和工程质量竣工验收。因乙方原因导致验收不能按时完成的风险由乙方承担。

### 17.2 测试

### 17.2.1功能测试申请

本项目的主体工程和配套工程均已根据国家现行标准规范调试完毕并且进行单项工程验收合格后，乙方可向甲方申请整厂功能测试（连续检测72+24小时），并提交功能测试计划，功能测试计划内容包括：

- ①功能测试步骤及目的。

- ②功能测试内容。

- ③功能测试阶段生活垃圾需求计划。

- ④用电及电力上网计划。

- ⑤整厂功能测试组织与计划。

### 17.2.2功能测试

整厂功能测试经甲方批准后开始正式提供垃圾。整厂功能测试完成后，乙方应将功能测试合格结果报甲方确认。

### 17.2.3试运行

整厂功能测试验收合格后，经甲方批准，项目转入试运行。

### 17.2.4环保验收和竣工验收

乙方在完成整厂功能检测后仍应依法律、法规获取本项目必备的相关环保验收和竣工验收合格证明，否则，因此而引起的责任由乙方承担。

### 17.2.5工程的拒绝验收

甲方有权在本项目正式运行开始日之前的任何时间以书面方式拒绝验收严重不符合本合同规定的任何工程、材料或设备，而且有权要求乙方改进工程或更换合适的材料和设备，甲方同时向乙方说明拒绝验收的理由。

### 17.2.6运行调试与功能测试

乙方依据本规范设计与建造本厂，确保本厂符合相关要求与标准，降低对环境与健康的影响，避免发生意外或无法控制的状况。

依本条功能测试程序进行各项功能测试来确定达到本规范的各项保证值要求。

本节所述的试运转与功能测试，应仅限于焚烧甲方交付的垃圾，不包括乙方自行接收的垃圾。

### 17.2.7分部验收及联运调试

设备安装完成后，乙方进行分部验收及联运调试。

乙方应派遣合格的监督及操作人员进行指挥与监督。在分部验收及联运调试期间对设备、机器及构造做必要的初步校正、调整、重组与修改，以满足运转需求，并应负责初期试运转期间设备的适当维护与保养。

当完成联运调试，并确认整厂能满负荷稳定运行后，应以书面通知甲方，再进行整厂功能测试。

### 17.2.8功能测试程序

一般规定

1）进行功能测试时，每组焚烧系统的测试须独立进行测量及记录，所有量测数据及测试结果应正确无误。

2）测试目的在于决定本厂是否符合本附件所述的功能。乙方应于功能测试期间保持本厂在全面满意操作状况下，依正常操作程序及人员编制（可接受专为运转功能测试及记录测量所需的特殊人员）操作本厂，包括垃圾运送的称重，设备的例行操作维护、灰渣的清运及不可处理垃圾的清运等。此外，功能测试相关仪表及测量设备于测试前应由经有资质的第三方测试机构校正。

3）若在功能测试期间发生处理中断，并不一定使运转功能测试或任一单独测试无效，偶然或轻微的处理中断应视为本厂正常操作的一部份。在运转功能测试期间，仍应按预定时间进行例行的设备维护。若为进行必要的修理或改正导致本厂全部或部份停机，如停机时间不超过半个全厂日或相当的个别机组小时，可以不计入七(7)日的每日功能测试，如停机时间超过半个全厂日或相当的个别机组小时则重新开始计七(7)日。本厂容量的决定应以处理的吨数除以测试期间的实际处理小时数(不计允许的停机时间)。

4）甲方有权监督本功能测试程序，并可以在合理时间内，要求乙方进行为确定本厂功能所必须增加的试验。若该等试验超出本节规定的范围，应由甲方负担相关费用，并允许延长工期。

5）乙方应于功能测试开始的三十（30）日前，以书面通知甲方。甲方应将垃圾，按乙方建议的数量与时间运至本厂。甲方也应提供卫生填埋场处置甲方交付的垃圾所产生的灰渣及飞灰，相关费用由乙方负责。一方不得向他方收取或交付处理该垃圾的任何费用。甲方亦毋需支付服务费。在功能测试期间所产生的全部售电及资源回收收益应归乙方所有。

6）如甲方未能交付乙方建议的足够垃圾量，且乙方虽尽一切合理努力，仍无法自其它来源取得所需数量的垃圾，则在预定的测试期间内，应认定在缺少垃圾数量的每一日，均符合功能测试规定的标准。

主要功能测试项目

1）锅炉效率试验；

2）锅炉额定出力试验；

3）锅炉断燃油最低稳燃负荷测试；

4）锅炉最大连续出力试验；

5）汽轮机发电机组最大出力试验；

6）汽轮机发电机组额定出力试验；

7）烟气净化系统性能试验；

8）炉渣热灼减率；

9）设备及厂界噪声测试。

功能测试的具体操作，甲乙双方另行约定。

### 17.3商业运行

### 17.3.1 试运行及竣工环境保护验收

自工程初步完工至预定开始商业运行日之前，项目设施需按照相关行业标准进行项目设施试运行，同时乙方应根据适用法律的规定自行组织电厂项目竣工环境保护验收并将验收结果向环境保护主管部门备案。

（a）自项目开始试运行日起，甲方有义务保质保量的向乙方提供生活垃圾源。

（b）甲方将按商业试运营期间的实际垃圾处理量与正式商业运营第一个月垃圾处理量合并计算并向项目公司支付垃圾处理服务费。

（c）项目公司自开始商业试运营日后，商业试运营期为六个月，污染物排放连续10天达标排放视为商业试运营期通过。

### 17.3.2 开始商业运行的程序

（a）乙方完成商业试运营、完成项目的竣工环保验收、并在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台完成备案登记，且项目设施质量满足《特许经营权合同》约定的处理质量标准且发电并网满足售电供销合同的有关要求之后，应至少提前七（7）个工作日向甲方发出开始商业运行的书面通知申请，并提交能够说明项目设施已具备开始商业运行条件的书面材料。

（b）甲方应自接到开始商业运行申请之日后七（7）个工作日内书面通知乙方是否同意开始商业运行，如果不同意须同时书面告知理由。如无正当理由逾期不回复则视为同意。

### 17.3.3 垃圾的供应准备

在本项目试运行开始日期的三十（30）日前，乙方应向甲方说明本项目预期的商业运行起始日及其计划安排，并提出垃圾的需求计划表，以使甲方能够尽早制定并执行垃圾供应计划。

### 17.4 竣工决算

17.4.1 项目合作期内，乙方应在开始商业运行日后完成工程竣工结算，并且以翁源县财政、审核部门审核数为准。

### 第 18 条 完工延误和放弃

### 18.1 甲方导致的延误

18.1.1 由于甲方违约导致项目开始商业运行日延误，则有关关键工期和项目合作期应根据第13.2.1条款的约定适当延长。

### 18.2 乙方导致的延误

18.2.1 因乙方原因，乙方未能在本项目预定开始商业运行日开始商业运行，则视为乙方导致的完工延误，仍按预定开始商业运行日起，计算运营期。乙方除继续承担第5.2.1条款下乙方的义务之外，还应就任何此等延误逐日向甲方支付第33.1.1条款约定的违约金。

18.2.2 任何违约金的支付不应被视为免除或减轻本合同项下的其他义务。

### 18.3 不可抗力导致的延误

因不可抗力，乙方未能在本项目预定开始商业运营日开始商业运营，不视为乙方导致的完工延误，有关工期待不可抗力情形消除后重新计算。

### 18.4 放弃

18.4.1 如果因为第13.2.2条款所述情况以外的任何原因，乙方出现下列情况，则视为乙方已放弃本项目，且构成可导致本合同提前终止的乙方违约事件，

甲方有权根据相关约定发出终止意向通知：

（a）书面通知甲方其已终止建设工程，且不打算重新开始施工；

（b）未能在本合同约定的开工日（该日期可按第13.2.2条款推迟）后九十（90）日内开始工程建设；

（c）在建设期内，停止建设工程或者直接或通过建设承包商从建设场地撤走全部或大部分的工作人员。

（d）未能在预定的生活垃圾焚烧发电厂开始商业运行日后六个月内日内开始商业运行（非乙方责任导致的工期延误除外）。

18.4.2 如果本项目根据第18.4.1条款的约定被放弃或被视为放弃，则甲方有权全额提取履约保函。甲方根据第18.4.2条款提取履约保函的权利不影响其在第35.1条款项下终止本合同的权利。

## 第三章 项目运营维护

### 第 19 条 项目设施的运营与维护

### 19.1 乙方的主要义务

19.1.1 在整个项目合作期内，乙方应根据本合同的约定，自行承担费用、责任和风险，投资、融资、建设、运营、管理和维护（包括更新）项目设施（政府要求的更新改造除外）。

19.1.2 除第19.09条款约定的情况外，自开始试运行日起，乙方电厂应每日二十四（24）小时，每年三百三十四（334）日连续接收并处理生活垃圾，并达到本合同约定的运营处理质量标准。

19.1.3 乙方应确保自开始试运行日起，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（a）适用法律；

（b）行业标准和规范；

（c）运行维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（d）本合同的约定；

（e）谨慎运营惯例。

19.1.4 自开始试运行日后第六十（60）日起，乙方应于每月十（10）日前向甲方提交本项目相关的上一月份的运营数据记录。

19.1.5 运营期间，由于项目设施的生产、运营而产生的附加产品，由乙方自行负责销售，销售收入归乙方所有。

### 19.2 甲方的主要义务

甲方应确保整个运营期内：

19.2.1 按相关条款的规定在接收点向乙方提供符合约定的生活垃圾；

19.2.2 按约定及时向乙方支付垃圾处理服务费。

### 19.3 劳动公共安全

乙方应根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关公共卫生和安全的适用法律、法规的规定以及本合同的约定，确保项目设施的稳定、安全运营及管理、维护。

### 19.4 甲方进入项目设施/监督员

19.4.1 甲方有权派出监督员或指定任何代表在任何时候进入项目设施，以监察项目设施的运营和维护，但监督员或甲方代表的进入和监察行为应合法，以不影响正常运营为原则。

19.4.2 甲方的监督员或指定代表发现问题时有提问和要求回答的权利，并有权检查乙方生产记录、设备检修和检测记录。

### 19.5 运行维护手册

19.5.1 在项目开始商业运行日之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制项目设施运行维护手册（下称“手册”），该手册在项目运营期间应根据项目运行的实际情况随时进行修改和完善。乙方应将编制完成或实时修订的运行维护手册及时提交甲方备案，甲方有权根据需要要求乙方对运行维护手册的内容进行完善。

19.5.2 手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

19.5.3 运营维护手册应包括项目运营管理组织机构和人员配置及其调整，有关工艺、设备设施、安全、环境管理的管理制度和要求，工艺、设备设施的操作、维护规程和运行控制及质量保证措施。

19.5.4 手册应列明本厂正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

19.5.5 本项目的运营和维护所必须满足的相关标准，若项目相关适用法律法规发生变化的，应按照变化后的标准执行。

### 19.6 公共安全要求

乙方应根据有关公共安全的适用法律以及本合同的规定，建立和完善安全生产制度，建立安全生产保证体系，保障项目设施稳定运行，防止责任事故发生。

### 19.7 应急预案

19.7.1 乙方应完善项目设施的资料图档和设施信息化管理系统，制定并遵守紧急情况下（包括重大事故、突发社会公共事件、不可抗力事件等）的应急预案，对可能发生的、妨碍项目实施的因素进行辨识，编制重大危害因素清单，对重大危害因素提出对策，明确应急指挥机构及职责，设立应急抢修队伍，落实应急处置程序及处置措施，配合政府有关部门进行突发紧急事件的演练等工作。

19.7.2 当发生紧急事件时，乙方应严格执行应急预案，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减轻事故对公众的影响，并按照相关规定及时向甲方及有关部门报告。

19.7.3 在紧急情况下，甲方应协调相关政府部门给予必要的配合。

19.7.4 出现相关政府部门及其他适用法律规定的重大事故时，乙方必须及时、如实地向甲方和有关政府部门报告，属于乙方责任的，乙方应当进行整改。

19.7.5 甲方应协调相关政府部门加强对乙方应对自然灾害等突发事件的指导，监督乙方完善和落实各类应急预案。在发生危及或可能危及公共利益、公共安全等紧急情况且已超出乙方控制能力时，甲方可采取应急管制措施。

### 19.8 未履行运营维护义务

19.8.1 如乙方未能按照适用法律和本合同履行运营维护义务，造成运营维护质量下降或发生安全事故，甲方有权向乙方发出整改通知，责令乙方在限定期限内采取必要措施有效纠正未履行运营维护义务的行为。

19.8.2 如果乙方未在甲方依上款规定发出的整改通知确定的期限内采取必要的措施纠正违约行为或未能在合理的时间内有效纠正违约行为，则甲方可以自行或委托第三方采取必要的纠正措施，乙方应对此予以配合，并承担因此而发生的全部费用。

19.8.3 就为采取上述纠正措施而发生的费用，甲方应向乙方开具账单和所发生费用的详细清单，如果乙方在收到该账单后七（7）个工作日内未能全额支付账单所列金额，则甲方有权从履约保函中兑取相应款项以支付账单。

19.8.4 甲方行使兑取履约保函的权利不损害其在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行本合同义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

### 19.9 暂停服务

19.9.1 计划内暂停服务

乙方可以按照下列程序申请并实施本厂计划内的暂停服务：

（a）乙方应于每年12月31日之前提交下一年度维护计划将其重大维护和更新工作通知甲方。如果有计划内暂停服务，乙方应提前至少三十（30）日将暂停服务的预定日期通知甲方。甲方应在预定日期之前至少七（7）日前确认批准或不批准提议的计划内暂停服务。

（b）甲方不得无故拒绝计划内暂停服务，条件是在可能的情况下，乙方应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，以使本厂在计划内暂停服务期间维持至少年日均垃圾供应量的百分之五十（50%）的日垃圾焚烧处理能力（计划内全厂停产检修除外），并且每一运营年计划内暂停服务累计不得超过三十三（33）日。

（c）乙方提供的通知将包括以下内容：

（i）计划内暂停服务的范围和理由；

（ii）计划内暂停服务的时间；

（iii）计划内暂停服务期间预计能够处理达标的垃圾焚烧量；

（iv）恢复正常服务的大约时间。

19.9.2 计划外暂停服务

除计划内暂停服务以外，乙方如在任一运营日发生项目设施全部或部分停止运行的情况，则视为计划外暂停服务。

（a）如果有计划外暂停服务，乙方应立即通知甲方，解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的实施方案，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。乙方应尽其最大努力在发生计划外暂停服务后二十四（24）小时内恢复正常服务。

（b）如果暂停服务时间预期超过二十四（24）小时，则乙方应考虑甲方关于处理计划外暂停服务的建议或意见。

（c）如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，乙方应通知甲方。

（d）如果在十（10）个工作日内乙方不能恢复项目处理设施的正常运营，甲方有权按照本合同的约定立即接管全部项目设施同时提前终止本合同。

19.9.3 暂停服务期间的垃圾处理服务费按相关条款的约定计算。

### 19.10 报告制度

19.10.1 乙方应根据项目设施相关的运营管理技术规范及法律法规履行报告义务，报告但不限于19.10条款规定的内容。

19.10.2 乙方应定期向甲方提供以下报告：

（a）月报告包括每日项目设施运营维护，垃圾处理、渗沥液处理、飞灰处理、炉渣处理、烟气处理排放等项目相关运营维护指标，月报告在下一月十（10）个工作日内报出。

（b）年度报告在下一年的四月份前报出，包括：

（i）运营维护计划制定与执行情况报告；

（ii）垃圾、烟气、飞灰、渗沥液、炉渣处理的检测与汇总分析报告；

（iii）其他依照适用法律和本协议要求需要提供的资料。

19.10.3 特许经营权合同的所有资料（包括运营维护手册）、报告应以文字记录或电子记录两种形式妥善整理、归档、保存，以保证其完整性、延续性、可比性。

19.10.4 甲方在收到乙方提交的上述报告后十（10）个工作日内应提出反馈意见，逾期不提出的，视为没有异议。

### 第 20 条 垃圾供应和监测设备

### 20.1 甲方的垃圾供应量

### 20.1.1 服务范围

本项目的服务范围为翁源县、新丰县的生活垃圾、餐厨/厨余垃圾、市政污泥，还可协同处置大件垃圾、园林绿化垃圾以及政府允许的特殊垃圾等。

### 20.1.2 年基础垃圾供应量

由于本项目在垃圾处理量未达到设计规模时,焚烧发电等装置仍旧需持续运转,因此考虑到该项目的特殊性,垃圾焚烧处理量以如下方式进行核算并考核：

1）项目公司正常运作的前提下,非项目公司的原因，甲方承诺，自项目进入试运营期至运营期满，一期项目运营期第一年（每年按365天计算）垃圾基本供应量为240吨/日（年供应量8.76万吨）；一期项目在运营期第二年（每年按365天计算）起垃圾基本供应量为300吨/日（年供应量10.95万吨）。垃圾处理费单价按《垃圾处理服务协议》约定执行。

2）运营期第五年开始，非项目公司的原因，生活垃圾处理量仍未达到设计生活垃圾处理量时，由实施机构与项目公司协商处理。

3）项目公司的原因，造成生活垃圾处理量小于设计处理量的，按照实际生活垃圾处理量核算并考核。

4）若平均每天实际生活垃圾处理量大于设计生活垃圾处理量时,按照实际生活垃圾处理量核算，同时双方另行协商由此增加的成本。但实际生活垃圾处理量不超过400吨/日，甲方不承担所增加的成本。

5）年垃圾供应量不足的具体补偿措施按《垃圾处理服务协议》约定执行。

### 20.2项目计量和监测设备

（a）双方同意通过经质量检测部门（或）双方共同检查合格的、安装在本电厂地磅站的地磅与计量设备（下称“计量器具”）及相关的计算机设备，共同计量并签字确认运至本电厂的垃圾吨数，以及项目所产生的飞灰中间处理产物与不可利用垃圾的吨数。乙方应安装垃圾计量、垃圾处理相关监测的管理信息系统，并与甲方、韶关市生态环境局及其他相关工作部门的管理系统连接，实现监测数据的实时传输，同时将全部计量记录以书面形式提供给甲方，全部计量记录应由乙方保存至少五（5）年。

（b）乙方应按适用法律的要求和本合同的要求对计量器具进行管理和维护。因管理和维护不善，导致计量器具不准的不利后果，由乙方承担。在检查和测试间隔期，乙方应确保计量器具的密封标准符合适用法律的约定，并且是完整的和安全的。

（c）监测设备是指在电厂项目范围内污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的仪器、流量（速）计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪等仪器、仪表和在线监测设备等。乙方应向环境监管部门申请确定本项目的垃圾处理质量检测项目、标准和周期，并按照其要求采购和安装监测设备（包括在线监测设备）。监测设备的选用、安装、使用应符合法定要求并接受甲方和环境监管部门的监督。

（d）双方共同对计量器具和监测设备进行密封处理并进行以下检查：

（i）乙方和甲方应联合委托有资质的单位定期对垃圾计量器具和监测设备进行检查、校准和测试。该定期检查、校准和测试的费用由乙方承担；

（ii）一方经书面通知另一方后，可随时要求对任何计量器具和监测设备进行检查、校准和测试，且费用由提出的一方承担，但是如果检查、校准和测试的结果显示有关计量器具和/或监测设备不准确，则费用由乙方承担，由此造成的计量不准确的不利后果包括扣除相应垃圾处理服务费等，由乙方承担。

（iii）乙方应记录对计量器具和/或监测设备每次的定期和非定期检查、校准和测试的结果并在检查后的五（5）个工作日内将该等结果的复印件提供给甲方。

（iv）若地磅的检验显示该仪器已不符合相关法规的准确条件，或是磅称正在受检或检修期间，乙方应尽快将其维修或更换并承担相应费用。在此期间，乙方应负责安排双方认可的其他计量器具，未能安排的，由乙方承担不利后果。

（v） 若该仪器的不能计量非因乙方过错导致，垃圾焚烧处理量按照不能计量前三（3）日的垃圾焚烧实际处理量平均值计算。

（vi）若监测设备已不能使用或不准确，则乙方应尽快修理或更换，并承担相应费用。

### 20.3 垃圾供应质量

20.3.1 项目公司在接收点接收的垃圾是正常收集及运送的城乡生活垃圾，及国家相关标准、规定和地方环保部门准许和生活垃圾一起协同处置的其它废弃物。

20.3.2 抽样与检测

在正常运营期间，项目公司可委托有资质的环境检验检测机构，按照《生活垃圾采样和物理分析方法》（CJ/T313-2009），定期进行垃圾的抽样和垃圾的热值、含水率、灰份比等指标进行分析检测。

### 20.4 垃圾供应管理

20.4.1 垃圾的接收点

本项目的垃圾接收点位于本项目厂内垃圾贮存坑。新丰县的垃圾由新丰县政府负责运输到垃圾处置点，具体运输方式、运输路线及车辆要求由翁源县与新丰县政府沟通协调。

20.4.2 对运输车的管理

项目公司通过设置在地磅站和卸料大厅的红绿灯交通控制系统，对进出本厂的车流量以及卸料次序进行管理。

20.4.3 垃圾接收需求计划及调整

双方应定期协商，以合理估算未来垃圾接收需求量，使甲方能够尽早制定并执行垃圾供应计划。

20.4.4 医疗废弃物、有害或危险废弃物运送的防止

（a）双方均认知并同意，本项目的处理对象并不包含医疗废弃物、有害或危险废弃物。为了双方的共同利益，双方应避免任何医疗废弃物、有害或危险废弃物运至接收点。

（b）甲方应尽最大努力防止垃圾运输公司或任何人将医疗废弃物、有害或危险废弃物运至接收点。

（c）项目公司应合理努力避免接收医疗废弃物、有害或危险废弃物运至接收点，并于地磅站或卸料大厅定期随机检验运送垃圾的车辆。

20.4.5 偶然的处置

如果乙方发现有医疗废弃物、有害或危险废弃物等不符合本合同约定要求的垃圾被运至垃圾接收点，则乙方有权拒收，并通知甲方。若该载运人未按要求将其予以移出，乙方可协助甲方收集、记录该载运人的有关资料，并以甲方代理人的身份，将该有害废弃物或医疗废弃物与本项目其它废弃物隔离并予以包装、安置、隔离及保存。由此所发生的一切包装、移出及清除有害废弃物或医疗废弃物的全部直接费用由甲方承担。

20.4.6 陈腐垃圾的处理

本项目允许接收处理部分陈腐垃圾，掺烧比例不超过接收垃圾处理量的10%，垃圾处理费单价按生活垃圾处理费计算，同时适用本项目的调价机制。存量部分垃圾开挖的投资由政府另行投入，不纳入本项目总投资。

### 第 21 条 垃圾处理质量管理

### 21.1垃圾处理质量

21.1.1 项目公司应按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）【或最新相关标准】等国家有关法律法规以及本合同第九章附件2 [项目设施相关技术规范和技术要求]的有关规定和要求，进行本厂处理设施的运行与维护，并对垃圾处理过程中可能产生的废气、废水、废渣、噪音、恶臭、渗滤液等污染物进行治理。

21.1.2 在运营期内，本项目烟气污染物排放严格按本项目环境影响评价批复要求执行。

21.1.3 在运营期内，本厂垃圾渗滤液、生活污水及生产废水（包括污泥处理）由乙方自行处理并达到《城市污水再利用城市杂用水质》（GB/T 18920-2002）【或最新相关标准】标准后回用。本厂的垃圾渗滤液、生活污水及生产废水的处理由乙方负责，甲方不另行支付费用。

21.1.4 在运营期内，飞灰由项目公司收集进行稳定化处理，并满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）【或最新相关标准】的有关要求后，送至本项目配套飞灰填埋场进行填埋，相关费用由乙方承担。

21.1.5 在运营期内，由项目公司对炉渣进行合理、有效的资源化利用或送至甲方指定地点进行填埋处置。若进行资源化利用或者依法对外转让处理，相关费用均由项目公司承担，相关收益均归项目公司；若进行填埋处置，运费和填埋费由项目公司承担。

21.1.6 在运营期内，项目公司执行的其他具体污染物排放标准以批复的环评报告文件为准。

21.1.7 为确保本项目的运行质量，双方一致同意对项目公司的运营质量按国家的行业技术规范进行定期检测。

### 21.2 对新标准的执行

若有关生活垃圾收集运输和焚烧处理的运营、废水、噪声、废气的国家标准、行业标准以及广东省、韶关市、翁源县的标准发生变化时，则项目公司运营应执行该等新标准。如前述标准有冲突，则以较严格标准为准。由此产生的资本性投入和/或运营成本增加，经双方共同核定后，项目公司根据特许经营协议获得一般补偿。若双方一致同意采用调整单价的方式进行补偿，则按照开始商业运行日时处理服务费单价对应的收益率水平对届时的单价进行调整。

### 21.3 焚烧处理质量的检测

21.3.1 检测的内容

对垃圾焚烧处理的运营质量进行检测内容包括但不限于：

（a）焚烧炉性能（包括烟气温度、烟气停留时间、出口烟气含氧量和炉渣热灼减率等）；

（b）烟气污染物；

（c）渗滤液和其它废水；

质量检测的指标、标准和检测频率应符合国家的相关规定、本协议约定、本项目环境影响评价报告及项目相关批复的要求。乙方须对焚烧炉的二噁英指标每年至少检测两次。

21.3.2 检测方法

（a）所有采样与分析方法、以及检测因子均应依照适用法律的要求办理。

（b）在检测时，采样期间的工况应与正常运营工况相同，任何人不得随意改变运营工况。

21.3.3 乙方的自检及结果报送

（a）乙方应由具有合格检测资质的人员自检，或委托具有计量认证或国家实验室认可资格的检测机构，按照适用法律的要求，自费对本条约定的项目进行日常检测，同时应将检测结果在报告出具后两（2）个工作日内报送甲方，如发现检测结果不符合本合同约定的情况必须立即报送，因乙方未及时报送，由此产生的不利后果由乙方承担。

（b）检测报告应包括所有有关检测结果以及就检测结果不符合本合同约定的情况所作的其它有关调查结果的详情。通知还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括乙方声称的任何有关不可抗力事件和所采取补救措施的详细描述。

（c）乙方自检的报送结果中如炉渣热灼减率、烟气温度和停留时间、烟气污染物排放指标和处理后的渗滤液排放指标等没有达到本合同约定的标准，则应根据本合同的相关约定和国家相关规定处理。

21.3.4 甲方的抽检及结果通知

（a）除对炉渣热灼减率、烟气温度和停留时间、烟气污染物排放指标和处理后的渗滤液排放指标等的定期检测外，甲方还可进行抽检，此等非定期抽检的费用由甲方承担。但如果抽检结果不合格时，则上述抽检的费用由乙方承担，且检测结果将作为判断已处理垃圾处理是否计费的依据。

（b）甲方可委托有资质的检测机构对噪声、废气、废水、恶臭污染物进行不定期抽检，若抽检认定本次噪声、废气、废水和或恶臭污染物排放超标，则甲方可将本次抽检结果报送相关环保部门处理，上述抽检的费用由乙方承担。

（c）甲方在现场取样前，应通知乙方及监督员陪同取样，并在采样记录单上签字。乙方签字人员（可为数人）应有书面授权，乙方应保证能随时有授权人员签字。甲方委托的检测机构将在样品的所有应测指标测试完成后及时将检测结果书面通知乙方。

（d）监督员可视工艺运行状况，随时通知甲方对本条约定的污染物进行检测，其结果作为当日计费依据。甲方应在样品的所有应测指标测试完成后及时将检测结果书面通知乙方。

21.3.5 检测结果的异议处理

（a）乙方若对甲方的检测结果有异议，应在甲方通知送达后十（10）个工作日内提出书面申诉，否则视为同意该检测结果。

（b）甲方在接到乙方书面申诉后应委托更高一级的权威检测部门对检测流程进行复核，并在复核后三（3）个工作日内给出书面答复。该复核结果为最终的检测结果。

（c）乙方如在甲方取样同时自行或委托其他检测机构取样检测，检测结果仍以甲方的结果为准。

### 21.4 焚烧处理不达标的处理

21.4.1 如果是由于乙方的原因，导致垃圾处理质量未达到本合同约定的标准，乙方应按照第33.1.4条款进行处理。

21.4.2 乙方存在如下情形时，视为垃圾处理质量不达标，乙方在质量不达标情形被发现之日起至整改完毕之日止所处理垃圾量为无效处理量：（1）烟气黑度超标；（2）焚烧炉渣热灼率超标；（3）恶臭、垃圾渗滤液、其他废水和厂界噪声中任何一项指标超标；（4）法律法规规定和《特许经营权合同》约定的其他处理质量不达标情形。

21.4.3 在乙方按计划进行大修、主要设备维修的非正常运营状态下，并提前向甲方出具书面文件说明其大修、主要设备维修计划以及所需时间的前提下，乙方在上述期间如出现污染物排放不达标的情况，双方协商处理。

21.4.4 处理的质量不达标的通知

乙方在垃圾处理的运营质量检测中发现任何一项垃圾处理运营质量指标不达标，应立即书面通知监督员。上述通知应包括所有有关测试结果以及就此等不达标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。

### 21.5 环保部门的检查

21.5.1 特许经营期内，环境保护主管部门根据适用法律规定对项目进行环境执法检查，若发现乙方有违法、违规行为，乙方自行承担该等部门作出的执法处罚。

21.5.2 若环境保护主管部门检查项目相关运营和排放不合格，则视同为甲方检查不合格，乙方应按照本协议相关规定支付相应的违约金，但根据本协议其他规定乙方可以免责的情况除外。

### 第 22 条 发电上网

### 22.1 基本原则

22.1.1 乙方所生产的除自用外的剩余电量按照相关程序并网，上网基准电量和电价按国家和省市相关政策执行。

### 22.2 签订《购售电合同》

22.2.1 在开始试运行日前，乙方应与电力企业签订《购售电合同》，甲方提供必要协助。

### 22.3 上网发电结算报告

22.3.1 乙方应向甲方报送月垃圾焚烧处理量的同时向甲方报送当月的上网电量清单。

### 22.4 乙方承诺

本项目正常运行（除焚烧炉启动或停炉外）且垃圾热值处于本项目设计范围内时，乙方保证不利用柴油等辅助燃料发电。如有合理的理由或证据，证明乙方违背了本条承诺，甲方有权提取履约保函的适当金额予以处罚。

### 第 23 条 垃圾处理服务费

按本项目《垃圾处理服务协议》约定执行，在甲乙双方签订本特许经营权合同的同时，甲方与乙方共同签订《垃圾处理服务协议》。

### 第 24 条 开票和付款

### 24.1 账单和发票

24.1.1 项目公司应在每个运营月/季度结束后五（5）个工作日内，按照第23条款计算垃圾处理服务费金额，并向甲方提出付款申请以及提交所有相应的证明记录和资料，包括垃圾焚烧处理量月报表及甲方要求的其它资料（以下统称“付款通知”），以便甲方能够核实上述计算。

24.1.2 甲方应在收到付款通知账单并审核完成后五（5）个工作日内出具书面的审核意见。甲方在出具的书面审核意见后五（5）个工作日内，按照审核意见向项目公司支付甲方无争议的金额。垃圾处理服务费各自单独办理支付手续。

24.1.3 项目公司应在收到甲方的每次付款后五（5）个工作日内开具（增值税专用）发票，确认收款。

24.1.4 甲方对付款通知如有任何争议，应在收到付款通知后十（10）个工作日内通知项目公司。

24.1.5 如果甲方对付款通知的任何部分存有异议，项目公司应当给予解答，双方应为解决由此引起的争议进行协商，协商期为七（7）个工作日或按双方约定的更长期间。如果争议在协商期结束时仍未能解决，应依照相关条款解决。

### 24.2 逾期付款

24.2.1 本合同项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按违约利率计息计算相应资金成本，并由违约方予以支付。

24.2.2 任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第 37 条款作出有约束力诉讼，实属到期应付的，甲方应支付给项目公司，并从原到期应付之日起按违约利率计息计算相应资金成本，并由违约方予以支付；不属到期应付的，如已由甲方支付，则项目公司应立即归还给甲方，或由甲方选择从应支付的垃圾处理服务费中扣除，并从项目公司收到款项之日起按违约利率计息，直至项目公司归还或扣除该部分不属到期应付的费用。

### 24.3 支付

24.3.1 一方根据本合同向另一方支付的所有款项，应汇入对方为此而通知指定的机构或银行账户。项目公司和甲方应自生效日之后尽快明确告知对方其收取垃圾处理服务费对方对应支付的任何费用的汇款账号。项目公司指定账户开户行的处所应在韶关市翁源县。

24.3.2 一方如需改变账户，应提前至少十（10）个工作日书面通知对方。

### 第 25条 项目合作期期满时项目设施的移交

### 25.1 移交范围

项目合作期期满后，乙方应在移交日向甲方或翁源县政府指定机构在无偿、完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交项目设施和所有权益，包括：

（a）项目设施的土地使用权；

（b）与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零配件、备品备件、化学品以及其他动产等附属物；

（c）运营和维护项目设施所要求的所有技术；

（d）所有尚未到期的保证、保险和其它合同的利益（只要这些是可以转让的）；

（e）项目设施附属的手册、图纸、文件和资料；

（f）为转移项目设施的所有权所需的文件；

（g）甲方或翁源县政府指定机构合理要求的其它物品与资料。

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应在移交日前由乙方全部清偿或赔偿完毕。

### 25.2 移交委员会和移交程序

不迟于项目合作期期满前十二（12）个月，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方三（3）名授权代表和甲方三（3）名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、最后恢复性大修计划和按照第25.3条款约定的移交范围的详细清单。

### 25.3 最后恢复性大修

25.3.1 在项目移交日前的十二（12）个月内，乙方应按以下要求对项目设施进行最后恢复性大修：

（a）最后恢复性大修的具体内容和标准，由移交委员会根据国家法律，技术规范、规程、标准的规定和届时设施、设备的实际性状决定；

（b）乙方按照本合同的约定和要求，编制最后恢复性大修方案，并予以实施；

（c）最后恢复性大修后，应当委托由双方认可的、具有资质的机构对本项目的设施、设备进行检验和性能测试。电厂的检验和性能测试（性能测试时间为七十二（72）小时）应当符合本合同约定的要求，其中：污染物排放控制测试，应当按照本合同的约定进行；

（d）最后恢复性大修经相关行政主管部门和测试机构确认合格后，由双方授权代表书面签字予以确认。

25.3.2 甲方有权通过移交委员会对最后恢复性大修的全过程进行监督。

25.3.3 如果乙方不能或不愿根据第25.3.1条款进行最后恢复性大修，视作乙方违约，甲方有权聘请相关机构进行修复，提取运营期履约保函或移交期履约保函对应金额（如有不足，乙方应另行补足），并提前终止本合同。

### 25.4 备品备件

在移交日，乙方应向甲方或翁源县政府指定机构无偿移交第19.6条款约定电厂的足够三（3）个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。所有备品备件应至少具有与乙方于交付设备时从设备制造厂商取得的备品备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求。乙方应向甲方或翁源县政府指定机构提交生产、销售全部备品备件的厂商名单及具体价格。

### 25.5 保险和承包商保证的转让

在移交日前，乙方应当将所有承包商和供货商的尚未期满的担保、保证、保修，所有保险单、暂保险单和保险单批单等转让给甲方或其指定的执行机构。乙方应当将上述原始凭据的原件列出清单，双方签字后转让给甲方。同时，乙方与承包商和供货商在签署协议时应明确约定，在项目移交时同意将上述权益无偿转让给甲方。

### 25.6 技术转让

乙方应在移交日将届时使用的电厂运营和维护项目设施所需要的所有技术，全部移交给甲方或翁源县政府指定机构。

### 25.7 合同的取消、转让

以第25.5条款和第25.6条款为前提，如果甲方合理要求，乙方应取消其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同和任何其他合同。甲方对于取消合同所发生的任何费用不负责任。若该等合同对生活垃圾焚烧发电厂设施的运营和维护是必需的，经甲方或翁源县政府指定机构认可，乙方应向甲方或翁源县政府指定机构整体转让上述合同，具体条件由相关方另行协商。

### 25.8 保证

在移交日，乙方应确保本项目相关处理设备达到原设计处理能力，确保本项目相关处理设施设备至少百分之九十五（95%）的资产均处于良好状况（即移交委员会确定的最后恢复性大修后资产所应达到的运行状态），以使项目设备设施在依适用法律和谨慎运营惯例运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。

### 25.9人员和培训

25.9.1 不迟于移交日前六（6）个月，乙方应提交一份当时乙方雇佣的职员名单，包括每个职员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。乙方同时将说明在移交日之后哪些职员可供甲方或翁源县政府指定机构聘用。

25.9.2 甲方或翁源县政府指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日六（6）个月之前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方免费负责为上述人员提供培训。

### 25.10 风险转移

乙方承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方或翁源县政府指定机构或其人员的过错或违约所致。

### 25.11 移交费用

乙方及甲方或翁源县政府指定机构各自承担因为移交发生的费用和支出。

### 25.12 移交效力

25.12.1 自移交日起，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有约定或双方截至移交日发生且尚未支付债务的情况除外。

25.12.2 自移交日起，甲方或翁源县政府指定机构应接管项目设施的运营与维护及本合同明示或默示的、因本合同产生的但于本合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

### 25.13 移交日

移交日为项目合作期结束后的第一（1）个工作日。

### 25.14 其它约定

以上约定以外的其它约定，甲乙双方签订补充协议另行约定。

## 第四章 履约保障

### 第 26 条 履约担保

### 26.1 履约担保概述

### 26.1.1 履约担保的含义

为了确保乙方能够按照约定履行义务，甲方要求投资人或乙方就其履行义务提供一定的履约担保。任一履约保证金或履约保函被提取任意金额后，提供担保的一方应在履约担保被提取之日起三十（30）个工作日内将担保金额恢复至原始金额。

### 26.1.2 履约担保的形式

本项目履约担保采取乙方向甲方提交履约保函的方式，以保证项目公司履行本协议下项目公司承担的投资、融资、建设、运营、管理和维护项目设施的义务。履约保函由国有大型股份制商业银行或上市的全国性股份制商业银行出具。（履约保函格式详见附件 3 ）

### 26.1.3 履约担保的费用

投资人或乙方向甲方提交履约担保的费用，由其自行承担。

### 26.2 建设期履约保函

26.2.1 投资人在正式签署特许经营权合同并生效之日起三十（30）个工作日内向甲方提交由中国境内银行开出的以甲方为受益人、金额为人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的保函，本保函的有效期限自签发之日至工程完成建设并竣工验收合格后正式投入使用，运营维护保函提交前始终有效。

26.2.2 如果投资人未能按照第26.2.1条款的约定提交建设期履约保函，甲方有权不退还其提交的投标保证金并终止与乙方就本项目的合作。如果造成甲方其他损失，乙方应承担赔偿责任。

### 26.3 运营维护期履约保函

为保证项目正常运营维护，乙方应自项目工程进入正式运营之日起十五（15）个工作日内，建设期履约保函到期日前提交由中国境内银行开出的以甲方为受益人、金额为人民币壹仟万元(￥10,000,000.00) 的运营维护保函，运营维护保函至移交保函提交前始终有效。

### 26.4 移交履约保函

为确保项目顺利移交，乙方在合同终止日一（1）个月前向甲方缴纳金额为人民币壹仟万元(￥10,000,000.00) 的银行保函作为移交保函，该保函在项目移交正式完成满十二（12）个月后的30日内予以解除。

### 26.5 提取履约担保不当

如果甲方发生扣除或提取乙方提交之履约担保的行为后，乙方通过本合同争议解决机制确定甲方无权扣除或提取的，则甲方应退还已扣除或提取的金额，并应支付自扣除之日至退还之日的利息，该利息参照履约担保开具银行届时同期同档次贷款利率予以执行。

### 26.6 履约担保的解除

在履约保函有效期届满之日，在提取完由该份履约保函担保的所有款项，并清偿完该份履约担保有效期届满之日前乙方根据本合同的规定应支付的所有款项后，甲方应解除该份履约担保，并将该份履约担保的余额不计息退还给投资人或乙方。

### 第 27 条 项目保险

### 27.1 保险义务

27.1.1 在整个项目合作期限内，项目公司应购买并维持本合同第27.2条所要求的保险，确保其持续有效；

27.1.2 项目公司应督促保险公司或其代理人在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明项目公司已按本合约定取得保单并支付保费；

### 27.2购买的险种

27.2.1 自商业运营日开始日起，项目公司应当按照法律规定和谨慎运营惯例足额购买保险。

27.2.2 项目公司应根据本项目电厂工程建设、运营与维护的实际需要以及按谨慎工程和运营惯例，购买各种保险，包括但不限于：建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、雇主责任险、财产一切险、业务中断险和其它通常的、合理的或本项目融资或适用法律要求的强制性保险。

### 第 28条 政府承诺

### 28.1 政府承诺

28.1.1 甲方承诺协调政府相关部门如期开展本项目实施所进行的相关工作；

28.1.2 甲方承诺建立健全项目当地生态补偿机制，配合乙方协调与当地群众的关系，为本项目的建设、运营与维护创造良好的外部环境；

28.1.3 甲方承诺为确保本项目的顺利实施，在合理范围内提供相关政策支持；

## 第五章 法律变更与不可抗力

### 第29条 法律变更

### 29.1 法律变更

法律变更的含义见本合同定义部分。

29.1.1 甲方可控的法律变更的后果

（a）甲方可控的法律变更是指在本合同生效后由翁源县人民政府或翁源县人大所作出的政策文件对本项目实施产生影响的变更。

（b）对于此类法律变更，可认定为甲方可控的法律变更，具体后果可能包括：

（1）在建设期间，如果因发生甲方可控的法律变更导致项目发生额外费用或工期延误，乙方有权向甲方索赔额外费用或要求延长工期；

（2）在运营期间，如果因发生甲方可控的法律变更导致乙方运营成本费用增加，乙方有权根据本合同第23.2条款等的相关约定向甲方申请调整垃圾处理服务费或申请延长项目合作期限；

（3）如因发生甲方可控的法律变更导致合同无法继续履行，则构成“甲方违约”，乙方可以通过违约条款及提前终止机制等进行救济。

29.1.2 甲方不可控的法律变更的后果

对于超出甲方及本级政府可控范围的法律变更，如由国家或上级政府统一颁行的法律等，应视为政治不可抗力，由双方协商解决。因此导致乙方运营成本增加的，按本合同附件5等约定的垃圾处理服务费调整规定处理。

### 第 30 条 不可抗力

### 30.1 不可抗力事件

本合同所称的不可抗力，是指合同一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的情形。下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：

（a）任何战争行为(无论是否宣战)、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；

（b）闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；

（c）发生瘟疫和大规模流行性疾病；

（d）全国性、地区性或行业性罢工、非本合同任一方责任导致的游行、示威等社会事件；

（e）国家征收、征用；

（f）国家政府部门实行的任何进口限制或配额限制；

（g）甲方不可控的法律变更。

甲方可控的法律变更及政府行为不视为本合同项下的不可抗力。

### 30.2 免于履行

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

### 30.3 通知和补救义务

如果任何一方发生不可抗力事件，该方应：

（a）尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和对其在本合同下履行义务的可能影响作出估计；

（b）作出一切合理努力以继续履行其在本合同下的义务；

（c）尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

（d）作出一切合理努力以减轻或限制因此给对方可能造成的损害； 将其根据以上b、c和d条款采取的行动和行动计划定期通告对方，并提交书面报告，并在导致其免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

### 30.4 不可抗力发生后的处理程序

因不可抗力事件导致本合同不能继续履行的，该不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等情况进行协商：

（a）如果双方在九十（90）日内达成一致意见，则双方继续履行在本合同项下的义务；

（b）如果双方不能够在上述九十（90）日期限内达成一致意见，则任何一方可根据本合同相关条款的约定向另一方送达提前终止通知。

### 30.5 不可抗力发生后的处理原则

30.5.1  建设期内，不可抗力事件导致项目不能按预定时间完工的，建设进度和项目合作期应相应调整和顺延；

30.5.2  运营期内，不可抗力事件致使乙方无法处理垃圾或项目设施的处理能力受影响，则在该不可抗力事件持续期间，甲方按照垃圾实际处理量向乙方支付服务费，并在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方垃圾处理不足违约金和处理质量不达标违约金。

30.5.3  因此导致乙方运营成本增加的，按本合同附件5等约定的垃圾处理服务费调整规定处理。

## 第六章 甲方的监督与介入

### 第 31 条 甲方的监督权

### 31.1 项目实施期间的知情权

31.1.1  建设期——审阅项目计划和进度报告。具体见本合同第13.1条款的约定。

31.1.2  运营维护期——审阅电厂运营维护手册和有关项目运营情况的报告。

### 31.2 进场检查和测试

31.2.1 在特定情形和一定限制条件下，甲方有权进入项目现场进行检查和测试。

31.2.2 甲方行使进场检查和测试权不得影响项目的正常实施，并且受制于一些特定的条件，例如：需要遵守一般的安全保卫规定，并且不得影响项目的正常建设和运营；履行双方约定的合理通知义务后才可入场；仅在检查建设进度、监督乙方履约情况等特定目的下才有权进入场地等等。

### 31.3 对承包商的监督

31.3.1 对建设承包商进行监管，是否有转包、违法分包、欠薪、拖欠供应商材料款、施工方工程款、施工安全、质量等情形。

31.3.2 在项目依法分包的情况下，乙方应当将分包商有关信息（包括营业执照、相应的资质证书及其他为履行分包合同所需的证明、文件等）以书面形式提交给甲方。

### 第 32 条 甲方的介入权

### 32.1 乙方未违约情形下的介入

虽然乙方不存在本合同项下的违约行为，但如发生特定情形，甲方或政府指定的其他机构有权对本项目实施介入。

32.1.1 乙方未违约情况下甲方介入的情形：

（a）存在严重危及人身健康安全、财产安全或环境安全的重大风险；

（b）发生紧急情况，甲方合理认为该紧急情况会导致人员重大伤亡、严重财产损失或造成严重环境污染；

（c）法律、法规、规章规定的其他情形。

如果发生上述情形，甲方可以选择介入项目的实施，但甲方在介入项目之前应当提前通知乙方，并且应当遵守本合同中关于行使介入权的要求。

32.1.2 甲方介入的法律后果：

（a）在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免；

（b）因甲方介入引发的除本项目正常运作时必要费用之外的所有额外费用均由甲方承担。

### 32.2  乙方违约情况下的介入

32.2.1 乙方违约情况下甲方介入的情形：

乙方在本项目合作期限内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，逾期不改的，甲方或政府指定的其他机构有权对本项目实施临时接管，直至乙方改正或启动项目提前终止程序：

（a）擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目设施，或在项目设施上设置其他权利限制，导致本项目不能正常运营的；

（b）擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和公共安全的；

（c）因管理不善发生重大质量、生产安全事故的，导致本项目不能正常运营的；

（d）因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，导致本项目不能

正常运营的；

（e）存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

（f）乙方法人主体资格终止或被撤销的；

（g）法律、法规、规章规定的其他情形。

如果甲方在行使监督权时发现有乙方违约，甲方认为有可能需要介入的，通常应在介入前书面通知乙方并给予其一定期限自行补救；如果乙方在约定的期限内仍无法补救，甲方才有权行使其介入权。

32.2.2 甲方在乙方违约情形下介入的法律后果如下：

（a）甲方可指定合格机构实施临时接管，甲方或甲方指定合格机构将代乙方履行其违约所涉及的部分义务；

（b）临时接管项目所产生的一切费用，将根据本合同约定，由违约方单独承担或由各责任方分担。乙方应承担的临时接管费用，可以从其应获提前终止补偿中扣减；

（c）如单次临时接管持续不间断超过90日，甲方有权提前终止本合同。

## 第七章 违约、补偿、提前终止及转让

### 第 33 条 违约

### 33.1 乙方违约

33.1.1 乙方延误的违约金

（a） 如果发生第18.2条款约定的情况，由于乙方的原因导致开始商业运行日延误，乙方必须逐日向甲方支付按以下标准约定的违约金：

（i）延误的第一个三十（30）日内，每日支付人民币1千元（￥1,000.00）；

（ii）延误的第二个三十（30）日内，每日支付人民币2千元（￥2,000.00）；

（iii）此后延误的每日支付人民币3千元（￥3,000.00）。

（b）上述违约金应在第18.2条款的延误总日数的基础上计算，直至已达到开始商业运行日。

（c）甲方可以将乙方违约及违约金的数额、支付方式及支付期限书面通知乙方，乙方若对违约金的数额和支付方式没有异议的，应在甲方根据本项发出的通知中明确的违约金支付期限内向甲方的指定账户支付上述违约金。若乙方对违约金的数额及支付方式有异议的，双方应按照本合同第39.2条款的约定解决争议。

（d）甲方获得第33.1.1（a）条款约定的违约金的权利不应影响其在第35.1条款下终止本合同的权利。

33.1.2 乙方放弃项目的后果

（a）如果本项目根据第18.3.1条款的约定被放弃或被视为放弃，则甲方有权全额提取履约保函。

（b）前项的适用不影响甲方在第35.1条款项下终止本合同的权利。

33.1.3 处理量不足违约

在正常商业运营期间，若非甲方的原因或不可抗力事件发生，乙方在甲方提供的垃圾处理量方面存在下列情形之一时，即构成违约：

（i）在第一个商业运营年，正常运营月的日平均垃圾焚烧实际处理量低于该年日均垃圾供应量的80%。

（ii）在第二个及其它运营年，正常运营月度平均每日垃圾焚烧实际处理量低于年日均垃圾供应量的85%。

乙方焚烧垃圾处理量不足时，乙方应当及时通过其他方式处理并且承担相应的费用。

33.1.4 焚烧处理质量不达标的违约

在乙方发生垃圾处理质量不符合本合同约定的情况下，应当重新处理并且承担相应的费用。乙方应承担当天所有垃圾处理费用，并合格处理垃圾。

33.1.5 其他违约

电厂试运行期间和运营期内，被甲方发现具备以下任一情形或被居民举报经核实确有发生的，项目公司应向甲方支付相应的违约金。违约金直接从下月应支付的处理服务费中扣除，若不足则从其他处理服务费中进行扣除。

（a）在甲方不知晓的情况下，私自停止项目处理设施和污染物治理设施的运行，每发现一次违约金人民币20,000元；

（b）废水或渗沥液未经过处理，进行私自偷排或稀释排放，每发现一次违约金人民币10,000元；

（c） 对恶臭、噪声、烟气处置不当，造成二次污染，每发现一次违约金人民币5,000元；

（d）谎报实际运行数据以及编造虚假数据，发现一次视严重程度处违约金人民币500元-5,000元；

以上违约金标准不包括国家职能部门依职权所行使的行政处罚权，即不包括处罚项目及处罚额。

33.1.6 甲方获得上述条款规定的违约金的权利不应影响其在第35.1条款项下终止本合同的权利。

### 33.2 甲方违约

33.2.1 逾期支付服务费的违约金

若甲方未按本合同的约定按时向乙方支付垃圾处理服务费，则自逾期之日起，甲方应按全国银行间同业拆解中心公布的贷款市场报价利率（LPR）二倍向乙方支付违约金。

### 33.3 乙方运营期间违约金支付

乙方应根据第33.1条款计算向甲方支付的违约金金额，并在每个月发出垃圾处理服务费付款通知前向甲方支付上一运营月的违约金，否则甲方可以从本月应支付的垃圾处理服务费中抵扣违约金金额，或从履约保函中提取相应部分。

### 33.4 违约金争议

如对违约金金额或对特许经营权被收回时的补偿标准有争议，应根据第37.2条款解决。

### 33.5 违约责任

乙方违约时，若未按照本合同相关约定承担违约责任，政府方保留进一步追究的权利，由此给政府方带来的损失，由乙方承担。

### 第 34 条 补偿

### 34.1 一般补偿

34.1.1 获得一般补偿的权利

在项目合作期内，如发生下述事件（下称“一般补偿事件”）

（a）根据第30.1条款，发生不可抗力事件；

（b）由于建设期甲方要求变更造成的项目投资额增加；

（c）由于焚烧垃圾处理质量国家标准提高而进行的工况调整和设备改造，导致乙方资本性支出或运营费用增加，则乙方有权从甲方依照34.1.2获得一般补偿：

34.1.2 补偿原则

（a）生效日后发生第30.1（e）、（f）、（h）条款项下的不可抗力事件时，由此导致的乙方运营成本增加或资本性支出由双方协商解决。

（b）生效日后发生第30.1（a）、（b）、（c）、（d）、（g）条款项下的不可抗力事件时，由乙方购买的保险补偿其可能有的运营成本增加、资本性支出或损失。 保险赔付额不足补偿的部分，由甲方补偿。

（c）发生第34.1.1（c）条款所述事件的一般补偿：

（i）因焚烧垃圾处理质量标准调整导致工况调整和设备改造，致使乙方每年运营成本增加不超过人民币伍拾万元（￥500,000.00）或资本性支出不超过人民币伍拾万元（￥500,000.00）时，乙方应自行承担增加部分，甲方不予补偿。

（ii）因焚烧垃圾处理质量标准调整导致工况调整和设备改造，致使乙方每年运营成本增加超过伍拾万元（￥500,000.00）或资本性支出超过伍拾万元（￥500,000.00）时，乙方应向甲方书面提交技改一般补偿申请和技改实施方案。甲方在收到书面申请后三十（30）日内对乙方提交的技改实施方案进行审批并出具书面审批意见。审批通过后，乙方方可实施技改。同时，甲方将对增加的运营成本超过伍拾万元（￥500,000.00）的部分或资本性支出超过伍拾万元（￥500,000.00）的部分给予补偿。

34.1.3 以其他方式已补偿的损失

就乙方因一般补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的运营成本或资本性支出），甲方没有义务对已从下列途径另行获取补偿或抵销的损失部分提供补偿：

（a）乙方有权获得的保险赔款，该保险赔款为此条目的应包括认定保险赔款；

（b）乙方已从其他途径获得补偿；

（c）甲方按照本合同其他约定或以其他方式提供补偿；

（d）法律变更使乙方的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿了乙方。

34.1.4 一般补偿形式

甲方有权选择一般补偿的方式，可采用方式包括但不限于：

（i）现金补偿；

（ii）调整垃圾处理费单价；

（iii）延长项目合作期。

34.1.5 补偿事件的通知

当按照上述第34.1条款约定而使乙方有权获得一般补偿时，乙方应书面通知甲方一般补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“一般补偿通知”）。

34.1.6 协商期

（a）甲方收到一般补偿通知后，双方应以诚意进行协商，尽其最大努力就一般补偿的形式、数额及时间达成一致。

（b）若在协商开始后三十（30）日内双方未能就一般补偿达成一致，则按第37.2条款约定解决。

（c）协商期间，乙方不应中止项目设施的正常运营（项目设施客观上已不能正常运营的除外），甲方亦应根据本合同的约定向乙方支付垃圾处理服务费。

34.1.7 对责任的限制

乙方同意，如果甲方按照第34.1条款的约定提供一般补偿，甲方对乙方不再承担有关一般补偿事件的任何其它责任。

### 34.2 提前终止后的补偿

34.2.1 若本合同根据35.1款提前终止，甲方或指定机构应根据下表的约定补偿乙方。

终止补偿事件及提前终止补偿金对照表

| 序号 | 特许经营权合同提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方发出的终止 （乙方违约） | 建设期提前终止时，为A-B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A-80%B+E |
| 2 | 乙方或项目公司发出的终止 （甲方违约） | 建设期提前终止时，为A+80%B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A+B+E |
| 3 | 法律或宏观政策变更 | 建设期提前终止时，为A+35%B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A+50%B+E |
| 4 | 不可抗力 | （A-C-D）/2 |

其中：

A为项目公司尚未收回的投资额本金（以经双方认可的第三方审计的为准）以及以此为基础计算的政府发出终止日止当期应付但未付的投资收益；

B取值为人民币壹仟万元；

无论何种情形导致的提前终止，对于甲方向乙方支付的终止补偿金，由于地方财政预算及政府审批等约束，甲方有权自本项目提前终止日起算三年内（如剩余合作期短于三年的，双方可视情况确定是否将合作期顺延）分期分批支付。具体分批次的支付比例及时间进度安排由双方协商确定。

项目公司有义务在甲方另行委托运营商接手运营之前，保证厂区的正常运营。

C为发生不可抗力情形时，根据本协议及相关保险合同约定，项目公司（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E为终止后根据特许经营权合同的约定，项目公司应向甲方或甲方指定的其他机构移交运营维护所需工器具和备品配件的合理评估值。

若属甲方发出的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A-B+E”或者“A-80%B+E”的值为负数；或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则项目公司应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

34.2.2 对第34.2.1条款所约定提前终止补偿的每一构成的计算必须经双方共同认可的会计师事务所验证。甲方或其指定机构和项目公司应在发出提前终止通知后三十（30）日内共同确定该会计师事务所。

### 第 35 条 协议的提前终止

### 35.1 由甲方主张的提前终止

下述每一条款所述事件，不是由于不可抗力事件或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知。

（a）乙方在第4.2条款中的任何声明被证明实质不属实，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

（b）乙方未能根据本合同完成融资交割且严重影响了项目工程进度；

（c）本项目根据第18.4.1条款被放弃或被视为放弃；

（d）非因甲方或不可抗力原因，乙方连续三（3）个运营年的垃圾焚烧实际处理量低于年基础垃圾供应量的百分之八十五（85%）；

（e）乙方根据中国法律被吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

（f）乙方擅自转让、出租本项目土地、建筑物；

（g）乙方抽逃注册资本或注册资本未到位或组织非法集资的；

（h）乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方告知其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

（i）乙方擅自以质押、抵押担保等方式处置本合同项下资产和收益权。

（j）一年内出现重大以上安全生产事故一次或因垃圾处理质量不合格导致环境保护不达标累计或连续超过两次。

### 35.2 由乙方主张的提前终止

下述每一条款所述事件，如果非由乙方违约或不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

（a）甲方的任何声明被证明在做出时在实质方面不正确，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

（b）甲方无正当理由而连续六（6）个月未支付垃圾处理服务费；

（c）甲方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方告知其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

### 35.3 提前终止意向通知和提前终止通知

35.3.1 提前终止意向通知

（a） 按照第35.1条款或第35.2条款发出的任何提前终止意向通知应表述引起发出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细的情况。

（b） 在终止意向通知发出之后，双方应在三十（30）日之内或双方同意的更长时间内协商避免本合同终止的措施。

（c） 如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者乙方或甲方（视情况而定）在协商期纠正了乙方违约事件或甲方违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。

35.3.2 提前终止通知

（a） 在第35.3.1条款项下的协商期结束之后，除非：

（i）双方另外达成一致；或：

（ii）导致发出提前终止意向通知的乙方违约事件或甲方违约事件得到纠正，发出提前终止意向通知的一方有权发出提前终止通知；

（b）按第35.3.2（a）条款或第30.4（b）条款约定所发出/送达的提前终

止通知发出/送达后，本合同应于双方商定的提前终止日（“提前终止日”）终止。未达成商定提前终止日者则以通知日为终止日。

35.4 提前终止的一般后果

35.4.1  如果本合同提前终止，则自任何一方发出提前终止通知起，双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本合同下的权利和义务。

35.4.2  当发生提前终止本合同情形时，甲方有权接管本项目。

35.4.3  自提前终止日起，双方在本合同项下不再有进一步的义务。但本合同的提前终止不影响本合同第35.5条款、35.6.1条款、第 37 条条款的效力。

### 35.5 提前终止后的移交

35.5.1 移交范围

乙方应根据第35.5.2（a）条款向甲方或指定机构移交依照第 25条款约定的本厂等所有设施的权利和权益。

35.5.2 移交程序

（a）乙方应于提前终止日立即向甲方或指定机构移交本项目设施的占有权和运行权。

（b）甲方或指定机构和乙方应于三十（30）日内按第34.2.1条款确定提前终止补偿金额，甲方或指定机构应在确定提前终止补偿金额后三十（30）日内支付终止补偿金的百分之三十（30%），该金额支付后，乙方对项目设施的所有权益中不需要办理过户或其他产权转移手续的部分，应立即全部转给甲方或指定机构；之后乙方应与甲方或指定机构共同办理移交全部项目设施所必需的产权过户或其他法定手续。甲方或指定机构在完成所有的产权过户或及其他法定手续之日起七（7）日内一次性支付余下百分之七十（70%）的终止补偿金。终止补偿金全部支付完毕，移交全部完成。

35.5.3 移交的一般约定

（a）乙方按照本合同的约定履行本项目移交的义务。但移交所需的时间和程序及相关的事宜，届时双方商定。

（b）在项目移交过程中，乙方应当按照甲方的要求，保证本项目的正常运营。

（c）双方应当及时会同贷款人就本合同终止后的善后处理事宜进行磋商。

（d）除非双方根据本合同另有约定，本合同提前终止后，双方在协议有效期内的未尽的义务继续有效。

### 35.6 其他补救措施

35.6.1 本条所约定的一方终止本合同的权利，并不排除该方采取本合同所约定的或法律规定的其他可用的补救措施。补救措施均是累计的，且一方采取的、或未能采取的一种或多种补救措施，并不限制或排除该方采取或放弃其他补救措施。

### 第 36 条 协议的转让

### 36.1 乙方的转让

36.1.1 对协议权利义务的转让

乙方不得为本项目建设或运营以外的目的质押特许经营权下的收益权，也不得转让或以其他方式转移本合同下的权利和义务，从而导致乙方对本项目的实际控制权发生转移。

36.1.2 乙方资产转让

（a）乙方未经甲方事先书面同意的情况下，乙方不得转让其用于项目的土地使用权、项目设施或任何其它重要资产；

（b）为本项目融资的目的，乙方可以以项目的收益权为贷款人的利益设定质押，但不能移动、拆除、关闭项目设施或其任何部分，也不能影响本厂、处理设施的正常运营。乙方为项目融资而签署的融资文件应包括上述条件；

（c） 在融资文件项下乙方为本项目建设之目的而取得的贷款偿还完毕后，乙方不得将土地使用权、项目设施或其他重要资产用于抵押或担保。

### 36.2 股权变更限制

股权变更事宜，按照甲方与乙方之间签署的《投资合作协议》相关约定执行。

## 第八章 适用法律、争议解决与其他

### 第 37 条 适用法律及争议解决

### 37.1 适用法律

本合同订立、效力、解释、履行及争议解决均受中华人民共和国相关法律的保护和管辖。

### 37.2 争议解决

37.2.1 若双方对于本合同条款或与本合同条款有关的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

37.2.2 协商不能解决的争议，合同任何一方有权向项目所在地仲裁委员会提起仲裁。

37.2.3 争议解决期间的合同履行

在争议解决期间，各方对合同无争议部分应当继续履行，除法律规定或另有约定外，不得以发生争议为由单方面终止或中断本合同义务的履行。乙方应确保本项目处理服务的持续性。

### 第38 条 其他

### 38.1 环境保护

38.1.1 乙方在任何情况下都应该履行与本合同有关的环境保护的规定和遵守国家有关环境保护的适用法律；

38.1.2 在项目合作期限内，乙方应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰；

38.1.3 乙方对于以下任何一种情形不承担责任，若因此对乙方造成损失的，则有权向引发环境污染及安全隐患的主体进行追偿：

（a）本合同生效前已经存在的或潜在的环境责任；

（b）因第三方的作为或不作为引起的环境责任；

（c）甲方原因导致的环境污染及安全隐患。

### 38.2 保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，在项目合作期间不得向第三方透露或公开，但是依法必须披露的情形或为公共利益的需要除外。

### 38.3 税费

38.3.1 乙方应按照适用法律缴纳相关的税金、关税和收费。

38.3.2 乙方依法享有国家相关法律法规及政策规定的适用于本项目的相关税收优惠。

38.3.3 行政事业性收费的优惠标准在不违反相关法律法规及政策文件规定的前提下，可采取一事一议的方式报翁源县人民政府另行研究确定。

38.3.4  乙方应自行办理相关税费优惠的申请手续，甲方予以积极协助。

### 38.4 通知

38.4.1 甲乙双方的所有联系均应通过派人送达、挂号信函等书面方式送达对方并且由各方指定部门或机构予以签收；

38.4.2 若甲方或乙方地址发生变更，应在五（5）日内以书面形式通知另一方，另一方收到通知后，变更即为生效。

### 38.5 合同文字

38.5.1 本合同采用中文书写，任何对本合同的解释以中文为准；

38.5.2 本合同一式拾份，甲方与乙方各执五份，且每份合同具有同等效力。

### 38.6 合同的补充

38.6.1 本合同的未尽事宜，各方友好协商并签订补充协议；

38.6.2 补充协议与本合同具有同等效力。

### 38.7 合同的修正

38.7.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方签署后方能生效。

38.7.2 如果本合同的任何条款无效或不能执行，则：

（a）并不影响其它条款的效力和执行；

（b）双方应对无效或不能执行的条款进行修改，使之有效并可执行。

### 38.8 合同构成及优先次序

38.8.1 合同的构成：

组成本合同的文件如下：

（a）本合同正文及全部附件、补充协议；

（b）中标通知书；

（c）招标文件及补充通知、答疑、澄清；

（d）投标文件及投标文件的澄清、投标承诺书；

（e）技术规范及有关技术资料；

（f）设计图纸及设计文件变更；

（g）甲、乙双方约定的组成本合同的其他文件；

（h）甲、乙双方在履行本合同过程中形成的、经双方书面确认的会议纪要、备忘录、变更和洽商等书面形式的文件。

上述合同组成文件在本合同签署时如未完成或产生的，则自其完成或产生时即自动成为本合同的组成部分。

38.8.2 合同解释的优先次序

第38.8.1条款所约定的本合同各组成部分形成一个整体，互为补充和解释；其内容若有歧义，以第38.8.1条款所列顺序在前者为准，甲、乙双方另有书面约定的除外。

（本页以下无正文）

（本页为签字页，无正文）

甲方：

法定代表人：

授权签字代表：

乙方：

法定代表人：

授权签字代表：

日    期：2022年    月   日

## 第九章 附件

### 附件1 项目设施相关技术规范和技术要求

一、单位和标准

1、单位：所有设备和相关文件的计量单位应使用国际单位制。

2、参考标准：

（1）设备和附件应按照相关的参考标准即相关的质量标准、试验程序、操作规范安装和验收规范来完成。

（2）承包商在执行合同的过程中，可选择采用国际标准、中国标准或国际公认的其它国家标准。如果是最后一种情况，须提供证明来证实其选用的标准至少等同于本技术规范指定的标准并征得实施机构的同意。

（3）如果标准规范与合同及其附件有明显冲突时，应以合同为准。如果标准规范之间有矛盾，应以标准高的为准。

（4）除特殊规定外，可采用投标截止时间前所颁布的相关标准和规范。

二、参考标准列表

（1）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）

（2）《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标142-2010）

（3）《生活垃圾焚烧发电厂运行维护与安全技术规程》（ CJJ128-2009）

（4）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

（5）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）

（6）《生活垃圾焚烧锅炉及余热锅炉》（ GB/T18750-2008）

（7）《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）

（8）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

（9）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（11）《危险废物鉴别标准》（GB508.1-2007）

（12）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（13）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（14）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（16）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（17）《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）

（18）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（19）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）

（20）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）

（21） 《固体废物污染环境防治法》（2015年）

（22） 《环境噪声污染防治法》（2015年）

（23） 其他相关行业标准及专业设计规范

如上述参考标准与国家、广东省、韶关市出具最新的参考标准冲突，以最新的参考标准为准。

### 附件2   履约保函格式 【视项目情况确定，也可为银行标准化格式】

一、建设期履约保函

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人（以下简称“甲方”）：

地址：

邮政编码：

申请人（以下简称“乙方”）：【项目公司名称】

地址：

邮政编码：

鉴于甲方将与乙方于    年  月  日签订关于《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》（以下简称“《特许经营权合同》”）及其附件。根据该合同之规定，乙方应向甲方提供由其认可的银行保函，以担保乙方在建设期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。

我行同意为乙方出具上述担保函，并特此确认：若因乙方或项目公司违反《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》及其附件中所确定的义务，我行作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保金额为1000.00万元。我行无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方书面要求即付的5个营业日内，我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我行提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《特许经营权合同》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我行在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自签署之日   年  月  日起至   年  月  日（正式商业运营一年后的30日）止始终有效。如果本合同提前终止，本保函应在终止日后6个月内保持有效。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构盖章__________________

法定代表人或负责人签字:__________________

日期:__________________

二、运营维护保函

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人（以下简称“甲方”）：

地址：

邮政编码：

申请人（以下简称“乙方”）：

地址：

邮政编码：

鉴于甲方与乙方于    年  月  日签订了关于《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》及其附件（以下简称“《特许经营权合同》”）。根据该合同之规定，乙方应向甲方提供由其认可的银行保函，以担保乙方在运营、移交期内全面、正确地履行项目运营、维护、移交等义务。

我行同意为乙方出具上述担保函，并特此确认：若因乙方或项目公司违反《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》及其附件中所确定的义务，我行作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保金额为1000.00万元。我行无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方书面要求即付的5个营业日内，我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。 我行放弃要求甲方在向我行提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《特许经营权合同》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我行在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自签署之日   年  月  日起至特许经营权合同中约定的项目合作期届满后15日内始终有效。如果本合同提前终止，本保函应在终止日后6个月内保持有效。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构盖章__________________

法定代表人或负责人签字:__________________

日期:__________________

三、移交维修保函

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人（以下简称“甲方”）：

地址：

邮政编码：

申请人（以下简称“乙方”）：

地址：

邮政编码：

鉴于甲方与乙方于    年  月  日签订了关于《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》及其附件（以下简称“《特许经营协议》”）及其附件。根据该合同之规定，乙方应向甲方提供由其认可的银行保函，以担保乙方在移交期内全面、正确地履行项目运营、维护、移交等义务。

我行同意为乙方出具上述担保函，并特此确认：若因乙方或项目公司违反《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》及其附件中所确定的义务，我行作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保金额为1000.00万元（不少于恢复性大修费用）。我行无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的5个营业日内，我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我行提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《特许经营权合同》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我行在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自签署之日   年  月  日起至特许经营权合同中约定的移交届满之日12个月止始终有效。如果本合同提前终止，本保函应在终止日后6个月内保持有效。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构盖章__________________

法定代表人或负责人签字:__________________

日期:__________________

## 附件3 月度垃圾处理服务费账单格式

致：翁源县住房和城乡建设管理局（甲方）

（      年___月）垃圾处理服务费账单

其中，当月处理生活垃圾量为   吨，垃圾处理费：        。

发票号：

日  期：

付的上一运营月的违约金，共               元。

## 附件4  运维期绩效考核办法

翁源县循环经济环保园项目运维期绩效考核办法

1、监管考核依据

甲方或其指定机构（以下称“监管方”）应严格按照国家、地方有关法律法规和行业标准规范，以及本条例的有关要求，对项目公司（以下称“运营方”）实施监管及考核。运营方出现违反本条例的运营管理要求和技术要求时,监管方采取通知运营方代表现场确认、限期整改通知、扣分通知等措施督促运营方整改。

2、监管考核评分标准与实施细则

（1）监管方每月汇总一次扣分标准，现场考核评分标准按《垃圾焚烧厂运营维护绩效考核指标表》执行；

（2）监管方发现违约情况的，当日以书面形式给运营方发出扣分通知书。运营方在接到监管方发出的扣分通知书后，如有异议，应在3个工作日内向监管方书面申辩或申诉，逾期视为对扣分项目无异议。

（3）监管方判定运营方申诉合理的扣分项，不予扣款；扣分项实施扣款的，运营方需缴纳相应违约金。根据需缴纳违约金数额，监管方开具非税缴款通知书给运营方。运营方在收到非税缴款通知书后，5个工作日内将违约金上缴市财政专户，未成功缴纳或拒不缴纳违约金的，则从垃圾处理服务费中扣除。

（4）运营方缴纳的违约金不得纳入垃圾处理成本核算。

（5）垃圾焚烧考核少于60分，或污染物排放不达标，政府有权拒绝支付当期垃圾处理服务费，责令项目公司限期整改。整改合格后，按绩效考核结果支付服务费。整改后仍考核不合格，不予支付当期垃圾处理服务费。累计或连续超过两次考核不合格，甲方有权单方解除合同，终止乙方的运营。

二、其它

如本条例与国家、省、市的法律法规、标准规范要求存在不一致的规定，以要求高的为准。若韶关市其他同类项目或上级主管单位出具更严格监管条例，运营方需配合监管方进行对应调整。

2、考核标准

垃圾焚烧厂运营维护绩效考核指标表

时间：    年   月   日         项目公司：                 合计得分：    分

年度累计扣分：  分

| 考核项 | 序号 | 考核内容 | 考核分数 | 考核要求 | 对应 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行时间及垃圾处理量（满分20分） | 1 | 年垃圾处理量 | 10 | 达到设计（额定）处理量 | 10 |
|  |  |  |  | 达到设计（额定）处理量80%以上 | 8 |
|  |  |  |  | 低于设计（额定）处理量80% | 3 |
|  | 2 | 每条焚烧线年运行小时数 | 10 | 7500h及以上 | 10 |
|  |  |  |  | 7600h-7500h | 9 |
|  |  |  |  | 7200h-7600h | 8 |
|  |  |  |  | 小于7200h | 7 |
| 垃圾焚烧效果（满分30分） | 3 | 炉渣热灼减率（每条焚烧线） | 12 | 炉渣月平均热灼减率≤3%，最高值不大于5% | 12 |
|  |  |  |  | 3%<炉渣月平均热灼减率≤5%，最高值不大于6% | 1-11 |
|  |  |  |  | 炉渣月平均热灼减率>5% | 0 |
|  | 4 | 炉膛稳定（每条焚烧线） | 18 | 全年每一正常运行日炉膛上断面平均温度均在850°C以上 | 18 |
|  |  |  |  | 全年每一正常运行日炉膛上断面平均温度出现小于850°C的情况 | 0-17 |
| 污染控制（满分40分） | 5 | 烟尘与酸性气体处理效果 | 10 | 全年所有正常运行日厂内监测指标全部达标、环保部门定期监测指标全部达标（按标准要求时间均值考核） | 10 |
|  |  |  |  | 全年正常运行日厂内监测指标有不达标、环保部门定期监测指标全部达标 | 3-8 |
|  |  |  |  | 全年所有正常运行日厂内监测指标全部达标、环保部门定期监测指标有不达标 | 2-6 |
|  |  |  |  | 全年正常运行日厂内监测指标和环保部门定期监测指标均有不达标 | 0-4 |
|  | 6 | 重金属与二噁英去除 | 10 | 全年正常运行日活性炭实际喷射量均达到设计需要量，全年烟气重金属及二噁英监测值全部达标 | 10 |
|  |  |  |  | 全年烟气重金属及二噁英监测值全部达标，但全年存在活性炭实际喷射量与设计需要量相比有明显偏低的正常运行日 | 5-8 |
|  |  |  |  | 全年正常运行日活性炭实际喷射量均达到设计需要量，但全年烟气重金属及二噁英监测值未全部达标 | 2-5 |
|  |  |  |  | 全年正常运行日活性炭实际喷射量有未达到设计需要量，全年烟气重金属及二噁英监测值未全部达标 | 0 |
|  | 7 | 飞灰处理 | 6 | 飞灰稳定化系统运行可靠，飞灰能得到完全稳定化处理，飞灰稳定化后的浸出毒性检测结果满足进入垃圾卫生填埋场处理要求后填埋处理或采用环保部门批准的处理方式处理 | 6 |
|  |  |  |  | 飞灰稳定化系统可靠性差，飞灰不能完全稳定化处理，但有暂存措施 | 1-5 |
|  |  |  |  | 无处理措施或运出但无去向证明或只有与危险废物处理厂的处理协议但无处理记录证明或处理方式未得到环保部门批准 | 0 |
|  | 8 | 炉渣处理 | 2 | 炉渣得到综合利用或无害化处理 | 2 |
|  |  |  |  | 炉渣未得到无害化处理 | 0 |
|  | 9 | 渗滤液处理 | 5 | 全年排放指标监测数据全部达标 | 5 |
|  |  |  |  | 全年排放指标监测数据主要指标（CODcr、BOD5、SS、NH3-N）达标，但有其他指标有未达标 | 3 |
|  |  |  |  | 全年排放指标监测数据主要指标（CODcr、BOD5、SS、NH3-N）有未达标 | 1-2 |
|  |  |  |  | 全年排放指标监测数据主要指标（CODcr、BOD5、SS、NH3-N）均未达标 | 0 |
|  | 10 | 生活污水、渣冷却水与冲洗水处理 | 2 | 全年排放监测数据指标全部达标或全部回用 | 2 |
|  |  |  |  | 全年排放监测数据（或回用水指标）有未达标 | 1 |
|  |  |  |  | 全年排放监测数据（或回用水指标）均未达标 | 0 |
|  | 11 | 臭气控制 | 3 | 厂内臭味不明显，厂界恶臭气体浓度满足环保标准要求 | 3 |
|  |  |  |  | 厂内臭味明显，厂界恶臭气体浓度满足环保标准要求 | 2 |
|  |  |  |  | 厂内臭味明显，三轮恶臭气体浓度不满足环保标准要求 | 0 |
|  | 12 | 噪声控制 | 2 | 厂界噪声满足环保标准要求 | 2 |
|  |  |  |  | 厂界噪声不满足环保标准要求 | 0 |
| 厂内管理（满分10分） | 13 | 安全管理 | 6 | 安全管理制度完善、完全标识规范，具有ISO17500认证，工作票制度完善，从未发生安全事故 | 6 |
|  |  |  |  | 安全管理制度完善、完全标识有欠缺，无ISO17500认证，工作票制度有欠缺，有轻微安全事故 | 13 |
|  |  |  |  | 1年内曾发生过有效投诉事件 | 0 |
|  | 14 | 综合管理 | 4 | 管理制度完善，厂区环境良好，1年内未发生过有效投诉事件 | 4 |
|  |  |  |  | 厂区环境一般，1年内未发生过有效投诉事件 | 2 |
|  |  |  |  | 1年内发生过有效投诉事件 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

运营维护期内，监管方主要通过常规考核（每月一次）的方式对项目公司运营维护绩效进行考核，并将考核结果与运营期政府垃圾处理服务费挂钩。

运营维护管理绩效考核由翁源县住房和城乡建设管理局与新丰县城市管理局共同组织实施或共同聘请第三方机构开展，每期支付需考核一次。翁源县住房和城乡建设管理局需提前 48 小时通知运营方开始考核的时间，运营方在其监督下进行考核。若新丰县城市管理局认可翁源县住房和城乡建设管理局的绩效考核，也可由翁源县住房和城乡建设管理局进行单独绩效考核。

运营维护管理绩效考核结果应与政府支付的垃圾处理服务费挂钩。考核指标以《垃圾焚烧厂运营维护绩效考核指标表》为准。

根据考评结果，垃圾焚烧厂的垃圾处理费绩效考评系数如下：

100分≥总分≥90分，垃圾处理服务费绩效考评系数为100%；

90分>总分≥80分，垃圾处理服务费绩效考评系数为90%；

80分>总分≥70分，垃圾处理服务费绩效考评系数为80%；

70分>总分≥60分，垃圾处理服务费绩效考评系数为70%；

当考核总分<60分时，垃圾处理服务费绩效考评系数为0，不予支付该期垃圾处理服务费，项目公司须在实施机构要求的限期内进行整改，并达到整改要求。

若运营方对考核结果有异议，可在考核结果出台后的三个工作日内向甲方提起申诉，由双方共同聘请的第三方机构重新进行考核，第三方机构出具的考核结果为最终结果，聘请第三方机构的费用由项目公司承担；对于运营方怠于或延误修复缺陷的，甲方根据合同相关约定提取乙方或项目公司提交的运营维护保函中的相应金额。

在项目运营过程中，甲方应每 3～5 年对项目进行中期评估，重点分析项目运行状况和特许经营权合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报财政部门备案。

## 附件5  前期工作费用清单

根据招标文件附件《翁源县循环经济环保园项目特许经营权合同》第8条[项目前期工作及费用]相关条款规定，政府完成的前期工作成果等项目公司成立后移交项目公司，相关费用由项目公司承担，纳入总投资。

项目相关前期工作费用清单待补充。

- 第六章 招标人要求

## 一、项目基本情况

## 1、项目名称：翁源县循环经济环保园项目。

## 2、项目性质：属新建城市公用市政基础设施项目、系环境保护工程项目。

## 3、项目服务范围：翁源县、新丰县的生活垃圾、餐厨/厨余垃圾、市政污泥，还可协同处置大件垃圾、园林绿化垃圾以及政府允许的特殊垃圾等。

## 4、项目建设规模：本项目为生活垃圾焚烧发电项目，建设处理规模为400t/d，配置1台400t/d 焚烧炉及其配套辅助设施（包括渗沥液处理站、烟气净化系统等）；配置1台9MW 凝汽式汽轮机和1台10MW发电机。协同处置餐厨/厨余垃圾 50t/d、市政污泥20t/d；同时项目配套大件垃圾，处理规模为30t/d；配套建设飞灰填埋场，总库容约17.80万立方米；配套建设约3公里生产用水给水工程（管线、泵站）及长约3.5公里×宽6.0米（不含路肩、水沟）的进场道路。

## 5、项目拟建地点：翁源县官渡镇。

6、建设参数和技术要求

6.1、本期建设400t/d，配置1台400t/d 的机械炉排焚烧炉，余热锅炉选用中温次高压参数（6.5MPa，450℃），配置1台9MW的凝汽式汽轮机和1台10MW发电机。

6.2、烟气净化系统采用“ SNCR 脱硝+旋转喷雾塔半干法脱酸（石灰浆）+干法喷射（石灰干粉）+活性炭吸附+袋式除尘，预留 SCR”组合工艺，烟气排放标准满足国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单的排放限值和欧盟 EU2010/75/EU 要求，最终以环境影响评价报告批复为准。

6.3、本项目渗沥液采用“预处理+厌氧反应器+MBR生化处理系统+化学软化+微滤 +RO 反渗透膜”处理工艺，处理水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水水质后，回用作循环冷却补充水。

6.4、项目产生的炉渣为一般固废，采取厂外综合利用的处置方式；产生的飞灰为危废，采用"螯合剂"的稳定化工艺处理达到无害化标准后进入本项目配套建设的飞灰填埋场进行卫生填埋处理。

6.5、本项目餐厨/厨余垃圾采用“预处理+协同焚烧”的处理工艺，与焚烧项目进行协同处置。厨余垃圾经预处理产生的残渣及发酵产生的沼渣进垃圾池随生活垃圾一 起送至焚烧炉协同焚烧，产生的沼液进入渗沥液处理系统处理后回用，提取的粗油脂定期外售。

6.6、本项目污泥采用“污泥干化+污泥掺烧”的处理工艺，干化用汽采用汽轮机 抽汽，干污泥进垃圾池随生活垃圾一起送至焚烧炉内焚烧处置，产生的冷凝废液进低 浓度污水处理系统。

7、项目总投资及资金来源：本项目总投资约31864.02万元，其中建筑工程费用为11743.14万元，资金来源为项目公司自筹。

二、项目实施模式、特许经营年限、项目回报机制

2.1.本项目采用特许经营BOT模式，由翁源县住房和城乡建设管理局通过公开招标形式确认投资主体，由投资主体在翁源县成立项目法人公司，负责建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理等工作。特许经营期届满时，项目公司将正常运行情况下的设施无偿、完好地移交给翁源县人民政府或其指定机构。

2.2.特许经营年限：特许经营期限为30年（含项目建设时期，一期建设时间约为18个月），自项目建设开工之日（施工许可证发出日期）起计算。30年经营权满后自动终止，资产无偿移交翁源县人民政府，原特许经营权主体在同等条件下有优先获取的资格。

2.3.项目回报机制：由中标投资建设单位完成项目建设，垃圾焚烧处理设施建设完成投产后，由政府支付垃圾处理费以及售电收入作为项目投资回报。

三、项目实施范围

1、项目服务范围：翁源县、新丰县的生活垃圾、餐厨/厨余垃圾、市政污泥，还可协同处置大件垃圾、园林绿化垃圾以及政府允许的特殊垃圾等。

#### 2、项目拟建地点：翁源县官渡镇。

- 第七章   投标文件格式

- 封面                                （正本/副本）

- 翁源县循环经济环保园项目

- 投标文件

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或授权代表：	        （签字或盖章）

日  期：     年    月   日

评标目录索引

| 序号 | 评标办法 条款号 | 评标办法要求 | 投标文件响应情况 | 投标文件对应内容的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

- 格式一、投标函

致：翁源县住房和城乡建设管理局：

1.我方在仔细研究              （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件的全部内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件。愿以投标报价下浮率（大写）：           （小写）：         竞投本项目的相关服务。

2.如果我方中标，我方同意并已经按照招标文件中有关条款的要求提交投标保证金。

3.如果我方中标，我方将按照招标文件中有关条款的要求履行合同义务。

4.如果我方中标，我方同意本投标文件自招标文件规定的开标日期起在120日历天保持有效，对我方具有约束力。如果我方中标，贵方的中标通知书、我方的投标文件以及双方在评审、定标期间签署的所有备忘录均为合同的一部分。

5.如果我方中标，我方同意按招标文件的规定提交特许经营协议履约保证金。

6.我方保证不会在投标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，招标方有权报告行政监督部门查处。

### 7.我方不存在第二章投标人须知的1.4.3及1.4.4条款。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月 　 日

- 格式二、联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的特许经营权投标并争取赢得本项目特许经营权合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自出资股份比例如下：               （联合体牵头人占股应不低于51%）。

5．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

成员二名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

……

年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

- 格式三、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人身份证复印件正、反面

投标人：          （盖单位章）

年   月   日

- 格式四、授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或加盖章）

委托代理人：                 （签字或加盖章）

年      月      日

委托代理人身份证复印件正、反面

- 格式五、投标保证金

投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印件）。

如采用银行保函，格式如下，仅供参考。

（招标人名称）：

鉴于           （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年  月  日参加                （招标项目名称）招标的投标，            （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）          。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）：

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

- 格式六、证明符合“投标人资格要求”的各项证明材料

- 格式七、拟派驻项目公司主要管理人员组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务人员 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 5 | 经营人员 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |

说明：《拟派驻项目公司主要管理人员组成表》后应附表中拟派人员以下资料：

（1）身份证复印件（或打印件）；

（2）职称证或资格证或岗位证或培训证复印件（或打印件）；

（3）在本单位缴纳社保的证明（提供近3个月（其中必须要有2022年09月）本单位社保证明材料复印件或打印件（含投标人（组成联合体投标时指联合体牵头人或联合体成员）控股下属公司人员））复印件或打印件。

（4）以上主要管理人员中标后必须长驻翁源不少于三年，如确需更换，经招标人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的人员应与其投标文件所确定的原主要管理人员的主要条件一致。

- 格式八、经营方案

- 一、项目建设方案（格式及内容自拟）

- 二、项目经营方案（格式及内容自拟）

- 三、项目管理能力及承诺（格式及内容自拟）

- 格式九、投标人认为有必要提供的其他材料

投标人认为有必要提供的其他材料，包括但不限于：证明投标人企业实力、评标办法中涉及评审的证明材料及说明等。