粉煤制备系统安全技术升级改造

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 广东中金岭南工程技术有限公司 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2025年12月 |

2025年12月

目  录

第一章、招标公告	1

第二章、投标人须知	7

第三章、评标标准和办法	27

第四章、合同条款及格式	34

第五章、委托人要求	54

第六章、投标文件格式	68

第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目粉煤制备系统安全技术升级改造项目已批准建设，项目代码：2506-440204-04-02-118151，建设资金来源为企业自筹。招标人为广东中金岭南工程技术有限公司。招标代理机构为广东省国际工程咨询有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的工艺设备采购进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目为粉煤制备系统安全技术升级改造项目。为烟化炉、ISF炉、中试平台提供吹炼提供合格粉煤，采用立式磨煤机制备粉煤，产能10t/h。原煤煤种为烟煤，堆积密度～0.8t/m3，粒径＜30mm；碳≥55%；水≤12%；硫≤1%。制备粉煤，堆积密度0.5～0.8t/m3，水分含量≤1%；粒度85%≤0.074mm，100%＜1mm。

粉煤制备车间工作制度：330d/a，16h/d。

接收粉煤车间工作制度：330d/a，24h/d。

2.2项目建设地点：广东省韶关市浈江区南郊九公里韶关冶炼厂指定地点。

2.3招标范围：本次供货设备范围为：（1）原煤仓开始到粉煤输送系统仓式泵、单罐定量喷吹泵为止所有设备、管道系统及电气仪表；

（2）单罐定量喷吹泵至ISF炉粉煤分配器输送管道为止所有设备、管道系统及电气仪表；

（3）以上设备（含磨煤、输送、喷煤等）控制系统设计和软件开发（开放通讯接口）。

（4）收尘器的爬梯护栏及检修平台、立磨机的检修平台、煤粉仓的检修平台、管路支架及对接法兰等，检修平台爬梯选用折梯，检修平台符合安全规范要求。

（5）特种设备、压力容器及管道、配套仪表、安全阀、流量计等报装报检。取得相关检定证书。

（6）根据现场实际情况对原煤仓进行优化改造（含配套设施）。

（7）不含土建施工（具体见初设图）、电缆沟施工及盖板、管廊等。不包含旧设备的拆除。

本制备系统要求充分利用粉煤制备系统尾气，以降低系统含氧量及节能降耗。要求供货商提供生产过程的整套设备（含：设备、工装、附件、控制系统、供电、保护、电器仪表、所有设备和管道的防腐及保温等的设计、供货、安装、调试、培训售后、质保）

2.4交货期：签订合同后90个日历天内交付全部标的货物。

2.5采购金额（最高投标限价）：人民币8787800.00元。

三、投标人资格要求

3.1投标人资格要求：

（1）投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。招标人不接受不具备独立法人资格的分支机构所投的投标文件。

（2）投标人须是主体设备（立式磨煤机）的生产制造商。生产制造商可根据自身情况提供一项或多项足以证明制造商资质的证明材料的复印件（如：营业执照、业绩合同、厂房、设备、专利等其他材料）。

3.2业绩要求：投标人2022年至今具有粉煤制备（或粉煤喷吹）成套设备供货业绩，提供合同关键页复印件。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

四、招标文件的获取

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经发布，视为发售投标人。投标人请于招标文件获取期间（见“重要事项时间地点一览表”）登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。

投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及相关附件的获取和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

4.3 投标保证

4.3.1 投标保证金额为人民币：100000.00元。

4.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

五、投标文件的提交

5.1在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。

5.2投标文件提交截止时间（同电子投标截止时间）：见“重要事项时间地点一览表”。

5.3代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

5.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。

（3）投标文件损坏或格式不正确。

5.5 投标人无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），无原件的不作要求。

备注：资料提交截止时间、提交地点与电子投标截止时间、开标地点一致；到场人员与投标人在电子投标时确定的人员可以不是同一人。

六、踏勘现场和投标预备会

招标人不组织投标人踏勘现场及召开投标预备会。具体事项见招标文件。

七、发布公告的媒介

（1）广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）

（2）全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。

八、联系方式

| 招标人： | 广东中金岭南工程技术有限公司 | 招标代理： | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼四楼 | 办公地址： | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼 |
| 联系人： | 张工 | 联系人： | 程喆 |
| 电话： | 13826353886 | 电话： | 020-83549690 |

九．重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2025年12月31日17时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2026年1月22日09时30分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2026年1月11日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2026年1月11日16时30分至2026年1月14日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间： 2026年1月21日09时30分； 投标保证担保办理截止时间：2026年1月21日09时30分； 投标保证保险投保截止时间：2026年1月21日09时30分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2026年1月22日09时30分 |
| 7 | 投标相关资料（如有） 递交时间 | 2026年1月22日09时00分至2026年1月22日09时30分 |
| 8 | 相关评审资料原件（如有）递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2026年1月22日09时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。 |
| 11 | 其他 | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，投标人自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

第二章 投标人须知

1.1投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 广东中金岭南工程技术有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 粉煤制备系统安全技术升级改造 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 广东省韶关市浈江区南郊九公里韶关冶炼厂指定地点 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 签订合同后90个日历天内交付全部标的货物 |
| 1.3.3 | 质量保证期 | 自合同货物性能考核合格之日起12个月 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、投标人资格要求： （1）投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。招标人不接受不具备独立法人资格的分支机构所投的投标文件。 （2）投标人须是主体设备（立式磨煤机）的生产制造商。生产制造商，可根据自身情况提供一项或多项足以证明制造商资质的证明材料的复印件（如：营业执照、业绩合同、厂房、设备、专利等其他材料）。 2、本次招标不接受联合体投标。 3、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。 4、财务要求：/； 5、业绩要求：投标人2022年至今具有粉煤制备（或粉煤喷吹）成套设备供货业绩，提供合同关键页复印件。 6、信誉要求：/； 7、其他要求 保密责任及义务条款：投标人及所有参与招标活动的相关方（包括但不限于潜在投标人、供应商及其授权代表）应对在招标过程中获取的全部信息（含纸质及电子资料）承担严格保密义务。保密范围包括但不限于招标文件、技术图纸、商务条款及其他招标人提供的专有信息。未经招标人书面授权，任何单位或个人不得将上述信息用于投标目的之外的任何用途，亦不得以任何形式向第三方披露、复制、传播或公开。违反本条款者，招标人有权依法追究其法律责任，并要求违约方承担由此造成的一切经济损失及赔偿。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.5.2 | 其他费用 | 本项目的招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文下浮45%计算。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。投标人可自行踏勘。联系人：韶关冶炼厂刘工13902340258 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人在建设工程交易系统【建设工程交易】—【招标答疑】栏目发布澄清、答疑。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | - 投标文件的内容是否满足招标文件的基本要求。 - 投标文件按招标文件规定盖章、签字。 - 投标保证金是否符合招标文件的要求。 - 投标文件中没有招标人不能接受的条件。 |
| 1.12.3 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：见“重要事项时间地点一览表” |
|  |  | 形式：在规定的时间内通过建设工程交易系统将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在建设工程交易系统【建设工程交易】—【招标答疑】栏目发布澄清、答疑。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人可在建设工程交易系统浏览、下载，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人可在建设工程交易系统浏览、下载，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家、省、市规定执行。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标人填报设备投标总价（以元为单位，精确到小数点后2位）投标人的投标总价不得高于最高投标限价，也不得低于成本，投标人的投标总价含13%增值税。 投标人投标报价小于7469630.00元时（招标控制价×85%），又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能充分证明其产品成本合理性的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 人民币8787800.00元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人的投标报价包括设备及材料的生产前准备、生产、运输（运输到业主指定交货地点）、转运、保护、装卸、保险、相关税费、验收（含出厂及到货验收、最终验收）、质量抽检、培训、配合安装调试试运行、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等以及其他相关服务等。招标人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间算起的90天内。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本工程投标保证金额：人民币大写：拾万元整（¥100000元）。 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 注：投标人不按要求提交投标保证金或银行保函的，其投标文件作无效标书处理，由此造成的后果自负。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）串通投标。 （2）评标、中标公示等环节因作假而被取消中标资格。 （3）因投诉属实取消中标资格的。 （4）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的舞弊行为。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及其他要求 | 本项目采用全流程电子投标。在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。 投标人在投标截止时间前同步邮寄提交纸质版的投标文件正本1份、副本1份。副本可以为正本复印件。 邮寄收件地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼1027房。 收件人：程工020-83549690/18924016386 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件 项目名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.2 | 开标地点 | 详见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 不退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见“重要事项时间地点一览表” 地点：韶关市公共资源交易中心（地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 7 人组成，其中招标人代表 2 人，技术经济专家 5 人。技术经济专家从广东省综合评标评审专家库-韶关区域中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：银行保函或银行转账或履约担保保险履约保证金的金额：中标价的5% 注：（1）中标通知书发出时，招标人应登录韶关市公共资源交易一体化平发起收缴履约保证并填写保证金金额、缴交时限（招标人发起之日起10天内缴纳）和项目工期。收缴信息推送至中标人账号中，向中标人收缴履约保证。 （2）履约保证的收缴及退回统一在韶关市公共资源交易一体化平台办理。 □不要求 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： 在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 中标后须提交完整投标文件 | 电子版份数：1份 格式：U盘或光盘 要求：电子表格、Word文档等。 纸质版：2份（一正一副） |
| 未尽事宜 |  | 本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及部门规章执行。 |

主要工艺设备清单如下：

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量给料机：配锁风阀，确保无泄漏、无扬尘 | 1 |
| 2 | 立式磨煤机 有效磨盘研磨中径：大于1300mm；Q=10t/h | 1 |
| 3 | 煤磨除尘器 （除尘器出口烟气流速小于等于0.35m/s） | 1 |
|  | 附：螺旋给料机 | 1 |
|  | 附：星型卸灰阀 | 2 |
|  | 附：电动振打器 | 12 |
| 4 | 粉煤仓：单仓容积130m3 | 2 |
| 5 | 手动插板阀 | 4 |
| 6 | 防爆阀 | 4 |
| 7 | 电动插板阀 | 2 |
| 8 | 立式热风炉 | 1 |
| 9 | 主引风机Q=38500Nm3/h，全压12670Pa | 1 |
| 10 | 仓式泵 V=2.5m3 | 1 |
| 11 | 氮气储罐 5m3，1.0MPa | 1 |
| 12 | 压缩空气储罐 5m3，1.0MPa | 1 |
| 13 | 仪表空气储罐 2m3，1.0MPa | 1 |
| 14 | 单罐定量喷吹 V=2.5 m3 | 2 |
| 15 | 电动葫芦（含安装） Q=5t H=9m | 1 |
|  | 附:伞形风帽 | 1 |
| 16 | 烟囱：（A3钢材质、厚度8mm、烟囱面层颜色天蓝色RAL5015）不含取样平台 | 1 |
| 17 | 单机除尘器：煤粉仓顶部 | 1 |

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对工艺设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量保证期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列入严重失信主体名单的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 为本招标项目的项目业主 |
| 2 | 广东中金岭南工程技术有限公司 | 为本招标项目的招标人 |
| 3 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 为本招标项目的招标代理机构 |
| 4 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 为本招标项目的设计单位 |

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 其他费用：见投标人须知前附表。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标技术方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2．招标文件的组成、澄清和修改

2.l 招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准和办法；

（4）委托人要求

（5）合同条款及格式

（6）投标文件格式；

（7）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2和第2.3条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。

2.2 招标文件的质疑和答疑

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知附表规定的投标截止时间7天以前发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。但不说明问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 答疑一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件的编制

3.1 投标文件的语言文字

投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。

3.1.1 投标文件的组成（不限于）：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）报价表

（5）资格审查资料；

（6）商务技术文件；

（7）招标文件要求提供的其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，竣工结算时不得重新组价和调整。

3.2.5 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，也不得低于成本。最高投标限价在投标人须知前附表中载明。投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

注1.评标委员会在评审时只评审各投标人的投标总价是否招标文件要求；

2.如果某投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷最高投标限价×100%）超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。

3.3 投标文件有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 待中标公示结束且无异议后，投标项目保证金由韶关市公共资源交易中心通过建设工程交易系统退回投标人缴纳账号。中标人的投标保证金退还需在建设工程交易系统上传合同，在韶关市公共资源交易中心工程交易部办理退回手续。如韶关市公共资源交易中心关于投标保证的退回有新规定的，则按新规定执行。

3.4.3 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表1.4.1的规定提供证明材料彩色扫描件。

3.5.2 本次招标不接受联合体投标。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。

4. 投标

4.1 投标文件的提交

4.1.1 在电子投标截止时间前，投标人在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。具体操作参照全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。

4.1.2 投标文件提交截止时间（同电子投标截止时间）：见“重要事项时间地点一览表”。

4.1.3 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.1.4 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。

（3）投标文件损坏或格式不正确。

4.2 投标人无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），无原件的不作要求。

备注：资料提交截止时间、提交地点与电子投标截止时间、开标地点一致；到场人员与投标人在电子投标时确定的人员可以不是同一人。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

4.4 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

4.4.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）【服务指南】栏目发布的最新版操作指引。

4.4.2投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

4.4.3补救方案：

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，允许代理授权投标人重新上传投标文件（时限为30分钟），电子投标文件解密失败且未重新上传电子投标文件的，视为无效投标。评标委员会对其投标文件的评审以重新上传的内容为准。

（2）在评标过程中，因网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合交易场所工作人员做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

5.开标

5.1 本项目实行全流程电子化招标投标的项目（需要提交评审原件时，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场，无原件的不作要求），投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按系统操作手册为准。

5.2 开标时间和地点

5.2.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2.2 开标时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。

5.2.3 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

5.3 开标程序

5.3.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律；

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名；

（3）招标代理机构在交易场所工作人员见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》，唱标人公布在电子投标截止时间前提交投标文件的投标人数量和名称。

（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。

5.4 开标异议

5.4.1 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标标准和办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

注：全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会资格评审后投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（5）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（6）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经原核准招标方式部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他单位；

（2）投标人从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）有其它单位及法定代表人在自己编织的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标单位与之签订；

（2）与投标单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属于投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标标准和办法

一、评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2款规定。 |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100分) | 商务部分： 20 分 技术部分： 50 分 投标报价： 30 分 |
| 2.2.2 （1） | 商务部分（20分） | 管理体系认证 （4分） | - 投标人具有以下有效认证证书的，每项得1分，最高得4分。1、质量管理体系认证； - 2、职业健康管理体系认证； - 3、环境管理体系认证； - 4、知识产权管理体系认证。 注：提供有效期内证书复印件或扫描件，及在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/)查询截图，未提供不得分。 |
|  |  | 综合实力 （9分） | 投标人2015年至今获得过以下证书： 1、煤粉制备设备或工艺相关专利证书，每项得1分，本小项最高得4分； - 国家级荣誉证书，每项得1分，本小项最高得4分； - 煤粉制备设备或工艺的科技进步奖，市级及以上级别每项得1分，本小项最高得4分； - 有效期内的AAA信用等级证书，得1分。 - 本项合计最高得9分。 注：提供证书复印件，时间以证书颁发时间为准。 |
|  |  | 同类业绩 （7分） | 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）粉煤制备或粉煤喷吹成套设备供货业绩。 一个业绩得1分，最高得7分。 注：同时提供合同关键页复印件（不得涂改报价）、发票及验收报告并加盖公章（不提供不得分）。 |
| 2.2.2 （2） | 技术部分（50分） | 产品技术经济性能（17分） | 产品的先进性（6分）： 根据投标人所提供的产品品牌、技术含量、产品质量等在国内同行业中所处地位等因素进行综合评审打分。 【优】得该项评分因素分值的85%～100%（含85%）； 【良】得该项评分因素分值的70%～85%（含70%）； 【中】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）； 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0分）。 无该项描述得0分。 |
|  |  |  | 产品的经济性（5分）： 根据投标人所提供产品（含易损件）的寿命周期、维修周期、检修维护方便性及备品备件的价格及供应、运行及维护费用等因素进行综合评审打分： 【优】得该项评分因素分值的85%～100%（含85%）； 【良】得该项评分因素分值的70%～85%（含70%）； 【中】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）； 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0分）。 无该项描述得0分。 |
|  |  |  | 供货产品的安全性（6分）： 根据投标人所提供产品的专项安全技术影响及对所供产品安全防护设施配置情况进行综合评审打分： 【优】得该项评分因素分值的85%～100%（含85%）； 【良】得该项评分因素分值的70%～85%（含70%）； 【中】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）； 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0分）。 无该项描述得0分。 |
|  |  | 产品的设计及技术资料的完整性及合理性评价 （7分） | 对投标人提供的磨煤机及工艺的可靠性、先进性、设计方案以及所提供技术资料的完整性和深度进行综合评审打分。 【优】得该项评分因素分值的85%～100%（含85%）； 【良】得该项评分因素分值的70%～85%（含70%）； 【中】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）； 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0分）。 无该项描述得0分。 |
|  |  | 产品制造的质量保证措施及安装调试方案 (最高17分） | 质量保证措施及安装调试方案（12分）： 包括但不限于1、投标人制造设备的装备、制造能力；2、技术人员数量及研发能力；3、质量保证措施；4、安装调试方案及设计、安装、调试、检验人员的配给；5、提供的原、辅材料的来源、产地情况，对原、辅材料的技术性能及对产品本身的质量保证程度等。 【优】得该项评分因素分值的85%～100%（含85%）； 【良】得该项评分因素分值的70%～85%（含70%）； 【中】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）； 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0分）。 无该项描述得0分。 |
|  |  |  | 产品生产工艺流程中各环节的检测手段和质量管理水平（5分）： 包括质量管理系统平台、质检系统等 【优】得该项评分因素分值的85%～100%（含85%）； 【良】得该项评分因素分值的70%～85%（含70%）； 【中】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）； 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0分）。 无该项描述得0分。 |
|  |  | 产品制造进度计划及控制措施 （3分） | 有详细制造进度计划，控制措施科学、合理、可行。 【优】得该项评分因素分值的85%～100%（含85%）； 【良】得该项评分因素分值的70%～85%（含70%）； 【中】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）； 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0分）。 无该项描述得0分。 |
|  |  | 售后服务体系及承诺 （6分） | 有完整的售后服务体系，售后服务承诺积极。 【优】得该项评分因素分值的85%～100%（含85%）； 【良】得该项评分因素分值的70%～85%（含70%）； 【中】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）； 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0分）。 无该项描述得0分。 |
| 2.2.2 （3） | 投标报价（30分） | 有效投标报价 | 投标人的投标总价不得高于最高投标限价，也不得低于成本，投标人的投标总价含13%增值税 投标人投标报价小于7469630.00元时（招标控制价×85%），又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能充分证明其产品成本合理性的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。 |
|  |  | 投标报价评审 | （一）评标基准价计算：当有效报价的个数≥5时，评标基准价=去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值；有效报价的个数＜5，评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值。 （二）采用内插法计算某投标人的投标报价得分，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分,每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，扣完为止。公式如下： 投标报价得分C＝30－（¦Di－D¦÷D）×100×E 式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.5；当Di＜D时，E＝0.3。 |
| 合计 | 投标人总得分=商务部分得分A+技术部分得分B+投标报价部分得分C 计算技术部分得分B时，将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术部分得分B。 |  |  |

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1.1、2.1.2、2.1.3 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）款规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）款规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。评标委员会中所有评标专家评分中去掉一最高分、去掉一个最低分后的算术平均值为投标人技术评审得分。

（3）按本章第2.2.2（3）款规定的评审因素和分值对投标报价部分得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4投标人投标报价下浮率大于15%时，投标人需附说明及证明材料，由评标委员会判断投标人是否以低于成本报价竞标，当认定以低于成本报价竞标时其投标作废标处理；不能提供相应的书面说明及证明材料的，按低于成本报价竞标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章 合同条款及格式

（本招标文件所附合同仅列出主要条款，具体细则由中标方与招标人再协商确定）

1  定义

本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1“买方”是指购买设备和服务的单位,本合同指深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂

1.2“卖方”是指提供合同设备和服务的供应商，本合同指

1.3“合同”是指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

1.4“合同价格”是指在本合同文件本部分第4章中规定的部分。

1.5“生效日期”是指在本合同文件本部分第25章中所规定的合同的生效日期。

1.6“技术资料”是指合同货物的设计、制造、监造、检验、取证、指导安装调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括详细图纸、各种文字说明、标准、各种软件)和用于设备正常运行和维护的文件，其中涉及到专利的可不用提供详图，但基本尺寸图纸及说明必须提供。

1.7“合同货物”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、设备、材料、物品、专用工具、备品备件等。

1.8“性能验收试验”是指为检验货物满足本合同及其技术协议中所要求的性能保证值按规定所进行的试验。

1.9“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明合同货物已达到了本合同及其技术协议所规定的保证值后，买方对合格的合同货物的验收。

1.10“最终验收”是指买方对合同货物在质量保证期满后的验收。

1.11“技术服务”是指由卖方提供的与本合同货物有关的设计、检验、取证、指导安装调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.12“质量保证期”是指自初步验收之日起一定期间内，卖方保证合同设备的适当和稳定运行，并负责消除合同设备存在的任何缺陷。

1.13“现场”是指位于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂现场。

1.14“分包商”是指由卖方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.15“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得已交付的货物总价值达到合同货物总价格的100％，并包括合同约定所应包含的随机备品备件及专用工具等。

1.16“货物缺陷”是指卖方因设计、选材、制造、指导安装、指导调试等方面错误或疏忽所引起的本合同货物（包括部件、原材料、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.17“日”是指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。

2  合同标的

2.1 合同货物名称、数量：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格或内容 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.1卖方负责整个成套系统设备的供应（设备的设计、制造、运输、卸货、现场指导安装及调试等）。

2.1.2凡卖方供应的货物应是全新的、安全的、经济的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.1.3货物的技术规范、技术经济指标和性能按技术协议及技术补充文件执行。

2.1.4 卖方提供合同货物的包装、装卸（含完成指导安装调试交货前的现场仓储及所有相关工作）、运输及保险等。

2.2 卖方工作范围  
    2.2.1 除非合同中另有规定，卖方应按合同规定完成其所有的工作内容。  
    2.2.2 卖方负责根据买方要求提供所有合同货物的供货、检测、检验、包装、运输（含保险）、现场预组装（如果有）等合同货物现场指导安装调试合格交货前的所有相关工作。+

2.2.3 卖方负责本合同范围内所有成套设备的现场指导安装、调试等工作。

2.2.4 卖方负责及时提供与合同设备相关技术资料（含图纸），并负责相关报批、报检等工作及相关费用。

2.2.5 卖方负责在合同设备制造、现场指导安装、调试、验收等过程中办理必需的技术监督部门（或其他上级主管部门）备案、核准、验收等手续，并承担相关的全部费用，特种设备和仪表类需要检测的，相关费用由卖方负责。

2.2.6 卖方负责本合同范围内所有成套货物的技术指导、售后服务、现场操作和维护人员的培训等技术服务工作。

2.2.7 卖方负责提供本合同范围内所有成套货物的消除货物缺陷所需要的一切人员和器材(含技术资料、图纸的交付)。

2.2.8 卖方负责提供本合同范围内成套货物制造、检测、检验、现场指导安装及调试等全过程所有相关技术资料（含图纸资料）以及设备现场检验、验收、试车、正常运行及维护等所需要的全部技术资料（含图纸资料）。

2.2.9卖方负责提供合同货物对外接口技术条件，并对提供的接口技术条件的及时性和准确性负责，如果因为卖方提供的接口技术条件不准确导致买方采购错误，责任由卖方承担。

3  供货范围

3.1 合同供货范围：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格或内容 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

主要内容见下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

详细供货、配套范围及工作内容见技术协议。

3.2合同供货范围包括了所有货物、技术资料、技术协调、技术服务，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足招标文件、技术协议或技术补充文件中的技术要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的货物、技术资料、专用工具、备品备件、技术协调、技术服务及技术指导等补上，发生的费用由卖方承担。

3.3  如双方签订合同后到卖方送货到买方现场的期间，因卖方的原因（如设计缺陷、签订合同时配置不合理或考虑不周全等）而必需对合同设备更换部分配置或因技术改进/功能加强/部件升级等而必须对设备升级时（在此情况下必需以书面形式取得买方书面同意和认可），卖方必须免费完成该项工作。

4  合同价格

4.1 本合同价格即合同总价为人民币      元，大写人民币：                  。

4.2本合同价格包括所有合同货物、技术资料、技术及售后技术服务等费用；还包括合同货物的现场装卸、转运、指导安装及调试、相关资料的提供等所有相关工作的费用；还包括与合同货物有关的税费、包装费、运杂费、保险费及交货前可能发生的转运、装卸等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。

4.3 本合同总价在合同有效期内为不变价。

5  付款

5.1 本合同使用货币种类为人民币。

5.2 付款方式：通过网上银行支付。

5.3 生产厂家合同款的支付：

| 序号 | 付款类别 | 支付期限及支付条件 | 支付比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同生效后10个工作日内招标人向中标人支付合同总额的30%作为预付款。 | 合同总额的30%（¥ 元） |
| 2 | 到货款 | 全部货物到达韶关冶炼厂招标人指定现场，经招标人初步验收合格，招标人收到中标人开具13%全额增值税发票后向中标人支付合同总额的30%作为到货款； | 合同总额的30%（¥ 元） |
| 3 | 验收款 | 中标人调试完成后，经招标人验收并达到性能指标，招标人向中标人支付合同总额的30%作为设备验收款。 | 合同总额的30%（¥ 元） |
| 4 | 质保金 | 预留合同总额的10%作为质保金（不计息），质保期为设备验收合格交付使用后12个月。 | 合同总额的10%（¥ 元） |

5.4付款时间以买方银行承付日期为实际支付日期。

6  交货和运输

6.1 本成套设备交付给用户投入试运行时间为      年    月     日前。

本合同货物的交货期及交货顺序应满足工程建设进度和顺序的要求，应保证到货的及时性和配套的完整性。

买方有要求卖方延期供货的权利，但卖方不能自行延期供货。

6.2 合同货物的交货地点为：广东省韶关市浈江区南郊九公里韶关冶炼厂。

合同货物所有权自合同货物验收合格交付时起由卖方转移给买方。合同货物毁损、灭失的风险（货物本身质量问题除外），在合同货物验收合格交付之前由卖方承担，验收合格交付之后由买方承担。

6.3卖方须向承运部门办理申请发运货物所需要的运输工具计划，制定合理的运输方案并负责合同货物从卖方到交货地点的运输。

如合同货物为分批交货，则最后一批货物交货之日即视为卖方实际交货日期，此日期即为计算延期供货赔偿的依据。

6.4收货单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂。

7  技术服务和联络

7.1卖方应及时提供与本合同货物有关的产品检测、检验、取证、指导安装调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的技术服务，主要设备调试时，卖方须通知生产厂家两天内到场参加调试，若未及时到场，每次扣款   元。

7.2 在合同生效后7天内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

7.3 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方必须参加。

7.4各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。

7.5买方有权将对方所提供的一切与本合同货物有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

7.6对盖有“密件”印章的卖方、买方的资料，双方都有为其保密的义务。

7.7卖方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、货物及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

7.8凡与本合同货物相连接（或有关联）的设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

7.9卖方派到现场的技术人员和工作人员都应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场的技术人员和工作人员名单在本合同生效后1个月内提交买方予以确认。

买方有权提出更换不符合要求的卖方现场技术人员和工作人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的技术人员和工作人员。如果买方在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按合同相关条款视为延误工期等同处理。

8  质量检验

8.1 工厂检验与现场检验

8.1.1由卖方供应的所有合同设备/零部件(包括分包与外购)，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，必要时须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。

8.1.2所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分卖方要以快递方式邮寄给买方或买方委托代理人存档。此外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

8.1.3每批次货物运抵现场，卖方应组织买方、业主等相关方进行现场开箱检验，并做好相关的检验记录。

9  指导安装调试；试运和验收

9.1本合同设备卖方根据相关的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行现场指导安装工作，卖方须及时提供合同设备现场指导安装调试相关技术资料（含图纸）并派技术人员进行现场指导安装调试工作。

9.2在现场指导安装、调试过程中，双方应参加为满足保证指标和安全稳定运行所需的每套机组合同设备的安装、调试检验和测试。

在单套合同货物现场指导安装、调试完毕后，供需双方代表将进一步核实、确认安装调试工作，并共同签署相关指导安装调试资料一式二份，供需双方各执一份。但此签署的文件不能解除卖方在试运行、性能验收试验和质量保证期内的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。

本合同货物现场指导安装、调试完毕后的验收工作按照本合同及技术协议中相关要求进行。

9.3合同货物的安装完毕后，及时进行相关检测及系统调试，卖方应尽快解决调试中出现的问题，否则将按合同相关条款视为延误工期等同处理。

9.4在初步验收证书签发之日后一年并完成索赔后10天内，若货物质量合格，应按照合同相关条款的规定签发最终验收合格证明书。

9.5按合同相关条款出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同货物性能和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同货物中存在的可能引起合同货物损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据；同样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同货物中存在可能引起合同货物损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。

9.6在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应按下列公式向买方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计费）

Ｐ＝ ａ h + M + c m

其中：Ｐ＿＿总费用(元)

a ＿＿人工费(元/小时•人)

h ＿＿人时(小时•人)

M ＿＿材料费(元)

c ＿＿台班数(台•班)

m ＿＿每台设备的台班费(元/台•班)

9.7 不论合同货物的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的货物，然后确定上述货物的费用由哪一方承担。

9.8 卖方的设备必须整体到现场或由卖方在现场由散件组装成设备整体，如委托其它单位组装或整改，则必须有简单的协议和明确的质量要求、工期、验收方法/程序及总费用等，并交由买方书面签字确认并备案后才能生效实施。其次如卖方设备发生质量问题，卖方不能在规定的时间内及时赶到现场处理，或赶到现场后不能及时处理（包括故意和非故意两种情况），买方将直接委托其它单位进行处理，所发生的费用也不必征得卖方的同意，按委托单位上报总价的1.2倍从卖方合同总价中予以扣除。另外卖方其它所有在现场涉及的费用（包括卖方设备质量问题在现场更换、改造的费用等）由卖方在现场以现金支付后买方才办理到货款及后续的付款手续，且以上费用卖方不得要求买方从合同款中扣除。如卖方没有按上述程序进行处理和操作，则买方可视为卖方违约并处以卖方合同总额5%以下的罚金。

10  保证与索赔

10.1质量保证期是指合同货物性能考核合格之日起12个月，该保证期的具体内容按合同有关条款执行。

10.2卖方保证其供应的本合同货物是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量是优良的，货物的设计、制造、指导安装、检验、取证、验收均符合本合同技术协议的要求。

卖方保证根据本合同所应交付的技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同货物的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

10.3本合同执行期间，如果卖方提供的货物有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方安装过程中的错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的15个工作日内，否则，买方有权请别的维修单位予以维修，所有费用由卖方承担并同时应按合同相关条款处理。

10.4由于买方责任造成的货物损坏，由买方负责修理/更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

10.5合同规定的保证期满后，由买方在10天内出具合同货物保证期满最终验收证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。而且经双方共同进行验收确认，货物质量合格。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

10.6在保证期内，如发现货物有缺陷，不符合本合同规定，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由卖方承担。

10.7如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的货物，而使合同货物停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

10.8由于卖方责任，在性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍不能达到本合同所规定的一项或多项保证指标时，卖方应承担违约金，其计算方法为：合同货物中某件（套）的某项保证值每低于招标文件或技术协议技术要求的1％，违约金金额为该件（套）货物总价的1％。

不满一周按比例计算。

每套合同货物迟验的违约金总金额不超过该套合同货物价格的8％。

如上述任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时，买方有权要求卖方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达不成协议，卖方在买方同意的时间内尽快提供买方满意的替换件。

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使货物达到各项经济指标。

每套合同货物按照以上各项累积计算的最大违约金总金额将不超过该套合同货物价格的10％。卖方支付全部违约金或者卖方提供的满意的替换件被买方接受之日，即为买方承认货物可以初步验收并出具初步验收证书之日。

10.9 如合同货物在保证期内发现且经双方共同确认属卖方责任的十分严重的缺陷（如技术性能达不到要求等），则其保证期将自该缺陷修正后开始重新计算一年。此时，买方还有权根据需要选择要求解除合同，要求退货或换货等。

10.10如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟设备试运行时间，而卖方未能按本合同规定的设备试运行时间（不可抗力除外）执行，买方有权按一下列比例向卖方收取违约金：

每延期一周扣除合同总金额的1％作为违约金（不足一周按一周计算）。

10.11卖方对于根据本合同相关条款承担的每套合同货物违约金总额不论单项或多项累计将不超过每套合同货物价格的10％。

10.12卖方支付违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

10.13如果由于买方原因，迟付货款，卖方将加收拖延期间银行同期利息，工期顺延。

10.14在根据合同相关条款规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

11  保险

在合同货物交付前卖方须对合同货物，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以卖方为受益人投保发运合同货物价格110%的运输一切险，保险区段为卖方仓库到工地交货止。

12  税费

12.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该缴纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

12.2本合同价格为含税价。卖方提供的货物、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备/部件、现场指导安装调试等所有相关税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

12.3本合同卖方应向买方开具的发票为合同全额13%税点的增值税专用发票。

13  分包与外购

13.1卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包（包括主要部件外购），卖方需分包的内容和比例应征得买方同意。

13.2在本合同生效1个月内卖方须在买方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知买方。

13.3分包(外购)设备/部件的技术服务、技术配合按合同相关条款的规定办理。

13.4卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

14 合同的变更、修改、中止和终止

14.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

如果该项修改改变了合同价格和交货进度，卖方应在收到上述修改通知书后的14天内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字后方能生效。并将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

14.2如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后14天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在14天内来不及纠正时，应提出修正计划。

如果得不到纠正或提不出修正计划，买方有权中止部分或全部合同。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。

如果卖方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

14.3如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。

14.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方和/或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

14.5因买方原因要求中途退货，买方应向卖方偿付违约金，违约金为退货部分货物价格的30％，若因此给卖方造成损失，而违约金不足以赔偿的，买方应继续赔偿。

14.6因卖方原因而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分货物价格的30％，若因此给买方造成损失，而违约金不足以赔偿的，卖方应继续赔偿。

14.7 如果卖方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

14.8 若14.7款所述的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与本合同货物有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从卖方处迁出所有与本合同货物有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

15 不可抗力

15.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。

合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

15.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在3天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

15.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、指导安装、试运行和验收等问题）。

16  合同争议的解决

16.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如仍不能解决，任何一方可提交人民法院诉讼。

16.2在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。

17 安全生产

17.1卖方现场工作人员在进入安装施工工地现场工作前，应做好充分的安全教育工作和安全准备工作，在现场工作过程中，应遵守现场安全施工规程规范，做好安全保护工作，确保安全。

17.2卖方对其现场工作人员在现场工作过程中可能出现的财产及人身安全事故负全部责任，买方对此不承担任何责任和经济赔偿。

17.3卖方在项目现场的施工，应做好以下工作：

（1）向买方提供施工组织方案（含项目经理及技术人员名单和职责）及相应的详细工程进度计划。

（2）负责在需要的时间和地点，根据有关要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便，并负责安全保卫。

（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知买方。卖方应保证买方免于受到或承担应由卖方负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。因卖方责任造成各种损失，由卖方自身负责处理或赔偿。

（4）已竣工工程未交付买方之前，卖方负责已完工程的保护工作及其相关费用，保护期间发生损坏，卖方自费予以修复。

（5）做好施工场地邻近建筑物、构筑物、树木的保护工作。

（6）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（7）卖方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全，如因卖方原因，买方不承担卖方或其雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。如由于买方原因造成卖方（含分包商）现场人员损伤及财产损失，由买方负责。

（8）卖方应做的其他工作：

1）提出用水、用电申请，经批准后在买方提供的水、电设置点装表计量，费用按电力部门或供水部门收费标准计算。卖方负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、线路的架设及施工区域内的施工通道的修建。

2）除合同另有规定外，买方无论何时均不对上述卖方的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

17.4 卖方未能做好以上工作，造成买方损失的，卖方向买方赔偿有关直接损失。

17.5安全施工与检查

17.5.1 卖方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，保证现场施工及人员安全，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

17.5.2卖方应全面关照所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的以及买方尚未占用的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身事故；

17.5.3卖方应在需要的时间和地点，或根据有关当局要求，自费提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号、安全标志和值班，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便；

17.5.4 卖方与买方签署安全责任协议书，此文件为合同附件之一。

17.5.5卖方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

17.5.6买方委派的现场安全管理工程师可随时对卖方进行安全检查，卖方应予以配合，对于其指出的问题应予以纠正，否则卖方应承担由于不按安全生产和文明施工规定所给予的罚款。

17.6安全防护

17.6.1卖方应采取一切合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声、爆炸物和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。

17.6.2卖方应向其管理人员和所有雇员（包括正式的和临时的雇员）提供必要的劳保用品，保障他们的职业健康，保证他们必要的休息时间，防止他们的驻地发生流行性疾病。

17.7事故处理

17.7.1 项目现场发生重大伤亡及其他安全事故，卖方应按有关规定立即上报有关部门并通知买方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

17.7.2无论在工程施工期间或是在保修期内，如果在工程的任何部分中发生事故或其他事件，买方认为进行紧急补救或其他工作或修理是工程安全的紧急需要，而卖方无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，买方可在必要时，雇佣其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用，如果相关事故责任应由卖方承担时，买方可从将付或应付给卖方的金额中扣除该笔费用。

18 卖方代表

18.1卖方应根据履行合同的需要以书面形式向买方明确其代表人。

18.2卖方代表的任何行为或做法均被认为是卖方的行为或做法。

19 技术规格和标准

19.1本合同项下所供设备的技术规格应与本合同“技术协议”以及设计要求的标准相一致。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准或设备来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

19.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

20 专利权

20.1卖方应保障买方在使用合同设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等的指控。

20.2任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

20.3虽然卖方根据本合同要求提供了全部货物，但买方向卖方提供的所有相关文件的知识产权属于买方。

21 包装和标识

21.1卖方应按照国家及行业相关标准，同时根据货物本身特性，对货物采用标准的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备安全运抵现场。

21.2包装外壳上应有明显的永久性的标识，标识内容包括货物名称、数量、规格、生产地等主要信息。

21.3货物在运输过程中的一切损毁、灭失风险，均由卖方承担。

22 技术资料

22.1卖方应准备与设备相符的中文（或双方书面同意的其它语言）并满足设计要求的纸质技术资料8套（电子版1套），并于合同签订时或合同签定后7天内提供给买方，内容及提交方式见本合同“技术协议”中相应规定。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后7天内免费另寄。

22.2设备发运时应同时提供纸质8套（电子版1套）设备交货技术资料单独邮寄给买方。

22.3卖方应根据合同规定如期提供有关设备制造、安装的所有图纸和文件。

22.4费用

上述所提交的图纸、技术资料和现场服务的费用全部包括在合同价格中。

23 履约保证金

23.1履约保证金在设备按合同中规定的交货期交货完毕，经清点验收合格后14天内，无息退还卖方。

23.2如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中获得补偿。

23.3在合同执行过程中如出现下列情况之一时买方则从履约保证金中得到赔偿，如履约保证金不够赔偿，将另外加收赔偿金额：

a．卖方延期交货超过一周；

b. 货到现场初步验收发现严重缺陷或损坏；

c. 卖方拒绝提供合同要求的服务及技术资料。

24 质量保证金

24.1设备安装、调试及系统运行过程中，由于设计、制造等原因，导致其不能正常运行，买方有权从质量保证金中获得补偿。如该补偿不足以弥补买方实际损失,卖方必须对买方实际损失进行赔偿。

24.2质量保证期是指合同货物性能考核合格之日起12个月。在此期间内如发生质量问题或设计、制造及安装缺陷，买方有权从质量保证金中获得补偿。如该补偿不足以弥补买方实际损失,卖方必须对买方实际损失进行赔偿。

25  合同生效

25.1本合同生效需满足下列条件：

25.1.1本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字；

25.1.2本合同经双方加盖合同专用章；

25.1.3买方收到卖方按合同规定提交的履约保证金。

25.2 本合同有效期：从合同生效之日起到签发全部“最终验收证书”、卖方履行完所有合同义务、双方理赔完毕货款两清之日止。

26 其它

26.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

26.2 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时，以合同正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。

26.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

26.4对于买方提供的一切技术资料及文件，卖方应严格遵守保密原则，并承担保密责任和义务。

26.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同货物”和相关工程无关的第三方。

26.6任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、快递邮寄、传真发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

26.7本合同以中文编写，合同执行过程中所涉及的相互往来文件、技术资料、说明书、会议纪要、信函等文件均应以中文编写。

26.8本合同的解释权归买方。

26.9本合同一式正本8份，买方执正本6份，卖方执正本2份

第五章  委托人要求

粉煤制备系统安全技术升级改造项目

设备订货技术说明书

# 一、项目概况

工程项目名称：粉煤制备系统安全技术升级改造项目

车间功能：该项目为粉煤制备系统安全技术升级改造项目。为烟化炉、ISF炉、中试平台提供吹炼提供合格粉煤，采用立式磨煤机制备粉煤，产能10t/h。原煤煤种为烟煤，堆积密度～0.8t/m3，粒径＜30mm；碳≥55%；水≤12%；硫≤1%。制备粉煤，堆积密度0.5～0.8t/m3，水分含量≤1%；粒度85%≤0.074mm，100%＜1mm。

粉煤制备车间工作制度：330d/a，16h/d。

接收粉煤车间工作制度：330d/a，24h/d。

# 二、项目公用工程条件

## 2.1自然条件

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均相对湿度 | 0.77 |
| 2 | 常年主导风向 | 南、东 |
| 3 | 夏季主导风向 | 南、西南 |
| 4 | 年平均温度（℃） | 19.6 |
| 5 | 极端最低温度（℃） | -5.4 |
| 6 | 极端最高温度（℃） | 40 |
| 7 | 年平均降雨量（mm） | 1665 |
| 8 | 小时最大降雨量（mm） | 71.1 |
| 9 | 日最大降雨量（mm） | 162 |
| 10 | 海拔高度（m） | ～70 |
| 11 | 夏季大气压力（kPa） | 99.71 |
| 12 | 冬季大气压力（kPa） | 101.38 |
| 13 | 抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组 | 6 度、0.05g、第一组 |

## 2.2燃料

燃料为天然气，天然气热值按≥34MJ/m3，天然气成分。

天然气成分表

| CO2/% | CH4/% | C2H6/% | N2/% | C3H8/% | C4H10/% | S/% | Qnet/MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.672 | 91.114 | 5.145 | 0.427 | 0.408 | 0.134 | 0.225 | 34.18 |

供气压力：用气车间入口处80～100kPa。

## 2.3供电

2.3.1供电标准

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电标准 | 国际标准：IEC，EMC |
|  |  | 国内标准：GB，GB/T，DL/T |
| 2 | 低压供电网络（380/220V） | 允许偏差：+7％、－10% |
|  |  | 频率：50±0.5Hz |
|  |  | 相数：3/1 |
|  |  | 电压总谐波畸变率：≤5% |
|  |  | 系统接地形式：TN-C |

2.3.2供电

低压：380V±7%

低压：220V 单相：+7%，-10%

电源及电气设备电压见表。

电源及电气设备电压

| 低压配电和动力 | 380V，3相，50Hz，中性点直接接地 |
| --- | --- |
| 维修电源 | 380/220V AC，50Hz |
| 照明和小功率设 | 220V，单相，50Hz |
| 电动机控制电压 | 220VAC |
| 仪表电源 | 220VAC单相50Hz，或24VDC |
| 仪表回路电源 | 24VDC |

2.3.3防护等级及能效等级要求

户内安装：专用电控装置室IP44，其他场所IP54

户外安装：IP65，电机绝缘等级F（温升按B级考核）

一次仪表：IP65以上。

电动机能效等级：二级及以上。

## 2.4消耗材料和公用设施

2.4.1 （1）生活用水

生活用水由工厂统一供给，水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（2）工业水

工业水水质条件如下（单位：mg/L）：

| pH值 （无单位） | 电导率 (μs/cm） | Ca | 浊度（度） | SO42- | 总碱度 | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.22 | 600 | 106 | 3.14 | 774 | 118 | 324 |

2.4.2  供气

（1）氮气

纯度：含 N2≥99.95%；压力：0.65MPa（界区红线外 1 m）；

流量：正常 1800Nm³/h；发生事故时，气量确保3000 Nm³/h 持续用气30min，满足本项目需求。

（2）压缩空气

压力：0.6MPa。

三、粉煤制备工艺流程及配置

原煤由皮带送至制粉系统原煤仓，原煤仓中的原煤经密封式定量给料机加进立式磨煤机内，干燥介质用热风炉烟气和系统废气的混合气。原煤在磨煤机内磨碎并同时干燥，合格的粉煤沿管道进入高浓度防爆袋式收尘器被收集，由收尘器下部的粉煤筛筛除杂质后送往粉煤仓，粉煤仓设两座，一座通过单罐定量喷吹泵送至ISF炉喷煤系统，一座通过仓式泵分别送至烟化炉喷煤系统、中试平台喷煤系统（中试平台仓式泵不在此合同内）。详见附件初步设计图纸。

该系统全套设备需达到国家相关规定的防爆要求。

# 四、工艺设备清单

供货设备范围：

- 原煤仓开始到粉煤输送系统仓式泵、单罐定量喷吹泵为止所有设备、管道系统及电气仪表；

- 单罐定量喷吹泵至ISF炉粉煤分配器输送管道为止所有设备、管道系统及电气仪表；

- 以上设备（含磨煤、输送、喷煤等）控制系统设计和软件开发（开放通讯接口）。

- 收尘器的爬梯护栏及检修平台、立磨机的检修平台、煤粉仓的检修平台、管路支架及对接法兰等，检修平台爬梯选用折梯，检修平台符合安全规范要求。

- 特种设备、压力容器及管道、配套仪表、安全阀、流量计等报装报检。取得相关检定证书。

- 根据现场实际情况对原煤仓进行优化改造（含配套设施）。

- 不含土建施工（具体见初设图）、电缆沟施工及盖板、管廊等。不包含旧设备的拆除。

本制备系统要求充分利用粉煤制备系统尾气，以降低系统含氧量及节能降耗。要求供货商提供生产过程的整套设备（含：设备、工装、附件、控制系统、供电、保护、电器仪表、所有设备和管道的防腐及保温等的设计、供货、安装、调试、培训售后、质保），主要工艺设备清单如下：

| 序号 | 设备位号 | 设备名称及型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 定量给料机：配锁风阀，确保无泄漏、无扬尘 | 1 |
| 2 |  | 立式磨煤机 有效磨盘研磨中径：大于1300mm； Q=10t/h | 1 |
| 3 |  | 煤磨除尘器 （除尘器出口烟气流速小于等于0.35m/s，滤袋改用针刺毡覆膜采用PTFE材质） | 1 |
|  |  | 附：螺旋给料机 | 1 |
|  |  | 附：星型卸灰阀 | 2 |
|  |  | 附：电动振打器 | 12 |
| 4 |  | 粉煤仓 单仓容积130m3 | 2 |
| 5 |  | 手动插板阀 | 4 |
| 6 |  | 防爆阀 | 4 |
| 7 |  | 电动插板阀 | 2 |
| 8 |  | 立式热风炉 | 1 |
| 9 |  | 主引风机Q=38500Nm3/h，全压12670Pa | 1 |
| 10 |  | 仓式泵 V=2.5m3 | 1 |
| 11 |  | 氮气储罐 5m3，1.0MPa | 1 |
| 12 |  | 压缩空气储罐 5m3，1.0MPa | 1 |
| 13 |  | 仪表空气储罐 2m3，1.0MPa | 1 |
| 14 |  | 单罐定量喷吹 V=2.5 m3 | 2 |
| 15 |  | 电动葫芦（含安装） Q=5t H=9m | 1 |
|  |  | 附:伞形风帽 | 1 |
| 16 |  | 烟囱：（A3钢材质、厚度8mm、烟囱面层颜色天蓝色RAL5015）不含取样平台 | 1 |
| 17 |  | 单机除尘器：煤粉仓顶部 | 1 |

# 五、工艺设备技术参数和要求

5.1  工艺条件

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉煤用量 | t/d | 140 |
| 2 | 工作制度 |  | 330d/a，16h/d |
| 3 | 粉煤制备的原煤煤种 |  | 烟煤 |
| 4 | 原煤成分 |  | 碳≥55%；水≤12%；硫≤1%。 |
| 5 | 原煤粒径 | mm | ＜30 |
| 6 | 磨煤保护气 |  | 氮气 |
| 7 | 热风炉用燃料 |  | 天然气 |

## 5.2  主要技术要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式磨煤机制粉能力 | t/h | ≥10t/h |
| 2 | 粉煤制备系统输送能力 | t/h | ≥10 |
| 3 | 粉煤细度 | -200目 | ≥85%（100%≤1 mm） |
| 4 | 粉煤水分 | % | ≤1% |
| 5 | 粉尘排放浓度 | mg/Nm3 | ＜8 |
| 6 | 噪声 | dB（A） | ≤85 |

## 5.3磨煤系统主要设备技术性能要求（详见附件2）：

| 设备名称 | 数量（套） | 基本技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立式磨煤机 | 1 | 1、介质：烟煤，堆积密度：～0.8t/m3；粒径：＜30mm，易燃易爆；温度：＜40℃；烟煤要求：碳≥55%；水≤12%；硫≤1%。煤粉细度：-200目>85%；煤粉水分：＜1%；发热值≥25000kJ/kg； 2、粉煤产量：10t/h； 3、有效磨盘研磨中径：大于1300mm； 4、入口物料粒度：＜30mm； 5、出口物料粒度：100%＜1mm，85%以上小于200目； 6、物料密度：0.8t/m3； 7、物料含水：入磨物料含水＜12%、出磨物料含水＜1%； 8、入磨风量：21000Nm3/h；（设计参考值） 9、入磨风温度：＜280℃； 10、磨煤机出口温度：～80℃； 11、主要部件材质：辊套、衬板：高铬铸铁；辊轴：42CrMo；分离器动、静叶片：16Mn（若采用更优材质须提供耐磨测试报告和使用寿命承诺书）； 12、粗粉分离器采用变频调节； 13、机械及电气原则要求： 1）减速机选用南高齿、SEW或等同其质量的产品； 2）电机（不低于二级能效）统一选用220kW的防爆电机，建议选用西门子、上海电机、皖南电机等厂家或等同其质量的国内一线厂家产品； 3）润滑油站均采用国内一线品牌产品； 4）变频器采用西门子、ABB、施耐德或等同其质量的一线品牌产品； 5）其它电气元器件选用施耐德、欧姆龙、西门子或等同其质量的产品； 14、提供一路动力电源；给水、排水、氮气（磨机中部壳体留有充氮接口，在管道上有电磁阀控制在磨内事故或检修时进行充氮）、压缩空气均为一个接入口； 15、增加有效的安全措施，这些措施包括但不仅限于：氧气和一氧化碳检测（当磨机静止时探测无焰燃烧）、惰性操作条件下，在湿气体中最大的氧气含量<16%、抗暴抗冲击机构、快速关闭阀等燃烧隔绝设备、避免火源产生、设备设计安全符合参数规范。（系统配备3台在线氧气和一氧化碳检测仪，其中1台利旧）。 | 所有电气防爆 |
| 定量给料机配锁风阀 | 1 | 1、物料名称：烟煤或无烟煤； 2、物料粒度：＜30mm； 3、物料密度：0.8t/m3； 4、物料含水：≤12%； 5、输送量：0～20t/h； 6、称量精度：±0.5%； 7、带宽：650mm；进出料口中心距：13550mm（辊距13800mm）；（根据实际配置调整）；变频调速； 8、其他要求：具备自动清扫、断带提示、皮带跑偏提示及自动纠偏功能。给料皮带增加防跑偏检测和控制装置（挡带轮），刮板预留安装点备用，检修门采用方便检修的螺栓+手柄异形螺母，能快速拆卸；检测考虑物料遮挡粘接造成的误报； 9、变频器及电气原则要求 1）变频器采用西门子、ABB、施耐德或等同其质量的一线品牌产品； 2）其它电气元器件选用施耐德、欧姆龙、西门子或等同其质量； 10、电控柜及现场操作箱要求：外壳1.5mm、柜门2.0mm，材质为304不锈钢；控制柜设西门子、施耐德、GE（或等同其质量）触摸屏显示状态及参数设定；变频器安装在现场变频器柜内。具有本柜/远程控制功能； 11、主电机及清扫电机选用一线品牌产品。 12、确保无泄漏、无扬尘 注：包含原煤仓的改造（详见初设图） | 所有电气防爆 |
| 煤磨除尘器 | 1 | 1、处理风量：28600Nm3/h；（设计参考值） 2、有效磨盘研磨中径：大于1300mm 3、入口含尘浓度：500-1000g/m3，粒度：85%以上小于200目； 4、出口含尘浓度：＜8mg/m3； 5、进气烟气温度：≤120℃； 6、设备阻力：＜1500pa、设备耐负压＞15000Pa； 7、 除尘器壳体应能承受不小于40Kpa内部爆炸压力，设防爆口； 8、安全要求：装设防爆门； 9、清灰方式：在线分室压差式氮气脉冲喷吹清灰，定压或定时作业； 10、漏风率：＜3%； 11、收尘器内壁要光滑，无死角，不能挂料； 12、设备形式：单列，2个室，各室独立灰斗，灰斗角度大于等于70°；气箱及阀组区域设防雨棚，设备顶部应防漏水、防渗水，且排水顺畅，不允许积水； 13、箱体及灰斗等主体结构钢板厚度≥6mm； 14、花板孔径Φ135×厚度（δ≥6mm）； 15、滤袋：耐高温>120℃、滤袋寿命>24个月；Φ内130×6000mm，防水、防油、防静电针刺毡（针刺毡覆膜采用PTFE材质）、覆膜滤料（以供货商为准），滤袋重量≥550g/m2，滤袋缝线针眼涂硅胶处理，其它加工制作应满足《袋式除尘器 滤袋》（HJ/T 327—2006）的要求。 16、滤袋框架直径Φ外125×5980mm，滤袋框架纵筋≥10根，纵筋直径Φ4mm，外表静电喷涂有机硅；框架制作应满足《环境保护产品技术要求 袋式除尘器 滤袋框架》（HJ/T 325-2006）和《袋式除尘器用滤袋框架》（JB/T 5917—2013）的要求。 17、除尘器加工制作应满足《环境保护产品技术要求 脉冲喷吹类袋式除尘器》（HJ/T 328-2006）。 18、袋式收尘器设置粉煤泄漏报警装置。 19、螺旋输送机采用正反转模式，两侧落料；螺旋输送机两端落料口距离5000mm。 20、电动振打器及星型卸灰阀由除尘器厂家成套提供。 | 所有电气防爆 |
| 引风机 | 1 | 1、流量Q=38500Nm3/h；（设计参考值） 2、全压P=12670Pa； 3、介质：粉煤制备尾气； 4、介质温度：～80℃； 5、风机进口风机：轴向进风； 6、风机出口方向：左90º； 7、含尘浓度：～100mg/m3； 8、风机要求防爆； 9、风机调节方式：带电动进口导叶，电机能效等级二级或以上，变频调速（含变频器）；电机为变频电机，能效等级为二级或以上； 10、风机轴承箱需配置在线测振、测温装置； 11、风机壳体采用剖分式结构便于拆卸，检修；壳体上要求设置清灰门及排水口（带排水阀，排水阀材质为304不锈钢（0Cr19Ni10））；电机自带循环冷却水进出口； 12、风机噪音要求达到《通风机 噪声限值》JB/T 8690-2014。 | 所有电气防爆 |

## 5.4粉煤输送系统主要设备技术性能要求（详见附件2）：

| 设备名称 | 数量（套） | 基本技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉煤仓 | 2 | 1、单仓容积130m3，采用圆型仓体，材质Q345，锥体角度不小于70°，仓体钢板不小于 10mm，顶盖做加强； 2、粉煤仓顶设防爆阀； 3、顶部设充氮保护接口，顶部需要配套单机除尘器； 4、锥体下料口设氮气流化装置； 5、仓底接三通溜管； 6、仓内物料设测温装置。 |  |
| 仓式泵 | 1 | 1、处理物料：粉煤； 2、容积：2.5m3； 3、物料粒度：85%以上小于200目；温度~60℃； 4、物料量：10t/h； 5、输送距离：～300m； 6、输送高度；～25m； 7、现已有1台仓式泵，给中试平台供煤。增加一台给烟化炉供煤。两个仓式泵同时作业。中试平台仓式泵已有控制系统； 8、甲方现有烟化粉煤接受仓现状：数量为2个，单个容积25m3，两个仓轮流接受粉煤；现除尘器处理风量为3600m3/h。接受粉煤工作制度：330d/a，24h/d。 |  |
| 单罐定量喷吹 | 2 | 1、处理物料：粉煤； 2、容积：2.5 m3； 3、物料粒度：85%为-200目；温度~60℃； 4、物料量：0~3000kg/h； 5、输送距离：～220m； 6、输送高度；～25m； 7、电气系统要求防爆； 8、两台轮流工作，一台进料，一台输料。轮流进行，实现稳定喷吹。接受车间粉煤喷吹系统最大量为3t/h，距离约220米； 9、ISF炉现有喷煤设备：接收分配器有16根支管。系统须对1个压缩空气流量，1个总管压力变送器，压缩空气的流量调节阀1个，压缩空气角座阀1个，16个支管压力变送器和16个三通阀门控制。所有硬件已有。系统须配置点位DI：33，DO：33，AI：19，AO：1。 |  |
| 储气罐 | 3 | 1、Q=5m3、PN10、储存氮气； 2、Q=5m3、PN10、储存压缩空气； 3、Q=2m3、PN10、储存仪表压缩空气； 4、设备配备压力表、安全阀、自动排污装置（含手阀）、人孔、检修口等配套设施。设备、阀门、管口、法兰执行国家标准（GB/T9124.1-2019）。 |  |
| 电动葫芦 | 1 | 1、型号：CD1；（按防爆电动葫芦型号考虑） 2、起重量：5t； 3、起升高度：H=9m； 4、起升电机（参考）：7.5kW；5、运行电机（参考）：0.8kW；6、电气系统要求防爆。 |  |

## 5.5  干燥系统主要设备技术性能要求（详见附件2）：

| 设备名称 | 数量（套） | 基本技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立式热风炉 | 1 | 一、热风炉： 1燃料：天然气；低发热值34.18 MJ/Nm3； 2） 燃料用量：正常用量200Nm3/h、最大300Nm3/h； 3） 所兑循环风量：～20000Nm3/h（按最大70%的尾气量）； 4） 所兑循环风温度：～80℃； 6） 热风炉出口风量：~21000Nm3/h； 7） 热风炉出口温度：～280℃； 8） 热风炉设计压力：-0.01～+0.02MPa； 9） 热风炉效率：≥96% 。 二、助燃风机（工艺参数供参考，风机出口方向根据配置调整） 1） 风量Q=3000Nm3/h，风压P=4000Pa，风温：室温； 2） 风机出口方向：根据工艺要求； 3） 所有电气系统要求防爆； 4）风机要求防爆。 三、冷风机（工艺参数供参考，风机出口方向根据配置调整） 1） 风量Q=23200Nm3/h，风压P=1300～1600Pa，风温：室温； 2） 风机出口方向：根据工艺要求； 3） 电气系统要求防爆； 4）风机要求防爆。 四、燃烧器：采用旋流低氮型烧嘴；热风炉出口烟气NOx浓度＜50mg/m3；热风炉助燃风机与燃烧器一体化设计，变频调节；电机能效等级为二级及以上。 五、热风炉助燃风机与燃烧器一体化设计；变频调速，电机能效等级为二级及以上。 六、炉体内衬耐火材料：粘土质耐火砖PN-42。 七、炉膛内设温度、压力检测等设施。 八、为控制热风中氧含量，需要配入50%～70%高浓度布袋收粉后的烟气（80℃左右），配入比例由供货商确定。 |  |

制粉系统的安保：一氧化碳和氧含量的监测的分析小屋用现有的房间。供应商无需配备连锁自动控制的氮气保护系统和氮气保护系统的喷氮点位。

# 六、主要自动控制和检测项目

## 6.1自动控制项目

实现磨机控制，烟气炉的燃烧控制，自动输送控制，制粉惰化等操作控制。做到：配煤自动调节，实现可控调节，保证安全稳定生产运行，烟气炉自动调节、助燃风自动调节、阀门互锁、自动换泵、原煤自动称量（调节范围0-20t/h，调节精度＜±1%）、工艺流程画面及在线动态显示、事故报警与预报显示、主要工艺参数曲线生成、历史数据的保存（90天）和调用等，同时自动统计班、日、月生产报表并可随时调用历史生产数据。

粉煤制备车间所有仪表、控制阀门，均要求符合22区防爆要求；DCS系统和设备成套PLC柜、供电柜、UPS等均放置在原有粉煤制备车间内。

粉煤制备系统具备连锁控制，设备自带PLC和车间DCS系统通讯，控制程序需向业主开放。

PLC 控制系统建议选用西门子S7-1200或S7-1500系列集成，采用PLC+上位机（上位机3台，建议Dell、联想、惠普等主流品牌工作站i7+32G内存512G固态+1T机械+27寸液晶显示器。其中一台需敷设光纤远程在鼓风仪表室控制(250米）），通讯接口支持modbus/profinet。

强制检定仪表必须经法定机构检定合格并取得《检定证书》。

## 6.2检测、调节项目

### A、磨煤系统：

● 温度参数：磨机入口烟气温度、磨机出口烟气温度测量与控制、磨机及主排烟风机轴承温度、磨机稀油站油箱温度、磨机减速机轴瓦温度、磨机减速机进油管温度、布袋收粉器各粉斗温度、布袋收粉器进出口温度、粉煤仓温度点不少于7个；

● 压力参数：磨机入口烟气压力、磨机出口烟气压力测量与控制、磨机进出口烟气压差、磨机润滑油供油压力、磨机液压系统压力、布袋收粉器进出口压力、主排烟风机入口压力。参予PLC联锁控制的主要压力检测点要加装防堵塞装置。储罐前的氮气总管压力、压缩空气总管压力只设现场仪表。

● 流量参数：主排烟风机入口流量测量与控制；

● 重量参数：粉煤仓粉煤秤重计量；

● 其它参数：磨机烟气入口氧含量和一氧化碳含量、粉煤仓氧含量和一氧化碳含量、布袋收粉器出口氧含量和一氧化碳含量；原煤仓料位检测、风机出口阀开关检测、磨机主电机电流、主排烟风机电机电流。氮气储罐压力测量，压缩空气储罐压力测量。立式磨出口氧气含量在线监测。立式磨区域，粉煤仓区域，喷射泵区域低氧浓度报警器和报警控制器。

### B、粉煤输送系统

● 温度参数：单罐定量喷吹、仓式泵本体温度测量、输粉管道温度测量；

● 压力参数：仓泵主进气压力测量与控制、仓泵本体，输煤管道气粉混合压力测量；

●  料位参数：仓式泵料位测量；

●  其它参数：主输送气（压缩气）流量测量。

### C、干燥系统：

● 温度参数：炉膛温度、出口温度、环废烟气温度、混风后热烟气温度；

● 压力参数：炉膛压力、粉煤风压力、废烟气压力、混风后热烟气压力；

● 流量参数：粉煤风流量、助燃空气管道流量、废气流量测量与控制。

七、界区条件

1、包括所述技术条件的全部设备和机器（含安装、调试、报检）。

整套设备（包括配套附件），包括（但不限于以下内容）如下：

提供保障设备正常运行的随机附件、专用维修工具、易损件；自带设备本体测温装置；自带进、出料口配对法兰及紧固件；配套电气以及电控柜；

2、厂商提供的设计图纸中应说明所提供的螺栓和调节片的材料和尺寸；需要预留孔洞的设备，须提供预留孔的技术要求，包括且不限于预留孔的大小、深度、地脚螺栓规格，并负责地脚螺栓、螺母和垫圈的供货；需要预埋地脚螺栓的设备，须提供螺栓规格、伸出高度、埋地深度等技术要求。

3、设备电控装置由厂家配套提供。

4、电控柜至用电设备之间的电缆、桥架、保护管及安装材料由厂家提供。

所有电气设备配置总的电源柜，甲方只负责将总电源送至电源柜内。

5、电控柜选用固定柜。厂家应将所供设备的电控装置集成于配电柜内（现场有要求控制箱的应同时配置），现有粉煤配电室可提供380V交流电源，配电室内最多可放置四面新的低压配电柜（宽800mm标准GGD柜）。分界点为现有配电柜的母线（从母线上连接至新柜）。

6、粉煤制备车间所有仪表、阀门、DCS系统、设备成套PLC之间的电缆、桥架、保护管及安装材料等均由厂家提供。

7、要求厂家提供粉煤车间爆炸危险区划分图。

8、厂家提供易损件清单。

# 八、提供工程设计技术资料及要求

厂家应向设计单位提供：

1）设备总装图及设备配置图（含设备外形尺寸图，平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸和安装尺寸等）、设备安装基础图（包括基础荷重、动负荷参数和安装要求等）；管线接口图、技术性能说明、维护和操作手册、易损件及消耗件图等。

2）电气设施：设备总装机容量，电气设备清单及参数（含电动机型号、功率、额定电流等）；电气一次系统图、二次控制原理图、端子接线图、管线表。成套电气装置（含电源柜、盘、操作箱）尺寸图及其布置图等。

3）仪表：P＆ID，接线图， I/O信号清单，电缆清册，联锁逻辑图，控制说明，成套控制柜箱）尺寸图及布置图，通讯协议、仪表通讯输出等。

4）配套公辅设施的技术参数。

5）资料提供：硬拷贝及电子版（文档为Word/Excel格式，图纸为CAD.dwg格式）。

第六章   投标文件格式

正本/副本

粉煤制备系统安全技术升级改造

投标文件

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：      （签字）

年      月    日

评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | P ~P |
| 2 |  | P ~P |
| 3 |  | P ~P |
| 4 |  | P ~P |
| 5 |  | P ~P |
| 6 |  | P ~P |
| 7 |  | P ~P |
| 8 |  | P ~P |
| 9 |  | P ~P |
| 10 |  | P ~P |
| 11 |  | P ~P |
|  | …… | P ~P |

- 目   录

- 投标函

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 投标保证金

- 报价表

- 资格审查资料

- 商务技术部分

- 招标文件要求提供的其他资料。

注：本目录不作为格式目录，投标人可相应修改或补充，为便于评标委员会评审，投标人可自行编制目录并编制页码。

一、投标函

（招标人名称）：

1、我方经仔细研究     （项目名称）     招标及合同文件(包括补充通知) 和有关资料后，愿意投标总价       元（精确到小数点后2位）（大写：人民币         ）投标，交货期限：              ，按合同约定完成设备供货。

2、我方提交的投标文件(包括投标报价书和其它投标文件)在投标截止时间后的 90 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件的有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上投标保证金一份，作为我方投标的担保。

4、若我方中标：

(1) 我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2) 我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

(3)我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6、质量标准：按国家、省、市相关标准执行，达到合格。

7、（其它补充说明）。

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：          (签字)                            地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一） 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年         月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        身份证号码：

职务：              系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                  （盖单位章）

年    月     日

（二） 授权委托书

本人        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至投标有效期的期满之日止。

代理人无转委托权。

附：授权委托人的身份证复印件。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字）

身份证号码：

年   月    日

注：如法人负责投标相关事宜，则无需提供授权委托书。

三、投标保证金

若采用投标保证金方式，投标人应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。

若采用投标保证担保方式，格式以各银行出具为准，投标人应在此提供银行保函的彩色扫描件。

若采用投标保证保险方式，投标人应在此提供建设工程交易系统网上投保后的电子保单彩色扫描件或截图。

四、报价表

（一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 单位 | 投标总报价 （含税，元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉煤制备系统安全技术升级改造项目工艺设备 | 1套 | 小写：¥ | 明细见详细报价清单 |
|  |  | 大写： |  |
| 备注 | - 报价方式：采用人民币报价 |  |  |

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签字）

年    月    日

注：

1.投标文件中涉及的报价采用人民币报价。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用，需与详细报价表中相应包的总报价一致；

3.我公司只接受投标人一个最有竞争力的报价，对含糊不清或不固定的报价将视为无效报价。

（二）详细报价清单

项目名称：

项目编号：

【本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。】

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地 | 厂家 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元） | 含税总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.以上报价包括安装、质保等所有费用。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：                 （盖单位章 ）

年    月    日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |
| 法人营业 执照证号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |
| 单位总人数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供投标人营业执照复印件。

投标人：                 （盖单位章 ）

年    月    日

（二）投标人须是主体设备（立式磨煤机）的生产制造商。生产制造商可根据自身情况提供一项或多项足以证明制造商资质的证明材料的复印件（如：营业执照、业绩合同、厂房、设备、专利等其他材料）。

（三）业绩证明材料

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 合同名称 |  |
| 甲方名称 |  |
| 合同金额 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 备注 |  |

说明：

注：按照第三章评标标准和办法的评审要求提供相关证明材料。

- （四）偏离表

合同条款响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 合同条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件的合同条款 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ..... | 请投标人 自行添加 |  |  |  |  |

注：

1.按本项目招标文件的合同条款对应如实填写。如有偏离，须在“偏离情况”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”并予以说明。（“正偏离”指所报合同响应情况优于招标文件中要求，“负偏离”指所报合同响应情况低于招标文件中要求）

2.如投标文件对合同条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“全部内容无偏离”即可。如投标人的以上表格如为空白，则表示无偏离，即完全满足招标文件的合同条款。

投标人：                 （盖单位章 ）

年    月    日

委托人要求响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 委托人要求条目 | 条款 | 投标文件条款 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 证明文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ..... | 请投标人 自行添加 |  |  |  |  |

注：1.按本项目《委托人要求》条款对应如实填写。如有偏离，须在“偏离情况”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”并予以说明。（“正偏离”指报货物或服务的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指所报货物或服务的技术参数低于招标文件中要求）

2.如投标文件对委托人要求条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“全部内容无偏离”即可。如投标人的以上表格如为空白，则表示无偏离，即完全满足招标文件的委托人要求条款。

六、商务技术部分

（一）商务部分

1、管理体系认证

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 评估/颁发机构 | 颁发时间/有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2、综合实力

| 序号 | 证书名称 | 证书编号（如有） | 颁发机构 | 颁发时间/有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3、业绩证明材料

| 序号 | 合同名称 | 采购金额 | 采购设备 | 发包人 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）技术部分

应包括（但不限于）下列内容：

一、产品技术经济性能

二、产品的设计及技术资料的完整性及合理性评价

三、产品制造的质量保证措施及安装调试方案

四、产品制造进度计划及控制措施

五、售后服务体系及承诺

七、招标文件要求提供的其他资料

注：根据招标文件及评审评分的相关内容投标人认为需要提供的材料。（如有）