## Sheet1
全安镇河塘村党群服务中心建设预算汇总表
序号 | 项目名称 | 施工内容 | 数量 | 单位 | 预估价 （元） | 合计 （元） | 合计总价 （元）
1 | 综合服务区改造 | 墙体拆除清理 | 60 | 平方 | 165 | 9900 | 192176.58
2 |  | 新建玻璃门 | 56 | 平方 | 312 | 17472
3 |  | 新建玻璃隔墙（档案室） | 8 | 平方 | 260 | 2080
4 |  | 房屋吊顶 | 128 | 平方 | 199 | 25472
5 |  | 墙面、天花批朔刷乳胶漆 | 200 | 平方 | 84 | 16800
6 |  | 新增背景墙 | 10 | 立方米 | 555 | 5550
7 |  | 新建墙体批荡 | 54 | 平方 | 75 | 4050
8 |  | 新建办事柜台 | 6 | 米 | 2000 | 12000
9 |  | 定制档案柜 | 35 | 平方 | 1200 | 42000
10 |  | 灯具 | 1 | 项 | 3500 | 3500
11 |  | 采购电子大屏（2.5W）、沙发茶几（0.35W）、办公桌椅5套（0.75W)、议事桌椅（0.3W）、制度牌（0.4w）、脚手架及部分设备（10352.58w） | 1 | 项 | 53352.58 | 53352.58
12 | 多功能活动室 | 墙体拆除 | 20 | 平方 | 165 | 3300 | 118672.75
13 |  | 新建玻璃门 | 28 | 平方 | 312 | 8736
14 |  | 房屋吊顶 | 65 | 平方 | 199 | 12935
15 |  | 墙面、天花批朔刷乳胶漆 | 100 | 平方 | 84 | 8400
16 |  | 定制墙面柜 | 18 | 米 | 1200 | 21600
17 |  | 定制墙面造型 | 68 | 平方 | 320 | 21760
18 |  | 采购电子大屏、活动桌椅、制度牌 | 1 | 项 | 38941.75 | 38941.75
19 |  | 灯具 | 1 | 项 | 3000 | 3000
20 | 暖心驿站 | 墙体拆除 | 20 | 平方 | 165 | 3300 | 133156.35
21 |  | 新建玻璃门 | 28 | 平方 | 312 | 8736
22 |  | 房屋吊顶 | 65 | 平方 | 199 | 12935
23 |  | 墙面、天花批朔刷乳胶漆 | 100 | 平方 | 87.6 | 8760
24 |  | 定制墙面柜、定制墙面造型 | 18 | 米 | 1200 | 21600
25 |  | 采购休闲沙发、活动桌椅、铝制柜、 快递柜、制度牌 | 1 | 项 | 44025.35 | 44025.35
26 |  | 灯具 | 1 | 项 | 2000 | 2000
27 |  | 水电改造 | 265 | 平方 | 120 | 31800
29 | 二楼改造 | 墙体修复 | 600 | 平方 | 87.5601 | 52536.05 | 52536.05
合计 | [6 empty] | 496541.73

## Sheet2
全安典型镇百千万工程施工计划
序号 | 施工段 | 施工内容 |  | 开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | 圩镇客厅 | 外立面施工 | 支架搭设 | 2025.5.9 | 2025.5.10
|  |  | 原瓷砖破除 | 2025.5.11 | 2025.5.11
|  |  | 墙面粉刷 | 2025.5.12 | 2025.5.15
|  |  | 窗户更换 | 2025.5.14 | 2025.5.15
|  |  | 彩钢瓦拆除更换 | 2025.5.11 | 2025.5.16
|  |  | 空调外机罩更换 | 暂定
|  | 地面施工 | 原地面破除 | 2025.5.17 | 2025.5.17
|  |  | 混凝土基层 | 2025.5.18 | 2025.5.20
|  |  | 水沟重建 | 2025.5.20 | 2025.5.22
|  |  | 沥青罩面 | 2025.5.23 | 2025.5.23
|  |  | 划线 | 2025.5.24 | 2025.5.24
|  | 外墙施工 | 外墙墙破除 | 2025.5.17 | 2025.5.17
|  |  | 新增人行道 | 2025.5.24 | 2025.5.24
|  |  | 绿化 | 暂定
|  | 内装 | 暂定 | 暂定
3 | 苍石路口 | 路面施工 | 原路面修复 | 暂定
|  |  | 沥青罩面 | 暂定
|  |  | 划线 | 暂定
|  |  | 新增场地硬化 | 2025.5.9 | 2025.5.12
|  | 路旁施工 | 新增人行道 | 2025.5.9 | 2025.5.10
|  |  | 绿化 | 2025.5.9 | 2025.5.10
|  |  | 栈道桥 | 暂定
4 | 河道沿岸 | 清表 | 清水草、垃圾 | 2025.3.7 | 2025.3.8
|  | 征拆 | 沿线违建物拆除 | 2025.3.7 | 2025.3.8
|  | 清淤 | 暂定 | 2025.3.9 | 2025.3.13
|  | 挡墙 | 暂定 | 2025.3.9 | 2025.3.12
|  | 外立面施工 | 暂定
|  | 绿化 | 暂定 | 2025.3.10 | 2025.3.14
2 | 轩雅门窗至全安镇政府沿线 | 外立面施工 | 红砖墙改造 | 2025.5.7 | 2025.5.27