## 扉-2 预算价扉页
| 帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 |  |  |  |  | 工程
预 算 价
预 算 价 |  | （小写）： | 61,996.64
|  | （大写）： | 陆万壹仟玖佰玖拾陆元陆角肆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 50701.84
1.1 | 篮球场 | 39185.55
1.2 | 羽毛球场 | 11516.29
2 | 措施合计 | 686.26
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 686.26
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 5489.55 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 5240
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 249.55
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 56877.65
5 | 增值税销项税额 | 5118.99 |  |  | －
6 | 总造价 | 61996.64
7 | 人工费 | 3470.56
预算价合计=1+2+3+5 |  | 61,996.64 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
篮球场
1 | 041001004001 | 球场打磨 | 1.路面凿毛 水泥混凝土 机械 |  | m2 | 561.04 | 4.99 |  | 2799.59
2 | 040203009001 | 丙烯酸弹性面层 | 1.滚涂底漆 2.丙烯酸粘结剂中涂刮涂2遍 3.面漆纹理层 4.面漆终饰层 5.丙烯酸划线 |  | m2 | 561.04 | 58.65 |  | 32905
3 | 040205012001 | U型防撞护栏 | 1.道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式 |  | m | 28 | 124.32 |  | 3480.96
|  | 篮球场合计 | [6 empty] | 39185.55
羽毛球场
4 | 041001004002 | 球场打磨 | 1.路面凿毛 水泥混凝土 机械 |  | m2 | 180.96 | 4.99 |  | 902.99
5 | 040203009002 | 丙烯酸弹性面层 | 1.滚涂底漆 2.丙烯酸粘结剂中涂刮涂2遍 3.面漆纹理层 4.面漆终饰层 5.丙烯酸划线 |  | m2 | 180.96 | 58.65 |  | 10613.3
|  | 羽毛球场合计 | [6 empty] | 11516.29
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 50701.84
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [8 empty] | 50701.84
合 计 | [8 empty] | 50701.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 686.26 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 686.26
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 5240.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 5240.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 249.55
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5489.55 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 塑料中空吹塑（水泥台阶椅） | 1.15张（包材料，包安装） | 4200
2 | 1.8米仿木纹靠背+加重铸铁脚 | 1.4张（包材料，包安装） | 1040
合 计 |  |  | 5240.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 56877.65 | 9 |  | 5118.99
合 计 | [6 empty] | 5118.99
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：帽子峰镇富竹村篮球场、羽毛球场翻新提升项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3470.5706 | 1 | 3470.57
2 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 0.5194 | 4.01 | 2.08
3 | 03013161 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 7 | 6.8 | 47.6
4 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.371 | 4.74 | 1.76
5 | 13010035 | 丙烯酸聚氨酯漆 | kg | 890.4 | 20.87 | 18582.65
6 | 13050280 | 喷面漆 | kg | 14.84 | 29.12 | 432.14
7 | 13110001 | 画线漆主剂 | kg | 7.42 | 40.96 | 303.92
8 | 14350170 | 底层硬化剂 | kg | 31.535 | 21.72 | 684.94
9 | 14350180 | 丙烯酸地坪漆 | kg | 94.605 | 32.27 | 3052.9
10 | 14350230 | 防重流添加剂 | kg | 2.968 | 44.65 | 132.52
11 | 14350290 | 画线漆硬化剂 | kg | 7.42 | 40.96 | 303.92
12 | 14350390@2 | 丙烯酸地坪漆 | kg | 445.2 | 32.27 | 14366.6
13 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 11.13 | 16.7 | 185.87
14 | 14370001 | 弹性颗粒 | kg | 519.4 | 2.58 | 1340.05
15 | 14410150 | 单液粘结剂 | kg | 103.88 | 31.08 | 3228.59
16 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.0742 | 21.88 | 1.62
17 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 36.82 | 1 | 36.82
18 | 36130020@1 | U型防撞护栏 | m | 28.028 | 95 | 2662.66
19 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.392 | 230 | 90.16
20 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 63.3099 | 1 | 63.31
21 | 99450640 | 检修费 | 元 | 15.7183 | 1 | 15.72
22 | 99450650 | 维护费 | 元 | 92.7058 | 1 | 92.71
23 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 163.2341 | 1 | 163.23
24 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 9.9882 | 6.38 | 63.72
25 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 192.1335 | 1.04 | 199.82
|  | 合计 |  |  |  | 49525.88