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第1章 投标人须知
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	序
号
	内容
	说明与要求

	1 
	项目业主
	韶关市金沁房地产开发有限公司

	2 
	项目名称
	韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目方案设计、初步设计

	3 
	项目批准部门
	韶关市浈江区发展和改革局

	4 
	项目代码
	2604-440204-04-01-901150

	5 
	项目资金来源
	资金拟通过新型政策性金融工具、专项资金、股东注资、银行融资等方式筹集。100%

	6 
	招标人
	韶关市金沁房地产开发有限公司

	7 
	招标代理机构
	广东信誉招标代理有限公司

	8 
	建设地点
	韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目用地位于韶关市浈江区风采街道百年东街及周边历史街区（包括升平路、广富新街、峰前街、群众巷等）。

	9 
	建设内容和规模
	本项目总改造建筑面积约150000m²（其中，百年东街片区改造面积约为50000m²，周边历史街区改造面积约为100000m²）。主要改造内容包括：一是对百年东街的主体结构、外立面、室外广场、滨河步道、卫生间、垃圾房等进行改造升级；对公共室外走道、电梯厅、卫生间、B区室内等公共区域进行更新改造；对机电工程、弱电智能化工程、水电、给排水、排油烟工程、室外灯光造型和停车场进行改造提升。二是对周边历史街区（包括升平路、广富新街、峰前街、群众巷等）的建筑物、道路、沿街外立面进行更新改造。

	10 
	项目总投资
	项目总投资估算约为36000万元，其中：工程费用约30000万元（其中百年东街改造升级工程费用约12000万元），本次招标设计费为717万元。

	11 
	招标范围
	[bookmark: _Hlt106417017]本次招标的设计为分区域分期实施，一期实施的是百年东街改造升级部分（详见第六章百年东街改造升级部分设计任务书），二期实施周边历史街区部分（周边历史街区部分的设计任务书由招标人另行提供）。所涉及的设计服务内容包括但不限于以下方面：
①方案设计及深化（含效果图）；
②初步设计文件（包含初步设计深化、总平面及设计说明书、设计图纸等涉及初步设计文件需提交的所有专项设计）；
③初步设计概算的编制；对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，包含初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。
④后续需配合报批报审、施工配合等服务。

	12 
	标段划分
	本项目不划分标段

	13 
	工期要求
	本招标项目设计总工期：共80个日历天。
1.一期：百年东街改造升级部分设计工期30个日历天，从中标通知书发出之日起计算，至提交符合招标人要求的初步设计文件之日止（每一步设计工作，必须经招标人及有关部门审核批准后方可实施）。各阶段实施期限如下：
（1）方案设计阶段：从中标通知书发出之日起10个日历天内提交方案设计；
（2）初步设计阶段：确认方案设计文件后15个日历天内提交初步设计文件及概算；
（3） 初步设计修编：出具初步设计（含概算）修编初审意见后，    5个日历天内完成初步设计（含概算）修编，并提交招标人审核。
  2.二期：周边历史街区部分50个日历天，从收到招标人书面通知和设计任务书之日起计算，至提交符合招标人要求的初步设计文件之日止（每一步设计工作，必须经招标人及有关部门审核批准后方可实施）。各阶段实施期限如下：
（1）方案设计阶段：从中标通知书发出之日起20个日历天内提交方案设计；
（2）初步设计阶段：确认方案设计文件后20个日历天内提交初步设计文件及概算；
（3）初步设计修编：出具初步设计（含概算）修编初审意见后，          10个日历天内完成初步设计（含概算）修编，并提交招标人审核。

	14 
	房屋建筑工程
绿色建筑标准
	本招标项目纳入绿色建设实施范围，要求达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019[2024年局部修订]）规定的二星级标准。

	15 
	最高投标限价
	详见招标文件“9、最高投标限价的确定及投标报价的约定”

	16 
	质量标准
	设计要求：符合国家及地方现行有效的有关设计规范、标准、规定等；必须经有关部门或招标人组织的专家评审通过。

	17 
	投标人资质
及条件要求
	投标人必须具备以下资质及条件：
1.本次招标接受联合体投标
1.1 联合体成员数量不超过2个。
1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
2.资质要求
2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过2家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①或②+③资质，组成联合体投标的，联合体必须至少具备以下①或②+③资质：
①工程设计综合甲级资质
②必须具备以下资质之一：
a工程设计建筑行业甲级资质；
b工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；
③风景园林工程设计甲级资质；
2.2 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。
3.相关人员要求
3.1委派担任本招标项目的项目负责人（即设计负责人）须具有一级注册建筑师注册证书。
4.禁止投标条款
4.1 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市金沁房地产开发有限公司
	为本招标项目的业主单位

	2
	广东信誉招标代理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	广东省国际工程咨询有限公司
	为本招标项目的可研编制单位


5.其他要求
省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	18 
	评标定标方法
	综合评估法

	19 
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法。
☑票决数量法
□票决计分法
□集体议事法
□其他方法：

	20 
	评标委员会组成
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

	
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	21 
	投标文件编制及份数要求
	投标人须上传（递交）投标文件：
1.电子投标文件一套：
（1）商务经济标书一份；
（2）技术标书一份；
（3）定标文件一份。
2.对应评审要求的分项响应文件（如有）。
投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引。
注：投标人被确定为中标人后，应从交易系统打印二套纸质投标文件（含签名盖章页），内容同电子投标文件，在签订本招标项目承包合同前分别提交给招标人和招标管理部门。（除招标文件约定外，纸质标书须与电子标书一致，不一致的以电子标书为准）。

	22 
	技术标书
评审方式
	本次招标技术标书不采用“暗标”方式进行评审。

	23 
	投标保证金
	    1.投标人须缴纳金额为人民币100,000.00元的投标保证金。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	24 
	合同价款支付
	详见本招标文件第二章 拟签订合同的主要条款。

	25 
	招标代理服务费及专家评审费
	本工程的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付。本项目招标代理服务费为含税包干价人民币3.98万元（含招标代理工作人员的食宿、交通、办公费用及招标过程的评标会务费、评标专家费等相关费用）

	26 
	招标人
联系方法
	单位名称：韶关市金沁房地产开发有限公司
办公地址：韶关市武江区惠民北路68号A6铺
联 系 人：李工
联系电话：0751-8706365

	27 
	招标代理机构
联系方法
	单位名称：广东信誉招标代理有限公司
办公地址：韶关市武江区韶关大道北19号豫商大楼7楼
联系人：陈工
电话：0751-8115126

	28 
	交易场所
联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心
办公地址：广东省韶关市武江区西联镇
联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-8633071、0751-863321

	29 
	行政监督部门
联系方式
	单位名称：韶关市住房和城乡建设管理局
办公地址： 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号
联系人（部门）：建筑业市场管理科
联系电话：0751-8892601
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第二节 重要事项时间地点一览表
	[bookmark: _Hlt69669159][bookmark: _Hlt69698754][bookmark: _Hlt69698705]1
	招标公告
发布时间
	[bookmark: _GoBack]2026年7月6日17时20分

	2
	获取招标文
件截止时间
	2026年7月28日09时30分

	3
	网上提问
截止时间
	2026年7月18日 16时 00分

	4
	网上答疑
时间
	2026年7月18日 16 时 30 分至2026年7月21日 16 时 00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年7月27日09时30分；
投标保证担保上传截止时间：2026年7月27日09时30分；
投标保证保险投保截止时间：2026年7月27日09时30分。

	6
	电子投标
截止时间
	 2026年7月28日09时30分

	7
	评审原件（如有）递交时间
	2026年7月28日09时00分至2026年7月28日09时30分

	8
	评审原件（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心
地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	 2026年7月28日09时30分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心
地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	11
	其他
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


[bookmark: _Toc16558][bookmark: _Toc3564][bookmark: _Toc12887][bookmark: _Toc15907]第三节 投标人须知正文
韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目方案设计、初步设计经韶关市浈江区发展和改革局以《广东省企业投资项目备案证》批准建设，项目代码为2604-440204-04-01-901150。本项目业主为韶关市金沁房地产开发有限公司，建设资金拟通过新型政策性金融工具、专项资金、股东注资、银行融资等方式筹集。出资比例为100%，招标人为韶关市金沁房地产开发有限公司，招标代理机构为广东信誉招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的方案设计、初步设计进行公开招标。

[bookmark: _Hlt109358474][bookmark: _Hlt78795222][bookmark: _Hlt74474735][bookmark: _Hlt119991399][bookmark: _Hlt87948285][bookmark: _Toc13235][bookmark: _Toc32517][bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc19945][bookmark: _Toc18301][bookmark: _Toc4508][bookmark: _Toc10343]1 工程概况综合说明
1.1 招标人：韶关市金沁房地产开发有限公司
1.2 工程地点：韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目用地位于韶关市浈江区风采街道百年东街及周边历史街区（包括升平路、广富新街、峰前街、群众巷等）。
1.3 工程主要建设规模：本项目总改造建筑面积约150000m²（其中，百年东街片区改造面积约为50000m²，周边历史街区改造面积约为100000m²）。主要改造内容包括：一是对百年东街的主体结构、外立面、室外广场、滨河步道、卫生间、垃圾房等进行改造升级，对公共室外走道、电梯厅、卫生间、B区室内等公共区域进行更新改造，对机电工程、弱电智能化工程、水电、给排水、排油烟工程、室外灯光造型和停车场进行改造提升。二是对周边历史街区（包括升平路、广富新街、峰前街、群众巷等）的建筑物、道路、沿街外立面进行更新改造。
1.4 项目总投资：项目总投资估算约为36000万元，其中：工程费用约30000万元（百年东街改造升级工程费用约12000万元，周边历史街区改造升级工程费用约18000万元），本次招标设计费为717万元。
1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。
[bookmark: _Toc496132995][bookmark: _Toc8182][bookmark: _Toc20140][bookmark: _Toc22847][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc29216][bookmark: _Toc31270][bookmark: _Toc20205][bookmark: _Toc32416][bookmark: _Toc22197][bookmark: _Toc7437][bookmark: _Toc28822][bookmark: _Toc15632][bookmark: _Toc30037][bookmark: _Toc17211][bookmark: _Toc32674][bookmark: _Toc23046] 1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2 招标范围
本次招标的设计为分区域分期实施，一期实施的是百年东街改造升级部分（详见第六章百年东街改造升级部分设计任务书），二期实施周边历史街区部分（周边历史街区部分的设计任务书由招标人另行提供）。所涉及的设计服务内容包括但不限于以下方面：
①方案设计及深化（含效果图）；
②初步设计文件（包含初步设计深化、总平面及设计说明书、设计图纸等涉及初步设计文件需提交的所有专项设计）；
③初步设计概算的编制；对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，包含：初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）；
④后续需配合报批报审、施工配合等服务。
[bookmark: _Hlt66187826][bookmark: _Toc13023][bookmark: _Toc23744][bookmark: _Toc27177][bookmark: _Toc22115][bookmark: _Toc13594][bookmark: _Toc7539][bookmark: _Toc11227][bookmark: _Toc12776][bookmark: _Toc20703]3 工期要求
[bookmark: _Toc11994][bookmark: _Toc32105][bookmark: _Toc17553]本招标项目设计总工期：共80个日历天。
1.一期：百年东街改造升级部分设计工期30个日历天，从中标通知书发出之日起计算，至提交符合招标人要求的初步设计文件之日止（每一步设计工作，必须经招标人及有关部门审核批准后方可实施）。各阶段实施期限如下：
（1）方案设计阶段：从中标通知书发出之日起10个日历天内提交方案设计；
（2）初步设计阶段：方案设计文件确认后15个日历天内提交初步设计文件及概算；
初步设计修编：出具初步设计（含概算）修编初审意见后，5个日历天内完成初步设计（含概算）修编，并提交招标人审核。
2.二期：周边历史街区部分50个日历天，从收到招标人书面通知和设计任务书之日起计算，至提交符合招标人要求的初步设计文件之日止（每一步设计工作，必须经招标人及有关部门审核批准后方可实施）。各阶段实施期限如下：
（1）方案设计阶段：从中标通知书发出之日起20个日历天内提交方案设计；
（2）初步设计阶段：方案设计文件确认后20个日历天内提交初步设计文件及概算；
（3）初步设计修编：出具初步设计（含概算）修编初审意见后，10个日历天内完成初步设计（含概算）修编，并提交招标人审核。
[bookmark: _Hlt74496495][bookmark: _Toc11378]4 投标人资质等级及人员要求
4.1 本次招标接受联合体投标
4.1.1 联合体成员数量不超过2个。
4.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
4.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。
4.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
4.2.资质要求
4.2.1参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过2家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①或②+③资质，组成联合体投标的，联合体必须至少具备以下①或②+③资质：
①工程设计综合甲级资质
②必须具备以下资质之一：
a工程设计建筑行业甲级资质；
b工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；
③必须具备风景园林工程设计甲级资质；
4.2.2根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。
4.3.相关人员要求
4.3.1委派担任本招标项目的项目负责人（即设计负责人）须具有一级注册建筑师注册证书。
4.3.2投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
4.4禁止投标条款
4.4.1 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：
	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市金沁房地产开发有限公司
	为本招标项目的业主单位

	2
	广东信誉招标代理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	广东省国际工程咨询有限公司
	为本招标项目的可研编制单位



4.5其他要求
[bookmark: _Toc17278][bookmark: _Toc17198][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc15311][bookmark: _Toc358]省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
[bookmark: _Toc16609][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc24930][bookmark: _Toc23573][bookmark: _Toc30159]5 招标文件获取
5.1本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在平台网站下载。请于招标文件获取期间（见本公告“重要事项时间地点一览表”），招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本公告第10条“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
5.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统进行获取招标文件和电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
电子印章：是指获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
5.3 投标保证
5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币100000.00元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
5.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。
[bookmark: _Toc4219]
[bookmark: _Toc4740][bookmark: _Toc32724][bookmark: _Toc16437][bookmark: _Toc3810][bookmark: _Toc17313][bookmark: _Toc7567][bookmark: _Toc21440]6 设计工程内容和质量标准
6.1 本次方案设计、初步设计工程的内容及要求：
设计内容：确保项目顺利实施的规划、报建、报批、施工所需的所有建安工程等设计文件。设计要求：符合国家及地方现行有效的有关设计规范、标准、规定等，必须经有关部门或招标人组织的专家评审通过。
6.2 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可预见的事件等情况，中标人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。
6.3关于设计深度的要求
6.3.1 按国家及地方现行的方案设计、初步设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范要求。
6.3.2 各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体中标人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。
6.3.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应做方案比较。
6.3.4 相关的配套外部接口方案均须取得政府主管部门或规划部门认可。
6.4限额设计要求
初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资且概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费。在保证设计质量的前提下，中标人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。
6.5设计时需要考虑与周边地块的开发相结合，并按相关规划方案的要求进行设计。
6.6凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。
（注：上述招标内容具体参考第六章设计任务书，同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）

[bookmark: _Toc13955][bookmark: _Toc17770][bookmark: _Toc3271][bookmark: _Toc26289][bookmark: _Toc31375]7 现场踏勘
7.1招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
7.2在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。
[bookmark: _Toc6699]7.3现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

[bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc10928][bookmark: _Toc8140][bookmark: _Toc16913][bookmark: _Toc10153][bookmark: _Hlt74496410][bookmark: _Hlt92513711][bookmark: _Hlt69699188][bookmark: _Hlt92513715]8 招标答疑
8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。
8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视为所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc26822][bookmark: _Toc15820][bookmark: _Toc25577][bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc22085]8.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc11575][bookmark: _Toc25891][bookmark: _Toc4191][bookmark: _Toc20058][bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc19826]9 最高投标限价的确定及投标报价的约定
9.1 最高投标限价的确定
[bookmark: _Toc23525][bookmark: _Toc24473][bookmark: _Toc30189]经研究确定，本项目设计招标最高投标限价为：

	序号
	区域
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	百年东街片区更新改造设计
	
2868000.00

	分区域实施

	2
	周边历史街区（包括升平路、广富新街、峰前街、群众巷等）更新改造设计
	
4302000.00

	分区域实施

	3
	合计（1+2）：
	7170000.00
	


备注：
1.各单项小计或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。
2.投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
3.以上投标报价均为含税报价（增值税）。
[bookmark: _Hlt74498519]9.2 投标报价的约定
9.2.1 投标人以设计费的合计总价进行投标报价。设计费报价不得超出最高投标限价规定的相应限价。
9.2.2设计费投标报价：在最高投标限价范围内，采用合计总价进行投标报价。设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）所规定的所有设计工作的所有费用。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、概算编制费、税费等。
9.2.3 设计费的中标价为合同价，结算价不能超过合同价。设计成果必须按要求满足设计规定的深度。所报的设计费应包含投标人自投标之日起至项目拿到施工图审图合格证的费用。若设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由投标人以该项目的设计费为限承担责任。
9.2.4本项目投标报价应综合考虑设计服务费、各项专家评审费、修编建设工程设计方案费用、所有专业及工程复杂程度相关的调整系数等所包含的一切费用。
9.2.5投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。

[bookmark: _Hlt126039060][bookmark: _Hlt121630579][bookmark: _Hlt75685913][bookmark: _Hlt75685561][bookmark: _Toc18975][bookmark: _Toc4699][bookmark: _Toc18785][bookmark: _Toc19844][bookmark: _Toc27602][bookmark: _Toc17120][bookmark: _Toc18053][bookmark: _Hlt121629839][bookmark: _Hlt69335617][bookmark: _Hlt69208262][bookmark: _Hlt69332370]10 投标文件的编制要求
[bookmark: _Hlt74495594][bookmark: _Hlt74497202][bookmark: _Hlt78768224][bookmark: _Toc6054][bookmark: _Toc15837][bookmark: _Toc14140][bookmark: _Toc6667][bookmark: _Toc496133008][bookmark: _Toc3825][bookmark: _Toc29923][bookmark: _Toc13558][bookmark: _Toc5445]10.1 一般要求
[bookmark: _Toc274313880][bookmark: _Toc4518][bookmark: _Toc257031159][bookmark: _Toc496133009][bookmark: _Toc22855]投标文件应按第五章投标文件格式规定的内容编制，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件三个分册。
10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。
10.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成签字、盖章后扫描上传。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：
电子投标文件：
10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或加盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。
10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。
10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。
10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。
[bookmark: _Toc12173][bookmark: _Toc20932][bookmark: _Toc3511][bookmark: _Toc8596][bookmark: _Toc2035][bookmark: _Toc2586]10.2 商务经济标书的编制要求
10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；
（3）《投标函》（格式二）；
（4）《工程项目报价表》（格式三）；
（5）《各项承诺一览表》（格式四）；
（6）《法定代表人身份证明》（格式八）；
（7）《法定代表人授权委托书》（格式九）；
（8）投标保证金缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图或银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单页面截图或扫描件）。
（9）《联合体协议书》（格式十）；
（10）《投标人基本情况表》（格式五）及所附资料；
（11）《项目设计负责人简历表》（格式六）及所附资料；
（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式七）及所附资料；
（13）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见本节第16.5.1目）；
（14）投标人认为有必要补充的其他资料（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料）。
10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（9）项内容。
10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.2.4 报价以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，如不一致，以大写报价为准。
[bookmark: _Toc1238][bookmark: _Toc26715][bookmark: _Toc3440][bookmark: _Toc496133010][bookmark: _Toc29429][bookmark: _Toc19410][bookmark: _Toc466640590][bookmark: _Toc477][bookmark: _Toc16489][bookmark: _Toc3622]10.3 技术标书的编制要求
    10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；
（3）投标人根据招标文件的评标方法认为需要补充的其他资料。
10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。
[bookmark: _Toc31991][bookmark: _Toc485111106][bookmark: _Toc14893]10.3.3 技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.4 定标文件的编制要求
10.4.1 定标文件包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；
（2）目录；
（3）定标因素评审资料（格式十一）。
10.4.2 本节第10.4.1目中所列出的组成内容中，第（1）至第（2）项所有投标人均应提供。
[bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc32016][bookmark: _Toc15560][bookmark: _Toc27903][bookmark: _Toc27086]11 投标文件的编制依据
11.1招标人提供的基础文件等资料；
11.2本招标文件；
11.3国家及地方现行有效的有关设计规范、标准、规定等。
[bookmark: _Toc12971][bookmark: _Toc11515][bookmark: _Toc8409][bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc26268][bookmark: _Toc3510][bookmark: _Toc27343][bookmark: _Toc1515][bookmark: _Toc104711075][bookmark: _Toc106418820][bookmark: _Toc31438][bookmark: _Hlt88627590]12 电子投标
12.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件，录入相关信息及标书页码信息（页码起始从封面开始），并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。
[bookmark: _Hlt127590288]12.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。
12.3投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证金和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。在投标文件提交截止时间之前，投标人通过交易平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，交易平台将予以拒收。
12.4 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；
（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的。
12.5 投标人代表（指投标人法定代表人或其委托代理人）尚应递交以下的资料（如有）：招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单）。
[bookmark: _Toc19105][bookmark: _Toc21326][bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc216][bookmark: _Toc14766][bookmark: _Toc14083]13 投标有效期
[bookmark: _Toc10083][bookmark: _Toc25978][bookmark: _Toc32344]本次招标投标有效期为 90 个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
[bookmark: _Toc5555][bookmark: _Toc19808][bookmark: _Toc22751][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc9138]14 开标
14.1 项目实行全流程电子化招标投标，招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证金的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人无须进行现场电子签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
14.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证金（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证金缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
    14.2 开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（3）唱标人公布在投标截止时间前进行电子投标的投标人数量和名称。
（4）招标代理机构在交易场所工作人员见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证金缴纳情况表》和《开标一览表》。
备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。
（5）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。
14.3 投标人对开标相关事项有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
[bookmark: _Hlt127093805]14.4 招标代理机构将相关评审资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
[bookmark: _Toc17995][bookmark: _Toc22949][bookmark: _Toc5001][bookmark: _Toc25682][bookmark: _Toc28134][bookmark: _Toc17603][bookmark: _Toc26761]15 电子投标及评标时突发补救方案
按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。
（1）投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败的投标人可在建设工程交易系统规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件，继续开标程序。
（2）评标时突发情况的补救方案：
在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
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评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审。
16.1 评标委员会
16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。
16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。
16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。
16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要作出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。
16.2 评标方法
根据有关法律法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。
16.3 评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
16.4 初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
16.4.1 资格评审环节
资格评审事项包括：
（1） 投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。
（2） 投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。
（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。
（4）拟派项目设计负责人的条件是否符合招标文件规定；拟派项目设计负责人的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。 
（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。
（6）投标人为外省企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。
16.4.2 形式评审环节
形式评审事项包括：
（1）投标文件的分册组成是否符合招标文件规定。
（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
（3）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。
16.4.3 响应性评审环节
响应性评审事项包括：
（1）投标有效期、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》和《各项承诺一览表》的实质性内容。
（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标总价限价。
（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现设计质量、进度管理目标。 
16.4.4 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。
    16.5 详细评审阶段
    16.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务技术和投标报价两大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为50分，技术部分满分为30分，投标报价部分满分为20分。
除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
（1） 商务技术得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。
（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。
（3）投标报价得分M3
a.评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。
b.采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得20分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分，每低于评标基准价一个百分点扣0.2分，扣完为止。公式如下：
M3=20-(| Di-D | ÷D)×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.5；当Di＜D时，E＝0.2。
（3） 综合得分
综合得分换算为百分制，满分100分，公式如下：
综合得分＝M1＋M2＋M3
式中：M1为某投标人的商务得分，M2为某投标人的技术得分，M3为投标报价得分。
[bookmark: _Toc464768778]（4）评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由大到小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低者为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。
定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。
注：编写评标报告时，定标候选人不排序，按企业统一社会信用代码后4位大小排位，如统一社会信用代码后4位出现字母情况的，字母以“0”进行代替大小排位，如出现后4位大小一致的，则随机排位。
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综合评分表
	商务部分M1，满分：50分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	商务部分（50分）
	企业业绩（12分）（组成联合体投标的由联合体任意一方提供）
	投标人近年来（2021年1月1日至今）业绩情况：
1.承接过类似项目设计业绩的，每个得3分；
2.未承接过类似项目设计业绩的，不予计分；
3.本项最高得12分。
	1.类似项目指：古城/老城/历史文化街区项目设计或城市更新项目设计业绩（含设计，勘察设计，勘察设计施工总承包项目）。
2.需附有关业绩（仅限于以设计单位身份参建的项目）合同协议书关键页扫描件。
3.时间以合同签订时间为准。
4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：
①业绩不属于指定类别的；
②业绩时间不符合要求的；
③不是以指定身份参建的。

	
	获奖情况（8分）（组成联合体投标的由联合体任意一方提供）
	投标人近年来（2021年1月1日至今），承接过的设计相关业绩获得奖项情况：
1.获得国家级奖项的，每个得3分；
2.获得省级奖项的，每个得2分；
3.获得地市级奖项，每个得1分；
4.以上奖项均未获得的，不予计分；
5.本项最高得8分。
	1.投标人可以提交多个等级奖项供评审，但同一项目只按最高获奖等级计分，不同项目的省级或以上、地市级奖项可累加计分。
2.需附有关奖项证明扫描件。
3.颁发机构限定以下范围：
①国家级奖项：国务院、住建部、中国建筑业协会、国家级勘察设计行业协会、勘察设计协会或勘察设计行业协会、中国风景园林学会；
②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级建筑业协会、省级勘察设计行业协会、勘察设计协会或勘察设计行业协会、省级风景园林学会；
③地市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、地市级建筑协会、地市级勘察设计行业协会、勘察设计协会或勘察设计行业协会、市级风景园林学会。
4.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。
5.不符合评分标准和备注规定的，不予计分。

	
	企业
财务状况（10分）（组成联合体投标的由联合体任意一方提供）
	1.提供投标人基本账户在本项目招标公告发布之日起出现过不少于250万元存款余额资金流水证明的，得6分。本小项最高得6分。
2. 投标人至投标截止时间止，获得税务机关纳税评级评定为“A级纳税人”称号情况：
（1）1年（即2024年度至2025年度期间）获得税务机关纳税评级为A级得1分；
（2）连续2年（即2024年度至2025年度期间）获得税务机关纳税评级为A级得4分；
（3）本小项最高得4分。
注：本项最高得10分。

	
1.存款余额资金流水证明有以下情形之一的，视为无效，不予计分：
①存款账户不是基本账户的；
②存款时间不符合要求的；
③存款额度不符合要求的。
2.须提供投标人纳税信用A级证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	
	

	
	企业信用（6分）（组成联合体投标的由联合体任意一方提供）
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]1.投标人具备：质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每获得1项认证得2分。
2.本项最高得6分。
	1.须提供有效期内的认证证书彩色扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图并加盖投标人公章，不提供不得分。
2.不符合评分标准和备注规定的，不予计分。

	
	本项目团队人员综合素质（14分）（组成联合体投标的由联合体任意一方提供）
	各专业设计负责人或团队人员：
1.建筑专业负责人（跟项目设计负责人不能同一个人）具有一级注册建筑工程师及高级工程师职称；
2.规划专业负责人具有注册城乡规划师及高级工程师职称；
3.给排水专业负责人具有注册公用设备（给水排水）及高级工程师职称；
4.电气专业负责人具有注册电气工程师及高级工程师职称；
5.园林景观专业负责人具有园林景观高级工程师职称；
6.绿色建筑专业负责人具有绿色建筑高级工程师；
7.造价专业负责人具有一级注册造价师资格；
具备以上各类人员得14分；以上人员不得为同一人；每缺一人扣2分，此项最高得14分。
	1. 须提供相关人员的证件资料，如身份证、注册证、职称证、毕业证（如有）的扫描件。
2.同时提供至少3个月（其中必须有2026年5月）的社保证明。
未提供的，不予得分。

	技术部分M2，满分：30分。

	评分因素
	评分标准

	项目定位及理解（6分）
	结合对本项目及设计任务书的要求，投标人对本项目一期（百年东街改造升级）定位、设计思路、设计特点的理解准确性。
【优】得该细项分的5—6分；
【中】得该细项分的3—4分；
【合格】得该细项分的2分；
不提供材料或无该项描述的得0分。

	平面图设计（6分）
	能够结合设计任务书相关要求对平面图进行分析，动线规划设计分析、功能分区布置合理，其他必要的示意。
【优】得该细项分的5—6分；
【中】得该细项分的3—4分；
【合格】得该细项分的2分；
不提供材料或无该项描述的得0分。

	建筑和景观意向图片（6分）
	能够结合设计任务书相关要求，提供项目建筑和景观风格的意向图片或效果图，提供效果图可酌情加分。
【优】得该细项分的5—6分；
【中】得该细项分的3—4分；
【合格】得该细项分的2分；
不提供材料或无该项描述的得0分。

	设计方案思路
（6分）
	方案能对项目设计所涉及的相关方面问题提出合理设计思路、经济性及分析详细的。
【优】得该细项分的5—6分；
【中】得该细项分的3—4分；
【合格】得该细项分的1—2分；
不提供材料或无该项描述的得0分。

	设计进度计划安排及保证措施
（3分）
	设计进度、质量保证措施具体、针对性强。
【优】得该细项分的3分；
【中】得该细项分的2分；
【合格】得该细项分的1分；
不提供材料或无该项描述的得0分。

	后续服务内容及承诺
（3分）
	后续服务安排措施合理、全面、切实可行并提供合理、可靠的承诺。
【优】得该细项分的3分；
【中】得该细项分的2分；
【合格】得该细项分的1分；
不提供材料或无该项描述的得0分。

	投标报价部分M3，满分：20分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。
	号球
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	下浮系数（%）
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	号球
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	下浮系数（%）
	1.7
	1.8
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3

	号球
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	下浮系数（%）
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	3.0


（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价
得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得20分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5 分， 每低于评标基准价一个百分点扣0.2分，扣完为止。公式如下：
N=20-(| Di-D | ÷D)×100×E
式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.5；当Di＜D时，E＝0.2。



备注：评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。
 


16.5.2 否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件 ”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。
17.评标结果公示
17.1 评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则，向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。


	1

[bookmark: _Toc31980][bookmark: _Toc11025][bookmark: _Toc17485][bookmark: _Toc2752]第四节 否决投标条件
　　
    本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。
[bookmark: _Toc4139][bookmark: _Toc8124][bookmark: _Toc11881]1.资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。
（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；
注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。
（4）拟派项目设计负责人的条件不符合规定的；
（5）拟派项目设计负责人所需的各类证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；
注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页的。

[bookmark: _Toc19158][bookmark: _Toc22692][bookmark: _Toc32171]2.形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。
（1）投标文件的分册组成不符合规定的；
（2）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；
（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；
（4）投标文件未按规定签字、盖章的；

[bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc26983][bookmark: _Toc29122]3.响应性评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。
（1）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；
（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标总价限价的。
（3）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

[bookmark: _Toc29431][bookmark: _Toc6331][bookmark: _Toc19353]4.其他
在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：
①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；
②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；
③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；
④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；
⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印；
⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；
⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。
[bookmark: _Toc22243]

第五节 定标规定及细则（本项目采用票决数量法定标）

1.确定定标时间
招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标，定标委员会根据定标方案确定1名中标人或排名第1名至第3名的中标候选人，并向招标人提交书面定标报告，定标委员会全体成员在报告上签字确认。招标监督小组全员同时参加定标会议，全程监督，并在定标报告上的招标监督小组处签字。项目业主单位应对定标过程进行记录，形成定标会议记录，存档备查。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。
2.定标委员会
2.1项目定标委员会成员数量为7人以上单数，定标委员会成员会按照《韶关市金财投资集团有限公司房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离” 工作实施办法（试行）》确定。
2.2定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统的评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。
2.3定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
3.组建招标监督小组
项目招标监督小组原则上由不少于 3 人组成，招标监督小组成员按照《韶关市金财投资集团有限公司房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离” 工作实施办法（试行）》确定。
4.定标办法
定标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定（只能选定其中一种定标办法）。
[bookmark: OLE_LINK3]本项目采用票决数量法定标。
5.定标细则
5.1票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序，直至决出排序的前三名中标候选人。票决采用记名方式投票。
5.1.1项目情况介绍
招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。
5.1.2审阅定标资料
定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
5.1.3疑问澄清
讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
5.1.4投票，收票，点票和汇总
定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.1.5.公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人排序及名单，全体成员签名。
5.1.6.全程监督
招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。
5.2定标因素
在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：
（1）拟派团队管理能力与水平（履约能力）
相对标准：拟派团队专业配备齐全、人员业绩突出、综合实力强等的定标候选人优于团队实力一般的定标候选人。
（2）评标报告
相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。
（3）设计方案（包括1、项目定位及理解2、平面图设计；3、建筑和景观意向图片）
相对标准：方案设计好的定标候选人优于方案设计一般的定标候选人。
（4）履约及后续服务（包括履约保障承诺、过程响应机制、后期服务与维护方案等。）
相对标准：服务能力好的定标候选人优于服务能力一般的定标候选人。
6.定标结果公示
定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。



第六节 中标确认
1.中标人确定
1.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认票数排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。
1.2 中标人确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放至中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知中关于投标有效期的规定延长投标有效期。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标人以外的投标人。
1.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。 招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。
2.异议和投诉
2.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定在线向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。
2.2 在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。
2.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
3.废除授标及授标
3.1 定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：
（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；
（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；
（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；
（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；
（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订设计合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；
（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；
（7）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；
（8）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；
（9）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。
3.2 排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。
3.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：
（1）无正当理由不发出中标通知书的；
（2）招标人不按照规定确定中标人的；
（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；
（4）无正当理由不与中标人签订设计合同的。
[bookmark: _Toc5463][bookmark: _Toc9797][bookmark: _Toc3987][bookmark: _Toc15434][bookmark: _Hlt87793831]
第二章 拟签订合同的主要条款
[bookmark: _Toc353462211][bookmark: _Toc353462320][bookmark: _Toc371968727][bookmark: _Toc25729][bookmark: _Toc143765509][bookmark: _Toc27580][bookmark: _Toc18268][bookmark: _Toc143766475][bookmark: _Toc24616749][bookmark: _Toc21399][bookmark: _Toc26730][bookmark: _Hlt69698722][bookmark: _Hlt69698769][bookmark: _Hlt69698741]1.承包方式
中标人以中标价按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求，提供完整的最新初步方案设计文件和建设期的服务内容。未经甲方允许，不得私自转包，双方约束内容以实际签订合同为准。
[bookmark: _Toc371968728][bookmark: _Toc353462212][bookmark: _Toc353462321][bookmark: _Toc143766476][bookmark: _Toc143765510][bookmark: _Toc12037][bookmark: _Hlt87951777][bookmark: _Toc15760][bookmark: _Toc14534][bookmark: _Toc2890][bookmark: _Toc18577][bookmark: _Toc19364][bookmark: _Toc24616750]2.合同价款支付办法及结算原则
[bookmark: _Toc27909]2.1 本合同工程按中标人的投标报价，中标价即为合同价。
2.2 合同价款支付方式
2.2.1设计费的支付：
2.2.1.1 百年东街改造升级（一期）设计费支付：
	阶段
	占该区域总设计费比例
	设计费（元）
	付款条件

	预付款
	20%
	/
	合同签订后，甲方在15 日内支付预付款。

	方案设计
	20%
	/
	乙方完成方案设计并经甲方书面确认或提交方案设计评审会会议纪要，甲方在15 日内支付本阶段设计费。

	初步设计
	50%
	/
	[bookmark: RANGE!D4]乙方完成初步设计文件及初步设计概算经专家评审通过并提交符合送审要求的初步设计成果及概算文件，甲方在15 日内支付本阶段设计费。

	配合招标及尾款
	10%
	/
	乙方配合完成施工招标和完成施工图设计阶段技术配合，项目拿到施工图审图合格证后，甲方在15 日内支付剩余设计费。

	总计
	100%
	/
	　


2.2.1.2 周边历史街区（包括升平路、广富新街、峰前街、群众巷等）更新改造（二期）设计费支付：
	阶段
	占该区域总设计费比例
	设计费（元）
	付款条件

	预付款
	20%
	/
	乙方收到甲方设计任务书及开展设计工作的书面通知后，甲方在15 日内支付预付款。

	方案设计
	20%
	/
	乙方完成方案设计并经甲方书面确认或提交方案设计评审会会议纪要，甲方在15 日内支付本阶段设计费。

	初步设计
	50%
	/
	乙方完成初步设计文件及初步设计概算经专家评审通过并提交符合送审要求的初步设计成果及概算，甲方在15 日内支付本阶段设计费。

	配合招标及尾款
	10%
	/
	乙方配合完成施工招标和完成施工图设计阶段技术配合，项目拿到施工图审图合格证后，甲方在15 日内支付剩余设计费。

	总计
	100%
	/
	　


注：中标人在提交支付申请时，须向招标人提供等额有效的增值税发票。
2.3设计费结算原则：
2.3.1百年东街改造升级（一期）设计费合同价即为结算价，结算时不调整设计费。
    2.3.2周边历史街区（包括升平路、广富新街、峰前街、群众巷等）更新改造（二期）建设规模未出现重大调整，设计费合同价即为结算价。若建设规模出现重大调整（重大调整指项目工程费用增加或减少超过估算18000万元的10%），以设计概算中的工程费用为基数，参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》规定重新计算设计费（复杂程度系数1.15、改扩建和技术改造建设项目附加调整系数1.4、专业调整系数1.1，其余系数不计取）。
2.3.3若项目设计中途停止实施，按2.2.1款约定的阶段及支付比例支付设计费。
3.中标人拟分包的工作：
3.1对于非主体、非关键性工程，中标人不具备相应资质的，可自行分包给具有相应资质和能力的专业单位实施，但不能再次分包。费用已包含在本次招标费用中。


[bookmark: _Toc25196][bookmark: _Toc5520][bookmark: _Toc30834][bookmark: _Toc29460][bookmark: _Hlt69669171][bookmark: _Hlt87793839]第三章 中标人须知
[bookmark: _Toc5752][bookmark: _Toc6320][bookmark: _Toc466640610][bookmark: _Toc28264]1.中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
[bookmark: _Toc20916][bookmark: _Toc10383]2.中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布。
[bookmark: _Toc15710][bookmark: _Toc17724]3.履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起5个工作日内签订合同前向招标人提交金额为中标价3%的履约保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。
（1）采用履约保证金的，中标人在招标人发起收缴履约保证金，即可在建设工程交易系统申请缴纳履约保证金，获取本次中标履约保证金缴纳账号。中标人必须于履约保证金到账截止时间（以建设工程交易系统提示为准）前，从其基本账户将履约保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，视其放弃中标，并由招标人通报建设行政管理部门。
（2）采用履约保证担保的，中标人应提交有效的银行电子保函，银行电子保函的有效期应当自合同生效之日起至初步设计（含概算）由招标人审核通过并提交设计成果后28天止。中标人必须在履约保证担保截止时间（以建设工程交易系统提示为准）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。
（3）采用履约保证保险的，中标人须在履约保证保险投保截止时间（以建设工程交易系统提示为准）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。中标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、下载电子保单，电子保单的有效期应当自合同生效之日起至初步设计（含概算）由招标人审核通过并提交设计成果后28天止的有效期不得短于投标有效期。
3.3 中标人在领取中标通知书之日起5个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。
3.4在项目实施过程中，如果中标人由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失，扣除相应履约保证。
3.5中标人配合完成施工招标和完成施工图设计阶段技术配合，项目拿到施工图审图合格证后20天内，招标人将履约保证退还给中标人（不计算利息）。
[bookmark: _Toc23646][bookmark: _Toc31390]4.合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。
4.2 本招标项目合同计价方式：总价合同。
4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。
4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
[bookmark: _Toc9985][bookmark: _Toc27509]5.放弃中标的处理
5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照定标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。
5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照定标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc5762][bookmark: _Toc25383][bookmark: _Toc20579][bookmark: _Toc31321]6.项目管理机构
6.1 中标人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则招标人有权终止合同。
6.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，投标文件确定的设计负责人除发生下列情形之一外，不得更换：
（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；
（二）调离原工作单位的；
（三）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；
（四）因违法被责令停止执业的；
（五）因犯罪被羁押或判刑的；
（六）死亡。
发生上述情形需要更换的，中标人应填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（见《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）附件4），并附上有关证明文件，经招标人和建设行政主管部门审核同意方可变更且更换后的设计负责人应与中标人的投标文件所确定的原设计负责人的主要条件一致。
[bookmark: _Toc30672][bookmark: _Toc26075][bookmark: _Toc12700]7.监督实施
中标人须服从招标人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。
[bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc6268][bookmark: _Toc14276]8 其他事项
8.1 中标人须在收到中标通知书之日起两天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
8.2 本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一道工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准（项目可行性研究报告中投资估算的工程费用），中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。
8.3 每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。
8.4 中标人义务及违约责任
8.4.1 中标人义务
[bookmark: _Toc3824][bookmark: _Toc13156][bookmark: _Toc22788][bookmark: _Toc16326][bookmark: _Toc11410][bookmark: _Toc9811]（1）中标通知书发出后10天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。
[bookmark: _Toc23470][bookmark: _Toc26853][bookmark: _Toc6838][bookmark: _Toc7472][bookmark: _Toc31688][bookmark: _Toc777]（2）合同生效后，中标人要求终止或解除合同视为中标人违约，扣除履约保证金。
[bookmark: _Toc7352][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc5562][bookmark: _Toc2915][bookmark: _Toc3878]（3）中标人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的，并完成约定的服务内容。中标人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整和补充。
[bookmark: _Toc906][bookmark: _Toc16469][bookmark: _Toc17184][bookmark: _Toc21480][bookmark: _Toc326][bookmark: _Toc3742]（4）中标人应对招标人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。
[bookmark: _Toc12272][bookmark: _Toc10194][bookmark: _Toc17802][bookmark: _Toc19373][bookmark: _Toc32024][bookmark: _Toc24101]（5）未经招标人书面同意，中标人不得对已批准的设计方案作重大修改、增减或删除。
[bookmark: _Toc20435][bookmark: _Toc11417][bookmark: _Toc23495][bookmark: _Toc31620][bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc27851]（6）中标人提交的全部设计文件应考虑正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
[bookmark: _Toc3820][bookmark: _Toc7680][bookmark: _Toc17715][bookmark: _Toc10998][bookmark: _Toc23688][bookmark: _Toc29614]（7）中标人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向招标人推荐并提供科学的评估和来源证明。
[bookmark: _Toc14258][bookmark: _Toc14659][bookmark: _Toc22815][bookmark: _Toc23025][bookmark: _Toc17169][bookmark: _Toc27465]（8）中标人编制的初步设计概算需按设计要求和概算定额等相关文件的规定编制，须保证其准确并符合合同约定的要求，中标人编制的初步设计概算应确保完整和相对准确。
[bookmark: _Toc21605][bookmark: _Toc19622][bookmark: _Toc16786][bookmark: _Toc6594][bookmark: _Toc12903][bookmark: _Toc16565]（9）涉及设计方案专家论证会的相关费用由中标人负责。
[bookmark: _Toc23213][bookmark: _Toc6592][bookmark: _Toc7035][bookmark: _Toc16820][bookmark: _Toc2856][bookmark: _Toc16029]（10）在设计过程中，与各用户单位的协调及衔接由中标人负责。
[bookmark: _Toc2702][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc554][bookmark: _Toc3262][bookmark: _Toc24421][bookmark: _Toc13996]（11）中标人要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，即限额设计。中标人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。
[bookmark: _Toc20013][bookmark: _Toc29565][bookmark: _Toc21157][bookmark: _Toc10085][bookmark: _Toc20634][bookmark: _Toc23614]（12）招标人及咨询单位、上级主管部门对成果（包括研究试验成果）设计文件的审查并不免除中标人的责任。
8.4.2 中标人违约责任
[bookmark: _Toc18651][bookmark: _Toc8363][bookmark: _Toc19637][bookmark: _Toc10671][bookmark: _Toc11965][bookmark: _Toc5484]（1）中标人发生合同约定的违约情况时，无论招标人是否解除合同，招标人均有权按“附件一 中标人违约行为及违约金一览表”的规定向中标人课以违约金，并由招标人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，招标人将中标人的违约行为上报建设行政主管部门。
[bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc8468][bookmark: _Toc8071][bookmark: _Toc1649][bookmark: _Toc26798][bookmark: _Toc10628]（2）招标人按合同规定向中标人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从招标人应向中标人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，招标人向中标人开出的任何违约金将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。中标人必须完全接受上述条款。
[bookmark: _Toc19550][bookmark: _Toc13543][bookmark: _Toc13012][bookmark: _Toc13300][bookmark: _Toc32749][bookmark: _Toc31220]（3）招标人按合同规定向中标人开出的任何违约金的扣除时间，可以在招标人认为合适的任何一期中支付月份中扣除。招标人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对中标人当时各种行为的认可或默认。
[bookmark: _Toc16383][bookmark: _Toc5124][bookmark: _Toc31590][bookmark: _Toc7480][bookmark: _Toc9132][bookmark: _Toc2305]（4）中标人的违约金由招标人掌握使用。
[bookmark: _Toc4923][bookmark: _Toc26897][bookmark: _Toc1396][bookmark: _Toc11697][bookmark: _Toc18430][bookmark: _Toc10610]8.5 中标人应当知悉，项目可能存在部分区域无法实施的风险，中标人不得因此对招标人进行任何索赔；招标人可取消或变更实施区域，按实际实施的项目进行结算，结算价不得超过合同总价。



[bookmark: _Toc924][bookmark: _Toc9168]附件一             
中标人违约行为及违约金一览表
	[bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc7614][bookmark: _Toc7890][bookmark: _Toc3165][bookmark: _Toc8252][bookmark: _Toc21656]序号
	[bookmark: _Toc6238][bookmark: _Toc27970][bookmark: _Toc25080][bookmark: _Toc290][bookmark: _Toc3090][bookmark: _Toc5213]违约行为
	[bookmark: _Toc5459][bookmark: _Toc18308][bookmark: _Toc11825][bookmark: _Toc26926][bookmark: _Toc12073][bookmark: _Toc13906]违约金标准
	[bookmark: _Toc13269][bookmark: _Toc23672][bookmark: _Toc16986][bookmark: _Toc24359][bookmark: _Toc7612][bookmark: _Toc29888]备注

	[bookmark: _Toc7534][bookmark: _Toc19991][bookmark: _Toc17066][bookmark: _Toc5411][bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc18516]1
	[bookmark: _Toc21892][bookmark: _Toc18927][bookmark: _Toc7297][bookmark: _Toc4732][bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc31580]中标人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按设计任务书规定的内容、时间及份数向招标人一次性交付完整设计文件。因中标人原因，没有按期完成设计任务。
	[bookmark: _Toc21988][bookmark: _Toc11682][bookmark: _Toc19798][bookmark: _Toc21701][bookmark: _Toc27254][bookmark: _Toc23876]在逾期第壹天起每天按合同价款的1.5‰计算违约金。
	[bookmark: _Toc4655][bookmark: _Toc17157][bookmark: _Toc11226][bookmark: _Toc21002][bookmark: _Toc31016][bookmark: _Toc19772]分别累计最高不超过设计合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金

	[bookmark: _Toc8085][bookmark: _Toc31003][bookmark: _Toc21310][bookmark: _Toc10456][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc11991]2
	[bookmark: _Toc7516][bookmark: _Toc14711][bookmark: _Toc23865][bookmark: _Toc12189][bookmark: _Toc29944][bookmark: _Toc24353]由于中标人设计工作错误造成工程设计质量事故。
	[bookmark: _Toc19440][bookmark: _Toc27440][bookmark: _Toc15379][bookmark: _Toc15472][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc27538]根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额。
	[bookmark: _Toc15853][bookmark: _Toc30408][bookmark: _Toc24218][bookmark: _Toc27212][bookmark: _Toc824][bookmark: _Toc16816]负责采取补救措施

	[bookmark: _Toc19544][bookmark: _Toc29596][bookmark: _Toc17685][bookmark: _Toc27583][bookmark: _Toc20043][bookmark: _Toc2006]3
	[bookmark: _Toc16226][bookmark: _Toc30241][bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc18265][bookmark: _Toc18573][bookmark: _Toc14268]中标人不按合同约定及招标人要求出具软基处理、结构物设计比选方案。
	[bookmark: _Toc32588][bookmark: _Toc10588][bookmark: _Toc20569][bookmark: _Toc31672][bookmark: _Toc4185][bookmark: _Toc15548]每次扣除设计合同价款中设计费的1.5‰，扣完为止。
	

	[bookmark: _Toc24175][bookmark: _Toc20564][bookmark: _Toc17861][bookmark: _Toc31891][bookmark: _Toc10859][bookmark: _Toc3629]4
	[bookmark: _Toc25809][bookmark: _Toc6520][bookmark: _Toc29016][bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc2117][bookmark: _Toc10688]中标人提供的初步设计概算不满足合同约定要求，经审核若发现清单工程量漏项或计算有误差，中标人负责5天内完成修正。
	[bookmark: _Toc6120][bookmark: _Toc29656][bookmark: _Toc4046][bookmark: _Toc10552][bookmark: _Toc27385][bookmark: _Toc12426]在逾期第壹天起每天按合同价款的1.5‰计算违约金。
	

	[bookmark: _Toc25927][bookmark: _Toc24128][bookmark: _Toc24708][bookmark: _Toc23246][bookmark: _Toc14148][bookmark: _Toc23062]5
	[bookmark: _Toc26635][bookmark: _Toc23852][bookmark: _Toc21852][bookmark: _Toc4653][bookmark: _Toc1995][bookmark: _Toc17146]中标人未能在招标人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题等工作。
	[bookmark: _Toc4310][bookmark: _Toc11235][bookmark: _Toc9568][bookmark: _Toc4964][bookmark: _Toc19583][bookmark: _Toc16112]每人次扣减5000元。
	

	[bookmark: _Toc22842][bookmark: _Toc10317][bookmark: _Toc19357][bookmark: _Toc10010][bookmark: _Toc23827][bookmark: _Toc8838]6
	[bookmark: _Toc9321][bookmark: _Toc2512][bookmark: _Toc3767][bookmark: _Toc10889][bookmark: _Toc4896][bookmark: _Toc9406]因设计造成与周边路网、管网规划协调不一致；对区域内路网的交通组织不完善合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理不得当。
	[bookmark: _Toc15413][bookmark: _Toc12980][bookmark: _Toc7021][bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc7380][bookmark: _Toc22502]每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	[bookmark: _Toc24821][bookmark: _Toc5594][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc30081][bookmark: _Toc27702][bookmark: _Toc6603]7
	[bookmark: _Toc20212][bookmark: _Toc10089][bookmark: _Toc7440][bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc16984][bookmark: _Toc10962]由于中标人未充分、及时与各用户单位沟通，造成方案设计及初步设计不合理或未及时通过相关部门审批的。
	[bookmark: _Toc17910][bookmark: _Toc11816][bookmark: _Toc20032][bookmark: _Toc3570][bookmark: _Toc27645][bookmark: _Toc8748]每次扣除设计合同价款中设计费的1.5‰，扣完为止。
	


[bookmark: _Toc22644][bookmark: _Toc32723][bookmark: _Toc10275][bookmark: _Toc30652]
第四章 招标项目的设计要求
[bookmark: _Hlt69357851][bookmark: _Hlt80411122][bookmark: _Hlt87793346][bookmark: _Hlt69265216][bookmark: _Hlt75685840][bookmark: _Hlt69116854][bookmark: _Hlt69358207][bookmark: _Hlt68774758][bookmark: _Hlt69359335][bookmark: _Hlt87793370][bookmark: _Hlt66104926][bookmark: _Toc466640612]
[bookmark: _Toc2200][bookmark: _Toc24401]1.工程的设计要求
必须执行的现行设计规范，包括且不限于：
1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
2）《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）；
3）《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）；
4）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；
5）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；
6）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）；
7）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；
8）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；
9）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
10）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
11）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）；
12）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
13）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
14）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
15）《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；
16）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；
17）《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2016年版）；
18）《公共文化体育设施条例》
19）《建筑地面设计规范》
20）《城镇道路工程施工与质量验收规范》
21）《城市工程管线综合规划规范》
22）《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）
23）《韶关市城市规划管理技术规定（2015 年版）》
24）其他现行国家、广东省关于房建、市政工程的施工及验收规范、规程、标准。
25）符合国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要求。
注：以上设计规范或规定如有更新，则以更新后的规范及规定为准。

[bookmark: _Toc31014][bookmark: _Toc5231]2.备查要求
[bookmark: _Hlt69670335]中标人必须在项目实施现场准备至少一套上述规范，招标人可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。
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[bookmark: _Toc12305][bookmark: _Toc3610][bookmark: _Toc26006][bookmark: _Toc13761][bookmark: _Hlt69698785]第五章 投标文件格式


[bookmark: _Toc14506][bookmark: _Toc464768767][bookmark: _Toc19464][bookmark: _Toc17479][bookmark: _Toc3441][bookmark: _Toc11660][bookmark: _Toc16873][bookmark: _Toc396813629][bookmark: _Toc396982994][bookmark: _Toc415171883]格式一 封面           

[bookmark: _Toc396982995][bookmark: _Toc415171884][bookmark: _Toc464768768][bookmark: _Toc396813630][bookmark: _Toc9423][bookmark: _Toc32042]



[bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc11141][bookmark: _Toc19515_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10931_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17225][bookmark: _Toc15910_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24590_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29993][bookmark: _Toc14783]   （项目名称）  招标


[bookmark: _Toc5301_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc8798_WPSOffice_Level3]投  标  文  件

[bookmark: _Toc24704][bookmark: _Toc18349_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14127][bookmark: _Toc7210_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6046_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc639_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8292][bookmark: _Toc23773][bookmark: _Toc2104]（商务经济标书／技术标书/定标文件）









[bookmark: _Toc695][bookmark: _Toc881_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc3918_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10578_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15825_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7044][bookmark: _Toc23809][bookmark: _Toc1506]投标人：                    （盖单位章）

[bookmark: _Toc29706][bookmark: _Toc13744_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27630_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27613_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12474][bookmark: _Toc24086][bookmark: _Toc2370][bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc32628_WPSOffice_Level2]法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

[bookmark: _Toc15044_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23570][bookmark: _Toc28423_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28896][bookmark: _Toc4261_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6799][bookmark: _Toc25506][bookmark: _Toc7063][bookmark: _Toc1745_WPSOffice_Level2]      年    月    日
[bookmark: _Toc24885][bookmark: _Toc18458][bookmark: _Toc13542][bookmark: _Toc19655]
格式二 投标函

投  标  函
致：                   （招标人名称）
1.经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价为人民币（大写）：                     （小写）：¥         ，竞投承包上述工程。
2.如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程方案设计、初步设计，并修补其任何缺陷。
3.我方同意本投标书在投标有效期内有效，在此期间我方的投标随时愿意被委托人接受，我方将受此约束。
4.在正式签订建设工程委托设计合同之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。
5.我单位理解，贵方不一定接受最低标价投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位任何投标费用。





    投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
                                              年     月     日


[bookmark: _Toc4378][bookmark: _Toc31284][bookmark: _Toc22539][bookmark: _Toc25223]格式三 工程项目报价表

工程项目报价表
	序号
	区域
	投标报价（元）
	备注

	1
	百年东街改造升级
	　
	分区域开发。

	2
	周边历史街区（包括升平路、广富新街、峰前街、群众巷等）更新改造
	　
	分区域开发。

	3
	合计（1+2）：
	　
	



备注：
[bookmark: _Toc6224][bookmark: _Toc16931]1.投标报价超过最高投标限价为无效报价。
2.投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
[bookmark: _Toc22686][bookmark: _Toc32045]3.以上投标报价均为含税报价（增值税）。

投标人：                              （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
           年     月     日
[bookmark: _Toc24971][bookmark: _Toc28754][bookmark: _Toc32669][bookmark: _Toc13247]
格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表
	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	[bookmark: _Hlt66510765]  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	履约保证金承诺
	[bookmark: _Hlt104711307]   我方保证按时缴纳全部履约保证金。
	在设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	无禁止投标情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	工期、进度承诺
	我方保证在与招标人签定设计合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的设计工期内完成全部招标工程。
我方保证按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务。
	若因我方原因，设计没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按 设计合同价款的1.5‰向招标人返纳逾期违约金。
若因我方原因，设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	5
	质量承诺
	我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件，并对提交的设计文件质量负责。
设计合理使用年限为50年。
我方保证按经过批准的初步设计概算（建安费）进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	若因我方设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据损失程度向招标人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的300%。造成第三方损失的，由韶关市仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。
我方同意所有违约金以及赔偿金在设计费中扣除或在履约保证金中扣除。

	6
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的各项目负责人具有相对应的注册资格证书。拟派人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣1000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	项目负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目设计负责人负责本项目设计全过程（包括方案设计、初步设计评审、初步设计修编等）。
	若因我方原因，项目设计负责人未准时参加本项目设计全过程（方案设计、初步设计评审、初步设计修编的技术指导）的，每缺席一次扣1000元（以招标人发出的违约通知为准）。

	9
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，自愿接受党纪、政务处分直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

	10
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济部分的全部内容。
	   


	11
	诚信承诺
	我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
	我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。


 
  投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
                                              年     月     日
[bookmark: _Toc22549][bookmark: _Toc12946][bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc15067]
格式五 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质等级
	
	其中
	设计负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1.法定代表人为同一人的。
2.存在控股、管理关系的。
3.主要人员相互任职的。

	备注
	



说明：
[bookmark: _Toc21165][bookmark: _Toc29870]1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书的彩色扫描件；
（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外企业）；
2.联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。
[bookmark: _Toc2740][bookmark: _Toc6071][bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc12787]
格式六 项目设计负责人简历表

项目设计负责人简历表
	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中
拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制
说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派设计负责人以下资料：
[bookmark: _Toc27146][bookmark: _Toc10714]    1.身份证彩色扫描件；
    2.注册证书（如需）（须扫描至变更注册栏，电子证书除外）、职称证（如需）彩色扫描件；
3.在本单位（或其分支机构）缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年5月）彩色扫描件；拟派设计负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。




[bookmark: _Toc19225][bookmark: _Toc28846][bookmark: _Toc20906][bookmark: _Toc21592]格式七 本项目拟投入的人员基本情况表

本项目拟投入的人员基本情况表

	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	项目设计负责人
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	....各专业负责人（如有）
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   说明：
1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（项目设计负责人除外）以下资料：
（1）身份证彩色扫描件；
（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）的彩色扫描件（注册证书须扫描至变更注册栏，电子证书除外）；
（3）在本单位（或其分支机构）缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年5月）彩色扫描件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件；
 2.联合体投标的，《本项目拟投入的人员基本情况表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。
[bookmark: _Toc5749][bookmark: _Toc9436][bookmark: _Toc396][bookmark: _Toc6426][bookmark: _Toc4328]
格式八 法定代表人身份证明
                           
法定代表人身份证明

[bookmark: _Toc48547015][bookmark: _Toc118541763][bookmark: _Toc535300004]投 标 人：                                                              
单位性质：                                                              
地    址：                                                              
成立时间：          年      月      日  联系电话：                      
营业执照号码：                          经营期限：                       
主    营：                              兼    营：                      

姓    名：                              性    别：                      
年    龄：                              职    务：                      
身份证号码：                            手机号码：                      
系                                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：                          （单位公章）

                            法定代表人：                     （签字或盖章）
                        
                                年      月      日       
     
   



法定代表人身份证彩色扫描件正、反面


[bookmark: _Toc210101349]


[bookmark: _Toc20543][bookmark: _Toc2372][bookmark: _Toc7068][bookmark: _Toc3091]
格式九 法定代表人授权委托书
                          
法定代表人授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：至投标有效期的期满之日止   。
    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （单位公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　身份证号码：                                   
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　身份证号码：                                   
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日




委托代理人身份证彩色扫描件正、反面





[bookmark: _附件二：工期承诺书][bookmark: _附件二：近三年度主要施工项目（竣工及在建）一览表][bookmark: _附件一：投标函][bookmark: _附件四：工期承诺书][bookmark: _附件一：对招标文件条款自愿接受承诺书][bookmark: _附件五：综合评审合理低价法][bookmark: _Toc19064][bookmark: _Toc17438][bookmark: _Toc3713121]

[bookmark: _Toc18405][bookmark: _Toc11957][bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc7922]格式十 联合体协议书

联合体协议书
                  、                 （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.__________（某成员单位名称）为_____________________（联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人   （单位名称）    除负责本协议第2条的工作外，还负责承担       工作，联合体成员（单位名称）     承担      工作。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）
        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
　　　　　　成员一名称：                               （盖单位章）
　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
　　　　　　      ……
                                         年     月     日
说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
[bookmark: _Toc11594][bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc20849][bookmark: _Toc25965][bookmark: _Toc31919][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc30731][bookmark: _Toc17973][bookmark: _Toc30495]




格式十一  定标因素评审资料
定标因素评审资料

投标人根据“第一章 第五节 定标规定及细则”载明的定标因素（评标报告除外），提交评审资料。







[bookmark: _Toc17186][bookmark: _Toc9024][bookmark: _Toc23758][bookmark: _Toc16210][bookmark: _Toc17103]第六章 设计任务书
[bookmark: OLE_LINK2]
韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目
（一期）——百年东街改造升级方案设计、初步设计任务书





















2026年07月





[bookmark: _Toc232703087]一、项目概况
[bookmark: _Toc232703088]1.1 项目名称
韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）
[bookmark: _Toc232703089]1.2 项目地点
本项目位于韶关市浈江区东堤路沿线。百年东街片区北起太傅庙，南至风采楼，全长约1.3公里。
[bookmark: _Toc232703090][image: ]













1.3 项目背景
百年东街为韶关市重要的历史文化街区，骑楼建筑风貌特色鲜明，是城区历史人文资源与城市记忆的核心代表。项目于2014年建成投用，受历史运营管理等因素影响，目前空置率较高，建筑外立面破损、公共设施陈旧、动线不畅等问题突出。本项目拟通过城市更新改造，实现街区功能重塑与活力复兴，打造韶关市主客共享的“新岭南生活体验场”，成为粤北地区文商旅融合发展的新名片。

[bookmark: _Toc232703091]1.4 建设规模
项目改造建筑面积约50000㎡（A、B、C、D四个区域）。
[bookmark: _Toc232703092]1.5 设计范围
本次招标范围为项目一期的方案设计、初步设计及相关配合服务，包括但不限于以下内容：
一期
1.百年东街A、B、C、D四区建筑外立面改造、公共区域提升改造等；
2.百年东街室外广场、滨河步道、内街景观环境设计；
3.百年东街机电工程、弱电智能化工程改造设计；
4.百年东街泛光照明、导视标识系统设计；
5.后续施工阶段的现场配合与服务。
[bookmark: _Toc232703093][image: ]

2. 设计总体原则
2.1修旧如旧、风貌统一：严格延续百年东街岭南骑楼立面形制、比例、色彩、构件特征。
2.2安全优先：结构、消防、机电全面合规，消除老旧街区安全隐患。
2.3文商共生：保留老城烟火，适配现代商业、文旅夜游、市民休闲需求。
2.4落地可控：材质耐久、工艺成熟、运维简单、造价可控。
[bookmark: _Toc232703094]
二、设计依据和原则
[bookmark: _Toc232703095]2.1 法律法规与规范标准
2.1.1《中华人民共和国城乡规划法》
2.1.2《中华人民共和国文物保护法》
2.1.3《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012[2016年版]）
2.1.4《无障碍设计规范》（GB 50763）
2.1.5《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）
2.1.6《建筑结构荷载规范》（GB 50009）
2.1.7《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229）
2.1.8《城市居住区规划设计标准》
2.1.9《历史文化名城保护规划标准》
2.1.10《中华人民共和国建筑法》
参照以上规范进行设计时，需以现时有效的版本为准
[bookmark: _Toc232703096]2.2 上位规划与政策文件
2.2.1《韶关市城市总体规划》
2.2.2《韶关市历史文化名城保护规划》
2.2.3项目立项批复文件及可行性研究报告
[bookmark: _Toc232703097]2.3 基础资料
2.3.1项目用地红线图及地形图
2.3.2现有建筑竣工图及结构检测报告
2.3.3地下管线探测资料
2.3.4项目商业规划定位成果文件
2.3.5产权分布资料
[bookmark: _Toc232703098]
三、项目定位与设计目标
[bookmark: _Toc232703099]3.1 总体定位
本项目定位为韶关市主客共享的“新岭南生活体验场” ，以百年南洋骑楼建筑风貌为基底，融合韶关客家文化、广府文化、禅宗文化等多元在地文化元素，打造集商业消费、文旅体验、城市休闲于一体的滨江商业文化街区。
[bookmark: _Toc232703100]3.2 设计目标
风貌保护与传承：在保护骑楼建筑风貌特征的前提下，对破损外立面进行修缮与提升，延续老街区的建筑风格和文脉特征。
空间品质提升：通过动线优化、公共空间重塑、配套设施更新，实现街区空间品质的系统性提升。
功能与场景融合：将商业业态与空间场景深度融合，构建特色鲜明的消费与社交目的地。
文旅功能强化：对接粤港澳大湾区文旅需求，打造串联全市文旅资源的关键节点。
夜间经济激活：通过夜景照明与夜间消费场景设计，延长消费时段，激活街区夜生活。

[bookmark: _Toc232703101]四、设计范围与主要内容
韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）
1. 建筑改造设计（一期）
1.1建筑立面改造
（1）对沿街建筑进行评估分级，明确“保护修缮、整治提升、更新改造”三类策略。
（2）对外立面材料破损严重、存在安全隐患的部位进行修缮或更换。
（3）风貌控制要求：1.色彩基调以“灰、白、木本色”为主调，延续骑楼建筑传统色彩体系；2.鼓励使用本地传统材料与现代材料的有机结合；3.保留骑楼柱廊、特色屋顶、造型栏杆等典型构件，可适度融入客家围屋、广府镬耳等地域文化元素。
（4）商家店铺立面一店一色。 
（5）统一规范店招、空调机位、雨棚等附属设施的尺寸、材质与色彩。
1.2 公共区域更新
（1）对A、B、C、D各区公共室外走道进行地面铺装更新、顶棚修缮、照明提升。
（2）对街区公共卫生间进行装修升级，增设无障碍卫生间。
（3）对二层及以上连廊地板进行修复或更换。
（4）B组团美食广场内装设计
（5）现有地下停车区环境提升，D区旁大巴车停车空间设计。
[bookmark: _Toc232703104]2. 景观环境设计（一期）
[bookmark: _Toc232703105]2.1 室外广场设计
（1）祈福广场（A区古榕树广场）：围绕百年古榕树，设计雾森系统与灯光艺术装置，融入祈福文化与禅宗文化元素，打造具有视觉冲击力的文化景观节点。
（2）望月广场（B/C区核心广场）：设计水景观，结合夜间光影装置与演艺功能，打造城市公共活动广场。
（3）活力运动广场（D区东侧）：规划骑行友好、篮球、轮滑于一体的滨江潮流运动活力广场，设置无动力亲子探索游乐设施。
[bookmark: _Toc232703106]2.2 滨河步道设计
（1）沿江步道系统性打造、漫步友好的多元慢行体系。
（2）植入城市公共雕塑与艺术化景观装置，提升滨江空间的艺术氛围。
（3）滨河步道外摆区设计
[bookmark: _Toc232703107]2.3 内街空间优化
（1）对A/B区与C/D区间连接通道进行拓宽改造，提升标识清晰度。
（2）内街外摆区设计
（3）优化C/D公区一层约1.8m高差问题，通过缓坡、台阶绿化等方式弱化高差感。
（4）恢复被占用的连廊通道，保证水平动线贯通。
[bookmark: _Toc232703108]2.4 景观绿化
（1）A区内街至B区内街的立体绿植景观系统规划。
（2）结合韶关气候特点，选择适生植物品种。
（3）设置休憩节点、外摆空间与公共座椅。
[bookmark: _Toc232703109]2.5 空间叙事与文化串联
以韶关非遗“火龙”为文化意象，通过地面铺装、景观装置等方式，实现A区至D区全长1.3公里的空间叙事连续性设计。
[bookmark: _Toc232703110]3.交通与动线优化设计（一期）
[bookmark: _Toc232703111]3.1 水平动线
（1）强化1.3km主街的连续性，利用景观节点与铺装设计有效引导客流至各组团。
（2）增设清晰的导向标识。
[bookmark: _Toc232703112]3.2 垂直动线
（1）更换、修缮现有无法使用的自动扶梯。
（2）增设垂直客梯，提升各楼层客流的垂直拉动力度，特别是西侧较为独立的建筑区域。
[bookmark: _Toc232703113]4 市政基础设施改造（一期）
[bookmark: _Toc232703114]4.1 机电工程
（1）给排水系统改造（含管网更新、雨污分流）。
（2）电气系统改造（含供配电、室内外照明）。
（3）排油烟工程（满足餐饮业态集中排烟需求）。
（4）暖通空调系统改造。
[bookmark: _Toc232703115]4.2 弱电智能化工程
（1）根据现况现有智能化设施提升优化，包括但不限于智能停车管理系统、安防监控系统升级等。
[bookmark: _Toc232703116]5 泛光照明设计（一期）
（1）建筑轮廓照明与立面泛光照明设计。
（2）街巷与景观节点氛围照明。
（3）夜间场景泛光照明设计。
（4）设计平日模式与节庆/周末模式两种照明场景。
[bookmark: _Toc232703117]6 导视与标识系统设计（一期）
（1）街区总平面导览标识。
（2）各分区导向标识。
（3）无障碍设施标识。
[bookmark: _Toc232703118]五、专项设计要求
[bookmark: _Toc232703119]5.1 无障碍设计专项
（1）全街区无障碍通行系统设计。
（2）无障碍卫生间、电梯等设施配置。
（3）无障碍标识系统。
[bookmark: _Toc232703120]5.2 商业运营对接专项
设计方案须与项目商业运营规划中提出的业态布局、动线组织、活动策划、巡游线路、市集空间需求等内容对接，实现空间设计与商业运营的协调统一。
[bookmark: _Toc232703121]六 、设计深度与成果要求
韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）
[bookmark: _Toc232703122]1 方案设计阶段成果
1.1设计说明：设计理念、设计策略、各专业设计思路、经济技术指标。
1.2内容要求：
（1）区位分析图、现状分析图；
（2）总平面图（含景观总平）；
（3）各分区改造立面图、剖面图；
（4）主要节点效果图（不少于10个）；
（5）夜景照明效果图。
1.3投资估算：按改造内容分类编制工程投资估算。
1.4汇报文件：PPT格式方案汇报文本。
1.5电子文件：全部成果的电子文档。
[bookmark: _Toc232703123]2 初步设计阶段成果
（1）初步设计说明：各专业详细设计说明。
（2）图纸要求：建筑初步设计图纸、景观初步设计图纸、机电系统初步设计图纸等。
（3）材料与工艺说明书：主要材料选型、色彩方案、施工工艺要求。
（4）设计概算：编制工程设计概算。
（5）电子文件：全部成果的电子文档（含CAD及PDF格式）。
[bookmark: _Toc232703124]3 设计服务配合要求
（1）设计交底：向施工图单位和监理方进行图纸解读和工艺要求说明。
[bookmark: _Toc232703125]（2）现场服务：对材料选样、施工样板、现场效果把控等环节提供技术指导。

七、设计周期与成果交付
[bookmark: _Toc232703126]1 设计周期
	韶关百年东街及周边历史街区城市更新项目（一期）

	阶段
	工作内容
	周期

	方案设计
	现场踏勘、概念方案、深化方案、成果提交
	从中标通知书发出之日起10个日历天

	方案评审
	专家评审、修改完善
	视评审安排

	初步设计
	各专业初步设计、概算编制
	方案审批后15自然日



[bookmark: _Toc232703127]2 成果交付
各阶段成果须提交纸质文件（按招标文件要求份数）及电子文件（U盘或光盘），电子文件格式要求：文本为PDF及可编辑格式，图纸为DWG及PDF格式，效果图为JPG格式（分辨率不低于300dpi）。
[bookmark: _Toc232703129]
八、附则
1.本任务书是本次招标的有效组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
2.投标人须在投标文件中逐条响应本任务书各项要求，提出具体可行的设计方案和技术路线。
3.设计成果的知识产权归招标人所有，中标设计单位须配合后续施工图设计单位进行技术对接。
4.本任务书未尽事宜，以招标文件及补充通知为准。
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